## Sheet1
Equipos | Horómetro | Fecha_Actual | Hora_de_Detención | Hora_de_Entrega | Tiempo_FS | Nro_Personas | Horas_Persona | Sistema | Sub_Sistemas | Tipo_de_Detención | Trabajo_Ejecutado | Nº_OT | Nº_Backlog | Status_Final | Trabajos_Pendientes | Jefe_de_Turno | Turnos
T_09 | 76929 | 2020-01-26 | 04:02:00 | 07:00:00 | 2.97 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | equipo sube a taller para una mantención de 500 horas equipo queda en laoza de huerta lavado | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Francisco Labra | Noche
T_09 | 76930 | 2020-01-27 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | se realiza lavado de equipo- se realizan prueba dinamicas- ot 340258 se realiza testeo dinamico- tomas presiones en los puntos que se indican- ot 340240 se toma muestra de refrigerante motor diesel- ot 338366 se realiza cambio piso de goma- se drena aceite motor y aceite de masas- se dialisa aceite hidraulico y transm,ision-se cambian todos los filtros segun pauta- se chequean filtros magneticos de la transmision visualizando particulado nivel 2- se rellena aceite motor-transmision- hidraulico y masas- se chequean niveles ( a.escobar-c.casanga-c.calderron)ot 340077 se realiza chequeo de estación de bombeo en busca de fuga por frl o flexible y conectores las cuales se encontraban en óptimas condiciones- se realiza relleno del tk de grasa quedando a un 100% de su capacidad total- se realiza cambio de vaso de dispensador debido a una rotura por golpe- se realizan pruebas encontrándose 100% operativo el equipo- se vuelve a instalar al equipo dispensador de grasa- se chequean niveles de inyectores y ninguno presenta fuga ( manuel munizaga- jose ortiz )g&g repara escalera acceso costado izquierdo ( fco.aguirre-c.urbina )huerta neumático realiza chequeo de equipo en taller mant.mina- presiones-temperaturas y remanentes-posición 3 desgaste b/r ( c.olivares-c.calderon-c.gajardo ) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | rellenar posicion 3 y 4- instalar cola de seguridad | jorge pasten | Dia
T_09 | 76930 | 2020-01-27 | 19:00:00 | 21:23:00 | 2.38 | 2 | 4.76 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | pm 500 horas se chequea niveles de equipo- se pone en marcha – se instala cola de seguridad de tolva-se lleva a huerta para llenar niveles pos 3 y 4 – se realiza limpieza de cabina por huerta- se entrega equipo- a. gonzalez- j. olivares-falta de presión de nitrógeno pos 3 y 5 – se miden remanentes, presiones, temperaturas, estado de llantas y componentes- pos 03 relleno de nitrógeno de 80 psi a 110 psi – pos 05 relleno de nitrógeno de 104 psi a 110 psi- pos 03 error de b-tag- m. veliz- c. galleguillos- b. juárez | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Noche
T_09 | 76967 | 2020-01-29 | 13:50:00 | 17:57:00 | 4.12 | 2 | 8.24 | T_Electrico | Control | Falla | alarma trans motor error- se asiste equipo- se chequea alarma- se chequea harnes sensor temperatura de convertidor midiendo alimentacion 8 volts y señal pull up 4.1 volt ok- se realiza cvambio de senor de t° convertidor- se rellena deposito de grasa ( j.guerrero-j.aguilera ) | 341392 |  | Operativo |  | jorge pasten | Dia
T_09 | 76967 | 2020-01-29 | 18:37:00 | 19:00:00 | 0.38 | 0 | 0 | T_Electrico | Control | Falla | operador informa que equipo sigue con alarmas varias quedando fuera de servicio en fase 5 - 860 | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | jorge pasten | Dia
T_09 | 76967 | 2020-01-29 | 19:00:00 | 05:09:00 | 10.15 | 2 | 20.3 | T_Electrico | Control | Falla | - se chequean conectores costado cabina, se limpian. se reparan pines de conector sensor temperatura de comvertidor. se repara sensor temperatura diferencial. se realizan pruebas no encontrando alarmas activas, equipo queda operativo. ademas se realiza predictivo ot: 341584 revicion regilla magnetica.pablo tapia y felipe vega. | 341584 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Noche
T_09 | 77026 | 2020-02-01 | 21:00:00 | 07:00:00 | 10 | 4 | 40 | T_Transmision | Transmision | Programada | - se realiza drenaje de aceite transmision, se cambia transmision con su respectivo sello de montaje nuevo, se torquean pernos 320 lb/pie, se instalan lineas electricas y mangeras hidraulicas. pablo t. - alan c. - marco b. - mario r. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | instalar cruzeta, cardan y proteccion y continuar con cambios asociados. realizar chequeo de niveles. | Patricio Cerda | Noche
T_11 | 78902 | 2020-01-26 | 08:59:00 | 09:46:00 | 0.78 | 0 | 0 | T_Cabina | A/C | Falla | sin a/c-correa compresor cortada- se instala correa compresor- se regulan presiones alta y baja- equipo ok ( eduardo henriquez ) | 341379 |  | Operativo |  | jorge pasten | Dia
T_11 | 78949 | 2020-01-28 | 20:26:00 | 20:37:00 | 0.18 | 2 | 0.36 | T_Motor | TK Aceite | Operacional | operador informa bajo nivel de aceite motor- se chequean niveles y se rellenan 50 litros de aceite motor y se rellena tk de grasa- p. astudillo- r. gatica | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Noche
T_11 | 79015 | 2020-01-31 | 22:31:00 | 07:00:00 | 8.48 | 4 | 33.92 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | - se cambian filtros de motor, se cambia aceite motor, se cambian todos los filtros de combustible, se cambain filtros convertidor, carga convertidor y freno parqueo, se repara corta corriente, se cambian filtro de transmision y carga de transmision, se rellena aceite ambas masas, se chequea rejilla magnetica mas fotpgrafia, se realiza dialisis a hidraulico y transmision, se cambian filtro a diferencial, se rellenan 44 litros aceite hidraulico, | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | - seguir con puntos pendientes en pauta de mantencion, purgar sistema de combustible, realizar backlog, reponer perno sensor tope tolva, chequeo niveles equipo corriendo. borne de bateria queda desconectado. | Patricio Cerda | Noche
T_11 | 79015 | 2020-02-01 | 07:00:00 | 16:35:00 | 9.58 | 2 | 19.16 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | ot: 340584. se purga sistema combustible. se terminan puntos pendientes pm. se realiza relleno de aceite transmisor 22 lts. y aceite dirección 5 lts. e.saud-c.honores. ot: 341376. se realiza testeos dinámicos según pauta. e.saud-c.honores. ot: 334288. se instalan abrazaderas y sujeción faltantes de tuberías de transmisión. e.saud-c.honores. ot: 338700. se realiza cambio de cable seguro tolva. e.saud-c.honores. ot: 338701. se realiza reparación de arnés de trocha lado izquierdo. se cambia conector de arnés por encontrarse en mal estado. quedando funcionando luces. e.saud-c.honores. ot: 338704. se cambian cubiertas superiores traseras con sus respectivas abrazaderas. c.honores. csi. se realiza recarga de grasa a unidad scl, quedando al 100%. limpieza de unidad scl. pruebas con aire externo del equipo, funcionando correctamente. inspección de unidad scl, estando en buenas condiciones, no detectando fuga y deterioro. i.cortes-e.alarcon. 3duck. se realiza cambio de difusores. sello puerta, fundas y cojín fresco. chequeo y limpieza de chapas. chequeo de asiento y suspensión. e.pizarro-j.olivares. 3duck. se realiza chequeo de presiones, compresor, correas, sistema eléctrico. cambio de filtros cabina. chequeo de bobina de compresor. c.alfaro. | 340584 | 341376/334288/338700/338701/338704 | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_12 | 75517 | 2020-01-26 | 13:35:00 | 15:07:00 | 1.53 | 1 | 1.53 | T_Frenos | TK Freno | Falla | operador informa alarma freno carrera alto- se chequea equipo encontrando pin indicador de carrera alto activado- se conecta quedando ok- se prueba equipo ( r.veliz ) | 341391 |  | Operativo |  | jorge pasten | Dia
T_12 | 75534 | 2020-01-27 | 12:30:00 | 12:45:00 | 0.25 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Stand-By | huerta neumático- realiza chequeo de equipo por oportunidad stand-by- chequeo presiones-remanentes y temperaturas- se chequean cortes- posición 3 cbr 128 mm prof. x 180 mm largo caluga n° 05- posición 5 desgaste b/r( c.olivares-c.calderon-c.gajardo ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Dia
T_12 | 75537 | 2020-01-27 | 16:43:00 | 17:55:00 | 1.2 | 2 | 2.4 | T_Frenos | TK Freno | Falla | chequeo alarma carrera freno alto- se asiste equipo se solicita que se descargue equipo para intervenir- se chequea que no existan fugas de aire ok- se realiza pruebas con pedal de freno no presentando alarma nuevamente equipo se entrega ok ( j.guerrero- j.aguilera ) | 341427 |  | Operativo |  | jorge pasten | Dia
T_12 | 75575 | 2020-01-29 | 09:04:00 | 10:10:00 | 1.1 | 2 | 2.2 | T_Frenos | TK Freno | Falla | alarma carrera freno alto- se chequea equipo se encuentra varilla de alarmas de carrera freno activado se normaliza-mas chequeo de sistema electrico con et-descarga de datos y estado del producto ( r.leon-m.nuñez ) | 0 |  | Operativo | evaluar rotocamara trasera interna y falla reiterativa | jorge pasten | Dia
T_12 | 75575 | 2020-01-29 | 14:17:00 | 15:45:00 | 1.47 | 1 | 1.47 | T_Frenos | Parqueo | Falla | se chequea equipo se encuentra varilla de alarma carrea freno alto nuevamente activada- se activa y se normaliza quedando ok ( r.veliz ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Dia
T_12 | 75618 | 2020-01-31 | 15:40:00 | 19:00:00 | 3.33 | 3 | 9.99 | T_Neumaticos | Posicion_5 | Programada | ot: 341301. se procede al retiro de neumáticos posición 06 y posición 5. se instala neumáticos posición 05, con sus tuercas. c.muñoz-n.contrera-j.araya. | 341301 |  | En Reparacion/Mantencion | torquear posición 05, con 900 libras-pie. instalar posición 06, con su correspondiente torque. activación de sensor b-tag. | Cesar Nilo | Dia
T_12 | 75618 | 2020-01-31 | 19:00:00 | 21:55:00 | 2.92 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_5 | Programada | se realiza reaprete con torque controlado a neumatico pos 5 con 400 libras correspondientes, luego se instala neumatico pos 6 se da el torque correspondiente 400 libras. se rellena con nitrogeno pos 5 y 6 de 75 psi a 110 psi, quedando operativo. | 0 |  | Operativo | realizar reaprete durante 12 hrs. | Patricio Cerda | Noche
T_12 | 75637 | 2020-02-01 | 02:05:00 | 02:47:00 | 0.7 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_5 | Operacional | - se realiza chequeo fotografico a pernos de neumatico pos 5 se encuentra ok, se realiza reaprete con torque controlado a neumatico pos 6 con 900 libras correspondiente, quedando el equipo operativo. gonzalo perez, ramon hecheverria, francisco errazuris. | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Noche
T_12 | 75631 | 2020-02-01 | 13:00:00 | 13:10:00 | 0.17 | 3 | 0.51 | T_Neumaticos | Inspección | Stand-By | se realiza chequeo de presiones, remanentes, temperaturas y cortes en gomas. chequeo de componentes y retiro de piedras. posición 2, corte en banda rodado 85mm prof x 80mm larg, caluga n° 10. posición 04, corte en banda de rodado 79mm x 120mm, caluga n° 33. posición 06, corte en banda rodado 100mm prof x 150mm larg, caluga n° 08. c.muñoz-n.contreras-j.araya. | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_13 | 78636 | 2020-01-26 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | pm 500 horas- se realiza lavado de equipodesde las 07:00 horas a 09:00 horas- ot 340259 -se realiza testeo dinamico- ot 341354 se realiza cambio de manguera nueva quedando ok- ot 313276 cambio manguera de enfriamiento transmision- se instalan sellos nuevo a manguera- se pone manguera-se toman muestras segun pauta opk- se drenan masas delanteras izquierda y derecha- se drena aceite motor- se realizan dialisis de aceite transmision-hidraulico- se cambian filtros segun pauta- se rellenan aceite motor y masas- se retira dializadora- se retira proteccion de cardan para su reparacion - relleno de 291 litros aceite motor- y 44 litros hd 60( g&g)- chequeo de niveles ( ( c-calderon-c.casanga-m.calderon-a.escobar )ot 340078 personal c.s.i. pm 500 horas- realiza instalación de pernos de fijación v/v venteo- se realiza relleno de tk de grasa quedando a un 100% de capacidad- inspección puntos de lubricación de dirección y suspensión estando bien lubricados y puntos flexibles sin roce ni fuga—pruebas dinámica con aire externo de bomba a 60 psi- bomba levanta presión de 2500 psi y estolea a los 17 segundos- se realiza inspección de dispensador skf del tensor de correa estando con luz verde y con nivel de grasa de 125 cc equipo ok ( manuel munizaga-jose ortiz )ot 316174 cambio de soporte cortina- cambio pernos cortina-cambio cortinas- cambio de sellos puertas- cambio difusores-limpieza de chapa- cambio funda y cojin fresco- chequeo asiento y suspensión ( fco.carvajal-omar ortega )g&g repara peldaño mas base escalera acceso costado derecho del equipo ( fco.aguirre ) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | chequear niveles equipo corriendo-continuar con pautas de mantencion- realizar backlog 321699- reponer proteccion de cardan ( retirar g&g) | jorge pasten | Dia
T_13 | 78636 | 2020-01-26 | 19:00:00 | 03:33:00 | 8.55 | 2 | 17.1 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | mantencion mas backlog- se termina pauta de mantención ok- se realiza cambio de ductos de escape- se pone protección ductos ok reparada por personal g&g- se chequea todos los niveles ok- se rellenan con aceite hidráulico y transmisión –a. gonzalez- j. olivares-se realiza re apriete a pos 1 y 2 con torque controlado de 900 libras / pie- se realiza chequeo de equipo preventivo y se toman remanentes, presiones, temperaturas, estado de llantas y compresor- C. Galleguillos- M. Veliz- B. Juárez | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Noche
T_13 | 78640 | 2020-01-27 | 08:20:00 | 09:32:00 | 1.2 | 1 | 1.2 | T_Motor | Turbo | Monitoreo/Predictivo | operador informa olor extraño en el motor- se asiste a equipo encontrando que ducto escape se encuentra con pintura nueva es por eso que sale olor a quemado entregando equipo ok ( r.veliz ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Dia
T_13 | 78758 | 2020-02-01 | 12:00:00 | 12:10:00 | 0.17 | 3 | 0.51 | T_Neumaticos | Inspección | Stand-By | se realiza chequeo de presiones, remanentes, temperaturas y cortes en gomas. chequeo de componentes y retiro de piedras. posición 01, corte banda de rodado 75mm prof x 90 mm larg. caluga n° 13. posición 06, corte banda de rodado 96mm prof x 150mm larg, caluga n° 20. c.muñoz-n.contreras-j.araya. | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_14 | 77491 | 2020-01-26 | 01:17:00 | 01:37:00 | 0.33 | 1 | 0.33 | T_Motor | TK Aceite | Stand-By | bajo nivel de aceite motor y hidráulico- se chequea niveles- se rellenan 10 litros de aceite de motor- se rellenan 52 litros de aceite hidráulico- se rellena depósito de grasa- p. astudillo | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Noche
T_14 | 77510 | 2020-01-27 | 22:37:00 | 07:00:00 | 8.38 | 3 | 25.14 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | cambio tolva por desgaste- se desconecta líneas de lubricación, eléctricas- se realiza traba en bota piedras- se realiza retiro de pasadores cilindro levante y tolva- se realiza orden y limpieza- nota: cilindros levante quedan amarrados y pasadores al costado del equipo-m. espinoza- j. olivares- a- gonzalez | 77510 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Francisco Labra | Noche
T_14 | 77510 | 2020-01-28 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 5 | 60 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | se realiza retiro de tolva- mas instalacion de tolva reparada(a.escobar-c.calderon-c.casanga-r.olivares-j.bozo) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con instalacion de cilindros -pasadores y termino de pm | jorge pasten | Dia
T_14 | 77510 | 2020-01-28 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 5 | 60 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | muestreo refrigerante motor diésel – se realiza muestreo refrigerante motor diésel- se realiza muestreo apd según pauta pm 500 horas-se realiza pm 500 horas- se realiza partida del equipo y chequeo niveles equipo corriendo- se realiza orden y aseo del área- se saca líneas de lubricación de grasa pasadores tolva y se instala en tolva nueva ok- se instala líneas eléctricas de la trocha en tolva nueva ok--m. espinoza- f. torti- c. lopez- j. olivares- a. gonzalez- personal huerta lavado realiza limpieza de cabina | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | termino de puntos pauta (dinámica)-continuar con trabajos asociados al equipo- instalar focos ambos cortes, quedando el mesón buscar focos de freno de trocha están solo los de permitente | Francisco Labra | Noche
T_14 | 77510 | 2020-01-29 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Estructural | Tolva | Programada | cambio tolva- se realiza instalacion de pasador trasero izquierdo de tolva- se instalan ambos cilindros de levante- se instala cola de saeguridad tolva- se instalan seguros pasador cilindro de levante- se realiza ot 335913- se reasignan trabajos para descargar tolva de camion rampa ( a.escobar-c.aranda-r.olivares-m.calderon )c.s.i. realiza instalación de líneas de grasa de los cilindro de levante y pasadores traseros- se realiza lubricación manual de los puntos del cilindro levante tolva y pasadores de tolva- equipo ok ( m.munizaga- j.ortiz ) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | repasar hilos seguro pasador-rutear lineas de engrase cxilindro levante izquierdo- continuar puntos pendientes en pauta- instalar luces y harnes tolva- sensor de inclinacion | jorge pasten | Dia
T_14 | 77510 | 2020-01-29 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Estructural | Tolva | Programada | se realizan pruebas dinamicas, se instalan luces de trocha, se instala sensor posicion tolva, se instalan seguros de pasador tolva, se instala flexible de grasa cilindro izquierdo, se instala bota piedra, se instalan shim para regular tolva. se realiza backlo: 338683, se terminan terminos de puntos pendientes en pm 500 hrs. ignacio tello, sergio vergara, marco barraza, alan cuello. | 338479 - 338683 - |  | En Reparacion/Mantencion |  | Patricio Cerda | Noche
T_14 | 77510 | 2020-01-30 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Estructural | Tolva | Programada | se realiza regulación de almohadilla a tolva según procedimiento, se realiza corte de perno de almohadilla tolva, se instala gancho para piola de seguridad y sujeción tolva, personal csi realiza mantención completa a equipo. H.veliz-c.honores-m.araya-e.saud. csi. se realiza montaje de unidad skf a polea tensora, soporte imantado y flexible. lubricación manual a polea tensora. Recarga de grasa al sistema scl, quedando al 100%. Pruebas dinámicas a unidad scl, funcionado correctamente. pruebas con aire externo, estando en buenas condiciones. e.alarcon-i.cortes. 3duck. Se realiza cambio de difusores, funda, cojín fresco y sello puerta. Chequeo y limpieza de chapa. chequeo de asiento y suspensión. j.olivarez-e.pizarro. a/c. se realiza chequeo de presiones, compresor, correas y funcionamiento del sistema. chequeo y limpieza de sistema eléctrico. cambio de filtros de cabina. c.alfaro. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | pasar a huerta neumatico. | Cesar Nilo | Dia
T_14 | 77510 | 2020-01-30 | 19:00:00 | 19:38:00 | 0.63 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_1 | Programada | -se realiza chequeo de presiones de todas las posiciones de neumaticos. | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Noche
T_15 | 65947 | 2020-01-26 | 01:45:00 | 02:10:00 | 0.42 | 1 | 0.42 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Stand-By | bajo nivel de aceite hidráulico- se realiza relleno de aceite hidráulico 70 litros – se rellena depósito de grasa- p. astudillo | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Noche
T_15 | 65957 | 2020-01-27 | 12:15:00 | 12:30:00 | 0.25 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Stand-By | huerta neumático- realiza chequeo de equipo por oportunidad stand-by- chequeo presiones-remanentes y temperaturas- se chequean cortes- posición 2 cbr 118 mm prof. x 130 mm largo caluga n° 21- posición 3 cbr 102 mm prof. x 120 mm largo caluga n° 32 ( c.olivares-c.calderon-c.gajardo ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Dia
T_15 | 66018 | 2020-01-30 | 08:25:00 | 09:20:00 | 0.92 | 2 | 1.84 | T_Estructural | Otros | Operacional | se retira escalera lado derecho, mal estado. chequeo de niveles, se realiza relleno de aceite hidráulico 61 lts y aceite transmisión 30 lts. p.thenoux-a.pizarro. | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_15 | 66024 | 2020-01-30 | 17:15:00 | 19:00:00 | 1.75 | 2 | 3.5 | T_Motor | TK Aceite | Programada | ot: 341464. se realiza cambio de filtros motor y reemplazo de aceite motor diésel por móvil elite 291 lts. aparece código de falla filtro de diferencial saturado. p.thenoux-a.pizarro. | 341464 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar cambio de filtro de diferencial. | Cesar Nilo | Dia
T_15 | 66025 | 2020-01-30 | 19:00:00 | 01:30:00 | 6.5 | 2 | 13 | T_Motor | TK Aceite | Programada | - se encuentra alarma de filtro saturados de diferencial, se realiza puente a conector de arnes a sendor, no cambiando condicion, se realiza pruebas en arnes y se encuentra corto circuito en tramo de cabina a sector de transmision. se instala cable auxiliar, se rutea cable por arnes original, se realizan pruebas quedando equipo operativo. ignacio tello - felipe vega. se chequea con personal huerta neumatico, bitag pos 2 en rojo, no es real. | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Noche
T_15 | 66052 | 2020-02-01 | 12:25:00 | 12:35:00 | 0.17 | 3 | 0.51 | T_Neumaticos | Inspección | Stand-By | se realiza chequeo de presiones, remanentes, temperaturas y cortes en gomas. chequeo de componentes y retiro de piedras. posición 4, corte banda rodado 92mm prof x 120mm larg, caluga n° 19. posición 05, corte banda rodado, 100mm prof x 125mm larg, caluga n° 26. c.muñoz-n.contreras-j.araya. | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_16 | 65745 | 2020-01-26 | 02:15:00 | 02:35:00 | 0.33 | 1 | 0.33 | T_Motor | TK Aceite | Stand-By | bajo nivel de aceite motor y hidráulico- se realiza relleno de aceite motor 50 litros – se rellenan 66 litros de aceite hidráulico- se rellanan depósito de grasa- p. astudillo | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Noche
T_16 | 65821 | 2020-01-30 | 11:25:00 | 13:05:00 | 1.67 | 2 | 3.34 | T_Estructural | Tolva | Falla | se realiza corte de plancha desprendida por desgaste, en piso tolva por proceso de oxicorte. c.vega-a.ochoa. | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_16 | 65825 | 2020-01-31 | 07:20:00 | 08:20:00 | 1 | 2 | 2 | T_Aire_Comprimido | TK Aire | Falla | ot: 341863. equipo sin partida. se realiza recarga a sistema neumático. más relleno de aceite hidráulico implemento 45 lts. e.saud-c.honores. | 341863 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_16 | 65853 | 2020-02-01 | 15:55:00 | 16:35:00 | 0.67 | 2 | 1.34 | T_Estructural | Otros | Operacional | se realiza reparación de soporte escalera acceso derecha. se instala escalera reparada. equipo operativo. p.thenoux-m.araya csi. se realiza inspección de unidad scl, estando en buenas condiciones no detectando fuga o deterioro. nivel de grasa al 80%. limpieza de unidad scl. i.cortes-e.alarcon. se realiza chequeo de presiones, remanentes, temperaturas y cortes en gomas. chequeo de componentes y retiro de piedras. posición 2, corte banda rodado 83mm prof x 90mm larg. caluga n° 2. posición 03, corte banda de rodado 98mm x 100mm larg, caluga n° 17. posición 04, corte banda de rodado. 106mm prof x 150mm larg, caluga n° 02. c.muñoz-n.contreras-j.araya. | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_17 | 65605 | 2020-01-30 | 16:30:00 | 16:40:00 | 0.17 | 2 | 0.34 | T_Neumaticos | Posicion_1 | Monitoreo/Predictivo | se realiza chequeo de presiones, remanente, temperaturas y corte. chequeo de componentes, pernos y tuercas. posición 01, corte banda rodado 90mm prof x 140mm larg, caluga n° 23. y se retiran piedras encontradas. c.muñoz-n.contrera-j.araya. | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_17 | 65623 | 2020-01-31 | 09:35:00 | 12:10:00 | 2.58 | 3 | 7.74 | T_Neumaticos | Posicion_1 | Operacional | ot: 341836. se realiza cambios neumáticos posición 1 y 2. nuevos. posición 01 saliente por corte en banda rodado 100mm prof diagonal x 140mm larg. posición 01, 1061 horas. ext 92- int 92. se retiran neumáticos posición 1 y 2 michelin. se instalan neumáticos nuevos bridgestone con 40 psi, luego se rellena con nitrógeno hasta 110 psi. se activan sensores b-tag. se realiza torque controlado con 22 psi a 900 libras pie. ok. c.muñoz-n.contrera-j.araya. | 341836 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_17 | 65623 | 2020-01-31 | 12:10:00 | 14:20:00 | 2.17 | 2 | 4.34 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | ot: 351589. se realiza pm-250 horas, queda información adjunta del trabajo realiza en pauta de pm-1000 horas. m.araya-v.leon. 3duck. se realiza cambio de difusores funda, cojín fresco y sellos puertas. limpieza de chapas. chequeo de asiento y suspensión. j.olivares-e.pizarro. a/c. se realiza chequeo de compresor, correas, sistema eléctrico, filtros de cabina, presiones y sistema en general. c.alfaro. | 351589 |  | Operativo | programar termino de pm-1000 horas. | Cesar Nilo | Dia
T_17 | 65638 | 2020-02-01 | 07:50:00 | 08:50:00 | 1 | 3 | 3 | T_Neumaticos | Posicion_1 | Programada | se realiza reapriete de neumáticos posición 01 y 02. con torque controlado 900 libras pie. chequeo de presiones, remanentes, temperaturas y corte en gomas. retiro de piedras todas las posiciones. c.muñoz-n.contreras-j.araya. | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_17 | 65639 | 2020-02-01 | 08:50:00 | 12:35:00 | 3.75 | 2 | 7.5 | T_Motor | Mangueras y Ductos | Falla | ot: 341879. eliminación de fuga por conector flexible lubricación compresor. se hace hilos en cartel motor y se cambia conectores. de manguera de lubricación de compresor. m.araya-p.thenoux. csi. se realiza recarga de grasa a unidad scl, quedando al 100%. limpieza de unidad scl. lubricación manual a puntos de la suspensión trasera. inspección de unidad scl, estando en buenas condiciones, no detectando fuga y deterioro. i.cortes-e.alarcon. | 341879 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_18 | 27867 | 2020-01-26 | 08:45:00 | 09:46:00 | 1.02 | 2 | 2.04 | T_Motor | TK Aceite | Falla | llamado de operador bajo nivel aceite motor- se asiste a equipo y se realiza relleno de 100 litros aceite motor ( jorge guerrero-jose aguilera ) | 341380 |  | Operativo |  | jorge pasten | Dia
T_18 | 27868 | 2020-01-27 | 12:50:00 | 13:10:00 | 0.33 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Stand-By | huerta neumático- realiza chequeo de equipo por oportunidad stand-by- chequeo presiones-remanentes y temperaturas- se chequean cortes- posición 6 cbr 86 mm prof. x 90 mm largo caluga n° 22- posición 4 cbr 106 mm prof. x 150 mm largo caluga n° 22 ( c.olivares-c.calderon-c.gajardo ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Dia
T_18 | 28000 | 2020-01-30 | 12:20:00 | 12:30:00 | 0.17 | 3 | 0.51 | T_Neumaticos | Inspección | Stand-By | se realiza chequeo de presiones, remanente, temperaturas y corte. chequeo de componentes, pernos y tuercas. posición 01, corte hombro interior 90mm prof x 70mm larg, caluga n° 29. posición 03, corte banda rodado 90mm prof x 170mm larg, caluga n° 08. c.muñoz-n.contrera-j.araya. | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_18 | 28019 | 2020-01-31 | 08:25:00 | 08:40:00 | 0.25 | 2 | 0.5 | T_Motor | TK Aceite | Falla | ot: 341862. se realiza relleno de aceite motor 110 lts. e.saud-c.honores. | 341862 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia