## Sheet1
Equipos | Horómetro | Fecha_Actual | Hora_de_Detención | Hora_de_Entrega | Tiempo_FS | Nro_Personas | Horas_Persona | Sistema | Sub_Sistemas | Tipo_de_Detención | Trabajo_Ejecutado | Nº_OT | Nº_Backlog | Status_Final | Trabajos_Pendientes | Jefe_de_Turno | Turnos
T_09 | 77026 | 2020-02-02 | 03:35:00 | 03:55:00 | 0.33 | 2 | 0.66 | T_Motor | TK Combustible | Falla | baja potencia motor diésel- se realiza chequeo de línea de combustible encontrándose llave paso combustible a un 60% abierta- se abre a 100% mejorando condición del equipo (a.escobar-j.guerrero ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Noche
T_09 | 77026 | 2020-02-02 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 5 | 60 | T_Transmision | Transmision | Programada | ot: 341489. se realiza cambio de bomba de transmisión, con sus respectivos sellos. se realiza cambio de las mangueras del sistema de transmisión 2012181 y 2012189. se instalan crucetas y conectan cardan. se instala protecciones. e.saud-c.honores. ot: 341490. se realiza cambio de enfriador de transmisión, con sus respectivos sellos. se realiza orden y aseo. se realiza relleno de refrigerante 379 lts. y aceite transmisión 97 lts. m.gonzalez-v.leon-m.araya- csi. se realiza cambio de 2 flexibles de puntos de dirección. recarga de grasa a tk unidad scl, quedando al 100%. limpieza de unidad scl. prueba con aire externo del equipo, funcionando correctamente unidad scl. inspección a unidad, no detectando fuga o deterioro. e.alarcon-i.cortes. | 0 | 341489/341490 | En Reparacion/Mantencion | realizar cambio arnés de transmisor, ri y pruebas. | Cesar Nilo | Dia
T_09 | 77026 | 2020-02-02 | 19:00:00 | 02:23:00 | 7.38 | 3 | 22.14 | T_Transmision | Transmision | Programada | ot 341486 cambio transmision- se rutea arnes de transmsion y se instala(nuevo)- se realiza chequeo de niveles- se rellenan 99 litros de aceite transmision- se realiza ri- se realzian pruebas ( a.escobar-j.guerrero-c.casanga ) | 0 |  | Operativo | se realiza backlog de magueras de carga y lubricacion de transmision- se busca en bodega stock cero- se llama a personal de emsesa quien chequea mangueras con equipo e informa que no tiene material para fabricacion de estas | jorge pasten | Noche
T_09 | 77033 | 2020-02-03 | 09:35:00 | 10:00:00 | 0.42 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | personal huerta realiza chequeo neumáticos de psi, remanentes y temperaturas, cortes en gomas pos.01 con bajo psi (amarillo) se rellena con nitrógeno-pos.03 b-tag f/s solo se procede a chequeo con bastón y se rellena con nitrogeno-pos.03 cbr 78 mmp /130 mml, caluga n°8-pos.05 cbr 100 mmp/140 mml, caluga 16-pos.06 cbr 96 mmp/140 mml, caluga n°31-pos.03 b-tag f/s, solo toma datos con bastón (c.muñoz-n.contreras-j.araya). | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_09 | 77044 | 2020-02-03 | 23:08:00 | 00:17:00 | 1.15 | 2 | 2.3 | T_Transmision | Filtros | Programada | cambio de filtros por predictivo- filtros de alta eficiencia- se toma muestra aceite transmision- se cambian filtros de carga y lubricacion de la transmsion- se drena +/- 20 litros aceite de transmision y se rellena tk de grasa- se chequean todos los niveles ( a.escobar- m.calderon ) | 341933 |  | Operativo |  | jorge pasten | Noche
T_09 | 77051 | 2020-02-04 | 13:10:00 | 13:20:00 | 0.17 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | personal huerta realiza chequeo psi, remanentes, temperaturas, cortes a gomas-chequeo de componentes, pernos y tuercas-pos.03 b-tag f/s, solo toma de dadtos con bastón (n.contreras-j.araya). | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_09 | 77150 | 2020-02-08 | 01:30:00 | 01:50:00 | 0.33 | 3 | 0.99 | T_Neumaticos | Posicion_3 | Monitoreo/Predictivo | se realiza chequeo de equipo en 10k. se chequean presiones, temperaturas y remanentes. se chequean cortes. posición 01, corte banda rodado, 80mm prof x 170mm larg caluga, n° 15. posición 6, corte banda rodado 72mm prof x 100mm larg, caluga n° 33. posición 5, corte banda rodado 85mm prof x 60mm larg, caluga n° 34. posición 3, desgaste banda rodado. se realiza relleno de nitrógeno posición 3 y 5. c.olivares-c.calderon-c.gajardo. | 0 |  | Operativo |  | Victor Leon | Noche
T_11 | 79031 | 2020-02-02 | 09:00:00 | 09:10:00 | 0.17 | 2 | 0.34 | T_Cabina | Radio Musical | Falla | se realiza cambio de radio musical. e.pizarro-j.olivares. | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_11 | 79055 | 2020-02-03 | 12:50:00 | 13:15:00 | 0.42 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | personal huerta realiza chequeo neumáticos de psi, remanentes, temperaturas y cortes en gomas-chequeo de componentes y retiro piedras- pos.02 cbr 140 mmp /150 mml, caluga n°26-pos.01 cbr 80 mmp/80 mml, caluga n° 11-pos.02 b-tag f/s, se toma datos con bastón (c.muñoz-n.contreras-j.araya).- personal csi realiza relleno de tk grasa por bajo nivel-inspección funcionamiento de bomba de lubricación estoleando a los 19 seg.-chequeo tiempos de lubricación y descanso estando en 60 seg. de trabajo x 60 min. de descanso-inspección dispensador de grasa cubo ventilador estando con 80% capacidad y funcionando correctamentamente-chequeo flexibles y puntos de lubricación en sistema de dirección y suspensión estando correctamente lubricados (m.munizaga-j.ortíz). | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_11 | 79088 | 2020-02-04 | 00:44:00 | 07:00:00 | 6.27 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_5 | Incidente/accidente | se realiza chequeo por llamado de operador posicion 5 en rojo- se chequean presiones-temperaturas ( posicion 5 pinchado ) se sube a taller- se retiran neumaticos posicion 5 y 6- se lavan pernos de mando- se lavan tuercas-golillas y pernos con desengarsante ( c.olivares-c.calderon-c.gajardo ) | 322134 |  | En Reparacion/Mantencion | instalar posicion 5 y 6 con su torque controlado | jorge pasten | Noche
T_11 | 79088 | 2020-02-05 | 07:00:00 | 14:50:00 | 7.83 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_5 | Incidente/accidente | ot 342134 se realiza cambio neumático pos. 5 y 6 - se cambia reductor a neumático pos.6 a neumático de repuesto para hermanar con neumático pos.5-se aplica torque controlado 900 lb/pie a pernos y tuercas (m.veliz-b.juarez-c.galleguillos). | 0 |  | Operativo | chequeo fotográfico a tuercas de reductor y tuercas del mando pos.5-reapriete a neumático pos.6 luego de 12 hrs. de trabajo. | Francisco Labra | Dia
T_11 | 79117 | 2020-02-06 | 23:40:00 | 00:35:00 | 0.92 | 3 | 2.76 | T_Neumaticos | Posicion_6 | Operacional | se realiza reapriete con torque controlado 900 libras-pie neumático posición 6. se realizan chequeo de presiones, temperaturas y remanentes. se chequean corte. posición 4, corte nada rodado 100mm prof x 120mm larg, caluga n° 18. c.olivares-c.calderon-c.gajardo. | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_12 | 75644 | 2020-02-02 | 18:25:00 | 19:00:00 | 0.58 | 0 | 0 | T_Frenos | V/V Freno | Falla | equipo fuera de servicio por freno de carrera alto. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Cesar Nilo | Dia
T_12 | 75644 | 2020-02-02 | 19:00:00 | 20:11:00 | 1.18 | 1 | 1.18 | T_Frenos | V/V Freno | Falla | alarma carrera freno alto- se chequea equipo y se activa spol de switch de alrma de carrera de freno alto en rotocamara trasera interior ( r.veliz ) | 0 |  | Operativo | evaluar rotocamara | jorge pasten | Noche
T_12 | 75665 | 2020-02-03 | 13:00:00 | 13:30:00 | 0.5 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | personal huerta realiza chequeo neumáticos de psi, remanentes, temperaturas y cortes en gomas-chequeo de componentes y retiro piedras- pos.02 cbr 140 mmp /150 mml, caluga n°26-pos.01 cbr 80 mmp/80 mml, caluga n° 11-pos.02 b-tag f/s, se toma datos con bastón (c.muñoz-n.contreras-j.araya). - personal csi realiza relleno de tk grasa al 100% capacidad-chequeo de tiempos de trabajo y descanso-chequeo lubricación-se realizan pruebas del sistema centralizado-equipo ok-(m.munizaga-j.ortíz). | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_12 | 75695 | 2020-02-04 | 23:45:00 | 00:00:00 | 0.25 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Stand-By | huerta neumático realiza chequeo en parqueo 11-6- se chequean presiones-temperaturas y remanentes- se chequean cortes- posición 5 cbr 85 mm prof x 70 mm largo caluga n° 28- posición 4 desgarro b/r con tela a la vista- posición 3 desgaste b/r- posición 6 error b-tag ( c.olivares-c.calderon-c.gajardo ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Noche
T_12 | 75718 | 2020-02-05 | 05:25:00 | 07:00:00 | 1.58 | 0 | 0 | T_Frenos | TK Freno | Falla | operador informa que equipo se encuentra con alrama freno carrera alto, quedando fuera de servicio | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | fase-9 | jorge pasten | Noche
T_12 | 75708 | 2020-02-05 | 15:23:00 | 16:03:00 | 0.67 | 2 | 1.34 | T_Frenos | Delantero | Falla | ot-342236 se resetea freno carrera alta, se prueba equipo ok (l.leiva-i.bernal) | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_12 | 75714 | 2020-02-05 | 23:12:00 | 23:25:00 | 0.22 | 2 | 0.44 | T_Motor | TK Aceite | Operacional | operador solicita relleno de aceite motor- se chequea equipo y se rellenan 100 litros aceite motor- se chequea motor no encontrando fugas excesivas ( j.guerrero-l.briones ) | 342241 |  | Operativo |  | jorge pasten | Noche
T_12 | 75718 | 2020-02-06 | 07:05:00 | 08:05:00 | 1 | 2 | 2 | T_Frenos | TK Freno | Falla | ot 342246 se chequea alarma freno carrera alto de retocamara y se normaliza (j.olivares-c.lópez) | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_12 | 75736 | 2020-02-07 | 00:45:00 | 01:00:00 | 0.25 | 3 | 0.75 | T_Neumaticos | Inspección | Stand-By | se realiza chequeo de equipo stand-by. se chequea presiones, temperaturas y remanentes. se chequea cortes. posición 1, corte banda rodado 105mm prof x 110mm larg, caluga n° 34. posición 2, corte banda rodado 74mm prof x 80mm larg, caluga n° 11. posición 3 y 4 desgaste banda rodado. posición 6, error b-tag. c.olivares-c.calderon-c.gajardo. | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_13 | 78825 | 2020-02-04 | 00:00:00 | 00:15:00 | 0.25 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Stand-By | huerta neumático realiza chequeo en parqueo 11-6- se chequean presiones-temperaturas y remanentes- se chequean cortes- posición 5 cbr 74 mm prof x 95 mm largo caluga n° 2-posicion 4 cbr 87 mm prof x 100 mm largo caluga n° 17 ( c.olivares-c.calderon-c.gajardo ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Noche
T_13 | 78798 | 2020-02-04 | 12:40:00 | 12:50:00 | 0.17 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | personal huerta realiza chequeo psi, remanentes, temperaturas, cortes a gomas-chequeo de componentes, pernos y tuercas (n.contreras-j.araya). | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_13 | 78824 | 2020-02-04 | 21:41:00 | 22:22:00 | 0.68 | 2 | 1.36 | T_Transmision | Eléctrico de Control | Falla | equipo sin marchas- se asiste se chequean alarmas no encontrando alarmas activas- se realiza limpieza a conector de tarjeta electronica de transmision ok- se realizan pruebas con operador no presentando problema- se entrega equipo operativo- se rellena deposito de grasa ( jorge guerrero-lenin briones ) | 342126 |  | Operativo |  | jorge pasten | Noche
T_13 | 78909 | 2020-02-08 | 01:00:00 | 01:15:00 | 0.25 | 3 | 0.75 | T_Neumaticos | Inspección | Stand-By | se realiza chequeo de presiones, temperaturas, remanentes y cortes. posición 6, corte banda rodado 73mm prof x 65mm larg, caluga n° 1. c.olivares-c.calderon-c.gajardo. | 0 |  | Operativo |  | Victor Leon | Noche
T_14 | 77598 | 2020-02-03 | 10:01:00 | 12:36:00 | 2.58 | 2 | 5.16 | T_Hidraulico | Mangueras | Falla | ot 341916 fuga aceite hidráulico-se realiza cambio de manguera carga convertidor-se realiza chequeo y rellenos de fluidos (m.espinoza-a.gonzález) | 341916 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_14 | 77649 | 2020-02-05 | 00:30:00 | 00:45:00 | 0.25 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Stand-By | se realiza chequeo de equipo stand-by en parqueo 11-6- se chequean presiones-temperaturas y remanentes- se chequean cortes- posicion 2 cbr 109 mm prof. x 45 mm largo caluga n°6- posicion 5 desgarro b/r con tela a la vista ( c.olivares-c.calderon-c.gajardo ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Noche
T_14 | 77598 | 2020-02-05 | 12:30:00 | 12:50:00 | 0.33 | 0 | 0 | T_Cabina | Asiento | Monitoreo/Predictivo | personal 3 patitos realiza chequeo asiento y suspensión-reposición seguro cojines y cambio fundas (f.carvajal-o.ortega) | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_14 | 77659 | 2020-02-06 | 13:26:00 | 13:38:00 | 0.2 | 0 | 0 | T_Cabina | Asiento | Falla | ot 342268 operador indica asiento dañado- personal 3 patitos realiza cambio estructura asiento y trabajos derivados (f.carvajal-o.ortega). | 342268 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_14 | 77700 | 2020-02-08 | 00:10:00 | 00:25:00 | 0.25 | 3 | 0.75 | T_Neumaticos | Inspección | Stand-By | se realiza chequeo de presiones, temperaturas, remanentes y cortes. posición 1, corte banda rodado 71mm prof x 110mm larg, caluga n° 24. c.olivares-c.calderon-c.gajardo. | 0 |  | Operativo |  | Victor Leon | Noche
T_15 | 66118 | 2020-02-04 | 00:15:00 | 00:30:00 | 0.25 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Stand-By | huerta neumático realiza chequeo en parqueo 11-6- se chequean presiones-temperaturas y remanentes- se chequean cortes- posición 2 cbr 93 mm prof x 97 mm largo caluga n° 3 ( c.olivares-c.calderon-c.gajardo ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Noche
T_15 | 66109 | 2020-02-04 | 12:55:00 | 13:10:00 | 0.25 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | personal huerta realiza chequeo psi, remanentes, temperaturas, cortes a gomas-pos.01 cbr 143 mmp/150 mml, caluga n°12-pos.02 cbr 122 mmp/100 mml, caluga n°22-pos.02 b-tag f/s solo toma de datos con bastón (n.contreras-j.araya). | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_15 | 66132 | 2020-02-05 | 16:45:00 | 17:10:00 | 0.42 | 0 | 0 | T_Engrase | Bomba | Monitoreo/Predictivo | personal csi realiza inspección de tiempos de trabajo y descanso programados a 60 seg de trabajo x 60 min. de descanso-chequeo funcionamiento bomba lubricación y componentes (m.munizaga-j.ortiz) | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_15 | 66172 | 2020-02-07 | 21:00:00 | 21:20:00 | 0.33 | 2 | 0.66 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Falla | ot: 342494. se realiza relleno de aceite hidráulico implemento 98 lts. y tk de grasa. j.perez-s.araya. | 342494 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_15 | 66196 | 2020-02-08 | 03:45:00 | 07:00:00 | 3.25 | 0 | 0 | T_Frenos | Trasero | Falla | equipo presenta traspaso de aceite enfriamiento freno a tren trasero. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | realiza cambio de aceite tren trasero. | Victor Leon | Noche
T_16 | 65874 | 2020-02-02 | 17:00:00 | 17:15:00 | 0.25 | 3 | 0.75 | T_Neumaticos | Posicion_3 | Monitoreo/Predictivo | se realiza chequeo de neumáticos, presiones, remanentes, temperaturas y cortes. posición 03, se rellena con nitrógeno hasta 115 psi. equipo operativo. c.muñoz-n.contreras-j.araya. | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_16 | 65889 | 2020-02-03 | 10:09:00 | 10:42:00 | 0.55 | 2 | 1.1 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | ot 341917 bajo nivel aceite hidráulico-se rellena con 42 lts. (l.leiva-i.bernal). | 341917 |  | Operativo | mantener en observación equipo para posterior reparación. | Francisco Labra | Dia
T_16 | 65931 | 2020-02-05 | 09:11:00 | 09:24:00 | 0.22 | 2 | 0.44 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | ot 342150 operador llama por nivel fluidos-se rellena con 70 lts. aceite hidráulico y 50 lts. aceite motor (l.leiva-i.bernal). | 342150 |  | Operativo | programar lavado para determinar fuga. | Francisco Labra | Dia
T_16 | 65968 | 2020-02-06 | 05:20:00 | 05:30:00 | 0.17 | 1 | 0.17 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Stand-By | se realiza relleno de aceite hidráulico implemento 62 lts. a.pizarro. | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_17 | 65674 | 2020-02-02 | 03:00:00 | 07:00:00 | 4 | 3 | 12 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | equipo ingresa a lavado desde las 03:40 a 05:20 horas-se realiza predictivo tomas de muestras ( a.escobar-c.casanga-j.guerrero ) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con pauta de mantencion 1000 horas -mas backlog-departamental n° 12 | jorge pasten | Noche
T_17 | 65674 | 2020-02-03 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | ot 316502 desconección de líneas de engrase, líneas hidráulicas de pasador (cilindro y dirección)-se sueltn tuercas pasadores-se desintala pasadores con ayuda de gata neumática-se rtetiran cilindros y tirantes de dirección-se retira pasador mas conjunto "y" (p.astudillo-j.olivares-r.gatica-c.lópez). - personal g&g da comienzo a retiro de tapa de caja de dirección-se comienza torchado para retiro de tapa (l.muñoz-w.pontilla-a.ochoa-c.vega). | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | una vez terminados los trabajos de g&g realizar armado de conjunto de dirección.- continuar con torchado, esmerilado e instalación de tapa. | Francisco Labra | Dia
T_17 | 65674 | 2020-02-03 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | personal g&g procede a torchar y mecanizar base de caja de direccion-se deja pinchada caja de cambio ( cesar araya-miguel castillo ) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | personal g&g turno dia continuar con trabajos | jorge pasten | Noche
T_17 | 65674 | 2020-02-04 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | personal g&g instala tapa de caja de dirección (a.ochoa-c.vega) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con remate de soldadura tapa caja dirección. | Francisco Labra | Dia
T_17 | 65674 | 2020-02-04 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | personal g&g continua con trabajo de soldadura en caja de dirección- se termina trabajo de soldadura en caja dirección ( cesar araya – miguel castillo ) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | empezar con pm 1000 horas mas backlog | jorge pasten | Noche
T_17 | 65674 | 2020-02-05 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 5 | 60 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | ot 341589 se realiza cambios de filtros, dirección, hidráulicos salida y entrada convertidor, transmisión y lubricación de transmisión-se cambia filtro freno de parqueo, diferencial, primario rejilla de combustible, respiraderos de tk hidráulicos y combustible (j.olivares-c.lopez) - ot 316502 se instalan bases en caja de dirección-se instala brazo central de dirección izq. y der.-se torquean pernos 1200 lbs-se instalan cilindros de dirección y barras (f.varas-r.urrutia-r.maluenda). | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con mantención más backlog-cambio filtro supresor aire-chequeo de niveles - torquear cilindros de direcciíon y de barras-continuar con armado-realizar procedimiento de alineamiento. | Francisco Labra | Dia
T_17 | 65674 | 2020-02-05 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | ot 316502 cambio de componentes de direccion- se realiza torque a tuerca de ball-stull segun procedimiento ( 190 lbs ) mas instalacion de lineas hidraulicas de cilindro de direccion y mangueras de engrase- se cambia filtro separador de aire-ot 334194 se realiza cambio de sellos de v/v control de dirección | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | instalar codos de engrase faltantes y engrasar manula puntos de sistema direccion ( csi) termino pm 1000 horas mas backlog- relleno aceite direccion mas chequeo niveles- realizar procedimientos de alineamiento ruedas delanteras- mas backlo 3470252- nivelar aceite diferencial ( sobre nivel ) | jorge pasten | Noche
T_17 | 65674 | 2020-02-06 | 07:00:00 | 17:31:00 | 10.52 | 5 | 52.6 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | ot 316502 se realiza backlog ot 340252-338896-se realiza término pm 1000 hrs.-se realiza predictivo asociado a pm 1000-testeo dinámico, cambio fiting en cilindro dirección y engrase manual-se realiza ajuste y lineamiento sist.dirección-se fotografía tapones masas, mandos finales y rejilla transmisión con fotografías "nivel 1" se rellena con 103 lts. hd 60 - 452 lts. hd10 y 30 delvac elc (m.espinozaa.gonzález.r.malenda-f.varas-r.urutia) - ot 340252 se realiza muestreo refrigerante motor diésel y se chequean niveles (a.gonzález) - personal csi realiza instalación de conectores nuevos por motivo de cambio de componentes en los equipos-se realiza engrase manual de todos los puntos del siustema dirección, los cuales no presentaron problemas-se realiza cambio de flexibles de pivote central lado derecho (m.munizaga-j.ortíz) | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_17 | 65704 | 2020-02-07 | 03:30:00 | 03:45:00 | 0.25 | 2 | 0.5 | T_Transmision | TK Transmisión | Falla | ot: 342497. se realiza relleno de aceite transmisión 90 lts. se chequea fuga en líneas filtro carga y lubricación transmisión. no se percibe procedencia de la fuga. hay que realizara lavado sectorizado. j.perez-s.araya. | 342497 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_17 | 65721 | 2020-02-08 | 00:30:00 | 00:45:00 | 0.25 | 3 | 0.75 | T_Neumaticos | Inspección | Stand-By | se realiza chequeo de presiones, temperaturas, remanentes y cortes. display cabina fuera de servicio. c.olivares-c.calderon-c.gajardo. | 0 |  | Operativo |  | Victor Leon | Noche
T_17 | 65712 | 2020-02-08 | 13:02:00 | 14:04:00 | 1.03 | 2 | 2.06 | T_Transmision | Transmision | Falla | - se evalua fuga y se encuentra linea de v/v lock up con fuga, se realiza cambio de linea (2012484), equipo queda operativo. miguel g. - juan r. | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia
T_18 | 28078 | 2020-02-02 | 00:09:00 | 00:19:00 | 0.17 | 2 | 0.34 | T_Estructural | Chasis | Operacional | escalera en mal estado- se retira escalera acceso en mal estado para su reparacion- se deja con personal g&g ( j.aguilera- c.calderon ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Noche
T_18 | 28081 | 2020-02-02 | 02:43:00 | 03:01:00 | 0.3 | 2 | 0.6 | T_Estructural | Chasis | Operacional | se realiza instalacion de escalera reparada por personal g&g ( j.aguilera-c.calderon ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Noche
T_18 | 28156 | 2020-02-06 | 13:27:00 | 13:49:00 | 0.37 | 2 | 0.74 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | ot-342335 operador indica bajo nivel de aceite-se chequean niveles y se rellenan con 90 lts motor(j.olivares-c.lópez). | 342335 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_18 | 28172 | 2020-02-07 | 10:10:00 | 19:00:00 | 8.83 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | - se realiza testeo dinamico segun cartilla, se drena aceite motor, se cambian filtros de motor y combustible,filtros de transmision, e hidraulico, filtros de aire, se cambia aceite a masas, se chequea rejilla magnetica, se rellena refrigerante 34 litros y diferencial 65 litros. se realiza dialisis a transmision e hidraulico. se chequean puntos a pauta ok. personal huerta. | 341810 |  | En Reparacion/Mantencion | - rellenar aceite motor con aceite sintetico. continuar con backlog pendientes. | Patricio Cerda | Dia
T_18 | 28172 | 2020-02-07 | 19:00:00 | 05:30:00 | 10.5 | 2 | 21 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | ot: 341810. se terminan puntos pendiente pm. se realiza relleno de aceite motor, sintético elite 291 lts. v.leon-c.honores. ot: 340805. se realiza pre-pm según pauta. v.leon-c.honores. huerta neumáticos. se realiza relleno de nitrógeno neumático posición 2, de 90 psi a 108 psi. c.olivares-c.calderon-c.gajardo. ot: 317631. se realiza cambio de manguera y sujeción según ot. v.leon-c.honores. ot: 326421. se realiza cambio de mangueras de válvula control a rejillas de levante. v.leon-c.honores. ot: 334289. ya se encuentra realizado el cambio de manguera filtro transmisión. v.leon-c.honores. ot: 334630. reprogramar. no se encuentra disponible repuesto. v.leon-c.honores. ot: 340253. se realiza toma de muestra según ot. v.leon-c.honores. | 341810/340805 | 317631/326421/334289/334630/340253 | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche