## Sheet1
Equipos | Horómetro | Fecha_Actual | Hora_de_Detención | Hora_de_Entrega | Tiempo_FS | Nro_Personas | Horas_Persona | Sistema | Sub_Sistemas | Tipo_de_Detención | Trabajo_Ejecutado | Nº_OT | Nº_Backlog | Status_Final | Trabajos_Pendientes | Jefe_de_Turno | Turnos
T_09 | 79406 | 2020-04-26 | 12:05:00 | 12:30:00 | 0.42 | 0 | 0 | T_Engrase | Bomba | Stand-By | stand by chequeo tiempos de trabajo y descanso mediante controlador estando en 60 minutos de descanso y 60 segundos de trabajo- chequeo dispensador skf estando en 120 ml con luz verde operativo- chequeo nivel de grasa estando en 70 % capacidad- chequeo puertas de lubricación de dirección y superior de dirección y suspensión estando bien lubricados- j. ortiz- m. munizaga | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_09 | 78562 | 2020-05-01 | 04:07:00 | 07:00:00 | 2.88 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | equipo se sube a taller y personal huerta lavado realiza lavado de equipo | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Francisco Labra | Noche
T_09 | 78562 | 2020-05-02 | 07:00:00 | 18:08:00 | 11.13 | 2 | 22.26 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | pm 1000 horas- se realiza chequeo dinamico- ot 344027 se realiza testeo dinamico- ot 348766 pm por pesonal g&g- ot 343010 se realiza cambio de ambas mangueras enfriamiento freno posicion 2 - se instalan sellos nuevos -c.s.i. ot 335486 se realiza medición de dosificación de inyectores a dirección- suspensión delantera y trasera además de cilindros de levante tolva- se realiza relleno tk de grasa 100%-reparacion de conector de salida bomba de lubricación por encontrarse cortado- se chequea dispensador tensor correa motor estando con nivel de 120 ml y con luz verde- se realiza dosificación del sistema de dirección y suspensión ( j.ortiz-m.munizaga )tres duck ot 348765 realiza cambio de sellos puerta- difusores-limpieza de chapa-cambio de cojines- cambio funda y cojin fresco-arreglo cortina- chequeo asiento y suspensión ( francisco carvajal )ot 338282 se instralan planchas de refuerzo corta flujo media caña cola tolva | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Dia
T_11 | 80514 | 2020-04-26 | 16:40:00 | 16:50:00 | 0.17 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Stand-By | chequeo stand by 11/6- chequeo de presiones, remanentes, temperaturas, cortes en goma- chequeo de componentes, peros y tuberías, retiro piedras- pos 02_03 b_tag f/s, solo toma de datos con bastón ok- c. muñoz- n. contreras- j. araya | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_11 | 80542 | 2020-04-28 | 12:00:00 | 12:15:00 | 0.25 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Stand-By | personal de huerta asiste a equipo detenido y chequea todos los neumaticos con presiones, temperaturas, remanentes y cortes ok. se encuentra los by-tag de pos 1, pos 2, pos 3 y pos 5 fuera de servicio quedando ok. huerta | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia
T_11 | 80558 | 2020-04-29 | 13:30:00 | 13:40:00 | 0.17 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Stand-By | personal de huerta asiste a equipo detendio y chequea todos los neumaticos ocn presiones, temperaturas, remanentes y cortes ok. se encuentra by-tag de pos 2, pos 3 y pos 5 fuera de servicio mas el pos 1 con derrame de aceite en masa banda laterral lado interior quedando ok. huerta | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia
T_11 | 80595 | 2020-05-01 | 17:35:00 | 17:51:00 | 0.27 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | se realiza chequeo del equipo por llamado de operador- se chequean temperaturas-presiones- no se chequea remanentes por exceso de barro en los neumaticos- posicion 2-3 y 5 error de b-tag ( c.olivares-c.galleguillos-b.juarez ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Dia
T_11 | 80596 | 2020-05-01 | 19:25:00 | 20:33:00 | 1.13 | 2 | 2.26 | T_Transmision | TK Transmisión | Operacional | bajo nivel de aceite de transmisión- se chequea equipo encontrando bajo nivel de aceite transmisión- se rellena 37 litros de aceite- se rellena depósito de grasa- i. bernal- j. olivares | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Noche
T_12 | 77196 | 2020-04-26 | 03:35:00 | 04:15:00 | 0.67 | 2 | 1.34 | T_Frenos | TK Freno | Falla | ot: 348786. equipo alarma freno carrera alto. se activa switch de rotocámara, equipo operativo. e.saud-c.aguirre. | 348786 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_12 | 77187 | 2020-04-26 | 16:50:00 | 17:00:00 | 0.17 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Stand-By | chequeo stand by 11/6 – chequeo de presiones, remanentes, temperaturas, cortes en goma- chequeo de componentes, perno y tuercas- neumático en buen estado- n. contreras- j. araya- c. muñoz | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_12 | 77218 | 2020-04-28 | 11:30:00 | 11:40:00 | 0.17 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Stand-By | personal de huerta asiste a equipo detenido y chequea todos los neumaticos con presiones, temperaturas, remanentes y cortes ok. se encuentra los by-tag de pos 1, pos 2, pos 4, pos 5 y pos 6 fuera de servicio quedando ok. huerta | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia
T_12 | 77224 | 2020-04-28 | 22:45:00 | 00:25:00 | 1.67 | 2 | 3.34 | T_Motor | TK Aceite | Operacional | ot: 349011. alarma bajo nivel aceite motor. se realiza relleno de aceite motor 40 lts. y aceite hidráulico 210 lts. se drena aceite dirección y transmisión. equipo operativo. j.perez-s.araya. se realiza chequeo de neumáticos y se encuentran con presiones adecuadas. equipo operativo. g.cerda. | 349011 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_12 | 77302 | 2020-05-02 | 01:45:00 | 02:05:00 | 0.33 | 2 | 0.66 | T_Frenos | V/V Freno | Operacional | operador informa carrea freno alto- se chequea equipo – se resetea pin de rotocamara trasera izquierda – se chequean posibles fugas- se realizan pruebas y se entrega a operaciones- r. gatica- c. bugueño | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Noche
T_12 | 77286 | 2020-05-02 | 10:50:00 | 11:07:00 | 0.28 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | se realiza chequeo preventivo a equipo en sector 10 k- posicion 1 y 6 b-tag fuera de servicio- posicion 2 se regulariza presion de nitrogeno de 124 psi a 117 psi- posicion 3 corte b/r 80 mm prof. x 120 mm largo caluga n° 21- no se chequean mas cortes por exceso de barro en neumaticos ( c.olivares-c.galleguillos-b.juarez ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Dia
T_13 | 80314 | 2020-04-26 | 16:15:00 | 16:35:00 | 0.33 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Stand-By | chequeo llamado operador 10 k stand by- chequeo de presiones, remanentes, cortes en goma- chequeo de componentes, pernos y tuercas-pos5_06 b_tag f/s, solo toma de datos con bastón- pos 04 baja presión en rojo 97 psi, se rellenan con nitrógeno hasta 116 psi ok- c. muñoz- n. contreras- j. araya | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_13 | 80388 | 2020-04-30 | 11:00:00 | 11:15:00 | 0.25 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Stand-By | personal de huerta pide equipo al 10k y realiza chequeo de presiones, temperaturas, remanentes y cortes en pos 2, pos 4 y pos 6 en banda rodado. además, en cuenta by-tag de pos 5 fuera de servicio y se realiza relleno de con nitrógeno pos 4 quedando ok. huerta | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia
T_14 | 78890 | 2020-04-26 | 09:44:00 | 10:05:00 | 0.35 | 2 | 0.7 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | bajo nivel hidráulico implemento- se realiza chequeo de niveles- se rellena con aceite implemento hidráulico 25 litros - se rellena depósito de grasa-i. bernal- j. olivares-chequeo oportunidad stand by – chequeo de presiones, reamente, temperaturas cortes en goma- chequeo de componentes, pernos y tuercas- pos 01_02 b_tag, solo toma de datos con bastón- c. muñoz- n. contreras- j. araya | 0 |  | Operativo | realizar chequeo de fuga aceite motor- próxima mantención | Francisco Labra | Dia
T_14 | 78919 | 2020-04-27 | 03:15:00 | 07:00:00 | 3.75 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | ot: 348251. se realiza lavado completo de equipo, para su posterior mantención 1000 horas. m.gamboa-f.larraguibel. | 348251 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar pm-1000 horas. | Cesar Nilo | Noche
T_14 | 78919 | 2020-04-28 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | se recibe equipo detenido por pm de 1000 hrs por programa y se realiza según puntos de pauta la ot por toma de muestras ok. se drena aceite motor y transmisión y se rellena con 292 lts de aceite motor mas 147 lts de aceite transmisión ok. se realiza cambio de filtros de aceite motor, combustible, transmisión, convertidor, dirección y diferencial ok. se elimina fuga por válvula de fan (conector) ok. se cargan acumuladores de dirección encontrando uno en mal estado (acumulador delantero necesita cambio) y se carga y se realiza puesta en marcha y baja a 600 psi quedando fuera de servicio. i.tello – m.veliz personal de 3duck realiza ot según puntos de cartilla por pm con chequeo de cabina completa y el cambio de difusores, fundas, cojín y sellos puertas ok. mas limpieza y ajuste de chapas, chequeo de asiento y suspensión con ajuste de cortina y espejos. tambien se realiza backlog según ot por el cambio de pernos base suspensión ok. tambien se chequean presiones, mangueras, correa, compresor y sistema eléctrico de a/c más el cambio de filtros cabina ok. 3duck personal de csi realiza ot por chequeo y recarga de lubricante a tk de unidad quedando al 100% ok. tambien realiza inspección de unidad por fugas o deterioro ok más pruebas con aire externo limpieza de unidad y cambio de cartuchos de grasa quedando ok. | 348251 |  | En Reparacion/Mantencion | instalar silenciador. cambiar acumulador delantero direccion. cambiar cable de tolva. chequear rejilla transmision y terminar puntos pendientes. | Patricio Cerda | Dia
T_14 | 78919 | 2020-04-28 | 19:00:00 | 03:45:00 | 8.75 | 2 | 17.5 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | ot: 348251. pm-1000 horas. se realiza chequeo de carga y luego recarga de acumulador delantero. se cambia válvula de carga, por fuga. se carga acumulador con 800 psi, no presentando problema. se chequea rejilla transmisión con rejistro fotográfico. se cambia cable tolva. se rellena aceite hidráulico 32 lts. se drena refrigerante para cambiar manguera de enfriamiento transmisión y se rellena refrigerante 378 lts. se cambia foco trasero izquierdo, por encontrarse quemado. se cambia secador de aire. e.saud-c.aguirre. | 348251 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_14 | 78925 | 2020-04-30 | 12:15:00 | 12:55:00 | 0.67 | 0 | 0 | T_Cabina | A/C | Falla | operador informa por falla de sistema a/c. personal de 3duck asiste a equipo y realiza chequeos realizando la instalacion de correa compresor mas tensado. se realizan pruebas quedando ok. 3duck | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia
T_14 | 78930 | 2020-05-02 | 11:14:00 | 11:28:00 | 0.23 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | se realiza chequeo preventivo a equipo- posicion 1 y 2 fuera servicio b-tag- posicion 4 se rellena de 114 psi a 123 psi-posicion 1 corte b/r 60 mm prof.x 90 mm largo caluga n° 9- posicion 4 corte b/r 70 mm prof. x 100 mm largo caluga n° 26- posicion 5 corte b/r 100 mm prof. x 100 mm largo caluga n° 5 ( c.olivares-c.galleguillos-b.juarez ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Dia
T_14 | 78930 | 2020-05-02 | 11:28:00 | 16:26:00 | 4.97 | 0 | 0 | T_Cabina | A/C | Falla | sin aire acondicionado proteccion de polea compresor-pernos cortados- se instalan pernos nuevos proteccion de polea de compresor- se instala correa equipo opreativo ( eduardo henriquez ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Dia
T_15 | 67550 | 2020-04-26 | 17:00:00 | 17:10:00 | 0.17 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Stand-By | chequeo stand by- chequeo de presiones, remanentes, temperaturas, cortes en goma- chequeo de componentes pernos y tuercas- neumático en buen estado- pos 02_04 b_tag f/s toma de datos con bastón ok- c. muñoz- n. contreras- j. araya | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_15 | 67616 | 2020-04-29 | 23:30:00 | 07:00:00 | 7.5 | 2 | 15 | T_Electrico | Alumbrado | Falla | ot: 349140. operador informa falla en focos frontales. se chequea equipo, sin encender luces altas más neblineros. se desmonta tapa trasera cabina, para chequear relay. e.saud-c.aguirre. | 349140 |  | En Reparacion/Mantencion | chequear relay. | Cesar Nilo | Noche
T_15 | 67616 | 2020-04-30 | 07:00:00 | 13:10:00 | 6.17 | 2 | 12.34 | T_Electrico | Alumbrado | Falla | se recibe equipo detenido por falla eléctrica y sistema alumbrado. se realiza chequeo encontrando relé de luces en mal estado realizando el cambio ok. se chequean luces altas y se encuentra que tele comando está en mal estado y se realiza el cambio de este ok. se realiza cambio de filtros de aceite motor más el relleno de 135 lts de aceite motor más 101 lts de refrigerante y 75 lts de aceite hidraulico quedando ok. i.tello – m.veliz personal de huerta realiza chequeo preventivo en taller con presiones, temperaturas, remanentes y cortes en pos 3 en hombro exterior. además, se encuentra by-tag de pos 2 y 4 fuera de servicio y pos 1 con aceite en banda lateral interior quedando ok. huerta | 349140 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia
T_15 | 67632 | 2020-05-01 | 07:00:00 | 10:07:00 | 3.12 | 2 | 6.24 | T_Motor | Arranque Neumatico | Falla | equipo sin partida- se chequea cantidad de aire en sistema encontrandose vacio- se rellena encontrando fuga por pistola de soplado cabina- se realiza cambio de pistola soplado cabina y se carga con aire ok- se rellenan 35 litros aceite hidraulico ( j.guerrero-j.aguilera ) | 349316 |  | Operativo |  | jorge pasten | Dia
T_16 | 67429 | 2020-04-26 | 00:15:00 | 01:15:00 | 1 | 2 | 2 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Stand-By | ot: 348783. se realiza relleno de aceite hidráulico implemento 60 lts. aceite dirección 40 lts y aceite motor 50 lts. equipo operativo. j.perez-s.araya. | 348783 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_16 | 67420 | 2020-04-26 | 13:10:00 | 13:20:00 | 0.17 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Stand-By | chequeo oportunidad stand by – chequeo de presiones, remantes, temperaturas cortes en goma- chequeo de componentes pernos y tuercas-pos 04 desgaste de goma b/r-pos 3_04 f/s, solo se toma datos con bastón- j. araya- n. contreras- c. muñoz | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_16 | 67474 | 2020-04-28 | 04:40:00 | 06:15:00 | 1.58 | 2 | 3.16 | T_Aire_Comprimido | TK Aire | Falla | ot: 349014. equipo sin partida motor diésel. se realiza recarga sistema neumático. equipo operativo. e.saud-c.aguirre. | 349014 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_16 | 67479 | 2020-04-29 | 11:30:00 | 12:00:00 | 0.5 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | se pide equipo en punto de descarga y se chequean todos los neumaticos con presiones, temperaturas, remanentes y cortes en pos 4 y pos 6 en banda rodado. se realiza activacion de sensor pos 3 y se encuentra by-tag de pos 4 fuera de servicio mas pos 1 con derrame de aceite en masa lado interior quedando ok. huerta | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia
T_16 | 67479 | 2020-04-29 | 19:00:00 | 23:15:00 | 4.25 | 2 | 8.5 | T_Aire_Comprimido | TK Aire | Falla | ot: 349146. sin partida motor diésel. se recarga sistema neumático, ok. se realiza relleno de aceite dirección 65 lts. y aceite transmisión 14 lts. equipo operativo. s.araya-j.perez. | 349146 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_16 | 67506 | 2020-05-01 | 11:28:00 | 11:45:00 | 0.28 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | se realiza chequeo preventivo en sector 10 k- se chequean pernos y tuercas-posicion 4 b-tag fuera de servicio- posicion 3 se rellena de 101 psi a 111 psi de nitrogeno ( c.olivares-c.galleguillos-b.juarez ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Dia
T_17 | 67183 | 2020-04-26 | 00:15:00 | 01:31:00 | 1.27 | 2 | 2.54 | T_Aire_Comprimido | TK Aire | Falla | ot: 348784. sin partida motor diésel. se detecta que sistema neumático se encuentra descargado. se recarga sistema neumático. equipo operativo. j.perez-s.araya. | 348784 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_17 | 67174 | 2020-04-26 | 12:30:00 | 12:55:00 | 0.42 | 0 | 0 | T_Engrase | Bomba | Stand-By | stand by chequeo tiempos de lubricación mediante vims estando en 60 min de descanso por 60 segundos de trabajo- chequeo bomba de lubricación y nivel estando en 80 % capacidad- chequeo puntos de lubricación de dirección y suspensión estando bien lubricados y flexibles sin roce- j. ortiz- m. munizaga | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_17 | 67206 | 2020-04-27 | 01:35:00 | 02:10:00 | 0.58 | 2 | 1.16 | T_Aire_Comprimido | TK Aire | Falla | ot: 348855. equipo sin partida motor diésel. se chequea equipo, se realiza recarga a sistema neumático. equipo operativo. s.araya-j.perez. | 348855 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_17 | 67221 | 2020-04-28 | 19:15:00 | 20:30:00 | 1.25 | 2 | 2.5 | T_Aire_Comprimido | TK Aire | Falla | ot: 349009. equipo sin partida motor diésel. se realiza recarga sistema neumático. equipo operativo. s.araya-j.perez. | 349009 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_17 | 67263 | 2020-04-30 | 19:20:00 | 20:23:00 | 1.05 | 2 | 2.1 | T_Aire_Comprimido | TK Aire | Operacional | operador informa que no puede dar partida al equipo- se asiste y de realiza carga de aire quedando ok- j. olivares- i. bernal- j. olivares | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Noche
T_17 | 67306 | 2020-05-02 | 19:21:00 | 23:29:00 | 4.13 | 2 | 8.26 | T_Motor | Arranque Neumatico | Falla | operador informa que equipo no parte- se realiza carga de aire para puesta en marcha de equipo- equipo con aires necesario para partida ( 100 psi) no realiza activación de arranque neumático- se chequea motor de arranque encontrando falla interna – se realiza cambio de motor de arranque se realizan pruebas dinámicas, ok se entrega a operación – r. gatica- c. bugueño | 349413 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Noche
T_18 | 29692 | 2020-04-27 | 15:45:00 | 15:55:00 | 0.17 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Stand-By | personal de huerta asiste a equipo detenido y chequea todos los neumaticos con presiones, temperaturas, remanentes y cortes en pos 2 y pos 3 mas ratiro de piedras quedando ok. huerta | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia
T_18 | 29726 | 2020-04-28 | 06:35:00 | 07:00:00 | 0.42 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_250 | Programada | ot: 348713. se sube equipo a taller para su posterior mantención 250 horas. | 348713 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar pm-250 horas. | Cesar Nilo | Noche
T_18 | 29726 | 2020-04-29 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Mantencion | PM_250 | Programada | se recibe equipo detenido por pm de 250 mas inspección finning. se comienza con puntos de pm según pauta y se realiza ot por toma de muestras ok. se drena aceite motor y se cambian filtros de aceite motor y combustible ok. se realiza cebado y puesta en marcha ok. se realiza ot por testeo dinámico según pauta. se realiza ot por cambio de sellos y se desmonta conjunto de válvula de derivación que queda en mesón. se realiza ot por alarma de freno y se chequea según procedimiento determinando que sensor está en mal estado y se realiza el cambio de este ok. no se realiza ot:334883 porque trabajo ya está realizado ok. personal de finning realiza trabajos por medición de bald-stud, inspección de turbos, descarga de estado productos e inspección de fugas de motor ok. personal de 3duck realiza chequeo por pm según puntos de cartilla con chequeo de suspensión, asiento, cinturón y cortinas más el cambio de fundas, cojín, difusores y sellos puerta con ajuste y limpieza de chapas ok. tambien se realiza chequeo de presiones, correa, mangueras, compresor y sistema eléctrico de a/c ok. personal de csi realiza chequeo de sistema engrase con aire externo y se cambió un inyector de cilindro dirección lado derecho porque tenía fuga excesiva de grasa más chequeo de flexibles y relleno a tk de grasa ok. personal de gyg realiza ot por reparación de fisura en travesaño sobre motor quedando ok. personal de huerta realiza chequeo preventivo por estar equipo en pm y se toman presiones, temperatura, remanentes y cortes en pos 3 en banda rodado ok. huerta i.tello - m.veliz | 348713 |  | En Reparacion/Mantencion | terminar puntos pendientes y chequear niveles | Patricio Cerda | Dia
T_18 | 29726 | 2020-04-29 | 19:00:00 | 01:05:00 | 6.08 | 2 | 12.16 | T_Mantencion | PM_250 | Programada | ot: 340142. se realiza cambio sellos válvula bypass de enfriador transmisión. se realiza relleno de aceite hidráulico implemento 50 lts. equipo operativo. e.saud-c.aguirre. | 0 | 340142 | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_18 | 29736 | 2020-04-30 | 14:00:00 | 18:00:00 | 4 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_3 | Programada | se sube equipo a taller para cambio de neumaticos. personal de huerta realiza cambio de neumáticos pos 3 y pos 4 ok. se instalan hilos de repuesto y se torquean pernos y tuercas a 900 l/p. se lavan pernos, tuercas y golillas mas los del mando ok. se presurizan neumáticos a 110 psi y se marca toruqe para posterior reaprete quedando ok. huerta | 348051 |  | Operativo | reaprete de posiciones cambiadas despues de 12 hrs de trabajo. | Patricio Cerda | Dia
T_18 | 29754 | 2020-05-01 | 00:00:00 | 00:15:00 | 0.25 | 2 | 0.5 | T_Motor | TK Aceite | Stand-By | equipo con condición en aceite motor- se chequea motor- se toman muestras motor- i. bernal- j. olivares | 349393 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Noche
T_18 | 29752 | 2020-05-01 | 11:48:00 | 12:51:00 | 1.05 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Programada | se realiza reaprete al equpo en posicion 3 y chequeo de tuercas posicion 4 y chequeo por oportunidad-posicion 1 y 2 se regularizan presiones de 117 psi a 110 psi en ambas posiciones-posicion 1 corte b/r 70 mm prof. x 120 mm largo caluga n° 20-posicion 3 corte b/r 90 mm prof. x 110 mm largo caluga n° 24- posicion 5 relleno de 109 psi a 122 psi-corte b/r 60 mm prof. x 206 mm largo caluga n° 20-posicion 6 corte b/r 81 mm prof. x 130 mm largo caluga n° 32 (c.olivares-c.galleguillos-b.juarez ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Dia