## Sheet1
Equipos | Horómetro | Fecha_Actual | Hora_de_Detención | Hora_de_Entrega | Tiempo_FS | Nro_Personas | Horas_Persona | Sistema | Sub_Sistemas | Tipo_de_Detención | Trabajo_Ejecutado | Nº_OT | Nº_Backlog | Status_Final | Trabajos_Pendientes | Jefe_de_Turno | Turnos
T_09 | 78730 | 2020-05-11 | 19:48:00 | 21:34:00 | 1.77 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | posicion 3 en amarillo 104 psi se rellena hasta 115 psi ok-posicion 5 en rojo 108 psi se realiza relleno hasta 122 psi ol chequeo de psi-temperaturas-posicion 4 b-tag fuera de servicio solo se toma datos con baston- 110 psi/ 47° ok operativo ( cristian muñoz ) | 350104 |  | Operativo |  | jorge pasten | Noche
T_09 | 78743 | 2020-05-12 | 10:00:00 | 10:16:00 | 0.27 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_5 | Operacional | pos 5 soplado 5 caluga de n°18 _23 – pos 6 soplado 12 caluga de n°17_29 – desprendimiento goma 2 caluga n°25 y 26- se realiza chequeo por llamado de operador- se chequean presiones, temperaturas remanentes- queda el equipo operativo como recomendación en tramos cortos-g. perez- r. echeverría- fco. errazuriz | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_09 | 78768 | 2020-05-13 | 14:00:00 | 18:35:00 | 4.58 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_3 | Programada | se sube equipo a taller y personal de huerta realiza ot por cambio de neumáticos pos 3 y pos 4 con un relleno de nitrógeno a ambas posiciones a 110 psi más su correspondiente torque a 900 l/p quedando ok. huerta | 0 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Dia
T_09 | 78785 | 2020-05-14 | 16:15:00 | 18:00:00 | 1.75 | 2 | 3.5 | T_Mantencion | Pre-PM | Programada | se sube equipo a taller para realizar ot por reaprete pos cambio neumáticos pos 3 y pos 4 con el reaprete de estas posiciones a 900 l/p con torque controlado quedando ok. además, realiza ot por puntos de pre-pm según pauta con chequeo de presiones, temperaturas, remanentes y cortes en pos 2 en banda rodado y pos 3 con derrame de aceite y pos 6 soplado ok. posterior a eso se realiza ot por pre-pm según puntos de pauta y se encuentra fuga por empaquetadura de motor, fuga por sellos manguera enfriamiento freno pos 2, fuga por manguera desde transmisión a válvula lock-up, fuga por sellos cuerpo conector de carga auxiliar aceite cilindro de levante y cilindros dirección derecho con fuga por packing y se realiza backlog correspondientes ok. m.barraza - m.veliz personal gyg realiza ot por chequeos de equipo en general y posibles fisuras ok. personal de huerta realiza ot por inspeccion a todos los neumaticos ok. personal de 3duck realiza ot por puntos de pauta de pre-pm con chequeo de difusores, cinturón, suspensión asiento, plumillas y cortinas en cabina ok. además, se realiza el chequeo de mangueras, compresor, correa y presiones de sistema a/c ok. personal de csi asiste a equipo y realiza ot por pre-pm según puntos de pauta con inspección de sistema engrase centralizado más relleno a depósito de grasa al 100% quedando ok. csi personal de restec asiste a equipo para realiza ot por puntos de pre-pm según pauta con chequeos de depósito de polvo, capsulas de nitrógeno, block, boquillas de descarga, mangueras y extintor portátiles de sistema contra incendio quedando ok. restec quedando ok. | 348253 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Dia
T_11 | 80774 | 2020-05-10 | 07:00:00 | 08:24:00 | 1.4 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | se realiza inspección de neumáticos encontrando pos 5 con caluga desprendida | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_11 | 80774 | 2020-05-10 | 08:24:00 | 19:00:00 | 10.6 | 3 | 31.8 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | se realiza lavado de equipo-pm 1000 horas- se realiza testeo dinámico y toma de muestra- se drena aceite motor y se cambian filtros de aceite motor y combustible- se rellena aceite motor 291 litros elitte- se drena aceite transmisión y se cambian filtros – se cambian filtros de hidráulico, convertidor, dirección y diferencial- se rellena aceite transmisión 146 litros de aceite del 30 – se rellena aceite tk implemento 55 litros 10 w- se cambia aceite a masas 42 litros aceite del 60 w- se chequea rejillas magnéticas transmisión- se rellenan acumuladores de dirección 800 psi- se chequean puntos pauta- se ceba combustible, chequeo niveles ok- se cambia manguera de enfriador de transmisión- se cambia manguera de v/v de freno a v/v control- se cambia ampolleta foco suprior izquierdo luz baja- limpieza de cabina-se rellena 17 litro de refrigerante – ot 349188 se realiza testeo dinámico pauta adjunta- f. varas- r. urrutia- r. maluenda -se realiza ot 349378 realiza cambio de difusores fundas, cojín fresco, sellos puertas, limpieza de asiento, suspensión y cinturón de seguridad- chequeo de espejos panorámicos- se realiza chequeo de presiones- chequeo de compresor y correa- chequeo de mangueras- chequeo de sistema eléctrico y limpieza- chequeo de equipo en funcionamiento- cambio de filtros de cabina-j. olivares- e. pizarro- c. alfaro- se realiza chequeo por oportunidad en taller- se chequean presiones temperaturas y remanentes queda el equipo operativo como recomendación mantener en tramos cortos- g. perez- r. echeverría- fco. errazuriz- se realiza ot 336702 cambio de dispensador y pilas del sistema- se realizó con amenionidad- dispositivo se encuentra con nivel de 125 ml y programado a 2 meses, además se realiza pruebas de funcionamiento quedando operativo y con luz verde-ot 335483 se realiza relleno del tk de grasa quedando en 100 % capacidad- se conecta aire externo a bomba de lubricación para realizar funcionamiento del sistema, bomba con 60 psi funciona correctamente y estolea a los 22 segundos- se retira bolsas con muestras de grasa de los puntos de lubricación y se procede a realizar medición de cada punto, se envía informe a supervisor para su correspondiente informe – se procede a conectar puntos de lubricación- m. munizaga- j. ortiz | 349342-349188-349378 | 348526 | Operativo | no se realiza prueba e humo por encontrase maquina defectuosa | Hernán Veliz | Dia
T_11 | 80814 | 2020-05-12 | 15:30:00 | 15:45:00 | 0.25 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_4 | Stand-By | pos 4 soplado 4 caluga- se realiza chequeo por llamado de operador- se chequea pos 4 soplado 4 caluga se chequean temperaturas y presiones se encuentra ok queda el equipo operativo como recomendación mantener en tramos cortos – g. perez- r. echeverría- fco. errazuriz | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_12 | 77466 | 2020-05-11 | 14:40:00 | 15:36:00 | 0.93 | 2 | 1.86 | T_Frenos | V/V Freno | Operacional | alarma reno carrera largo- se chequea equipo con alarma freno carrera alto- se procede a restituir swich de carrera de freno largo quedando operativo- i. bernal- j. olivares | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_12 | 77532 | 2020-05-14 | 19:05:00 | 20:40:00 | 1.58 | 2 | 3.16 | T_Aire_Comprimido | TK Aire | Operacional | ot: 350504. sin partida motor diésel. se recarga sistema neumático, equipo operativo. j.perez-c.aguirre. | 350504 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_12 | 77553 | 2020-05-15 | 19:15:00 | 19:55:00 | 0.67 | 2 | 1.34 | T_Aire_Comprimido | TK Aire | Operacional | ot: 350576. equipo sin partida motor diésel. se realiza carga de sistema neumatico. equipo operativo. j.perez-c.aguirre. | 350576 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_12 | 77554 | 2020-05-15 | 20:30:00 | 00:15:00 | 3.75 | 2 | 7.5 | T_Motor | Mangueras y Ductos | Falla | ot:350577. ductos de escape fuera de posición. se realiza cambio de anillos de fuego ducto de encape lado derecho motor. se instala y se posiciona ducto. se realiza cambio de manguera del sistema neumático de tk de aire a tk de freno (dentro de cabina). se instala manguera provisoria. m.godoy-v.leon. | 350577 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_12 | 77556 | 2020-05-16 | 15:25:00 | 17:55:00 | 2.5 | 2 | 5 | T_Aire_Comprimido | Mangueras | Falla | operador informa por fuga de aire quedando fuera. se asiste a equipo y se chequea encontrando manguera de aire de tk tocando en escape de motor diésel, producto de ello se corta y se vuelve a instalar reutilizable ok. se realiza chequeo de niveles rellenando con 45 lts de aceite hidráulico quedando ok. a.cuello – s.vergara | 0 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Dia
T_13 | 80617 | 2020-05-11 | 13:00:00 | 13:15:00 | 0.25 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Stand-By | se realiza chequeo por oportunidad en 11/6 stand by sin operador se chequean presiones temperatura y remanentes queda el equipo operativo- g. perez- r. echeverría- fco. errazuriz | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_13 | 80691 | 2020-05-14 | 04:00:00 | 07:00:00 | 3 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | ot: 349396. se sube equipo a taller para realiza lavado y su posterior pm-500 horas. m.carmona-m.castillo. | 349396 |  | En Reparacion/Mantencion | comenzar con pm-500 horas más backlogs. | Cesar Nilo | Noche
T_13 | 80683 | 2020-05-14 | 19:40:00 | 20:20:00 | 0.67 | 2 | 1.34 | T_Motor | TK Aceite | Operacional | ot: 350505. alarma bajo nivel aceite motor. se rellena aceite motor 100 lts y se recarga tk de grasa. equipo operativo. j.perez-c.aguirre. | 350505 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_13 | 80691 | 2020-05-15 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | se comienza con pm de 500 hrs segun puntos de pauta. personal de huerta realiza lavado completo a equipo segun ot ok. se comeinza con ot por toma de muestras a masas, motor y transmision ok. se drenan ambas masas mas aceite motor ok. se realiza ot por testeo dinamico con detalles en cartilla ok. se comienza con ot por1/3 de vida a motor diesel con drenaje de refrigerante ok. se realiza el cambio de ambos turbos traseros ok. se realiza el cambio de bomba transferencia ok. personal de csi realiza chequeo de nivelsw de grasa mas inspeccion a unidad y flexibles ok. p.tapia - a.campos - m.veliz | 349344 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con puntos pendientes de pm y de 1/3 vida | Marco Carmona | Dia
T_13 | 80691 | 2020-05-15 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | ot: 339846. se instala tubo lubricación aceite motor. se cambia turbos delanteros. se cambian crucetas de cardan mando bomba. se desmonta bomba de agua auxiliar quedando lista para instalar. a.pizarro-j.araya. | 339846 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con 1/3 vida motor. cambiar codo succión turbo delantero lado izquierdo. cambiar manguera de sistema enfriamiento turbos. instalar bomba de agua auxiliar. | Cesar Nilo | Noche
T_13 | 80691 | 2020-05-16 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | 1/3 Vida | Programada | en continuación de trabajos de 1/3 vida se realiza ot:339846 por cambio de 3 mangueras de enfriamiento turbo ok. se realiza instalación de bomba de agua auxiliar con sus respectivos sellos nuevos ok. se instala plataforma motor y se instala codo turbo delantero izquierdo ok. se ceba bomba principal ok. en ot:349344 se realiza relleno de aceite motor con 291 lts mas relleno a ambas masas con 42 lts ok. se realiza cambio de filtros de aceite motor y filtros secundarios de combustible ok. personal de huerta realiza chequeo de neumáticos con presiones, temperaturas, remanentes y cortes en pos 1 y pos 5 en banda rodado y se realiza relleno de nitrógeno a pos 2 y pos 4 quedando ok. huerta. p.tapia - a.campos - m.veliz | 339846 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con puntos de pm y pendientes de 1/3 vida | Marco Carmona | Dia
T_13 | 80691 | 2020-05-16 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | 1/3 Vida | Programada | 1/3 vida motor diésel- se realiza orden y limpieza del área- se realiza retiro y instalación de inyectores combustibles, quedando torqueado inyector y puente v/v- se realiza cambio de arnés inyector (16) y pernos inyectores (16)- se realiza retiro arnés motor diésel- se realiza retiro correas ventilador- se realiza embalaje de inyectores quedan en loza componentes a reparar- se realiza orden y aseo- nota tapas de v/v sueltas para ajuste- m. espinoza- f. torti- p. astudillo | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | instalar arnés motor diésel y ductos escapes- realizar cambio de componentes a polea tensora- realizar backlog asociados y termino pm- realizar ajuste v/v e inyectores | Hernán Veliz | Noche
T_14 | 79165 | 2020-05-11 | 12:20:00 | 12:35:00 | 0.25 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Stand-By | se realiza chequeo pos oportunidad ya que el equipo- se encuentra stand by en 11/6 sin operador- se chequean presiones temperatura y remanentes- queda el equipo operativo- r. echeverría- g. perez- fco. errazuriz | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_14 | 79235 | 2020-05-14 | 01:00:00 | 01:40:00 | 0.67 | 2 | 1.34 | T_Motor | Cañerias | Falla | ot: 350371. se realiza inspección de fuga aceite motor banco izquierdo turbo. se realiza cambio de empaquetadura tubería de lubricación turbo y se instala perno faltante (turbo trasero izquierdo). m.godoy-a.pizarro. | 350371 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_15 | 67782 | 2020-05-10 | 09:30:00 | 09:45:00 | 0.25 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Stand-By | se realiza chequeo por oportunidad ya que el equipo se encuentra stand by en 11/6 se chequean presiones temperaturas y remanentes quedando el equipo operativo- g. perez- r. echeverría- fco. errazuriz | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_15 | 67782 | 2020-05-10 | 10:51:00 | 11:10:00 | 0.32 | 2 | 0.64 | T_Aire_Comprimido | TK Aire | Operacional | operador informa que equipo no da arranque- se chequea equipo, encontrando baja presión de aire- se recarga equipo y se da partida- c. bugueño- r. gatica | 349813 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_15 | 67811 | 2020-05-11 | 21:46:00 | 22:21:00 | 0.58 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | posicion 4 en amarillo 104 psi-se rellena con nitrogeno hasta 115 psi ok-posicion 02 b-tag fuera de servicio solo se toma datos con baston 119 psi/52° ok ( cristian muñoz ) | 350105 |  | Operativo |  | jorge pasten | Noche
T_15 | 67882 | 2020-05-14 | 05:30:00 | 05:50:00 | 0.33 | 2 | 0.66 | T_Electrico | Alumbrado | Falla | se realiza reparación iluminación trasera. se cambia ampolleta xenón foco trasero derecho. equipo operativo. j.araya-e.saud. | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_16 | 67691 | 2020-05-11 | 12:00:00 | 12:15:00 | 0.25 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Stand-By | se realiza chequeo por oportunidad en 11/6 stand by sin operador se chequean presiones temperaturas y remanentes queda el equipo operativo- g. perez- r. echeverría- fco. errazuriz | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_16 | 67710 | 2020-05-12 | 14:09:00 | 14:44:00 | 0.58 | 2 | 1.16 | T_Aire_Comprimido | TK Aire | Operacional | operador informa que equipo no tiene aire para la partida- se chequea equipo, se carga sistema con aire y se da partida ok- r. gatica- c. bugueño | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_16 | 67731 | 2020-05-13 | 16:00:00 | 16:15:00 | 0.25 | 2 | 0.5 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | operador informa por bajo nivel de aceite hidraulico. se asiste a equipo y se chequean niveles rellenando con 57 lts de aceite hidraulico quedando ok. a.cuello - s.vergara | 0 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Dia
T_16 | 67743 | 2020-05-14 | 01:50:00 | 02:15:00 | 0.42 | 2 | 0.84 | T_Electrico | Alumbrado | Stand-By | se realiza reparación iluminación trasera. se instala foco xenón nuevo y se cambia ampolleta xenón. equipo operativo. m.godoy-a.pizarro. | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_16 | 67775 | 2020-05-15 | 20:55:00 | 21:25:00 | 0.5 | 2 | 1 | T_Frenos | V/V Freno | Operacional | ot: 350580. equipo presenta freno de carrera alto. se posiciona switch, equipo operativo. j.perez-c.aguirre. | 350580 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_16 | 67779 | 2020-05-15 | 21:40:00 | 00:30:00 | 2.83 | 2 | 5.66 | T_Transmision | Eléctrico de Control | Falla | ot: 350221. se chequea equipo encontrando alarma de solenoide ascendente en corte abierta. se saca válvula solenoide de t-13, por no haber en stock bodega. se instala válvula solenoide en equipo, quedando operativo. se rellena aceite hidráulico implemento 45 lts. se realiza backlog por válvula solenoide. j.perez-c.aguirre. | 350221 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_16 | 67796 | 2020-05-16 | 19:15:00 | 20:37:00 | 1.37 | 2 | 2.74 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | operador informa fuga considerable por posición n°1 – se chequea equipo, encontrando fuga por paquete de freno de posición n°1 equipo sigue trabajando bajo observación- c. bugueño- r. gatica | 350623 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_16 | 67796 | 2020-05-16 | 20:37:00 | 22:13:00 | 1.6 | 2 | 3.2 | T_Neumaticos | Posicion_3 | Operacional | se realiza chequeo por llamado del operador, pos 3 baja presión- pos 3 se rellena de 94 psi- a 110 psi de nitrógeno- pos 4 b-tag f/s- b. juarez | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_18 | 29919 | 2020-05-10 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Motor | Enfriador | Falla | traspaso de aceite al refrigerante- se drena refrigerante- se retiran mangueras de refrigerante, aceite y combustible- se encuentra tubos de salida enfriador aceite a filtro con refrigerante traspaso opuesto por estar motor detenido- se retiran ductos de admisión- se retira enfriador de aceite motor-j. bozo- p. vega-se realiza chequeo por oportunidad- se chequean presiones temperaturas y remanentes queda el equipo operativo- g. perez- r. echeverría- fco. errazuriz | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar limpieza instalación de enfriador- | Hernán Veliz | Dia
T_18 | 29919 | 2020-05-10 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Motor | Enfriador | Falla | no se realizan trabajos en turno noche ( contingencia h.p. ) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | jorge pasten | Noche
T_18 | 29919 | 2020-05-11 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Motor | Enfriador | Falla | enfriador aceite motor dañado- fuga refrigerante culatas ( 3_7_9_11_13_15) personal finning realiza cambio de sello reten polea accionamiento alternador- prueba enfriador aceite motor- revisión fugas refrigerante culatas--traspaso de aceite motor al refrigerante- se realiza prueba de estanqueidad con refrigerante, traspaso evidente hacia ducto de lubricación según corresponde-p. vega- j. bozo- ot 349961 se realiza cambio de radio musical-c. alfaro- e. pizarro- ot 342604 se realiza cambio de asiento copiloto por encontrase en mal estado- d. alvarez- ot 342603 se realiza cambio de colector trasero, cambio de juego acolchado, cambio de tapón- d. alvarez | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | personal ( finning) cambio enfriador aceite motor- normalizar fugas instalar enfriadores aceite motor- normalizar fugas refrigerante por culatas lado derecho | Hernán Veliz | Dia
T_18 | 29919 | 2020-05-11 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Motor | Enfriador | Falla | se comienza mantencion programada de 1000 horas- se cambian filtros de sistema de transmision- filtros de sistema hidraulico- filtros de convertidor- filtro racor y sistema combustible- se cambian filtros primario y secundario de aire (j.aguilera-l.briones ) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con puntos pendientes de pauta de amntencion | jorge pasten | Noche
T_18 | 29919 | 2020-05-12 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Motor | Enfriador | Falla | pm 1000 horas- se realiza toma de muestra de aceite motor y transmisión- se cambia aceite transmisión 132 litros 30 w- se drena aceite motor- se cambian filtros de combustible primario y secundario- se rellenan acumuladores de dirección 800 psi- se chequean rejillas magnéticas de transmisión- se cambian respiraderos de masas y diferencial- se cambian manguare de carga a maycap( deposito de rotocamara) por estar en mal estado- orden y aseo al área-nota motor diésel sin aceite-se realiza cambio de mangueras de prelub de motor y sellos nuevos ( x 2 mangueras)- se realiza ot 334290 cambio de manguera de bomba transmisión a filtro de carga-se realiza ot 330435 cambio de manguera de v/v de freno a filtro-se realiza ot 345368 cambio de porta filtro diferencial- fdo. varas- r. urrutia- r. maluenda- personal g&g realiza ot 349830 se procede a soldar abrazaderas de inyección de manguera de lubricación - c. araya- c. vega – ot 349831 se realiza cambio de funda y cojín fresco, cambio de difusores, cambio de sellos puertas, limpieza de chapas puerta, ajuste chapa copiloto, chequeo de asiento y suspensión- se realiza chequeo de presiones- chequeo de compresor y correa- chequeo de sistema eléctrico- cambio de filtros de cabina- cambio de prosostato de alta y baja- chequeo en general-e- pizarro- c. alfaro | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | relleno aceite motor una vez instalado al enfriador- termino puntos pauta- testeo dinámico- presurizado de cabina por descompostura maquina de humo | Hernán Veliz | Dia
T_18 | 29919 | 2020-05-12 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Motor | Enfriador | Falla | no se realizan trabajos turno noche. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Cesar Nilo | Noche
T_18 | 29919 | 2020-05-13 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Motor | Enfriador | Falla | se recibe equipo detenido por reparación garantía finning y se realiza armado de enfriador aceite motor más el montaje de enfriador en motor ok. personal de gyg realiza trabajos de soldadura más extracción de pernos cortado correspondiente a soporte trasero de enfriador ok. líneas de enfriador a filtros de aceite quedan instaladas ok. se realiza instalación de bomba de combustible ok. finning | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con trabajos por personal finning | Marco Carmona | Dia
T_18 | 29919 | 2020-05-13 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Motor | Enfriador | Falla | no se realizan trabajos turno noche. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Cesar Nilo | Noche
T_18 | 29919 | 2020-05-14 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Motor | Enfriador | Falla | personal de finning continua con trabajos e instala pernos soporte enfriador de aceite de motor ok. instalación tapa trasera enfriadores aceite ok. instalación líneas combustible, bomba ok. instalación soporte líneas de bomba aceite a filtros aceite ok. instalación de ductos de admisión ok. se realiza llenado de aceite motor y refrigerante mas lavado de sistema refrigeración ok. se realiza pruebas de equipo en relenti bajo y alto ok se deja lleno con agua para realizar pruebas en operación de equipo y luego drenar y rellenar con refrigerante ok. finning personal de csi asiste a equipo y realiza el cambio de pilas y cartucho a unidades skl mas el cambio de soporte magnéticos quedando ok. finning | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | reemplazar filtros de aceite motor. realizar mantencion de aceite motor despues de 24 hrs de trabajos. realizar el cambio de refrigerante despues de una hora de trabajo. y realizar monitoreo de aceite y refrigerante con analizis. | Marco Carmona | Dia
T_18 | 29919 | 2020-05-14 | 19:00:00 | 02:40:00 | 7.67 | 2 | 15.34 | T_Motor | Enfriador | Falla | ot: 349759. se drena sistema de refrigeración para eliminar exceso de aceite motor y se realiza lavado nuevamente de este. se rellena con refrigerante. 590 lts. se realizan termino de puntos pendientes de pm-1000 horas. se realiza toma de muestra de ambas masas y diferencial. más registro fotográfico de masas y mandos finales. se rellena aceite hidráulico 38 lts y a masas 45 lts. se cambia 1 batería y empaquetadura de visor nivel refrigerante. se dializa sistema hidráulico y chequeo de niveles, ok. e.saud-j.araya. | 349759 |  | Operativo | realizar pruebas dinámicas (no se realizan por contaminación acústica a comunidad). monitoreo por recomendación de finning. | Cesar Nilo | Noche
T_18 | 29946 | 2020-05-16 | 07:40:00 | 11:25:00 | 3.75 | 3 | 11.25 | T_Motor | Enfriador | Programada | se sube equipo a taller para realiza ot por testeo dinámico según puntos de pauta con detalles en cartilla ok. también se realiza ot por el cambio de aceite motor y filtros de aceite motor con un relleno de 291 lts mas el cambio de refrigerante con un relleno de 593 lts quedando ok. p.tapia – a.campos – m.veliz | 349652 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Dia
T_18 | 29947 | 2020-05-16 | 15:10:00 | 17:20:00 | 2.17 | 2 | 4.34 | T_Motor | Mangueras y Ductos | Falla | operador llama por fuga considerable de refrigerante mas alarma quedando fuera. se asiste a equipo y se chequea encontrando roto ducto de refrigeración sistema enfriamiento de freno trasero. se realiza cambio de ducto más chequeo de niveles rellenando con 395 lts de refrigerante. se realizan pruebas quedando ok. m.barraza – m.gonzalez | 350617 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Dia