## Sheet1
Equipos | Horómetro | Fecha_Actual | Hora_de_Detención | Hora_de_Entrega | Tiempo_FS | Nro_Personas | Horas_Persona | Sistema | Sub_Sistemas | Tipo_de_Detención | Trabajo_Ejecutado | Nº_OT | Nº_Backlog | Status_Final | Trabajos_Pendientes | Jefe_de_Turno | Turnos
T_09 | 79603 | 2020-07-05 | 07:00:00 | 14:30:00 | 7.5 | 3 | 22.5 | T_Transmision | Diferencial | Programada | ot 355793- fugas varias y cambio de aceite diferencial- se realiza lavado- se posicionan m/finales para retiro de muestras- se drenan aceite diferencial y m/finales- se retira muestra de diferencial y se toman imagenes de tapones magneticos-nivel aceite diferencial ok ( no se encuentra pasado de nivel ) se drena aceite diferencial y m/finales- se rellenan ok- se cambia tazon y filtro diferencial- se eliminan fugas de aceite hidraulico en linea enfriamiento freno posicion 3- se cambio sello-se cambia manguera v/v lock-up a transmision por rotura y sellos slack trasero y toma presion- se cambian sellos a mangueras enfriamiento freno posicion 2- se chequean todos los niveles- se rellena aceite hidraulico de implemento- se rellena tk de grasa- se realiza chequeo y pruebas con levante para chequeo de cilindros ok- 18 segundos-se etiquetan muestras- rellenos 716 litros hd60 y 110 litros hd10- ( r.maluenda-f.varas-a.escobar huerta neumático -chequeo de temperaturas-remanentes-presiones y cortes críticos- posición 3 desgarro de goma por desgaste tela a la vista- posición 5 c.h. int. Prof. 97 mm x 140 mm largo caluga n° 29 ( r.echeverria-f.errazuriz-g.perez ) | 355793 |  | Operativo |  | jorge pasten | Dia
T_09 | 79608 | 2020-07-05 | 22:57:00 | 23:30:00 | 0.55 | 2 | 1.1 | T_Transmision | Diferencial | Falla | ot-355871 operador informa alarma de presión lubricación diferencial alta-se chequea arnés y se limpian conectores de diferencial por mal estado-se elimina alarma-equipo ok (r.gatica-c.bugueño) | 355871 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_09 | 79687 | 2020-07-08 | 09:35:00 | 14:45:00 | 5.17 | 2 | 10.34 | T_Transmision | Diferencial | Falla | ot: 355979/355960. alta presión de lubricación de diferencial. se chequea presión en tiempo real en circuito junto a operador, encontrando pick de alta presión intermitente 110 psi por segundos y nuevamente se normaliza. se evalúa y se cambia válvula de alivio de lubricación de diferencial. e.saud-c.calderon. | 355979/355960 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_09 | 79691 | 2020-07-09 | 00:50:00 | 01:00:00 | 0.17 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Stand-By | personal de huerta realiza chequeo de equipo detenido con presiones, temperaturas, remanentes y cortes en pos 3 en banda rodado con tela a la vista y se mantiene con restricción quedando ok. huerta | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Noche
T_09 | 79704 | 2020-07-10 | 13:00:00 | 15:20:00 | 2.33 | 2 | 4.66 | T_Electrico | Control | Falla | señal de sensor de presión de diferencial y bajo voltaje de carga. se realiza análisis de vibración arnes de sensor de presión lubricación diferencial, encontrado señal con problema de conexionado generando aislamiento. problema radica en conectores pasa muro de cabina se encuentran sucios, sin protecciones de aislamiento y conector militar suelto. se realiza apriete. jp.ramires-m.godoy. se chequean neumáticos, cortes, presiones, temperaturas y remanentes. posición 04, mando final con aceite banda lateral interna. posición 3, desgaste general de rodado hombros 10, 11, 12 y 14, cinturón expuesto. g.cerda-c.pasten. | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_09 | 79732 | 2020-07-11 | 01:11:00 | 03:27:00 | 2.27 | 3 | 6.81 | T_Mantencion | Pre-PM | Programada | se solicita equipo a operaciones para apoyo de descarga de tolva camion t-18- se rellenan 270 litros aceite hidraulico ( j.aguilera-j.guerrero-r.veliz ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Noche
T_11 | 81804 | 2020-07-05 | 15:14:00 | 19:00:00 | 3.77 | 3 | 11.31 | T_Mantencion | PM_2000 | Programada | pm 2000 horas. se retiran muestras segun pauta- se sacan fotografias a tapones magneticos de mazas y m/finales- se pruebas dinamicas- se traslada a lavado -ot 320235 se realiza testeo dinamico segun pauta ( alejandro escobar-r.maluenda-f.varas )huerta neumático -chequeo de temperaturas-remanentes-presiones y cortes críticos- posición 1 cbr prof. 59mm x 100 mm largo caluga n° 23- posición 2 cbr . prof. 72 mm x 80 mm largo caluga n° 24- posición 2 cbr. prof. 110 mm x 80 mm largo caluga n° 1- posición 4 desprendimiento de goma por separación mecánica calugas n° 11-12-13-14 ( r.echeverria-f.errazuriz-g.perez ) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | ot- 320235 cheque de acumuladores- realizar pm 2000 horas- etiquetar muestras-chequear fugas de aire- eliminar fugas por perno filtro convertidor lado izquierdo ( sello ) | jorge pasten | Dia
T_11 | 81804 | 2020-07-05 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Mantencion | PM_2000 | Programada | ot-355330 se comienza pm-2000 hrs-se realiza diálisis sistema hidráulico y tren trasero-se realiza rellenos tk dirección, transmisión, masas y tk hidráulico-(44 lts. hd 60, 138 hd 30, 206 hd 10)-nota: motor sin aceite, para realizar backlog 350169 "aceite motor 15W40 elite" (.espinoza-j.saldivar)-ot-355337 personal huerta realiza lavado de equipo conforme a pauta de lavado camiones 789-c (h.zambra-a.rojas) | 355330 |  | En Reparacion/Mantencion | término pm 2000 hrs-chequeo acumuladores dirección-realizar backlog 350169-sebar sistema combustible-rotular muestras apd. | Hernán Veliz | Noche
T_11 | 81804 | 2020-07-06 | 04:17:00 | 07:00:00 | 2.72 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_4 | Programada | se ingresa equipo a loza de neumaticos con señalero- se detiene equipo-se instalan cuñas-se corta corriente y se instala bloqueo personal-se instala gata electrica y pinocho ( soporte)-se retiran posicion 3 y 4- se limpían pernos tuercas-golillas y asentamiento de componentes- se instala grasa castrol a pernos y golilas ( pendiente torquear con 900 lb/p. y instalacion de neumatico posicion 3 ) ( c.muñoz-j.araya-n.contreras ) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | reaprete de neumaticos posicion 4 y 3 luego de 2 vueltas cargado al momento de entregar a operaciones | Hernán Veliz | Noche
T_11 | 81804 | 2020-07-06 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | PM_2000 | Programada | continuacion pm 2000 horas mas backlog- se chequean acumuladores de direccion maracando 680 y 700 psi- se cargan quedando ambos en 850 psi- se retiran dializadora tren trasero e hidraulico- se torulan muestras ok- se cambia secador de aire- ot 320235 se chequean acumuladores de direccion y se cargan ok-ot 355895-se retira proteccion-polea y correa alternador- se cambian bujes reten y sellos- se instala polea y correas- ot 350169- se desconectan y retiran accesorios lineas bba de aceite motor- se realiza limpieza bba y se instalan sellos- se realiza limpieza sector bba de aceite- se gestionan sellos faltantes los cuales no son de la bba ( a.escobar-f.varas-r.maluenda )c.s.i. ot 355331 pm 2000 horas- se realiza relleno tk de grasa quedando en 100%- se realiza aseo y mantención de bomba lubricación por exceso de polvo- no se divisa fuga por respiradero- chequeo de matrices de llenado y flexibles de aire bomba no observando fugas ni roce- chequeo puntos de lubricación de dirección suspensión delantera y trasera- además de cilindros levante tolva estando todos bien lubricados- flexibles no observan con fugas o roce- se realizan pruebas de funcionamiento con aire externo- bomba de lubricación trabaja a 60 psi-regulado frl funcionando correctamente realizando stol a los 28 segundo- presión de grasa en sistema 3000 psi max. v/v de venteo realiza su apertura una vez terminado el ciclo de trabajo- se realiza cambio de dispensador mobil de tensor del alternador quedando con luz verde y programado a 2 meses ( m.munizaga- j.ortiz )3 duck a/c chequeo de compresor-presiones- mangueras-filtro cabina-equipo en general ( c.alfaro) 3 duck realiza cambio de sellos puertas- difusores-cojin fresco y fundas-asiento y suspensión-sellado y presurizado de cabina-limpieza de chapas puertas ( e. pizarro ) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con puntos pendientes de pauta- eliminar fuga de aire sector gobernador- cebar linea combustible-ot 350169 instalar bba de aceite motor mas perifericos asociados | jorge pasten | Dia
T_11 | 81804 | 2020-07-06 | 19:00:00 | 04:17:00 | 9.28 | 2 | 18.56 | T_Mantencion | PM_2000 | Programada | ot-355330 se realiza término pm 2000 hrs-se elimina fuga aire por compresor-se realiza rellenos de fluidos (290 lts. elite-69 lts. hd 30-45 lts hd 10 y 387 lts. delvac elc 33%)-equipo presenta problema de cebado, sin alimentación ok-se realiza cebado del equipo-se realiza término backlog asociados-realizan pruebas del equipo ok-se chequean niveles, equipo corriendo - ot-350169 se realiza: montaje bba. aceite motor y tuberías, montaje manifold refrigerante y ductos enfriador aceite motor, instalación tuberías refrigerante, bba. transferencia combustible, filtros decantadores y 1ro, líneas de combustible, tapa correa alternador y pruebas (m.espinoza-j.saldivar) | 355330 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_11 | 81804 | 2020-07-07 | 07:00:00 | 10:30:00 | 3.5 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_4 | Programada | cambio neumatico posicion 3 y 4- se realiza reaprete con torque controlado con 900 l/p a posicion 4 y verificacion con torque manual-luego se realiza lavado de pernos de posicion 3- se aplica grasa castrol- se instala posicion 3- se da torque correspondiente 900l/p y se verifica con torque manual- se realiza chequeo de presiones-temperaturas y remanentes- se rellena posicion 2-5 y 6 con nitrogeno ok ( g.perez-r.echeverria-f.errazuriz ) | 355528 |  | Operativo | verificar una vez que el equipo de 2 vueltas cargado con torque manual y despues de 12 horas de trabajo realziar torque posicion 3 y 4 | jorge pasten | Dia
T_11 | 81808 | 2020-07-07 | 12:03:00 | 12:22:00 | 0.32 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | huerta neumático- se realiza chequeo de neumático posición 3 con torque manual con 900 l/p y se chequea posición 4 con fotografía- se encuentra ok ( g.perez-r.echeverria-f.errazuriz ) | 0 |  | Operativo | reaprete a posicion 3 durante 12 horas de trabajo y chqueo con fotografia posicion 4 | jorge pasten | Dia
T_11 | 81819 | 2020-07-07 | 23:40:00 | 01:45:00 | 2.08 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_3 | Operacional | se sube equipo a taller y personal huerta realiza reaprete posterior cambio de neumáticos. se levanta equipo y se instalan soportes y se realiza el reaprete de pos 3 con torque controlado a 900 l/p más chequeo fotográfico de pos 4 ok. se chequean cortes de pos 1 y pos 5 en banda rodado. también se encuentra con error by-tag de pos 2, pos 3 y pos 5 ok. personal de mantencion rectifica torque manual a 900 l/p quedando ok. | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Noche
T_11 | 81872 | 2020-07-10 | 13:10:00 | 13:30:00 | 0.33 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Stand-By | se chequean neumáticos, cortes, presiones, temperaturas y remanentes. posición 02, corte en banda de rodado 62mm prof x 100mm larg, en hombro 21. cerda-c.pasten. | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_12 | 78452 | 2020-07-08 | 06:15:00 | 07:00:00 | 0.75 | 0 | 0 | T_Estructural | Chasis | Falla | operador llama por ruido extraño en sector cardan quedando fuera de servicio a espera de atención. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | evaluar ruido extraño en sector cardan | Patricio Cerda | Noche
T_12 | 78443 | 2020-07-08 | 18:00:00 | 18:10:00 | 0.17 | 1 | 0.17 | T_Suspensiones | Masas | Monitoreo/Predictivo | se realiza chequeo de tapón de masa posición 1, con presencia de particulado nivel 2. (escamas). jp.ramirez. | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_12 | 78458 | 2020-07-09 | 05:40:00 | 05:50:00 | 0.17 | 2 | 0.34 | T_Frenos | V/V Freno | Falla | operador informa por alarma de freno carrera alto quedando fuera de servicio. se asiste a equipo y se chequea encontrando activado switch de rotocamara. se resetea y se chequean niveles quedando ok. p.astudillo – s.vergara | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Noche
T_12 | 78454 | 2020-07-09 | 07:00:00 | 09:20:00 | 2.33 | 2 | 4.66 | T_Estructural | Otros | Falla | ruido en cardan salida convertidor se chequea equipo sacando protecciones de cardan convertidor y pto. se encuentra pletina sobre cañería de dirección generando ruido, se reaprietan eliminado ruido. equipo operativo. se chequean niveles. e.saud-c.calderon. | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_13 | 81522 | 2020-07-09 | 01:10:00 | 01:25:00 | 0.25 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Stand-By | personal de huerta realiza chequeo de equipo detenido con presiones, temperaturas, remanentes y cortes en pos 3 y pos 5 en banda rodado quedando ok. huerta | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Noche
T_13 | 81550 | 2020-07-11 | 07:15:00 | 08:20:00 | 1.08 | 2 | 2.16 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | operador deja equipo fuera de servicio por bajo nivel de aceite hidráulico. se rellena aceite hidráulico 76 lts. y aceite motor 30 lts. se chequea sensor de temperatura de enfriamiento de freno. e.saud-c.calderon. | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_13 | 81563 | 2020-07-11 | 21:02:00 | 21:51:00 | 0.82 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | se realiza chequeo por llamado de operador en 10 k- se chequean remanentes-presiones-temperaturas y estado de cortes- posicion 1 se regulariza presion de 131 psi a 125 psi- posicion 3 corte b/r 89 mm prof. x 100 mm largo caluga n° 22- posicion 5 corte b/r 90 mm prof. x 80 mm largo caluga n° 22- posicion 6 corte b/r 88 mm prof. x 120 mm largo caluga n° 30 posicion 3-4-5 y 6 b-tag fuera de servicio ( c.olivares-b.juares-a.olivares ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Noche
T_14 | 80187 | 2020-07-07 | 13:00:00 | 13:15:00 | 0.25 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Stand-By | huerta neumático realiza chequeo por oportunidad – presiones-temperaturas y remanentes se encuentra ok ( g.perez-r.echeverria-f.errazuriz ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Dia
T_14 | 80212 | 2020-07-08 | 17:20:00 | 17:35:00 | 0.25 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | se chequean neumáticos presiones, cortes, remanentes y temperaturas. posición 2, corte banda rodado hombro 27-28. 1° corte, 69mm prof x 150mm larg. 2° corte, 80mm prof x 100mm de larg. g.cerda-c.pasten. | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_14 | 80269 | 2020-07-11 | 11:10:00 | 16:30:00 | 5.33 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_1 | Programada | ot: 355525. cambio de neumáticos posición 1 y 2. se retiran tuercas de posición 1, 2 y posteriormente se retiran. se limpian tuercas con desengrasante y pernos de masas. se engrasan pernos y tuercas. se instala neumático posición 1, se acercan tuercas con llave de impacto. se instala sistema de sujeción y se procede a dar torque controlado en cruz a cada tuerca a 900 libras pie. y posteriormente se verifica con torque manual a 900 libras pie. se engrasan pernos y tuercas. se instala neumático posición 2, se acercan tuercas con llave de impacto. se instala sistema de sujeción y se procede a dar torque controlado en cruz a cada tuerca a 900 libras pie. y posteriormente se verifica con torque manual a 900 libras pie. se baja equipo. se regularizan presiones. quedando equipo operativo. g.cerda-c.galleguillos-c.pasten. | 355525 |  | Operativo | chequeo de tuercas con torque manual, luego de 2 vueltas. realizar reapriete después de 12 de trabajo. | Cesar Nilo | Dia
T_14 | 80269 | 2020-07-11 | 17:20:00 | 17:50:00 | 0.5 | 0 | 0 | T_Estructural | Chasis | Operacional | g&g. se repone soporte cuña. teck. se rellena aceite hidráulico 60 lts. aceite dirección 19 lts. y tk de grasa. m.barraza. | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_14 | 80271 | 2020-07-11 | 19:07:00 | 20:43:00 | 1.6 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | se realiza verificacion de torque a posicion 1 y 2 con torque manual de 900 lb/pie en parqueo 11/6 ok ( c.olivares-b.juarez-a.olivares ) | 0 |  | Operativo | reaprete a posicion 1 y 2 despues de 12 horas de trabajo | jorge pasten | Noche
T_15 | 68749 | 2020-07-07 | 13:20:00 | 13:35:00 | 0.25 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Stand-By | huerta neumático realiza chequeo por oportunidad – presiones-temperaturas y remanentes se encuentra ok ( g.perez-r.echeverria-f.errazuriz ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Dia
T_15 | 68800 | 2020-07-09 | 22:00:00 | 00:10:00 | 2.17 | 2 | 4.34 | T_Electrico | Control | Falla | operador informa por alarma nivel 3 de voltaje de carga bajo lo normal quedando fuera de servicio. se asiste a equipo y se chequea baterías, alternador y arnes estando en buenas condiciones y se encuentra conector (mazo cables) de cabina (exterior) en regular estado. se realiza la limpieza y fijación de conector recuperando carga de sistema y eliminando alarma quedando ok. p.cerda – m.carmona | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Noche
T_15 | 68815 | 2020-07-10 | 04:10:00 | 07:00:00 | 2.83 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_4000 | Programada | se sube equipo a taller para realizar posterior pm de 4000 hrs según programa y personal de huerta comienza con puntos de pauta según ot con el lavado completo de equipo quedando listo para tareas de mantencion. | 355601 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar pm de 4000 hrs mas backlog | Patricio Cerda | Noche
T_15 | 68815 | 2020-07-10 | 14:15:00 | 16:10:00 | 1.92 | 2 | 3.84 | T_Electrico | Control | Falla | bajo voltaje sistema carga nivel 3. se chequea y correa. ok. sistema de carga se encuentra en buen estado cargando 27 volts. se detecta anomalía en señal en deutsh de entrada cabina, eliminando problema y entregando voltaje a vims, ok. e.saud-c.calderon. | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_15 | 68815 | 2020-07-11 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Mantencion | PM_4000 | Programada | ot: 355601. pm-4000 horas. se toman muestras y se rotulan. se drenan todos los aceites. se cambian filtros según pauta. se cambian empaquetaduras de tk de aceite hidráulico y transmisión se rellena aceite hidráulico 457 lts. aceite transmisión 140 lts. y aceite diferencial, masas 674 lts. se cambian filtros primarios y secundarios de aire. se cambian válvulas de despresurizado tk dirección. m.veliz-a.campos-j.araya-m.barraza. ot: 341378. se realiza testeo dinámico según pauta. m.veliz-a.campos-j.araya. ot: 354389. se realiza cambio llave de corte de purga tk aire secundario, según backlog. m.veliz. ot: 345830. se cambia mirillas de estanque de dirección. a.campos. ot: 355847. se realiza chequeo de sistema de engrase, con aire exterior. se chequea funcionamiento de bombas, encontrando en buenas condiciones. chequeo de inyectores con dosificación por punto más regulación de inyectores de grasa y se rellena depósito de grasa 100%. i.cortes-f.cortes. ot: 356214. se realiza medición de ball stud según pauta de pm 4000 horas. jp. ramires. ot: 347499. se reparan fisuras en vértices viga lateral izquierda tolva. c.urbina. g&g. se instalan 2 planchas de refuerzo en piso tolva zona soporte del cilindro levante derecho. neumatico. se chequean presiones, cortes y temperaturas. equipo operativo. g.cerda-c.pasten. | 355601/341378/355847 | 354389/345830/347499 | En Reparacion/Mantencion | cebar sistema de combustibles. rellena aceite dirección. chequear acumuladores de dirección. chequeo de niveles. limpieza de cabina. continuar con trabajos programados. chequear niveles de mandos finales y apretar tapones cambio filtros cabina. | Cesar Nilo | Dia
T_15 | 68815 | 2020-07-11 | 19:00:00 | 05:21:00 | 10.35 | 3 | 31.05 | T_Mantencion | PM_4000 | Programada | ot 355601 termino pm 4000 horas- se termina puntos pendientes de pauta mantencion- ot 351485 se cambia foco trasero (trocha) viraje lado izquierdo- se chequean acumuladores de direccion delantero 680 psi y trasero "0" psi- se cargan ambos quedando en 850 psi delantero y trasero se baja a cero psi- se ceba sistema combustible- se chequea filtro rejilla transmision con fotografia ok-ot 332971 reprogramar no se realiza por no tener informacion clara del trabajo a realizar-ot 351519 se traslada equipo a taller - se realiza reparacion de fisura de soporte cilindro levante tolva y se instala refuerzo ( j.soto-g.contreras) -rellenos 72 litros hd30 y 234 litros hd 10-( a.escobar-c.calderon-r.olivares ) | 0 |  | Operativo | cambiar acumulador trasero direccion "0" psi- | jorge pasten | Noche
T_17 | 68461 | 2020-07-05 | 01:00:00 | 01:08:00 | 0.13 | 2 | 0.26 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | ot-355873 operador informa bajo nivel de aceite hidráulico-se chequean niveles y se rellena con 30 lts. de aceite hidráulico (i.bernal-j.olivares) | 355873 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_17 | 68504 | 2020-07-07 | 22:20:00 | 22:45:00 | 0.42 | 2 | 0.84 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | operador indica que falta aceite hidráulico quedando fuera de servicio. se asiste a equipo y se chequean niveles rellenando 39 lts de aceite hidráulico. los demás niveles se encuentran bien quedando ok. p.astudillo – s.vergara | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Noche
T_17 | 68553 | 2020-07-09 | 01:15:00 | 07:00:00 | 5.75 | 3 | 17.25 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | se sube equipo a taller para realiza pm de 500 hrs según programa y personal de huerta realiza ot por lavado completo a equipo quedando listo para tareas de mantencion. se comienzan puntos según pauta y se realiza ot predictiva con toma de muestras de aceite motor, masas y transmisión ok. se instalan diálisis de aceite hidráulico y transmisión ok. se realiza el drenaje y cambio de aceite a masas con un relleno de 44 lts por ambas más relleno de aceite motor con 291 lts ok. se realiza el cambio de filtros de aceite motor, filtros de combustible, filtros de convertidor, filtros de transmisión, filtros de diferencial y desaplicación de freno ok. i.tello – a.cuello – p.tapia | 355805 |  | En Reparacion/Mantencion | finalizar el cambio de filtros pendientes más respiraderos y retirar diálisis más chequeo de niveles y termino de puntos pauta. | Patricio Cerda | Noche
T_17 | 68553 | 2020-07-10 | 07:00:00 | 16:40:00 | 9.67 | 4 | 38.68 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | ot: 355805. se cambia filtros racor, primarios de combustible. se cambia filtros respiradero tk hidráulico. se terminan puntos pendientes de pauta mantención. se retiran diálisis sistema hidráulico y transmisión. se chequean niveles, se rellena aceite hidráulico implemento 149 lts. se cambian halógenos de foco frontal superior izquierdo. m.barraza.m.veliz-a.campo-j.araya. ot: 355813. se realiza testeo dinámico según pauta, encontrando presiones y tiempos dentro de lo especificado. j.araya-m.barraza-a.campo-m.veliz. i.cortes-f.cortes. ot: 355846. se realiza chequeo de sistema de engrase, se realiza pruebas de bomba de engrase con aire externo. se chiquean flexibles encontrándose en buenas condiciones, se rellena depósito de grasa al 100%. equipo operativo. 3duck. se realiza cambio de fundas, cojín fresco difusores y goma sello puerta. limpieza y ajuste de chapa, chequeo de asiento, suspensión, cinturón de seguridad, codera cortina y panel cabina. se realiza presurizado de cabina. e.henríquez-o.ortega. a/c. se realiza chequeo de compresor, mangueras y correa. cambio de filtros cabina. e.henriquez. g&g. se instala plancha de refuerzo en zona del piso tolva con desgaste excesivo (zona donde va cilindros levante tolva. c.muñoz-j.sierra-f.aguirre-m.zambra. | 355805/355846 | 355813 | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_18 | 30502 | 2020-07-05 | 22:35:00 | 22:49:00 | 0.23 | 2 | 0.46 | T_Electrico | Alumbrado | Falla | ot-355869 operador informa foco frontal superior lado derecho quemado-se cambia ampolleta h3, quedando operativo (r.gatica-c.bugueño) | 355869 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_18 | 30532 | 2020-07-06 | 06:15:00 | 07:00:00 | 0.75 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | equipo sube a instalaciones para dar inicio a pm 2000 hrs+plan predictivo+pruebas din+amicas+backlog+motor garantía. finning | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | lavado equipo completo. | Hernán Veliz | Noche
T_18 | 30532 | 2020-07-07 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | ot 349829-se realiza lavado de equipo- se realzian pruebas dinamicas- se retiran muestras segun pauta 500 horas- se drena maza derecha y se cambia aceite- no se drena aceite masa izquierda la cual tiene traspaso de hidraulico y debe cambiarse sello maza- personal de finning realiza chequeo de torque culatas e inyectores (11:15 a 15:15 horas )- se cambian todos los filtros- se drena aceite aceite motor y se cambia 291 litros- se realzia dialisis de hidraulico y transmision- se chequean niveles- se realiza rellenos de hidraulicos y transmision- se traslada a loza n°4 y se reposiciona para drenaje de masa posicion 1 y cambio de sellos-ot 351504 se realiza cambio de manguera de freno lado derecho delantero-ot 350960 se realiza testeo dinamico y se toman presiones segun pauat-(a.escobar-j.aguilera-f.varas )c.s.i. ot 355845 se realiza relleno tk de grasa quedando en 100 % capacidad- chequeo puntos de lubricación sistema de dirección y suspensión- se rellena vaso lubricador frl- se realiza aseo a bomba de lubricación y tic de grasa por exceso de tierra- se realizan pruebas dinámicas con aire externo para comprobar bien funcionamiento- bomba de lubricación trabaja a 60 psi de aire realizando stol a los 18 segundo-presion de grasa en sistema llega a los 3000 psi- chequeo dispensadores mobil de cubo ventilador y tensor alternador ambos con nivel 100 ml con luz verde y programado a 2 meses ( m.munizaga-j.ortiz ) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | retira neumatico posicion 1-limpiar cabina- cambiar filtros ( 3 duck )- realizar backlog 354514-337106-355914 | jorge pasten | Dia
T_18 | 30532 | 2020-07-07 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | no se realizan trabajos en equipo durante el turno noche por parte de mantencion. personal de huerta asiste a equipo y realiza retiro de neumático pos 1 ok. luego se levanta para instalar soportes, se sacan tuercas, golillas y pos 1 quedando ok para trabajos de mantencion. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con trabajos asociados y termino de puntos pendiente. | Patricio Cerda | Noche
T_18 | 30532 | 2020-07-08 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | ot: 355914. se drena aceite a masa posición 1. se cambian sellos espejos, rodamientos y se deja montado la tapa, con 4 pernos. para comenzar con precarga. m.veliz-a.campo-c.araya. g&g. se extraen cubetas con soldadura. (apoyo mantención teck). f.aguirre-m.zambra. En asociados a ot:355914 por regulación de válvula e inyectores. Se comienza con el desmontaje de ductos y tapa de válvula para el comienza de la regulación y se regulan válvula e inyectores en la carrera de escape ok. (motor queda calado en la carrera de compresión para regular). j.araya - m.godoy | 355914 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar precarga. | Cesar Nilo | Dia
T_18 | 30532 | 2020-07-08 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | no se realizan trabajos en equipo durante el turno noche. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Patricio Cerda | Noche
T_18 | 30534 | 2020-07-09 | 00:40:00 | 01:00:00 | 0.33 | 2 | 0.66 | T_Motor | Mangueras y Ductos | Falla | operador indica fuerte ruido en motor diésel quedando fuera de servicio. se asiste a equipo y se chequea encontrando ducto de admisión de aire fuera de posición. se normaliza condición realizando pruebas quedando ok. p.cerda – m.carmona | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Noche
T_18 | 30536 | 2020-07-09 | 02:00:00 | 02:15:00 | 0.25 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_1 | Operacional | personal de huerta después de 2 vueltas de trabajo en terreno asiste a equipo y realiza verificación de torque a pernos con torque manual a 900 l/p a pos 1 quedando ok. huerta | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Noche
T_18 | 30532 | 2020-07-09 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | ot: 354514. se realiza precarga de masa posición 1 según procedimiento. se cambia sello tapa de masa. se cambia pernos y golillas de precarga. se instala tapa maza y torquean pernos. a.campo-c.araya-m.veliz. ot: 337106. se cambian algunos ductos de admisión de aire. m.godoy-j.araya. ot: 355914. se continua con termino de regulación de válvulas e inyectores. se instalan tapas válvulas. ok. j.araya-m.godoy. se realiza chequeo de neumáticos en forma preventiva, presiones, cortes y temperaturas. posiciones 2, 3, 4, 5 y 6 baja presión. se instala neumatico pos 1 y se torque a 900l/p y se vuelve a verificar con torque manual ok. g.cerda-c.pasten. personal de 3duck realiza cambio de fundas, cojín, difusores y goma sellante a cabina más chequeo de asiento, cinturón de seguridad, suspensión y chapas ok. | 355914 |  | En Reparacion/Mantencion | rellenar aceite masa posición 1. termino o reprogramar cambio de ductor pendientes y chequear niveles. | Cesar Nilo | Dia
T_18 | 30532 | 2020-07-09 | 19:00:00 | 23:30:00 | 4.5 | 3 | 13.5 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | en trabajos pendientes asociados al cambio de sello espejo pos 1, se rellena con aceite masa izquierda con 44 lts ok. se da puesta en marcha y se realiza purgado de freno delantero ok. se rellena con aceite hidráulico, se realiza aseo a cabina y se posicionan flexibles de engrase barra dirección derecha quedando ok. p.tapia – a.cuello – i.tello personal de huerta asiste a equipo y realiza retiro de soportes y relleno de nitrógeno a pos2, pos 4, pos 5 y pos 6 a 110 psi ok. | 354514 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Noche
T_18 | 30554 | 2020-07-10 | 00:20:00 | 00:45:00 | 0.42 | 2 | 0.84 | T_Transmision | Transmision | Stand-By | operador deja equipo detenido por colación dejando el dato de problemas con marchas. se asiste a equipo detenido y se toman presiones de lock-up estando en 270 psi de 300 psi más nivel de aceite transmisión ok. se chequean filtros magnéticos de transmisión con registro fotográfico quedando operativo. a.cuello – s.vergara | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Noche
T_18 | 30550 | 2020-07-10 | 16:00:00 | 17:45:00 | 1.75 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_1 | Operacional | se levanta equipo, se da torque en forma de cruz con torque neumático a todas las tuercas. luego se verifica de forma manual con torque manual, todos regulados a 900 libras pie. se marcan tuercas, se baja equipo. operativo. c.galleguillo-c.pasten. | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_18 | 30559 | 2020-07-11 | 12:45:00 | 19:00:00 | 6.25 | 2 | 12.5 | T_Hidraulico | Cildros de Levante | Falla | se chequea equipo por falla de levante tolva. se realiza testeo de presiones de bomba de levante alcanzando presión máxima 1400 psi, cada cuerpo. equipo queda fuera de servicio. se busca línea de apoyo para levantar tolva por encontrase cargado. e.saud-c.calderon. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | vaciar tolva. continuar con evaluación. | Cesar Nilo | Dia
T_18 | 30559 | 2020-07-11 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Hidraulico | Cildros de Levante | Falla | ot 356221- problema con levante tolva- se realizan maniobras de procedimientos para levantar tolva con apoyo de t-09 logrando descargar y traslado a taller- se realiza lavado del sector y se visualiza cuerpo de bomba con temperatura - se rellenan 270 litros aceite hidraulico ( j.aguilera-j.guerrero-r.veliz ) | 356221 |  | En Reparacion/Mantencion | cambiar bomba y realizar testeo dinamico segun procedimiento | jorge pasten | Noche