## Sheet1
Equipos | Horómetro | Fecha_Actual | Hora_de_Detención | Hora_de_Entrega | Tiempo_FS | Nro_Personas | Horas_Persona | Sistema | Sub_Sistemas | Tipo_de_Detención | Trabajo_Ejecutado | Nº_OT | Nº_Backlog | Status_Final | Trabajos_Pendientes | Jefe_de_Turno | Turnos
T_09 | 80105 | 2020-08-05 | 03:30:00 | 07:00:00 | 3.5 | 0 | 0 | T_Mantencion | 1/3 Vida | Programada | equipo sube a instalaciones para intercambio de ecm transmisión con t-12-posterior ingresa a lavado para dar inicio a mantención programada 1/3 vida motor diesel. | 345168 | 344693-344606 | En Reparacion/Mantencion | inicio de trabajos programados | Francisco Labra | Noche
T_09 | 80105 | 2020-08-06 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Mantencion | 1/2 Vida | Programada | ot 345168 se comienza con drenaje de refrigerante- desconexion lineas de combustible y tubo aceite desde enfriador a cabezal filtro- se retira e instala bomba de combustible- instalacion de lineas y ductos- se realiza cambio de bomba de agua auxiliar con sus respectivos sellos-ot 344693- se retiran flexibles de grasa-arnes y se descarga suspension para retiro- se monta suspension reparada en c.s.i. lado derecho- quedan con pernos sin reapretar( c.lopez-c.calderon-m.araya-m.cuello )ot 357541 se realiza lavado a equipo - huerta neumático realiza chequeo de presiones-temperaturas-remanentes y cortes ( c.olivares-r.echeverria )3 duck realiza cambio de suspensión asiento- cambio de amortiguador suspensión- chequeo valvula de aire- cambio de auto deslizante- cambio de tope suspensión-cambio de cojines- cambio funda ( f.carvajal-o.ortega )ot 338389 g&g repara viga lateral izquierda de tolva- se extraen bujes suspensión trasera derecha (c.urbina-j.soto )c.s.i realiza aseo y mantencion bomba de lubricacion y componentes- pruebas de funcionamiento con aire externo-bomba trabaja a 60 psi- realiza stol a los 21 segundos llegando a una presion de grasa en sistema de 3000 psi -puntos de lubricacion con grasa fresca-matrices sin roces( m.munizaga-j.ortiz ) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con trabajos-torquear penos de tapas y instalar perifericos | jorge pasten | Dia
T_09 | 80105 | 2020-08-06 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Mantencion | 1/3 Vida | Programada | ot-344306 cambio sit-se realiza retiro de pasadores sit-se realiza limpieza de alojamiento-se realiza instalación de bujes (4)-se realiza montaje de sit-instalación de pasadores-suspensión retirada queda lavada en loza huerta-nota: ambos pasadores se encontraban agripados (m.espinoza-f.torti)-personal g&g realiza corte y extracción de pasador suspensión trasera izquierda (g.contreras-j.sierra) | 345168 | 344306 | En Reparacion/Mantencion | torquear pernos de pasadores (tapas) inferior y superior-instalar líneas de lubricación y engrase manual-instalar v/v carga suspensión-realizar procedimiento de carga de suspensión traseras. | Francisco Labra | Noche
T_09 | 80105 | 2020-08-07 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Mantencion | 1/2 Vida | Programada | ot 345168- se realiza retiro de lineas de refrigerante de bomba agua principal- se retira bomba de agua- se intercambian perifericos de bomba antigua a bomba nueva-se cambian sellos y empaquetaduras asociadas de trabajo- se instala bomba de agua y lineas respectivas-tapa pasador central del frame en mal estado- se retiran pernos de tapa pasador del frames el cual se encuentra ( tapa girada y dañada )- se entrega tapa a personal g&g para su fabricacion- ot 344306 cambio de suspensiones- se instalan tapas inferiores y superiores- se torquean todos los pernos de pasadores- se instalan lineas de engrase y conectores- se instalan v/v de carga- se cambian sellos- se enderesa proteccion de v/v de carga ( personal g&g) se instalan- se instala proteccion de filtro diferencial- personal c.s.i engrasa manualmente todos los puntos de lubricacion de ambas suspensiones- se intenta hacer purga ( limpieza interna a suspensiones sin lograr realziarlo ) ( r.olivares-a.escobar )c.s.i realiza lubricacion manual de los puntos de lubricacion priorizando cilindro de suspension debido a cambio de componentes quedando correctamente lubricados al igual que los demas del sistema- se chequea dispensador de grasa mobil encontrandose operativo con luz verde y 225 ml de nivel-relleno tk de grasa al 100% ( m.munizaga-j.ortiz ) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | ot 345168 continuar con trabajos- instalar tapa pasador del frame- personal g&g reparar alojamiento pasador frame-cargar suspensiones ( ambas ) instalar proteccion de cromado suspensiones-realizar relleno de refrigerante y chequeo de todos los niveles para levantar tolva y continuar con carta gan | jorge pasten | Dia
T_09 | 80105 | 2020-08-07 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Mantencion | 1/3 Vida | Programada | se realiza procediendo carga suspensiones traseras "no tiene resultados (evaluar v/v de carga suspensiones)-se realiza relleno de 540 lts. de refrigerante y cebado a sistema combustible--se realiza partida del equipo-se realiza retiro de mando bomba, bomba levante, bba. transmisión, dirección y eje cardán para reparación de fisura-se realiza drenaje aceite hidráulico, transmisión y dirección-se realiza sellado de líneas y componentes asociados (m.espinoza-f.torti) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | cargar suspensiones traseras-reparar fisura g&g-armado conjunto mando bba. "precaución" mangueras quedan con tapones celestes. | Francisco Labra | Noche
T_09 | 80105 | 2020-08-08 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Mantencion | 1/2 Vida | Programada | 1/3 vida motor diesel- se realiza limpieza de bbas de agua principal-auxiliar-bba combustible y se embalan- quedan en sector de reparaciones- suspensiones traseras quedan en soporte para traslado taller de lavado- se deja instalada tapa del pasador del frame y pernos torqueados- continuar con carta gantt- ot 345168- se desconectan lineas de admision y escape- lineas de agua y lubricacion turbos- se retiran los 4 turbos para realizar el cambio por turbos reparados- se realiza cambio de perifericos y sellos- empaquetaduras de turbo salientea a turbo a instalar- se cubren cañerias-tuberias y mangueras en sector motor diesel- se retiran 2 mangueras de refrigeracion de bodega para cambio-manguera salientes en mal estado- se realiza orden y limpieza al sector ( c.calderon-c.calderon-c.casanga-a.escobar )ot 355088 g&g repara fisura de viga chassis en zona pto – se recupera geometría pasador central( c.urbina-j.soto ) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | instalar turbo ( realizar procedimiento de lubricacion manual | jorge pasten | Dia
T_09 | 80105 | 2020-08-08 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Mantencion | 1/3 Vida | Programada | se recibe equipo detenido por trabajos de 1/3 vida en motor diésel. se continua con trabajos y se instalan los 4 turbos y se lubrican ok. se instalan tuberías de refrigerante enfriamiento turbos ok. se instalan pisaderas de motor ok. se instalan ductos de admisión y escape ok. p.tapia – h.perez – i.tello – a.cuello personal de gyg asiste a equipo y realiza reparación de fisura en alerón lado izquierdo ok. | 345168 |  | En Reparacion/Mantencion | instalar fundas térmicas de escape. instalar conjunto pto mando bomba y seguir con trabajos asociados a 1/3 vida. | Patricio Cerda | Noche
T_11 | 82351 | 2020-08-02 | 05:40:00 | 05:55:00 | 0.25 | 2 | 0.5 | T_Transmision | TK Transmisión | Operacional | se realiza relleno de aceite transmisión 35 lts y aceite hidráulico 30 lts. m.godoy-j.araya. | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_11 | 82339 | 2020-08-02 | 14:45:00 | 15:45:00 | 1 | 2 | 2 | T_Transmision | TK Transmisión | Operacional | operador informa por bajo nivel de aceite transmisión quedando fuera de servicio. se asiste a equipo y se chequean niveles rellenando con 24 lts de aceite transmisión, 21 lts de aceite motor más relleno del depósito de grasa quedando ok. m.carmona – p.cerda | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia
T_11 | 82345 | 2020-08-02 | 19:50:00 | 20:40:00 | 0.83 | 2 | 1.66 | T_Transmision | Cañeria | Falla | fuga se aceite transmisión. se chequea equipo, presenta fuga de aceite transmisión por cañería de filtro transmisión. se programa reparación de cañería para pm. c.aguirre-j.perez. | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_11 | 82362 | 2020-08-03 | 11:15:00 | 19:00:00 | 7.75 | 3 | 23.25 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | se pide equipo a operaciones y personal de huerta comienza con puntos de pauta realizando ot por lavado completo de equipo ok. se comienza con ot por testeo dinámico según pauta ok. se realiza ot predictiva con toma de muestras según ot y se instalan diálisis de hidráulico y transmisión. se comienza con puntos de pauta de pm y se cambian filtros de aceite motor, combustible, transmisión, convertidor, hidráulico, diferencial y respiraderos ok. se drenan aceite a ambas masas ok. p.tapia – r.urrutia – c.lopez personal de csi realiza chequeo de equipo según puntos de pauta de pm con pruebas de bomba engrase, chequeo de flexibles más inyectores. se rellena tk de grasa más el cambio de cartucho engrase automático de polea ventilador ok. personal de 3duck realiza ot por puntos de pm con el cambio de difusores, fundas, sellos puerta. plumillas más chequeo de asiento, cortina y espejos ok. | 356948 |  | En Reparacion/Mantencion | termino de puntos pendientes. retiro de diálisis. realizar backlog pendientes mas cebado y puesta en marcha más chequeo de niveles. | Patricio Cerda | Dia
T_11 | 82356 | 2020-08-03 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | ot: 356948. termino de puntos pendientes de pm-500 horas. se realiza diálisis. registro fotográfico a rejilla transmisión se rellena ambas masas 46 lts. se rellena aceite hidráulico 110 lts. y aceite transmisión 53 lts. se ceba sistema combustible. se realiza orden y aseo. se ponen marcha, regularizar nivel aceite motor. m.godoy-j.araya. ot: 356054. se cambian sellos de mangueras con fuga según backlog. se reemplazan sellos rejilla levante bomba derecha, por presentar fuga. se reemplaza mangueras y sus abrazaderas de línea refrigeración freno posición 4. se remplaza tubería de transmisión por encontrase con fisura, se instala una reparada por personal de g&g. m.godoy-j.araya. | 356948 | 356054 | En Reparacion/Mantencion | rellenar aceite motor. chequeo niveles. cambio cable tolvas. | Cesar Nilo | Noche
T_11 | 82356 | 2020-08-04 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | en continuación de trabajos por termino de pm se realiza puntos pendientes por pm y se chequean niveles rellenando con 60 lts de aceite motor más 40 lts de refrigerante ok. se realiza ot por el cambio de cable de seguridad de tolva ok. i.tello – m.araya – c.lopes personal de gyg realiza ot por inspección estructural. comienza con ot por fisura horquilla torchado y se mecaniza comenzando con el soldado de esta. se comienza con ot por fisura en pasador central y se torcha y se mecaniza comenzando con el soldado de esta. | 356948 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con trabajos estructurales. | Patricio Cerda | Dia
T_11 | 82356 | 2020-08-04 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | personal g&g repara fisura en horquilla 250 mm lado derecho-se repara fisura biga motor 570 mm (l.muñoz-w.portilla) | 357309-356948 |  | En Reparacion/Mantencion | armado de mangueras sector de fisura reparada y cambiar o reparar abrazadera de tubería de escape. | Francisco Labra | Noche
T_11 | 82356 | 2020-08-05 | 07:00:00 | 14:17:00 | 7.28 | 3 | 21.84 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | termino de mantencion- se realiza cambio manguera n/p 160-4960- se realiza relleno de 50 litros de aceite de transmision- se instalan bridas de anclaje manguera- se solicita cambio de manguera- ot 356537 se realiza cambio de sensor salida de convertidor- se instala sello nuevo-( a.gonzale-a.campos-m.veliz )ot 347309 se realiza reparación de fisura en la bancada pasador central costado izquierdo- ot 347312 se repara fisura en horquilla 250 mm lado derecho-se repara fisura biga motor 570 mm- ot 347112 se cambia pomeles en mal estado en las tapa de estación de llenando- ot 355733 se realiza cambio de abrazadera y se cambia asa de sujeción del tubo de escape ( c.urbina-j.soto ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Dia
T_11 | 82362 | 2020-08-05 | 14:36:00 | 15:43:00 | 1.12 | 2 | 2.24 | T_Transmision | Transmision | Falla | ot-357908-operadora informa que equipo queda fuera de servicio en fase 11-6 problema con las marchas- se asiste a equipo encontrando fuera de posicion de sensor levante tolva- se reposicion ok ( j.guerrero-c.casanga ) | 357908 |  | Operativo |  | jorge pasten | Dia
T_11 | 82362 | 2020-08-05 | 19:21:00 | 00:26:00 | 5.08 | 2 | 10.16 | T_Hidraulico | Cañerias | Falla | ot-357961 operador informa fuga considerable de aceite hidráulico-se chequea equipo encontrando fuga aceite por cañería de carga transmisión-se comienza con retiro de cañería para su reparación por parte de g&g-se instala cañería reparada y líneas asociadas-se chequea niveles ok-se realiza pruebas quedando equipo operativo (i.bernal-j.olivares)-personal g&g repara fisura en cañería filtro lubricación de transmisión (g.contreras-j.sierra) | 357961 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Noche
T_11 | 82401 | 2020-08-07 | 19:43:00 | 03:45:00 | 8.03 | 2 | 16.06 | T_Transmision | Transmision | Falla | ot-358101 equipo fuera de servicio por problemas de marchas-se chequea equipo, se limpia conector que llega a transmisión, se prueba equipo quedando ok (i.bernal-j.olivares) | 358101 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Noche
T_12 | 78927 | 2020-08-02 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | en continuación de trabajos por pm de 1000 hrs se realizan cambios de aceites con un relleno de 291 lts de aceite motor, 42 lts de aceite a ambas masas, 148 lts de aceite transmisión, 50 lts de relleno de aceite hidráulico y relleno a deposito de grasa ok. cebado y puesta en marcha mas purgado de freno delantero. se realiza diálisis de hidráulico ok. se reponen pernos de sujeción tk de expansión delanteros ok. se realiza ot por chequeo de tapón masa pos 1 con el cambio de aceite y freno según ot ok. p.tapia – h.perez – r.urrutia personal 3duck asiste a equipo y realiza ot por puntos de pm 1000 hrs con cambio de sellos puerta, fundas, cojín fresco, kit espaldar, difusores y limpieza de chapas y chequeo asiento con espejos ok. también se chequean presiones, conectores, mangueras, compresor switch calefacción y cambio filtros cabina de sistema a/c ok. personal de gyg comienza con ot por torchar fisura en alerón lado derecho y se mecaniza más ot por torchado de fisura en horquilla parte exterior e inferior y se mecaniza con el comienzo de soldadura en fisura ok. personal de huerta asiste a equipo y realiza limpieza de pernos y golillas más aplicación de grasa estos. se instala neumáticos pos 1 dando torque a 900 l/p ok. se retiran soportes y gata quedando ok. huerta | 355862 |  | En Reparacion/Mantencion | aseo cabina. soldar fisura sujecion tk expancion mas trabajos de fisuras mas chequeo de niveles y termino puntos pendientes | Patricio Cerda | Dia
T_12 | 78927 | 2020-08-02 | 19:00:00 | 06:40:00 | 11.67 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | ot: 345412. se realiza reparación de fisura horquilla lado derecho. l.muñoz-w.portilla. ot: 355934. se realiza reparación de fisura sector 7 lado derecho. l.muñoz-w.portilla. huerta. realiza limpieza de cabina. h.zambra-a.rojas. | 0 | 345412/355934 | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_12 | 78996 | 2020-08-05 | 17:49:00 | 19:00:00 | 1.18 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | se sube equipo a talle- se levanta equipo y se instala soporte- se da torque controlado a cada tuerca a 910 lb/pie y luego se verifica con torque manual ( b.juarez-r.echeverria ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Dia
T_12 | 78958 | 2020-08-05 | 19:07:00 | 04:36:00 | 9.48 | 2 | 18.96 | T_Transmision | Transmision | Falla | problema ecm transmisión-se realiza cambio de ecm "nuevo" a equipo, presentando problemas de comunicaciones entre ecm-se realiza instalación de ecm transmisión de caex9 a caex12 quedando ok-se realizan pruebas y chequeos de fluidos (f.torti-m.espinoza) | 357946 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Noche
T_12 | 79011 | 2020-08-07 | 13:35:00 | 13:55:00 | 0.33 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Stand-By | se realiza chequeo a equipo- se encuentra stand-by- fase 11-6- chequeo remanente-presiones-temperaturas-estado de cortes-chequeo con fotografia todas las posiciones mas torque manual todas las posiciones 900 lib/pie ok ( c.olivares-r.echeverria ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Dia
T_13 | 82030 | 2020-08-07 | 01:29:00 | 01:46:00 | 0.28 | 2 | 0.56 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | ot- 358104 operador informa bajo nivel de hidráulico-se chequea equipo y se rellena con 60 lts. de aceite hidráulico-se realiza relleno de grasa (r.gatica-j.saldivar) | 358104 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Noche
T_13 | 82042 | 2020-08-08 | 13:32:00 | 14:30:00 | 0.97 | 0 | 0 | T_Cabina | A/C | Falla | falla sistema a/c-conexion arnes sistema a/c-chequeo de presiones- chequeo del sistema con equipo funcionando ok- se realiza cambio de cojines asiento operador y fundas ( o.ortega-d.alvarez ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Dia
T_14 | 80695 | 2020-08-04 | 09:10:00 | 09:25:00 | 0.25 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_2 | Operacional | operador indica que pos 2 esta en rojo quedando fuera de servicio. personal de huerta asiste a equipo y se traslada al 10k realizando chequeo de presiones y temperatura con un relleno del pos 2 con nitrógeno quedando en 120 psi quedando ok. huerta | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia
T_14 | 80728 | 2020-08-05 | 20:11:00 | 21:21:00 | 1.17 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_2 | Operacional | personal huerta realiza relleno de nitrogeno pos.2, de 92 psi a 120 psi.-equipo ok. | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Noche
T_14 | 80738 | 2020-08-06 | 07:26:00 | 08:45:00 | 1.32 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | baja presiones posiciones 2 y 4- se asiste a equipo posicion 2 se rellena de 90 a 120 psi-posicion 4 se rellena de 109 a 120 psi ( g.cerda-r.echeverria ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Dia
T_14 | 80746 | 2020-08-06 | 18:08:00 | 18:12:00 | 0.07 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | se realiza relleno a neumatico posicion 2 de 113 a 118 psi (r.echeverria-c.olivares ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Dia
T_14 | 80751 | 2020-08-06 | 23:07:00 | 23:21:00 | 0.23 | 2 | 0.46 | T_Transmision | Filtros | Falla | ot-358083 operador informa alarma de filtro de convertidos taponeado (error)-se chequea equipo encontrando conector de filtro convertidor con suciedad interna-se limpia conector y se elimina alarma-equipo operativo (r.gatica-j.saldivar) | 358083 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Noche
T_14 | 80769 | 2020-08-07 | 04:21:00 | 04:43:00 | 0.37 | 2 | 0.74 | T_Transmision | Filtros | Falla | ot- 358107 operador informa alarma de filtro de convertidor taponeado (error)-se chequea equipo encontrando conector de filtro salida convertidor con suciedad interna-se limpia conector y se elimina alarma-se reliza relleno de 35 lts. aceite hidráulico implemento-equipo operativo (i.bernal-j.olivares) | 358107 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_14 | 80761 | 2020-08-07 | 09:08:00 | 11:52:00 | 2.73 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_2 | Operacional | ot-358089- se sube equipo a taller- se ingresa equipo a loza- se coloca cuña-bloqueo de equipo- instalacion sistema de sujecion- retiro de tuercas y retiro de sistema de sujecion-ademas de retiro de neumatico- se limpian asentamientos- se engrasan-se limpian tuercas y golillas-se instala neumatico-se acercan tuercas con llave de impacto- se da torque controlado a 910 lb/pie y se verifica con torque manual- se regulariza presion de 20 psi a 102 psi en posicion 2-ademas de poscion 4 de 117 a 120 psi- se retiran bloqueos- se baja equipo queda operativo ( g.cerda-r.echeverria-c.olivares-b.juarez ) | 0 |  | Operativo | verificacion luego de 2 vueltas y luego de 12 horas de trabajo | jorge pasten | Dia
T_14 | 80764 | 2020-08-07 | 17:45:00 | 17:52:00 | 0.12 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | se realiza verificacion de torque con torque manual de 900 lb/pie a posicion 2 en parqueo 11/6 ( c.olivares-r.echeverria-g.cerda ) | 0 |  | Operativo | reaprete a posicion 2 despues de 12 horas de trabajo | jorge pasten | Dia
T_14 | 80777 | 2020-08-08 | 11:00:00 | 13:25:00 | 2.42 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | huerta neumático realiza retorque a neumático posición 2- ingreso equipo al área de neumático-posicionamiento de cuñas-verificando energía cero-bloqueo de equipo- se levanta equipo y se procede a retorquear con neumatorque a 910 lb/pie-luego se verifica con torque manual cada tuerca- se baja equipo se chequea posición 3 y 4 estando ok- se entrega operativo ( g.cerda-r.echeverria-c.olivares ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Dia
T_15 | 69234 | 2020-08-02 | 19:20:00 | 07:00:00 | 11.67 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_2 | Falla | equipo fuera de servicio por falla neumático posición 2. perno incrustado en banda rodado. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Cesar Nilo | Noche
T_15 | 69246 | 2020-08-03 | 20:25:00 | 21:00:00 | 0.58 | 2 | 1.16 | T_Direccion | Acumuladores | Falla | se realiza evaluación fuga acumulador de dirección, por válvula de carga. se programa cambio de acumulador. e.saud-j.perez. | 0 |  | Operativo | cambiar acumulador de dirección trasero. chequeo de alarma presión suspensión error. | Cesar Nilo | Noche
T_15 | 69246 | 2020-08-04 | 12:00:00 | 19:00:00 | 7 | 2 | 14 | T_Direccion | Acumuladores | Falla | operador informa por fuga de aceite excesiva en acumulador de dirección trasero quedando fuera de servicio y se decide subir a taller y se comienza con el retiro de acumulador de dirección trasero por rotura y se instala el nuevo ok. m.gonzalez – f.varas personal de csi realiza chequeo de sistema de engrase, inyectores y se detecta inyector de suspensión trasera con exceso de grasa y se genera backlog por el cambio. | 357751 |  | En Reparacion/Mantencion | cargar acumulador y rellenar con aceite mas chequeo de niveles. | Patricio Cerda | Dia
T_15 | 69246 | 2020-08-04 | 19:00:00 | 22:03:00 | 3.05 | 2 | 6.1 | T_Direccion | Acumuladores | Falla | ot-357751 se realiza carga de acumulador dirección (trasero)se elimina alarma activa de sensores suspensión delanteras-se realiza relleno 90 lts aceite hidráulico y 30 lts. refrigerante (m.espinoza-f.torti) | 357751 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Noche
T_15 | 69277 | 2020-08-05 | 15:48:00 | 17:10:00 | 1.37 | 2 | 2.74 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Falla | ot 357910- se asiste a equipo encontrando fuga por sello roto de linea de rejillas de levante- se realiza cambio de sellos de rejilla de levante ok ( j.guerrero-c.casanga ) | 357910 |  | Operativo |  | jorge pasten | Dia
T_15 | 69296 | 2020-08-06 | 14:47:00 | 18:05:00 | 3.3 | 2 | 6.6 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Falla | operador informa fuga de aceite excesiva- se asiste a equipo no encontrando fuga visible- a equipo se realizan pruebas en stall no arrojando fuga de aceite- niveles se encuentran todos ok- se entrega equipo ok ( j.guerrero-j.aguilera ) | 357957 |  | Operativo |  | jorge pasten | Dia
T_16 | 69230 | 2020-08-07 | 13:15:00 | 13:30:00 | 0.25 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | se realiza chequeo en sector 10k-chequeo remanente-presiones-temperaturas-estado de cortes-posicion 1 corte b/r 94 mm prof. x 80 mm largo caluga n°29- posicion 1 relleno con nitrogeno de 90 psi a 105 psi ( c.olivares-r.echeverria ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Dia
T_17 | 68894 | 2020-08-02 | 00:40:00 | 01:00:00 | 0.33 | 2 | 0.66 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Stand-By | se realiza relleno de aceite hidráulico 53 lts. c.aguirre-j.perez. | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_17 | 68888 | 2020-08-02 | 07:20:00 | 11:00:00 | 3.67 | 2 | 7.34 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | operador informa por bajo nivel de aceite hidráulico quedando fuera de servicio. se asiste a equipo y se chequean niveles rellenando con 65 lts de aceite hidráulico y 35 lts de aceite motor quedando ok. m.carmona – p.cerda | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia
T_17 | 68918 | 2020-08-03 | 05:05:00 | 07:00:00 | 1.92 | 0 | 0 | T_Transmision | M. Final Izquierdo | Programada | ot: 357535. se realiza lavado sectorizado posiciones 3 y 4 para cambio mando final izquierdo. | 0 | 357535 | En Reparacion/Mantencion | realizar cambio de mando final izquierdo. realizar testeo levante tolva ot: 344543. | Cesar Nilo | Noche
T_17 | 68897 | 2020-08-03 | 07:30:00 | 09:00:00 | 1.5 | 2 | 3 | T_Transmision | TK Transmisión | Operacional | operador informa por bajo nivel de aceite transmisión quedando fuera de servicio. se asiste a equipo y se chequean niveles rellenando con 45 lts de aceite transmisión y los demás niveles están bien quedando ok. a.cuello – s.vergara | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia
T_17 | 68912 | 2020-08-03 | 21:40:00 | 21:55:00 | 0.25 | 2 | 0.5 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | se realiza relleno de aceite hidráulico implemento 109 lts. por condición de traspaso de aceite a mando final izquierdo. e.saud-j.perez. | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_17 | 68918 | 2020-08-04 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Transmision | M. Final Izquierdo | Programada | en continuación de trabajos asociados a cambio de mando final izquierdo se drena diferencial y mando final. personal de huerta realiza trabajos y se levanta con gata hidráulica y se instalan soportes ok. se retiran neumáticos de pos 3 y pos 4 quedando listo para trabajos de mantención. se comienza con puntos y se desconectan tuberías y mangueras hidráulicas enfriamiento freno, servicio y paqueo. se retira eje palier y mando final lado izquierdo ok. se cambia tapón de diferencial por uno ecológico y se realiza orden y aseo. p.tapia – r.urrutia – h.perez | 357535 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con cambio de mando final izquierdo y evaluar sistema levante por vibración excesiva al levantar. | Patricio Cerda | Dia
T_17 | 68918 | 2020-08-04 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Transmision | M. Final Izquierdo | Programada | ot-357426 se realiza limpieza housing-se realiza montaje mfi, torqueado 1.800 lbs/pie-se realiza cambio stack trasero y sellos asociados-se realiza cambio filtro lubricación tren trasero-se cambia filtro respiradero tren trasero-nota: cambiar de soportes mandos final (m.espinoza-f.torti) | 357535 |  | En Reparacion/Mantencion | instalar mangueras servicio y parqueo, tuberías enfriamiento y eje palier "nuevo"-rellenos de fluidos-montaje de neumáticos-purgar frenos traseros-evaluar sistema levante por vibración. | Francisco Labra | Noche
T_17 | 68918 | 2020-08-05 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Transmision | M. Final Izquierdo | Programada | ot 357426 - continuacion cambio m/f izquierdo- se retira tapa m/f izquierdo y se instala eje pallier nuevo- se instalan tuberias enfriamiento de frenos- se cambia manguera lineas parqueo- se cambian sellos nuevos a tuberias-mangueras y conectores- se realiza orden y limpieza- se entrega equipo a personal huerta para instalacion de neumaticos popsicion 3 y 4 ( de 13:30 horas a 18:00 horas )- se traslada m/f saliente desde losa de lavado y soporte para hacer cambio con puente grua ( no se realiza por falta de eslinga )- se rellenan 550 litros w60 a diferencial- tk de lubricador queda sin aceite t 35744eia e pallier lado izquierdo por horas de operacion- se cambio filtro lubricacion eje trasero- filtro respiradero y slack de freno trasero ( c.lopez-c.calderon-r.olivares-a.escobar )3 duck realiza cambio de suspensión-cambio de amortiguador suspensión asiento-cambio de sello puerta- cambio de funda (f.carvajal-o.ortega ) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar relleno a tren trasero-chequear y rellenar niveles en general-purgar freno de servicio y parqueo-retirar abrazadera de tuberia enfriamiento de freno lado izquierdo ( esta se fabrica en g&g ) instalar pernos nuevos quedan en carpeta- evaluar sistema levante por vibracion | jorge pasten | Dia
T_17 | 68918 | 2020-08-05 | 19:00:00 | 01:28:00 | 6.47 | 2 | 12.94 | T_Transmision | M. Final Izquierdo | Programada | ot-357426 cambio mfi-se realiza relleno de 160 lts. aceite diferencial y 223 lts. aceite hidráulico-se instalan abrazaderas ducto enfriamiento freno-se realiza purgado frenos servicio y estacionamiento-se realiza evaluación sistema levante no presentando problema-se realiza testeo hidráulico: presión, retardador 630 psi-presión freno servicio 650 psi-presión desaplicación freno 680 psi-presión freno estacionamiento 650 psi-presión enfriamiento freno 20psi-se realiza pruebas del equipo (m.espinoza-f.torti) | 357426 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Noche
T_17 | 68930 | 2020-08-06 | 11:10:00 | 12:04:00 | 0.9 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | reaprete posiciones 3 y 4- se sube equipo a taller- se levanta equipo- bloqueo de equipo- se realiza reaprete de posicion 3 con torque a 910 kb/pie-luego se verifica con torque manual- se chequea estado de torque con fotografia en posicion 4- se chequea equipo completo ( r.echeverria-n.juarez ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Dia
T_17 | 68930 | 2020-08-06 | 12:10:00 | 13:16:00 | 1.1 | 1 | 1.1 | T_Transmision | Filtros | Stand-By | ot 358033 se realiza cambio filtro diferencial- se toma muestra de diferencial para codigo iso ( marcelo nuñez ) | 358033 |  | Operativo |  | jorge pasten | Dia
T_17 | 68963 | 2020-08-07 | 01:15:00 | 01:26:00 | 0.18 | 2 | 0.36 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | ot- 358105 operador informa bajo nivel de hidráulico-se chequea equipo y se rellena con 110 lts. de aceite hidráulico (r.gatica-j.saldivar) | 358105 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Noche
T_18 | 30953 | 2020-08-03 | 07:30:00 | 08:40:00 | 1.17 | 2 | 2.34 | T_Transmision | TK Transmisión | Operacional | operador informa por alarma de bajo nivel de aceite transmisión quedando fuera de servicio. se asiste a equipo y se chequea alarma más niveles rellenando con 24 lts de aceite transmisión, 26 lts de aceite hidráulico y relleno al depósito de grasa quedando ok. a.cuello – s.vergara | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia
T_18 | 31015 | 2020-08-05 | 05:17:00 | 05:48:00 | 0.52 | 2 | 1.04 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | ot-357989 operador solicita relleno fluidos y fijación escalara acceso-se chequea equipo y se rellena con 10 lts. aceite transmisión y 30 lts. de refrigerante (r.gatica-j.saldivar) | 357989 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Noche
T_18 | 31033 | 2020-08-06 | 23:37:00 | 23:55:00 | 0.3 | 0 | 0 | T_Transmision | Filtros | Programada | ot-357781 cambio filtros hidráulicos de alta eficiencia-se cambian filtros hidráulicos por filtros de lata eficiencia (requerimiento predictivo)-se chequean niveles ok (r.gatica-j.saldivar) | 357781 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Noche
T_18 | 31044 | 2020-08-07 | 15:03:00 | 15:15:00 | 0.2 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | se realiza relleno a neumatico posicion 5 de 95 psi a 110 psi en sectro 10k-chequeo remanentes-presiones-temperaturas y estado de cortes ( c.olivares-r.echeverria ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Dia
T_18 | 31068 | 2020-08-08 | 15:30:00 | 15:55:00 | 0.42 | 0 | 0 | T_Cabina | A/C | Falla | sistema a/c con problemas- se chequean presiones- se recarga sistema con gas r-134a- se chequea con equipo en funcionamiento quedando ok ( d.alvarez-o.ortega ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Dia