## Sheet1
Equipos | Horómetro | Fecha_Actual | Hora_de_Detención | Hora_de_Entrega | Tiempo_FS | Nro_Personas | Horas_Persona | Sistema | Sub_Sistemas | Tipo_de_Detención | Trabajo_Ejecutado | Nº_OT | Nº_Backlog | Status_Final | Trabajos_Pendientes | Jefe_de_Turno | Turnos
T_09 | 80105 | 2020-08-09 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Mantencion | 1/3 Vida | Programada | ot: 345168. se realiza cambio de todos los inyectores más pernos de inyectores. se torquean pernos de inyectores más puentes balancines según procedimiento. se desmonta capot y tk de expansión. se retira rejillas y se desmonta aspa y correas. se ingrese código trim a inyectores. m.barraza-m.cuello-j.araya. se realiza instalación de crucetas cardan mando bombas. se reemplaza sellos y se instala mangueras inferiores de transmisión, convertidor y dirección. se extrae joke mando bomba para reemplazo de reten. m.godoy-c.calderon. csi. se realiza chequeo a sistema de engrase. se realiza cambio a unidad de engrase automático mobil de poleas de ventilador. se cambian flexibles dañados de tirante dirección y se chequea funcionamiento de inyectores suspensión trasera. sistema de engrase operativo. i.cortes-f.cortes. | 345168 |  | En Reparacion/Mantencion | regular válvulas e inyectores. continuar con cambio de cubo ventilador y tensor de correas. instalar bombas levante. instalar reten yoke. | Cesar Nilo | Dia
T_09 | 80105 | 2020-08-09 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | 1/3 Vida | Programada | en continuación de trabajos asociados a 1/3 vida de motor diésel, se instalan fundas térmicas en sistema de escape y turbos. se instala bomba levante y mangueras asociadas con el cambio de sellos nuevos ok. se conectan mangueras de drenaje caja de bomba dirección y se cambian sellos en conector asociado ok. se instala tubo de succión bomba de dirección ok. se retira conjunto de mando ventilador y se realiza cambio de polea ok. se realiza cambio de reten de pto ok. se realiza cambio de reten en machon pto lado motor ok. p.tapia – i.tello – a.cuello | 345168 |  | En Reparacion/Mantencion | instalar camisa machon pto lado motor y continuar con armado. instalar conectores en cubo ventilador y cambiar mangueras más continuar con trabajos asociados. | Patricio Cerda | Noche
T_09 | 80105 | 2020-08-10 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 5 | 60 | T_Mantencion | 1/3 Vida | Programada | ot: 345168. se realiza regulación de válvulas e inyectores. se instala tapas de válvulas con torque correspondiente. se cambian rodamiento y bujes a tensor de correas. se instalan correas. se instala piña, machón salida de mando bomba y cardan. se comienza retiro de arnés de motor. j.araya-m.cuello-m.godoy-m.barraza-c.calderon. | 345168 |  | En Reparacion/Mantencion | instalar armes de motor. terquear cardan mando bomba, instalar protecciones. instalar aspa, rejillas de protección y continuar con armado. cambiar armes de transmisión. cambiar tapón drenaje de diferencial. | Cesar Nilo | Dia
T_09 | 80105 | 2020-08-10 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | 1/3 Vida | Programada | en continuación de trabajos asociados a 1/3 vida de motor diésel y se instala arnes de motor diésel ok. se realiza cambio de sensor de nivel de aceite motor y cambio de sensor de presión aceite motor ok. se torquean pernos de cardan mando bomba y se instalan protecciones de mando bomba a 50 l/p. se instala aspa con pernos nuevos y torque a 100 l/p más protecciones aspa. se instala tk expansión más puerta acceso motor ok. se realiza cambio de ecm transmisión más chequeo de niveles rellenando con 270 lts ok. se realiza ot por el cambio de tapon diferencial ok. i.tello – p.tapia - a.cuello | 345168 |  | En Reparacion/Mantencion | engrasar manual polea tensora. chequeo de niveles. chequeo de buen funcionamiento arnes motor, cargar suspenciones y continuar con trabajos. | Patricio Cerda | Noche
T_09 | 80109 | 2020-08-11 | 02:30:00 | 03:30:00 | 1 | 2 | 2 | T_Hidraulico | Mangueras | Falla | operador informa por alarma nivel 3 de presión alta de dirección baja quedando fuera de servicio. se asiste a equipo y se chequea encontrando fuga de aceite por manguera de bomba dirección. se realiza cambio de sello y se reapreta eliminado fuga. se chequean niveles rellenando con 22 lts de aceite dirección quedando ok. m.carmona – p.cerda | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Noche
T_09 | 80105 | 2020-08-11 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Mantencion | 1/3 Vida | Programada | 1/3 de vida motor diésel, se engrasa polea tensora, se chequean niveles y se rellena aceite dirección e hidráulico implemento 440lts, transmisión 119lts, se eliminan alarmas de presión de entrada turbo, inyector 13, se purga sistema combustible, se despeja zona secador de aire para reparación estructural, se cargan suspensiones traseras con aceite según procedimiento y nitrógeno. se repara fisura en viga chasis zona secador de aire. se realiza engrase a polea de tensor motor manual y se conecta a engrase automático mobil, se realiza cambio de conector de dirección lado derecho, se realiza engrase automático operativo, | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | limpieza de cabina, chequeo de niveles, instalar ductos de turbo derecho trasero, retirar gatas y chequear suspensiones traseras, terminar test de ducto (presión máxima 10psi. | Cesar Nilo | Dia
T_09 | 80105 | 2020-08-11 | 19:00:00 | 00:00:00 | 5 | 3 | 15 | T_Mantencion | 1/3 Vida | Programada | en continuación y termino de trabajos asociados a 1/3 vida. se instala ducto de turbo trasero ok. se retiran gatas y se instalan fundas a suspensiones traseras ok. se realiza cambio de filtros de aire 1° y 2° ok. se realizan pruebas dinámicas más chequeo de niveles y se rellena con 7 lts de aceite dirección más limpieza cabina quedando ok. i.tello – p.tapia – a.cuello | 345168 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Noche
T_09 | 80124 | 2020-08-12 | 01:49:00 | 06:08:00 | 4.32 | 1 | 4.32 | T_Transmision | Transmision | Operacional | operadora informa que equipo se encuentra con fuga por la transmision- se asiste a equipo y se realizan chequeo de niveles y puesta en marcha no vizualizando fugas se entrega ok ( r.veliz ) | 358536 |  | En Reparacion/Mantencion |  | jorge pasten | Noche
T_09 | 80128 | 2020-08-13 | 04:37:00 | 04:50:00 | 0.22 | 2 | 0.44 | T_Motor | T_Mando Bomba | Programada | se realiza chequeo de fuga por reten mando bomba- se realiza chequeo visual a fuga de aceite por reten mando bomba- presenta fuga considerable- se chequea nivel manteniendose aun en rango operacional- se sujiere reparar a la brevedad ( j.aguilera-c.casanga ) | 0 |  | Operativo | reparar y cambiar reten mando bomba-chequear sellos de todo el conjunto | jorge pasten | Noche
T_09 | 80127 | 2020-08-13 | 09:40:00 | 19:00:00 | 9.33 | 2 | 18.66 | T_Motor | T_Mando Bomba | Falla | ot-358644 operador informa fuga de aceite de transmisión-se chequea equipo y se detecta fuga de aceite motor por mando accesorios (mando bba. de levante)-se realiza relleno de aceite motor 90 lts.-equipo sube a taller (i.bernal-j.saldivar)-se evalúa fuga y se detecta por yoket cardán pto-se retira cardán pto-se retira yoket y retén en mal estado-se instala yoket con retén nuevo (f.varas-r.urrutia-c.galleguillos) | 358644 |  | En Reparacion/Mantencion | eliminación de fuga mando accesorios. | Francisco Labra | Dia
T_09 | 80127 | 2020-08-13 | 19:00:00 | 02:30:00 | 7.5 | 2 | 15 | T_Motor | T_Mando Bomba | Falla | ot 358644-se instala yoket y se realiza su respectivo torque 230 lb/pie- se instala cardan corto y se torquean crucetas 70 libras- se instalan protecciones de cardan y se rellena con 34 litros de aceite motor- equipo queda con excesiva fuga de aceite de motor por reten y camisa en mal estado de mando bomba- ot 358377- se realiza cambio de sensor de temperatura escape turbo derecho ( c.casanga-j.aguilera ) | 0 |  | Operativo | cambiar reten y camisa mando bomba | jorge pasten | Noche
T_09 | 80148 | 2020-08-14 | 02:59:00 | 07:00:00 | 4.02 | 1 | 4.02 | T_Motor | T_Mando Bomba | Falla | se asiste a equipo y se rellenan 120 litros aceite motor, se sube equipo a taller e ingresa a lavado para reparacion de mando bomba ( r.veliz ) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | equipo en lavado | jorge pasten | Noche
T_09 | 80133 | 2020-08-14 | 08:23:00 | 08:39:00 | 0.27 | 2 | 0.54 | T_Motor | T_Mando Bomba | Operacional | ot-358714 se realiza chequeo niveles y se rellena con 20 lts. aceite motor quedando equipo en obs-(j.saldivar-i.bernal) | 358714 |  | Operativo | eliminar fuga por mando bomba. | Francisco Labra | Dia
T_09 | 80135 | 2020-08-14 | 12:45:00 | 13:00:00 | 0.25 | 2 | 0.5 | T_Motor | T_Mando Bomba | Stand-By | ot-358726 se chequean niveles y se rellena con 35 lts. aceite motor (c.bugueño-r.gatica) | 358726 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_09 | 80139 | 2020-08-14 | 16:27:00 | 16:39:00 | 0.2 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | personal huerta realiza chequeo de neumáticos preventivo de psi, remanente, temperatura, cortes en gomas y chequeo componentes-pos.4fuga aceite en mando final-todos los b-tag f/s-pos.5 cbr 80-90 mmp-120 mml, caluga 10-27-pos.6 cbr 95 mmp/100 mml, caluga 28-pos.6 ch.int. 80 mmp/110 mml, caluga 30 (c.muñoz-c-galleguillos) | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_09 | 80142 | 2020-08-14 | 21:16:00 | 23:07:00 | 1.85 | 1 | 1.85 | T_Motor | T_Mando Bomba | Operacional | ot 358733- se asiste a equipo y se rellenan 120 litros aceite motor ok ( r.veliz ) | 358733 |  | Operativo | en observacion-eliminar fuga por mando bomba | jorge pasten | Noche
T_09 | 80148 | 2020-08-15 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Motor | T_Mando Bomba | Falla | fuga por sello de mando trasero motor- se retiran protecciones de cardan- se retira cardan- se retira yoke- se retira camisa- se instala camisa- en instalacion de tapa trasera esta se inscrusta con camisa ( p.vega-m.araya ) | 358745 |  | En Reparacion/Mantencion | instalar tapa trasera-retirar camisa de eje | Francisco Labra | Dia
T_09 | 80148 | 2020-08-15 | 19:00:00 | 01:27:00 | 6.45 | 2 | 12.9 | T_Motor | T_Mando Bomba | Falla | ot 358745- fuga aceite motor por sello mando bomba- se realiza chequeo de alojamientos- se revisa camisa de ajuste- se pule area de instalacion e instala sello quedando ok- se rellenan 68 litros aceite motor- se instala cardan mando bomba- se instalan protecciones cardan corto- se instala protecciones cardan principal- se instala escalera trasera acceso convertidor y transmision (j.aguilera-c.casanga ) | 358745 |  | Operativo |  | jorge pasten | Noche
T_11 | 82463 | 2020-08-10 | 22:50:00 | 23:00:00 | 0.17 | 2 | 0.34 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | operador informa por bajo nivel de aceite en equipo se asiste a equipo y se chequean niveles rellenando con 39 lts de aceite hidráulico y los demás niveles se encuentran bien quedando ok. a.gallardo – s.vergara | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Noche
T_11 | 82472 | 2020-08-11 | 08:00:00 | 09:45:00 | 1.75 | 2 | 3.5 | T_Aire_Comprimido | Cañerias | Falla | equipo no carga aire sistema, se carga con grasa deposito, se rellenan 37lts de aceite hidráulico implementos, se encuentra conector descarga compresor dañada, se reemplaza por uno nuevo, quedando operativo el equipo, alvaro pzarro, carlo aguirre. | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_11 | 82512 | 2020-08-13 | 11:16:00 | 11:59:00 | 0.72 | 2 | 1.44 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | ot-356619 operador informa bajo nivel de fluídos-se chequea niveles y se rellena con 70 lts. aceite hidráulico-30 lts. aceite transmisión-se rellena depósito de grasa (i.bernal-j.olivares) | 358646 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_11 | 82544 | 2020-08-14 | 16:47:00 | 17:11:00 | 0.4 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | personal huerta realiza chequeo de neumáticos preventivo de psi, remanente, temperatura, cortes en gomas y chequeo componentes-pos.3 en rojo 80 psi, se rellena con nitrógeno hasta 116 psi ok- pos.5 en rojo 97 psi, se rellena hasta 120 psi ok- pos.3 cbr 80 mmp/100 mml, caluga 3-pos.4 cbr 80 mmp/100 mml, caluga 5-pos.1 cbr 80-113 mmp/130-120 mml, caluga 34-03 (c.muñoz-c-galleguillos) | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_11 | 82557 | 2020-08-15 | 14:10:00 | 17:23:00 | 3.22 | 2 | 6.44 | T_Frenos | V/V Freno | Falla | ot-358751 equipo sin freno de servicio- operador informa que equipo no frena con pedal de freno de servicio- se realizan pruebas- se detecta falla en v/v de freno (v/v del pedal n/p 204-4270)-se realiza cambio v/v-se realizan pruebas y se entrega a operaciones - (c. bugueño- r.gatica) | 358751 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_12 | 79084 | 2020-08-10 | 17:45:00 | 19:00:00 | 1.25 | 0 | 0 | T_Frenos | V/V Freno | Falla | equipo fuera de servicio por freno de carrera alto. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | reposicionar switch de rotocamara. | Cesar Nilo | Dia
T_12 | 79084 | 2020-08-10 | 19:00:00 | 20:05:00 | 1.08 | 2 | 2.16 | T_Frenos | V/V Freno | Falla | se recibe equipo detenido por alarma de freno carrera alto. se asiste a equipo y se chequea encontrando switch de rotocamara activo. se resetea este ok. se chequean niveles quedando ok. a.gallardo – s.vergara | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Noche
T_12 | 79146 | 2020-08-13 | 14:59:00 | 15:59:00 | 1 | 0 | 0 | T_Cabina | Extincion Incendio | Falla | equipo fuera de servicio por tener base extintor con pernos cortados-personal restec realiza cambio de abrazaderas de base del extintor-se cambia extintor portátil-éste queda en su estado normal y operativo (g.rojas-r.nuñez) | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_13 | 82050 | 2020-08-11 | 04:40:00 | 05:00:00 | 0.33 | 2 | 0.66 | T_Motor | TK Aceite | Stand-By | operador informa por alarma de bajo nivel de aceite motor quedando fuera de servicio. se asiste a equipo y se chequea alarma rellenando con 100 lts de aceite motor más 34 lts de aceite hidráulico y los demás niveles se encuentran bien quedando ok. a.gallardo – s.vergara | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Noche
T_13 | 82133 | 2020-08-12 | 19:41:00 | 22:08:00 | 2.45 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | operador informa que neumático posición 6 se encuentra en rojo, en mutuo acuerdo entre jefe de turno mina y mantención mina a operar equipo si tiene 90 psi hacia arriba-teniendo menos psi debe quedar fuera de servicio. equipo queda operativo a espera de turno día para que sea chequeado por personal huerta neumático | 0 |  | Operativo | huerta neumatico chequear posicion 6 | jorge pasten | Noche
T_13 | 82144 | 2020-08-13 | 09:35:00 | 09:45:00 | 0.17 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Stand-By | personal huerta neumáticos realiza chequeo pos.2 bajo psi-chequeo psi, remanente, temperatura, cortes en gomas chequeo de equipo de componentes-se rellena con nitrógeno pos.2 de 109 a 120 psi-b-tag pos.3,4,5,6 f/s (c.muñoz-n.contreras). | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_13 | 82150 | 2020-08-13 | 16:05:00 | 17:28:00 | 1.38 | 0 | 0 | T_Cabina | A/C | Falla | ot-358680 operador informa problemas con a/c-personal 3 patitosd concurre a equipo y realiza chequeo del sistema electrico encontrando timer en mal estado-se procede al cambio de componente y chequeo de funcionamiento (c.alfaro-e.pizarro-j.olivares) | 358680 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_13 | 82179 | 2020-08-14 | 23:37:00 | 00:06:00 | 0.48 | 2 | 0.96 | T_Electrico | Control | Falla | ot 358735- operadora informa que equipo se detiene en petrolera- se asiste a equipo y se encuentra alarma posicion de palanca- se realiza limpieza y se apreta enchufe control transmision ok ( l.briones.f.ogalde ) | 358735 |  | Operativo |  | jorge pasten | Noche
T_14 | 80830 | 2020-08-10 | 22:25:00 | 22:35:00 | 0.17 | 2 | 0.34 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | operador informa por bajo nivel de aceite en equipo se asiste a equipo y se chequean niveles rellenando con 45 lts de aceite hidráulico más relleno de 75 lts de aceite dirección y los demás niveles se encuentran bien quedando ok. a.gallardo – s.vergara | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Noche
T_14 | 80851 | 2020-08-11 | 00:00:00 | 00:15:00 | 0.25 | 2 | 0.5 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Stand-By | operador informa por bajo nivel de aceite hidráulico. se asiste a equipo y se chequean niveles rellenando con 10 lts de aceite hidráulico y los demás niveles se encuentran bien quedando ok. p.astudillo – j.meza | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Noche
T_14 | 80865 | 2020-08-12 | 19:37:00 | 22:08:00 | 2.52 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | operador informa que neumático posición 4 se encuentra en rojo, en mutuo acuerdo entre jefe de turno mina y mantención mina a operar equipo si tiene 90 psi hacia arriba-teniendo menos psi debe quedar fuera de servicio. equipo queda operativo a espera de turno día para que sea chequeado por personal huerta neumático | 0 |  | Operativo | huerta neumatico en turno dia chequear neumatico posicion 4 | jorge pasten | Noche
T_14 | 80873 | 2020-08-13 | 08:35:00 | 08:50:00 | 0.25 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Stand-By | personal huerta neumáticos realiza chequeo pos.4 bajo psi-chequeo psi, remanente, temperatura, cortes en gomas chequeo de equipo de componentes-se rellena con nitrógeno pos.4 en rojo 97 psi, se rellena con nitrógeno hasta 120 psi, pos.3 cbr 93 ..p/130 mml, caluga n° 21 (soplada 1 caluga)-pos.4 chequeo exterior 100 mmp/150 mml, caluga n° 5-pos.5 cbr 115 mmp/150 mml, caluga n°5-pos.5 cbr 115 mmp/150 mml, caluga n° 30 y soplada caluga n° 29,m30 b/r-b-tag pos. 1,2 f/s (c.muñoz-n.contreras) | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_14 | 80935 | 2020-08-15 | 04:00:00 | 07:00:00 | 3 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | equpo ingresa a lavado para mantencion de 1000 horas | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | jorge pasten | Noche
T_14 | 80925 | 2020-08-15 | 15:55:00 | 17:40:00 | 1.75 | 0 | 0 | T_Cabina | A/C | Falla | equipo queda detenido por falla a/c-personal 3 patitos concurre a equipo constatando que compresor y base de compresor suelta, sin sus pernos de fijación, además se encontró la base quebrada-se procede al cambio de base de compresor y se reposicionan pernos de compresor (c.alfaro-e.pizarro) | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_15 | 69428 | 2020-08-12 | 19:53:00 | 07:00:00 | 11.12 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | operador informa que neumatico posicion 4 se encuentra en rojo, quedando fuera de servicio en espera de mantencion,huerta neumatico no trabaja en turno noche | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | evaluar condicion huerta neumatico en turno dia | jorge pasten | Noche
T_15 | 69440 | 2020-08-13 | 00:22:00 | 01:05:00 | 0.72 | 1 | 0.72 | T_Cabina | Cinturon de seguridad | Falla | ot 358701 - se asiste a equipo por llamado de operador, se reposiciona perno fuera de lugar de enganche de cinturon de seguridad quedando operatico ( r.veliz ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Noche
T_15 | 69428 | 2020-08-13 | 07:00:00 | 08:56:00 | 1.93 | 2 | 3.86 | T_Motor | Arranque Neumatico | Operacional | ot-equipo sin aire para la partida- se carga sistema neumatico con apoyo camion lubricador- (j.saldivar-i.bernal) | 358643 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_15 | 69428 | 2020-08-13 | 08:56:00 | 09:22:00 | 0.43 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | personal huerta neumáticos realiza chequeo de psi, remanente, temperatura, cortes en gomas y chequeo de componentes-pos.4 en rojo bajo psi 90, se rellena con nitrógeno hasta 110 psi-b-tag pos.2,5 f/s (c.muñoz-n.contreras). | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_15 | 69431 | 2020-08-13 | 11:26:00 | 15:08:00 | 3.7 | 2 | 7.4 | T_Electrico | Control | Falla | Ot-358066 operador informa alarma de bajo voltaje-se realiza chequeo de correa alternador-se chequea arnés de cables positivo desde alternador cabina-se realiza chequeo de cables negativos, encontrando perno de sujeción de cables suelto, se reaprieta perno quedando ok-se chequean niveles ok- (c.bugueño-r.gatica) - personal csi realiza cambio de conector de aire debido a corte por desgaste de material, se reemplaza quedando operativo el sistema-se realizan pruebas en los cuales no se detectan fugas-se chequean tiempos de lubricación los cuales se encuentran dentro de márgenes establecidos con 60 seg. De trabajo por 60 min. De descanso (f.ramos-j.ortíz). | 358066 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_15 | 69446 | 2020-08-14 | 08:52:00 | 19:00:00 | 10.13 | 2 | 20.26 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | Ot-357450 se realizan pruebas dinámicas sólo los datos de vims ya que no hay herramientas de testeo en pañol, sólo personal huerta cuenta con un kit para testeo- ot 357449 se realizan tomas de muestras conforme a pauta (j.bozo-p.vega) |  |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con predictivos pendientes-iniciar mantención de 1000 hrs.-evaluar falla código activo filtro aceite motor taponeado, verificar si es real-crear kit con manómetros de testeo. | Francisco Labra | Dia
T_15 | 69446 | 2020-08-14 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | pm 1000 horas mas backlog-ot-324989 – reemplazar manguera transmisión- se realiza retiro e instalación manguera de transmisión. ot 319769 – cambio manguera de transmisión- se retira e instala manguera de transmisión quedando ok-ot 357450 - se realizan puntos etiquetados en pauta- se drena aceite transmision y se rellenan con 150 litros- se cambian todos los filtros de pm- se pone en marcha equipo- se cambia secador de aire ( j.aguilera-c.casanga ) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con puntos faltantes de pauta- chequeo de niveles equipo corriendo- terminar pruebas dinamicas y predictivo | jorge pasten | Noche
T_15 | 69446 | 2020-08-15 | 07:00:00 | 13:51:00 | 6.85 | 2 | 13.7 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | ot-357526 se realiza término de pautas pendientes pm 1000 hrs-cambio aceite transmisión y chequeo de rejillas magnéticas, se rellenan 224 lts-se realiza cambio de aceite masas delanteras-se toman fotografías a traspaso de motor y mandos-se chequean cargas de acumuladores trasero 800 psi delantero fuga por sello de v/v, se cambia v/v de carga y se carga a 800 psi-código activo de diferencia de presión de aceite error, se chequea encontrando sensor dañado, se realiza cambio de sensor presión aceite motor-se realiza chequeo con equipo corriendo ok-ot 357449 se realiza predictivo, toma de muestras, chequeo ballstud, rotocamara, test de ductos-se descarga estado del producto (p.vega.araya)-ot-357527 personal g&g realiza inspección de equipo-se encuentra soporte de módulo fisurado y faltan pernos-se genera backlog para reparar equipo (v.alarcon)-ot-357528 personal 3 patitos realiza pm-1000 hrs-cambio difusores, fundas, cojín fresco, sellos puertas, limpieza y ajuste de chapas y cortinas, asientos, suspensión y espejos panorámicos-presurizado de cabina-chequeo de presiones, compresor y cambio de correa-chequeo equipo en funcionamiento-cambio filtros cabina (j.olivares-e.pizarro-c.alfaro)-personal csi realiza cambio de dispensador mobil debido a bajo nivel ok-ciclos con luz verde programado en 2-se realizan pruebas dinámicas al sistema centralizado con aire externo donde no hay fugas, bombas de lubricación 60 psi, generando 3600 psi de presión de lubricación-nivel tk grasa ok-chequeo lubricación el punto donde los puntos se encuentran lubricados con grasa fresca presente-m.munizaga-j.ortíz) | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_16 | 69272 | 2020-08-09 | 10:05:00 | 10:15:00 | 0.17 | 2 | 0.34 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | se realiza relleno de aceite hidráulico implemento 54 lts. equipo operativo. j.perez-s.araya. | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_16 | 69330 | 2020-08-11 | 00:20:00 | 00:30:00 | 0.17 | 2 | 0.34 | T_Motor | TK Aceite | Operacional | operador informa por bajo nivel de aceite hidráulico. se asiste a equipo y se chequean niveles rellenando con 10 lts de aceite hidráulico más 50 lts de aceite motor, relleno del depósito de grasa y los demás niveles se encuentran bien quedando ok. p.astudillo – j.meza | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Noche
T_16 | 69408 | 2020-08-15 | 11:08:00 | 11:41:00 | 0.55 | 2 | 1.1 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | ot-358739 equipo con bajo nivel de aceite hidráulico-se asiste equipo y se rellena con 65 lts. aceite hidráulico y 70 lts aceite motor (c.bugueño-r.gatica) | 358739 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_16 | 69408 | 2020-08-15 | 11:41:00 | 11:57:00 | 0.27 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_1 | Operacional | personal huerta chequea neumáticos psi, remanentes, temperaturas y cortes en gomas-pos.1- en rojo 75 psi, se rellena con n° hasta 118 psi-pos.4- en amarillo 105 psi, se rellena con n° hasta 116 psi-pos.2 cbr 103 mmp/130 mml, caluga 6-96 mmp/65 mml, caluga 8-pos.3 cbr 86 mmp/90 mml, caluga 33-pos.6 cbr 83 mmp/130 mml, caluga 30 (.c.muñoz-g.pérez) | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_17 | 68998 | 2020-08-09 | 09:40:00 | 10:00:00 | 0.33 | 2 | 0.66 | T_Hidraulico | Bba. | Operacional | se realiza relleno de aceite hidráulico 210 lts. se rellena tk de grasa al 100%. equipo operativo. j.perez-s.araya. | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_17 | 69003 | 2020-08-09 | 20:00:00 | 07:00:00 | 11 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_1 | Incidente/accidente | operador informa por problemas con neumático. se asiste a equipo y se chequea encontrando pos 1 pinchado por piedra quedando fuera de servicio a espera de huerta. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | chequeo y cambio de neumatico pinchado pos 1. | Patricio Cerda | Noche
T_17 | 69003 | 2020-08-10 | 07:00:00 | 13:00:00 | 6 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_1 | Incidente/accidente | ot: 358240. se baja a mina a chequear equipo posteriormente se sube a instalaciones a preparar herramientas y equipos. se trasladan manipulador y camión pluma. se delimita área de trabajo, se instala sistema de sujeción, se retiran tuercas y se retira neumático. se limpian tuercas con desengrasante y se engrasan pernos de asentamiento de masa. se acercan tuercas con llave de impacto, luego de dar torque controlado a 910 libras pie. posteriormente se verifica con torque manual. se baja equipo, se retiran soportes dejando equipo operativo. g.cerda-r.echeverria-c.olivares. | 358240 |  | Operativo | reapriete luego de 2 vueltas cargado. posteriormente reapriete luego de 12 horas de trabajo. | Cesar Nilo | Dia
T_17 | 69004 | 2020-08-10 | 13:00:00 | 17:55:00 | 4.92 | 3 | 14.76 | T_Transmision | Diferencial | Falla | ot: 358207. se realiza drenaje de aceite del tren trasero en taller por traspaso de aceite hidráulico. se cambia filtros por uno de lata eficiencia. se rellena tren trasero 654 lts. se rellena aceite hidráulico 78 lts. se realiza registro fotográfico particulado tren trasero nivel 2. se instala tapa ecológica de drenaje. a.pizarro-m.araya-v.leon. | 358207 |  | Operativo | monitorear nivel del diferencial. chequear tapones magnéticos del tren trasero. | Cesar Nilo | Dia
T_17 | 69006 | 2020-08-10 | 20:15:00 | 20:30:00 | 0.25 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_1 | Operacional | personal de huerta pide equipo a operaciones después de las dos vueltas de trabajo y realiza verificación de torque con torque manual a 900 l/p a neumático cambiado en pos 1 quedando ok. huerta | 0 |  | Operativo | realizar reaprete a pos 1 despues de 12 hrs de trabajo. | Patricio Cerda | Noche
T_17 | 69018 | 2020-08-11 | 10:00:00 | 11:00:00 | 1 | 3 | 3 | T_Neumaticos | Posicion_1 | Operacional | se realiza reapriete a posición 1 después de 12hrs de trabajo, se instalan cuñas, bloqueo departamental con tarjeta energía cero y bloqueo personal, se levanta equipo y se instala soporte, se reaprieta posición 1 con torque controlado de 900lb/ft y se verifica torque con torque manual de 900lb/ft, se levanta equipo y se retira soporte, se realiza verificación de torque preventivo a posición 3 y 6 con torque manual de 900lb/ft, se retiran bloqueos y cuñas, se entrega equipo. | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_17 | 69018 | 2020-08-11 | 11:00:00 | 19:00:00 | 8 | 2 | 16 | T_Transmision | M. Final Derecho | Falla | traspaso de aceite hidráulico, se drena aceite tren traspaso y se deja a nivel, se saca foto a diferencial y mando final derecho tapón, se repara escalera de acceso operador, se rellena aceite hidráulico, se realiza lavado de equipo y se deja en losa reparaciónmayor. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Cesar Nilo | Dia
T_17 | 69018 | 2020-08-11 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | PM_2000 | Programada | en continuación de trabajos asociados a pm de 2000 hrs se comienza con puntos de pauta con toma de muestras según predictivo. se drena aceite de transmisión, masas y aceite motor con un relleno de 291 lts de aceite motor y 46 lts de aceite a ambas masas ok. se realiza cambio de filtros de aceite motor, combustible, transmisión y convertidor. se realiza pruebas de estanquidad en sistema freno servicio y freno parqueo traseros comprobando funcionamiento ok. i.tello – p.tapia – a.cuello | 358149 |  | En Reparacion/Mantencion | rellenar aceite transmisión. cebar sistema combustible. continuar con puntos de pm. realizar pruebas estanquidad a sistema enfriamiento freno en busca de traspaso. cambiar ducto admisión turbo trasero izquierdo | Patricio Cerda | Noche
T_17 | 69018 | 2020-08-12 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 5 | 60 | T_Mantencion | PM_2000 | Programada | pm 2000 horas mas trabajos programados- se termina pm 2000 horas- se rellena aceite transmision-hidraulico- se ceba sistema combustible- se realiza predictivo- se realizan pruebas a mandos finales no encontrando ninguna anomalia ni variaciones de presiones- equipo se posesiona en loza n° 4 para retiro de neumatico posicion 5 y 6- se drena aceite a diferencial y mandos- se reemplaza dconector de transmision de salida cabina- rellenos 291 litros aceite motor y 46 litros hd 60- ot 356296 se realiza toma de presiones segun pauta | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | cambio de mando lado derecho- chequeo de niveles-limpieza de cabina- instalar pernos de conector lado cabina ( conector transmision )-tomar presiones de suspensiones | Cesar Nilo | Dia
T_17 | 69018 | 2020-08-12 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | PM_2000 | Programada | ot 341302- cambio m/final derecho- se drena aceite hidraulico- se retiran tuberias linea enfriamiento de frenos sensor y mangueras de freno parqueo y servicio- se retira eje pallier- se retira m/final derecho y se intercambian de soporte en puente grua ( m/f saliente queda en loza de lavado )se realiza chequeos en fiferencial con boroscopio no encontrando nada anormal solo bronce en pequeña cantidad nivel 1- se instala m/f reparado por c.s.i. queda solo montado en pernos usados ( c.calderon-r.olivares-a.escobar ) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con instalacion de pernos nuevos-retirar conectores de m/f saliente- queda en loza de lavado y torquear- continuar con trabajos asociados | jorge pasten | Noche
T_17 | 69018 | 2020-08-13 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | PM_2000 | Programada | Cambio mfd se realiza posicionamiento de mfd instalado-se realiza instalación de pernos nuevos con sus respectivos torques 1800 lbs/pie-instalación de fitting y mangueras hidráulicas de mfd-se cambia manguera freno estacionamiento l/d-se instalan tuberías enfriamiento freno l/d-se realiza cambio de sensor tcs-se realiza desconexiones manguera cilindro levante l/d-se realiza retiro de cilindro levante l/d- queda en loza de lavado (m.espinoza-f.torti-m.araya)Personal g&g solda fisura en soporte motor y solda baranda en sector cabina (c.vega-m.portillo) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | cambio cilindro levante-instalación neumáticos-relleno de fluídos para realizar cambio de diferencial. | Francisco Labra | Dia
T_17 | 69018 | 2020-08-13 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | PM_2000 | Programada | ot-341302- cambio cilindro levante l/d- se traslada cilindro saliente de losa lavado y cilindro a instalar a losa n°1 para cambiar a soporte de instalación con puente grua- se realiza limpieza base de cilindro- se instala rotula y cilindro de levante l/d- se retiran conectores de grasa y bridas de cilindro saliente- se deja cilindro saliente en sector de componentes a reparar-ot 356295- se retira tapa tk aceite hidraulico y se realiza limpieza- se visualiza internamente sin particulado- se instala empaquetadura y tapa-ok se realiza orden y limpieza ( a.escobar-r.olivares-c.calderon | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | cambiar pernos tapa inferior cilindro l/d ya que no dieron en torque correspondientes- solicitar a personal c.s.i. engrasar puntos del cilindro de forma manual | jorge pasten | Noche
T_17 | 69018 | 2020-08-14 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Mantencion | PM_2000 | Programada | ot-354543 se realiza cambio de v/v compensadora de equilibrio del sistema hidráulico levante-nota: v/v compensadora se retira desde v/v control levante que se encontraba en stock bodega-ot 341202 cambio cilindro levante-se realiza torque a pernos tapas rótula interior cilindro levante l/d-se realiza engrase manual a puntos cilindro levante l/d-ot 358357 plan predictivo-se realiza cambio mfd (ot-358302)-se realiza pruebas y testeo mencionados en trabajos anteriores (ot-358149)-presiones se encuentran dentro de valores específicos, ok (ot-358149) m.espinoza-f.torti-m.araya-ot-356295 se realizan trabajos predictivos conforme a pauta-m-nuñez-personal 3 patitos realiza pre-pm y pm 1000 hrs.-se realiza cambio de sellos puerta, cambio de fundas, cambio de difusores, limpieza de chapas puerta, chequeo de asiento y suspensión, sellado y presurizado de cabina, chequeo general cabina y espejos panorámicos-chequeo de presiones, compresor y correas, chequeo equipo en funcionamiento-cambio filtros de cabina-chequeo de mangueras (e.pizarro-j.olivares)-personal huerta realiza instalación de neumáticos pos. 5 y 6 con su torque controlado de 910 lbp/26 psi-se limpian pernos con desengrasante-se instala grasa castrol pernos y golillas (c.muñoz-j.araya-m.juarez) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Francisco Labra | Dia
T_17 | 69018 | 2020-08-14 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | PM_2000 | Programada | retiro transmision y diferencial- se retira tapa y eje pivote mando final izquierdo- se drena lineas mangueras transmision y se desconectan y se taponean- se retira linea arnes- se retira transmision y diferencial- se realiza orden y aseo ( c.calderon-r.olivares-a.escobar )ot 358111 se encuentra fisura en pasador central lado izquierdo ( c.araya ) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | cambiar diferencial y continuar con trabajos asociados | jorge pasten | Noche
T_17 | 69018 | 2020-08-15 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | PM_2000 | Programada | ot-385867 cambio diferencial-personal g&g realiza reparación de fisura en horquilla-se realiza lavado de transmisión (huerta)-se realiza armado de diferencial en transmisión (torqueado-se realiza carcaza tren trasero "limpieza interna" por particulado fino-se realiza cambio manguera rejillas transmisión-instalación de conjunto de transmisión y diferencial (torquado)-instalación mangueras de transmisión transmisión-se realiza instalación de diferencial en soporte (m.espinoza-f.torti-j.bozo) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | instalación líneas eléctricas transmisión y líneas de lubricación diferencial-instalar eje cardán y protecciones (crucetas nuevas)-instalar ejes palieres, apretar tapón diferencial-rellenos fluidos-purgar frenos traseros-instalar ducto admisión y conjunto pedal de frenos servicio-ajuste tope diferencial-realizar r.i. | Francisco Labra | Dia
T_17 | 69018 | 2020-08-15 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | PM_2000 | Programada | instalacion de eje pallier y cardan-se instala eje pallier izquierdo mas tapa y su respectivo sello ok- se instala eje pallier derecho nuevo mas tapa y su respectivo sello ok-se instala cardan se cambia cruceta nueva se torquean pernos- se instalan protecciones ok- se instalan lineas electricas de la transmision y lineas lubricacion diferencial- se apreta tapon diferencial y se rellena con aceite w60- se cambian ductos de admision ( backlog ) rellenos 550 litros de hd60 ( c.calderon-r.olivares-a.escobar ) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar rellenos tren trasero- chequear niveles en general-purgar sistema frenos- realizar backlog freno servicio- cerrarn puntos faltantes r.i. equipo corriendo- ajustar tope diferencial- instalar tapa m/f saliente y embalar ( se encuentra en loza de lavado ) | jorge pasten | Noche
T_18 | 31088 | 2020-08-09 | 10:05:00 | 10:20:00 | 0.25 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | se realiza chequeo equipo, por llamado del operador, en sector 10k. chequeo de presiones, remanentes, temperaturas y estado de corte. posición 5, corte banda lateral exterior 5mm prof x 150mm larg, caluga n° 1. r.echeverría-c.olivares. | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_18 | 31121 | 2020-08-10 | 23:45:00 | 05:45:00 | 6 | 2 | 12 | T_Mantencion | PM_250 | Programada | se pide equipo a operaciones y se sube a taller para realizar ot predictiva. personal de huerta realiza lavado sectorizado ok. se comienza con puntos según cartilla y se drena más relleno con 291 lts ok. se realiza cambios de filtros de aceite motor y filtros de combustible ok. se realiza ot por el drenaje y cambio de aceite hidráulico y posterior relleno con 470 lts más el cambio de filtros de freno y convertidor más toma de presiones ok. p.astudillo – j.meza personal gyg realiza reparación de ambas escaleras de acceso a cabina ok. | 358141 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Noche
T_18 | 31216 | 2020-08-15 | 12:45:00 | 12:55:00 | 0.17 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Stand-By | personal huerta chequea neumáticos psi, remanentes, temperaturas y cortes en gomas-chequeo de componentes, pernos y tuercas-pos.1 cbr 96 mmp/mml, caluga 10-b-tag lñector de cabina f/s (c.muñoz-g.pérez) | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia