## Sheet1
Equipos | Horómetro | Fecha_Actual | Hora_de_Detención | Hora_de_Entrega | Tiempo_FS | Nro_Personas | Horas_Persona | Sistema | Sub_Sistemas | Tipo_de_Detención | Trabajo_Ejecutado | Nº_OT | Nº_Backlog | Status_Final | Trabajos_Pendientes | Jefe_de_Turno | Turnos
T_09 | 80441 | 2020-08-30 | 12:00:00 | 12:30:00 | 0.5 | 2 | 1 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Stand-By | ot-359911 operador llama para chequeo lubricantes-se chequea equipo-se rellena tk grasa-se rellena 51 lts. aceite hidráulico-niveles ok (i.bernal-r.gatica) | 359911 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_09 | 80441 | 2020-08-31 | 09:55:00 | 11:03:00 | 1.13 | 2 | 2.26 | T_Cabina | Espejos | Falla | ot-359927 operador informa que base de espejo lado derecho con pernos cortados-con apoyo de personal g&g se realiza retiro de pernos cortados-se instalan pernos nuevos-equipo ok (i.bernal-r.gatica) | 359927 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_09 | 84441 | 2020-08-31 | 11:03:00 | 11:33:00 | 0.5 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | personal huerta realiza chequeo de neumáticos, psi, remanente, temperatura y cortes en gomas-pos.4 relleno con nitrógeno hasta 110 psi-pos.2 cbr 121 mmp/160 mml, caluga n°11-pos.3 cbr 100-112 mmp/110-150 mml, caluga n°27 y 11-pos.4 manchado con aceite por fuga hidráulica-pos.4 cbr 100 mmp/190 mml, caluga n°13 (c.muñoz-g.pérez) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_09 | 80495 | 2020-09-01 | 04:30:00 | 05:00:00 | 0.5 | 2 | 1 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Stand-By | ot: 360189. se realiza relleno de aceite hidráulico implemento 25 lts. se realiza apriete de espejo lado derecho. equipo operativo. s.araya-j.perez. | 360189 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_09 | 80514 | 2020-09-02 | 01:00:00 | 01:45:00 | 0.75 | 2 | 1.5 | T_Cabina | Bocina | Stand-By | ot: 360267. se realiza cambio de pista de bocina y se repara línea accionamiento. se regula espejo derecho. equipo operativo. m.godoy-a.gonzalez. | 360267 |  | Operativo |  | Victor Leon | Noche
T_09 | 80552 | 2020-09-04 | 20:30:00 | 20:45:00 | 0.25 | 2 | 0.5 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | ot 360562. se realiza relleno de aceite hidráulico implemento 54 lts. j.perez-s.araya. | 360562 |  | Operativo |  | Victor Leon | Noche
T_09 | 80552 | 2020-09-05 | 13:30:00 | 19:00:00 | 5.5 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | se sube equipo a taller para realizar pm de 1000 hrs y personal de huerta comienza con lavado completo de equipo quedando listo para tareas de mantención. | 359703 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar pm de 1000 hrs mas predictivo. | Patricio Cerda | Dia
T_09 | 80552 | 2020-09-05 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | Ot-359876 pm 1000 hrs. Se drena y cambia aceite a masas 45 lts-se cambia aceite motor 290 lts-se cambia aceite transmisión 190 lts-se cambian filtros de motor, transmisión, diferencial, dirección y cabina, se cambia secador de aire y respiraderos-se da partida a equipo y se normaliza niveles- ot 359702 se realiza toma y rotulación de muestras-se chequean y fotografían tapones-se dializan sistema hidráulico y tren trasero (f.torti-m.araya) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | Continuar con testeos hidráulicos-limpieza cabina – chequeos por personal predictivo | Hernán Veliz | Noche
T_11 | 82903 | 2020-09-02 | 02:00:00 | 02:25:00 | 0.42 | 2 | 0.84 | T_Estructural | Otros | Stand-By | se realiza sujeción de soporte antena a plataforma, sistema safemine. m.godoy-a.gonzalez. | 0 |  | Operativo | realizar reparación de sujeción de soporte por personal de g&g. | Victor Leon | Noche
T_12 | 79415 | 2020-08-30 | 07:00:00 | 16:40:00 | 9.67 | 3 | 29.01 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | ot-358761 términio pm 500 hrs. se realizan pruebas dinámicas-se chequea acumuladores de dirección 750 psi ambos-se cambia v/v de purga aire en secado de aire por fuga-se rellena 28 lts. aceite hidráulico implemento-ot 357055 se reitira silenciador de escape para reparación en taller g&g (roto)-se repara soporte de siliciador (g&g)-se instala siliciador ok-chequeo niveles ok- ot 358686 se realiza testeo dinámico según pauta (f.varas-r.maluenda)-ot-358134 personal huerta realiza cambio neumático pos.1 y 2 rotación para generar repuestos-se retira neumáticos-se limpian pernos, tuercas, golillas-se instala neumático pos.1 con 40 psi, se aplica grasa castrol a pernos más su torque controlado de 26 psi = 910 lbs/p-se instala neumático pos.2 con 40 psi, se aplica grasa castrol a pernos más su torque controlado de 26 psi = 910 l/p-se rellena con nitrógeno pos. 1 y 2 hasta 105 psi (c.muñoz-g.pérez-j.araya)-personal 3 patitos realiza chequeo de presiones-cambio de filtros cabina-limpieza de conectores-chequeo de mangueras y correa a/c-CAMBIO SELLOS DE PUERTA, FUNDAS, DIFUSORES-CHEQUEO ASIENTO Y SUSPENSIÓN-LIMOIEZA CHAPAS PUERTA (d.alvarez-e.pizarro-j.olivares)-ot-358782 personal csi realiza relleno tk grasa al 100% capacidad-pruebas dinámicas con aire externo, bomba trabaja a 60 psi, stol a los 18 seg., presión de grasa en sistema es de 3000 psi por ciclo de trabajo-chequeo tiempos de lubricación estando programado a 60 seg. de trabajo por 60 min. de descanso-chequeo de matrices, flexibles e inyectores durante ciclo de trabajo no observando fugas de lubricante, puntos de lubricación del sistema de dirección Y suspensión con grasa fresca-cambio de dispensador mobil de tensor alternador por bajo nivel, se instala nuevo dispositivo de 250 ml, probando motor a 2 meses, quedando con luz verde (m.munizaga-j.ortíz) | 0 |  | Operativo | verificación torque manual, luego de 2 vueltas cargado-luego reapriete pos.1 y 2 con torque controlado luego de 12 hrs. de trabajo del equipo. | Hernán Veliz | Dia
T_12 | 79418 | 2020-08-30 | 17:47:00 | 18:00:00 | 0.22 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | personal huerta realiza verificación de torque manual pos.1 y 2 con 910 lbs/p (2da. vuelta-cargado) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_12 | 79422 | 2020-08-31 | 11:47:00 | 13:19:00 | 1.53 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | ot-358134 reaprete neumáticos pos.1 y 2-personal huerta realiza chequeo de psi, remanente, temperatura, cortes en gomas-pos.1 reaprete con torque controlado 26 psi=910 lbp-pos.2 reaprete con torque controlado 26 psi=910 lbp (b.juarez-j.araya) | 358134 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_12 | 79453 | 2020-09-01 | 12:30:00 | 12:40:00 | 0.17 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Stand-By | personal huerta realiza chequeo de neumáticos, psi, temperatura y cortes en gomas, retiro de piedras-lector b-tag f/s-pos.3 cbr 60 mmp/80 mml, caluga n° 28 (c.muñoz-g.pérez) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_12 | 79553 | 2020-09-05 | 06:00:00 | 07:00:00 | 1 | 0 | 0 | T_Frenos | ARC | Falla | equipo queda fuera de servicio en 11/6 por problema de frenos (sistema automático no responde) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | chequear falla | Hernán Veliz | Noche
T_13 | 82476 | 2020-09-01 | 14:25:00 | 14:35:00 | 0.17 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Stand-By | personal huerta realiza chequeo de neumáticos, psi, temperatura y cortes en gomas-lector b-tag f/s, sólo toma de datos con bastón-pos.1 manchado con aceite b/l.int-pos.1 cbr 95 mmp/80 mml, caluga n° 29-pos.1 manchado con aceite b/l.int-pos.3 cbr 70 mmp/130 mml, caluga n° 3 - pos.5 cbr 69 mmp/110 mml, caluga n° 9(c.muñoz-g.pérez) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_13 | 82546 | 2020-09-04 | 19:10:00 | 00:00:00 | 4.83 | 2 | 9.66 | T_Motor | Arranque Neumatico | Falla | ot: 360561. se chequea equipo por problema de partida motor diésel. se encuentra motor de arranque en mal estado, se procede a cambiar. se rellena aceite motor 30 lts. y se recarga tk de grasa al 100%. equipo operativo. j.perez-s.araya. | 360561 |  | Operativo |  | Victor Leon | Noche
T_14 | 81191 | 2020-08-30 | 12:25:00 | 17:52:00 | 5.45 | 0 | 0 | T_Cabina | A/C | Falla | ot-359906 operador informa problemas con a/c- personal 3 patitos chequea equipo y realiza cambio de termostato-cambio de timer a/c-chequeo con personal teck-chequeo de presiones con equipo en funcionamiento-chequeo de presiones-cambio presostatos (d.alvarez-j.olivares) | 359906 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_14 | 81225 | 2020-09-01 | 08:03:00 | 08:14:00 | 0.18 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_4 | Operacional | Personal huerta realiza chequeo de neumáticos, psi, remanente, temperatura y cortes en gomas-pos.4 bajo psi rojo 106, se rellena con nitrógeno hasta 120 psi-equipo ok (c.muñoz-j.araya) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_14 | 81270 | 2020-09-03 | 10:20:00 | 12:55:00 | 2.58 | 0 | 0 | T_Transmision | Cañeria | Falla | operador informa por fuga excesiva de aceite transmisión quedando fuera de servicio. se asiste a equipo y se chequea equipo que presenta fuga de aceite transmisión por fisura por tubería de filtros de carga y personal gyg realiza reparación estructural de fisura en cañería quedando ok. se chequean niveles rellenando con 20 lts de aceite transmisión quedando ok. | 360376 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia
T_14 | 81298 | 2020-09-04 | 01:25:00 | 02:25:00 | 1 | 3 | 3 | T_Suspensiones | Delanteras | Falla | ot: 360564. se regulariza presión de suspensión izquierda delantera. m.barraza-m.godoy-v.leon. | 360564 |  | Operativo |  | Victor Leon | Noche
T_14 | 81294 | 2020-09-04 | 21:00:00 | 21:15:00 | 0.25 | 2 | 0.5 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | ot: 360563. se realiza relleno de aceite hidráulico implemento 30 lts. j.perez-s.araya. | 360563 |  | Operativo |  | Victor Leon | Noche
T_15 | 69823 | 2020-09-04 | 08:30:00 | 19:00:00 | 10.5 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | personal de huerta a penas llegado equipo a taller realiza ot por cambio neumáticos. se realiza retiro de pernos de pos 3, retiro de sujeción y retiro de neumáticos pos 3. luego se realiza retiro de tuercas de pos 4 más retiro de neumático. se realiza limpieza de tuercas, pernos, golillas y tuercas. se realiza la instalación de neumático pos 4 y pos 3 con llave impacto, luego con torque controlado a 910 l/p y se regularizan las presiones de neumáticos cambiados quedando ok. | 358135 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar trabajos por personal de ti y realizar pm de 500 hrs según programa. | Patricio Cerda | Dia
T_15 | 69823 | 2020-09-04 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | ot: 359868. se realiza cambio de filtros de aceite motor, filtros secundarios de combustible. se cambian filtros de transmisión, convertidor y desaplicación. se cambia aceite de ambas masas. 44 lts. se chequea niveles mandos y diferencial. ok. m.barraza-m.godoy. ot: 360162. se realiza toma de muestras según pauta. se inspecciona tapones de mandos finales y masas. ok. m.barraza-m.godoy. ot: 359883. se realiza inspección estructura. j.soto-g.contreras. | 359868/360162 | 359883 | En Reparacion/Mantencion | cambiar filtros diferencial y primario de combustible. reapriete de tapones mandos finales. continuar con puntos pm y predictivo. realizar testeo dinámico. rotular muestra. realizar diálisis hidráulico y transmisión. inspección de tapón diferencial. | Victor Leon | Noche
T_15 | 69823 | 2020-09-05 | 07:00:00 | 15:50:00 | 8.83 | 2 | 17.66 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | en continuación de trabajos asociados a pm se realiza cambio de filtro diferencial y se rellena con 110 lts de aceite a diferencial. se realiza cambio de filtros primarios de combustible y se engrasa cardan. se chequean presiones de acumuladores de dirección en 850 psi ambos. se termina ot predictiva realizando diálisis de sistema transmisión. se realiza diálisis de sistema hidraulico. se chequea tapon magnético diferencial más rejilla de transmisión con registro fotográfico. se realiza ot por testeo dinámico según cartilla y está dentro de los parámetros ok. a.campos – c.calderon personal de 3duk asiste a equipo y realiza puntos de pauta de pm con chequeo de manguera, presiones y compresor de sistema a/c ok. también se realiza chequeo completo a cabina con el cambio de difusores, sellos puerta más chequeo de suspensión, asiento, cinturón y cortinas ok. personal csi realiza ot por chequeo de sistema engrase, chequeo de bomba, puntos y flexibles y un relleno al depósito de grasa quedando ok. | 359868 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia
T_16 | 69459 | 2020-08-30 | 09:57:00 | 11:15:00 | 1.3 | 0 | 0 | T_Cabina | A/C | Falla | ot-359839 operador informa sin a/c-personal 3 patitos chequea equipo-se realiza cambio de motor blower-se chequea sistema a/c con equipo corriendo-presiones ok-equipo ok (j.olivares-d.alvarez) | 359839 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_16 | 69459 | 2020-08-30 | 13:30:00 | 13:55:00 | 0.42 | 0 | 0 | T_Engrase | Lineas | Stand-By | personal csi realiza chequeo nivel de grasa estando en 85% de su capacidad-chequeo de programación de tiempos de trabajo estando programados a 60 seg. de trabajo por 60 min. de descanso-chequeo funcionamiento bomba, trabaja a 60 psi stol lo realiza a los 21 seg.-chequeo de puntos de lubricación sistema de dirección y suspensión, estando con grasa fresca en puntos y flexibles en buenas condiciones no detectando fugas ni roce-chequeo dispensador mobil, de tensor alternador estando con 60 ml de nivel, con luz verde y programado a dos meses (j.ortíz-m.munizaga) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_16 | 69478 | 2020-08-31 | 11:55:00 | 12:07:00 | 0.2 | 2 | 0.4 | T_Estructural | Otros | Falla | ot-359929 operador informa pernos faltantes en escala de acceso-se chequea y repone pernos faltantes-equipo ok (r.gatica-i.bernal) | 359929 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_16 | 69498 | 2020-09-01 | 12:10:00 | 12:20:00 | 0.17 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Stand-By | personal huerta realiza chequeo de neumáticos, psi, temperatura, cortes en gomas y retiro piedras-lector b-tag f/s-pos.2 cbr 92 mmp/70 mml, caluga n°10-pos.5 cbr 69 mmp/80 mml, caluga n°16 - pos.6 cbr 94 mmp/110 mml, caluga n°10 (c.muñoz-g.pérez) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_16 | 69526 | 2020-09-02 | 21:05:00 | 21:15:00 | 0.17 | 2 | 0.34 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | se realiza relleno de aceite hidráulico implemento 14 lts. equipo operativo. j.perez-s.araya. | 0 |  | Operativo |  | Victor Leon | Noche
T_16 | 69587 | 2020-09-05 | 08:45:00 | 09:00:00 | 0.25 | 2 | 0.5 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | operador informa por bajo nivel de aceite hidraulico quedando fuera de servicio. se asiste a equipo y se chequean niveles rellenando con 38 lts de aceite hidraulico mas relleno al depósito de grasa quedando ok. a.cuello – s.vergara | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia
T_17 | 69435 | 2020-09-05 | 07:20:00 | 08:30:00 | 1.17 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_1 | Operacional | operador informa por posiciones baja en cuanto a presión quedando fuera de servicio. personal de huerta asiste a equipo y se traslada a 10 realizando chequeo de temperaturas, remanentes y estado de cortes más chequeo de presiones rellenando con nitrógeno a 115 psi pos 1 y pos 5 quedando ok. huerta | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia
T_18 | 31518 | 2020-08-30 | 03:00:00 | 07:00:00 | 4 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | equipo ingresa a lavado para cambio de motor diesel y transmision mas pm 4000 horas | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | jorge pasten | Noche
T_18 | 31518 | 2020-08-31 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | ot-358816 cambio motor diésel-personal finnig realiza drenaje refrigerante, aceite motor, aceite transmisión-desmontaje líneas hidráulicas de convertidor de torque-desmontaje ductos de admisión y escape-desmontaje protección cardán y eje cardán,-desconexión de líneas de combustible-desconexión líneas de compresor de motor-desconexión líneas prelub (mario oyarzún-cristian pizarro-cristían gonzalez)-348843 cambio de motor diésel y transmisión-se comienza con dremonajes de fluidos-se retiran protecciones de cardán y se retira cruceta lado transmisión y desacopla de lado motor-se desconectan algunas línea de transmisión y se desacopla de lado motor-se desconectan algunas líneas de transmisión-se apoya a personal finning en desarme para retiro de motor (f.torti-m.araya) | 358816 |  | En Reparacion/Mantencion | desmontaje radiador y motor, desconexión arnés-Continuar desrame para cambio de transmisión.. | Hernán Veliz | Dia
T_18 | 31518 | 2020-08-31 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | desmontaje transmision- se desconecta arnes transmision- se desconectan mangueras faltantes- se sacan tuercas de anclaje transmision- se desconectan lineas y se retira bba lubricacion diferencial- se desmonta transmision- se instala sello de montaje y transmision- se instala arnes de transmision- se instalan tuercas de anclaje de transmision ( se retiran conectores de transmision retira a transmision instalada- se instala en soporte y se lava- se deja en patio reparaciones mayores ( r.olivares-j.guerrero-a.escobar-r.veliz ) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar torque pernos transmision ( torque malo ) instalacion mangueras- instalacion de cardan-convertidor transmision- rellenos-reparar soporte bba lub. diferencias quebrado- termino r.i.- transmision retirada 102-07122 n/p 20r-3800- transmision instalada d8c00699 n/p 20r-3808 | jorge pasten | Noche
T_18 | 31518 | 2020-09-01 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | ot-354448 personal finning realiza desmontaje torque expansión refrigerante, plataformas superiores, desconexión a/c y radiador, desmontaje radiador y aftercooler, desmontaje ventilador. desconexión arnés y líneas de enfriadores-desmontaje barra superior, rejilla enfriador (mario oyarzún-cristian pizarro-cristian gonzalez)-ot 358843 se continúa con cambio de transmisión, se cambian 7 líneas hidráulicas de sistema de transmisión-se instala y torquea cruceta en transmisión y cardán-se torquean pernos de anclaje y transmisión-se apoya a personal finning para retiro de capot, tapas travesaño protección frontal enfriadores, aspas y protección de aspas-(f.torti-m.araya-j.bozo) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | retirar motor desde chassis-continuar con cambio líneas-cambio de bomba y enfriador transmisión. | Hernán Veliz | Dia
T_18 | 31518 | 2020-09-01 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | ot: 358816. se desconectan ductos de admisión. se procede a instalar cadenas de izaje motor. se procede a retirar motor diésel, se deja sobre soporte y con puente gua. m.godoy-a.gonzalez-v.leon. | 358816 |  | En Reparacion/Mantencion | retira yugo delantero. retirar convertidor y accesorios. | Cesar Nilo | Noche
T_18 | 31518 | 2020-09-02 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | ot: 358816. personal de finning cambia periféricos en motor diésel. ot: 348842. se cambia bomba de transmisión y mangueras hidráulicas filtro de la transmisión. se conectan mangueras asociada a transmisión. a.campos-c.calderon-h.perez-p.tapia. ot: 348841. se cambia enfriador de la transmisión con sellos nuevos. se instala cruceta de cardan principal, se torquean pernos según procedimiento 390 libras pie. se cambian mangueras de lockout x2 se fabrican en emsesa. se retira conjunto de motor-bomba diferencial y se repara platina de sujeción. se instalan mangueras hidráulicas asociadas. a.campos-c.calderon-h.perez-p.tapia. finning. se recibe equipo detenido por cambio de motor diésel programado y se continua con trabajos asociados y personal de finning realiza trabajos de intercambio de líneas hidráulicas, prelub y enfriador ok. se realiza intercambio de convertidor de torque más intercambio de mando ventilador e intercambio de motor de partida ok. se realiza la instalación de conector nuevo a pto ok. se realiza la instalación de plataforma superior de motor, instalación de entrada ductos de aire más intercambio de soporte delantero de motor e instalación de motor en chasis ok. personal de gyg realiza reparación de fisura en travesaño frontal del módulo de enfriamiento motor quedando ok. f.aguirre-c.urbina. csi. se realiza inspección a equipo de lubricación cubo ventilador y tensor alternador. ambos equipos en correcto funcionamiento. se chequean líneas y conectores, en buen estado. f.ramos-c.cortes. | 358816 | 348842/348841 | En Reparacion/Mantencion | seguir con trabajos pm-4000 horas más instalación de empaquetadura tk hidraulico. instalar ventilador y rejillas. instalar radiador. instalar ductos de admisión y escape. instalar líneas hidráulicas y arnes de motor más protecciones y plataforma. csi. toma de dosificación por pm-4000 horas. | Patricio Cerda | Dia
T_18 | 31518 | 2020-09-02 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | ot: 358752. pm-4000 horas. se realiza limpieza tk de transmisión y se cambia empaquetadura. se cambia filtros de aire primario y secundario. se realiza toma de muestra algunas, ya que el equipo está sin sus fluidos. se realiza cambio de filtros según pauta de 4000 horas. orden y aseo. se cambia filtro de cabina. m.barraza-m.cuello-j.araya. | 358752 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con pm-4000 horas. sin aceite transmisión, hidráulico, dirección y motor. drenar ambas masas, mandos finales y diferencial. continuar con trabajos asociados. | Victor Leon | Noche
T_18 | 31518 | 2020-09-03 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | personal de finning continua con trabajos asociados al cambio de motor diésel y realiza torque de soporte de motor. instalación de barra superior y torque ok. instalación de líneas hidráulicas de convertidor de torque. instalación de modulo refrigeración. instalación de ducto de affter-coller. instalación de líneas de refrigeración. instalación de protecciones delantera de radiador ok. instalación de ventilador y protección ok. en continuación de pm de 4000 hrs se realiza cambio de manguera hidráulicas de rotocamara trasera fabricada ok. se drena aceite diferencial y se instala tapon de drenaje ecológico. se realiza limpieza de regleta de sensor de nivel tk de combustible y se drena agua. se chequean presiones de acumuladores de dirección 780 psi ok. se realiza cambio de filtros de aceite motor ok. se chequean pin de diferencial ok. p.tapia – c.calderon – h.perez - finning | 358752 |  | En Reparacion/Mantencion | instalar tanque de expansión refrigerante. instalar capot motor. instalar ductos de admisión y escape y rellenar fluidos. terminar puntos pendientes de pauta pm. rellenaos de aceites y drenaje de mandos finales y cambio de aceite a masas. | Patricio Cerda | Dia
T_18 | 31518 | 2020-09-03 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | no se realizan trabajos turno noche. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Victor Leon | Noche
T_18 | 31518 | 2020-09-04 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | personal de finning realiza instalación de ductos de admisión y escape. instalación de tanque expansión refrigerante. instalación de cardan principal. instalación de protecciones de cardan. instalación de capot de motor y se da puesta en marcha equipo eliminando fuga de refrigerante desde línea s de calefacción ok. finning personal de mantencion apoya a personal de finning en puesta en marcha. se desmonta manguera de pto por fuga pro prensado. se chequean niveles rellenando con 291 lts de aceite motor, 450 lts de aceite hidraulico, 209 lts de aceite transmisión y 107 de aceite dirección ok. se realiza ot por la instalación de tapon ecológico a diferencial ok. h.perez – p.tapia personal de restec realiza habilitación de sistema contra incendios manual y automático. se conectan líneas de mangueras, block y boquillas realizando pruebas de funcionamiento quedando ok. restec personal realiza trabajos enderezando tapa barro izquierdo ok. personal de 3duck realiza vacío y carga de sistema a/c ok. | 358752 |  | En Reparacion/Mantencion | reemplazar manguera de pto por fuga en prensado. falta instalar manguera pto lubricación. cambio de aceite a masas. drenaje de mandos finales. relleno de aceite diferencial y continuar con puntos pendientes de pauta pm y rellenar cartilla de ri. | Patricio Cerda | Dia
T_18 | 31518 | 2020-09-04 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | ot: 358752. se instalan mangas térmicas al escape. se instala manguera de lubricación apto. se drenan masas y mandos finales, se rellena 653 lts. se rellena con refrigerante 44 lts. se instala filtro de respiradero pto. nota: no se instalan mangas térmicas a múltiple de escape por incomodidad. (poco espacio). j.araya-a.gonzalez-m.cuello. g&g. se repara fisura en front inferior tolva. j.soto-g.contreras. | 358752 |  | En Reparacion/Mantencion | terminar pruebas dinámicas. rellenar cartilla ri. chequeo de niveles. | Victor Leon | Noche
T_18 | 31518 | 2020-09-05 | 07:00:00 | 12:15:00 | 5.25 | 2 | 10.5 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | en continuación y termino de trabajos asociados al cambio de motor diésel, transmisión y pm de 4000 hrs se terminan puntos pendientes y se realiza ot por testeo dinámico según pauta con detalles en cartilla ok. se realiza testeo de transmisión por cartilla de ri ok. se realiza la instalación de cable batería alimentación caja wenco y personal de huerta realiza aseo de cabina quedando equipo operativo a operaciones. p.tapia – h.perez personal de huerta realiza chequeo de presiones y rellena con nitrogeno a 118 psi pos 1 y pos 5 quedando ok. | 358816 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia