## Sheet1
Equipos | Horómetro | Fecha_Actual | Hora_de_Detención | Hora_de_Entrega | Tiempo_FS | Nro_Personas | Horas_Persona | Sistema | Sub_Sistemas | Tipo_de_Detención | Trabajo_Ejecutado | Nº_OT | Nº_Backlog | Status_Final | Trabajos_Pendientes | Jefe_de_Turno | Turnos
T_09 | 80573 | 2020-09-06 | 07:00:00 | 13:08:00 | 6.13 | 2 | 12.26 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | termino pm 1000 horas- ot 359703 se realiza testeo dinamico encontrando presiones dentro de lo especificado ( m.veliz-a.campos )ot 359878 – 3 duck pm 1000 horas- se realiza cambio de fundas-goma sellos puertas-difusores-limpieza y ajuste de chapas- chequeo sala eléctrica- asientos y suspensión-cortina-coderas-radio musical- se realza presurizado de cabina (omar ortega) 3 duck cambio filtro cabina-chequeo a/c-limpieza conectores-chequeo compresor-chequeo mangueras ( e.henriquez )huerta neumático realiza chequeo preventido en taller- se realiza chequeo- todos los neumáticos se encuentran en buenas condiciones- equipo ok ( g.cerda-c.olivares)c.s.i. realiza chequeo de tiempos de lubricacion los cuales se encuentran correctamente programados con 60 segundos de trabajo por 60 minutos de descanso- bomba lubricacion en optimas condiciones de trabajo-trabajando con 60 psi aire bomba-generando una presion de lubricacion de 3000 psi aprx. se realiza limpieza del tk de grasa el cual se encontraba a un 100% de capacidad- dispensador mobil en optimas condiciones con luz verde programado en 2 y con 175 ml de nivel- se chequea lubricacion al punto donde cada punto se encuentra con grasa fresca presente ( m.munizaga-j.ortiz )ot 357726 se toman presiones del sistema de levante arrojando 2700 psi ( especificado 2525+/- 25 psi )- se toma tiempo de levante arrojando 19,5 segundo ( especificado 19 segundo ) | 0 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Dia
T_09 | 80673 | 2020-09-11 | 09:00:00 | 09:40:00 | 0.67 | 2 | 1.34 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | ot: 364387. se realiza relleno de aceite hidráulico 59 lts. y se recarga tk de grasa. equipo operativo. m.cuello-j.araya. | 364387 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_09 | 80695 | 2020-09-12 | 10:00:00 | 10:15:00 | 0.25 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | se realiza chequeo de neumáticos, presiones, temperaturas, remanentes y corte a goma. posición 3 corte banda rodado 95mm prof x 100mm larg. caluga n° 16. posición 4, soplado banda rodado calugas n° 24, 26, 26 y 27. posición 4 manchado con aceite. c.muñoz-g.perez-j.araya. | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_09 | 80700 | 2020-09-12 | 16:05:00 | 17:45:00 | 1.67 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_4 | Operacional | posición 4 genera olor a caucho. equipo cargado en stock el toro, lo cual se coordina su descarga. se encuentra el punto de separación térmica con t° de 45° en el punto de separación. equipo queda con restricción, solo tramos cortos. c.muñoz-g.perez-j.araya. | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_12 | 79553 | 2020-09-06 | 07:00:00 | 14:44:00 | 7.73 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Programada | ot 355527 - cambio neumático posición 5 y 6- ingresa equipo a losa-instalacion de cuña-verificacion energía cero-bloqueo de equipo- se levanta equipo e instala soportes- además de sistema sujeción- luego se retiran pernos de posición 6- se retira neumático y sistema de sujeción- se retiran tuercas y retiro de sistema sujeción- además de sacar neumático posición 5- limpieza de tuercas-golillas-pernos-pernos de anclaje con desengrasante- luego se engrasan nuevamente para su instalación- instalación de posición 5 con llave de impacto- se da torque controlado a 910 lb/pie- se verifica con torque manual y se marcan tuercas con marca metal- se instala sistema de sujeción-luego de instalar neumático con llave de impacto- se da torque controlado a 910 lb/pie-posteriormente se retira sistema sujeción y se verifica con torque manual- se regulan todas las presiones además de chequearlo completo- se lavaron tuercas con apoyo de personal de lavado por exceso de suciedad- se retiran soportes y equipo queda ok ( g.cerda-r.echeverria-c.olivares ) | 0 |  | Operativo | verificación de torque luego de 2 vueltas cargado-posteriormente retorque luego de 12 horas de trabajo | Robinson Veliz | Dia
T_12 | 79553 | 2020-09-06 | 16:28:00 | 19:00:00 | 2.53 | 2 | 5.06 | T_Motor | Arranque Neumatico | Falla | ot-360608 -se evalua sistema neumatico- se chequea sensor y se realiza cambio de sensor n/p 3e-2034 de v/v freno emergencia ( a.campos-m.veliz ) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | cargar aire- probar equipo | Robinson Veliz | Dia
T_12 | 79553 | 2020-09-06 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Motor | Arranque Neumatico | Falla | ot-360608 se rellena tk de aire para dar partida, encendiendo equipo, aparece alarma freno carrera alto-se chequea circuito de alimentación de switch encontrándose cierre de los 3 circuitos ok-se detecta que switch de las 3 retocamaras están normalmente abiertos lo cual produce una fallas en vims de cabina-se evalúa parqueo de equipo encontrando válvula de parqueo encontrando botón de emergencia activado por fuga de aire por v/v de Freno emergencia- (l.leiva-j.saldivar) | 360608 |  | En Reparacion/Mantencion | chequear accionamiento de switch (3 retocamaras)-cambiar slack delantero y trasero-tomar presión de freno a los 4 frenos-cambiar v/v freno emergencia-evaluar pines de rotocamparas para cambiar switch o cambio de rotocamara x 3. | Hernán Veliz | Noche
T_12 | 79553 | 2020-09-07 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Motor | Arranque Neumatico | Falla | se cambian los tres switch de rotocamara desapareciendo alarma- se cambia v/v de pedal de emergencia por otra usada ( persiste fuga ) v/v nueva llega el 08-09-2020- se toman presiones de freno servicio 650 psi-freno retardador 550 - freno parque 390 psi- presion de bomba a filtro de parqueo 650 psi- se cambian v/v de alivio de control freno parqueo n° 6e-6305- se encuentra selloo cortado de v/v de respaldo 1v-2644- se reemplaza v/v nueva y sigue la falla ( a.campo-c.pizarro-m.veliz ) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Robinson Veliz | Dia
T_12 | 79553 | 2020-09-07 | 19:00:00 | 05:31:00 | 10.52 | 3 | 31.56 | T_Motor | Arranque Neumatico | Falla | Ot-360608 se realiza cambio v/v control freno estacionamiento-se realiza cambio de sellos en fitting de v/v-se realiza partida del equipo presentando alarma ecm, bc y sensor t° diferencial-se realiza reparación en arnés, eliminando alarmas activas-se realiza testeo hidráulico slack trasero 550 psi-se realiza testeo en mandos finales mfi 680 psai, mfd 620 psi-se realiza testeo desaplicación freno 680 psi-se realiza purgado sistema freno, relleno fluidos, prueba retención freno 1755 rpm-se realizan pruebas del equipo ok-se realiza instalación de protección frontal cabina (m.espinoza-j.saldivar-r.gatica) | 360608 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_12 | 79560 | 2020-09-08 | 08:38:00 | 09:04:00 | 0.43 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | se realiza verificacion torque manual 910 lb-pie a posicion 6 y posicion 5 chequeo visual ( fotografias ) en sector 10 k. ( c.olivares-r.echeverria-g.cerda ) | 0 |  | Operativo | reaprete torque controlado 910 lb/pie a posicion 6 y chequeo visual posicion 5 ( fotografias ) a 12 horas de trabajo | Robinson Veliz | Dia
T_12 | 79578 | 2020-09-09 | 08:44:00 | 09:45:00 | 1.02 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | reaprete posicion 6 y posicion 5- se ingresa equipo a losa de neumatico con señalero- se levanta equipo y se instala pinochos- posicion 6 se torquea con 26 psi/910lb-posicion 5 registro fotografico- posicion 1 cbr 85 mm prof. x 75 mm largo caluga n° 16-posicion 3 cbr 84 mm prof. x 110 mm largo caluga n° 29- posicion 4 cbr 73-94 mm prof. x 140-120 mm largo calugas 6 y 25 (c.muñoz-j.araya-g.perez ) | 0 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Dia
T_12 | 79641 | 2020-09-12 | 08:25:00 | 08:50:00 | 0.42 | 0 | 0 | T_Cabina | T_Cortinas | Falla | 3duck. se realiza reposición de cortina y cambio de pernos cortina. j.olivares-e.pizarro. | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_12 | 79644 | 2020-09-12 | 13:40:00 | 19:00:00 | 5.33 | 0 | 0 | T_Suspensiones | Traseras | Falla | se sube equipo a taller por falla en suspensión izquierda trasera. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar cambio de suspensión. | Cesar Nilo | Dia
T_12 | 79644 | 2020-09-12 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Suspensiones | Traseras | Falla | se recibe equipo detenido por problemas en suspensión trasera izquierda. no se realizan trabajos en turno noche por parte de mantención, pero personal de huerta aprovecha y realiza lavado sectorizado quedando listo para tareas en taller. huerta | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | cambio de suspencion trasera izquierda | Marco Carmona | Noche
T_13 | 82572 | 2020-09-06 | 11:20:00 | 12:24:00 | 1.07 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | neumatico posicion 2 bajo psi- se chequean cortes-presiones-remanentes-temperaturas- posicion 2 se regulariza presion 116 a 120 psi-posicion 3 de 90 a 110 psi- se dejan fuera de servicio sensores posicion 1 y 2 quedando chequeo solo manual ( g.cerda-r.echeverria ) | 0 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Dia
T_13 | 82572 | 2020-09-06 | 12:30:00 | 13:06:00 | 0.6 | 1 | 0.6 | T_Motor | Arranque Neumatico | Operacional | ot-360604 - se asiste a equipo por llamado de operador que equipo no parte- se realiza chequeo de equipo cortando corriente y reseteando sistema logrando partir se entrega ok ( r.veliz ) | 360604 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Dia
T_13 | 82621 | 2020-09-08 | 17:51:00 | 19:00:00 | 1.15 | 0 | 0 | T_Estructural | Otros | Falla | operador informa que se encuentran dessoldada platina del radiador y faltan pernos quedando fuera de servicio a espera de mantencion | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Robinson Veliz | Dia
T_13 | 82621 | 2020-09-08 | 19:00:00 | 21:09:00 | 2.15 | 2 | 4.3 | T_Estructural | Otros | Falla | Ot-364166 equipo con pernos de anclaje de protección frontal faltantes-se reponen pernos de anclaje (f.torti-m.araya) | 364166 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_13 | 82678 | 2020-09-11 | 08:40:00 | 08:50:00 | 0.17 | 2 | 0.34 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | ot: 364386. se realiza relleno de aceite hidráulico 140 lts. equipo operativo. m.cuello-j.araya. | 364386 |  | Operativo | programar cambio manguera enfriamiento freno posición 1. | Cesar Nilo | Dia
T_14 | 81373 | 2020-09-08 | 15:50:00 | 16:10:00 | 0.33 | 0 | 0 | T_Cabina | Extincion Incendio | Stand-By | personal restec asiste a equipo encontrando extintor costado lado cabina suelto- se reajusta base porta extintor que se solto debido a las vibraciones- extintor queda operativo ( v.herrera-o.gonzalez ) | 0 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Dia
T_14 | 84100 | 2020-09-09 | 20:40:00 | 07:00:00 | 10.33 | 2 | 20.66 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | se sube equipo a taller y personal de huerta comienza con ot por pm de 500 hrs según programa con el lavado completo a equipo ok. se realiza ot por testeo dinámico según pauta con detalles en cartilla ok. se comienza con ot predictiva con toma de muestras según lo solicitado por pauta más chequeo de rejillas magnética transmisión. se realiza diálisis de sistema hidraulico ok. se realizan drenaje de aceite motor y masas. se realizan cambio de filtros de aceite motor, hidraulico, convertidor, transmisión y combustible ok. se realizan relleno de aceite motor con 291 lts de aceite motor, 46 lts de aceite a masas, 19 lts de aceite dirección, 43 lts de aceite hidraulico y relleno del depósito de grasa ok. i.tello – s.vergara | 359866 |  | En Reparacion/Mantencion | terminar puntos pendientes. chequeo de niveles. cebar sistema combustible y retirar diálisis. | Patricio Cerda | Noche
T_14 | 84100 | 2020-09-10 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | ot: 359866. se termina puntos pendientes de pauta. se retira diálisis de a/c hidráulico. se ceba sistema combustible. se chequean acumuladores de dirección 750 y 750 psi. chequeo de niveles, equipo corriendo ok. se traslada equipo a losa n° 4 para continuar con trabajos de cambio de diferencial y mando final derecho. f.varas-r.maluenda. ot: 346686. se drena aceite diferencial y mandos. se drena aceite transmisión se desconecta líneas de transmisión. se desconecta arnés eléctrico de transmisión. se retira cruceta cardan transmisión. personal g&g instala oreja en tolva para cuerda de vida. se retira transmisión y queda montada en soporte. se retira eje palier derecho. se retira tapa mando final izquierdo y se desplaza palier, liberando de diferencial. f.varas-r.maluenda-c.pizarro-d.zepeda. csi. se realiza levantamiento para ver posibilidad de mejoras durante la detención, por cambio de componentes. f.ramos-j.ortis. | 359866/346686 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con trabajos cambio diferencial. | Cesar Nilo | Dia
T_14 | 84100 | 2020-09-10 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | en continuación de trabajos asociados al cambio de diferencial. se realiza el cambio de diferencial ok. se torquean todos los pernos según manual a 350 l/p ok. se instalan mangueras asociadas y todas con sellos nuevos ok. se realiza el cambio de 2 mangueras de sistema transmisión ok. se deja diferencial retirado en soporte y se realiza ajuste de tapa diferencial ok. p.tapia – s.vergara – h.perez | 346686 |  | En Reparacion/Mantencion | seguir con la instalación de transmisión. | Patricio Cerda | Noche
T_14 | 84100 | 2020-09-11 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | se instala transmisión. se cambia cruceta cardan transmisor, se torquean según procedimiento. se instalan mangueras y conexiones. se pone en marcha y se baja la tolva. se comienza con desmontaje mando final derecho, queda con 8 pernos instalados por problema montacargas de 12 ton. f.varas-r.malueda-d.zepeda-m.gonzalez. 3duck. se realiza cambio de fundas. sello puerta, difusores y filtros cabina. chequeo de asiento, suspensión. e.pizarro-j.olivares. a/c. cambio de presostatos de alta y baja. chequeo correas, mangueras y presiones. c.alfaro. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | retira e instalar mando final derecho. | Cesar Nilo | Dia
T_14 | 84100 | 2020-09-11 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | en continuación de trabajos asociados a cambio de mando final derecho. se retiran pernos mando y se realiza maniobra de cambio de mando final lado derecho. se realiza torque de pernos según manual a 1300 l/p ok. se instalan ductos de enfriamiento freno y mangueras de freno con sellos nuevos y se instala mando final retirado en soporte ok. p.tapia – h.perez – h.perez | 346685 |  | En Reparacion/Mantencion | instalación de eje palier derecho (nuevo). cambio de slack freno, relleno. purga frenos y continuar con trabajos asociados. | Marco Carmona | Noche
T_14 | 84100 | 2020-09-12 | 07:00:00 | 18:10:00 | 11.17 | 3 | 33.51 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | ot: 346685. se instala palier lado derecho nuevo. se instala tapa mando final. se cambia slack de freno trasero. se rellena aceite diferencial, mando final 320 lts. aceite hidráulico 409 lts. aceite transmisión 57 lts. se cambia filtros de diferencial. se realiza purga de sistema de freno. se cambian sensor salida transmisión. se cambia manguera filtro de carga transmisión. se elimina fuga sensor saturación filtro carga convertido. se cambia ampolleta luz superior izquierda. f.varaz-r.maluanda-m.gonzalez. ot: 339748. se realiza montaje e instalación sistema anti fatiga smart cap. instalación física conexión, alimentación y montaje de antena gps exterior. instalación de monitor interior cabina. arranque y chequeo lógico de sistema. h.ribera-c.tapia. cambio de neumáticos posiciones 5 y 6 por inversión. se cambia todos los pernos de mando final derecho. se instalan pernos prisioneros nuevos. se instala neumático de repuesto posición 5, con su torque controlado 900 libras pie., se aplica grasa castrol a pernos. se instala neumático posición 6, con su torque controlado 900 libras pie., se aplica grasa castrol a pernos. se rellena con nitrógeno neumáticos de 13 psi a105 psi. c.muñoz-g.perez-j.araya. huerta realiza limpieza de cabina. h.zambra-a.rojas. | 346685 |  | Operativo | realizar verificación de torque después de 2 vueltas y realiza reapriete después de 12 horas de trabajo. | Cesar Nilo | Dia
T_14 | 84100 | 2020-09-12 | 21:30:00 | 21:50:00 | 0.33 | 2 | 0.66 | T_Neumaticos | Posicion_6 | Stand-By | se pide equipo a operaciones y se realiza verificación de torque a neumáticos pos 5 y pos 6 a 910 l/p quedando ok. m.carmona – f.errazuriz | 0 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Noche
T_15 | 69842 | 2020-09-06 | 15:02:00 | 16:53:00 | 1.85 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | reaprete posicion 3 y 4-- se levanta equipo y se da torque controlado a 910 lb/pie a neumatico posicion 3 y luego se verifica con torque manual- cada perno se realiza el mismo procedimiento- posicion 4 se chequea mediante fotografias las marcas de torque- se retiran soportes y equipo operativo ( g.cerda-r.echeverria-c.olivares ) | 0 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Dia
T_15 | 69845 | 2020-09-08 | 10:48:00 | 11:23:00 | 0.58 | 0 | 0 | T_Cabina | T_Cortinas | Falla | cortina sin pernos de sujecion- se instalan pernos de cocina para la sujecion de cortina ( o.ortega ) | 0 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Dia
T_15 | 69924 | 2020-09-10 | 10:55:00 | 11:15:00 | 0.33 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_3 | Operacional | se realiza chequeo de neumáticos por petición de operaciones mina. se encuentra equipo pinchado posición 3. se traslada equipo a taller de mantención. b.juarez-c.galleguillos. | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_15 | 69925 | 2020-09-10 | 11:15:00 | 14:50:00 | 3.58 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_3 | Incidente/accidente | ot: 364339. se ingresa equipo a losa de neumático con señalero. se instalan cuñas, bloqueo, gata y soportes. se retira neumático posición 3 pinchado y se instala neumático de repuesto. se limpian pernos y golillas con desengrasante. se torquean pernos de neumático con 910 libras pie. se marcan pernos con marca metal. equipo operativo. c.muñoz-g.perez-j.araya. | 364339 |  | Operativo | después de 2 vueltas cargado, realizar verificación de torque manual. posteriormente después de 12 hora de trabajo, realizar reapriete con torque controlado. | Cesar Nilo | Dia
T_15 | 69925 | 2020-09-10 | 17:10:00 | 17:25:00 | 0.25 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_3 | Operacional | se realiza verificación de torque a posición 3, con torque manual 900 libras pie. b.juarez-c.galleguillos. | 0 |  | Operativo | realizar reapriete a posición 3, después de 12 horas de trabajo. | Cesar Nilo | Dia
T_15 | 69940 | 2020-09-11 | 08:25:00 | 09:30:00 | 1.08 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_3 | Operacional | ot: 364339. se ingresa equipo a losa de neumático con señalero. se instalan cunas, gata, soportes y bloqueos. posición 3, se realiza torque controlado con 910 libras pie, ok. b-tag fuera de posición, 2, 5 y 6. c.muñoz-g.perez-j.araya. | 364339 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_16 | 69683 | 2020-09-10 | 07:10:00 | 11:45:00 | 4.58 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_1 | Operacional | ot: 364338. se realiza chequeo de neumático posición 1, se encuentra con fuga de nitrógeno. se sube equipo a taller, se instalan gata, pinochos y bloqueos. se realiza despresurización de neumático hasta 0 psi. se retira seguro llanta y se procede al cambio de oring nuevo. se instala seguro, presurización de neumático hasta 105 psi. se realiza pruebas, sin fuga. equipo operativo. c.muñoz-g.perez-j.araya. | 364338 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_16 | 69700 | 2020-09-11 | 09:45:00 | 09:50:00 | 0.08 | 2 | 0.16 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | ot: 364388. se rellena aceite hidráulico implemento 42 lts. equipo operativo. m.cuello-j.araya. | 364388 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_16 | 69738 | 2020-09-12 | 03:20:00 | 03:40:00 | 0.33 | 2 | 0.66 | T_Motor | TK Aceite | Operacional | operador informa por alarma de bajo nivel de aceite motor quedando fuera de servicio. se asiste a equipo y se chequea niveles rellenando con 85 lts de aceite motor quedando ok. a.cuello – s.vergara | 0 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Noche
T_17 | 69484 | 2020-09-07 | 17:09:00 | 18:00:00 | 0.85 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | equipo se devuelve a operaciones mina por estar fuera de servicio T-10 y T-12 | 0 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Dia
T_17 | 69516 | 2020-09-08 | 04:37:00 | 07:00:00 | 2.38 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | ot-359895 equipo ingresa a instalaciones mción.mina para lavado equipo e inicio pm-500 hrs. | 359895 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Hernán Veliz | Noche
T_17 | 69516 | 2020-09-09 | 07:00:00 | 18:18:00 | 11.3 | 3 | 33.9 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | pm 500 horas-ot 359870 se realiza testeo dinamico según pauta-ot 359870 se cambia aceite motor 291 litros elite- se cambian filtros de aceite motor y combustible- se cambian filtros de transmisión-convertidor e hidráulicos- se cambia aceite a masas- se chequean acumuladores encontrando el trasero con fuga- se rellena tk hidráulico implemento- se rellena tk dirección- se chequean puntos de pauta – chequeo niveles ok-ot 364202 se realiza cambio de acumulador de dirección trasero por fuga ( roto 9- se realiza carga a ambos acumuladores 800 psi-ot 359708 se realiza toma de muestras según pauta- chequeo tapones magnéticos y rejilla magnética- registro fotográfico- se realizan diálisis hidráulico y transmisión-ot 359871 se realiza pauta de mantención- se verifica la presencia de grasa fresca en puntos- se chequea el estado de flexibles y conectores- se realizan pruebas dinámicas de sistema con aire externo logrando presión de acuerdo a relación de aire 2500 psi- se verifica el funcionamiento correcto de componentes- se realiza cambio de kit mobil a dispoensador ( f.ramos )( f.varas-r.maluenda-c.pizarro )restec pre-pm- se revisa depósito de polvo- capsulas de nitrógeno- block y boquillas de descarga-líneas de mangueras-extintor portátil- actuadores manuales de cabina y piso-sistema operativo (guillermo rojas-víctor herrera)3 duck pm 500 horas- se realiza chequeo presiones- compresor y correa- reposición de pernos de compresor- chequeo de mangueras- cambio filtro cabina- chequeo y limpieza de conectores eléctricos ( carlos alfaro ) 3 duck pm 500 horas- realiza cambio de difusores-fundas-sellos puertas ajuste y limpieza de chapas- chequeo asiento y suspensión- chequeo de espejos panorámicos ( j.olivares )ot 359884 se realiza inspección a equipo no encontrando anomalías ( v.alarco-a.ochoa-a.castillo ) | 0 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Dia
T_18 | 31553 | 2020-09-06 | 00:34:00 | 01:54:00 | 1.33 | 2 | 2.66 | T_Transmision | Filtros | Monitoreo/Predictivo | ot-360609 se realiza cambio de filtros de transmisión por cambio de componente-demora por tazón de filtro de transmisión en mal estado-espera de repuestos (f.torti-m.araya) | 360609 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_18 | 31639 | 2020-09-10 | 20:00:00 | 22:20:00 | 2.33 | 2 | 4.66 | T_Transmision | Mangueras | Falla | operador informa por alarma nivel 3 nivel de aceite transmisión quedando fuera de servicio. se asiste a equipo y se chequea camión que presenta bajo nivel de aceite transmisión realizando relleno de 28 lts de aceite transmisión ok. se chequean líneas encontrando manguera activación valvula lock-up con fuga de aceite por lo cual se realiza cambio de está quedando ok. m.carmona – a.gallardo | 364345 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Noche
T_18 | 31667 | 2020-09-12 | 09:05:00 | 09:35:00 | 0.5 | 0 | 0 | T_Cabina | T_Cortinas | Falla | 3duck. se realiza reparación de soportes de cortina y ajuste de auto deslizantes asiento operador. j.olivares-e.pizarro. | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_18 | 31668 | 2020-09-12 | 19:50:00 | 01:10:00 | 5.33 | 2 | 10.66 | T_Hidraulico | Mangueras | Falla | operador informa por fuga considerable sector valvula control quedando fuera de servicio. se asiste a equipo y se chequea encontrando fuga por sello de manguera de valvula control a rejilla sistema levante realizando cambio de sello ok. se chequean niveles rellenando con 166 lts de aceite hidraulico y 30 lts de aceite transmision quedando ok. a.cuello – s.vergara | 364496 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Noche