## Sheet1
Equipos | Horómetro | Fecha_Actual | Hora_de_Detención | Hora_de_Entrega | Tiempo_FS | Nro_Personas | Horas_Persona | Sistema | Sub_Sistemas | Tipo_de_Detención | Trabajo_Ejecutado | Nº_OT | Nº_Backlog | Status_Final | Trabajos_Pendientes | Jefe_de_Turno | Turnos
T_09 | 81087 | 2020-10-04 | 07:00:00 | 12:20:00 | 5.33 | 4 | 21.32 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | en continuacion de trabajos asociados al cambio de cilindro levante derecho. se realiza engrase manual de cilindro levante derecho a pasador superior. se chequean niveles rellenando con 15 lts de aceite hidraulico y los demás niveles están bien quedando ok. i.tello – m.veliz – r.quintana – a.campos personal de huerta asiste a equipo da termino e instala pos 5 dando torque controlado a 910 l/p. luego instala pos 6 dando torque de 910 l/p. luego se retira sistema sujeción y después de dos vueltas de trabajo realiza la verificación de torque con torque manual a 910 l/p a pos 6 y chequeo fotográfico a pos 5 quedando ok. huerta | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia
T_09 | 81087 | 2020-10-05 | 07:00:00 | 12:30:00 | 5.5 | 3 | 16.5 | T_Aire_Comprimido | Mangueras | Falla | se sube equipo a taller y se realiza reaprete con torque controlado a 910 l/p a pos 6 y chequeo visual según registro fotográfico a pos 5 quedando ok. huerta al momento de operador querer dar partida este no parte quedando fuera de servicio. se chequea equipo encontrando fuga de aire por conector de valvula de motor de arranque. se realiza reparación con apoyo de emsesa quedando ok. i.tello – m.veliz – r.quintana | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia
T_09 | 81130 | 2020-10-06 | 00:45:00 | 02:00:00 | 1.25 | 2 | 2.5 | T_Cabina | Bocina | Falla | ot: 368989. equipo sin bocina. se realiza cambio de kit y botón de accionamiento bocina, se realiza pruebas equipo operativo. j.perez-m.cuello. | 368989 |  | Operativo |  | Victor Leon | Noche
T_11 | 83645 | 2020-10-07 | 08:30:00 | 08:40:00 | 0.17 | 2 | 0.34 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | operador indica que falta aceite hidraulico y se asiste a equipo chequeando niveles rellenando con 39 lts de aceite hidraulico y 45 lts de aceite motor quedando ok. a.cuello – s.vergara | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia
T_11 | 83716 | 2020-10-10 | 20:27:00 | 07:00:00 | 10.55 | 3 | 31.65 | T_Mantencion | PM_4000 | Programada | Ot-369018 se comienza con pm 4000 hrs-se realiza cambio v/v ecológica tren trasero - ot-364378 se realiza testeo dinámico según pauta - Ot-364459 se realiza lavado equipo según pauta – ot 364366 predictivo, se realiza muestreo apd según pauta, se realiza rotulado de muestras, se realiza chequeo y fotografías a rejilla transmisión, tapones masas, tapones de mandos finales y diferencial, encontrándose particulado fino nivel 1 (m.espinoza-f.torti-m.araya) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | Continuar con puntos pm 4000 hrs-purgar sistema combustible-continuar con trabajos asociados. | Hernán Veliz | Noche
T_12 | 79860 | 2020-10-05 | 08:15:00 | 13:00:00 | 4.75 | 2 | 9.5 | T_Frenos | Trasero | Falla | operador informa por alarma y problemas en el sistema de frenado quedando fuera de servicio. se asiste a equipo y se chequea equipo que presenta problema en freno traseros (deficiente). se realizan pruebas encontrando problema en slack de freno trasero que no envía presión de aceite hacia mando final izquierdo. se pide slack nuevo a bodega y se realiza cambio de slack normalizando condición. se realizan pruebas dinámicas de freno ok. se aprovecha de realizar cambio de sensor de temperatura freno trasero derecho en mal estado y se repara arnes de sensores de temperatura freno delanteros ok. m.carmona – a.cuello personal de 3duck asiste a equipo y realiza el cambio de correa de sistema a/c por corte. se realizan pruebas quedando ok. 3duck | 368691 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia
T_12 | 79890 | 2020-10-06 | 19:35:00 | 20:00:00 | 0.42 | 2 | 0.84 | T_Motor | Fan Drive | Operacional | operadora solicita chequeo en tensor correas de ventilador. se realiza chequeo encontrando sin anomalía. se entrega equipo operativo. j.perez-m.cuello. | 0 |  | Operativo |  | Victor Leon | Noche
T_12 | 79924 | 2020-10-08 | 11:04:00 | 11:22:00 | 0.3 | 0 | 0 | T_Cabina | A/C | Falla | imprevisto por a(c-cambio correa de a/c- se realiza cambio de correa de compresor ya que se corto la correa por que no es fdel equipo es alternativa( no hay en stock en bodega de correa dentadas a 92 ) ( c.alfaro-j.olivares ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Dia
T_12 | 79946 | 2020-10-09 | 09:09:00 | 09:45:00 | 0.6 | 0 | 0 | T_Cabina | A/C | Falla | imprevisto aire acondicionado- se realiza chequeo de equipo encontrando desmontada la correa de a/c- se procede a la instalacion de la misma pero la correa se desmonta ya que se estira por temperatura y por no ser la correa original del equipo- equipo operativo ( c.alfaro) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Dia
T_12 | 79966 | 2020-10-10 | 08:35:00 | 09:09:00 | 0.57 | 0 | 0 | T_Cabina | A/C | Falla | imprevisto a/c- se realiza cambio de correa de compresor de a/c por encontrarse cortada- se realiza chequeo de equipo en funcionamiento ( correa a92 ) ( c.alfaro-j.olivares ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Dia
T_13 | 83162 | 2020-10-04 | 01:35:00 | 01:45:00 | 0.17 | 2 | 0.34 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | ot: 368681. se realiza relleno de aceite hidráulico implemento 55 lts. j.perez-m.cuello. | 368681 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_13 | 83147 | 2020-10-04 | 13:30:00 | 13:40:00 | 0.17 | 2 | 0.34 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | operador informa por bajo nivel de aceite hidraulico y se asiste a equipo chequeando niveles, rellenando con 33 lts de aceite hidraulico y los demás niveles están bien quedando ok. j.meza – s.vergara | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia
T_13 | 83204 | 2020-10-06 | 12:10:00 | 12:20:00 | 0.17 | 2 | 0.34 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | operador indica falta de aceite hidraulico quedando fuera de servicio. se asiste a equipo y se chequean niveles rellenando con 40 lts de aceite hidraulico y los demás niveles están bien quedando ok. a.cuello – s.vergara | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia
T_13 | 83219 | 2020-10-07 | 08:50:00 | 09:05:00 | 0.25 | 2 | 0.5 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | operador indica que falta aceite hidraulico y se asiste a equipo chequeando niveles rellenando con 86 lts de aceite hidraulico y 40 lts de aceite motor. se visualiza fuga por manguera de enfriamiento freno lado izquierdo y se mantiene en observación quedando ok. a.cuello – s.vergara | 0 |  | Operativo | cambio de manguera enfriamiento freno lado izquierdo | Patricio Cerda | Dia
T_13 | 83259 | 2020-10-08 | 03:27:00 | 06:00:00 | 2.55 | 2 | 5.1 | T_Frenos | Mangueras | Falla | Ot-369166 equipo sube a instalaciones para eliminación de fuga aceite línea freno-se comienza con desmontaje de manguera enfriamiento pos.1-se drena aceite-se instala manguera nueva con sus respectivos sellos, se rellena 157 lts de aceite hidráulico-se rellena depósito de grasa, sistema dirección se drena aceite ya que el depósito tenía acceso de aceite (r.gatica-i.bernal) | 369166 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_14 | 81747 | 2020-10-04 | 07:00:00 | 13:30:00 | 6.5 | 3 | 19.5 | T_Suspensiones | Traseras | Falla | se recibe equipo detenido por el cambio de suspensión trasera derecha y se realiza ot con los puntos pendientes con el procedimiento de carga de suspensiones traseras con nitrógeno y aceite ok. se instalan protecciones asociadas ok. se realiza ot por el cambio de mangueras enfriamiento freno con el cambio de mangueras enfriamiento pos 1. se chequean niveles y se rellena con 256 lts de aceite hidraulico, 13 lts de aceite dirección y 22 lts de aceite transmisión ok. se realiza ot por el cambio de manguera de sistema de frenado quedando ok. p.tapia – a.cuello – c.calderon | 341888 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia
T_15 | 70350 | 2020-10-04 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Estructural | Tolva | Falla | en continuacion de trabajos asociados a falla en tolva. se realiza el cambio de cilindro de levante lado izquierdo ok. se instalan mangueras en ambos cilindros y se realiza orden y aseo ok. m.rodriguez – m.barraza | 368639 |  | En Reparacion/Mantencion | lubricar pasadores de ambos cilindros y continuar con trabajos pendientes. | Patricio Cerda | Dia
T_15 | 70350 | 2020-10-04 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Estructural | Tolva | Falla | no se realizan trabajos turno noche. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Cesar Nilo | Noche
T_15 | 70350 | 2020-10-05 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Estructural | Tolva | Falla | persona de huerta asiste a equipo y realiza retiro de neumático pos 6 y luego pos 5. limpieza de pernos. golillas y tuercas. se instala nuevamente neumáticos pos 5 y pos 6 dándole torque controlado a 910 l/p y se verifica torque manual ok. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Patricio Cerda | Dia
T_15 | 70350 | 2020-10-05 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Estructural | Tolva | Falla | no se realizan trabajos turno noche. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Victor Leon | Noche
T_15 | 70350 | 2020-10-06 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Estructural | Tolva | Falla | no se realizan trabajos en equipo durante el turno dia. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Patricio Cerda | Dia
T_15 | 70350 | 2020-10-06 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Estructural | Tolva | Falla | no se realizan trabajos turno noche. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Victor Leon | Noche
T_15 | 70350 | 2020-10-07 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Estructural | Tolva | Falla | no se realizan trabajos en equipo durante el turno dia. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | espera de tolva. | Patricio Cerda | Dia
T_15 | 70350 | 2020-10-07 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Estructural | Tolva | Falla | no se realizan trabajos en turno noche. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | procedimiento cambio de tolva. | Hernán Veliz | Noche
T_15 | 70350 | 2020-10-08 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 6 | 72 | T_Estructural | Tolva | Falla | ot 367618- se descarga tolva de cama baja- se instala tolva a equipo con sus respectivo pasadores pivote ( j.bozo-p.vega-r.olivares-c.calderon-c.casanga-r.urrutia )personal tres duck- tolva nueva sin faldones- se realiza instalación de faldones y cambio de pernos nuevos (j.olivares-e.pizarro ) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con instalacion de ambos cilindro de levante mas peroferico | jorge pasten | Dia
T_15 | 70350 | 2020-10-08 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Estructural | Tolva | Falla | Ot 367618 se realiza instalación de seguros pasadores pivotes de tolva, instalación de mangueras de lubricación de cilindro de levante x 2-se realiza cambio de mangueras de lubricación l/d de cilindro de levante – se realiza retiro de bota-piedras e instalación en tolva nueva-se realiza retiro de cable tolva e instalación en tolva nueva-se realiza instalación de pasadores cilindro levante-se realiza lubricación manual a cilindros levante y pivotes de tolva-Ot 357722 se extraen abrazaderas en mal estado, se cambian gomas, se instalan abrazaderas con gomas nuevas (m.espinoza-f.torti-m.araya) - Personal g&g retira pernos cortados en base de sujeción de manguera de lubricación, se instala y se solda la cola de tolva, se cortan y perforan platinas para sujeción de mangueras hidráulicas (c.araya-c.vega) | 367618 |  | En Reparacion/Mantencion | instalar luces trochas y arnés y sensor de tolva, buscar e instalar abrazaderas (2) en mangueras de lubricación de cilindro de levante (pasadores de cilindros)-realizar testeo dinámico y calibración payload-relleno fluidos. | Hernán Veliz | Noche
T_15 | 70350 | 2020-10-09 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Estructural | Tolva | Falla | ot 367618-cambio de tolva- se instalan luces de trocha nuevas- se rutea arnes de trocha- se desmonta de tolva se retira ( identificacion de camion ) se endereza y se instala a equipo- nota- se buscan tuercas-pernos y golillas para instalacion de trochas- se reutilizan tuercas- ot 367788 se realizan partes de pruebas dinamicas segun pauta- varilla dr succionador sensor tolva en mal estado( r.olivares-c.calderon-r.urrutia )ot 369185 no se realiza trabajo por no haber repuestos en stock ( a.alvarez )c.s.i. realiza instalación de flexibles de cilindros de levante tolva en su parte superior por cambio de tolva-tambien se instalan abrazaderas para guiar los flexibles- se realiza lubricación manual a los siguientes puntos- pasadores cilindros de levante tolva superior e inferior y pasadores traseros de tolva ( ambos lados) se realiza relleno del tk de grasa quedando 100% capacidad- chequeo funcionamiento del sistema con aire externo- bomba de lubricación trabaja a 60 psi- stol lo realiza a los 18 segundos llegando a una presión de 3000 psi por ciclo de trabajo ( m.munizaga-j.ortiz ) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | reparacion estructural( fijacion perno varilla)a espera reparacion accionador sensor tolva- calibrar payload y sensor levante tolva- regular focos reversa- falta verificar tiempo levante ( pruebas dinamicas )limpieza de cabina | jorge pasten | Dia
T_15 | 70350 | 2020-10-09 | 19:00:00 | 02:27:00 | 7.45 | 2 | 14.9 | T_Estructural | Tolva | Falla | Ot-367618 calibración sensor tolva y varios-se reposiciona perno de sujeción de varillaje sensor ángulo de tolva en dos ocasiones (3 hrs demora)-se conecta varillaje y se regula según procedimiento-se reconfigura bajada de tolva-se calibra rayload-se repara arnés eléctrico luces de trocha derechas traseras-se cambia ampolleta de luces de reversa-se realizan pruebas quedando ok (f.torti.m.araya)-personal g&g procede a cortar y soldar base de sujeción de sensor de tolva (c.vega-c.araya) | 367618 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_15 | 70359 | 2020-10-10 | 08:16:00 | 08:33:00 | 0.28 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | verificacion de torque manual- chequeo de torque manual luego de 2 vueltas cargado- posicion 6 verificacion con 910 lb/pie y posicion 5 registro fotografico ( c.muñoz-g.perez ) | 0 |  | Operativo | reaprete luego de 12 horas de trabajo | jorge pasten | Dia
T_15 | 70366 | 2020-10-10 | 15:03:00 | 16:00:00 | 0.95 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | se sube equipo a taller para reaprete de neumaticos-posicion 6 con 910 lb/pie-posicion 5 registro fotografico- chequeo psi-remanentes-temperaturas-cortes en goma- chequeo de componentes-pernos y tuercas- posicion 5 con desgarro de goma b/r (c.muñoz-j.araya-g.perez ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Dia
T_16 | 70240 | 2020-10-08 | 10:09:00 | 10:37:00 | 0.47 | 2 | 0.94 | T_Motor | TK Aceite | Falla | ot 369134- operador informa alarma baja presion de aceite motor-se asiste a equipo se chequea nivel encontrando bajo- se rellena 120 litros aceite motor ( elite) ( swe visualiza ensuciamiento de aceite por tapas de registro del motor ) nota- realizar lavado para chequeo de fuga de aceite motor ( a.alvarez-j.guerrero ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Dia
T_16 | 70285 | 2020-10-09 | 03:30:00 | 07:00:00 | 3.5 | 2 | 7 | T_Mantencion | Pre-PM | Programada | Ot-368034 equipo sube a instalaciones, se realiza pre-pm según pauta, se engrasan puntos-ot 369224 evaluación fuga aceite motor-se chequean fugas por prácticamente todas las culatas y tapas de registro, además de manifold litros de aceite motor-equipo pasa a losa de lavado para lavado motor (f.torti-m.araya) | 368034-369224 |  | En Reparacion/Mantencion | lavado motor-continuar con pre pm y evaluación fuga aceite motor | Hernán Veliz | Noche
T_16 | 70285 | 2020-10-10 | 07:00:00 | 12:48:00 | 5.8 | 2 | 11.6 | T_Mantencion | Pre-PM | Programada | ot 369224 -fuga aceite motor- se elimina fuga por respiradero motor diesel- se elimina fuga por manguera de motor de prelub- se cambia manguera ( emsesa)- se chequea fuga por culata n°1 encontrando humedad- chquear con equipo corriendo- se rellenan 10 litros aceite motor ( f.varas-r.urrutia-r.maluenda )tres duck realiza pre-pm- cambio de fundas- chequeo de radio en funcionamiento- chequeo de difusores- chequeo sellos puertas-asiento y suspensiones- espejos panorámico ( j.olivares-e.pizarro )tres duck a/c pre-pm- chequeo de presiones-compresor-cambio de correa de compresor n° 213-6558- se modifica esta correa ya que la original no hay en stock ( c.alfaro )- c.s.i. realiza relleno del tk de grasa quedando en 100% capacidad- chequeo tiempos de lubricación y descanso mediante vims- programados a 60 segundo de trabajo por 60 minutos de descanso-pruebas dinámicas con aire externo y con lubricación automática- bomba de lubricación trabaja a 60 psi-stol lo realiza a los 12 segundos llegando a una presión de grasa por ciclo de trabajo de 3000 psi ok-fuga flexibles y matrices no se evidencias fugas o roce-puntos de lubricación del sistema de dirección y suspensión con grasa fresca en puntos- chequeo dispensador mobil de tensor alternador el cual se encuentra con 200 ml de nivel programado a 2 meses y con luz verde operativo (m.munizaga-j.ortiz ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Dia
T_17 | 70099 | 2020-10-06 | 12:00:00 | 19:00:00 | 7 | 4 | 28 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | se sube equipo a taller y personal de huerta comienza con ot por lavado completo ok. se comienza con puntos de ot por pm de 1000 hrs y se drena aceite motor y se realizan cambio de filtros de aceite motor y combustible. se drenan ambas masas. se rellena con 291 lts de aceite motor y 46 lts de aceite a masas ok. se comienza con ot predictiva con toma de muestras motor, convertidor, transmisión, diferencial, hidraulico y masas. se conecta diálisis de diferencial a las 17 hrs y diálisis de aceite hidraulico. se rotulan muestras. se realiza ot por testeo dinámico según puntos de pauta y se instala diapositiva para anclaje de arnes de seguridad. se conecta relaje y se toma presión de equipo según pauta. se retiran relajes y sistema de anclaje para arnes de seguridad. p.tapia – a.campos – r.quintana – m.valiz | 368007 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con puntos de pm de 1000 hrs. | Patricio Cerda | Dia
T_17 | 70099 | 2020-10-06 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | ot: 368007. se realiza toma de muestra de mandos finales, chequeo de rejillas magnéticas transmisión. se retira dializadora a 24:00 horas. inspección pasador central de dirección. se realiza cambio de filtros hidráulicos faltantes. se elimina fuga por sensor nivel diferencial izquierdo. se drena aceite de transmisión más relleno 167 lts. cambio de secador de aire. se chequean acumuladores de dirección encontrándose ok. m.godoy-a.gonzalez. g&g. se enderezan pletinas soporte escalera quedando en condiciones. g.contreras-j.sierra. | 368007 |  | En Reparacion/Mantencion | dar partida a equipo. prueba tcs. pruebas freno emergencia. rellenar transmisión. continuar con backlog y actividades predictivas. | Victor Leon | Noche
T_17 | 70099 | 2020-10-07 | 07:00:00 | 17:45:00 | 10.75 | 2 | 21.5 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | en continuacion de trabajos asociados a pm de 1000 hrs, se realiza termino de puntos pendientes de pauta ok. se cebe sistema combustible y se da puesta en marcha ok. se realiza cambio de sensor tcs lado derecho por falla. se chequean niveles con equipo corriendo y se rellena con28 lts de aceite transmisión y 22 lts de aceite hidraulico ok. se realiza ot por el cambio de ante filtro de caja ciclónica lado derecho ok. f.varas – r.maluenda personal de 3duck realiza ot por pm de 1000 hrs con el cambio de fundas, difusores, sellos puerta, limpieza y ajuste de chapas más backlog por el cambio de componentes puerta ok. además, realiza chequeo de presiones, compresor, correa y mangueras de sistema a/c más el cambio de filtros cabina ok. luego de termino de pm pasa a loza huerta y se realiza retiro de neumáticos pos 6 y pos 5 para luego instalar neumáticos pos 5 y pos 6 con un torque controlado a 910 l/p no sin antes lavar pernos, tuercas y golillas con desengrasante para aplicar grasa a estos. personal de gyg corta pernos de mando final lado derecho para retiro de neumático. | 368007 |  | Operativo | verificación de torque luego de 2 vueltas de trabajo y posterior reaprete después de 12 hrs de trabajos. realizar ot por el cambio de neumáticos pos 3 y pos 4. | Patricio Cerda | Dia
T_17 | 70101 | 2020-10-07 | 20:21:00 | 20:27:00 | 0.1 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | ot-367925 (continuación trabajos pendientes) personal huerta realiza verificación de torque luego de dos vueltas cargado a pos.6 con torque manual de 910 lbs/p y chequeo fotográfico a marcas de turca pos.5 (b.juarez-c.galleguillos) | 367925 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_17 | 70113 | 2020-10-08 | 08:30:00 | 12:40:00 | 4.17 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Programada | ot 367927-cambio neumatico posicion 3 y 4 por sensor itrack- se retiran neumaticos posicion 3 y 4- se limpian pernos-tuercas-golillas y asentamiento de neumaticos con desengasante- se instala neumatico posicion 4- se aplica grasa castrol- se instalan golillas-tuercas y su torque de 910 lb/pie- se instala neumatico posicion 3- se aplica grasa castrol pernos y golillas y su torque controlado de 910 lb/pie- se rellenan con nitrogeno posicion 3 y 4 hasta 110 psi ok- se reapreta neumatico posicion 6 y registro fotografiico a posicion 5- 910 lb-pie ( c.muñoz-g.perez-j.araya ) | 0 |  | Operativo | verificacion de torque luego de 2 vueltas cargados- luego de 12 horas de trabajo reaprete neumatico posicion 3 y 4 | jorge pasten | Dia
T_17 | 70114 | 2020-10-08 | 14:58:00 | 15:10:00 | 0.2 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | verificacion de torque- posicion 3 se realiza verificacion de torque manual con 910 lb/pie y registro fotografico posicion 4-trabajos en parqueo 11/6 ( c.muñoz ) | 0 |  | Operativo | reaprete luego de 12 horas de trabajo posicion 3 y 4 | jorge pasten | Dia
T_17 | 70130 | 2020-10-09 | 08:13:00 | 09:05:00 | 0.87 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | reaprete de neumatico- se ingresa equipo con señalero en loza de neumaticos- se instalan cuñas-bloqueo personal-gata neumatica- se realiza torque controlado con 910 lb/pie posicion 3-posicion 4 se realiza registro fotografico interior- se rellena con nitrogeno posicion 1 hasta 120 psi- posicion 2 corte hombro exterior 80 mm prof. x 110 mm largo caluga n° 32 ( c.muñoz-g.perez ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Dia
T_17 | 70135 | 2020-10-09 | 13:30:00 | 13:50:00 | 0.33 | 0 | 0 | T_Cabina | Extincion Incendio | Stand-By | jefe turno informa caida de extintor- personal restec asiste a equipo y repone extintor ( c.rojas-j.castillo ) | 0 |  | Operativo | personal restec reponer extintor a equipo w-02 que se encuentra en taller( se repone en equipo t-17 ) | jorge pasten | Dia
T_18 | 32107 | 2020-10-04 | 10:30:00 | 12:00:00 | 1.5 | 0 | 0 | T_Cabina | A/C | Falla | operador informa por problemas con a/c quedando fuera de servicio. personal de 3duck asiste a equipo y chequea encontrando falla en motor ventilador. se busca en bodega no habiendo stock. se evalúa motor blower y se realiza reparación de este. se realizan pruebas quedando ok. 3duck | 368663 |  | Operativo | realizar cuando llegue cambio de motor blower. | Patricio Cerda | Dia
T_18 | 32129 | 2020-10-05 | 12:00:00 | 19:00:00 | 7 | 4 | 28 | T_Cabina | A/C | Falla | operador informa por falla en sistema a/c quedando fuera de servicio. personal de 3duck asiste a equipo y se chequea encontrando nuevamente falla en motor blower solicitando repuesto por no haber en bodega. se decide subir equipo a taller y se realizan pruebas de por ot por falla sistema frenado realizando pruebas de estanqueidad a frenos traseros (mandos finales) arrojando una pérdida de 100 psi en 10 mint en ambos lados. i.tello – r.quintana – m.veliz – a.campos personal de csi realiza relleno de tk de grasa quedando en un 100% ok. se realiza inspección de puntos de lubricación, sistema dirección, suspensión y flexibles. se realiza aseo a bomba y componentes por exceso. chequeo de dispensadores de cubo ventilador y tensor alternador estando ok. csi | 368693 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar chequeo o cambio de motor blower y realiza chequeo de rotocamaras traseras. | Patricio Cerda | Dia
T_18 | 32129 | 2020-10-05 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Cabina | A/C | Falla | ot: 368693. se toman presiones de entrada de aire a rotocámaras están en 120 psi. se toman presiones a slack delantero y trasero estando en 660 psi, manteniendo la presión. se intercambian switch de rotocámara traseras manteniendo falla rotocámara derecha trasera. se realizan pruebas de estanqueidad a paquetes de frenos delanteros, sin bajar la presión. se realiza cambio de rotocámara derecha trasera. se purga rotocámara instalada. c.aguirre-m.cuello-a.pizarro-a.gonzalez. | 368693 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Victor Leon | Noche
T_18 | 32129 | 2020-10-06 | 07:00:00 | 11:50:00 | 4.83 | 4 | 19.32 | T_Cabina | A/C | Falla | se recibe equipo detenido por problemas con motor blower. se asiste a equipo y personal realiza ot por la llegada y cambio de motor blower de sistema a/c. se realizan pruebas ok. se aprovecha de realiza ot por pre-pm según puntos de pauta. se engrasan puntos y se elimina roce de mangueras de convertidor ok. personal de huerta realiza ot por chequeo de presiones, temperaturas, remanentes y estado de cortes en pos 5 en banda rodado ok. personal de 3duck realiza chequeo de cabina completa mas sistema a/c ok. personal de restec realiza chequeo de sistema contra incendios, depósitos de polvo, capsulas de nitrógeno, block, boquillas, mangueras y extintores portátiles ok. personal gyg realiza ot por chequeo de estructura y se encuentra desgaste excesivo de piso tolva. personal csi realiza ot por chequeo de sistema engrase más relleno de tk de grasa y estado de flexibles quedando ok. m.veliz – r.quintana – a.campos – p.tapia | 368806 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia