## Sheet1
Equipos | Horómetro | Fecha_Actual | Hora_de_Detención | Hora_de_Entrega | Tiempo_FS | Nro_Personas | Horas_Persona | Sistema | Sub_Sistemas | Tipo_de_Detención | Trabajo_Ejecutado | Nº_OT | Nº_Backlog | Status_Final | Trabajos_Pendientes | Jefe_de_Turno | Turnos
T_09 | 81567 | 2020-11-01 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | PM_4000 | Programada | Ot-370220 se realiza chequeo según pauta a puntos pendientes de la pm-4000 hrs.-se realiza reapriete de pernos de tapas que impide que gire pasador central de “y” 560 lbs/pie ya que se encuentran sueltos – ot 357596 cambio de tubería de transmisión-término de instalación de cañería o tubería de carga de transmisión, instalación de abrazaderas y soportes-se realiza retiro de pasador superior de cilindro levante lado izquierdo, se desplaza cilindro a posición de mandos final (c.bugueño-j.olivares-m.veliz) – personal g&g realiza inspección estructural de chasis al equipo – nota: faltan pernos en el módulo de enfriamiento costado derecho (a.salazar) – personal csi realiza instalación de dispensador mobil de 250 ml, motor de dispensador y pilas, lubricación manual con grasa shc 100 a punto tensor alternador-se programa dispensador mobil a dos meses realizando pruebas dinámicas dejando equipo operativo con luz verde-pruebas de funcionamiento con aire externo, bomba trabaja a 60 psi, presión de grasa por ciclo de trabajo es de 3000 psi, tiempo funciona miento 17 seg-equipo operativo (m.munizaga-j.ortiz) – personal huerta realiza retiro de neumáticos pos.3 y 4 conforme a procedimiento, una vez terminado trabajo estructural se procederá con instalación de éstos (g.cerda-r.echeverría-c.olivares) |  |  | En Reparacion/Mantencion |  | Hernán Veliz | Dia
T_09 | 81567 | 2020-11-01 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_4000 | Programada | personal g&g realiza cortes con oxicorte en tramo viga quedando material excedente- se realiza torchado- se deja tramo cortado dimensionado para posterior instalacion (g.contrera-j.soto ) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | g&g continuar con torchado peinado-realizar esmerilado-continuar con instalacion de viga y soldadura | jorge pasten | Noche
T_09 | 81567 | 2020-11-02 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_4000 | Programada | Ot-353480 fisura en soprte superior cilindro izq.levante tolva-personal g&g realiza cambio de un tramo de viga dañada sector donde va el soporte del cilindro levante tolva izquierdo del equipo (j.sierra-c.urbina-m.zambra) | 353480 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con trabajos de soldadura . | Hernán Veliz | Dia
T_09 | 81567 | 2020-11-02 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_4000 | Programada | personal g&g- se continua con remate de soldadura en viga sector soporte cilindro levante quedando en condiciones ( g.contreras-j.soto )personal teck no realiza trabajos en turno noche ( contingencia h.p. )nota- se saca manguera de direcion codigo 2012475 n/p 8w-3801 para ser instalada en equipo t-10- se necesitaban dos c/u pero en bodega habia 01 c/u ( rellenar con aceite ) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | g&g no quedan trabajos pendientes- reponer manguera de direccion por ser instalada a t-10 | jorge pasten | Noche
T_09 | 81567 | 2020-11-03 | 07:00:00 | 17:18:00 | 10.3 | 3 | 30.9 | T_Mantencion | PM_4000 | Programada | ot-350220 se asiste equipo, se cambian espaciadores de pasador superior cilindro levante izquierdo, se monta pasador y se conectan mangueras hidráulicas-se fabrica en emsesa manguera dirección n° parte 8w-3801 (se genera backlog para cambio por original)-personal huerta monta neumáticos pos.3 y 4-se rellena con 12 lts aceite transmisión, 96 lts. aceite hidráulico y 14 lts. refrigerante-se ordena área de trabajo – 370140 se realiza testeo dinámico según pauta - ot 357599 no se realiza trabajo por falta de repuesto (reprogramar)-a.alvarez-a.campos-c.calderon – personal csi realiza cambio de conector de grasa y conexión de flexible de punto cilindro levante tolva superior (lado vástago) del lado izquierdo, más lubricación al punto con grasa 321 por motivos de reparación estructural (m.munizaga-j.ortiz) – personal huerta realiza instalación neumáticos pos.4 y pos.3 conforme a procedimiento quedando ambos con rad 1800 a 910 lbs/pie-se verifica con torque manual-verificación de torque con torque manual luego de dos vueltas cargado, reapriete a pos.3 y 4 luego de 12 hrs de trabajo (g.cerda-r.echeverría-c.olivares-b.juarez) | 350220 |  | Operativo | personal huerta realiza verificación de torque (18:40 a 18:45 hrs.) | Hernán Veliz | Dia
T_09 | 81582 | 2020-11-04 | 09:14:00 | 10:05:00 | 0.85 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_3 | Programada | personal huerta realiza reapriete de neumáticos pos.3 y 4 según procedimiento-se realiza registro fotográfico neumático pos.4 interior-se torquea neumático pos.3 con 910 lbs/pie y verificación de torque manual con 910 lbs/pie-pos.4 neumático manchado con aceite b/l exterior (c.muñoz-j.araya-g.nuñez) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_09 | 81599 | 2020-11-05 | 11:10:00 | 11:25:00 | 0.25 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Stand-By | personal de huerta asiste a equipo detenido y chequea presiones, remanentes, temperatura y estado de cortes en pos 3, pos 4 y pos 6 en banda rodado, rellenando pos 3 quedando en 110 psi ok. huerta | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia
T_11 | 84054 | 2020-11-01 | 09:24:00 | 09:28:00 | 0.07 | 2 | 0.14 | T_Cabina | Extincion Incendio | Falla | operador solicita revisión soporte sujeción extintor, se asiste equipo y se reposicional soporte (j.saldivar-r.gatica) | 0 |  | Operativo | personal restec debe normalizar base de extintor. | Hernán Veliz | Dia
T_11 | 84064 | 2020-11-01 | 21:15:00 | 23:19:00 | 2.07 | 2 | 4.14 | T_Electrico | Alumbrado | Falla | ot 370851- luces frontales apagadas- se encuentran 2 ampolletas halogenas quemadas correspondientes a las luces bajas- se realiza cambio-ademas se rellena tk de grasa- 55 litros aceite hidraulico de implementos y 30 litros de refrigerante ( f.ogalde-l.briones ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Noche
T_11 | 84066 | 2020-11-02 | 10:29:00 | 11:14:00 | 0.75 | 0 | 0 | T_Cabina | Extincion Incendio | Falla | Operador solicita reparación base de extintor-personal restec chequea equipo y realiza reparación a abrazadera de base extintor, se cambian pernos quedando ok (g.rojas-r.nuñez) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_11 | 84091 | 2020-11-03 | 11:16:00 | 11:31:00 | 0.25 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | personal huerta realiza chequeo preventivo llamado operador sector 10k, se chequea presiones, temperaturas, remanentes y estado de cortes (c.olivares-r.echeverría-g.cerda) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_11 | 84110 | 2020-11-04 | 08:25:00 | 08:39:00 | 0.23 | 2 | 0.46 | T_Engrase | TK Grasa | Stand-By | ot 370963 operador informa bajo nivel de grasa, se concurre a equipo y se realiza relleno tk grasa, se chequean niveles equipo ok (c.bugueño-j.olivares) | 370963 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_11 | 84155 | 2020-11-07 | 05:00:00 | 07:00:00 | 2 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_3 | Programada | se sube equipo a taller para realizar cambio de neumaticos posicion 3, 4, 5 y 6. | 367929 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar cambio de neumaticos traseros. | Cesar Nilo | Noche
T_11 | 84155 | 2020-11-07 | 07:00:00 | 14:30:00 | 7.5 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_3 | Programada | se recibe equipo detenido por el cambio de todas las posiciones traseras. personal de huerta asiste a equipo e ingresa equipo a loza retirando por ot pos 3 y pos 4. se limpian pernos, tuercas y golillas. se instalan neumáticos en pos 3 y pos 4 con su torque de 910 l/p aplicando grasa y rellenando con nitrógeno a 110 psi ok. se retiran por ot pos 5 y pos 6. se limpian pernos, tuercas y golillas. se aplica grasa y se instalan neumáticos pos 5 y pos 6 con su torque a 910 l/p mas el relleno de nitrógeno a 110 psi. todas las posiciones quedan con los sensores de monitoreo de itrack ok. huerta | 367928 | 367929 | Operativo | luego de 2 vueltas cargados realizar la verificación de torque y después de 12 hrs de trabajos realizar reaprete a todas las posiciones traseras. | Patricio Cerda | Dia
T_11 | 84156 | 2020-11-07 | 16:40:00 | 17:20:00 | 0.67 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_3 | Programada | personal de huerta asiste a equipo luego de 2 vuelta con equipo cargado y realiza la verificación de torque manual a 900 l/p a pos 3 y pos 6 quedando ok. huerta | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia
T_12 | 80413 | 2020-11-01 | 23:55:00 | 00:06:00 | 0.18 | 2 | 0.36 | T_Motor | Radiador | Operacional | ot-370853 se asiste a equipo y se rellenan 30 litros de refrigerante mas relleno de grasa ok ( f.ogalde-l.briones ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Noche
T_12 | 80445 | 2020-11-03 | 12:30:00 | 12:45:00 | 0.25 | 0 | 0 | T_Cabina | A/C | Stand-By | personal 3 patitos realiza chequeo del sistema a/c y correa de compresor (d.alvarez)-personal csi realiza chequeo de tiempos de lubricación los cuales se encuentran correctamente programados con 60 seg. de trabajo por 60 min. de descanso-se realiza relleno del tk de grasa quedando en 100% de capacidad-se realiza chequeo de lubricación al punto donde cada punto se encuentra con grasa fresca presente en el punto-dispensador de grasa operativo con luz verde y 200 ml aprox. de nivel (m.munizaga-j.ortiz) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_12 | 80464 | 2020-11-04 | 09:13:00 | 09:45:00 | 0.53 | 0 | 0 | T_Motor | TK Combustible | Operacional | operdor informa equipo sin partida-se chequea equipo detectándose que la falla se produjo por falta de combustible. | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_12 | 80493 | 2020-11-05 | 05:15:00 | 05:45:00 | 0.5 | 2 | 1 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | se chequea equipo. se chequean niveles rellenando 70 lts de motor y 28 lts de refrigerante. ok. jorge perez- sebastian araya. | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_13 | 83657 | 2020-11-01 | 10:07:00 | 10:27:00 | 0.33 | 0 | 0 | T_Cabina | Asiento | Falla | Operador informa asiento suelto-personal 3 patitos asiste equipo y de reposiciona asiento operador (f.carvajal) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_13 | 83667 | 2020-11-02 | 11:22:00 | 13:00:00 | 1.63 | 2 | 3.26 | T_Transmision | TK Transmisión | Falla | Ot-370868 operador informa alta temperatura aceite transmisión-se chequean niveles encontrando aceite de transmisión con sobre nivel-se drena aceite dejando con su nivel correspondiente-se realizan pruebas dinámicas, equipo ok (c.bugueño-j.olivares) | 370868 |  | Operativo | Mantener en observación posible traspaso de fluidos. | Hernán Veliz | Dia
T_13 | 83701 | 2020-11-03 | 12:04:00 | 12:45:00 | 0.68 | 2 | 1.36 | T_Transmision | TK Transmisión | Stand-By | ot-370918 se realiza relleno de 15 lts. de aceite a transmisión (j.saldivar-r.gatica) - personal csi realiza se realiza relleno del tk de grasa quedando en 100% de capacidad - chequeo de tiempos de lubricación mediante vims estando programados con 60 seg. de trabajo por 60 min. de descanso- -se realiza chequeo de lubricación del sistema de dirección y suspensión, observando grasa fresca en puntos-cambio dispensador mobil del tensor correa alternador por bajo nivel, se reemplaza por nuevo dispositivo de 250 ml, más pilas, se programa a 2 meses, quedando operativo con luz verde (m.munizaga-j.ortiz) | 370918 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_13 | 83784 | 2020-11-05 | 11:40:00 | 11:50:00 | 0.17 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Stand-By | personal de huerta asiste a equipo detenido y chequea presiones, remanentes, temperatura y estado de cortes en pos 4, pos 5 y pos 6 en banda rodado ok. huerta | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia
T_13 | 83785 | 2020-11-07 | 07:25:00 | 08:25:00 | 1 | 2 | 2 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | operador informa por bajo nivel de aceite hidraulico quedando fuera de servicio. se asiste a equipo y se chequean niveles rellenando con 30 lts de aceite motor mas 48 lts de aceite hidraulico y relleno del deposito de grasa quedando ok. a.cuello – s.vergara | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia
T_14 | 82372 | 2020-11-04 | 16:40:00 | 17:24:00 | 0.73 | 2 | 1.46 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | ot-370983 operador solicita relleno hidráulico, se realiza relleno de 39 lts. aceite hidráulico (j.saldivar-r.gatica) | 370983 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_14 | 82413 | 2020-11-06 | 05:30:00 | 05:45:00 | 0.25 | 2 | 0.5 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | se chequea equipo. se chequean niveles rellenando el tk de grasa al 100% por encontrarse vacio y 17 lts de direccion ok. jorge perez- sebastian araya | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_14 | 82419 | 2020-11-07 | 10:10:00 | 13:20:00 | 3.17 | 2 | 6.34 | T_Transmision | Transmision | Falla | operador informa por problemas de marcha quedando fuera de servicio. se asiste a equipo y se encuentra equipo con falla de marchas. se chequean filtros magnéticos. chequeo de arnes electrico y se encuentra contaminado solenoide de cambio ascendente se repara ok. se realiza cambio de filtros convertidor ok. se chequean niveles rellenando con 16 lts de aceite transmisión y 51 lts de aceite hidraulico quedando ok. a.cuello – s.vergara | 371362 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia
T_15 | 70661 | 2020-11-01 | 23:28:00 | 23:37:00 | 0.15 | 2 | 0.3 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | ot 370852- se asiste a equipo y se rellenan 40 litros aceite hidraulico de implementos ok ( f.ogalde-l.briones ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Noche
T_15 | 70710 | 2020-11-04 | 08:05:00 | 08:19:00 | 0.23 | 2 | 0.46 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Stand-By | ot 370964 operador solicita relleno aceite hidráulico, se concurre a a equipo y se rellena 40 lts. aceite, se chequean niveles ok (c.bugueño-j.olivares) | 370964 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_15 | 70710 | 2020-11-04 | 10:57:00 | 13:22:00 | 2.42 | 2 | 4.84 | T_Electrico | Accesorios | Falla | ot-370959 equipo con alarma bajo voltaje-se chequea equipo y se detectan baterías con bajo voltaje, se reliza cambio de éstas x 2, se realizan pruebas dinámicas equipo ok (26,4 v.) c.bugueño-j.olivares | 370959 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_15 | 70728 | 2020-11-05 | 10:40:00 | 10:55:00 | 0.25 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_3 | Operacional | operador informa que encuentra pos 3 bajo en cuanto a presión. se acerca personal de huerta y chequea presiones, remanentes, temperatura y cortes en pos 3, pos 4 y pos 5 en banda rodado, rellenando pos 3 quedando en 120 psi ok. huerta | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia
T_15 | 70764 | 2020-11-06 | 05:00:00 | 05:15:00 | 0.25 | 2 | 0.5 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | se chequea equipo. se chequean niveles rellenando 68 lts de hidráulico y el tk de grasa al 100% por encontrarse vacío. ok. jorge perez- sebastián araya. | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_15 | 70782 | 2020-11-07 | 03:45:00 | 07:00:00 | 3.25 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | ot 370326 se realiza lavado de equipo para realizar pm 500 hrs. | 370329 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar pm 500 horas. | Cesar Nilo | Noche
T_16 | 70813 | 2020-11-06 | 07:10:00 | 09:05:00 | 1.92 | 2 | 3.84 | T_Estructural | Otros | Falla | operador informa por problemas con la palanca de levante tolva quedando fuera de servicio. se asiste a equipo y se chequea interruptor de levante tolva que se encuentra suelto. se realiza ajuste mas chequeo de niveles quedando ok. m.carmona – p.cerda | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia
T_16 | 70829 | 2020-11-07 | 09:00:00 | 09:20:00 | 0.33 | 2 | 0.66 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | operador informa por bajo nivel de aceite hidraulico quedando fuera de servicio. se asiste a equipo y se chequean niveles rellenando con 80 lts de aceite motor mas 43 lts de aceite hidraulico y relleno del deposito de grasa quedando ok. a.cuello – s.vergara | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia
T_17 | 70656 | 2020-11-03 | 17:24:00 | 17:33:00 | 0.15 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_1 | Operacional | personal huerta realiza chequeo preventivo de neumáticos por llamado de operador en sector 10k-pos.1 relleno con nitrógeno de 80 a 115 psi (b.juarez-r.echeverría) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_17 | 70683 | 2020-11-04 | 03:45:00 | 07:00:00 | 3.25 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | se realiza lavado de equipo | 370235 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar pm 500 horas | Cesar Nilo | Noche
T_17 | 70683 | 2020-11-05 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | se recibe equipo detenido por pm de 500 hrs y personal de huerta continua con ot por lavado de equipo. se realiza ot por predictivo con toma de muestras según lo solicitado más ot por testeo dinámico ok. se realiza diálisis de sistema transmisión e hidraulico. no se realiza cambio de aceite motor por instrucción de predictivo. se realiza cambio de filtros de aceite motor, filtros de combustible, filtros de transmisión, filtros de convertidor más filtros respiradores ok. se realiza ot:356550 por el cambio de mangueras neumáticas de tk principal mas el cambio de valvula check. no se realiza ot:357724 por que ya se había realizado. i.tello – r.urrutia – r.maluenda personal de gyg realiza trabajos de soldado de pernos en barra de tiro para la instalación de antena itack de sensor para neumático ok. personal csi realiza ot por chequeo de sistema de engrase, funcionamiento inyectores de dirección y suspensión. se chequean flexible, unidad más relleno del depósito de grasa ok. personal de 3duck realiza ot por el cambio de sellos de puerta, cambio de fundas, cambio de difusores más chequeo de suspensión y cabina completa. también chequea presiones, compresor, correa y sistema eléctrico de sistema a/c más el cambio de filtros cabina ok. | 370237 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con puntos pendietes y realizar limpieza de cabina | Patricio Cerda | Dia
T_17 | 70689 | 2020-11-05 | 19:00:00 | 01:20:00 | 6.33 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | personal gyg realiza reparación fisura en viga de tolva lado izquierdo exterior. wilson p. cesar a. | 370237 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_18 | 32662 | 2020-11-01 | 10:55:00 | 11:15:00 | 0.33 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | Personal huerta realiza chequeo preventivo a neumáticos, presiones, temperatura, remanentes y estado de cortes-pos.2 relleno con nitrógeno de 106 a 113 psi (c.olivares-r.echheverría-g.cerda) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_18 | 32711 | 2020-11-03 | 12:16:00 | 12:26:00 | 0.17 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | personal huerta realiza chequeo preventivo llamado operador sector 10k, se chequea presiones, temperaturas, remanentes y estado de cortes (c.olivares-r.echeverría-g.cerda) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_18 | 32717 | 2020-11-03 | 19:21:00 | 00:05:00 | 4.73 | 2 | 9.46 | T_Estructural | Otros | Falla | ot 370928-- escalera acceso sin pernos de soporte- se reposiciona escalera y se le instala los 2 pernos que le faltaban- se rellenan 40 litros aceite hidraulico implementos ( f.ogalde- l.briones ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Noche
T_18 | 32718 | 2020-11-04 | 11:14:00 | 16:47:00 | 5.55 | 2 | 11.1 | T_Frenos | V/V Freno | Falla | ot-370960 operador informa fuga de aire por freno servicio, se realizan pruebas dinámicas, se cambia v/v de pedal de freno n/p 2044270, cambio de resorte de v/v de freno n/p 245-7315, se realizan pruebas al equipo quedando ok - ot 370912 se realiza cambio de filtros de aire primario y secundario, se realiza relleno de 25 lts. aceite implemento, 17 lts. aceite transmisión- se rellena depósito de grasa (c.bugueño-j.olivares) | 370960 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_18 | 32752 | 2020-11-06 | 08:30:00 | 12:15:00 | 3.75 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_1 | Monitoreo/Predictivo | se decide subir equipo a taller por corte en banda lateral en pos 1 y personal de huerta asiste a equipo armando neumático nuevo para repuesto y se retira neumático pos 1 por corte en cinturón exterior expuesto. se instala neumático nuevo aplicando grasa a pernos con un torque de 910 l/p y se rellena con nitrógeno quedando ok. huerta | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia
T_18 | 32754 | 2020-11-06 | 15:45:00 | 16:00:00 | 0.25 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_1 | Monitoreo/Predictivo | personal de huerta asiste a equipo después de 2 vuelta de trabajo y realiza la verificación de torque a pos 1 recién cambiados a 910 l/p ok. huerta | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia
T_18 | 32769 | 2020-11-07 | 15:50:00 | 16:30:00 | 0.67 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_1 | Operacional | personal de huerta asiste a equipo en taller realizando el torque controlado a pos 1 a 900 l/p después de las 12 hrs de trabajo quedando ok. huerta | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia