## Sheet1
Equipos | Horómetro | Fecha_Actual | Hora_de_Detención | Hora_de_Entrega | Tiempo_FS | Nro_Personas | Horas_Persona | Sistema | Sub_Sistemas | Tipo_de_Detención | Trabajo_Ejecutado | Nº_OT | Nº_Backlog | Status_Final | Trabajos_Pendientes | Jefe_de_Turno | Turnos
T_09 | 81739 | 2020-11-12 | 21:10:00 | 21:25:00 | 0.25 | 2 | 0.5 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | operador informa por bajo nivel de aceite hidraulico quedando fuera de servicio. se asiste a equipo chequeando niveles y se rellena con 30 lts de aceite hidraulico mas relleno del deposito de grasa quedando ok. p.astudillo – a.gallardo | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Noche
T_09 | 81766 | 2020-11-14 | 11:30:00 | 11:45:00 | 0.25 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Stand-By | se realiza chequeo de neumáticos, presiones, remanentes, temperaturas y estado de cortes. posición 4, derrame de aceite en banda lateral exterior. c.olivares-r.echeverría-g.cerda. | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_11 | 84182 | 2020-11-08 | 04:22:00 | 07:00:00 | 2.63 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | ot-356512 equipo sube a instalaciones para lavado según pauta (f.larraguibel) e inicio pm-500 hrs.+plan predictivo+estructural+backlog. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Francisco Labra | Noche
T_11 | 84168 | 2020-11-08 | 11:45:00 | 12:50:00 | 1.08 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_3 | Operacional | personal de huerta pide equipo a operaciones y lo sube a taller realizando reaprete de pos 3 y pos 6 a 910 l/p ok. se chequea con registro fotográfico pos 4 y pos 5 quedando ok. huerta | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia
T_11 | 84182 | 2020-11-09 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | ot 370998-se realiza testeo dinámico según cartilla adjunta-ot 371120- se realiza mantención programada 500 horas según cartilla adjunta-se realizan rellenos- 61 litros aceite motor elite-107 litros hd60 – 14 litros hd30 – 87 litros hd10-ot 370997 se realiza predictivo- toma de muestras- se realiza diálisis a hidráulico y transmisión- se chequean tapones magnéticos –ot 367847 se instala arnes faltantes de antena gps y sensor ( antena ) de neumáticos-se rutean hacia parte posterior cabina- se realiza conexión de alimentación de modul i-track ( m-nuñez )-ot 355891 reprogramar por no encontrarse los repuestos ( j.aguilera-c.casanga-r.urrutia-r.maluenda )tres duck ot – 360370-se realiza cambio de correa a/c- se cambian filtros cabina a/c- se chequean presiones- mangueras- se chequea compresor a/c-se limpian contactos de compresor y chequeo de bobina ( c-alfaro ) tres duck realiza cambio de difusores-fundas sellos puertas-limpieza de chapas- chequeo de asientos y suspensión más chequeo general de cabina ( j.olivares-e.pizarro )-huerta neumático- chequeo preventivo- psi-remanentes y cortes en general- posición 2 manchado con aceite b/l interior-posición 2 cbr 105 mm prof. x 140 mm largo caluga n° 19- posición 4 cbr 74 mm prof. x 70 mm largo caluga n° 31- posición 6 cbr 108 mm prof. x 80 mm largo caluga n° 22 ( c.muñoz-g.perez )ot 371181 c.s.i.se realiza revisión de flexibles y conectores- se realizan pruebas de sistema encontrando una presión de salida en bomba de 3000 psi por una presión de 60 psi de aire- se realiza cambio de inyector directo- se realiza relleno de tk pasando de 50% a un 100%- se verifica la presencia de grasa fresca en puntos- se comprueba el buen funcionamiento de todos sus componentes-bomba-valvula de venteo-frl e inyector ( j.ortiz-f.ramos )ot 356966 se realiza inspeccion estructural a equipo ( a.ochoa-m.castillo) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | limpieza de cabina | jorge pasten | Dia
T_11 | 84182 | 2020-11-09 | 19:00:00 | 20:46:00 | 1.77 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | personal g&g solda barra costado cabina lado izquierdo (w.portilla-c.araya) | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Noche
T_11 | 84204 | 2020-11-10 | 00:56:00 | 07:00:00 | 6.07 | 2 | 12.14 | T_Suspensiones | Traseras | Falla | ot-371710 equipo queda fuera de servicio por golpeteo en suspensión trasera-se asiste equipo y se revisan presión de suspensión en vims marcando error-se sube equipo a taller para lavado de área-se chequea suspensión trasera izquierda encontrando rótula de suspensión con juego-equipo queda con departamental n°2 (llave en pañol) j.saldivar-r.gatica. | 371710 |  | En Reparacion/Mantencion | retiro de suspensión y chequeo de rótula y pasador-cambio de rótula. | Francisco Labra | Noche
T_11 | 84204 | 2020-11-11 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Suspensiones | Traseras | Falla | se comienza con retiro de suspencion izquierda- se desconectan lineas de engrase- se retiran pasadores- el superior sale con bujes malos- pasador inferior presenta complicacion- pasador dañado bujes- personal g&g realizan rectificacion de alojamiento- personal c.s.i realiza chequeo de suministro de inyectores de grasa- se instala suspension (c.casanga- a.campos-m.veliz )huerta neumático realiza chequeo de cortes-presiones-remanentes y temperaturas (g. cerda) personal g&g se presta apoyo en le extracción del pasador de la suspensión trasera izquierda ( j. sierra-a. pasten ) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con montaje de lineas de engrase y protecciones- cargarr suspension. evaluar ruido tolva | jorge pasten | Dia
T_11 | 84204 | 2020-11-11 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Suspensiones | Traseras | Falla | ot-343797 término de montaje y carga de suspensiones traseras-se limpian tapas laterales de pasadores de cilindro, se giran pasadores con dificultad para calzar pernos-se montan tapas, se instalan pernos nuevos en tapas lado neumáticos y se torquean ambas tapas a 350 lbs/pie y 300 lbs/pie según procedimiento-se descargan y contraen suspensiones para carga-se comienza carga de aceite con bomba pero cilindro se encuentra pegado y se realizan movimientos con gata para liberarlo, se cargan ambos con 1” de aceite, luego según procedimiento se levanta equipo y quedan con 9” y 270 psi-demoras por búsqueda de golillas, despegue de cilindro y bomba (4 hrs.) c.bugueño-f.torti. | 343797 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar pruebas dinámicas para acomodar cilindros y presiones-prueba de engrase-chequeo de niveles. | Francisco Labra | Noche
T_11 | 84204 | 2020-11-12 | 07:00:00 | 09:53:00 | 2.88 | 2 | 5.76 | T_Suspensiones | Traseras | Falla | ot 343797- se realizan pruebas dinamicas-engrase manual- chequeo de niveles- se instala proteccion ( funda ) y abrazadera a cilindro se realiza relleno 40 litros hd10( r.veliz-c. campos )c.si. realiza chequeo y conexión de puntos faltantes debido a cambio de componentes los cuales quedaron ok- se realiza pruebas del sistema una vez energizado el equipo el cual se encuentra ok trabajando con 60 psi aire generando una presión de lubricación de 3000 psi- estoleando a los 15 segundos- se chequean tiempos de trabajo las cuales se encuentran correctamente programados con 60 segundos de trabajo por 60 minutos de descanso ( f.ramos-j.ortiz ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Dia
T_11 | 84219 | 2020-11-14 | 01:20:00 | 02:00:00 | 0.67 | 2 | 1.34 | T_Electrico | Alumbrado | Falla | operador informa por problemas con luces traseras quedando fuera de servicio. se asiste a equipo y se chequea sistema electrico encontrando arnes cortado en focos de retroceso. se repara realizando pruebas ok. tambien se realiza cambio de ampolleta xenón a mismo foco y ampolleta h3. se chequean niveles quedando ok. a.cuello – s.vergara | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Noche
T_12 | 80585 | 2020-11-10 | 13:30:00 | 14:00:00 | 0.5 | 2 | 1 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | ot 371591- se asiste a equipo se chequean niveles- se rellenan 95 litros aceite hidraulico implemento-18 litros aceite transmsion-80 litros aceite motor- se rellena tk de grasa- 45 litros de refrigerante-nota: se visualiza fuga de refrigerante por modulo enfriador ( mantener en observacion ) se visualiza fuga aceite motor por sector polea alternador ( j.guerrero-r.maluenda ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Dia
T_12 | 80604 | 2020-11-11 | 13:45:00 | 14:08:00 | 0.38 | 2 | 0.76 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Stand-By | ot 371783- se asiste a equipo se rellenan 30 litros aceite hidraulico implemento nota mantener en obsrvacion por fuga de refrigerante por modulo ( j.guerrero-c.calderon )c.s.i. realiza relleno al tk de grasa quedando 100%- se realiza chequeo de tiempos de lubricación los cuales se encuentran correctamente programado con 60 segundos de trabajo por 60 minutos de descanso- se realiza chequeo de presión de aire la cual se encuentra con 60 psi en bomba de lubricación para generar 3000 psi de presión de lubricación- se chequea lubricación al punto donde se aprecia la carrecta lubricación de estos con grasa fresca presente ( j.ortiz-f.ramos ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Dia
T_12 | 80610 | 2020-11-11 | 20:41:00 | 20:56:00 | 0.25 | 2 | 0.5 | T_Motor | Radiador | Falla | ot-371840 operador informa fuga de refrigerante-se chequea equipo y se detecta fuga de refrigerante por core (panel) en su parte superior-se rellena con 54 lts. de refrigerante y se entrega a operaciones en observación (j.saldivar-r.gatica) | 371840 |  | Operativo | reparación de core. | Francisco Labra | Noche
T_12 | 80627 | 2020-11-12 | 16:47:00 | 16:56:00 | 0.15 | 2 | 0.3 | T_Motor | Radiador | Operacional | se asiste a equipo y se realiza relleno de refrigerante 52 litros ok ( j.guerrero-m.veliz ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Dia
T_12 | 80664 | 2020-11-14 | 15:45:00 | 15:50:00 | 0.08 | 0 | 0 | T_Cabina | Asiento | Falla | se realiza cambio de funda asiento por petición del operador. f.carvajal. | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_12 | 80667 | 2020-11-14 | 19:25:00 | 20:20:00 | 0.92 | 2 | 1.84 | T_Motor | Radiador | Operacional | operadora informa por bajo nivel de refrigerante quedando fuera de servicio. se asiste a equipo y se chequean niveles rellenando con 30 lts de refrigerante y los demás niveles se encuentran bien quedando ok. m.carmona – p.cerda | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Noche
T_13 | 83785 | 2020-11-08 | 10:15:00 | 10:25:00 | 0.17 | 2 | 0.34 | T_Motor | Fan Drive | Monitoreo/Predictivo | personal de predictivo asiste a equipo y realiza ot por toma de termografía con la comparación con otro equipo y ambos cuentan con un delta de 15°c operando en similares condiciones. las temperaturas del 13 de salida refrigeración son de 78,6°c y entrada a bomba principal está en 65°c. en el camión 10 de salida refrigeración son de 65°c y entrada a bomba principal en 53°c ok. j.ramirez – m.godoy | 370918 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia
T_13 | 83790 | 2020-11-08 | 19:00:00 | 23:29:00 | 4.48 | 2 | 8.96 | T_Electrico | Control | Falla | ot-371393 equipo presenta problemas de partida se chequea térmicos principales, se chequea paradas de emergencia y corta corriente de relay de partida-se chequea conexión de relay de arranque v/v de partida-se chequea palanca selectora de marchas y se encuentra con juego quedando en posición marcha 1ra., se centra a neutro y se da ´partida ok (j.saldivar-r.gatica) | 371393 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Noche
T_13 | 83823 | 2020-11-10 | 17:17:00 | 18:38:00 | 1.35 | 2 | 2.7 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | se realiza avance de pm de 500 horas- se saca muestra apd y se rotula- se cambio aceite motor y filtros- se rellenan 291 litros- se prensan filtros ( r.olivares-c.casanga ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Dia
T_13 | 83866 | 2020-11-12 | 20:45:00 | 21:00:00 | 0.25 | 2 | 0.5 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | operador informa por bajo nivel de aceite hidraulico quedando fuera de servicio. se asiste a equipo chequeando niveles y se rellena con 21 lts de aceite hidraulico mas relleno del deposito de grasa quedando ok. p.astudillo – a.gallardo | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Noche
T_13 | 83874 | 2020-11-13 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | ot: 371226. se realiza lavado de equipo según pauta. j.salfate-p.castillo. ot: 371232. pm-500 horas. se cambian de filtros según pauta. se limpia regleta de arnés sensor nivel combustible. se chequean presiones de acumuladores dirección. se drena y rellena aceite masas 44 lts. se carga filtro de diferencial. se rellena depósito de agua limpia parabrisas. c.calderon-a.campos-m.veliz. ot: 371538. se drena refrigerante y se comienza con desconexión de tuberías de refrigeración. se retira caja termostática. c.calderon-a.campos-m.veliz. 3duck. se realiza cambio de sello puerta, difusores y fundas. limpieza de chapa. preposición de goma pedal. chequeo de asiento y suspensión. f.carvajal-o.ortega. ot: 360370. se realiza cambio de correa a/c. cambio filtros cabina. chequeo sistema a/c. e.henríquez. | 371226/371232/371538 | 360370 | En Reparacion/Mantencion | chequeo de niveles. relleno de refrigerante. cebar equipo. cambiar termostato x4. se encuentra en plataforma de camión junto con empaquetaduras. | Cesar Nilo | Dia
T_13 | 83874 | 2020-11-13 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | en continuacion de trabajos asociados a pm más backlog se realiza ot:371538 por el cambio de termostato y se retiran fragmentos de restos de empaquetadura y se cambian termostatos y sellos ok. se gestiona con coordinador sello y empaquetadura que no veía en ot. se realiza armado de conjunto termostato y tuberías asociadas. se chequean niveles y se rellena con 27 lts de aceite transmision, 69 lts de aceite hidraulico y 277 lts de refrigerante. se ceba sistema combustible y se da puesta en marcha trasladando equipo a loza gyg para ot por reparación estructural. p.tapia – h.perez | 371538 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar ot por trabajos estructural. | Patricio Cerda | Noche
T_13 | 83874 | 2020-11-14 | 07:00:00 | 14:00:00 | 7 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | ot: 345922. se repara fisura en alerón derecho. j.sierra-m.zambra. ot: 369791. se repara fisura en viga de chasis con fundición de cola costado derecho. j.sierra-m.zambra. huera realiza limpieza de cabina. j.salfate-p.castillo. huerta. se chequean presiones, temperaturas, remanentes y cortes. se regularizan presiones de neumáticos posición 3 y 4. g.cerda-r.echeverría. | 0 | 345922/369791 | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_14 | 82466 | 2020-11-09 | 01:27:00 | 02:51:00 | 1.4 | 2 | 2.8 | T_Motor | TK Aceite | Programada | ot-371289 se saca muestra de aceite motor-se realiza drenaje de aceite motor-se cambian filtros aceite motor-se rellena con 292 lts. de aceite motor (j.saldivar-r.gatica) | 371289 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Noche
T_14 | 82478 | 2020-11-10 | 00:35:00 | 00:45:00 | 0.17 | 2 | 0.34 | T_Direccion | TK Direccion | Stand-By | ot- 371709 operador informa bajo nivel hidráulico-se chequea requipo y se rellena con 10 lts. aceite hidráulico dirección (j.saldivar-r.gatica) | 371709 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Noche
T_14 | 82548 | 2020-11-14 | 11:15:00 | 11:30:00 | 0.25 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Stand-By | se realiza chequeo de neumáticos, presiones, remanentes, temperaturas y estado de cortes. posición 4, soplado en banda rodado caluga n° 33. posición 6, desgarro de goma banda rodado telas a la vista (no crítico). c.olivares-r.echeverría-g.cerda. | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_14 | 82557 | 2020-11-14 | 16:40:00 | 17:00:00 | 0.33 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_4 | Operacional | se realiza regularización de presiones neumáticos posición 2 y 4. g.cerda-r.echeverría. | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_15 | 70782 | 2020-11-08 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 5 | 60 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | se recibe equipo detenido por pm de 500 hrs según programa y personal de huerta comienza con ot por lavado completo. se realiza ot predictiva según pauta con la toma de muestras. se chequean tapones magnéticos, masas, mandos y diferencial. se chequea rejilla magnética transmision. se realiza diálisis sistema transmision e hidraulico ok. se realiza ot por testeo dinámico con detalles en cartilla ok. se realizan ot según puntos de pauta con drenaje de aceite ambas masas con un relleno de 42 lts de aceite a ambas masas. no se realiza cambio de aceite motor por orden de predictivo. se realiza cambio de filtros de aceite motor, filtros de transmision, filtros de combustible, filtros de dirección, filtros de aceite hidraulico y convertidor. se chequean niveles y se rellena con 70 lts de aceite elite motor e hidraulico mas engrase a puntos ok. se chequea sistema de freno y sistema electrico según pauta. se realiza cambio de manguera de carga convertidor y se reponen pernos en protección aspa ventilador. se realiza ot por cambio de manguera de aire y cambio de valvula de retención en tk aire. m.rodriguez – m.barraza – r.quintana – r.maluenda – r.urrutia personal gyg realiza ot por inspección estructural no encontrando fisura en chasis pero se encuentra fisura en sector cilindro de levante tolva. personal de 3duck asiste a equipo por ot realizando cambio de fundas, sellos puerta, ajuste de chapas, chequeo de suspensión y espejos. tambien se realiza chequeo de presiones, compresor, mangueras y partes eléctricas de sistema a/c. además se realiza cambio de correa de compresor, reposición de pernos de base de compresor y cambio de filtros cabina ok. personal csi realiza ot por chequeo de sistema engrase con un relleno de tk de grasa. chequeo de flexibles realizando cambio de conector de cilindro de dirección. chequeo d a unidad ok. | 370329 |  | En Reparacion/Mantencion | equipo queda listo en cuanto a pm pero queda en loza gyg para reparación estructural. | Patricio Cerda | Dia
T_15 | 70782 | 2020-11-08 | 19:00:00 | 01:38:00 | 6.63 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | personal g&g realiza reparación fisura sector viga de tolva y alerón lado derecho (c.araya-w.portilla) | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Noche
T_15 | 70782 | 2020-11-09 | 09:12:00 | 09:36:00 | 0.4 | 0 | 0 | T_Cabina | A/C | Falla | correa sistema a/c cortada-se realiza cambio de correa del sistema a/c por encontrarse cortada ( c.alfaro-j.olivares ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Dia
T_15 | 70820 | 2020-11-10 | 19:16:00 | 20:57:00 | 1.68 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_1 | Incidente/accidente | personal huerta realiza chequeo de neumático pos.1 por llamado de operador-pos.1 corte b/l ext. en diagonal 120 mmp/350 mml-nota: equipo con restricción “tramos cortos” (b.juarez) | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Noche
T_15 | 70853 | 2020-11-11 | 02:30:00 | 03:11:00 | 0.68 | 2 | 1.36 | T_Transmision | Cañeria | Falla | ot-371839 se realiza cambio de sello de cañería a porta filtro carga de transmisión-se realiza relleno de 10 lts. de aceite transmisión-equipo ok (j.saldivar-r.gatica) | 371839 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Noche
T_15 | 70826 | 2020-11-11 | 09:24:00 | 15:30:00 | 6.1 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_1 | Monitoreo/Predictivo | ot 371725- cambio neumático posición 1-ingreso equipo a loza-bloqueo de equipo-levantar equipo- instalación sistema sujeción- uso de llave de impacto-retiro de tuercas- retiro sistema sujeción y retiro de neumático-limpieza de pernos de masa y tuercas con desengrasante- instalación de neumático posición 1 con llave de impacto-se termina verificación con torque manual a cada tuerca- se regulan presiones de neumáticos e inspección de equipo- desarme y armado de neumáticos en losa( gonzalo cerda-r.echeverria-c.olivares )ademas se aprovecha de rellenar con 49 litros aceite transmision ( m.nuñez ) | 0 |  | Operativo | verificación de torque luego de 2 vueltas cargado y después reaprete luego de 12 horas de trabajo | jorge pasten | Dia
T_15 | 70827 | 2020-11-11 | 17:02:00 | 17:08:00 | 0.1 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_1 | Operacional | se realiza verificacion con torque manual 900 lb/pie a posicion 1 por dos vueltas de trabajo en parqueo 11/9 (c.olivares-r.echeverria ) | 0 |  | Operativo | reaprete torque controlado posicion 1 luego de 12 horas de trabajo | jorge pasten | Dia
T_15 | 70833 | 2020-11-11 | 19:00:00 | 20:10:00 | 1.17 | 2 | 2.34 | T_Transmision | Cañeria | Falla | ot-371839 operador informa fuga de aceite-se asiste equipo y se detecta fuga por sello callería a porta filtro carga transmisión-se entrega equipo a operaciones en observación (j.saldivar-r.gatica) | 371839 |  | Operativo | cambiar sello n/p 1p-3705. | Francisco Labra | Noche
T_15 | 70853 | 2020-11-12 | 10:18:00 | 14:56:00 | 4.63 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Programada | ot 368668-neumatico posicion 5 con desgarro en b/r y con cinturones expuestos- ingreso equipo- bloqueo equipo- levantamiento de equipo- instalacion sistema sujecion- retiro de pernos posicion 6- retiro sistema sujecion y retiro posicion 6- retiro tuercas posicion 5 y neumatico posicion 5- se limpian pernos-turcas-golillas con desengrasante- instalacion neumaticos posicion 5 y 6 con llave impacto 910 lb/pies terminando con verificacion con torque manual- se marca torque con marca metal- se regularizan presiones 5 y 6- se desbloquea equipo y se entrega ( g.cerda-c.olivares-r.echeverria ) | 0 |  | Operativo | una vez salido de taller chequeo a las dos vuelta cargado y despues de 12 horas reaprete en taller mantencion | jorge pasten | Dia
T_15 | 70854 | 2020-11-12 | 20:35:00 | 20:45:00 | 0.17 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Programada | personal de huerta asiste a equipo después de vueltas de trabajo cargado y se realiza la verificación de torque a pos 6 con toque manual a 900 l/p y chequeo fotográfico a marcas de pos 5 quedando ok. huerta | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Noche
T_15 | 70855 | 2020-11-13 | 10:20:00 | 11:45:00 | 1.42 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_4 | Monitoreo/Predictivo | ot: 368668. se ingresa equipo a losa. se instalan cuñas y bloqueo correspondiente. se levanta equipo y se instalan soporte. se realiza reapriete a posición 6 con torque controlado a 910 libras pie y registro fotográfico de neumático posición 5. se levanta equipo y se retiran soportes. se retiran bloqueos, se entrega equipo operativo. c.olivares-r.echeverría-g.cerda. | 368668 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_16 | 70950 | 2020-11-13 | 12:50:00 | 15:30:00 | 2.67 | 0 | 0 | T_Estructural | Tolva | Falla | se corta plancha de blindaje con desgaste excesivo de piso interior tolva. j.sierra-m.zambra. | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_16 | 70965 | 2020-11-14 | 08:10:00 | 10:50:00 | 2.67 | 0 | 0 | T_Estructural | Tolva | Falla | se realiza cortes de plancha de piso desprendida. m.zambra-a.salazar. se realiza chequeo de neumáticos, cortes, presiones y temperaturas. g.cerda-r.echeverría. | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_17 | 70755 | 2020-11-09 | 09:58:00 | 10:13:00 | 0.25 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_1 | Operacional | neumático posición 1 bajo psi por llamado de operador- chequeo psi-remanente-temperaturas-cortes en general- posición 1 relleno con nitrógeno hasta 115 psi ok- posición 2 cbr 123 – 106 mm prof. x 110 – 90 mm largos calugas n° 19 y 02- posición 4 cbr 113 mm prof. x 175 mm largo caluga n° 21- posición 6 cbr 50 mm prof. x 95 mm largos caluga n° 01 ( c.muñoz-g.perez ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Dia
T_17 | 70857 | 2020-11-14 | 12:45:00 | 13:05:00 | 0.33 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_1 | Operacional | se realiza chequeo de neumáticos, presiones, temperaturas, remanentes y estado de los cortes. se regularizan presiones de neumáticos posición 1 y 6. c.olivares-r.echeverría-g.cerda. | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_18 | 32868 | 2020-11-09 | 12:05:00 | 13:33:00 | 1.47 | 2 | 2.94 | T_Motor | TK Aceite | Operacional | ot371414- se asiste a equipo y se rellenan 110 litros aceite motor ok ( r.veliz-j.guerrero ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Dia
T_18 | 32868 | 2020-11-10 | 10:10:00 | 10:21:00 | 0.18 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_1 | Operacional | neumatico posicion 1 bajo psi-llamado operador-chequeo psi-remanente-temperatura-cortes en goma- posicion 1 100 psi- se rellena con nitrogeno hasta 116 psi ( c.muñoz-g.perez ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Dia
T_18 | 32869 | 2020-11-10 | 20:24:00 | 22:43:00 | 2.32 | 2 | 4.64 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | ot-371295 se realiza avance de pm-1000 hrs., se saca muestra apd y se rotula-se cambia aceite motor y filtros, se rellena con 300 lts. (f.torti-m.araya) | 371295 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Noche
T_18 | 32869 | 2020-11-11 | 10:45:00 | 11:19:00 | 0.57 | 2 | 1.14 | T_Frenos | Parqueo | Falla | ot 371725- operador informa manilla de retardador fuera de lugar- se asiste a equipo y se repone manilla de retardador con su respectiva chaveta ok ( j.guerrero-c.calderon ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Dia
T_18 | 32879 | 2020-11-12 | 20:30:00 | 20:40:00 | 0.17 | 2 | 0.34 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | operador informa por bajo nivel de aceite hidraulico y se asiste a equipo chequeando niveles rellenando con 23 lts de aceite hidraulico mas relleno del deposito de grasa quedando ok. p.astudillo – a.gallardo | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Noche
T_18 | 32910 | 2020-11-14 | 11:25:00 | 19:00:00 | 7.58 | 3 | 22.74 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | ot: 371308. se realiza lavado de equipo según pauta. j.salfate-p.castillo. ot: 370988. se realiza testeos dinámicos según pauta, encontrando presión de freno bajo valor especificado. a.campo-m.veliz-c.calderon. ot: 370989. se realiza el 90% de tomas de muestras. se verifican tapones magnéticos de masas y mando finales con registro fotográfico. se rotulan muestras. a.campo-m.veliz-c.calderon. ot: 32910. se drena aceite de las masas y se rellenan ambas 42 lts. se sacan muestras a los sistemas. a.campo-m.veliz-c.calderon. huerta. se realiza chequeo de neumáticos, presiones y estado de cortes. g.cerda-r.echeverría. se traslada equipo a taller g&g, para realizar backlog estructural. | 371308/370988/370989/32910 |  | En Reparacion/Mantencion | revisar horas de componente del sistema de freno. continuar con predictivo. realizar pm-1000 horas. | Cesar Nilo | Dia
T_18 | 32910 | 2020-11-14 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | en continuacion de trabajos asociados a backlog personal gyg realiza ot:364196 por fisura con el remate de blindaje de piso de tolva más reparación de fisura ok. se continua con trabajos asociados a pm y se realiza cambio de filtros de combustible mas filtros de aceite diferencial ok. se continua con ot por predictivo y se conecta diálisis de sistema hidraulico y diferencial. se toma muestras de aceite diferencial ok. i.tello – h.perez | 371295 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con trabajos asociados a pm y backlog | Patricio Cerda | Noche