## Sheet1
Equipos | Horómetro | Fecha_Actual | Hora_de_Detención | Hora_de_Entrega | Tiempo_FS | Nro_Personas | Horas_Persona | Sistema | Sub_Sistemas | Tipo_de_Detención | Trabajo_Ejecutado | Nº_OT | Nº_Backlog | Status_Final | Trabajos_Pendientes | Jefe_de_Turno | Turnos
T_09 | 81806 | 2020-11-16 | 10:35:00 | 11:00:00 | 0.42 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | se realiza chequeo de neumáticos, presiones, temperaturas, remanentes y estado de cortes. posición 4, derrame de aceite en banda lateral exterior. corte diagonal a goma en banda lateral exterior 160mm prof x 165mm larg, caluga n° 26 (no critico). c.olivares-r.echeverría-g.cerda. | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_11 | 84263 | 2020-11-15 | 07:35:00 | 08:10:00 | 0.58 | 2 | 1.16 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | se realiza relleno de aceite hidráulico 40 lts. m.cuello-c.honores. | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_11 | 84315 | 2020-11-17 | 21:19:00 | 21:50:00 | 0.52 | 2 | 1.04 | T_Cabina | Bocina | Falla | ot-372486- bocina funciona en forma continua- se revisa sistema electrico encontrandose normal- se realizan pruebas no volviendo aparecer falla (f..ogalde-l.briones ) | 0 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Noche
T_11 | 84325 | 2020-11-18 | 07:51:00 | 12:36:00 | 4.75 | 2 | 9.5 | T_Transmision | Eléctrico de Control | Falla | ot-372504 equipo si marchas con problemas de transmisión-se cheque arnés de transmisión y se realiza limpieza de conectores los cuales de encontraban contaminados-se rellena 50 lts. de aceite hidráulico-se realiza pruebas en ruta mejorando condición (l.leiva-i.bernal) | 372504 |  | Operativo |  | jorge pasten | Dia
T_11 | 84329 | 2020-11-18 | 15:36:00 | 16:03:00 | 0.45 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | personal huerta realiza chequeo preventivo itrack-chequeo psi, remanente, temperatura y cortes en gomas-monitoreo de itrack, relleno con nitrógeno pos. 1, 3, 4, 5 y 6 ok (c.muñoz-g.pérez) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Dia
T_11 | 84376 | 2020-11-20 | 19:35:00 | 20:45:00 | 1.17 | 2 | 2.34 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | se realiza relleno de aceite hidráulico implemento 88 lts. e.saud-c.honores. | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_12 | 80698 | 2020-11-16 | 10:10:00 | 10:35:00 | 0.42 | 2 | 0.84 | T_Frenos | V/V Freno | Falla | equipo freno carrera alto. se posiciona switch de rotocámara. equipo operativo. m.cuello-c.honores. | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_12 | 80702 | 2020-11-16 | 18:20:00 | 19:00:00 | 0.67 | 0 | 0 | T_Motor | Mangueras y Ductos | Falla | equipo fuera de servicio por fuga de refrigerante. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | evaluar fuga de refrigerante. | Cesar Nilo | Dia
T_12 | 80702 | 2020-11-16 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Motor | Radiador | Falla | ot 371956-fuga excesiva refrigerante- enfriador en mal estado- se cambia cable de seguridad- se realiza lavado puntual sector enfriador- se drena refrigerante- personal g&g desmonta base porta extintor- se saca frontal enfriador-tk expansion-puntos acceso motor diesel- se desconectan mangueras-ductos superiores e inferiores de enfriador- se desmonta regilla aspa motor diesel- se posesiona radiador retirado en soporte-se taponean ductos- se realiza orden y aseo ( j.aguilera-r.olivares ) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | retirar enfriador de bodega e instalacion- chequear alarma suspension trasera- problemas focos luz baja | Robinson Veliz | Noche
T_12 | 80702 | 2020-11-17 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Motor | Radiador | Falla | ot-371292 personal finning comienza con pm-1000 hrs, se cambia aceite motor y transmisión – ot 371956 falla radiador- personal reta maq traslada enfriador nuevo de bodega central a taller (2 hrs.)-se intercambian protecciones de radiador viejo a nuevo-se cambian sellos a conectores y empaquetaduras nuevas-se monta radiador en equipo, se torquean pernos anclaje superior y bancadas-se instala tuberías inferiores y una superior (f.torti-a.alvarez-m.veliz) – personal 3 patitos realiza pm-1000 hrs., cambio de fundas, difusores, goma sellos puertas, limpieza y ajuste de chapas, pruebas de hermeticidad (humo), chequeo asientos y suspensión, cortinas y paneles interiores-cambio condensador a radiador (nuevo), chequeo sistema a/c, cambio filtros cabina, chequeo de compresor y correa (e.henríquez-o.rtega) – personal huerta realiza chequeo de neumáticos, presiones, temperaturas y remanentes (g.cerda) | 371956 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con pm-1000 hrs-cambiar filtros lub.transmisión y carga convertidor-reponer tapón drenaje filtro rejilla convertidor – terminar de instalar tuberías superiores (soltar mangueras)-instalar tk de expansión y capot frontal y superior-rellenar con refrigerante. | jorge pasten | Dia
T_12 | 80702 | 2020-11-17 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Motor | Radiador | Falla | ot 371956-cambio modulo radiador motor- se instala rejilla aspa motor diesel- se instalan ductos superiores- se instala tk de expansion- se instala capot superior y frontal- se instala conector sensor presion atmoferica y corta corriente- se repara terminales equipo energizado- personal g&g solda base porta extintor- se rellena refrigerante- se cambian filtros lubricacion transmision- carga convertidor y filtro diferencial- relleno 541 litros mobil delvac elc 33% ( r.olivares-c.calderon-j.aguilera ) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con pm- puesta en marcha-termino de carpeta- chequeo todos los niveles- problema focos luz baja- chequeo alarma suspension trasera- cargar a/c | Robinson Veliz | Noche
T_12 | 80702 | 2020-11-18 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Motor | Radiador | Falla | ot-371292 se termina pm-1000 hrs., ot-371183 se realiza pre.pm-se cambian sellos rejilla transmisión-se da partida a equipo, se rellena 45 lts. aceite diferencial, 60 lts. aceite transmisión y 70 lts. aceite hidráulico –se realizan pruebas dinámicas-ot 371012 se realiza test de ductos y chequeo ball-stud-se cambia halógenos de luces frontales superiores-se cambia sensor t° suspensión trasera derecha-ot 370996 se realiza ot predictivo-orden y aseo- ot 370913 se cambia sensor presión suspensión trasera por mal funcionamiento, se prueba sensor en vims funcionando 100% ok -3709995 se realiza testeo dinámico según pauta mantención- ot 346741 programar equipo por horas correspondientes backlog está hecho por 24 hrs. por posible torchado de pasadores por estar agripados y en ot pot 10 hrs.-reprogramar con más tiempo, no se realiza por necesidad de operación (a.alvarez-f.torti-r.urrutia)-ot 371293 personal 3 patitos realiza habilitación de sistema de abc vacío al sistema de 3 horas-carga con aceite el sistema y carga parcial con gas r-134ª-falta chequear con equipo corriendo (c.alfaro) – ot-371183 personal restec revisa: depósitos de polvo, capsulas de nitrógeno, block y boquillas de descarga, extintores portátil, activadores manuales de cabina y piso, sistema ok (g.rojas) – ot 370017 personal g&g comienza reparación con torchado de fisuras, se instalan baquin y se comienza proceso de soldaduras-nota: se debe continuar con proceso de soldadura en turno noche – ot 371307 se realiza inspección estructural encontrando fisura en horizontal alerón lado derecho comenzando reparación y se encuentra fisura en unión chasis con fundición de cola lado izquierdo ( (a.ochoa-l.araya-m.castillo)-personal csi realiza pre-pm según pauta evaluación – personal csi realiza pm-1000 hrs., se realizan pruebas con aire externo con presión 2800 psi, b/b estolea en 30 seg.-niveles 100% ok-grasa fresca-se realizan pruebas con equipo corriendo-se inspeccionan dispensador tensor alternador ok (f.ramos-j.ortiz) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | chequear fuga aire atrás cabina-cambiar manguera 8w-3354 (sobre mesón)-departamental n°1 en pañol. | jorge pasten | Dia
T_12 | 80702 | 2020-11-18 | 19:00:00 | 22:50:00 | 3.83 | 2 | 7.66 | T_Motor | Radiador | Falla | 371292- se realiza limpieza en el sector a intervenir- se retira manguera linea transmision en mal estado y se cambia- se instalan sellos nuevos- se rellena aceite transmision- se chequea linea neumatica por fuga de aire visualizando la fuga por v/v despiche de la cabina ok- se realiza orden y limpieza a la loza- se chequean todos los niveles ok ( a.escobar- c.calderon ) | 0 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Noche
T_12 | 80719 | 2020-11-19 | 22:36:00 | 23:11:00 | 0.58 | 2 | 1.16 | T_Motor | Arranque Neumatico | Monitoreo/Predictivo | ot-372735- se asiste a equipo- con apoyo de camion lubricador se da partida a equipo ok ( j.guerrero-c.casanga ) | 0 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Noche
T_12 | 80726 | 2020-11-20 | 10:01:00 | 10:12:00 | 0.18 | 2 | 0.36 | T_Motor | Radiador | Operacional | ot-372751 operador informa bajo nivel de refrigerante, se asiste equipo y se rellena con 8 lts. de refrigerante (a.alvarez-j.olivares) | 372751 |  | Operativo |  | jorge pasten | Dia
T_12 | 80754 | 2020-11-21 | 06:30:00 | 07:00:00 | 0.5 | 0 | 0 | T_Aire_Comprimido | TK Aire | Falla | equipo fuera de servicio, sin partida motor diésel. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | recargar tk neumático. | Cesar Nilo | Noche
T_12 | 80747 | 2020-11-21 | 11:45:00 | 12:05:00 | 0.33 | 2 | 0.66 | T_Estructural | Otros | Falla | operador informa por problemas con palanca levante tolva quedando fuera de servicio. se asiste a equipo y se chequea realizando el reaprete de palanca levante tolva más chequeo de niveles quedando ok. j.ramirez – m.godoy | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia
T_13 | 83946 | 2020-11-17 | 19:59:00 | 20:22:00 | 0.38 | 2 | 0.76 | T_Transmision | Transmision | Falla | ot 372485-operadora informa que se salta marcha a neutro- se revisa funcionamiento de palanca de marcha encontrandose bien- se acompaña a operadora en ruta para evaluar condicion no volviendo aparecer la falla se entrega equipo a operaciones ok ( f.ogalde-l.briones 9 | 0 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Noche
T_13 | 84012 | 2020-11-20 | 20:50:00 | 21:00:00 | 0.17 | 2 | 0.34 | T_Cabina | Espejos | Falla | se realiza regulación espejo derecho. equipo operativo. e.saud-c.honores. | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_13 | 84025 | 2020-11-21 | 09:25:00 | 09:45:00 | 0.33 | 2 | 0.66 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | operador informa por bajo nivel de aceite hidraulico quedando fuera de servicio. se asiste a equipo y se chequean niveles rellenando con 33 lts de aceite hidraulico y los demás niveles se encuentran bien quedando ok. a.cuello – h.perez | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia
T_14 | 82615 | 2020-11-17 | 21:50:00 | 07:00:00 | 9.17 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_4 | Incidente/accidente | operadora informa que neumatico posicion 3 se encuentra pinchado, se sube equipo a taller para ser atendido en turno dia-ot 371312 personal huerta realiza lavado para mantencion de 500 horas | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | cambiar neumtaico posicion 3 pinchado | Robinson Veliz | Noche
T_14 | 82615 | 2020-11-18 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | ot-349084 cambio transmisión-se realiza: drenaje de fluidos (transmisión), desconexión eje cardán y eléctricas, mangueras hidráulicas, desmontaje de transmisión y montaje con su respectivo torque 320 lb/ft, cambio de mangueras transmisión, se comienza con puntos pauta 500 hrs. ot 370992 plan predictivo-se realiza cambio cable tolva en mal estado (ot-372499)-se realiza: muestreo apd, evaluación tapones magnético tren trasero y masas delanteras, ambas nivel 1 (sin traspaso de aceite hidráulico)-se evalúan rejillas y magnetos de la transmisión nivel 1-nota: no se realizan diálisis sistema hidráulico y transmisión por drenaje para reparación mayor- ot 370993 se realiza testeo dinámico según pauta encontrándose presiones ok-se realiza fabricación de mangueras para testeo dinámico (m.espinoza-j.olivares-r.maluenda)ot 370017 se comienza reparacion con torchado de fisuras- se instalan baquin y se comienza proceso de soldadura-ot 371307 se realiza inspeccion estructural encontrando fisura en horizontal aleron derecho- comenzando reparacion y se encuentra fisura en ubion chassis con fundicion de cola lado izquierdo ( ( a.ochoa-c.araya-m.castillo ) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | cambio arnés eléctrico transmisión e instalar cruceta-cambio de empaquetaduras de tk transmisión y sellos mirillas (limpieza tk)-cambio b/b transmisión y enfriador-eliminar fugas por v/v control, block dirección-realizar término pm-500 hrs-rellenos fluidos y pruebas-cambio de transmisión a soporte correspondiente-realizar ri- g&g continuar con proceso de soldadura turno noche. | jorge pasten | Dia
T_14 | 82615 | 2020-11-18 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | ot 349086- cambio enfriador transmision- se realiza limpieza en el area- se realiza cambio de enfriador y empaquetadura de enfriador y sellos de manguera- se realiza cambio de empaquetadura- sellos de visores y se realiza limpieza de tk de transmision- se instala cruceta y se realiza torque- se instala proteccion del cardan-ot 349085- cambio bba transmision- se cambia bba transmision con sello montaje nuevo ( c.calderon-r.olivares-j.aguilera )ot-370017 se repara fisura en caja de dirección lado derecho inferior –se repara fisura de viga chassis de acceso a plataforma de cardan( l.muñoz-c.castillo ) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | ot- 349086 continuar con trabajos asociados-ot 349085- instalar mangueras asociadas a bba transmision- realizar cartilla cambio componente | Robinson Veliz | Noche
T_14 | 82615 | 2020-11-19 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | ot-349084 cambio bomba transmisión-se realiza: desmontaje y montaje de secador de aire para reparación fisura, mangueras de v/v control hidráulico para reparación fisura, mangueras de lubricación puntos traseros para reparación fisura, cambio y modificación de arnés y bomba de transmisión, eliminación de fugas block dirección y mangueras rejilla levante y tapón de v/v, cambio de mangueras filtro desaplicación freno-se realiza cambio de todos los filtros y puntos pm (m.espinoza-f.torti-r.maluenda) – personal 3 patitos realiza pm-500 hrs.-cambio de difusores, fundas, sellos puertas, ajuste y limpieza de chapas, ajuste cortinas, chequeo asiento y suspensión, chequeo espejos panorámicos y chuequeo general de cabina-chequeo general sistema a/c ok (j.olivares-e.pizarro-c.alfaro) – ot 370016 personal g&g torcha, esmerila y se solda fisura en bancada derecha del pasador central, además en inspección detecta y repara fisura con torchado y soldeo en chasis sector izquierdo lado secador de aire (a.ochoa-c.araya-m.castillo) – ot 371290 personal csi realiza pm-500 hrs., según pauta mantención-inspección general al sistema, flexibles y conectores, grasa fresca, revisión nivel 40% se realiza relleno quedando en 100%, verificación inexistencias de fugas, buen estado general de componentes, dispensador en buen estado y nivel (f.ramos-m.valero) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | eliminar fugas por sellos de manguera rejilla levante l/d y enfriamiento de v/v control-cambio de manguera v/v control a tk-término de puntos pm-500 hrs., rellenos, purgar sistema de combustible-realizar ri y cartillas cambio componente-instalar transmisión sobre soporte correspondiente. | jorge pasten | Dia
T_14 | 82615 | 2020-11-19 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | no se realizan trabajos en turno noche | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Robinson Veliz | Noche
T_14 | 82615 | 2020-11-20 | 07:00:00 | 18:05:00 | 11.08 | 2 | 22.16 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | ot-371289 pm-500 hrs., se realiza eliminación de fuga por manguera enfriamiento hidráulico-se elimina fuga por manguera rejilla levante l/d, se realiza cambio de manguera hidráulica, se realiza cebado del sistema combustible, se realiza cambio toma presión slack trasero, se elimina falla eléctrica por problema en cable a tierra, se realiza relleno de 205 lts. aceite transmisión, 140 lts. aceite hidráulico, 293 lts. refrigerante y chequeo de todos los niveles , se realiza ri y cartilla cambio de componentes, se realiza orden y aseo del área (m.espinoza-r.maluenda) – ot 369007 personal huerta realiza cambio neumáticos pos.3 y 4 según procedimiento-nota: verificación con torque manual, luego de dos vueltas cargado-posterior reapriete luego de 12 horas de trabajo (c.muñoz-g.pérz-j.araya-b.juarez) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Dia
T_14 | 82617 | 2020-11-20 | 20:20:00 | 20:35:00 | 0.25 | 2 | 0.5 | T_Neumaticos | Posicion_3 | Operacional | se realiza verificación de torque a position 3, con torque manual a 900 libras pie. en parqueo 11,6. b.juarez. | 0 |  | Operativo | realizar reapriete después de 12 horas de trabajo. | Cesar Nilo | Noche
T_14 | 82624 | 2020-11-21 | 10:50:00 | 14:35:00 | 3.75 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_3 | Monitoreo/Predictivo | se sube equipo a taller y personal de huerta realiza reaprete a pos 3 a 905 l/p mas chequeo de presiones y estado de cortes en pos 2 y sopladura en pos 4 quedando ok. se aprovecha y se realiza ri por el cambio de transmision con la toma de muestra, cambio de filtros de carga y lubricación y relleno de 22 lts de refrigerante. se aprovecha de repara arnes de filtros entrada convertidor quedando ok. m.barraza – r.quintana – s.vergara – a.gonzalez | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia
T_15 | 70962 | 2020-11-18 | 09:14:00 | 09:27:00 | 0.22 | 2 | 0.44 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | ot-372505 operador informa bajo nivel fluidos-se asiste equipo y se rellena con 24 lts. aceite hidráulico-se rellena depósito grasa centralizado (l.leiva-i.bernal) | 372505 |  | Operativo |  | jorge pasten | Dia
T_15 | 70976 | 2020-11-18 | 23:51:00 | 07:00:00 | 7.15 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_4 | Monitoreo/Predictivo | operadora informa que neumatico posicion 4 se enceuntra con 82 psi en rojo quedando fuera de servicio a espera de mantencion por huerta neumatico( no trabaja turno noche ) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | equipo en 20k | Robinson Veliz | Noche
T_15 | 70976 | 2020-11-19 | 07:00:00 | 14:10:00 | 7.17 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_4 | Incidente/accidente | ot-372620 personal huerta realiza chequeo neumáticos, psi, remanentes, temperaturas-se encuentra neumático pos.4 pinchado b/r, caluga n°5 - hrs.ntco.=7.363 hrs. Michelin (c.muñoz-g.pérez) – se ingresa a instalaciones huerta para por cambio de neumático pos.4-se realiza cambio e instala según procedimiento y se torquea con 25 psi/905 lbs/pie ok-se rellena con nitrógeno hasta 110 psi (c.muñoz-g.pérez-j.araya) | 362620 |  | Operativo | luego de dos vueltas cargado, verificación de torque manual con 900 lbs/pie. | jorge pasten | Dia
T_15 | 70978 | 2020-11-19 | 16:46:00 | 16:57:00 | 0.18 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_4 | Operacional | ot-372620 personal huerta realiza verificación con torque manual con 900 lbs/pie y registro fotográfico pos.4 (c.muñoz-g.pérez) | 0 |  | Operativo | luego de 12 hrs. de trabajo, reqprete neumático pos.4 en instalaciones. | jorge pasten | Dia
T_15 | 70992 | 2020-11-20 | 08:02:00 | 10:55:00 | 2.88 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Programada | ot-372620 personal huerta realiza reaprete de neumáticos pos.4 y pos.3 según procedimiento con 905 lbs/pie y registro fotográfico-chequeo completo del equipo, remanentes, temperaturas, psi y cortes en gomas (c.muñoz-g.pérez-j.araya) | 372620 |  | Operativo |  | jorge pasten | Dia
T_15 | 70992 | 2020-11-20 | 10:55:00 | 13:54:00 | 2.98 | 3 | 8.94 | T_Mantencion | Pre-PM | Programada | ot-371317 se realiza pre-pm, encontrando diversas fugas hidráulicas para lo cual se generan backlog correspondientes-se rellena con 30 lts. aceite dirección, 10 lts. aceite implemento y 71 lts. aceite transmisión (f.varas-m.araya-1 finning) – personal 3 patitos asiste a pre-pm, realiza: cambio sellos puerta, fundas, codera, chequeo asiento y suspensión y cabina en general en relación a/c (e.pizarro-c.alfaro)-personal g&g realiza inspección de equipo encontrando almohadilla de sector silenciador (derecho) con pasador desplazado, quedando reaprado y almohadilla tolva no se apoya en chasis - personal huerta neumáticos asiste a pre-pm inspeccionando equipo según pauta, equipo ok (c.muñoz-j.araya) -personal restec no asiste a pre-pm postergando actividad para el día lunes 23.nov.2020 (a.ochoa-c.araya) | 371317 |  | Operativo |  | jorge pasten | Dia
T_16 | 70988 | 2020-11-15 | 12:50:00 | 18:00:00 | 5.17 | 0 | 0 | T_Cabina | Asiento | Falla | ot: 372101. se realiza cambio de suspensión asiento y pernos suspensión. fabricación de mangueras aire para suspensión. cambio de conectores a suspensión. cambión de funda. f.carvajal-o.ortega. | 372101 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_16 | 70993 | 2020-11-15 | 23:30:00 | 07:00:00 | 7.5 | 3 | 22.5 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | se pide equipo a operaciones y se sube a taller por mantención de 1000 hrs según programa y personal de huerta realiza ot por lavado completo ok. se comienza con ot predictiva con la toma de muestras de aceite motor, transmision, hidraulico, convertidor, masas, mandos finales y diferencial. se chequean tapones magnéticos y se instala diálisis a sistema hidraulico y diferencial. se comienza con ot por pm, no se realiza drenaje de aceite motor por orden de predictivo. se realiza cambio de aceite a masas con un relleno de 46 lts por ambas. se realiza cambio de todos los filtros asociados a puta de 1000 hrs ok. se drena y se realiza relleno de aceite transmision con 117 lts ok. i.tello – p.tapia – h.perez | 371294 |  | En Reparacion/Mantencion | cebar sistema combustible. chequeo de todos los niveles y terminar puntos de pauta. retirar diálisis y continuar con puntos pendientes. | Patricio Cerda | Noche
T_16 | 70993 | 2020-11-16 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 5 | 60 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | ot: 370991. se realiza pruebas dinámicas según pauta. a.campo-m.veliz-c.calderon-e.saud-r.quintana. ot: 371294. se cambian filtros respiradero de tk hidráulico y transmisión. se carga acumuladores 900 psi. se retiran dializadoras hidráulico y diferencial. se ceba sistema de combustible. relleno de aceite hidráulico 93 lts. aceite transmisión 76 lts. aceite diferencial 60 lts. se limpia regleta de sensor combustible. puesta en marcha equipo y se traslada a taller g&g. a.campo-m.veliz-c.calderon-e.saud-r.quintana. ot: 371298. se realiza inspección estructural según pauta. a.salazar. ot: 371011. se realiza medición a ball stud con ultrasonido. ninguna indicación antes de la medida total. m.godoy-jp.ramirez. ot: 369580. se realiza cambio de plancha blindaje piso tolva. j.sierra-g.contreras-j.soto-m.zambra. ot: 371300. se realiza cambio goma, sello puertas, difusores y funda. limpieza de chapa. chequeo asiento, cortina, paneles inferiores y suspensión asiento. e.carvajal-o.ortega. a/c. se realiza chequeo de sistema a/c, filtro cabina, correas y compresor. limpieza de conectores. e.henríquez. | 370991/371294/371298/371300 | 371011/369580 | En Reparacion/Mantencion | continuar con backlog, procedimiento carga suspensión. limpieza de cabina. | Cesar Nilo | Dia
T_16 | 70993 | 2020-11-16 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | ot-358045-carga y descarga de suspensiones delantera y trasera-se retira equipo de instalaciones de g&g y se traslada a loza de lavado para limpieza sectorizado en v/v de carga y descarga mas suspensiones-se realiza descarga de aceite y nitrogeno de ambas suspensiones delanteras. se realiza limpieza interna- se cargan suspensiones con 1" de aceite y nitrogeno segun procedimiento quedando suspension izquierda en 365 psi y suspension derecha en 360 psi- suspensiones extendidas 260 psi( a.escobar-c.calderon ) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con descarga y carga suspensiones traseras- chequear con equipo en movimiento- realizar limpieza de cabina | Robinson Veliz | Noche
T_16 | 70993 | 2020-11-17 | 07:00:00 | 14:43:00 | 7.72 | 3 | 23.16 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | ot-358045 se realiza descarga y carga de suspensiones traseras (según procedimiento), se rellena con 100 lts. aceite motor y 8 lts. aceite hidráulico, se realizan pruebas del equipo ok (m.espinoza-j.olivares-m.araya) – personal 3 patitos realiza prueba de hermeticidad (humo) o.ortega. | 358045 |  | Operativo |  | jorge pasten | Dia
T_16 | 71034 | 2020-11-19 | 10:59:00 | 19:00:00 | 8.02 | 0 | 0 | T_Estructural | Tolva | Falla | equipo queda fuera de servicio por problemas de levante tolva. | 372622 |  | En Reparacion/Mantencion | evaluar falla-equipo en 11/6 | jorge pasten | Dia
T_16 | 71034 | 2020-11-19 | 19:00:00 | 00:02:00 | 5.03 | 2 | 10.06 | T_Estructural | Tolva | Falla | ot-372622- problema en sistema levante tolva- se realizan pruebas en equipo- se toman presiones de bba de levante en stall entregando 2600 psi las dos- presion normal de trabajo- se cronometrea tiempo de subida de tolva 19 segundos- normal- se rellenan 30 litros aceite hidraulico implementos y 30 litros aceite de motor ( f.ogalde-l.briones ) | 0 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Noche
T_17 | 70882 | 2020-11-15 | 15:15:00 | 19:00:00 | 3.75 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_4 | Incidente/accidente | equipo fuera de servicio por pinchazo en neumático posición 4. se sube equipo a taller para su cambio. g.cerda-r.echeverría. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar cambio de neumático posición 4 | Cesar Nilo | Dia
T_17 | 70882 | 2020-11-15 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_4 | Monitoreo/Predictivo | no se realizan trabajos en equipo durante el turno noche. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar cambio de neumatico pos 4 pinchado. | Patricio Cerda | Noche
T_17 | 70882 | 2020-11-16 | 07:00:00 | 16:35:00 | 9.58 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_4 | Monitoreo/Predictivo | ot: 372211. cambio de neumático posición 4, por impacto en banda rodado. se realiza ingreso de equipo a losa, verificación de energías cero, bloqueo de equipo, instalación de cuñas y levante de equipo. instalación sistema de sujeción, retiro de pernos posición 3, retiro de sistema de sujeción y retiro de neumático posición 3. retiro de tuercas posición 4 y retiro de neumático. limpieza de pernos, tuercas y golillas con desengrasante. luego se untan grasa castrol. se instala posición 4 con llave de impacto, luego con rad terminado, se verifica torque con torque manual 910 libras pie, se marcan tuercas. se instala posición 3 con llave de impacto, luego con rad terminado, se verifica torque con torque manual 910 libras pie. regularización de presiones, se baja equipo. equipo operativo. g.cerda-r.echevarría-c.olivares. | 372211 |  | Operativo | verificación de torque luego de 2 vueltas cargado. realiza reapriete después de 12 horas de trabajo. | Cesar Nilo | Dia
T_17 | 70883 | 2020-11-16 | 18:05:00 | 18:15:00 | 0.17 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_3 | Operacional | ot: 37221. se realiza verificación de torque según procedimiento. c.olivares-r.echevarrías | 37221 |  | Operativo | realiza reapriete después de 12 horas de trabajo. | Cesar Nilo | Dia
T_17 | 70898 | 2020-11-17 | 09:33:00 | 12:57:00 | 3.4 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_4 | Programada | ot-372211 personal huerta realiza reaprete a pos.3 con rad 1800 a 910 lbs/pie y chequeo fotográfico a marcas de torque pos.4 después de 12 hrs. de trabajo (c.olivares-r.echeverría-g.cerda) | 372211 |  | Operativo |  | jorge pasten | Dia
T_17 | 70900 | 2020-11-17 | 16:06:00 | 19:00:00 | 2.9 | 3 | 8.7 | T_Mantencion | Pre-PM | Programada | ot-342224 se realiza pre-pm según pauta mantención, se revisan niveles de fluidos ok (m.espinoza-f.torti-m.araya) personal 3 patitos realiza cambio de fundas, chequeo asiento de suspensión y chequeo de cabina completa, mas limpieza de filtros a/c y chequeo de éste (f.carvajal-o.ortega-e.henriquez) | 342224 |  | En Reparacion/Mantencion | reparar manguera de lubricación-reparar tubería de lubricación banco izquierdo-eliminar roce. | jorge pasten | Dia
T_17 | 70900 | 2020-11-17 | 19:00:00 | 01:30:00 | 6.5 | 2 | 13 | T_Mantencion | Pre-PM | Programada | se retira cañria de lubricacion de turbo lado izquierdo y se repara por personal g&g producto de roce con cañeria de refrigeracion- se instala cañeria y se deja reposicionada para evitar el roce- se realizan pruebas quedando operativo ( f.ogalde-l.briones ) | 0 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Noche
T_17 | 70915 | 2020-11-18 | 17:00:00 | 17:15:00 | 0.25 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | personal huerta realiza chequeo preventivo itrack-chequeo psi, remanente, temperatura y cortes en gomas-monitoreo de itrack, relleno con nitrógeno pos. 3 y 5 ok (c.muñoz-g.pérez) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Dia
T_17 | 70954 | 2020-11-20 | 11:50:00 | 12:00:00 | 0.17 | 2 | 0.34 | T_Transmision | Transmision | Falla | ot-372758 operador deja f/s equipo por problemas de marchas-se asiste equipo encontrando conector de entrada tarjeta transmisión suelto, se reaprieta ok (a.alvarez-j.olivares) | 372758 |  | Operativo |  | jorge pasten | Dia
T_18 | 32910 | 2020-11-15 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 5 | 60 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | ot: 371295. se realiza cambio filtros de transmisión. se cambia aceite de transmisión 150 lts. se cambia secador de aire. se cambia respirador tk. se rellena aceite hidráulico 80 lts. se cambian filtros hidráulicos. se cambia filtros de aire primarios y secundarios. cambio de filtros de dirección. se retiran diálisis de diferencial e hidráulico. a.campos-e.saud-m.veliz-c.calderon-r.quintana. ot: 371013. se realiza medición de ball stud según procedimiento. se encuentran indicaciones en ambos lados de cilindro dirección derecho a los 274mm. se decide cambiar ambos ball stud. jp.ramirez-m.godoy. se comienza retiro con cilindro de dirección derecho para cambio de ball stud. se instala ball stud en cilindro más engrase manual. se instalan tapas. a.campos-e.saud-m.veliz-c.calderon-r.quintana. a/c. se realiza chequeo, mangueras, compresor y correas. limpieza de conectores. cambio de filtros cabina. e.henríquez. 3duck. se realiza cambio de sello puerta, difusores y funda. limpieza de chapa. chequeo de asiento y suspensión. presurizado y sellado cabina. f.carvajal-o.ortega. ot: 369581. se realiza cambio de válvula calefacción. e.henríquez. | 371295 | 371013/369581 | En Reparacion/Mantencion | instalar cilindro derecho. conectar mangueras hidráulicas. | Cesar Nilo | Dia
T_18 | 32910 | 2020-11-15 | 19:00:00 | 22:50:00 | 3.83 | 3 | 11.49 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | en continuacion de trabajos asociados a pm de 1000 hrs mas ot por el cambio de ambos ball-stud. se realiza la instalación de cilindro de dirección derecho y se realiza procedimiento de torque a 1881 l/p + - 74 l/p según sis. se conectan líneas de grasa. se ceba sistema combustible y se chequean niveles con equipo corriendo y se rellena con 59 lts de aceite hidraulico, 22 lts de refrigerante, 162 lts de aceite diferencial, 10 lts de aceite hidraulico y 30 lts de aceite transmision quedando ok. i.tello – p.tapia – h.perez | 371295 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Noche
T_18 | 33024 | 2020-11-20 | 22:30:00 | 23:05:00 | 0.58 | 2 | 1.16 | T_Hidraulico | Bba. | Falla | ot: 372813. se realiza cambio de ampolletas halógenas h3 frontales. se repara enchufe de foco lado izquierdo. se cambia fusible de luces frontales. e.saud-c.honores. | 372813 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_18 | 33033 | 2020-11-21 | 09:10:00 | 09:20:00 | 0.17 | 2 | 0.34 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | operador informa por bajo nivel de aceite hidraulico quedando fuera de servicio. se asiste a equipo y se chequean niveles rellenando con 70 lts de aceite hidraulico y los demás niveles se encuentran bien quedando ok. a.cuello – h.perez | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia