## Sheet1
Equipos | Horómetro | Fecha_Actual | Hora_de_Detención | Hora_de_Entrega | Tiempo_FS | Nro_Personas | Horas_Persona | Sistema | Sub_Sistemas | Tipo_de_Detención | Trabajo_Ejecutado | Nº_OT | Nº_Backlog | Status_Final | Trabajos_Pendientes | Jefe_de_Turno | Turnos
T_09 | 82069 | 2020-11-29 | 04:15:00 | 07:00:00 | 2.75 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | ot: 372132. se realiza lavado de equipo según pauta, para su posterior mantención 500 horas. j.salfate-m.castillo. | 372132 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar pm-500 horas más backlogs. | Patricio Cerda | Noche
T_09 | 82069 | 2020-11-30 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | ot: 372722. se realiza testeo dinámico según pauta adjunta. encontrando la presión de bomba de levante bajo lo especificado. presión de bomba levante especificado 2525+-25 psi. presión bomba levante encontrado 1650 psi. tiempo de levante 18 seg. a.campos-c.caldero-m.veliz. ot: 372713. se realiza toma de muestra según cartilla predictivo. (motor, masas, transmisión, hidráulico, mandos finales y diferencial). se realiza registro fotográfico (masas, rejilla de transmisión, mandos finales y diferencial). se encuentra tapón diferencial con particulado nivel 3. acción tomada por predictivo realizar diálisis al sistema, mantener en observación. se realiza diálisis de hidráulico y transmisión. a.campos-c.caldero-m.veliz. ot: 372131. se drenan y se rellenan masas 44 lts. se cambian filtros de aceite motor x4. (no se cambia aceite motor). se cambian filtros: combustible, diferencial, carga convertidor, desconexión freno parqueo y transmisión. cambio de rejilla salida convertidor y respiradero tk hidráulico implemento. se chequean presiones de los acumuladores 450 y 780 psi. se engrasa cardan manualmente, peso este no retiene grasa, sello en mal estado. se rellena tk de grasa. se rellena aceite hidráulico 35 lts. a.campos-c.caldero-m.veliz. ot: 345257. se realiza pre-pm según pauta. a.campos-c.caldero-m.veliz. ot: 372494. se comienza con la reparación de la fisura de alerón derecho. m.zambra-j.soto. personal de neumáticos realiza chequeo, cortes, presiones temperaturas. personal de 3 ducks realiza cambio de sellos puerta. cambio de difusores. limpieza de chapa. cambio de funda. chequeo de asiento y suspensión. también chequea aire acondicionado. cambio de filtros cabina. chequeo compresor y correa. limpieza de conectores. | 372722/372713/372131/345257 | 372494 | En Reparacion/Mantencion | termino de backlogs estructurales. puesta en marcha, chequeo de niveles. | Cesar Nilo | Dia
T_09 | 82069 | 2020-11-30 | 19:00:00 | 04:20:00 | 9.33 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | ot: 371352. se realiza reparación fisura alerón izquierdo. j.sierra-g.contreras. ot: 371353. se reparan 2 fisuras en viga tolva frontal, ambos lados. j.sierra-g.contreras. se realiza chequeo de niveles. se rellena aceite motor 40 lts. ya aceité hidráulico 11 lts. p.tapia-r.quintana. personal de huerta realiza limpieza de cabina. j.salfate-m.castillo. | 0 | 371352/371353 | Operativo |  | Patricio Cerda | Noche
T_11 | 84568 | 2020-11-30 | 12:00:00 | 12:15:00 | 0.25 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Monitoreo/Predictivo | se realiza chequeo de neumático preventivo. chequeo remanente, presiones temperaturas, estado de cortes. c.olivares-r.echeverría-g.cerda. | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_11 | 84580 | 2020-11-30 | 20:50:00 | 21:00:00 | 0.17 | 2 | 0.34 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | ot: 373363. se realiza relleno de aceite hidráulico implemento 73 lts. a.cuello-s.vergara. | 373363 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Noche
T_11 | 84600 | 2020-12-01 | 22:40:00 | 22:55:00 | 0.25 | 2 | 0.5 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | se realiza relleno de aceite hidráulica implemento 74 lts. más relleno depósito de grasa. a.cuello-s.vergara. | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Noche
T_11 | 84617 | 2020-12-02 | 23:13:00 | 00:41:00 | 1.47 | 2 | 2.94 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Falla | ot 378230 se realiza chequeo visual observando fuga considerable por paquete freno pos 3 y 4 también presenta humedad en freno pos 2- se rellenan 400 litros aceite hidráulico- se entrega equipo a operaciones para evaluar fuga con trabajo de equipo- cristian casanga- pablo pinto- | 0 |  | Operativo | - evaluar equipo luego de dos horas de trabajo | jorge pasten | Noche
T_11 | 84625 | 2020-12-03 | 08:44:00 | 09:00:00 | 0.27 | 0 | 0 | T_Cabina | T_Cortinas | Falla | personal 3 patitos realiza cambio de pernos soporte cortina, ajuste y reparación de corrtina para sol (j.olivares-e.pizarro) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_11 | 84631 | 2020-12-03 | 16:15:00 | 16:40:00 | 0.42 | 0 | 0 | T_Engrase | Lineas | Stand-By | personal csi realiza inspección de unidad scl estando en buenas condiciones, se realizan pruebas con equipo detenido no detectando fugas o deterioros-nivel tk grasa 100%-chequeo puntos de lubricación estando lubricados con grasa fresca-inspección de dispensador de grasa mobil estando en buen estado y con nivel de grasa en 175 ml (i.cortés-j.ortíz) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_11 | 84644 | 2020-12-04 | 07:48:00 | 10:03:00 | 2.25 | 0 | 0 | T_Cabina | A/C | Falla | ot-378411personal 3 patitos asiste equipo encontrando arnés de compresor cortado y timer en mal estado, se procede al cambio de timer y arnés de compresor de abc (c.alfaro-j.olivares) – se realiza relleno de 64 lts. de aceite hidráulico y se rellena tk grasa (l.leiva-j.saldivar) | 378411 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_11 | 84659 | 2020-12-05 | 13:22:00 | 13:45:00 | 0.38 | 2 | 0.76 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Stand-By | ot-378497 se realiza relleno de 250 lts. de aceite hidráulico, quedando ok (l.leiva-j.saldivar) | 378497 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_12 | 80897 | 2020-11-29 | 15:45:00 | 17:30:00 | 1.75 | 2 | 3.5 | T_Cabina | A/C | Falla | correa cortada, se cambia correa de compresor a/c, equipo operativo. | 0 |  | Operativo |  | Victor Leon | Dia
T_12 | 80933 | 2020-12-01 | 08:30:00 | 09:30:00 | 1 | 2 | 2 | T_Aire_Comprimido | TK Aire | Falla | equipo sin partida, se rellena con aire sistema, se rellena con grasa el sistema y se entrega operativo. | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_12 | 80931 | 2020-12-01 | 09:45:00 | 13:00:00 | 3.25 | 3 | 9.75 | T_Neumaticos | Posicion_3 | Programada | cambio de neumáticos posiciones 3 y 4. ingreso de equipo a losa, bloqueo de equipo, instalación de cuñas, levantamiento de equipo, instalación sistema sujeción, retiro pernos posición 3, retiro sistema sujeción, retiro de neumático, instalación sistema sujeción, retiro tuercas posición 4 retiro de sistema sujeción, retiro de neumático posición 4, limpieza de tuercas, pernos, golillas con desengrasante, luego se limpian alojamientos y se uta grasa castrol a tuercas y pernos, instalación de posiciones 4 y 4 con llave de impacto, luego con rad 1800 a 910lb/ft, luego verificación con torque manual. se regularizan presiones y se baja equipo. g.cerda, c. olivares, r. echeverria. | 0 |  | Operativo | verificación de torque manual luego de 2 vueltas cargado, después verificación luego de 12hrs de trabajo. | Cesar Nilo | Dia
T_12 | 80933 | 2020-12-01 | 15:35:00 | 15:55:00 | 0.33 | 3 | 0.99 | T_Neumaticos | Posicion_3 | Monitoreo/Predictivo | verificación de torque posiciones 3 y 4, se bloquea equipo, instalación de cuñas, se verifica torque de posición 3 con torque manual y posición 4 con fotografía. | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_12 | 80957 | 2020-12-02 | 17:50:00 | 18:30:00 | 0.67 | 3 | 2.01 | T_Neumaticos | Posicion_3 | Programada | se realiza reapriete de neumáticos posición 3 y registro fotográfico posición 4. con torque controlado de 90lbs. | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_12 | 81015 | 2020-12-05 | 19:17:00 | 03:40:00 | 8.38 | 2 | 16.76 | T_Motor | Mangueras y Ductos | Falla | ot 378505 fuga refrigerante- se asiste a equipo encontrando fuga de refrigerante por manguera de entrada aftercooler- se cambia manguera quedando ok- se rellenan 122 litros de refrigerante- se realiza relleno de tk de grasa ok- jorge guerrero- francisco ogalde- | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Noche
T_13 | 84204 | 2020-11-30 | 11:30:00 | 11:50:00 | 0.33 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Monitoreo/Predictivo | se realiza chequeo de neumático preventivo. chequeo remanente, presiones temperaturas, estado de cortes. | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_13 | 84286 | 2020-12-04 | 10:22:00 | 19:00:00 | 8.63 | 2 | 17.26 | T_Mantencion | Pre-PM | Programada | ot-372809 personal huerta realiza lavado parcial para inicio de mantención con ot 372140 (pre-pm). | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | inicio de pre-pm | Hernán Veliz | Dia
T_13 | 84286 | 2020-12-04 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | Pre-PM | Programada | ot 357550/ ot 368665 cambio rotula pasador central – se drena aceite hidráulico y aceite transmisión-se desconectan líneas hidráulicas y de y transmisión- se desacopla cardan y retira protección de cardan- se desconectan líneas de válvula de control- se retira válvula control de levante- se realiza limpieza y sellado de válvula control- se posicionan pinochos para retiro de bancadas de pasador central- se comienza con desconexión de pernos bancada- no se retiran pernos faltantes por no haber dado en pañol 47mm- cristian casanga-rodrigo olivares- pablo pinto- | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | verificar número de parte de mangueras que se encuentran en mal estado para cambio- continuar con desmontaje de pasador central | jorge pasten | Noche
T_13 | 84286 | 2020-12-05 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Mantencion | Pre-PM | Programada | ot-368665 reparación mayor en pasador central-se realiza retiro de pernos bancada y mangueras, retiro pasador, se realiza separación del equipo con ayuda de 988-se realiza retiro de rótula, bujes y espaciadores, limpieza de alojamiento y evaluación por posible desgaste ok, instalación de camisa y rótula, instalación de placas quedando torqueado 200 lb/ft, instalación de bancadas y pasador, se realiza pre-carga (5,1 mm)-orden y aseo del área (m.espinoza-m.araya)-personal 3 patitos realiza pre-pm, cambio fundas, chequeo de difusores, sellos de puertas, asiento y suspensión encontrando espaldón en mal estado, se realiza backlog para cambio-chequeo al sistema a/c, presiones, compresor y correa, sistema eléctrico, mangueras y filtros de cabina (c.alfaro-e.pizarro) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | conectar equipo, torquear pernos bancadas (8) y pernos de pasadores 555 +- 66 lb/ft (6)-instalar cardán (cambiar cruceta)-cambiar v/v de control levante y conectar mangueras hidráulicas-relleno de fluidos y lubricación manual a punto pasador central. | Hernán Veliz | Dia
T_13 | 84286 | 2020-12-05 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | Pre-PM | Programada | ot-368665 se pierden 4 horas por falta de personal (perador 988) se realizan maniobras para unión de equipo en bancada pasador central- se instalan pernos bancada- se torquean pernos placa pasador central- no se realiza torque pernos bancada por dado en malas condiciones- se logra conseguir dado en planta quedan mesón- cristian casanga- pablo pinto- rodrigo olivares- | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar torque pernos bancada- instalar válvula y continuar con instalación de líneas hidráulicas | jorge pasten | Noche
T_14 | 82804 | 2020-11-29 | 14:45:00 | 15:45:00 | 1 | 2 | 2 | T_Transmision | Cardan PTO | Falla | ruido anormal. se retiran protecciones cardan pto por pernos cortados. cardan queda con solo protección delantera. m.rodriguez-m.cuello. | 0 |  | Operativo | solicitar equipo para reposicionar protección. coordinar con g&g para el retiro de los pernos cortados. | Victor Leon | Dia
T_14 | 82844 | 2020-12-01 | 13:40:00 | 16:40:00 | 3 | 2 | 6 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | se realiza relleno de aceite hidráulico 66lts. m.barraza, jorge perez. | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_14 | 82844 | 2020-12-02 | 11:30:00 | 11:50:00 | 0.33 | 2 | 0.66 | T_Hidraulico | Filtros | Falla | filtro saturado convertidor de par, se limpian sensores. m.cuello, c.honores. | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_14 | 82893 | 2020-12-03 | 03:18:00 | 04:26:00 | 1.13 | 2 | 2.26 | T_Transmision | Transmision | Falla | ot 378402 problemas en marchas- se chequea equipo encontrando enchufe de arnés de transmisión fuera de posición se realiza la conexión quedando operativo- cristian casanga- pablo pinto- | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Noche
T_14 | 82883 | 2020-12-03 | 16:45:00 | 17:10:00 | 0.42 | 0 | 0 | T_Engrase | TK Grasa | Stand-By | personal csi realiza inspección de unidad scl estando en buenas condiciones, se realizan pruebas con equipo detenido funcionando correctamente-chequeo de lubricación al punto, grasas fresca-cambio de cartucho y pila de unidad mobil quedando en buen estado-inspección de tiempos de lubricación estando inspección de tiempos de lubricación ok y programados 60x60-nivel grasa tk 100% de su capacidad (i.cortés-j.ortíz) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_14 | 82898 | 2020-12-04 | 09:26:00 | 09:41:00 | 0.25 | 2 | 0.5 | T_Engrase | TK Grasa | Operacional | se rellena tk de grasa (l.leiva-j.saldivar) | 378420 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_15 | 71202 | 2020-11-30 | 12:35:00 | 12:50:00 | 0.25 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Monitoreo/Predictivo | se realiza chequeo de neumático preventivo. chequeo remanente, presiones temperaturas, estado de cortes. c.olivares-r.echeverría-g.cerda. | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_15 | 71239 | 2020-12-02 | 10:15:00 | 10:40:00 | 0.42 | 2 | 0.84 | T_Motor | TK Aceite | Operacional | bajo nivel aceite motor, se rellena aceite motor 75lts. | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_15 | 71257 | 2020-12-03 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | ot-372477 pm-250 hrs-se realiza cambio aceite motor 291 lts.-se realiza cambio de filtros motor diésel y combustible-cambio de aceite a masas 42 lts.-cambio aceite transmisión-cambio de filtros transmisión, convertidor, dirección desaplicación de freno y diferencial-se elimina fuga de aceite por toma muestra ac transmisión-se chequean acumuladores de dirección- ot 372729 se chequea ball stud con ultrasonido, sin novedad-se adjunta reporte a ot en dje – 372726 se realiza testeo dinámico según pauta – ot 372714 se realiza predictivo, toma de muestras-se realiza diálisis, transmisión y tren delantero-se chequean tapones magnéticos-se chequean puntos pauta (f.varas-r.maluenda-r.urrutia) – ot 372809 personal huerta realiza lavado equipo conforme a pauta - personal 3 patitos realiza pm-1000 hrs. cambio sellos de puerta, difusores, fundas, sellado y presurizado de cabina, limpieza chapas y puertas, chequeo asiento y suspensión (cabina en general)-chequeo presiones, compresor, limpieza sistema eléctrico, bobina compresor, cambio correa a/c y filtros de cabina (c.alafaro-j.olivares-e.pizarro) – ot 372798 personal g&g realiza inspección visual de pernos de carcasa módulo de enfrioamiento (l.muñoz) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar cebado sistema combustible-limpieza cabina-chequeo de niveles equipo corriendo-término puntos pendientes pm. – g&g reapretar pestaña lado izq. de perforación para reponer perno e instalar éste. | Hernán Veliz | Dia
T_15 | 71257 | 2020-12-03 | 19:00:00 | 21:14:00 | 2.23 | 2 | 4.46 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | ot 372477 pm-1000 se realiza cebado del sistema de combustible- se realiza limpieza de cabina por personal huerta lavado- se rellena aceite transmisión con 45 litros – se rellena aceite hidráulico con 77 litros- se rellena tk de grasa- se realiza termino de puntos pendientes pauta de mantención- se realiza chequeo con equipo corriendo quedando operativo- cristian casanga-pablo pinto- | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Noche
T_15 | 71271 | 2020-12-04 | 10:06:00 | 10:46:00 | 0.67 | 2 | 1.34 | T_Transmision | Mangueras | Falla | ot-378423 operador informa ruido extraño en transmisión-se realiza chequeo de equipo y se detecta abrazadera suelta de manguera hidráulica carga transmisión-se reposiciona abrazadera quedando ok (l.leiva-j.saldivar) | 378423 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_16 | 71160 | 2020-11-29 | 04:55:00 | 05:15:00 | 0.33 | 2 | 0.66 | T_Transmision | Diferencial | Falla | operadora informa alarma temperatura de diferencial. se chequea equipo, sin encontrar alarma activa. se realiza cambio de ampolletas h3 frontales, equipo operativo. a.cuello-s.vergara. | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Noche
T_16 | 71156 | 2020-11-29 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Mantencion | 1/3 Vida | Programada | 372143 cambio de arnés de motor, se termina con instalación de arnés de motor diésel y se realizan sus respectivas conexiones. se cambia sensor de nivel de aceite de motor n/p 1728660, a.campos, m.veliz, c.calderon. se realiza pre-pm según pauta, se engrasa cardan manualmente, se cambian mangueras n/p 8w-4008 y 1633228, se aprietan pernos de motor de arranque, se rellenan 532lts de refrigerante. 334884 líneas de enfriamiento freno con fugas, se reemplazan líneas enfriamiento freno, se reemplaza mirilla tk transmisión con sus empaquetaduras, se reemplaza rejilla llenado aceite transmisión en tk con sus seguros. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Victor Leon | Dia
T_16 | 71156 | 2020-11-29 | 19:00:00 | 01:15:00 | 6.25 | 2 | 12.5 | T_Mantencion | 1/3 Vida | Programada | ot: 368332. se instalan fundas térmicas en sistema de escape. se evalúa alarma eléctrica (sensor 5 volt error). se realiza cebado de equipo y puesta en marcha. se elimina fuga de aceite hidráulico por manguera de enfriamiento freno delantero. se rellena aceite motor 50 lts. y aceite hidráulico 120 lts. p.tapia-r.quintana. | 368332 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Noche
T_16 | 71163 | 2020-11-30 | 08:45:00 | 12:00:00 | 3.25 | 2 | 6.5 | T_Motor | Mangueras y Ductos | Falla | fuga refrigerante. manguera rota. se cambia manguera. se instala empaquetadura nueva y abrazaderas. se rellena refrigerante. se chequean niveles. e.saud-c.honores. | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_16 | 74640 | 2020-11-30 | 21:15:00 | 21:30:00 | 0.25 | 2 | 0.5 | T_Electrico | Alumbrado | Falla | ot: 373364. se realiza reaparición de iluminación frontal. cambio ampolleta halógena por x1 y ampolleta xenón x1. relleno de aceite motor 30 lts. a.cuello-s.vergara. | 373364 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Noche
T_16 | 74640 | 2020-12-01 | 08:30:00 | 10:00:00 | 1.5 | 2 | 3 | T_Aire_Comprimido | TK Aire | Falla | equipo sin partida, se rellena con aire el sistema y se entrega equipo. e.saud, m.cuello. | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_16 | 74640 | 2020-12-01 | 13:10:00 | 14:00:00 | 0.83 | 2 | 1.66 | T_Cabina | A/C | Stand-By | enfría poco sistema a/c, refrigerante contaminado, se realiza limpieza al sistema, se carga sistema r134a. | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_16 | 74640 | 2020-12-03 | 02:13:00 | 02:48:00 | 0.58 | 2 | 1.16 | T_Motor | TK Aceite | Operacional | ot 378401 bajo nivel aceite motor- se asiste a equipo se chequean los niveles y se rellena aceite motor 100 litros ok- lenin briones- andrés alvarez | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Noche
T_17 | 71182 | 2020-11-30 | 06:25:00 | 07:00:00 | 0.58 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_4000 | Programada | se sube equipo a taller para su posterior mantención. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar pm-4000 horas. | Patricio Cerda | Noche
T_17 | 71182 | 2020-12-01 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 7 | 84 | T_Mantencion | PM_4000 | Programada | ot: 372145. se realiza lavado de equipo. ot: 372715. se realiza registro fotográfico según pauta. se realiza toma de muestras y rotulado. se realiza inspección visual. se realiza medición de suspensión. a.campo-m.veliz. ot: 371918. se drena aceite motor y se rellena 291 lts. se cambia filtros de aceite motor y combustible. se drena masas y se rellenan con 22 lts cu, se cambian golillas de los tapones. se drena aceite transmisión y se rellena 224 lts. y se cambian todos los filtros. se drena aceite hidráulico y se rellena 760 lts. y se cambia filtros. se drena aceite dirección y se rellena 140 lts. y se cambian filtros. se chequean acumuladores. se cambia secador de aire. se cambia empaquetadura de tk hidráulico y transmisión. se cambia tazón de filtros lubricación de transmisión. se cambia aceite diferencial 740 lts. se cambia filtros respiraderos de masas y tk. se cambia filtro diferencial. se rellena depósito de grasa al 100%. m.rodriguez-c.honores-m.veliz-a.campos-c.calderon-c.carrizo. ot: 372728. se chequea ball stud con herramienta ultrasonido, ok. v.olivares-jp.ramirez-m.godoy. ot: 338889. se realiza cambio de mangueras del sistema hidráulico 8w-4033. m.veliz. ot: 372800. se realiza chequeo sistema engrase. se detecta perdida de presión de aire, en estación de bombeo. se encuentra conector de válvula de venteo quebrado, dejando válvula de venteo deshabilitada. se realiza cambio de válvula venteo, se realizan pruebas de funcionamiento. sistema de engrase operativo. f.cortes-f.ramos. se realiza chequeo sistema a/c, limpieza conectores, chequeo compresor y correa, cambio de filtros. cambio de sellos puerto, cambio de difusores, limpieza de chapa, cambio de funda, presurizado, sellado de cabina. | 372145/372715/371918/372800 | 372728/338889 | En Reparacion/Mantencion | termino puntos pauta y predictivo. testeo dinámico. limpieza de cabinas. csi. dosificación queda pendiente por trabajo en l-04 y falla en válvula de venteo. | Cesar Nilo | Dia
T_17 | 71182 | 2020-12-01 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_4000 | Programada | csi. se repara fisuras en viga tolva parte inferior. soporte. g.contreras-j.sierra. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | termino puntos pauta y predictivo. testeo dinámico. limpieza de cabinas. csi. dosificación queda pendiente por trabajo en l-04 y falla en válvula de venteo. | Patricio Cerda | Noche
T_17 | 71182 | 2020-12-02 | 07:00:00 | 12:25:00 | 5.42 | 3 | 16.26 | T_Mantencion | PM_4000 | Programada | se realizan trabajos asociados a ot-372727, se mide acumulador de dirección. delantero:620 psi. trasero: 680psi. se cargan ambos acumuladores a 800psi, se repone escalera de acceso lado izquierdo, se chequean niveles. m.rodriguez, c.carrizo, r.maluenda. | 372727 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_17 | 71207 | 2020-12-03 | 18:57:00 | 19:00:00 | 0.05 | 0 | 0 | T_Transmision | Transmision | Falla | no se relizan trabajos en turno dia | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Hernán Veliz | Dia
T_17 | 71207 | 2020-12-03 | 19:00:00 | 20:57:00 | 1.95 | 2 | 3.9 | T_Transmision | Transmision | Falla | ot 378400 equipo sin marcha- se asiste a equipo se realiza chequeo y limpieza de conector tarjeta de transmisión ok- se realizan pruebas quedando ok- jorge guerrero- francisco ogalde- | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Noche
T_17 | 71241 | 2020-12-05 | 09:41:00 | 19:00:00 | 9.32 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_1 | Programada | ot- 371355 personal huerta realiza cambio de neumáticos pos.1, 2 y 4 – trabajos continúan. | 371355 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Hernán Veliz | Dia
T_17 | 71241 | 2020-12-05 | 19:00:00 | 20:21:00 | 1.35 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_1 | Programada | ot 371355 personal huerta neumáticos ingresan equipo a loza de neumáticos- se retiran neumáticos pos 1 y pos 2- se limpian pernos, tuercas, golillas, grateado de llantas por ambos asentamientos se aplica grasa- se instalan neumático pos 1 se acercan tuercas con pistola ¾ luego su torque controlado de 25 psi / 905 lbp- se instala neumático pos 2 se acercan tuercas con pistola ¾ luego su torque controlado de 25 psi/ 905 lbp-se rellenan con nitrógeno pos 1 y pos 2 hasta 105 psi- se retiran neumáticos pos 3 y pos4-se limpian pernos, tuercas, golillas, grateado de llantas por ambos asentamientos se aplica grasa- se instalan neumático pos 3 se acercan tuercas con pistola ¾ luego su torque controlado de 25 psi / 905 lbp- se instala neumático pos 4 se acercan tuercas con pistola ¾ luego su torque controlado de 25 psi/ 905 lbp- pos4 relleno con nitrógeno hasta 110 psi- personal huerta neumáticos- | 0 |  | Operativo | verificar torque luego de 2 vueltas cargados- reapriete de neumáticos luego de 12 horas de trabajo | jorge pasten | Noche
T_18 | 33253 | 2020-12-02 | 13:20:00 | 13:40:00 | 0.33 | 2 | 0.66 | T_Cabina | Extincion Incendio | Stand-By | chequeo preventivo restec, se realiza chequeo al sistema, se realizan pruebas de funcionamiento al panel afex. | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_18 | 33314 | 2020-12-05 | 12:15:00 | 13:00:00 | 0.75 | 1 | 0.75 | T_Frenos | Delantero | Stand-By | ot-378492 operador informa problema en pedal eceleración-se cambia pasador de pedal, bujes de base pedal y seguros-se cambia ampolleta de cabina (f.labra) | 378492 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia