## Sheet1
Equipos | Horómetro | Fecha_Actual | Hora_de_Detención | Hora_de_Entrega | Tiempo_FS | Nro_Personas | Horas_Persona | Sistema | Sub_Sistemas | Tipo_de_Detención | Trabajo_Ejecutado | Nº_OT | Nº_Backlog | Status_Final | Trabajos_Pendientes | Jefe_de_Turno | Turnos
T_09 | 82336 | 2020-12-13 | 21:40:00 | 21:50:00 | 0.17 | 2 | 0.34 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | 379185 operador informa bajo nivel aceite hidráulico, se asiste equipo, se rellena con 50 lts. y se rellena tk grasa (l.leiva-j.saldivar) | 379185 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_09 | 82374 | 2020-12-15 | 16:35:00 | 16:50:00 | 0.25 | 2 | 0.5 | T_Frenos | V/V Freno | Falla | alarma freno carrera alto. se normaliza switch de rotocámara trasera derecha. equipo operativo. m.godoy-jp.ramirez. | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_09 | 82403 | 2020-12-16 | 05:40:00 | 05:55:00 | 0.25 | 2 | 0.5 | T_Estructural | Otros | Falla | operador informa por caída de cadena que soporta puerta operador al abrir y se asiste a equipo chequeando cadena encontrando salida de perno sujeción reponiendo este ok. se aprovecha de resetear switch de rotocamara por alarma de freno carrera alto mas chequeo de niveles quedando ok. a.cuello – h.perez. | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Noche
T_09 | 82390 | 2020-12-16 | 07:40:00 | 07:55:00 | 0.25 | 2 | 0.5 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | se realiza relleno de aceite hidráulico implemento 47. y relleno tk de grasa. a.pizarro-c.aguirre. personal huerta realiza chequeo de neumáticos, presiones, remanentes, temperaturas y cortes a goma. posiciones 1, 2, 4, 5 y 6, sin b-tag. c.muñoz-g.perez. | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_09 | 82421 | 2020-12-17 | 03:45:00 | 05:55:00 | 2.17 | 2 | 4.34 | T_Frenos | V/V Freno | Falla | operador vuelve a informa por alarma de freno carrera alto quedando fuera de servicio. se asiste a equipo y se chequea tomando presión a ambos paquetes de freno por caída de presión encontrando ok. se realiza prueba de mitizacion a rotocamara encontrándose ok. se realiza purga de sistema freno por manguera cambiada ok mas chequeo de niveles quedando ok. a.cuello – h.perez | 0 |  | Operativo | mantener en observación rotocamara trasera derecha por alarma constante de freno carrera alto. | Patricio Cerda | Noche
T_09 | 82405 | 2020-12-17 | 07:40:00 | 08:40:00 | 1 | 2 | 2 | T_Frenos | V/V Freno | Falla | alarma freno carrera alto. se normaliza switch de rotocámara trasera derecha. equipo operativo. j.perez-s.araya. | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_09 | 82410 | 2020-12-17 | 11:25:00 | 13:00:00 | 1.58 | 2 | 3.16 | T_Frenos | V/V Freno | Falla | alarma freno carrera alto. se normaliza switch de rotocámara trasera derecha. equipo operativo. j.perez-s.araya. | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_09 | 82417 | 2020-12-17 | 20:20:00 | 20:30:00 | 0.17 | 2 | 0.34 | T_Frenos | V/V Freno | Falla | operador informa por alarma de freno carrera alto quedando fuera de servicio. se asiste a equipo y se chequea reseteando switch de rotocamara trasera derecha mas chequeo de niveles quedando ok. a.cuello – h.perez | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Noche
T_09 | 82418 | 2020-12-17 | 22:00:00 | 22:20:00 | 0.33 | 2 | 0.66 | T_Frenos | V/V Freno | Falla | operador vuelve a informa por alarma de freno carrera alto quedando fuera de servicio. se asiste a equipo y se chequea reseteando switch de rotocamara trasera derecha mas chequeo de niveles quedando ok. a.cuello – h.perez | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Noche
T_09 | 82419 | 2020-12-17 | 23:20:00 | 01:20:00 | 2 | 2 | 4 | T_Frenos | V/V Freno | Falla | operador vuelve a informa por alarma de freno carrera alto quedando fuera de servicio. se asiste a equipo y se chequea reseteando switch de rotocamara trasera derecha. en chequeo se encuentra manguera de rotocamara con fuga y se repara mas chequeo de niveles quedando ok. a.cuello – h.perez | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Noche
T_09 | 82433 | 2020-12-18 | 03:04:00 | 03:44:00 | 0.67 | 2 | 1.34 | T_Frenos | Trasero | Falla | ot-380339- se asiste a equipo y se activa switch de rotocamara trasera izquierda- ademas se realiza relleno tk de grasa ( j.aguilera-l.briones ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Noche
T_09 | 82424 | 2020-12-18 | 09:45:00 | 09:55:00 | 0.17 | 2 | 0.34 | T_Frenos | V/V Freno | Falla | alarma freno carrera alto. se normaliza switch de rotocámara trasera derecha. equipo operativo. m.barraza-r.quintana. | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_09 | 82427 | 2020-12-18 | 15:55:00 | 16:40:00 | 0.75 | 2 | 1.5 | T_Frenos | V/V Freno | Falla | alarma freno carrera alto. se normaliza switch de rotocámara trasera derecha. equipo operativo. jp.ramirez-m.godoy. | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_09 | 82430 | 2020-12-18 | 19:25:00 | 20:09:00 | 0.73 | 2 | 1.46 | T_Frenos | Trasero | Falla | ot-380336-evento de carrera de freno alto- se realiza ajuste de pin en rotocamara trasera izquierda- se quita evento- ok ( r.veliz- f.ogalde. y) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Noche
T_09 | 82451 | 2020-12-19 | 02:40:00 | 02:56:00 | 0.27 | 2 | 0.54 | T_Frenos | Trasero | Falla | ot-380406- alarma freno carrera alto-se realiza reseteo de switch de rotocamara derecha trasera ( l.briones-j.aguilera ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Noche
T_09 | 82436 | 2020-12-19 | 08:29:00 | 08:40:00 | 0.18 | 2 | 0.36 | T_Frenos | Trasero | Falla | ot-380346 equipo presenta freno carrera alto, se asiste equipo y se reposiciona pin rotocámara trasera (a.lavarez-c.bugueño) | 380346 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_09 | 82438 | 2020-12-19 | 09:40:00 | 09:59:00 | 0.32 | 2 | 0.64 | T_Frenos | Trasero | Falla | ot-380346 se atiende equipo y se reposiciona nuevamente pin rotocámara trasera (a.alvarez-c.bugueño) | 380346 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_09 | 82438 | 2020-12-19 | 12:21:00 | 12:55:00 | 0.57 | 2 | 1.14 | T_Frenos | Trasero | Falla | ot-380346 equipo vuelve a quedar detenido por falla en pin de rotocámara trasera, se normaliza ok (a.alavarez-c.bugueño) | 380346 |  | Operativo | mantener en observación, cambiar rotocámara. | Francisco Labra | Dia
T_09 | 82441 | 2020-12-19 | 16:05:00 | 16:30:00 | 0.42 | 2 | 0.84 | T_Frenos | Trasero | Falla | ot-380346 equipo sigue con problemas de freno carrera alto-se asiste equipo y se recupera pin retocámara (a.alvarez-c.bugueño) | 380346 |  | Operativo | mantener en observaciones, cambiar rotocámara en taller. | Francisco Labra | Dia
T_09 | 82448 | 2020-12-19 | 19:55:00 | 20:01:00 | 0.1 | 2 | 0.2 | T_Frenos | Trasero | Falla | ot- 380400- alarma freno carrera alto - se asiste a equipo y se realiza activacion switch rotocamara trasera derecha( r.veliz-francisco ogalde yañez ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Noche
T_11 | 84704 | 2020-12-13 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Motor | Inyectores | Falla | ot-379094 se continúa con evaluación de motor, prueba de hermeticidad banco izquierdo, unidad 2 con daño mecánico perno inyector cortado, puentes fuera de posición v/v de escape desarmada-se pruebas demás unidades 4,6,8,10,12 y 16 sin anomalía unidad 14 con menos retención que los demás, se realiza armado de unidades 4,6,8,10,12,14 y16, torque de perno inyectores a 50 lbs/pie, torque a puentes de balancín 160 lbs/pie-se drena refrigerante a motor, se retira culata de unidad 1, se comienza con desconexión de admisión y escape (p.vega-j.bozo) | 379094 |  | En Reparacion/Mantencion | desmontaje de culatas 1 y 2. | jorge pasten | Dia
T_11 | 84704 | 2020-12-13 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Motor | Inyectores | Falla | ot-379094 se realiza retiro de accesorios en unidad 1, retiro culata n°1, desmontaje de ductos de admisión y escape, retiro de porta filtro combustible, retiro accesorios unidad n°2, retiro de culata n°2, se detecta particulado en aftercooler (nivel 3), se detecta v/v cortadas (3) en unidad 2, se detecta v/v escape (1) de unidad 1 dañada, se realiza limpieza de cilindros 1 y 2, se detecta pistón dañado en unidad 2 (toto), se realiza toma fotográfica de respaldo, orden y aseo del área (m.espinoza-c.bugueño-j.olivares) | 379094 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con evaluación de unidades 14 y 15, realizar limpieza de aftercooler, continuar con reparación motor diésel. | Hernán Veliz | Noche
T_11 | 84704 | 2020-12-14 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Motor | Inyectores | Falla | se instala pernos a tapa de v/v banco izquierdo, se tapan ductos de aftercooler, se traslada componente averiados a notor diesel a loza 1 queda en caja con palett. se retiran 4 baterias de bodega. se instalan baterias soportando con tecle, se traslada eslinga y tecle desde huerta sauce a fase 5. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | conectra motor electrico para direccion auxiliar. | jorge pasten | Dia
T_11 | 84704 | 2020-12-14 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Motor | Inyectores | Falla | se recibe equipo detenido por falla de motor en unidad n°2 y se comienza con la instalación de cables y conectores hidráulicos en unidad auxiliar sistema dirección. se chequean niveles y se rellena con 141 lts de aceite hidraulico instalando eslingas y grilletes para remolcar equipo. p.tapia – j.meza | 379094 |  | En Reparacion/Mantencion | remolcar equipo a taller y realizar reparación. | Patricio Cerda | Noche
T_11 | 84704 | 2020-12-15 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Motor | Unidad Fuerza | Falla | traslado de equipo a taller. se realiza cambio de baterías. a equipo. se solicita operador para traslado equipo a taller. se traslada equipo, con mantenedor para realizar procedimiento. en proceso de traslado se realizan detenciones para rellenar con aire y chequear motores eléctricos. se deja en primera instancia equipo en medio de taller y posteriormente se deja en losa n° 1. se deja manguera para levante tolva al costado del equipo. m.rodriguez-c.araya-m.gonzalez-v.leon. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | levantar tolva y posterior cambio de motor diésel. | Cesar Nilo | Dia
T_11 | 84704 | 2020-12-15 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Motor | Unidad Fuerza | Falla | en continuacion de trabajos asociados a falla de motor diésel. se realiza maniobra para levantar tolva con camión 16. se realiza cambio de cable de tolva. se drena refrigerante, aceite motor, aceite hidraulico y aceite transmision. se retira unidad auxiliar de sistema dirección. se retira tk expansión, mascara frontal, capot, aspa ventilador, radiador, travesaño motor. se desconectan mangueras hidráulicas convertidor de torque, desconexión de cardanes y protecciones. se retira escalera trasera, retiro de pernos y varadas de soporte traseros. se desconectan manguera de aire de motor de partida ok. i.tello – c.carrizo – p.tapia | 379094 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con desarme asociados a cambio de motor diesel | Patricio Cerda | Noche
T_11 | 84704 | 2020-12-16 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 5 | 60 | T_Motor | Unidad Fuerza | Falla | ot: 379197. se desconectan líneas eléctricas. se desconectan mangueras hidráulicas. se retiran pernos de soporte delantero y se desconecta tubos de escape. se desconecta líneas neumáticas. se desmonta motor, convertidor y se posiciona sobre soporte. se comienza con cambio de periféricos a motor a instalar. se desconecta y se instala convertidor a motor a instalar. se realiza orden y aseo. e.saud-c.honores-m.cuello-r.quintana-j.araya. csi. realiza chequeo general sistema engrase. f.cortes-j.salinas. | 379197 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con cambio de periféricos. montar motor diésel. | Cesar Nilo | Dia
T_11 | 84704 | 2020-12-16 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Motor | Unidad Fuerza | Falla | en continuacion de trabajos asociados al cambio de motor diésel. se realiza cambio de periféricos, drenaje de aceite motor, ductos de refrigerante. se cambia yugo motor. se instalan soporte nuevo de motor. se instala motor diésel y se realiza torque de soportes de motor a 200 l/p traseros y 1300 l/p delanteros. se torquean pernos de yugo a 350 l/p. se conecta linea de filtros racod. se conecta retorno de petróleo. se conecta líneas de prelub y se instala succión de refrigerante. i.tello – p.tapia – j.meza – c.carrizo | 379197 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con armado de equipo. rellenar con aceite motor y cambiar manguera enfriador hidraulico. | Patricio Cerda | Noche
T_11 | 84704 | 2020-12-17 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 5 | 60 | T_Motor | Unidad Fuerza | Falla | ot: 379197. se cambian mangueras sistema refrigeración. se conecta mangueras sistema hidráulicos convertidor. se cambian mangueras enfriador hidráulico. se instala cardan mando bomba y se torquean pernos, ok. se cambian crucetas cardan principal y se torquean pernos. se cambian líneas de aires de compresor a secador de aire. se realiza orden y aseo. c.honores-m.barraza-m.godoy-r.quintana-j.araya. | 379197 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con trabajos asociados. instalar mangueras de enfriador hidráulico. sin aceite motor. | Cesar Nilo | Dia
T_11 | 84704 | 2020-12-17 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Motor | Unidad Fuerza | Falla | en continuacion de trabajos asociados al cambio de motor diésel, se realiza la instalación de manguera pendientes de convertidor de torque. se instalan manguera de enfriador hidraulico mas protecciones y se rutean ok. se instala protección cardan principal y escalera trasera. se instala tubo refrigerante enfriador transmision. se conecta arnes electrico motor ok. se instala travesaño con sus respectivo arnes y mangueras de calefacción mas su torque de pernos a 350 l/p- se instalan ductos de admisión turbos y se instala aspa y protección ok. p.tapia – j.meza | 379197 |  | En Reparacion/Mantencion | gestionar pernos cortos para aspa ventilador motor y seguir con armado y trabajos asociados. | Patricio Cerda | Noche
T_11 | 84704 | 2020-12-18 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Motor | Unidad Fuerza | Falla | ot: 379197. se instalan líneas eléctricas. se instala ductos de escape. se comienza con cambio de periféricos a radiador. c.honores-j.araya. personal de csi realiza trabajos asociado a sistema engrase. f.corte-j.salina. | 379197 |  | En Reparacion/Mantencion | instalar ducto escape lado izquierdo. continuar con cambio de periféricos a enfriador para instalar. instalar líneas eléctricas a chanchito pre-lub. | Cesar Nilo | Dia
T_11 | 84704 | 2020-12-18 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Motor | Unidad Fuerza | Falla | ot 379197-cambio motor diesel- se traspasan conectores y perifericos a modulo de enfriamiento nuevo- se instala modulo de enfriamiento y regilla aspa motor diesel- se instala tk de expansion con mangueras nuevas- se instala frontal con instalacion electrica corta corriente ok-se instalan mangueras superiores e inferiores modulo enfriamiento- se instala ducto de escape lado izquierdo ( a.escobar-r.olivares-c.calderon-p.pinto ) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar rellenos de aceite a todos los sistemas-instalar conexion relay de prelub-verificar y conectar magueras y cables electricos en motor diesel- instalar protecciones termicas-ductos escape y capot- rellenar motor diesel | jorge pasten | Noche
T_11 | 84704 | 2020-12-19 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Motor | Unidad Fuerza | Falla | ot-379197 cambio motor diésel-se realiza: instalación líneas eléctricas, relleno fluidos, cebado sistema combustible, se elimina fuga de aire por compresor, se ajusta gobernador del compresor 115 psi, se realiza: instalación capot, extintores, instalación protección térmicas, evaluación de alternador y polea tensora por posible ruido anormal, continuando el problema, orden y aseo del área (m.espinoza-f.torti-m.araya) - personal 3 patitos realiza cambio de condensador de enfriador antiguo hacia el nuevo-conexión de mangueras de compresor y fitting de compresor, se cambiaron presostatos de alta y baja presión, se realizó vacío de 1 hora, carga de aceite y carga con gas r134a ok (c.alfaro) | 379197 |  | En Reparacion/Mantencion | evaluar ruido anormal motor diésel , códigos activos suspensiones delanteras y parada emergencia, pruebas ri y chequeo de todos los niveles. | Francisco Labra | Dia
T_11 | 84704 | 2020-12-19 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Motor | Unidad Fuerza | Falla | ot 379197- presenta ruido anormal motor diesel- se chequean todos los niveles- se pone en servicio equipo para chequeo de ruido anormal- se retiora correa de alternador para descarte de ruido- se pone en servicio equipo presentando la misma anomalia- se retiran filtros de aceite motor los cuales al retirar no se encuentran al 100% de su capacidad de llenado y dificil de sacarlo- se instalan filtros nuevos- se drena aceite motor y refrigerante- se cambia bomba de aceite- se retiran filtros racord ( c.calderon-a.escobar ) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar cor armado de lineas-tubos de aceite y de combustible mas bba de transferencia- rellenar aceite motor y refrigerante- continuar con puntos pendientes cartilla anterior | jorge pasten | Noche
T_12 | 81180 | 2020-12-13 | 02:47:00 | 03:00:00 | 0.22 | 2 | 0.44 | T_Frenos | Parqueo | Falla | ot-379194 equipo con freno carrera alto-se asiste equipo y se normaliza switch – se rellena con 41 lts. aceite hidráulico (i.bernal-m.araya) | 379194 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_12 | 81163 | 2020-12-13 | 07:48:00 | 09:26:00 | 1.63 | 0 | 0 | T_Cabina | A/C | Falla | se realiza cambio de correa compresor, cambio de motor blower (ventilador), equipo queda operativo. eduardo h. | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Dia
T_12 | 81209 | 2020-12-15 | 12:20:00 | 12:30:00 | 0.17 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Stand-By | chequeo de presiones, cortes, remanentes y temperaturas. posición 2 y 6, con baja presión. g.cerda-c.calderon. | 0 |  | Operativo | regularizar presiones. | Cesar Nilo | Dia
T_12 | 81211 | 2020-12-15 | 16:40:00 | 16:55:00 | 0.25 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_2 | Monitoreo/Predictivo | se regularizan presiones de neumáticos posición 2 y 6. g.cerda-c.olivares. | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_12 | 81233 | 2020-12-18 | 12:00:00 | 13:00:00 | 1 | 2 | 2 | T_Motor | Inyectores | Stand-By | ot: 379773. alarma intermitente de inyector n° 14. se chequean líneas arnés de inyecto 14, encontrando mayor resistencia desde conector pasa muro (tapa culatin) hasta solenoide de inyector teniendo 400 Ω, siendo el valor normal 1,6 Ω. por solicitud de operaciones se entrega equipo. jp.ramirez-m.godoy. | 379773 |  | Operativo | chequear solenoide y arnés de culatín. | Cesar Nilo | Dia
T_12 | 81290 | 2020-12-19 | 08:31:00 | 11:47:00 | 3.27 | 3 | 9.81 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | ot-373202 se realiza cambio filtros de aceite motor x 4-se elimina fuga por bba. enfriamiento freno-se cambia manguera de dirección-se rellena 20 lts. aceite motor, 11 lts. aceite dirección y 163 lts. aceite hidráulico, cheque niveles ok-se repone pernos mascara frontal lado derecho (f.varas-r.maluenda-r.urrutia) – personal huerta realiza chequeo de psi-remanente, temperaturas, cortes en gomas, chequeo componentes-pos.1 y 2 neumáticos manchados con aceite b/l int.-pos.2 corte goma diagonal 117 mmp/150 mml, caluga n°21-pos.4 cbr 99 mmp/130 mml, caluga n°11-pos.5 neumático soplado b/r calugas nrs. 4,5,6,7,8 sin desgarro de gomas (c.muñoz-g.perez) | 373202 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_13 | 84360 | 2020-12-13 | 07:00:00 | 17:20:00 | 10.33 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | se torquean pernos exteriores de ambos pasadores (lado neumatico ) de suspencion, se cargan suspenciones segun procedimiento, derecha tracera:225 psi, izquierda tracera: 260 psi, se instalan protecciones de graceras y porta filtro de diferencial., se instala guarda polvo de ambas suspenciones con su respectivas abrazaderas, se chequean niveles con equipo corriendo, se rellenan 20 litros aceite transmision. alejandro c. - cristian c. pablo p. personal gyg suelda conector de grasa en la suspencion derecha trasera del equipo. personal csi realiza coneccion de lineas de engrase de suspenciones mas engrase manual para su lubricacion, | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Dia
T_13 | 84479 | 2020-12-19 | 13:23:00 | 13:35:00 | 0.2 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Monitoreo/Predictivo | personal huerta realiza chequeo de psi, remanente, temperatura, cortes en gomas, chequeo componentes-pos.3 con 95 psi, se rellena con nitrógeno hasta 115 psi-pos.5 manchado con aceite b/l. ext.- pos.1 cbr 98 mmp/90 mml, caluga n°32-pos.3 cbr 73 mmp/80 mml, caluga n° 11-pos.4 cbr 68 mmp/85 mml, caluga n° 29-pos.6 cbr 59 mmp/90 mml, caluga n°9 (c.muñoz-g.perez) | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_14 | 83066 | 2020-12-13 | 11:15:00 | 13:25:00 | 2.17 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_5 | Monitoreo/Predictivo | se levanta equipo, se reapreta posicion 6 a 910 libras pies con torque controlado manual ok, se toman fotografia para verificar marcas de posicion 5. equipo queda operativo. | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Dia
T_14 | 83083 | 2020-12-14 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_4 | Programada | se realiza retiro de tuerca posicion 1-2, retiro de neumatico 1-2 limpieza de perno, tuerca y golillas. se les agrega grasa castrol, se instala naumatico posicion 1-2, luego se les da torque controlado a 910 libras, despues se verifica con torque manual, se marca tuerca con marca metal. se retira perno posicion 3, retiro e neumatico posicion 3. retiro tuerca posicion 4, mas retiro de neumatico posicion 4, limpieza de perno tuercas y golillas. se instala neumatico posicion 4, torque controlado 910 libras y luego verificar torquemanual. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | instalar posicion 3. | jorge pasten | Dia
T_14 | 83083 | 2020-12-14 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Neumaticos | Posicion_4 | Programada | se recibe equipo por cambio de neumáticos pos 1 y pos 2 pero se decide realizar trabajos de pm de 1000 hrs según programa y se continua con el cambio de todos los filtros asociados de sistema hidraulico, combustible, dirección y transmision ok. no se realiza cambio aceite motor y filtros de aceite motor por ya estar realizado. se realiza ot predictiva con la toma de muestras de aceite transmision. se miden acumuladores de dirección. se realiza cebado de sistema combustible y se realiza drenaje y llenado de sistema transmision con 120 lts de aceite transmision ok. no se realiza ot:368629 porque manguera ya estaba cambiada más abrazaderas de sujeción ok. i.tello – c.carrizo | 371919 |  | En Reparacion/Mantencion | cambiar aceita a masas que por postura no se pudo realizar. verificar niveles con equipo corriendo y terminar puntos de pauta. | Patricio Cerda | Noche
T_14 | 83083 | 2020-12-15 | 07:00:00 | 13:00:00 | 6 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_4 | Monitoreo/Predictivo | ot: 379442. instala neumáticos posición 3, en losa neumático. se instala bloqueos correspondientes. se limpia pernos golillas y asentamiento con desengrasante, se aplica gras castrol. se instala neumático posición 3. se instalan tuercas con su torque correspondiente, 910 libras pie más verificación con torque manual. se presuriza neumático con nitrógeno de 35 psi a 106 psi. se levanta equipo, se retira soporte, bloqueos. equipo operativo. c.olivares-g.cerda-c.olivares. | 379442 |  | Operativo | realizar verificación de torque después de 2 vueltas cargado. posteriormente, realizar reapriete de neumático 12 horas de trabajo. | Cesar Nilo | Dia
T_14 | 83083 | 2020-12-15 | 13:00:00 | 17:50:00 | 4.83 | 3 | 14.49 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | ot: 371919. se drena ambas masas más relleno 44 lts. se rellena aceite hidráulico 46 lts. se terminan puntos pendiente pauta. m.barraza-j.araya-r.quintana. ot: 378356. se realizan pruebas dinámicas según pauta. m.barraza-j.araya-r.quintana. personal de huerta realiza limpieza de cabina. j.salfate-m.castillo. | 371919/378356 |  | Operativo | realizar verificación de torque después de 2 vueltas cargado. posteriormente, realizar reapriete de neumático 12 horas de trabajo. | Cesar Nilo | Dia
T_14 | 83100 | 2020-12-16 | 12:20:00 | 14:00:00 | 1.67 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_1 | Monitoreo/Predictivo | ot: 378414/379442. se realiza reapriete de neumáticos posiciones 1, 2 3 más registro fotográfico a neumático posición 4. con torque controlado a 900 libras pie. j.araya-j.pizarro. | 378414/379442 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_14 | 83136 | 2020-12-18 | 09:00:00 | 11:50:00 | 2.83 | 2 | 5.66 | T_Motor | Unidad Fuerza | Monitoreo/Predictivo | ot: 378553. se realiza puntos pendientes de pauta predictiva. jp.ramirez-m.godoy. ot: 378363. se realiza medición de ball-stud de dirección con ultra sonido. jp.ramirez-m.godoy. ot: 380312. se realiza cambio de manguera superior enfriamiento freno posición 2. chequeo de niveles ok. r.urrutia.r.malunda. 3duck. se realiza ajuste y reparación de cremallera alza vidrio y cambio de sellos puertas. j.olivares-e.pizarro. g&g. se suelda base de espejo retrovisor lado derecho. m.castillo-c.araya. | 378553 | 378363/380312 | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_14 | 83168 | 2020-12-19 | 01:06:00 | 02:37:00 | 1.52 | 2 | 3.04 | T_Frenos | T_Freno Servicio | Falla | ot-380405-alarma temperatura freno alto- se chequea equipo por alarma de temperatura de freno alto trasero y delantero- se toma temperatura con pirometro encontrando paquete de freno delanteros con 70 grados ambas y paquete de freno trasero ambas con 65 grados- se encuentra equipo con bajo nivel de aceite hidraulico- se rellenan 55 litros y se rellena deposito de grasa y 40 litros aceite motor- se entrega equipo en obsrvacion ya que desaparece alarma de temperatura de freno ( j.aguilera-l.briones ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Noche
T_15 | 71548 | 2020-12-17 | 07:30:00 | 09:20:00 | 1.83 | 2 | 3.66 | T_Aire_Comprimido | TK Aire | Falla | equipo sin partida motor diésel. se realiza recarga de sistema neumático. equipo operativo. se rellena aceite hidráulico 26 lts. aceite transmisión 11 lts. más recarga tk grasa. j.perez-s.araya. | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_16 | 74640 | 2020-12-14 | 19:00:00 | 21:30:00 | 2.5 | 2 | 5 | T_Motor | TK Aceite | Operacional | se recibe equipo detenido por alarma por bajo nivel de aceite motor. se asiste a equipo y se chequea niveles rellenando con 65 lts de aceite motor, 47 lts de aceite hidraulico y los demás niveles se encuentran bien quedando ok. a.cuello – h.perez | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Noche
T_16 | 74640 | 2020-12-15 | 21:20:00 | 22:10:00 | 0.83 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | se pide equipo a operaciones y se sube a taller para apoyo de levantamiento de tolva en camión 11 y se entrega nuevamente a operación ok. | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Noche
T_16 | 74518 | 2020-12-17 | 10:35:00 | 13:55:00 | 3.33 | 3 | 9.99 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | personal huerta realiza lavado sectorizado. f.larraguibel-h.sánchez. ot: 373343. se realiza cambio de aceite motor 291 lts. se cambia filtros aceite y petróleo. se cambian filtros de aires primario y secundario. se elimina fuga por manguera lubricación turbo. f.varas-r.urrutia-m.gonzalez. | 373343 |  | Operativo | realizar termino pm. | Cesar Nilo | Dia
T_16 | 74518 | 2020-12-19 | 12:25:00 | 12:40:00 | 0.25 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Stand-By | personal huerta realiza chequeo de psi, remanente, temperatura, cortes en gomas, chequeo componentes-pos.1 cbr 109 mmp/70 mml, caluga n°9-pos.3 cbr 71 mmp/160 mml, caluga n°22-pos.4 cbr 103 mmp/50 mml, caluga n° 35-pos.5 cbr 75 mmp/90 mml, caluga n° 32 (c.muñoz-g.perez) | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_17 | 71441 | 2020-12-15 | 15:50:00 | 17:20:00 | 1.5 | 0 | 0 | T_Cabina | A/C | Falla | ot: 379507. se realiza cambio de dryer. carga al sistema. equipo operativo. e.henríquez. | 379507 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_17 | 71475 | 2020-12-17 | 12:20:00 | 19:00:00 | 6.67 | 0 | 0 | T_Cabina | A/C | Falla | ot: 380234. a/c. se realiza chequeo de equipo encontrando presostato conector de times y mal posicionado los conectores de pines. se realiza normalización de sistema eléctrico. se realiza limpieza al sistema y barrido. se realiza cambio de mangueras de condensador se realiza vacíos de 1 horas y carga de aceite. se realiza carga con gas r134a. equipo operativo. c.alfaro-j.olivares-e.pizarro. | 380234 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_17 | 71512 | 2020-12-19 | 11:00:00 | 11:30:00 | 0.5 | 0 | 0 | T_Cabina | Radio Musical | Stand-By | ot-380648 personal 3 patitos realiza cambio de radio musical (j.olivares-e.pizarro) | 380648 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_18 | 33495 | 2020-12-13 | 21:00:00 | 21:18:00 | 0.3 | 2 | 0.6 | T_Cabina | A/C | Stand-By | operador informa que a/c funciona defectuosamente, se asiste equipo y se detecta que a/c poco enfriamiento, se cierra llave calefacción, se entrega equipo (l.leiva-j.saldivar) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_18 | 33512 | 2020-12-14 | 13:57:00 | 14:14:00 | 0.28 | 2 | 0.56 | T_Aire_Comprimido | TK Aire | Falla | se realiza carga de aire al sistema neumatico, equipo queda operativo. cristian c. - fransisco o. | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_18 | 33516 | 2020-12-14 | 23:50:00 | 00:00:00 | 0.17 | 2 | 0.34 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | operador informa por alarma de bajo nivel de aceite hidraulico y se asiste a equipo chequeando niveles rellenando con 72 lts de aceite hidraulico y 50 lts de aceite motor y los demás niveles se encuentran bien quedando operativo. a.cuello – h.perez | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Noche
T_18 | 33552 | 2020-12-16 | 15:35:00 | 15:55:00 | 0.33 | 0 | 0 | T_Cabina | A/C | Falla | falla a/c. se realiza chequeo de equipo, encontrando exceso de gas en el sistema. se procede a regularizar presiones y chequeo en funcionamiento. equipo operativo. c.alfaro-j.olivares. personal de huerta realiza chequeo de neumáticos, presiones, remanentes, temperaturas y cortes en gomas. posición 1, 2, 3, 4 y 5, sin b-tag. c.muñoz-g.perez. | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_18 | 33564 | 2020-12-17 | 13:00:00 | 17:20:00 | 4.33 | 2 | 8.66 | T_Motor | Mangueras y Ductos | Falla | ot: 379890. equipo presenta perdida de potencia. se realiza chequeo encontrando ducto de admisión turbo delantero derecho fuera de posición más abrazadera cortadas, se realiza cambio de los componentes. equipo operativo. j.perez-s.araya. | 379890 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_18 | 33605 | 2020-12-19 | 16:19:00 | 17:33:00 | 1.23 | 0 | 0 | T_Cabina | A/C | Falla | ot-380395 personal 3 patitos asiste equipo por problemas en a/c-se encuentra dryer y presostatos de alta y baja presión en mal estado-se procede al cambio de componentes y chequeo en funcionamiento-equipo ok (c.alafaroj.olivares) | 380395 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia