## Sheet1
Equipos | Horómetro | Fecha_Actual | Hora_de_Detención | Hora_de_Entrega | Tiempo_FS | Nro_Personas | Horas_Persona | Sistema | Sub_Sistemas | Tipo_de_Detención | Trabajo_Ejecutado | Nº_OT | Nº_Backlog | Status_Final | Trabajos_Pendientes | Jefe_de_Turno | Turnos
T_09 | 82550 | 2020-12-27 | 07:57:00 | 08:30:00 | 0.55 | 2 | 1.1 | T_Frenos | Trasero | Falla | ot-380821- evento carrera freno alto- se realiza reseteo de rotocamara freno izquierdo trasero- se quita evento- se requiere evaluar equipo ( andres alvarez-fco.ogalde yañez ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Dia
T_09 | 82552 | 2020-12-27 | 13:37:00 | 13:57:00 | 0.33 | 2 | 0.66 | T_Frenos | Trasero | Falla | ot380828- alarma freno carrera alto - se resetea switch de rotocamara de freno izquierdo trasero- se entrega ok ( p.vega-m.veliz ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Dia
T_09 | 82554 | 2020-12-27 | 17:10:00 | 17:24:00 | 0.23 | 2 | 0.46 | T_Frenos | Trasero | Falla | ot-380832 alarma freno carrera alto -se asiste a equipo y se resetea switch de rotocamara trasera izquierda ok ( p.vega-m.veliz ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Dia
T_09 | 82558 | 2020-12-27 | 20:34:00 | 03:00:00 | 6.43 | 2 | 12.86 | T_Frenos | Trasero | Falla | ot-380836 equipo con problemas de freno carrera alto – se sube equipo a instalaciones, se chequea sistema freno, slack trasero encontrándose ok, se realiza prueba de hermeticidad en freno de servicio a pos.3 y 4 (encontrándose ok), se realiza prueba de eficiencia a rotocámaras traseras encontrando rotocáma trasera izquierda deficiente (salida de rotocámara 420 psi), se realiza cambio de ésta y se realizan pruebas marcando 660 psi, se realiza purgado de rotocámaras y de paquete de frenos traseros, se revisan niveles y se rellena grasa, se realizan pruebas, equipo ok (c.bugueño-r.gatica) | 380836 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_09 | 82625 | 2020-12-30 | 06:10:00 | 07:00:00 | 0.83 | 0 | 0 | T_Cabina | A/C | Falla | operador informa por problemas con a/c quedando fuera de servicio. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | reparar a/c. | Patricio Cerda | Noche
T_09 | 82623 | 2020-12-30 | 23:05:00 | 23:20:00 | 0.25 | 2 | 0.5 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | operador informa por bajo nivel de aceite hidraulico y se asiste a equipo chequeando niveles rellenando con 78 lts de aceite hidraulico y relleno del deposito de grasa quedando ok. a.cuello – h.perez | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Noche
T_09 | 82628 | 2020-12-31 | 07:00:00 | 11:30:00 | 4.5 | 0 | 0 | T_Cabina | A/C | Falla | ot: 381184. se realiza cambio de correa compresor a/c, por encontrarse cortada. c.alfaro-e.pizarro. | 381184 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_12 | 81424 | 2020-12-27 | 09:16:00 | 09:31:00 | 0.25 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Monitoreo/Predictivo | se asiste a equipo- se realiza verificacion con torque manual 910lb/pie en dos vueltas de trabajo en sector 10k (c.olivares-r.echeverria-g.cerda ) | 0 |  | Operativo | reaprete posicion 1 y 2 pasada las 12 horas trabajado | jorge pasten | Dia
T_12 | 81430 | 2020-12-27 | 16:30:00 | 17:45:00 | 1.25 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Programada | equipo sube a taller- se ingresa equipo a loza- instalacion de cuñas-verificacion energia-conos-bloqueo de equipo- se levanta equipo- se reapretan posicion 1 y 2 con torque controlado a 910 lb/pie- luego se verifican con torque manual cada tuerca- se baja equipo-desbloqueo de equipo y se entrega ok ( g.cerda-r.echeverria-c.olivares ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Dia
T_12 | 81490 | 2020-12-30 | 19:40:00 | 20:45:00 | 1.08 | 2 | 2.16 | T_Aire_Comprimido | TK Aire | Falla | operador informa por problemas con partida quedando fuera de servicio. se asiste a equipo y se chequea realizando la carga de acumulador de aire con apoyo de camión lubricador. se chequean niveles quedando ok. a.cuello – h.perez | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Noche
T_12 | 81515 | 2020-12-31 | 01:20:00 | 01:30:00 | 0.17 | 2 | 0.34 | T_Aire_Comprimido | TK Aire | Falla | operador informa por problemas con aire partida y se asiste a equipo logrando dar partida con apoyo de camion lubricador mas chequeo de niveles quedando ok. a.cuello – c.carrizo | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Noche
T_12 | 81512 | 2020-12-31 | 19:40:00 | 22:45:00 | 3.08 | 2 | 6.16 | T_Cabina | A/C | Falla | operador informa por problemas de a/c quedando fuera de servicio y se asiste a equipo chequeando encontrando manguera de compresor a/c cortada realizando el cambio de esta mas chequeo de niveles quedando ok. a.cuello – c.carrizo | 370803 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Noche
T_13 | 84660 | 2020-12-28 | 10:48:00 | 11:08:00 | 0.33 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Monitoreo/Predictivo | huerta neumático realiza chequeo preventivo en sector 10 k- chequeo remanentes-presiones-temperaturas y estado de cortes- posición 5 desprendimiento de goma en b/r 1 caluga-derrame de aceite en b/l exterior- posición 3 relleno con nitrógeno de 95 psi a 110 psi ( c.olivares-r.echeverria-g.cerda ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Dia
T_13 | 84714 | 2020-12-30 | 22:45:00 | 23:00:00 | 0.25 | 2 | 0.5 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | operador informa por bajo nivel de aceite hidraulico y se asiste a equipo chequeando niveles rellenando con 66 lts de aceite hidraulico, 70 lts de aceite motor y relleno del deposito de grasa, tambien se ajusta aprete de espejo retrovisor lado derecho quedando ok. a.cuello – h.perez | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Noche
T_14 | 83346 | 2020-12-28 | 11:16:00 | 11:29:00 | 0.22 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Monitoreo/Predictivo | huerta neumático realiza chequeo preventivo en sector 10 k- chequeo remanentes-presiones-temperaturas y estado de cortes- posición 1 y 2 retiro de piedras (c.olivares-r.echeverria-g.cerda ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Dia
T_14 | 83410 | 2020-12-31 | 05:15:00 | 05:25:00 | 0.17 | 2 | 0.34 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | operador informa por bajo nivel de aceite hidraulico y se asiste a equipo chequeando niveles rellenando con 32 lts de aceite hidraulico y los demás niveles se encuentra bien quedando ok. j.meza – p.astudillo | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Noche
T_15 | 71742 | 2020-12-27 | 07:00:00 | 17:30:00 | 10.5 | 4 | 42 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | ot-379486- pm 500 horas mas predicitvo- se cambian todos los filtros asociados a pauta de mantencion-ot 379877 se sacan muestras apd y se rotulan- se chequean tapones magnéticos y regilla transmisión ok- se dializa sistema hidráulico y transmisión desde 09:30 a 12:30 horas- ot 379878 se realiza testeo dinámico según pauta adjunta- se cargan acumuladores dirección ok- se cambia ampolleta frontal lado –se rellenan con 87 litros hd10derecho- empresa colaboradora realiza trabajos pendientes- se realiza orden y aseo( a.escobar-r.olivares-c.calderon-p.pinto-c.casanga ) ot-380387se realiza lavado de equipo por personal huerta-ot-380375 personal c.s.i. realiza pauta de 500 horas- relleno tk de grasa ok 100%- se realiza cambio de dispensador mobil por bajo nivel quedando ok- programado en 2 y con luz verde- chequeo de lubricación de puntos los cuales se observan correctamente lubricados con grasa fresca presente- flexibles y conectores en óptimas condiciones sin presentar fugas ni desgaste por roce- nivel vaso lubricador en 100%-presión de trabajo en 60 psi aire generando una presión de lubricación de 3000 psi ( j.ortiz-i.cortes )3 duck pm 500 horas chequeo de sistema a/c- cambio de filtros cabina- chequeo compresor- cambio sellos puertas- difusores- limpieza de chapa- cambio funda- chequeo asiento y suspensión ( e.henriquez-f.carvajal-o.ortega )ot 380380 se realiza inspección estructural al chassis y medición interior tolva ( a.salazar ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Dia
T_16 | 71731 | 2020-12-28 | 22:40:00 | 23:07:00 | 0.45 | 2 | 0.9 | T_Motor | TK Aceite | Operacional | ot-380880 operador informa bajo nivel aceite motor, se asiste equipo y se rellena con 40 lts. (f.torti.j.olivares) | 380880 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_16 | 71756 | 2020-12-29 | 02:59:00 | 03:46:00 | 0.78 | 1 | 0.78 | T_Motor | TK Aceite | Operacional | ot-380992 equipo presenta alarma bajo nivel aceite motor-se chequea equipo y se rellena con 60 lts. aceite motor, se chequea equipo en funcionamiento en baja y alto en vacío no detectando ninguna fuga excesiva, sólo humedad por cabezal de filtros motor por anclaje de arranque y por enfriador de motor (f.labra) | 380992 |  | Operativo | mantener en monitoreo y observación consumo de aceite motor. | Hernán Veliz | Noche
T_16 | 71761 | 2020-12-30 | 11:50:00 | 12:40:00 | 0.83 | 2 | 1.66 | T_Electrico | Control | Stand-By | ot-380806- chequeo sensor temperatura ps enfriador- se asiste equipo se chequea voltaje encontrandose ok pull up ok- se realiza test de vibracion ( et ) no arrojando alarma ( j.guerrero-j.aguilera ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Dia
T_16 | 71782 | 2020-12-31 | 01:10:00 | 02:50:00 | 1.67 | 2 | 3.34 | T_Aire_Comprimido | Mangueras | Falla | operador informa pro problemas con aire partida quedando fuera de servicio. se asiste a equipo y se logra dar partida con apoyo de camión lubricador. en chequea se encuentra fuga de aire por manguera de aire realizando el cambio de manguera de acumulador mas chequeo de niveles quedando ok. a.cuello – c.carrizo | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Noche
T_17 | 71689 | 2020-12-27 | 03:55:00 | 07:00:00 | 3.08 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | ot-380388 personal huerta realiza lavado completo a equipo según pauta - inicio pm-500 hrs. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Hernán Veliz | Noche
T_17 | 71674 | 2020-12-27 | 12:20:00 | 12:35:00 | 0.25 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_6 | Stand-By | huerta neumático realiza chequeo preventivo en sector fase 6- chequeo remanentes-presiones-temperaturas y estado de cortes ( r.echeverria-c.olivares-g.cerda ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Dia
T_17 | 71689 | 2020-12-28 | 07:00:00 | 16:45:00 | 9.75 | 5 | 48.75 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | ot-379508- termino pm de 500 horas- se realiza cambio de todos los filtros según pauta mantención 500 horas ( no se cambia aceite motor )- se realiza diálisis de aceite transmisión e hidráulico- se drena aceite a masas izquierda y derecha- se rellenan masas ok- se cambia porta filtro salida convertidor( en mal estado ) ok se realiza limpieza de cabina- se ceba línea de combustible- se retira dializadora- se chequean niveles- se cambia manguera de sistema freno- se pone en servicio ok - ot 379881 predictivo- se retiran muestras según cartilla- se chequean filtros magnéticos de la transmisión- se rotulan muestras-ot-379879 testeo dinámico- se baja información del vims- se toman presiones según pauta( p.pinto-a.campo-c.calderon-r.olivares-a.escobar )personal 3 duck pm 500 horas- chequeo sistema a/c-cambio de filtros cabina- chequeo compresor y correa- chequeo mangueras ( e.henriquez )3 duck cambio sellos puerta-cambio de difusores-limpieza de chapa-cambio funda- chequeo asiento( f.carvajal) ot 380381 g&g realiza inspección estructural al chassis y medición de espesor interior tolva- lavado deficiente en zona de inspección delantera ( abel salazar ) ot-380376 personal c.s.i. realiza llenado de pauta pm 500 horas -relleno tk de grasa ok - se realizan pruebas con aire externo donde no se aprecian fugas- ademas de la regulacion de 60 psi aire bomba para generar una presion de lubricacion de 3000 psi- se realiza cambio de dispensador mobil debido a bajo nivel- se realizan pruebas el cual queda ok con luz verde y programado en 2- chequeo de flexibles y conectores los cuales se encuentran ok sin presentar fugas ni desgaste( j.ortiz-i. cortes ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Dia
T_18 | 33739 | 2020-12-27 | 05:26:00 | 07:00:00 | 1.57 | 0 | 0 | T_Cabina | A/C | Falla | equipo queda fuera de servicio por problemas de aire acondicionado. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | personal 3 patitos evaluar falla. | Hernán Veliz | Noche
T_18 | 33732 | 2020-12-27 | 11:15:00 | 13:35:00 | 2.33 | 2 | 4.66 | T_Mantencion | Pre-PM | Programada | ot-380887- se realiza chequeo de equipo sin alarmas activas- se realiza prueba de vibracion a arnes arrojando sensor de t° freno trasero derecha error- se instala conector deutch en sector arnes en mal estado- se prueba equipo ok ( p.vega-m.veliz )huerta neumático realiza chequeo preventivo en sector fase 6- chequeo remanentes-presiones-temperaturas y estado de cortes – posición 3 corte en hombro- prof. 135 mm x 150 mm largo caluga n° 2 ( r.echeverria-c.olivares-g.cerda | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Dia
T_18 | 33737 | 2020-12-27 | 19:13:00 | 20:49:00 | 1.6 | 2 | 3.2 | T_Cabina | A/C | Falla | ot-380837 equipo con problemas de a/c - se asiste equipo, revisión sistema eléctrico, no se logra dejar con a/c, se cierran llaves de calefacción (f.torti-j.olivares) | 380837 |  | Operativo | personal 3 patitos realizar chequeo del sistema a/c. | Hernán Veliz | Noche
T_18 | 33739 | 2020-12-28 | 07:00:00 | 08:32:00 | 1.53 | 0 | 0 | T_Cabina | A/C | Falla | equpo sin a/c- se recarga sistema con r134a- se regulan presiones alta y baja- equipo operativo ( e.henriquez ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Dia
T_18 | 33753 | 2020-12-28 | 17:16:00 | 17:33:00 | 0.28 | 0 | 0 | T_Cabina | A/C | Falla | sin aire acondicionado-se realiza recarga de refrigerante r134a- se detecta fuga- equipo ok ( eduardo henriquez ) | 0 |  | Operativo | se programa cambio de manguera por fuga de refrigerante r134a | jorge pasten | Dia
T_18 | 33755 | 2020-12-28 | 21:02:00 | 21:46:00 | 0.73 | 0 | 0 | T_Cabina | A/C | Falla | equipo presenta problemas de a/c, se asiste equipo y se carga con gas sistema de a/c quedando ok (d.alvarez) |  |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_18 | 33767 | 2020-12-29 | 11:22:00 | 15:45:00 | 4.38 | 0 | 0 | T_Cabina | A/C | Falla | ot-380910-manguera con fuga de r134a- se fabrica manguera de alta- se instala manguera en el sistema a/c- se realiza vacio al sistema-se carga sistema con 134a - se regulan presiones- equipo ok ( eduardo henriquez ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Dia
T_18 | 33797 | 2020-12-30 | 23:40:00 | 23:50:00 | 0.17 | 2 | 0.34 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | operador informa por bajo nivel de aceite hidraulico y se asiste a equipo chequeando niveles rellenando con 65 lts de aceite hidraulico y 25 lts de aceite motor quedando ok. a.cuello – h.perez | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Noche