## Sheet1
Equipos | Horómetro | Fecha_Actual | Hora_de_Detención | Hora_de_Entrega | Tiempo_FS | Nro_Personas | Horas_Persona | Sistema | Sub_Sistemas | Tipo_de_Detención | Trabajo_Ejecutado | Nº_OT | Nº_Backlog | Status_Final | Trabajos_Pendientes | Jefe_de_Turno | Turnos
T_09 | 82805 | 2021-01-10 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Transmision | Diferencial | Programada | se recibe equipo detenido por cambio de diferencial según programa. personal de huerta realiza ot por lavado completo y se comienza con ot drenando aceite diferencial y ambos mandos finales. se posiciona equipo para retiro de mando final. se posiciona tolva. se drena aceite de transmision. se desconectan mangueras y líneas eléctricas de transmision. de desconecta cardan. se apoya con camión pluma. se realizan maniobras y se retira transmision. se retiran ambos palieres de mandos finales. se encuentra seguro de solar de eje palier derecho dañado. a.campos – c.calderon – m.barraza | 378557 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar cambio de diferencial y continuar con trabajos asociados. | Patricio Cerda | Dia
T_09 | 82805 | 2021-01-10 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 5 | 60 | T_Transmision | Diferencial | Programada | ot: 378557. cambio de diferencial. se desmonta diferencial y se instala diferencial reparado. se instala transmisión con respectivos sellos. se torquean pernos de base transmisión y diferencial. se instala arnés de transmisión. se instalan mangueras de transmisión nuevas. se instala crucetas de cardan a transmisión y se torquean pernos. se deja diferencial en sector de cambio componentes. c.honores-m.cuello-a.pizarro-j.araya-e.saud. | 378557 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar cambio de mando final izquierdo. instalación de eje palieres. relleno de fluidos. instalación de protección de cardan transmisión. ajustar pasador de diferencial según procedimiento. | Manuel González | Noche
T_09 | 82805 | 2021-01-11 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Transmision | M. Final Izquierdo | Programada | en continuacion de trabajos asociados al cambio de mandos final izquierdo. se instala protección de cardan. se rellena aceite de transmision con 108 lts. se da puesta en marcha y se baja tolva. personal de huerta asiste a equipo y retiran pernos de pos 3 y pos 4, luego se retira neumaticos pos 3 y pos 4 quedando listo para tareas de mantencion. se desconectan líneas hidráulicas asociadas a mando final izquierdo. se sacan pernos de sujeción de mando final y se retiran mando final ok. se realiza cambio de base de mandos para su instalación. m.barraza – a.campos – c.calderon - ot 381873 se realiza chequeo de conexión electrica de inyector unidad n°4 encontrando tuercas de solenoide sueltas, se realiza reapriete - i.tello. | 380778 |  | En Reparacion/Mantencion | : seguir con la instalación de mando final y rellenos de fluidos. | Patricio Cerda | Dia
T_09 | 82805 | 2021-01-11 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Transmision | M. Final Izquierdo | Programada | ot-380778 se realiza: limpieza de carcaza interna, instalación mfi con su respectivo torque-conexiones de mangueras y tuberías del sistema freno, ajuste tope diferencial, sensor tcs y conexiones, cambio de slack trasero, ajuste de abrazadera eje palier izq. y der., cambio de filtro lubricación diferencial, puntos r.i. (m.espinoza-f.torti.-j.olivares) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | rellenar aceite tren trasero-montaje de neumáticos-purgar frenos traseros-término r.i., pre-pm y puntos carta Gantt. | Hernán Veliz | Noche
T_09 | 82805 | 2021-01-12 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Transmision | M. Final Izquierdo | Programada | continuacion cambio m/f izquierdo- se instala conector de freno parqueo y se purga freno m/f lado izquierdo ( a.escobar-c.calderon )personal huerta neumático- realiza instalación posición 3 y 4- verificación energía cero- bloqueo de equipo-instalación posiciones 3 y 4 con llave de impacto-luego se da torque controlado a 910 lb/p ambas posiciones- se realiza marca de torque-se verifica con torque manual cada perno y tuerca-se regulan presiones-se baja equipo –desbloqueo equipo operativo (g.cerda-c.olivares-r.echeverria )ot 281270 g&g realiza inspección- falta cambiar de loza a equipo para realizar medición de espesores interior tolva ( a.salazar )c.s.i.se realiza chequeo de flexibles y conectores los cuales se encuentran en optimas condiciones sin fugas ni desgastes-chequeo lubricación al punto los cuales se encuentran con grasa fresca presnete y ok en condiciones de trabajo-dispensador mobil operativo programado en 2 con luz verde y 100 ml de grasa- se realiza relleno tk de grasa ok 100% de su capacidad total- bomba de lubricación en optimas condiciones sin presentar falla y trabajando con una presión de 60 psi-tiempor de lubricación correctamente programados con 60 segundos de trabajo por 60 minutos de descanso (j.ortiz-i.cortes ) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | rellenar aceite a diferencial y m/finales- chequear frenos ( se purga )huerta neumático - verificación torque luego de dos vueltas cargados-y después de 12 horas de trabajo reaprete | jorge pasten | Dia
T_09 | 82805 | 2021-01-12 | 19:00:00 | 06:25:00 | 11.42 | 3 | 34.26 | T_Transmision | M. Final Izquierdo | Programada | ot- 380778 se realiza reparación luces frontales, cambio componente pedal servicio, se realiza relleno de 685 aceite diferencial, 77 lts. aceite transmisión y 300 lts. aceite hidráulico, se realizan pruebas del equipo, se eliminan alarmas activas solenoides de transmisión, se realiza testeo de presiones y término de r&i, se realiza cambio manguera sistema levante, se realiza cambio sensor t° freno trasero – ot 381958 se realiza reparación sistema iluminación, se realiza cambio de focos frontales (m.espinoza-f.torti-j.olivares) | 0 |  | Operativo | término r&i, después de 8 hrs. de operación. | Hernán Veliz | Noche
T_09 | 82809 | 2021-01-13 | 09:39:00 | 19:00:00 | 9.35 | 2 | 18.7 | T_Frenos | TK Freno | Falla | ot 382397- sistema defectuoso- se chequean codigo activos- sensores tcs y frenos no encontrando anomalias- se realizan pruebas en el area no presentando problemas (j.aguilera-m.godoy )huerta neumático realiza verificación de torque manual a posición 3 y registro fotográfico posición 4 luego de 2 vueltas-chequeo psi-remanente-temperaturas y cortes en goma ( g.perez-c.muñoz ) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con evaluacion con operador- terminar ri y pre-pm-huerta neumático reaprete en taller luego de 12 horas de trabajo de equipo | jorge pasten | Dia
T_09 | 82809 | 2021-01-13 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Frenos | TK Freno | Falla | ot-382397 activación tcs-se evalúa switch tcs encontrándose en buenas condiciones, se realiza: evaluación sensores tcs encontrándose variación excesiva en rueda izquierda, se cambia sensor continuando el problema, chequeo arnés de sensor izq. “sin señal” cable 769, se instala cable auxiliar por 769, lo cual presenta el problema, se evalúan solenoides tcs 181 y 257 ohm ok, se intercambia ecm con T-15 continuando el problema-se realiza orden y aseo del área (m.espinoza-j.olivares) | 382397 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar evaluación del equipo (v/v tcs) | Hernán Veliz | Noche
T_09 | 82809 | 2021-01-14 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Frenos | TK Freno | Falla | ot 382397- activacion tcs- se realiza purga tanto de freno estacionamiento como freno de servicio- se realiza chequeo de arnes linea sensor del tcs lado izquierdo- se invierten cables (lineas electricas) de tcs de lado derecho a izquierdo- se realizan pruebas en movimiento con e.t. activado- se aprecian rpm de sensor tcs izquierdo muy inestable ( lecturra rpm) al invertir arnes electricos de derecha a izquierda falla - se refleja en e.t. en sensor derecho productos de invertir arnes lo que comprueba falla de lectura de sensor izquierdo y no problema en arnes- se normalizan lineas- drenaje aceite diferencial y se posiciona en loza n°4 | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | retirar eje pallier lado izquierdo para revision de abrazadera guia ( solo se retira parte de aceite de diferencial ) pre-pm y r.i. | jorge pasten | Dia
T_09 | 82809 | 2021-01-14 | 19:00:00 | 03:33:00 | 8.55 | 2 | 17.1 | T_Frenos | TK Freno | Falla | ot-382397 activación sistema control tracción-se realiza inspección de abrazaderas eje palier, encontrándose con medida adecuada 155 mm, lo cual se encontraba visualmente desplazada en 80% en cercha de mando final-se realiza retiro de eje palier l/izq. y se cambia abrazadera, se regula medida en 20 mm. lo cual queda con 175 mm.- se realiza instalación de eje palier y tapa mando final-se realiza relleno de 237 lts. aceite diferencial-se realiza pre-pm (ot-381270)-se realiza pruebas del equipo no presentando activación de tcs, pero presentando variación de rpm en mfi – equipo se entrega a prueba a operación (m.espinoza-f.torti) | 382397 |  | Operativo | termino de r&i. | Hernán Veliz | Noche
T_09 | 82810 | 2021-01-15 | 08:35:00 | 19:00:00 | 10.42 | 0 | 0 | T_Frenos | ARC | Falla | operador informa que equipo se encuentra con alarma del arc frenos activados y demasiado ruido-equipo queda fuera de servicio sin atencion por dar prioridad a equipo s-04- estado en espera de mantencion | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | evaluar condicion y realizar r.i.- equipo en parqueo antena. se deja informacion en carpeta de todos los probremas que ha tenido el equipo- despues de 12 horas de trabajos debe subir a taller para reaprete posicion 3 y 4 | jorge pasten | Dia
T_09 | 82810 | 2021-01-15 | 19:00:00 | 02:05:00 | 7.08 | 2 | 14.16 | T_Frenos | ARC | Falla | se recibe equipo detenido por problemas con sistema freno y se asiste a equipo chequeando eliminando alarma de presión lubricación diferencial (cable de señal fuera de conector). se chequean en vims rpm de velocidad de rueda, marcando en sensor de rueda izquierda parámetros irregulares (en sensor de rueda derecha ok). se chequea funcionamiento de sistema freno arc, al momento de activar frenos la presión es de 600 psi en ambos slack delantero y trasero y al desactivarlos la presión cae a 0 psi inmediatamente en ambos slack de freno. se entrega a operación para verificar si persiste problema en terreno quedando ok. m.carmona – c.carrizo | 0 |  | Operativo | se mantiene en observación para verificar si persiste problema en terreno y se debe regular sensor de velocidad de rueda y/o cambiar sensor de rueda izquierda | Patricio Cerda | Noche
T_09 | 82828 | 2021-01-16 | 15:15:00 | 16:10:00 | 0.92 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_3 | Monitoreo/Predictivo | ot: 378415. se realiza reapriete de neumático posición 3 con torque controlado 905 libras pie. más registro fotográfico posición 4. c.muñoz-g.perez. | 378415 |  | Operativo |  | Manuel González | Dia
T_09 | 82828 | 2021-01-16 | 16:10:00 | 16:45:00 | 0.58 | 3 | 1.74 | T_Transmision | Diferencial | Monitoreo/Predictivo | ot: 382651. se realiza toma de muestra diferencial más cambio de filtro (ri). c.honores-j.araya-a.pizarro. | 382651 |  | Operativo |  | Manuel González | Dia
T_11 | 85205 | 2021-01-15 | 17:20:00 | 19:00:00 | 1.67 | 2 | 3.34 | T_Motor | Radiador | Falla | bajo nivel de refrigerante- operador informa fuga de refrigerante nivel 3- se chequea equipo encontrando bajo nivel refrigerante lado camisa- al rellenar este presenta fuga por ducto entrada a camisas- quedando fuera de servicio ( c.calderon-m.godoy ) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar eliminacion de fuga y relleno | jorge pasten | Dia
T_11 | 85205 | 2021-01-15 | 19:00:00 | 23:00:00 | 4 | 2 | 8 | T_Motor | Mangueras y Ductos | Falla | se recibe equipo detenido por fuga de refrigerante y se asiste a equipo y se chequea fuga por unión goma a tubería de refrigerante de affter-coller a enfriador. se busca unión de goma en bodega y conteiner no encontrando. se instala unión de goma alternativa ok. se chequean niveles rellenando con 158 lts de refrigerante y 58 lts de hidraulico mas relleno del deposito de grasa quedando ok. a.cuello – s.vergara | 382666 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Noche
T_12 | 81743 | 2021-01-14 | 08:55:00 | 15:53:00 | 6.97 | 2 | 13.94 | T_Mantencion | Pre-PM | Programada | ot-382434 se sube equipo a taller para realizar cambio de aceite motor 291 litros -filtros y filtros de combustible por cumplir 1000 horas de uso ( f.varas-c.casanga )c.si. se realiza recarga de grasa a tk de unidad scl quedando al 100%-pruebas con aire externo del equipo funcionando correctamente unidad scl- chequeo a dispensaores de grasa mobil estando en buen estado- inspeccion de puntos de lubricacion estando con grasa fresca en sus puntos ( j.ortiz-i.cortes ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Dia
T_12 | 81755 | 2021-01-15 | 09:16:00 | 09:23:00 | 0.12 | 2 | 0.24 | T_Frenos | Trasero | Falla | ot-382638 se asiste a equipo por llamado de operador alarma freno carrera alto-se resetea switch de rotocamara trasera derecha ok ( j.aguilera-j.guerrero ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Dia
T_13 | 84859 | 2021-01-10 | 16:00:00 | 17:10:00 | 1.17 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_3 | Operacional | se sube equipo a taller y personal de huerta realiza reaprete a pos 3 con torque controlado a 910 l/p y luego se verifica con torque manual y se toman fotografías a pos 4 para verificar marcas con torque. se chequean presiones quedando ok. huerta | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia
T_13 | 84973 | 2021-01-15 | 01:10:00 | 01:25:00 | 0.25 | 2 | 0.5 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | operador informa por bajo nivel de aceite hidraulico quedando fuera de servicio y se asiste a equipo chequeando niveles rellenando con 51 lts de aceite hidraulico y los demás niveles se encuentran bien quedando ok. a.cuello - s.vergara | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Noche
T_14 | 83615 | 2021-01-12 | 11:43:00 | 13:15:00 | 1.53 | 0 | 0 | T_Cabina | Vidrios | Falla | falla alza vidrio- limpieza y lubricacion de cremallera alza vidrio ok( fco.carvajal ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Dia
T_14 | 83655 | 2021-01-14 | 10:53:00 | 11:05:00 | 0.2 | 2 | 0.4 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | ot-382546- se asiste a equipo y se rellenan 50 litros aceite hidraulico y relleno de tk de grasa ( j.guerrero-j.aguilera ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Dia
T_14 | 83673 | 2021-01-15 | 08:35:00 | 19:00:00 | 10.42 | 2 | 20.84 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | ot-380974- se realiza pm de 500 horas- se cambian filtros de combustible- filtros de aire-filtros de transmision y convertidor- se chequean puntos de pauta- se cambia aceite a masas- se rellenan 45 litros tk hidraulico-chequeo de niveles ok- ot 381205 se realiza testeo dinamico-ot 381192 se realiza predictivo segun pauta- se chequean tapones magneticos nivel 1- se chequea rejilla nivel 1- ot 357721 se instalan abrazaderas a tuberias de transmsion-ot 355049- se realiza cambio de sensor de combustible- se realiza puesta en marcha arrojando la misma condicion-no marca nivel de combustible ( e.maluenda- f.varas )ot-371920 personal huerta realiza lavado a equipo para pm 500 horas-tres duck pm 500 horas- se realiza cambio de difusores-sellos puertas-cambio de fundas-chequeo asiento y suspensión- chequeo cabina en general (e.pizarro )tres duck a/c se realiza chequeo presiones-compresor y correa-limpieza de conectores eléctrico-cambio filtros cabina- chequeo en general ( c.alfaro )ot- 381338 se realiza pauta adjunta de 500 horas- se realiza relleno de tk de grasa en un 100%- se chequean tiempos de lubricación los cuales se encontraban correctamente programada con 60 minutos de descanso por 60 segundo de trabajo-se chequea lubricación al punto donde se observan los puntos correctamente lubricados con grasa fresca presente- se realizan pruebas con el contador manual y no presenta falla el sistema- la bomba de lubricación se encuentra trabajando con una presión de 60 psi ( j.ortiz-i.cortes ) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | limpieza de cabina-ot-355049 chequear arnes sensor combustible | jorge pasten | Dia
T_14 | 83673 | 2021-01-15 | 19:00:00 | 22:00:00 | 3 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | se recibe equipo detenido por termino de pm de 500 hrs según programa y se da termino con la limpieza de cabina por personal de huerta. se realiza chequeo de niveles con equipo corriendo quedando ok. | 380974 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Noche
T_15 | 72023 | 2021-01-10 | 12:40:00 | 13:00:00 | 0.33 | 2 | 0.66 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | operador informa por bajo nivel de aceite hidraulico y se asiste a equipo chequeando niveles rellenando con 70 lts de aceite hidraulico y 40 lts de aceite dirección mas relleno de grasa y se elimina alarma de diferencial y convertidor quedando ok. a.cuello – s.vergara | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia
T_15 | 72066 | 2021-01-12 | 15:58:00 | 18:18:00 | 2.33 | 2 | 4.66 | T_Transmision | T_Soporte de transmision | Falla | ot-382285- se repara anclaje de soporte de manguera de transmsion- se cambia perno y se solda platina ok ( c.casanga-j.aguilera ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Dia
T_15 | 72096 | 2021-01-13 | 04:02:00 | 05:01:00 | 0.98 | 1 | 0.98 | T_Electrico | Control | Monitoreo/Predictivo | equipo sube a instalaciones para retirar ecm a fin realizar pruebas en camión T-09. |  |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_15 | 72108 | 2021-01-14 | 16:14:00 | 16:29:00 | 0.25 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | huerta neumatico realiza chequeo de psi-temperaturas-remanentes-cortes en goma- posicion 3 con 105 psi se rellena hasta 117 psi ok- posicion 3 desgaste de goma b/r con telas a la vista ( c.muñoz-g.perez ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Dia
T_15 | 72138 | 2021-01-15 | 00:37:00 | 00:49:00 | 0.2 | 2 | 0.4 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | operador informa por bajo nivel de aceite hidraulico quedando fuera de servicio y se asiste a equipo chequeando niveles rellenando con 10 lts de aceite hidraulico, 31 lts de aceite transmision y 85 lts de aceite dirección más relleno del depósito de grasa quedando ok. m.carmona – c.carrizo | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Noche
T_16 | 72005 | 2021-01-12 | 01:32:00 | 07:00:00 | 5.47 | 2 | 10.94 | T_Motor | TK Aceite | Falla | ot-382302 4ta. detención-equipo fuera de servicio-se realiza prueba de stall por presentar alarma activa, se pide a operaciones para realizar prueba en ruta-al realizar prueba presenta alarma motor error y control de transmisión error lo cual equipo se protege y solo queda en mando convertidor, equipo se sube a taller para realizar chequeo (j.saldivar-r.gatica) | 382302 |  | En Reparacion/Mantencion | chequear sensores y arnés de convertidor. | Hernán Veliz | Noche
T_16 | 72000 | 2021-01-12 | 19:32:00 | 20:10:00 | 0.63 | 2 | 1.26 | T_Motor | TK Aceite | Operacional | ot-382302 operador informa alarma nivel 3, se chequea equipo y se encuentra bajo nivel de aceite motor, se rellena con 50 lts. (j.saldivar-r.gatica) | 382301 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_16 | 72003 | 2021-01-12 | 20:44:00 | 21:18:00 | 0.57 | 2 | 1.14 | T_Motor | TK Aceite | Falla | ot-382302 2da. detención, equipo continúa con alarma nivel 3-se chequea arnés, se limpian conectores de sensores-se entrega equipo a operaciones (j.saldivar-r.gatica) | 382302 |  | Operativo | equipo en observación. | Hernán Veliz | Noche
T_16 | 72004 | 2021-01-12 | 21:57:00 | 01:03:00 | 3.1 | 2 | 6.2 | T_Motor | TK Aceite | Falla | ot-382302 3ra. equipo mantiene misma falla-se vuelve a realizar chequeo de arnés y sensores-se prueba equipo en ruta-se entrega a operaciones (j.saldivar-r.gatica) | 382302 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_16 | 72005 | 2021-01-13 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Motor | TK Aceite | Falla | ot 382363-se recibe equipo detenido por problemas de transmsion- se realiza chequeo lineas electricas de transmsion visualmente y con et- arrojando alarma sensor transmision error- presentando averias por arnes mal estado- se realiza cambio de sensor entrada transmision- se modifica conexiones de arnes nuevo- se realizan cambio de arnes de transmision- se realizan pruebas quedando ok ( a.escobar-c.casanga )tres duck a/c se realiza cambio de correa de compresor a/c ya que se encuentra en mal estado ( c.alfaro) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | realiza cambio de filtro aceite motor y pre-pm | jorge pasten | Dia
T_16 | 72005 | 2021-01-13 | 19:00:00 | 22:01:00 | 3.02 | 2 | 6.04 | T_Motor | TK Aceite | Falla | ot-382363 termino de cambio arnés transmisión-personal huerta realiza lavado sectorizado a equipo-ot 382431 se realiza cambio filtros aceite motor- 381282 se realiza pre pm Teck, se rellena con 20 lts. aceite hidráulico, 5 lts. aceite dirección y 10 lts. aceite motor (f.torti-j.olivares) | 382363 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_16 | 72008 | 2021-01-13 | 22:50:00 | 01:58:00 | 3.13 | 2 | 6.26 | T_Motor | Electrico de Control | Falla | ot-382447 equipo con temperatura pos enfriador-se chequea temperatura con pirómetro, se realiza chequeo de arnés eléctrico y sensor pos enfriador trasero encontrándose en mal estado, se realiza cambio de éste, se prueba equipo quedando ok (f.torti-j.olivares) | 382447 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_17 | 72005 | 2021-01-12 | 13:49:00 | 14:06:00 | 0.28 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | bajo psi posicion 4- se cheuqean neumaticos-cortes-remanentes-presiones y temperaturas- se regula presion de 116 a 124 psi-ok posicion 5 separacion mecanica hombro 24 y 28 (g.cerda-f.gallardo ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Dia
T_18 | 34041 | 2021-01-12 | 04:30:00 | 04:45:00 | 0.25 | 2 | 0.5 | T_Estructural | Otros | Stand-By | ot-382314 operador informa escalera lado cabina, se asiste equipo, se reaprietan y reponen pernos de sujeción faltantes (l.leiva-i.bernal) | 382314 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_18 | 34057 | 2021-01-13 | 20:15:00 | 20:36:00 | 0.35 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_1 | Operacional | operador informa baja presión neumáticos pos.1, personal huerta asiste equipe y realiza relleno nitrógeno pos.1 | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_18 | 34080 | 2021-01-14 | 19:51:00 | 20:06:00 | 0.25 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_1 | Operacional | operador informa baja presión neumáticos pos.1, personal huerta asiste equipe y realiza relleno nitrógeno pos.1 | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_18 | 34081 | 2021-01-14 | 20:34:00 | 20:48:00 | 0.23 | 2 | 0.46 | T_Electrico | Alumbrado | Falla | ot-382617 operador informa problema con luces frontales, se asiste equipo encontrando fusible quemado, se repone fusible ok-se detecta luz derecha exterior quemada, se cambia ampolleta quedando ok (r.gatica-j.saldivar) | 382617 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_18 | 34107 | 2021-01-15 | 04:15:00 | 07:00:00 | 2.75 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_2000 | Programada | equipo llega a taller para realiza pm de 2000 hrs según programa mas backlog asociados y personal huerta comienza con ot por lavado completo. | 381322 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar pm de 2000 hrs mas backlog | Patricio Cerda | Noche
T_18 | 34107 | 2021-01-16 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | PM_2000 | Programada | ot: 381206. se realiza testeos dinámicos según pauta. f.varas-r.urrutia-r.maluenda. ot: 381193. se realiza toma de muestra, se realiza diálisis tren trasero. se chequea rejilla magnéticas transmisión, sin particulado. se chequean tapones magnéticos tren trasero, particulado nivel 1. se chequean tapones magnéticos masas, sin paticulado. se rotulan muestras. f.varas-r.urrutia-r.maluenda. ot: 380977. se realza pm-2000 horas. se cambian filtros de combustible, ok. se cambian filtros de aire. se cambian filtros y aceite a transmisión 130 lts. se cambian filtros a sistema hidráulico y convertidor. se cambia aceite 139 lts. y filtros a dirección. se drena aceite hidráulico para eliminar fuga por manguera succión tk. se rellena aceite hidráulico implemento 382 lts. se cambia aceite a masas 42 lts. y se cambia respiraderos. se cambia filtro diferencial y cambo de kit secador de aire. se cambia manguera enfriamiento freno posición 1, por fuga. se rellena refrigerante 30 lts. se chequean puntos pauta. f.varas-r.urrutia-r.maluenda. ot: 380998. se realiza soldadura blindaje para cortar flujo en media caña lado izquierdo y derecho. a.ochoa-m.castillo-s.araya-c.araya-c.vega. ot: 380999. se suelda llantera derecha dañada. a.ochoa-m.castillo-s.araya. ot: 381339. se realiza pm-2000 horas según pauta. f.cortes-j.salinas. 3suck. se realiza cambio de difusores, funda y sellos puerta. ajuste y limpieza de chapas. chequeo de siento suspensión, espejo panorámico, puertas y compartimiento eléctrico. presurizado y sellado de cabina. e.pizarro-j.olivares. a/c. se realiza cambio de filtros cabina. chequeo de presiones, correas, mangueras, compresor. sistema eléctrico y presostato a/c. j.olivares-e.pizarro. | 381206/381193/380977/381339 | 380998/380999 | En Reparacion/Mantencion | limpieza de cabina. chequeo de niveles. cebado sistema combustible. realizar fisura detrás de cabina ot: 380815. | Manuel González | Dia
T_18 | 34107 | 2021-01-16 | 19:00:00 | 01:00:00 | 6 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_2000 | Programada | en continuacion de trabajos asociados a pm de 2000 hrs mas backlog, personal gyg realiza ot por reparación estructural reparando fisura de frontal detrás de la cabina por impacto ok. se da termino a pm y puntos según pauta con el cebado de sistema combustible y puesta en marcha, se chequeo de niveles con equipo corriendo y se rellena con 15 lts de aceite motor, 78 lts de aceite transmision y 90 lts de aceite hidraulico ok. h.perez – j.ramirez | 380815 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Noche