## Sheet1
Equipos | Horómetro | Fecha_Actual | Hora_de_Detención | Hora_de_Entrega | Tiempo_FS | Nro_Personas | Horas_Persona | Sistema | Sub_Sistemas | Tipo_de_Detención | Trabajo_Ejecutado | Nº_OT | Nº_Backlog | Status_Final | Trabajos_Pendientes | Jefe_de_Turno | Turnos
T_09 | 83092 | 2021-01-31 | 12:19:00 | 12:31:00 | 0.2 | 0 | 0 | T_Cabina | Espejos | Falla | espejos panoramicos desajustados- se realiza ajuste de espejos panoramico: observacion- baranda del soporte de espejo panoramico lado derecho quebrado (j.olivares) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Dia
T_09 | 83111 | 2021-02-01 | 09:05:00 | 09:25:00 | 0.33 | 2 | 0.66 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | se realiza relleno de aceite hidráulico 80 lts. más recarga de tk grasa. e.saud-c.honores. | 0 |  | Operativo |  | Manuel González | Dia
T_09 | 83123 | 2021-02-01 | 23:40:00 | 07:00:00 | 7.33 | 3 | 21.99 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | se sube equipo a taller por pm de 500 hrs según programa y personal de huerta comienza con ot por lavado completo de equipo ok. se comienza con ot según puntos de pm con el cambio de filtros de aceite motor, filtros combustible, filtros de convertidor, filtros de transmision, filtros de diferencial y filtros respiraderos de tk hidraulico correspondientes a pauta. se drenan aceite de ambas masas. se realiza ot predictiva con la toma de muestras según lo requerido. se chequean tapones magnéticos y rejilla más la instalación de diálisis de sistema transmision. p.tapia – j.meza – j.ramirez | 379474 |  | En Reparacion/Mantencion | termino de puntos pendientes de pauta. testeo dinámico más relleno de masas. retirar diálisis y dializar sistema hidraulico. | Patricio Cerda | Noche
T_09 | 83123 | 2021-02-02 | 07:00:00 | 18:10:00 | 11.17 | 5 | 55.85 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | ot: 382578. se realiza testeo dinámico según pauta. f.varas-r.maluenda-m.cuello-m.calderon-n.portilla. ot: 382521. se realiza diálisis aceite transmisión y aceite hidráulico. f.varas-r.maluenda. ot: 379474. se realiza relleno de ambas masas 42 lts. se chequean y cargan acumuladores de dirección 800 psi. se terminan puntos pendiente pauta. se rellena aceite dirección 06 lts. refrigerante 30 lts. y aceite motor 21 lts. se realiza limpieza de cabina. equipo operativo. f.varas-r.maluenda-m.cuello-m.calderon-n.portilla. ot: 382623. se realiza cambio de arnés transmisión. f.varas-m.cuello-r.maluenda. ot: 382689. se realiza pm-500 horas según pauta. f.cortes-j.salinas. a/c. se realiza chequeo de compresor, correas, mangueras, condensador, presiones y sistema eléctrico. se realiza cambio de filtros cabina. c.alfaro. 3duck. se realiza cambio de funda y sello puertas. limpieza de chapas. chequeo de asiento, suspensión, plumillas, espejo panorámicos y chequeo general cabina por pre.pm. j.olivares. se realiza chequeo de neumáticos, presiones, remanentes y cortes a goma. se regularizan presiones de neumático posición 4. j.araya-fgallardo. g&g. se repara escalera de acceso lado izquierdo. m.castillo. | 382578/382521/379474/382689 | 382623 | Operativo |  | Manuel González | Dia
T_09 | 83193 | 2021-02-06 | 09:33:00 | 09:40:00 | 0.12 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Monitoreo/Predictivo | se realiza chequeo preventivo, llamado del operador, sector 10 k. chequeo remanente, presiones, tmperaturas y estado de cortes. pos 4 drenaje de aceite b/l ext, pos 3 relleno con nitrogeno de105 a 114 psi, pos 5 se relleno con nitogeno de 110 a 114 psi. | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_09 | 83201 | 2021-02-06 | 20:27:00 | 07:00:00 | 10.55 | 0 | 0 | T_Cabina | A/C | Falla | equipo queda fuera de servicio por aire acondicionado-personal 3 duck no trabaja turno noche | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | evaluar condicion por personal 3 duck aire acondicionado | jorge pasten | Noche
T_11 | 85526 | 2021-02-01 | 20:20:00 | 20:30:00 | 0.17 | 2 | 0.34 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | operador informa por bajo nivel de aceite hidraulico y se asiste a equipo chequeando niveles rellenando con 37 lts de aceite hidraulico y los demás niveles se encuentran bien quedando ok. a.cuello – h.perez | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Noche
T_11 | 85544 | 2021-02-02 | 16:05:00 | 19:00:00 | 2.92 | 4 | 11.68 | T_Mantencion | Pre-PM | Programada | ot: 379615. se realiza pre-pm según pauta. se drena aceite transmisión 10 lts. e.saud-m.cuello-f.varas-r.maluenda. asiste: 3duck, a/c y csi. | 379615 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar cambio de conectores de apoyo cilindro levante lado izquierdo. | Manuel González | Dia
T_11 | 85544 | 2021-02-02 | 19:00:00 | 20:40:00 | 1.67 | 2 | 3.34 | T_Mantencion | Pre-PM | Programada | en continuacion de trabajos asociados al termino de pre-pm y se realiza cambio de conectores rápidos hidraulico de cilindro levante izquierdo ok. se chequean niveles y se rellena con 38 lts de aceite hidraulico y los demás niveles están bien quedando ok. p.tapia – j.ramirez | 379615 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Noche
T_11 | 85554 | 2021-02-03 | 08:50:00 | 09:10:00 | 0.33 | 2 | 0.66 | T_Motor | Unidad Fuerza | Falla | operador informa ruido excesivo por motor diésel. se pone en marcha motor, se abre capot y se da inicio a stall. sin encontrar fuga de gases en acoples de escape y turbo. se recomienda evaluar equipo en ruta cargado, para mejor análisis. p.thenoux-c.aguirre. | 0 |  | Operativo |  | Manuel González | Dia
T_11 | 85560 | 2021-02-03 | 15:20:00 | 19:00:00 | 3.67 | 0 | 0 | T_Motor | Unidad Fuerza | Falla | equipo fuera de servicio por ruido excesivo motor diésel con carga. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | evaluar motor diésel. | Manuel González | Dia
T_11 | 85560 | 2021-02-03 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Motor | Unidad Fuerza | Falla | se recibe equipo detenido por exceso de ruido en cabina y se asiste a equipo encontrando en pruebas en ruta exceso de ruido en cabina por escape en motor quedando fuera de servicio. se asiste a equipo nuevamente pero ya con motor frio y se encuentra fuga de escape por banco lado derecho. se comienza con desarme para retirar anillos en mal estado de uniones de ductos. retirar anillos pegado en ducto e instalar anillos nuevos que quedan en equipo. a.cuello – h.perez – s.vergara | 384576 |  | En Reparacion/Mantencion | seguir con armado de anillos y ducto con anillo pegado queda en camioneta 17. anillos nuevo y abrazadera nueva quedan en equipo. | Patricio Cerda | Noche
T_11 | 85562 | 2021-02-04 | 07:00:00 | 12:00:00 | 5 | 2 | 10 | T_Motor | Mangueras y Ductos | Falla | ruido en sistema escape lado derecho. se realiza cambio de ducto de escape banco derecho. se rellenan 27 lts de aceite hidráulico implemento. se rellenan 17 lts. de aceite transmisión. p. thenoux- carlos aguirre. | 0 |  | Operativo |  | Manuel González | Dia
T_12 | 82043 | 2021-01-31 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | PM_4000 | Programada | pm 4000 horas- se realiza lavado hasta las 10:00 horas- ot 382581- se realizan pruebas dinamicas visualziando que al tomar presion stand-by lineas de direccion esta no cumple el siclo marcando 2100 psi- ot 382525 se realiza predictivo- se toman muestras segun pauta- se chequean magneticos de la transmsion visualizando bronce particulado nivel 3- tapones de masas se encuentran normales nivel al igual que tapones m/finales- tapon de diferencial particulado nivel 2- se drenaron todos los aceites- realizar seguimiento a evaluar cambio de compon 382585 no se realiza chequeo por encontrarse traductor en mal estado- ot 381967 se realiza evaluacion de fuga masa n°2 detectando fugas por paquete de frenos y sellos espejo- no se drena aceite motor ni se cambian filtros- se drenan aceite a msas-m/finales-diferencial-direccion-hidraulico de implemento y transmision- se cambian filtros y se rellenann tk- se rellenan 20 litros aceite motor- se chequean acumuladores de direccion el cual marca 560 psi y 620 psi exterior ( cargar )( a.escobar-r.olivares-f.varas )ot-372825- fisura viga chasis sector pto- se evalua fisura no encontrando aumento de su crecimiento por lo tanto se mantiene en observación hasta programar su reparación- tiempo estimativo entre desarme de componentes y horas de reparación es de 24 horas (l.muñoz )ot 382609 se realiza inspección estructural a equipo en mantención según pauta inspección – se fabrica caja de protección de lubricación huflling( l.muñoz-w.portilla )ot 380870 se realiza cambio de faldon y codera mas confeccion de faldon posicion-1ot-382599se realiza relleno del tk de grasa 100%- relleno vaso lubricador 100%- v/v venteo sin descarga durante ciclo de trabajo- se realiza dosificacion- la medicion arroja parametros normales eceptuando dos inyectores fuera de regulacion por los cuales se solicitara cambio- dispensador mobil operativo con luz verde programado en 2 con 50 ml de capacidad- se realiza cambio de manometro de frl debido a la poca visibilidad al momento de chequear presiones (j.ortiz-m.valero ) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | chequear v/v direccion cut in/ cut off- para diagnosticar falla una vez puesto en marcha el equipo- cargar acumuladores de direccion 560 y 620 psi-continuar con pauta de mantencion y backlogs asociados a mantencion-g&g instalar caja | jorge pasten | Dia
T_12 | 82043 | 2021-01-31 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | PM_4000 | Programada | se recibe equipo detenido por pm de 4000 hrs y se continua con puntos según pauta. se realiza cambio de respiradero diferencial, masas delanteras y tk combustible. se cargan acumuladores de dirección de 600 psi a 800 psi ok. se encuentran pernos cortado en filtros transmision y personal fabrica e instala protección de estación de llenado de sistema de lubricación y retira pernos cortados de porta filtros de transmision ok. se retiran filtros de aire por condición. se realiza limpieza de regleta sensor de nivel combustible. p.tapia – s.vergara – j.ramirez | 382458 |  | En Reparacion/Mantencion | gestionar e instalar filtros de aire °1 y 2°. montar mangueras asociadas a filtros transmision. termino de puntos de pauta pendientes. puesta en marcha y chequeo de niveles. | Patricio Cerda | Noche
T_12 | 82043 | 2021-02-01 | 07:00:00 | 18:00:00 | 11 | 3 | 33 | T_Mantencion | PM_4000 | Programada | ot: 382458. se realiza cambio de filtros de aire. se instalan mangueras filtros transmisión. se termina puntos pendientes de pauta. se cambia kit secador de aire. se cambia manguera llenado maycup. se cambia manguera de tcs. se elimina fuga por manguera entrada motor prelub (cambio de sello). se realiza relleno de aceite transmisión. 54 lts. y aceite hidráulico implemento y dirección 151 lts. chequeo de niveles ok. f.varas-r.maluenda-m.cuello. personal de huerta realiza limpieza de cabina. h.zambra. ot: 378514. se realiza cambio de abrazaderas a manguito tubo enfriamiento transmisión. r.maluenda. ot: 384191. se cambia válvula de carga acumulador dirección. f.varas-r.maluenda-m.cuello. 3duck. se realiza cambio de difusores, funda y sello puerta. ajuste de cortina, chapa más limpieza. chequeo de asiento, suspensión, radio musical, plumillas y espejos panorámico. chequeo general de cabina, presurizado y sellado de cabina. j.olivares. a/c. se realiza chequeo de presiones, compresor, correas, sistema eléctrico, bobinas compresor, mangueras y condensador. cambio filtros cabina. c.alfaro. | 382458 | 378514/384191 | Operativo |  | Manuel González | Dia
T_12 | 82057 | 2021-02-02 | 10:30:00 | 10:55:00 | 0.42 | 2 | 0.84 | T_Transmision | Transmision | Monitoreo/Predictivo | ot: 384188. se retira rejilla transmisión encontrando particulado de bronce. se toma muestra aceite transmisión. c.aguirre-c.honores. | 384188 |  | Operativo |  | Manuel González | Dia
T_12 | 82116 | 2021-02-04 | 04:30:00 | 07:00:00 | 2.5 | 0 | 0 | T_Transmision | Transmision | Programada | equipo ingresa a lavado para cambio enfriador de transmsion- bomba y transmsion | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | jorge pasten | Noche
T_12 | 82116 | 2021-02-05 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Transmision | Transmision | Programada | se realiza posicionamiento de equipo, se realiza drenaje de fluidos, se realiza dewconeccion de magueras y lineas electrica, se desconecta cardan, se desmonta transmision, se realiza limpieza de acoplamiento y cambio de sello, se instala transmison nueva con tuercas y golillas nuevas, se instalan cruceta nueva sin torque, se monta transmision retirada sobre soporte. miguel e, franco t. m claderon.personal huerta neumatico, se chequean neumaticos, cortes, prisioneros, remanente y temperatura. pos 6 se regulariza psi 80 a 110 psi. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | - torquear tuerca transmision, torquear crucetas e instalar cardan, realizar cambio de manguera transmision (quedan en cajones) realizar cambio de bomba y enfriamiento de transmision. | Francisco Labra | Dia
T_12 | 82116 | 2021-02-05 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Transmision | Transmision | Programada | ot-381922- cambio de transmsion- se realiza limpieza tk de transmsion y se cambia empaquetadura- se torquean pernos anclaje transmsion 350 lbs- se instala cardan principal y se torquean 410 lbs- se instala proteccion- se instalan mangueras nuevas de transmsion- se instala arnes- ot-381923 se cambia bba de transmsion con sellos montaje nuevo- se cambian mangueras bba nuevas- se realiza orden y aseo ( c.calderon-r.veliz-r.olivares ) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | cambiar enfriador de aceite transmsion- continuar con carta gantt | jorge pasten | Noche
T_12 | 82116 | 2021-02-06 | 07:00:00 | 18:36:00 | 11.6 | 2 | 23.2 | T_Transmision | Transmision | Programada | se realiza cambio enfriador transmision , se realiza cambio de sellos, empaquetaduras de transmision, se realiza cambio de filtros lubricacion y carga transmision, se realiza cambio de manguera retorno combustible, se rellenan fluidos, se realiza testeo de presiones r&i, se realiza cambio de sensor t° freno it, se realizapruebas del equipo.-c.s.i. se realiza relleno del tk de grasa quedando en un 100% capacidad- se chequean lineas de lubricacion las cuales no presentan fugas ni desgaste por roce-dispensadores mobil operativo con luz verde programado en 2 con 150 ml- se chequea lubricacion al punto encontrandose en optimas condiciones con grasa fresca presente | 0 |  | Operativo | despues de 8 horas de operacion cambio de filtro transmision mas muestra apd, evaluar posible dialicis de transmision. | Francisco Labra | Dia
T_13 | 85253 | 2021-02-01 | 07:30:00 | 13:20:00 | 5.83 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_6 | Monitoreo/Predictivo | ot: 384107. neumatico posición 6, pinchado. se ingresa equipo a losa de neumático con señalero, se instalan cuñas y bloqueos. se procede a regularizar presiones de neumáticos posicione 3, 4 y 6. se encuentra neumático posición 6 pinchado hombro interior. se procede al retiro de neumático pinchado. se prepara neumático de repuesto, se gratean ambos asentamientos, limpieza de pernos y golillas con desengrasante. se instala neumático, se aplica grasa castro. se acercan pernos con pistola ¾, luego su torque controlado a 905 libras pie. se dejan marcados pernos. se rellena neumático posición 6, con nitrógeno de 40 psi a 110 psi. equipo operativo. c.muñoz-g.perez-j.araya. | 384107 |  | Operativo | realzar verificación de torque 2 vueltas cargado. | Manuel González | Dia
T_13 | 85254 | 2021-02-01 | 14:40:00 | 14:50:00 | 0.17 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_6 | Monitoreo/Predictivo | ot: 384107. se realiza verificación de torque manual según procedimiento. j.araya-g.perez. | 384107 |  | Operativo | después de 12 horas de trabajo, realizar reapriete de neumáticos posición 6. | Manuel González | Dia
T_13 | 85260 | 2021-02-01 | 21:25:00 | 21:40:00 | 0.25 | 2 | 0.5 | T_Cabina | Espejos | Falla | operador informa por problemas con espejo y se asiste a equipo chequeando problemas con espejo derecho fuera de posición, reposicionando espejo lateral lado derecho ok. además se posicionan luces de marcha atrás por poca luminosidad, mas limpieza de focos frontales y se chequean niveles quedando ok. a.cuello – h.perez | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Noche
T_13 | 85268 | 2021-02-02 | 07:00:00 | 08:55:00 | 1.92 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_6 | Monitoreo/Predictivo | ot: 384107. se ingrese equipo a losa de neumáticos con señalero. se instalación de bloqueo, cuñas, gata y soportes. se realiza reapriete de neumáticos posición 6, con torque controlado a 905 libras pie. chequeo de neumáticos, presiones, remanentes y cortes en gomas. posición 1, corte en banda de rodado 92mm prof x 80mm larg. caluga n° 32. c.muñoz. | 0 |  | Operativo |  | Manuel González | Dia
T_13 | 85268 | 2021-02-02 | 08:55:00 | 09:35:00 | 0.67 | 1 | 0.67 | T_Electrico | Alumbrado | Falla | se realiza cambio de ampolletas xenón focos frontales más limpieza de micas. a.pizarro. | 0 |  | Operativo |  | Manuel González | Dia
T_13 | 85329 | 2021-02-05 | 11:45:00 | 12:22:00 | 0.62 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_3 | Monitoreo/Predictivo | se realiza chequeo preventivo sector 10 k, pos 3 relleno con nitrogeno de 80 psi a 110 psi, pos 4 relleno con nitrogeno de 98 psi a 110 psi. claudio o, ramon e y gonzalo c. | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_13 | 85349 | 2021-02-06 | 10:22:00 | 14:20:00 | 3.97 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_1 | Programada | se ingresa equipoa loza, se levanta equipo, instalando sistema de sujecion, se retiran las tuercasde pos 1 - 2, se retira sistema de sujecion, se retiran neumaticos pos 1 - 2. se limpian tuercas, golillas pernos retirados con desengrasante y grasa castrol, se instalan neumaticospos1 - 2, con llave de impacto, luego con torque controlado, se realiza verificacion con torque manual todos a 905 libras pies. se regulan todas las presiones, equipo queda operativo. gonzalo c, ramon e, claudio o. | 0 |  | Operativo | verificacion de torque luego de 2 vueltas cargado, reaprete luego de 12 horas. | Francisco Labra | Dia
T_14 | 83970 | 2021-02-01 | 07:25:00 | 08:30:00 | 1.08 | 2 | 2.16 | T_Aire_Comprimido | TK Aire | Falla | equipo sin partida motor diésel. se realiza recarga de tk neumático, se da partida equipo. se rellena aceite hidráulico 67 lts. e.saud-c.honores. | 0 |  | Operativo |  | Manuel González | Dia
T_14 | 84005 | 2021-02-02 | 23:25:00 | 23:35:00 | 0.17 | 2 | 0.34 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Monitoreo/Predictivo | se asiste a equipo y se realiza ot predictiva con la toma de muestras de aceite hidraulico según pauta. se chequean niveles y se rellena con 45 lts de aceite hidraulico quedando ok. h.perez – s.vergara | 384363 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Noche
T_14 | 840668 | 2021-02-06 | 07:17:00 | 08:21:00 | 1.07 | 2 | 2.14 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | se realiza relleno de aceite hidraulico 120 litro y se carga sistema neumatico con 100 psi, equipo queda operativo. miguel g. | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_15 | 72495 | 2021-02-03 | 20:20:00 | 22:50:00 | 2.5 | 1 | 2.5 | T_Motor | Cañerias | Falla | operador informa por fuga considerable de refrigerante y se asiste a equipo chequeando fuga por cañería de enfriamiento turbo delantero derecho rota. se realiza reparación con personal de gyg no haber en stock y se realiza cambio de cañería lubricación del mismo turbo por roce. se chequean niveles y se rellena con 52 lts de refrigerante y 22 lts de aceite hidraulico quedando ok. a.cuello | 384573 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Noche
T_15 | 72527 | 2021-02-05 | 16:09:00 | 18:45:00 | 2.6 | 2 | 5.2 | T_Mantencion | Pre-PM | Programada | ot-381281 se realiza pre-pm- se chequea equipo segunapauta mas inspeccion general ( m.godoy-n.portilla)huerta neumatico realiza chequeo-temperaturas-remanentes-presiones ( g.cerda-j.pizarro ) | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_15 | 72528 | 2021-02-05 | 19:48:00 | 20:31:00 | 0.72 | 2 | 1.44 | T_Motor | Radiador | Operacional | ot-384704 se asiste a equipo y se rellenan 45 litros de refrigerante y relleno de tk de grasa ( f.ogalde-l.briones ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Noche
T_15 | 72540 | 2021-02-06 | 08:40:00 | 08:55:00 | 0.25 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_5 | Stand-By | se realiza chequeo preventivo, llamado del operador, se chequean presiones, temperaturas, remanente y estado de cortes, pos 5 relleno con nitrogeno de 100 psi a 115 psi. | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_16 | 72325 | 2021-01-31 | 13:48:00 | 14:43:00 | 0.92 | 0 | 0 | T_Cabina | A/C | Falla | sistema a/c funciona intermitentemente- se realiza chequeo de presiones encontrando altas- se regularizan presiones- se chequea equipo a/c con equipo en funcionamiento a 1500 rpm ok ( d.alvarez-j.olivares ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Dia
T_16 | 72365 | 2021-02-02 | 13:00:00 | 14:00:00 | 1 | 2 | 2 | T_Estructural | Tolva | Falla | se cortan plancha con oxicorte por exceso de desgaste y levantamiento. trabajo se realiza con apoyo de manlift. l.muñoz-m.castillo-v.leon-a.pizarro. falla a/c. se realiza chequeo encontrando arnés de presostato alta en mal estado. se procede a realizar cambio. se regularizan presiones a 1950 rpm. c.alfaro. | 0 |  | Operativo |  | Manuel González | Dia
T_16 | 72415 | 2021-02-04 | 02:27:00 | 03:40:00 | 1.22 | 2 | 2.44 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | ot-384679- se rellenan 40 litros aceite hidraulico de implemento y 60 litros aceite motor ok ( f.ogalde-l.briones ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Noche
T_16 | 72423 | 2021-02-05 | 10:45:00 | 11:15:00 | 0.5 | 0 | 0 | T_Cabina | Vidrios | Falla | se realiza cambio de espejo panoramico por estar en mal estado, equipo queda operativo. eduardo h, omar o. | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_17 | 72324 | 2021-01-31 | 07:00:00 | 10:24:00 | 3.4 | 2 | 6.8 | T_Motor | Electrico partida | Falla | ot-384035-equipo sin partida- se chequea equipo encontrandose este con bajo voltaje- se realiza puente a equipo con equipo de apoyo de mina quedando ok ( r.olivares-m.godoy ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Dia
T_17 | 72324 | 2021-01-31 | 11:00:00 | 11:20:00 | 0.33 | 2 | 0.66 | T_Motor | Electrico partida | Monitoreo/Predictivo | despues de una vuelta cargado - se chequea equipo por problemas en tacometro- se reinicia sistema quedando ok ( r.olivares- m.godoy ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Dia
T_17 | 72325 | 2021-01-31 | 12:00:00 | 12:10:00 | 0.17 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Stand-By | personal huerta neumático- realiza chequeo de psi-remanentes-temperaturas- cortes de goma más chequeo de componentes- posición 2 cbr 115 mm prof.x 90 mm largo caluga n° 18- posición 3 cbr 75 mm prof. x 95 mm largo caluga n° 26- posición 4 cbr 80-85 mm prof. x 170-130 mm largo caluga n° 20-21- posición 5 y 6 desgarro de goma b/r ( c.muñoz-g.perez ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Dia
T_18 | 34404 | 2021-01-31 | 12:20:00 | 12:30:00 | 0.17 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Stand-By | personal huerta neumático- realiza chequeo de psi-remanentes-temperaturas- cortes de goma más chequeo de componentes- posición 3 cbr 90 mm prof. x 110 mm largo caluga n° 14- posición 6 cbr 89 mm prof. x 140 mm largo caluga n° 16 ( c.muñoz-g.perez ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Dia