## Sheet1
Equipos | Horómetro | Fecha_Actual | Hora_de_Detención | Hora_de_Entrega | Tiempo_FS | Nro_Personas | Horas_Persona | Sistema | Sub_Sistemas | Tipo_de_Detención | Trabajo_Ejecutado | Nº_OT | Nº_Backlog | Status_Final | Trabajos_Pendientes | Jefe_de_Turno | Turnos
T_09 | 83614 | 2021-03-08 | 15:00:00 | 15:15:00 | 0.25 | 2 | 0.5 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | se rellena con 42 litros hidráulico y deposito tk grasa. se entrega operativo. phillippe t.- mario r. | 0 |  | Operativo |  | Manuel González | Dia
T_09 | 83632 | 2021-03-09 | 11:24:00 | 13:55:00 | 2.52 | 0 | 0 | T_Cabina | A/C | Falla | ot-387009 operador informa problemas con a/c, personal 3 patitos chequea, se cambia compresor a/c, se recarga sistema, se realiza regulación de presiones alta y baja, equipo ok (e.henriquez) | 387009 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Dia
T_09 | 83632 | 2021-03-09 | 14:22:00 | 14:35:00 | 0.22 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Monitoreo/Predictivo | personal huerta realiza chequeo de neumáticos, remanentes, presiones, temperaturas y estado de cortes-pos. 4 derrame de aceite b/l ext. (mando), pos.3 relleno de nitrógeno de 80 a 115 psi (c.olivares-r.echeverría-g.cerda) | 0 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Dia
T_09 | 83677 | 2021-03-11 | 10:17:00 | 10:50:00 | 0.55 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | personal huerta realiza chequeo de neumáticos, presiones, temperaturas, remanentes y cortes en goma, se rellena con nitrógeno pos.3 y 4 con 110 psi-pos.5 falta 4 pernos-pos. soplado caluga 14 a 18 b/r (j.araya-j.pizarro-g-pérez-c.muñoz) -personal 3 patitos realiza chequeo de presiones y ajuste de ésta (j.olivares-e.pizarro) | 0 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Dia
T_09 | 83677 | 2021-03-11 | 16:14:00 | 16:45:00 | 0.52 | 0 | 0 | T_Cabina | A/C | Falla | operador informa falla en sistema a/c, personal 3 patitos realiza chequeo de equipo no encontrando falla en el sistema a/c, se realiza chequeo de presiones del sistema a/c, chequeo de presostatos encontrándose en buen estado (j.olivares-e.pizarro) | 0 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Dia
T_09 | 83680 | 2021-03-11 | 18:45:00 | 19:00:00 | 0.25 | 0 | 0 | T_Cabina | A/C | Falla | ot-388304-falla a/c intermitente- se realiza cambio de timer ok (j.olivares-e.pizarro ) | 0 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Dia
T_09 | 83706 | 2021-03-12 | 22:05:00 | 23:30:00 | 1.42 | 2 | 2.84 | T_Motor | Arranque Electrico | Falla | se testea voltaje salida alternador, arrancando en multímetro 24v. se encuentra correa suelta, se ajusta subiendo voltaje en alternador directo con 28v y en baterías 26v, desconecta conector lateral en cabina para realizar limpieza. se normaliza observando voltaje en vims 27,4v. se entrega operativo. phillippe t.- carlos aguirre. | 0 |  | Operativo |  | Manuel González | Noche
T_09 | 83716 | 2021-03-13 | 21:20:00 | 21:27:00 | 0.12 | 2 | 0.24 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Stand-By | bajo nivel de aceite hidráulico. se realiza relleno de aceite hidráulico (60 litros). chequeo de niveles. cambio de ampollara xenón luz de reversa. michael cuello- alvaro pizarro. | 0 |  | Operativo |  | Manuel González | Noche
T_11 | 86202 | 2021-03-12 | 04:00:00 | 07:00:00 | 3 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | personal huerta realiza lavado de equipo para ejecucion de pm. | 386209 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar pm 500 horas mas backlog | Manuel González | Noche
T_11 | 86198 | 2021-03-12 | 20:15:00 | 20:50:00 | 0.58 | 2 | 1.16 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | se asiste a equipo para relleno de aceite hidráulico. se entrega operativo. phillippe t.- carlos aguirre. | 0 |  | Operativo |  | Manuel González | Noche
T_11 | 86202 | 2021-03-13 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | se recibe equipo detenido por pm de 500 hrs mas backlog asociados según programa. se comienza con ot con el drenaje de masas y un relleno de 42 lts. se realiza cambio de filtros de aceite motor, filtros de combustible, filtros de sistema dirección, filtros de convertidor, filtros de transmision y filtros hidráulicos. se rellenan acumuladores de dirección quedando en 800 psi. se chequean niveles y se rellena con 30 lts de aceite motor y 18 lts de aceite hidraulico. se realiza cambio de manguera cilindro levante lado derecho. se cambia manguera valvula freno a valvula tcs fabricada. se realiza ot por testeo dinamico con detalles en pauta. se realiza ot predictiva con la toma de muestras según lo requerido. se chequean tapones magnéticos de masas y tren trasero con nivel 1. se chequean rejilla transmision con nivel 1. se detecta fuga paquete freno pos 2. se realiza diálisis a transmision e hidraulico. se realiza ot:356544 por el cambio de manguera neumáticas ok. se realiza ot:386259 por el cambio de sellos de tapa unidad ok. personal de csi asiste a equipo por ot realizando chequeo de sistema de engrase con estado de flexibles, inyectores, relleno de tk de grasa. se realiza cambio de dosificador mas pruebas de sistema ok. personal de 3duck asiste a equipo por ot por pm y realiza cambio de fundas, difusores, sellos puerta, chequeo de chapas, espejos, asiento y suspensión ok. tambien se realiza chequeo de compresor, correa, presiones, mangueras y partes eléctricas de sistema a/c y se realiza cambio de filtros cabina ok. personal gyg comienza con ot:386533 y realiza torchado a fisura en sector alerón lado derecho. se instala bakin para realizar proceso de soldadura. p.tapia – f.varas – r.urrutia – r.maluenda | 386209 |  | En Reparacion/Mantencion | limpieza cabina e instalar manguera de grasa. realiza ot por reparación estructural. | Patricio Cerda | Dia
T_11 | 86202 | 2021-03-13 | 19:00:00 | 03:20:00 | 8.33 | 1 | 8.33 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | personal gyg termina trabajos estructurales. se instala manguera manifold engrase. se rellenan 22 litros transmisión. jose araya. | 0 |  | Operativo |  | Manuel González | Noche
T_12 | 82609 | 2021-03-07 | 07:00:00 | 08:00:00 | 1 | 2 | 2 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | se chequea nivel encontrando bajo hidraulico de implemento. se rellena con 66 lts. se entrega operativo. phillippe t. mario r. | 0 |  | Operativo |  | Manuel González | Dia
T_12 | 82656 | 2021-03-09 | 14:07:00 | 14:15:00 | 0.13 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Monitoreo/Predictivo | personal huerta realiza chequeo de neumáticos, remanentes, presiones, temperaturas y estado de cortes-pos-2 derrame de aceite en b/l int. (masa) c.olivares-r.echeverría-g.cerda) | 0 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Dia
T_12 | 82690 | 2021-03-11 | 11:15:00 | 11:30:00 | 0.25 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Stand-By | personal huerta realiza chequeo de neumáticos, presiones, temperaturas, remanentes y cortes en goma ((j.araya-j.pizarro-g-pérez-c.muñoz) | 0 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Dia
T_13 | 85798 | 2021-03-07 | 07:00:00 | 15:20:00 | 8.33 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_6 | Programada | se ingresó equipo a losa, instalación en cuñas, verificación energía cero, bloqueo de equipo, se levanta equipo y se instala soportes. instalación sistema de sujeción, retiro de posición 6, retiro de sistema de sujeción, retiro de posición 6. retiro de tuercas posición 5, retiro neumático. limpieza de pernos, tuercas golillas con desengrasante. se les unta grasa castrol. instalación de posiciones 5 y 6 con llave de impacto, luego con torque controlado a 905 lb pies. se verifican pernos torque manual y se realiza marca de torque con marca metal. se regula posiciones 3,5 y 6 con nitrógeno. se baja equipo y desbloquea, se entrega operativo. gonzalo c.- ramón e. | 386163 |  | Operativo | verificar torque luego de 2 vueltas cargando, después, reapriete luego de 12 horas de trabajo. | Manuel González | Dia
T_13 | 85799 | 2021-03-07 | 18:00:00 | 18:20:00 | 0.33 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_6 | Monitoreo/Predictivo | personal de huerta realiza verificación de torque en marcas y se verifica con torque manual pos 5 y pos 6 ok. huerta | 0 |  | Operativo | realizar reaprete luego de 12 hrs de trabajos. | Manuel González | Dia
T_13 | 85823 | 2021-03-08 | 09:20:00 | 10:20:00 | 1 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_6 | Programada | personal de huerta realiza reapriete de neumático posición 5 y 6. gonzalo cerda- ramón e. | 0 |  | Operativo |  | Manuel González | Dia
T_13 | 85888 | 2021-03-11 | 16:26:00 | 16:53:00 | 0.45 | 2 | 0.9 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | ot- 387785 operador solicita relleno aceite hidráulico, se rellena con 176 lts. (i.bernal-j.saldivar) | 387785 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Dia
T_13 | 85918 | 2021-03-12 | 19:00:00 | 21:40:00 | 2.67 | 2 | 5.34 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | se rellena con aire y 104 litros de aceite hidráulico. se rellena con grasa tk. fuga de aceite hidráulico por enfriador, se deja en observación ya que no se puede detener equipo por necesidad operacional. phillipe t.- carlos aguirre. | 0 |  | Operativo | eliminar fuga de aceite hidráulico enfriador hidráulico. | Manuel González | Noche
T_13 | 85934 | 2021-03-13 | 00:20:00 | 00:44:00 | 0.4 | 2 | 0.8 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | se realiza relleno de aceite hidráulico. se realiza cambio de ampolleta foco frontal. michael cuello- alvaro pizarro. | 0 |  | Operativo |  | Manuel González | Noche
T_14 | 84550 | 2021-03-07 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | se recibe equipo detenido por pm de 500 hrs y personal de huerta realiza ot por lavado completo. se comienza con puntos según pauta con el cambio de filtros de motor, combustible, transmision, convertidor, diferencial y respiraderos de tk. se drena y se cambia aceite a masas con 42 lts. se realiza relleno de aceite hidraulico con 55 lts, aceite diferencial con 38 lts más relleno de tk de grasa. se realiza chequeo mecánico y electrico según pauta. se realiza ot predictiva con la toma de muestras según pauta. se realiza diálisis de sistema hidraulico y sistema transmision. se chequean rejillas magnéticas de transmision y tapones magnéticos diferencial, mandos y masas. p.tapia – s.vergara personal gyg realiza ot:384883 por reparación de fisura en media caña lado derecho ok. | 386060 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar backlog 385628 más testeo dinamico y puntos pendientes de pauta. realizar ots estructurales. | Patricio Cerda | Noche
T_14 | 84550 | 2021-03-08 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | ot 386218 se drena aceite del sistema de dirección. se retiran líneas de acumuladores. se desmontan acumuladores de dirección para trabajos de soldadura gyg. se instalan acumuladores y se rellenan con 80 lts de aceite de dirección. se cambian sellos de mangueras de las mallas de levante. 4j-0527 x 06 y sello 6j-3134 x 02. se rellena aceite de transmisión con 20 lts. se pone equipo en marcha. personal de csi realiza chequeo según pauta. ot 386219 personal gyg realiza inspección estructural a chasis de equipo. ot 384884 se repara fractura de la soldadura de unión viga con piso tolva. 385624 se reprograma bk por disponibilidad del equipo a operaciones y de personal para desarme de los componentes del área a intervenir. ot 385626 se realiza reparación de la fisura en el soporte de suspensión derecho más una fisura en viga chasis cerca de la reparación de la suspensión. ot 382286 personal 3ducks realiza cambio de filtros cabina. chequeo sistema a/c. chequeo mangueras. chequeo compresor y correa. también realiza chequeo de cabina más cambio conjunto alza vidrio y cortina. alejandro campos- ignacio gallardo. | 386218 |  | En Reparacion/Mantencion | cambiar sellos de la v/v de levante según bk 385628. revisar niveles | Manuel González | Dia
T_14 | 84550 | 2021-03-08 | 19:00:00 | 23:44:00 | 4.73 | 3 | 14.19 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | ot-385628- se termina backlog fuga por v/v control levante- se cambia sello tapon v/v control y sello manguera 310-4071- se chequea encontrando fuga por cuerpo v/v control- se genera backlog- se cambia manguera de carga acumulador trasero direccion por rotura ( se fabrica en emsesa n/p 8w-3796- se rellena aceite hidraulico 113 litros (c.casanga-j.aguilera-a.alvarez ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Noche
T_14 | 84593 | 2021-03-11 | 10:30:00 | 11:45:00 | 1.25 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Stand-By | personal huerta realiza chequeo de neumáticos, presiones, temperaturas, remanentes y cortes en goma ((j.araya-j.pizarro-g-pérez-c.muñoz) | 0 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Dia
T_15 | 72955 | 2021-03-07 | 07:00:00 | 08:00:00 | 1 | 2 | 2 | T_Aire_Comprimido | TK Aire | Falla | falta de aire en sistema de arranque. se asiste a equipo con personal camión lubricador para cargar aire. se entrega operativo. solicitar equipo, no se puede eliminar fuga por necesidad operacional. phillippe t. mario rodríguez. | 0 |  | Operativo | se requiere solicitar equipo para identificar y eliminar fuga neumática. | Manuel González | Dia
T_15 | 72958 | 2021-03-07 | 13:15:00 | 16:30:00 | 3.25 | 2 | 6.5 | T_Aire_Comprimido | TK Aire | Falla | se chequea equipo. se detecta que sistema neumatico se encuentra vacio. se normaliza sistema neumatico con camión lubricador. equipo ok. phillippe t. mario rodríguez. | 0 |  | Operativo |  | Manuel González | Dia
T_15 | 72960 | 2021-03-07 | 19:50:00 | 20:20:00 | 0.5 | 2 | 1 | T_Motor | Arranque Neumatico | Falla | operador informa por problemas con aire partida y se asiste a equipo con ayuda de camión lubricador se logra dar partida. se chequean niveles quedando ok. m.carmona – p.cerda | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Noche
T_15 | 72961 | 2021-03-07 | 20:30:00 | 03:50:00 | 7.33 | 2 | 14.66 | T_Transmision | Eléctrico de Control | Falla | operador informa por problemas con salida de equipo y marcha. se asiste a equipo que presenta problemas de marchas. se chequean niveles, sistema electrico en general encontrando problemas en falla de tarjeta de la transmision. se realiza cambio de tarjeta y se realiza pruebas ok. se aprovecha de realizar cambio de manguera de tk de aire rota más chequeo de niveles quedando ok. m.carmona – p.cerda | 386838 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Noche
T_15 | 72985 | 2021-03-09 | 09:29:00 | 19:00:00 | 9.52 | 3 | 28.56 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | ot- 386224 pm-1000 hrs. se cambia aceite de ambas masas, se cambia aceite y filtro motor, se cambian todos los filtros de sistema de combustible, se cambia filtro de diferencial, convertidor, freno parqueo, cambio rejilla salida convertidor, cambio filtro transmisión y lubricación, cambio aceite de la transmisión (110 lts.), ese cambian filtros del sistema dirección, otros puntos de pauta no se ejecutan por falta de tiempo - ot 386061 se realizan testeo dinámico según pauta encontrando sus valores dentro de lo especificado – ot 386061 predictivo: se sacan muestras a motor, transmisión, convertidor, sistema hidráulico, masas y mandos finales y diferencial, se fotografían tapones magnéticos de masas y mandos finales, nota. no se dializa por falta de tiempo (a.campos-i.gallardo-m.calderon) – ot 386222 personal 3 patitos realiza cambio de fundas, difusores, gomas sellos puerta, limpieza y ajuste de chapas y presurizado de cabina, chequeo sala eléctrica, asiento y suspensión, cortina, codera, chequeo paneles interiores (o.ortega), se realiza pm-1000 hrs. chequeo sistema a/c, cambio filtros cabina, chequeo mangueras, compresor y correas (e.henriquez) – personal huerta realiza chequeo neumáticos, se detecta pos.4 impactada, se realiza psi a pos.4 y se detecta fuga (g.cerda-f.gallardo) – personal csi realiza relleno del tk grasa al 100% capacidad, se chequea lubricación al punto, ok, dispensador mobil operando con 125 ml de grasa, con luz verde programado en 2, flexibles y conectores ok, exceptuando el conector de cilindro de dirección externo l/derecho, el cual se realiza cambio por uno nuevo quedando ok, se realiza prueba con aire externo y la bba. se encuentra trabando con 60 psi, generando una presión de lubricación de 3000 psi, tiempos de lubricación ok programados con 60 seg. de trabajo por 60 min. de descanso (j.ortíz-i.cortés) – ot 386223 personal g&g realiza inspección estructural al equipo (a.salazar) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | mción.mina: soldar anillo a tolva para instalar cuerda de vida, verificar niveles, terminar con puntos pauta - huerta neumáticos: cambio pos.4 | Robinson Veliz | Dia
T_15 | 72985 | 2021-03-09 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_4 | Programada | no se realizan trabajos turno noche-personal de neumatico no trabaja turno noche | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | personal huerta neumatico-cambiar neumatico posicion 4 | jorge pasten | Noche
T_15 | 72985 | 2021-03-10 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | ot-386466 lavado de equipo según pauta, ot 386224 se realiza término puntos pendientes pauta, se chequean acumuladores e dirección 600 psi ambos, se rellena 72 lts. aceite transmisión y 8 lts. aceite hidráulico, demás noveles ok – ot 386798 se realiza procedimiento de ajuste rotula, encontrando el desplazamiento completo del pasador, se retira lainas de ajuste y se instala tapa, se traslada equipo a losa neumáticos – ot ot 385644 se elimina fuga por los solenoides de transmisión, se cambia solenoide luck-up por mal estado – ot 386061 se realiza testeo dinámico según pauta encontrando sus valores dentro de lo especificado (f.varas-r.maluenda-r.urrutia) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | desarme de rotula para chequeo – soldar anillo a tolva para instalar cuerda de vida – equipo pasa a neumáticos. | Robinson Veliz | Dia
T_15 | 72985 | 2021-03-10 | 19:00:00 | 21:14:00 | 2.23 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | neumatico posicion 4 pinchado- se ingresa equipo a loza de neumaticos con señalero-instalacion de cuñas-bloqueo-gata-componentes- se retira neumatico posicion 3-4- se gratean llantas neumatico de repuestos-limpieza de pernos-tuercas-golillas con desengrasante- se aplica grasa castrol pernos y golillas- se instala posicion 4- se acercan tuercas con pistola de 3/4- mas su torque controlado de 25 psi / 905 lb/pie y relleno con nitrogeno hasta 105 psi- se instala posicion 3- se acercan pernos con pistola 3/4 mas su torque controlado de 25 psi / 905 lb/pie- se dejan marcadas tuercas y pernos con marca metal- se baja equipo-se retiran soportes-gatas-bloqueo del equipo y se entrega operativo (c.muñoz-g.perez-j.araya-j.pizarro) | 0 |  | Operativo | verificar luego de dos vueltas cargado y luego de 12 horas de trabajo reaprete posicion 4 en taller | jorge pasten | Noche
T_15 | 72985 | 2021-03-10 | 21:14:00 | 07:00:00 | 9.77 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | no se realizan trabajos en turno noche | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | evaluacion de pasador central | jorge pasten | Noche
T_15 | 72985 | 2021-03-11 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | ot-386798 se realiza drenaje tk hidráulico, retiro de mangueras hidráulicas v/v control, retiro mangueras transmisión, retiro cardán transmisión, se instalan pinochos en barra cilindros de levante, se retira tapa pasador central, se retira v/v control, pernos de bancada y se baja horquilla y se retira pasador, se instala arandela nueva y pasador más 1 bancada l/derecho, se instalan pernos de bancadas con su respectivo torque 35º lbs + 60° (f.varas-r.maluenda-r.urrutia) – ot 380857 se reprograma cambio de piso goma por encontrarse con falta de personal y asistir equipos con fallas por a/c (j.olivares) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | instalación v/v control y sus mangueras-relleno tk hidráulico implemento-procedimiento ajuste pasador-torquear pernos cardán. | Robinson Veliz | Dia
T_15 | 72985 | 2021-03-11 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | no se realizan trabajos en turno noche | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | jorge pasten | Noche
T_15 | 72985 | 2021-03-12 | 07:00:00 | 12:33:00 | 5.55 | 3 | 16.65 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | ot-386798 se realiza instalación v/v control, instalación de mangueras hidráulicas, se realiza procedimiento de ajuste pasador, se torquean pernos cruceta cardán y se instala protección, se rellena 52º lts. aceite hidráulico y 32 lts. aceite transmisión, se realiza cambio de manguera enfriamiento freno pos.1, se realiza limpieza cabina (f.varas-r.maluenda-r.urrutia) – personal csi realiza conexión de flexibles de pasador central y lubricación manual del punto por cambio de componente, el cual no presenta problema quedando correctamente lubricado, se chequean tiempos de lubricación los cuales se encuentra correctamente programados con 60 seg de trabajo por 60 min de descanso, nivel del tk de grasa en un 100% de capacidad, flexibles y conectores en óptimas condiciones sin fugas ni desgaste por roce, se chequea lubricación al punto, los cuales se encuentran correctamente lubricados con grasa fresca presente (j.ortíz-i.cortés) | 386798 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Dia
T_15 | 72996 | 2021-03-13 | 07:25:00 | 08:50:00 | 1.42 | 2 | 2.84 | T_Motor | Arranque Neumatico | Falla | operador informa por problemas con aire partida quedando fuera de servicio y se asiste a equipo chequeando encontrando baja presión de acumulador. se apoya con camión lubricador y se logra dar partida. se chequean niveles rellenando con 22 lts de aceite hidraulico quedando ok. a.gallardo – s.vergara | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia
T_15 | 73003 | 2021-03-13 | 15:50:00 | 16:30:00 | 0.67 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_3 | Monitoreo/Predictivo | se sube equipo a taller y personal de huerta asiste a equipo realizando el reaprete de pos 3 con un torque de 905 l/p y chequeo de registro fotográfico de pos 4 ok. se chequean presiones, temperaturas, remanentes y estado de cortes quedando ok. huerta | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia
T_15 | 73004 | 2021-03-13 | 19:38:00 | 20:20:00 | 0.7 | 2 | 1.4 | T_Motor | Arranque Neumatico | Falla | se realiza abastecimiento de sistema neumatico, se da partida de mpotor diesel. chequeo de niveles. alvaro pizarro- michael cuello. | 0 |  | Operativo |  | Manuel González | Noche
T_16 | 72859 | 2021-03-07 | 01:55:00 | 07:00:00 | 5.08 | 0 | 0 | T_Motor | Unidad Fuerza | Falla | operador informa por fuga de refrigerante y se asiste a equipo solo para chequeos encontrando fuga de refrigerante por corte de perno de culata unidad 15 quedando fuera de servicio. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | reparar fuga de refrigerante. | Patricio Cerda | Noche
T_16 | 72859 | 2021-03-08 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Motor | Unidad Fuerza | Falla | fuga de refrigerante por culata n° 15. se comienza con desmontaje de culata unidad 15. se retira tapa v/v, balancines y alza balancines. se retira inyector unitario. se retira culatin al retirar este se encuentra 2 pernos de culata cortado (1 y 5). personal de gyg comienza retiro de perno cortado pendiente turno noche. jose araya- esbodimir saud. | 386850 |  | En Reparacion/Mantencion | retirar culata y perno cortado. continuar con limpieza y armado de culata n°15. (repuestos quedan en equipo, pernos de culata, sellos, inyectores, kit de montaje de culata. | Manuel González | Dia
T_16 | 72859 | 2021-03-08 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Motor | Unidad Fuerza | Falla | no se realizan trabajose en turno noche | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | retira culatas y pernos cortados-continuar con limpieza y armado de culata n°15(repuestos quedan en equipo-pernos de culata-sellos-inyectores-kit de montaje de culata) | jorge pasten | Noche
T_16 | 72859 | 2021-03-09 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Motor | Unidad Fuerza | Falla | ot-386850-fuga refrigerante- se realiza desmontaje de capot- se realiza drenaje aceite direccion para retiro de manguera sujecion b/b direccion- se realiza desconexion de mangueras enfriamiento freno delantero lado derecho- se realiza desmontaje ductos escape lado derecho- se realiza retiro de pernos cortados- se realiza desmontaje de culata n° 15- se realiza limpieza de culata n°15 para evaluacion tintas penetrantes lo cual se decide y se instalara culata nueva- se realiza limpieza de block para montaje de empaquetadura y culata- se realiza instalacion de empaquetadura-sellos oring y ferruler (m.espinoza-j.olivares ) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | montaje de culata y continuar armado-falta espaciador y golillas(1) pernos de culata-continuar con armado del equipo-rellenos de fluidos | Robinson Veliz | Dia
T_16 | 72859 | 2021-03-09 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Motor | Unidad Fuerza | Falla | ot-386850- cambio de culata- se instala culata con torque segun procedimiento a secuencia de aprete empaquetadura 362-8264- se instalan alsavalvulas-inyector torqueado 70 lbs- se instala conjunto balencin-se instala culatin-se instala ducto de escape y admision-se instala ducto refrigerante de culata ( r.olivares-c.casanga ) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | torquear pernos conjunto balancin 170 lbs- instalar conector a inyector- reponer pernos 9 y 10 de culata y realizar torque 40+/-7 lb- realizar regulacion v/v e inyector solo culata n°15 juego excesivo- continuar armado | jorge pasten | Noche
T_16 | 72859 | 2021-03-10 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Motor | Unidad Fuerza | Falla | ot-386850 fuga por culata n°15, se realiza: instalación pernos culata 9 y 10, se instala arnés inferior, se torquea puente v/v 170 lb/ft, se instala tubería lubricación motor, se realiza montaje tapa de v/v, se realiza ajuste v/v unidad 15 y se torquean tuercas, se realiza relleno de 120 lts. de refrigerante presentando fuga por manifold, se desmonta y se cambia empaquetadura lo cual al rellenar refrigerante persiste la fuga, se desmonta manifold presentando fisura (manifold trasero) cambiar, se realiza orden y aseo, se realiza cambio aceite motor y relleno de 291 lts. (m.espinoza-m.calderón) | 386850 |  | En Reparacion/Mantencion | cambiar manifold trasero l/d, instalar mangueras de enfriamiento freno y succión dirección, montaje ductos escape+protección y ducto de admisión, rellenos de refrigerante y dirección. | Robinson Veliz | Dia
T_16 | 72859 | 2021-03-10 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Motor | Unidad Fuerza | Falla | ot-386850- fuga refrigerante por manifold de refrigerante culata 14 y 15- personal g&g realiza reparacion a manifold- se instala y continua fuga de refrigerante- se retira manifold de camion 777d ( desarmado) y se instala en equipo quedando ok-se instalan mangueras hidraulicas de sistema direccion- se instala goma de ducto de admision- se instala ducto escape hacia silenciador con fundas- se instala capot trasero-se realizan rellenos- se realiza partida a equipo escuchando golpeteo de v/v entre culata 14 y 15- se sube equipo a instalaciones - rellenos 135 litros de hd10 y 145 litros de elc 33%-( r.olivares-c.casanga ) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | verificar regulacion v/v e inyector banco derecho culata 15 | jorge pasten | Noche
T_16 | 72869 | 2021-03-11 | 02:17:00 | 07:00:00 | 4.72 | 1 | 4.72 | T_Transmision | Diferencial | Falla | ot-388320- operador informa que equipo se encuentra con alarma nivel 3 presion diferencial alta-se chequea en vims encontrando alarma de temperatura diferencial intermitente- equipo presenta fuga por mangueras v/v carga acumuladores ( a.alvarez ) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | cambiar v/v temperatura diferencial n° parte 329-1730- codigo de bodega 2005252- eliminar fuga por manguera v/v de carga acumuladores- rellenar tk direccion- departamental n° 7 | jorge pasten | Noche
T_16 | 72859 | 2021-03-11 | 07:00:00 | 13:20:00 | 6.33 | 2 | 12.66 | T_Motor | Unidad Fuerza | Falla | ot-386850 fuga de refrigerante, se realiza: desmontaje y montaje de puente v/v para evaluación encontrándose ok de unidades 11-13-15, desmontaje y montaje de inyectores, evaluación de ajuste v/v e inyectores encontrándose fuera de rango v/v adm de unidades 13, montaje de tapas de v/v, chequeo de niveles, pruebas del equipo quedando ok, se realiza solicitud de trabajo (m.espinoza-m.calderón) – personal csi realiza relleno tk grasa al 100%, chequeo funcionamiento dispensador mobil ok, con luz verde 100 ml de grasa programados en 2 ok, flexibles y conectores ok sin fugas ni desgaste por roce,bomba de lubricación ok con 60 psi aire bba. genera lubricación de 3000 psi, se observa correcta lubricación al punto (j.ortíz-i.cortés) | 386850 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Dia
T_16 | 72863 | 2021-03-11 | 14:51:00 | 19:00:00 | 4.15 | 2 | 8.3 | T_Motor | Filtros | Falla | ot- 387444 equipo f/s presenta baja rpm motor diésel, se evalúa en terreno el equipo con rpm bajas encontrándose filtro de aceite motor diésel taconeado (alarma activa), se realiza cambio de los 4 filtros de aceite eliminándose alarma activa, se realizan pruebas de equipo con rpm baja, se detecta diferencia de 100° entre el banco izq. y bco.derecho, equipo queda bloqueado con departamental 10 en fase 5 (m.espinoza-m.calderón) | 387444 |  | En Reparacion/Mantencion | evaluar inyectores con et. | Robinson Veliz | Dia
T_16 | 72863 | 2021-03-11 | 19:00:00 | 21:36:00 | 2.6 | 1 | 2.6 | T_Motor | Filtros | Falla | ot-387444- se asiste a equipo en parqueo antena- se evalúa presión por baja potencia- se encuentra obstrucción llave sistema combustible- se realizan pruebas en terreno con operador entregando equipo operativo a operaciones (a.alvarez ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Noche
T_16 | 72869 | 2021-03-12 | 07:00:00 | 09:50:00 | 2.83 | 2 | 5.66 | T_Transmision | Diferencial | Falla | ot-388320 se elimina fuga aceite dirección por v/v carga-se elimina alarma temperatura diferencial-se realiza relleno de 65 lts. aceite hidráulico-pruebas del equipo ok (m.espinoza-m.calderón) | 388320 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Dia
T_17 | 73007 | 2021-03-08 | 16:30:00 | 16:45:00 | 0.25 | 0 | 0 | T_Cabina | A/C | Stand-By | personal de 3ducks realiza cambio de goma sellante puertas. se realiza cambio de switch alza vidrio. omar ortega | 386822 |  | Operativo |  | Manuel González | Dia
T_17 | 73029 | 2021-03-09 | 16:52:00 | 17:11:00 | 0.32 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Monitoreo/Predictivo | personal huerta realiza chequeo de neumáticos, remanentes, presiones, temperaturas y estado de cortes-pos.2 relleno con nitrógeno de 113 a 117 psi-pos.4 relleno con nitrógeno de 119 a 123 psi (c.olivares-r.echeverría-g.cerda) | 0 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Dia
T_17 | 73057 | 2021-03-10 | 00:15:00 | 02:28:00 | 2.22 | 1 | 2.22 | T_Transmision | Eléctrico de Control | Falla | ot-387176- se asiste a equipo encontrando conector de transmsion suelto- se realiza limpieza y reparacion a conector entregando equipo operativo ( a.alvarez ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Noche
T_17 | 73055 | 2021-03-10 | 20:36:00 | 21:34:00 | 0.97 | 2 | 1.94 | T_Electrico | Control | Falla | ot-387169-alarma derrateo mas luz arc pestañea-velocit error- se verifica pantalla de mensajes sin alarmas activas ni registaradas- se chequean enchufes de transmsion y de solenoide arc encontrandose normales- se resetea equipo y se prueba equipo en ruta con operador no apareciendo alarmas de derreteo ni del arc ( f.ogalde-l.briones ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Noche
T_18 | 35064 | 2021-03-07 | 02:00:00 | 07:00:00 | 5 | 0 | 0 | T_Cabina | A/C | Falla | operador informa falla de sistema a/c quedando fuera de servicio. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | reparar sistema a/c | Patricio Cerda | Noche
T_18 | 35064 | 2021-03-08 | 07:00:00 | 11:30:00 | 4.5 | 0 | 0 | T_Cabina | A/C | Falla | compresor en mal estado. se realiza cambio de compresor del sistema aire acondicionado. se realiza carga al sistema gas. equipo operativo. eduardo henríquez | 386849 |  | Operativo |  | Manuel González | Dia
T_18 | 35095 | 2021-03-09 | 22:38:00 | 01:42:00 | 3.07 | 2 | 6.14 | T_Electrico | Alumbrado | Falla | ot-387055- sin luces frontales- se verifica fusibles estan ok-se encuentra rele con conectores sulfatados- se limpian y se prueba recuperando todas las luces ok ( f.ogalde-l.briones 9 | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Noche
T_18 | 35097 | 2021-03-10 | 13:30:00 | 13:54:00 | 0.4 | 2 | 0.8 | T_Motor | Arranque Neumatico | Falla | ot-387111 equipo sin aire para la partida, se asiste con camión lubricador dando partida, se rellena con 15 lts. aceite transmisión (i.bernal-n.portilla) | 387118 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Dia
T_18 | 54315 | 2021-03-10 | 23:47:00 | 05:45:00 | 5.97 | 1 | 5.97 | T_Electrico | Alumbrado | Falla | ot-387174 se asiste a equipo y se intercambia relay de limpia parabrizas para dar funcionamiento a luces frontales-quedando sin funcionameinto limpia parabrizas - ademas con apoyo de camion lubricador se da partida a equipo ok ( a.alvarez ) | 0 |  | Operativo | personal tres duck instalar relay de limpia parabrizas para poner en funcionamiento | jorge pasten | Noche
T_18 | 35158 | 2021-03-13 | 07:00:00 | 08:55:00 | 1.92 | 2 | 3.84 | T_Motor | Arranque Neumatico | Falla | operador informa por problemas con aire partida quedando fuera de servicio y se asiste a equipo chequeando encontrando baja presión de acumulador. se apoya con camión lubricador y se logra dar partida. se chequean niveles quedando ok. a.gallardo – s.vergara | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia