## Sheet1
Equipos | Horómetro | Fecha_Actual | Hora_de_Detención | Hora_de_Entrega | Tiempo_FS | Nro_Personas | Horas_Persona | Sistema | Sub_Sistemas | Tipo_de_Detención | Trabajo_Ejecutado | Nº_OT | Nº_Backlog | Status_Final | Trabajos_Pendientes | Jefe_de_Turno | Turnos
T_09 | 83881 | 2021-03-25 | 13:21:00 | 15:42:00 | 2.35 | 2 | 4.7 | T_Electrico | Control | Falla | ot- 390638 equipo f/s (alarma eléctrica por bajo voltaje), se chequea alternador encontrándose ok, pero voltaje en cabina es 3 volt menos, se limpian conexiones de cables de alta y conexiones a cabina, se realiza pruebas recuperando 26,5 volt en cabina (anteriormente era de 23 v.), se rellena tk de grasa (f.torti-n.portilla) | 390638 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_09 | 83916 | 2021-03-26 | 04:00:00 | 07:00:00 | 3 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | ot-387337 equipo ingresa a loza de lavado para pm de 500 horas mas backlos | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | jorge pasten | Noche
T_09 | 83916 | 2021-03-27 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | ot-387334 se realiza pm-500 hrs., se realiza plan predictivo, pauta dinámica, ejecución de trabajos asociados, pruebas del equipo, chequeo niveles y relleno 19 lts aceite motor, 85 lts. aceite transmisión y 30 lts. aceite hidráulico, equipo corriendo, orden y aseo del área, se traslada equipo a taller de soldadura para reparación de fisuras - ot 387574 se realiza testeo dinámico según cartilla – ot 387350 predictivo: se realiza muestreo apd, diálisis sistema hidráulico y transmisión, registro fotográfico a tapones magnéticos masas delanteras y tren trasero ambos nivel 1, registro fotográfico a rejilla transmisión nivel 1, se realizan todos los puntos de pauta (m.espinoza-f.varas-r.maluenda-r.urrutia) - personal 3 patitos cambio de difusores, fundas, sellos puertas, ajuste de chapas, cortinas y codera, asiento y suspensión, chequeo general cabina, chequeo sistema a/c, presiones, compresor y correa, limpieza sistema eléctrico, mangueras y cambio filtros cabina (c.alafaro-j.olivares-e.pizarro) – ot 387333 personal csi realiza chequeo de puntos de lubricación, flexibles y conectores ok, relleno tk grasa al 100%, bomba lubricación ok, dispensador mobil ok con luz verde programado en 2 y con 100 ml de grasa, tiempos de lubricación ok programados con 60 seg. de trabajo por 60 min.de descanso (j.ortíz-i.cortés) – personal g&g fabrica plataforma de acceso a fisuras en soporte de cilindro tolva lado derecho, se inicia proceso de torchado de fisura y esnerilado (a.ochoa-l.araya-m.castillo) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | turno noche continuar con proceso de soldadura y esmerilado. | Hernán Veliz | Dia
T_09 | 83916 | 2021-03-27 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | personal g&g- procede a torchar fisura en base de tolva soporte de cilindro levante lado derecho- se corta y se solda plancha de blindaje en fisura soporte tolva y se termina trabajo de reparación ( c.araya-c.vega ) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | g&g turno dia queda pendiente trabajo estructural lado izquierdo previa aprobacion de jefatura- mas instalacion de rotocamara que se encuentra en stock "0" en bodega codigo 2010362 por ser instalada en equipo t-18 | jorge pasten | Noche
T_11 | 86356 | 2021-03-21 | 11:30:00 | 12:00:00 | 0.5 | 2 | 1 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | se realiza relleno de aceite hidráulico implementos, 40 litros y relleno a tk de grasa. se retira escalera acceso operador dañada sin reposición. se instala la del operador acceso derecho. queda con cinta de peligro hasta reponer escalera. jorge perez- sebastian araya | 0 |  | Operativo | instalar escalera acceso derecho. | Manuel González | Dia
T_11 | 86360 | 2021-03-21 | 17:37:00 | 19:00:00 | 1.38 | 0 | 0 | T_Frenos | T_Freno Servicio | Falla | operador informa falla en freno de servicio. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | chequear equipo | Manuel González | Dia
T_11 | 86360 | 2021-03-21 | 19:00:00 | 23:05:00 | 4.08 | 2 | 8.16 | T_Frenos | T_Freno Servicio | Falla | se recibe equipo detenido por problemas con freno servicio y se asiste a equipo chequeando freno servicio encontrándose slack trasero averiado. se decide realiza cambio de slack trasero ok. se purgan sistema frenos. se realizan pruebas dinámicas de eficiencia frenado ok. se chequean niveles y se rellena con 21 lts de aceite hidraulico quedando ok. p.tapia – j.ramirez | 390162 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Noche
T_11 | 86369 | 2021-03-22 | 11:10:00 | 11:30:00 | 0.33 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Programada | personal de huerta realiza chequeo de remanentes, presiones, temperatura estado de cortes. claudio olivares- ramón e.- gonzalo c. | 0 |  | Operativo |  | Manuel González | Dia
T_11 | 86369 | 2021-03-22 | 12:45:00 | 13:15:00 | 0.5 | 2 | 1 | T_Motor | Radiador | Falla | operador informa que equipo no arranca. se chequea equipo. se detecta que sistema neumatico se encuentra vacio. se normaliza sistema neumatico. marco barraza- sebastian araya | 0 |  | Operativo |  | Manuel González | Dia
T_11 | 86375 | 2021-03-23 | 00:20:00 | 00:55:00 | 0.58 | 2 | 1.16 | T_Motor | Unidad Fuerza | Falla | se detiene equipo por llamado de operador por ruido excesivo en cabina y se chequea encontrando que faltan tapones de múltiples de escape en sector turbo compresores emitiendo ruido de fuga de gases escape y se reponen estos quedando ok. m.carmona – p.cerda | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Noche
T_11 | 86438 | 2021-03-25 | 00:30:00 | 01:20:00 | 0.83 | 2 | 1.66 | T_Electrico | Control | Stand-By | ot-390692- presenta problema con luces de trocha- se chequea equipo encontrando cables linea de trocha lado izquierdo cortado- se conectan cables y se realizan pruebas ok ( a.escobar-j.guerrero ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Noche
T_11 | 86465 | 2021-03-26 | 06:15:00 | 06:27:00 | 0.2 | 0 | 0 | T_Motor | Arranque Neumatico | Falla | operador informa que equipo queda sin aire para la partida quedando fuera de servicio en ruta en espera de mantencion | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | evaluar condicion | jorge pasten | Noche
T_12 | 82883 | 2021-03-21 | 07:35:00 | 09:08:00 | 1.55 | 2 | 3.1 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | operador informa bajo nivel de aceite hidráulico implemento. se realiza relleno de caite hidráulico implemento, 59 litros y se rellena tk de grasa. jorge perez- sebastian araya. | 0 |  | Operativo |  | Manuel González | Dia
T_12 | 82935 | 2021-03-23 | 04:30:00 | 07:00:00 | 2.5 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | se sube equipo a taller para realizar pm de 1000 hrs mas backlog asociados según programa y personal de huerta comienza con ot por lavado completo quedando listo para tareas de mantencion. | 387349 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar pm de 1000 hrs mas backlog asociados. | Patricio Cerda | Noche
T_12 | 82935 | 2021-03-24 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | se realiza cambio de todos los filtros. se realiza cambio de aceite motor 291 lts. se realiza cambio de aceite transmisión 170 lts. se realiza cambio de aceite masas 42 lts. se chequean acumuladores de dirección 750-760 psi. se cambia manguera enfriamiento hidráulico de v/v control a enfriador inferior. se chequean puntos pauta. se cambian acoples rápidos de llenado a dirección, hidráulico, transmisión y motor. se rellena tk hidráulico implemento 107 lts. se retira manifold de grasa lado derecho para trabajo de soldadura. ot 386101 se realiza cambio de sensor inspección trasera derecha. ot 387354 se realiza toma de muestras. se chequean tapones de masas, mandos finales y diferencial. se chequea rejilla magnética. se realiza diálisis a hidráulico y tren trasero. se detecta fisura por paquete de freno pos 2. ot 387592 se realiza testeo dinámico según pauta. fernando varas- r. urrutia- r. maluenda. personal de 3 ducks realiza pm 2000 hras cabina y a/c. personal gyg realiza inspección estructural a equipo no encontrando novedades. no se realiza fisura en programa por dar prioridad a personal mecánico. deben ser trasladados a taller gyg para su reparación. | 387353 |  | En Reparacion/Mantencion | limpieza de cabina. instalar manifold de grasa. | Manuel González | Dia
T_12 | 82935 | 2021-03-24 | 19:00:00 | 00:53:00 | 5.88 | 2 | 11.76 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | ot-386796 personal g&g procede a torchar fisura en sector de transmsion lado derecho chasis-se procede a soldar fisura y se termina trabajo de soldadura- mantenedores realizann instalacion de manifold de grasa-personal huerta realiza limpieza de cabina ok ( r.olivares-a.alvarez )ot-387348 se inspeccionan pernos de sujecion de estructural del modulo de enfriamiento- no se encuentran anomalias- no se inspecciona punto estructural por estar contaminado y falta iluminacion ( c.araya-c.vega ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Noche
T_12 | 82975 | 2021-03-26 | 05:28:00 | 05:50:00 | 0.37 | 2 | 0.74 | T_Motor | Arranque Neumatico | Falla | ot-390748 se asiste a equipo por estar sin aire para la partida-con apoyo camion lubricador se da partida y se rellenan 35 litros aceite hidraulico ( a.alvarez-c.calderon ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Noche
T_12 | 82993 | 2021-03-27 | 03:45:00 | 07:00:00 | 3.25 | 0 | 0 | T_Cabina | A/C | Falla | operador informa que equipo queda sin airea acondiconado por corte de correa. quedando fuera de servicio en espera de mantencion | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | evaluar condicion ubicacion equipo parqueo antena | jorge pasten | Noche
T_12 | 82980 | 2021-03-27 | 12:25:00 | 12:35:00 | 0.17 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Stand-By | personal huerta realiza chequeo neumático, psi, temperaturas, remanentes y corte en gomas, pos.2 neumático con aceite por fuga (j.araya-c.muñoz) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_14 | 84801 | 2021-03-22 | 13:30:00 | 13:40:00 | 0.17 | 2 | 0.34 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | operador informa bajo nivel de aceite hidráulico. se chequea equipo. se chequean niveles rellenando 25 lts. de aceite hidráulico y el tk de grasa por encontrarse vacio. marco barraza- sebastian araya | 0 |  | Operativo |  | Manuel González | Dia
T_14 | 84852 | 2021-03-24 | 23:57:00 | 00:08:00 | 0.18 | 2 | 0.36 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | ot-390563 se asiste a equipo y se realiza relleno de 40 litros aceite hidraulico mas tk de grasa ( f.ogalde-j.guerrero ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Noche
T_14 | 84908 | 2021-03-27 | 12:40:00 | 12:50:00 | 0.17 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Stand-By | personal huerta realiza chequeo neumático, psi, temperaturas, remanentes y corte en gomas, pos.2 neumático con aceite por fuga (j.araya-c.muñoz) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_15 | 73124 | 2021-03-22 | 01:55:00 | 02:10:00 | 0.25 | 2 | 0.5 | T_Motor | Arranque Neumatico | Falla | operador informa nuevamente por problema con aire partida quedando fuera de servicio y se asiste a equipo con apoyo de camión lubricador se logra dar partida ok. se chequean niveles quedando ok. h.perez – s.vergara | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Noche
T_15 | 73120 | 2021-03-22 | 19:40:00 | 20:10:00 | 0.5 | 2 | 1 | T_Motor | Arranque Neumatico | Falla | operador informa por problema con aire partida quedando fuera de servicio y se asiste a equipo con apoyo de camión lubricador se logra dar partida ok. se chequean niveles quedando ok. h.perez – s.vergara | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Noche
T_15 | 73143 | 2021-03-23 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | Pre-PM | Programada | se recibe equipo detenido por pre-pm y se realiza ot según puntos de pauta. se chequean puntos eléctricos, mecánico y posibles fugas realizando el cambio de manguera sistema neumatico desde tk a valvula relay. se cambia manguera enfriador hidraulico. se cambia manguera enfriamiento freno lado derecho trasera. se cambia manguera enfriador hidraulico. se cambia sello en mangueras y block mangueras en valvula lock-up. se cambian sellos en filtro carga lubricación transmision m7o fuga por mangueras en rejilla levante que no hay stock para realizar cambio y se generan backlog. se chequean niveles y se rellena con 100 lts de aceite hidraulico. se realiza ot:388636 y se despeja alarma suciedad en enchufe sensor salda convertido ok. se realiza ot:390032 por el cambio de wiggins en mal estado de refrigerante, dirección, hidraulico y transmision ok. m.rodriguez – v.leon – i.calderon personal de huerta realiza chequeo a todos los neumaticos y se regula presión de pos 4 a 105 psi ok. personal de 3duck realiza chequeo a cabina y a sistema a/c. personal gyg realiza inspección estructural y posibles fisuras y presenta cajón del soporte de cilindro de levante tolva fisurado. personal csi realiza inspección a sistema engrase con estado de flexibles, inyectores y se realiza cambio de dispensador mas nivel de grasa ok. | 388307 |  | En Reparacion/Mantencion | se traslado equipo a gyg para reparación estructural y se genera un solo backlog por que las demás fugas se repararon. | Manuel González | Dia
T_15 | 73143 | 2021-03-23 | 19:00:00 | 03:15:00 | 8.25 | 2 | 16.5 | T_Mantencion | Pre-PM | Programada | se recibe equipo detenido por termino de pre-pm y trabajos estructurales y se continua con trabajos pendientes realizando la instalación de tubo de escape superior ok. se retira basculante pad de tolva lado derecho en mal estado y personal gyg retira pernos cortados más medición de espesor de tolva ok. se posiciona pasador y se solda sujeción. se instala pad nuevo con sus pernos. se chequean niveles quedando ok. p.tapia – j.ramirez | 388307 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Noche
T_15 | 73257 | 2021-03-26 | 04:36:00 | 05:04:00 | 0.47 | 2 | 0.94 | T_Motor | Arranque Neumatico | Falla | ot-390747 equipo queda sin aire para la partida- se asiste a equipo con apoyo de camion lubricador se da partida a equipo se rellena tk de grasa ok ( a.alvarez-c.calderon ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Noche
T_15 | 73246 | 2021-03-26 | 12:12:00 | 13:01:00 | 0.82 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | personal huerta realiza chequeo de neumáticos, presiones, temperatura, remanentes, cortes en goma + chequeo presiones pos.5 y 6 (c-muñoz-j.araya) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_15 | 73247 | 2021-03-26 | 13:30:00 | 13:53:00 | 0.38 | 2 | 0.76 | T_Motor | Arranque Neumatico | Falla | ot- 390726 equipo sin aire para la partida, se asiste equipo con apoyo de camión lubricador se da partida a equipo ok (j.saldivar-m.calderón) | 390726 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_16 | 73029 | 2021-03-21 | 11:05:00 | 11:20:00 | 0.25 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Programada | personal huerta realiza chequeo preventivo, presiones, remanentes, temperaturas, estado de cortes. claudio o- ramón e- gonzalo c. | 0 |  | Operativo |  | Manuel González | Dia
T_16 | 73060 | 2021-03-22 | 04:40:00 | 04:50:00 | 0.17 | 2 | 0.34 | T_Motor | TK Aceite | Operacional | operador informa por alarma de bajo nivel de aceite motor y se asiste a equipo chequeando niveles rellenando con 60 lts de aceite motor y los demás niveles se encuentra bien quedando ok. h.perez – s.vergara | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Noche
T_16 | 73098 | 2021-03-24 | 23:11:00 | 23:17:00 | 0.1 | 2 | 0.2 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | ot-390562 se asiste a equipo y se rellenan 40 litros aceite hidraulico y se realiza relleno de tk de grasa ( f.ogalde-j.guerrero ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Noche
T_17 | 73274 | 2021-03-22 | 19:40:00 | 20:10:00 | 0.5 | 2 | 1 | T_Frenos | V/V Freno | Falla | operador informa por alarma de freno carrera alto quedando fuera de servicio y se asiste a equipo chequeando alarma regularizando switch de rotocamara ok. se chequean niveles quedando ok. h.perez – s.vergara | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Noche
T_17 | 73315 | 2021-03-24 | 01:23:00 | 02:00:00 | 0.62 | 2 | 1.24 | T_Frenos | T_Electrico | Falla | ot-390564- alarma temperatura de freno error- se enceuntra enchufe del sensor de temperatura de freno izquierda trasero fuera de posicion- se reinstala y se asegurra enchufe quedando operativo ( f.ogalde-j.guerrero ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Noche
T_17 | 73332 | 2021-03-25 | 01:20:00 | 05:52:00 | 4.53 | 2 | 9.06 | T_Transmision | Eléctrico de Control | Falla | ot-390693-operador informa que no le entran las marchas.se asiste a equipo encontrando conector de la transmsion suelto- se realiza limpieza y reaprete de conector -se realzian pruebas ok ( a.escobar-j.guerrero ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Noche
T_17 | 73360 | 2021-03-27 | 14:08:00 | 17:51:00 | 3.72 | 2 | 7.44 | T_Electrico | Accesorios | Falla | ot-390761 equipo no parte f/s, se chequea equipo, motor de arranque encontrándose deficiente, se realiza cambio de motor de arranque quedando ok, se realiza chequeo de niveles ok (c.bugueño-j.olivares) | 390761 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_17 | 73360 | 2021-03-27 | 18:23:00 | 19:00:00 | 0.62 | 0 | 0 | T_Transmision | Eléctrico de Control | Falla | equuipo fuera de servicio por promemas de marchas. | 390765 |  | En Reparacion/Mantencion | evaluar falla (selector de transmisión). | Hernán Veliz | Dia
T_17 | 73360 | 2021-03-27 | 19:00:00 | 20:50:00 | 1.83 | 2 | 3.66 | T_Transmision | Eléctrico de Control | Falla | ot-390765- se asiste a equipo y se realiza limpieza de conector tarjeta transmision quedando ok ( j.guerrero-r.olivares ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Noche
T_18 | 35317 | 2021-03-21 | 07:00:00 | 15:00:00 | 8 | 2 | 16 | T_Mantencion | Pre-PM | Programada | pre-pm. personal de huerta realiza lavado de equipo. se realiza toma de muestra motor. se realiza relleno aceite motor 30 litros. relleno de refrigerante 15 litros. se cambia manguera de filtro salida convertidor a enfriador a aceite frenos. se cambian wiggins llenado de fluidos (ignacio tello). phillippe thenoux- marco barraza. personal gyg repara tolva instala planchas de blindaje en piso zona con desgaste excesivo, también realiza inspección a chasis tolva del equipo (se genera backlog). marco zambra- abel salazar. personal de 3 ducks realiza pre-pm. personal de huerta realiza pre-pm. personal de csi no realiza pre-pm por prioridad en s-03. | 388308 |  | Operativo |  | Manuel González | Dia
T_18 | 35320 | 2021-03-21 | 17:15:00 | 17:35:00 | 0.33 | 0 | 0 | T_Cabina | A/C | Falla | falla en sistema a/c. se regulan presiones alta y baja. equipo operativo. eduardo henríquez | 0 |  | Operativo |  | Manuel González | Dia
T_18 | 35324 | 2021-03-21 | 20:40:00 | 02:15:00 | 5.58 | 1 | 5.58 | T_Cabina | A/C | Falla | operador informa por problemas con a/c quedando fuera de servicio. luego de atender los llamados en terreno se asiste a equipo y se chequea eficiencia de sistema a/c encontrando medianamente en condiciones de continuar operando equipo y se entra operativo para que turno día por personal de 3duck lo chequee como corresponde. m.carmona | 0 |  | Operativo | chequear eficiencia de sistema a/c por personal de 3duck | Patricio Cerda | Noche
T_18 | 35330 | 2021-03-22 | 13:15:00 | 16:00:00 | 2.75 | 0 | 0 | T_Cabina | A/C | Falla | filtros dryers saturados. cambio de dryers. vacio al sistema. carga al sistema con r134a. equipo operativo. eduardo henríquez | 390202 |  | Operativo |  | Manuel González | Dia
T_18 | 35362 | 2021-03-24 | 07:00:00 | 08:50:00 | 1.83 | 2 | 3.66 | T_Motor | Arranque Neumatico | Falla | se chequea equi´po-se detecta que sistema neumatico se encuentra por lo tanto se normaliza sistema con camion lubricador ok ( s.araya-m.barraza ) | 0 |  | Operativo |  | Manuel González | Dia
T_18 | 35365 | 2021-03-24 | 13:40:00 | 16:30:00 | 2.83 | 2 | 5.66 | T_Motor | Arranque Neumatico | Falla | operaador informa que equipo no arranca- se chequea equipo- se detecta sistema de neumatico vacio- se chequea sistema detectando manguera de compresor en mal estado- se realiza cambio de mangeura normalizando el sistema ok ( m.barraza-s.araya) | 0 |  | Operativo |  | Manuel González | Dia
T_18 | 35396 | 2021-03-25 | 03:03:00 | 07:00:00 | 3.95 | 0 | 0 | T_Motor | Arranque Neumatico | Falla | ot-390696- operador informa que equipo queda sin aire.quedando fuera de servicio en espera de mantencion | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | evaluar condicion | jorge pasten | Noche
T_18 | 35396 | 2021-03-26 | 07:00:00 | 08:06:00 | 1.1 | 2 | 2.2 | T_Motor | Arranque Neumatico | Falla | ot-390696 se asiste a equipo con apoyo de camión lubricador se da partida a equipo ok, se chequean todos los niveles ok (j.saldivar-m.calderón) | 390696 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_18 | 35432 | 2021-03-27 | 20:30:00 | 00:53:00 | 4.38 | 2 | 8.76 | T_Motor | Arranque Neumatico | Falla | ot-390786- fuga de aire por membrana rotocamara- equipo presenta fuga por rotocamara delantera-fuga interna aire-se retira rotocamara- no encontrando repuestos en bodega codigo 2010362 stock "0"- se retira rotocamara de t-09 y se instala en t-18- se cambia v/v purga- se purga sistema de freno- se realiza pruebas dinamicas ok- se genera backlogs repuestos para t-09 ( a.alvarez-c.calderon ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Noche