## Sheet1
Equipos | Horómetro | Fecha_Actual | Hora_de_Detención | Hora_de_Entrega | Tiempo_FS | Nro_Personas | Horas_Persona | Sistema | Sub_Sistemas | Tipo_de_Detención | Trabajo_Ejecutado | Nº_OT | Nº_Backlog | Status_Final | Trabajos_Pendientes | Jefe_de_Turno | Turnos
T_09 | 84169 | 2021-04-12 | 15:43:00 | 17:06:00 | 1.38 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_2 | Falla | equipo sube a instalaciones para reparación de llanta pos.2 fisurada, personal huerta realiza cambio de llanta según procedimiento, se instala neumático de repuesto pos.2, se rellena con nitrógeno de 40 psi hasta 105 psi, luego de dos vueltas cargado verificación de torque manual y luego de 12 hrs. de trabajo reapriete. | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_09 | 84184 | 2021-04-13 | 09:27:00 | 11:24:00 | 1.95 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_2 | Falla | personal huerta realiza cambio de neumático pos.2 según procedimiento, se retira neumático de repuesto, se instala neumático correspondiente pos.2, en llanta repuesto por estar fisurada llanta anterior (sólo cambio de llanta fisurada), verificación de luego de 2 vueltas cargados y reapriete luego de 12 hrs. de trabajo (c.muñoz-j.araya-j.pizarro) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_09 | 84184 | 2021-04-13 | 11:25:00 | 19:00:00 | 7.58 | 2 | 15.16 | T_Mantencion | Pre-PM | Programada | ot-390958 término puntos de pre-pm. (c.bugueño-r.gatica) - personal g&g detecta fisura en alerón l/iq., se detecta fisura en soporte de cilindro de levante sector chasis l/izq., no se realiza medición de espesor de planchas en tolva por motivo de fuga hidráulica y retiro de neumáticos quedando el equipo en una posición estacionado no apto para medir (c.araya-a.ochoa-l.araya-m.castillo) – personal restec revisa: depósitos de polvo, capsulas de nitrógeno, extintores portátil, block y boquillas de descarga, activadores manuales de cabina y piso (g.rojas-o.gonzalez) – personal huerta reliza chequeo de neumáticos, presiones, temperaturas y cortes en gomas, pos.4 con fuga de aceite y con corte en goma, pos.5 soplado caluga nrso. 26,27, y 18,17,16, pos. corte en b/l (g.marín) – personal csi realiza relleno de grasa quedando al 100%, tiempos de lubricación ok programados con 60 seg. de trabajo x 60 min. de descanso, dispensador móvil ok con luz verde y 75 ml de nivel programado 2, se realizan pruebas del sistema centralizado ok, presión adecuada con 60 psi aire, bba. genera una presión de lubricación de 3000 psi (j.ortíz-i.cortés) – personal 3 patitos realiza chequeo general de cabina, cambio fundas, chequeo de asiento y suspensión, chapas puertas, plumillas, se realiza chequeo general sistema a/c, compresor, longueras y correas, sistema eléctrico ok (c.alafaro, j.olivares, e.pizarro) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | chequeo de niveles. | Hernán Veliz | Dia
T_09 | 84184 | 2021-04-13 | 19:00:00 | 20:25:00 | 1.42 | 2 | 2.84 | T_Mantencion | Pre-PM | Programada | se retira equipo de losa neumático. se realiza inspección de niveles. equipo operativo. p.thenoux-c.aguirre. g&g. se reprograma medición de espesor de tolvas por compromiso de entrega de equipo. l.muñoz. | 390958 |  | Operativo | realizar medición de espesor tolva, turno día. | Manuel González | Noche
T_09 | 84185 | 2021-04-13 | 23:45:00 | 23:55:00 | 0.17 | 2 | 0.34 | T_Neumaticos | Posicion_2 | Monitoreo/Predictivo | se realiza verificación de torque neumático posición 02, mas registro fotográfico. | 391318 |  | Operativo | después de 12 horas de trabajo realizar reapriete de neumático posición 2. | Manuel González | Noche
T_09 | 84191 | 2021-04-14 | 07:45:00 | 08:25:00 | 0.67 | 2 | 1.34 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | operador informa por bajo nivel de aceite de aceite hidraulico quedando fuera de servicio y se asiste a equipo chequeando niveles y se rellena con 166 lts de aceite hidraulico y los demás niveles estando ok. a.cuello – m.calderon | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia
T_09 | 84192 | 2021-04-14 | 08:45:00 | 10:25:00 | 1.67 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_2 | Programada | se sube equipo a taller y personal de huerta ingresa camión a loza y realiza reaprete de pos 2, pos 3 y pos 4 con torque controlado a 905 l/p. luego se verifica con torque manual. se chequean presiones, remanentes, temperatura y estado de cortes quedando ok. huerta | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia
T_09 | 84270 | 2021-04-17 | 20:31:00 | 20:48:00 | 0.28 | 2 | 0.56 | T_Direccion | TK Direccion | Operacional | ot-392227 operador solicita relleno aceite dirección, se rellena con 15 lts., 35 lts. aceite motor y relleno tk grasa (l.leiva-j.saldivar) | 392227 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_11 | 86797 | 2021-04-12 | 01:24:00 | 01:35:00 | 0.18 | 2 | 0.36 | T_Frenos | Trasero | Falla | ot-391783-operador informa alarma freno carrera alto- se resetea pin de rotocamara izquierda trasera entregando equipo operativo ( f.ogalde-l.briones ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Noche
T_11 | 86783 | 2021-04-12 | 11:50:00 | 12:03:00 | 0.22 | 1 | 0.22 | T_Frenos | Trasero | Falla | ot- 391768 operador indica alarma de freno carrera alto, se resetea pin roto cámara izq., operador indica baja presión de aire, se le indica que cargue aire al sistema y se da partida, se chequea carga de sistema neumático ok (f.labra) | 391768 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_11 | 86883 | 2021-04-16 | 03:35:00 | 03:45:00 | 0.17 | 2 | 0.34 | T_Frenos | V/V Freno | Falla | equipo presenta alarma freno carrera alto. se normaliza switch de rotocámara delantera. equipo operativo. j.perez-s.araya. | 0 |  | Operativo |  | Manuel González | Noche
T_11 | 86875 | 2021-04-16 | 19:15:00 | 19:45:00 | 0.5 | 2 | 1 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | se realiza relleno de aceite hidráulico implemento 68 lts. j.perez-s.araya. | 0 |  | Operativo |  | Manuel González | Noche
T_11 | 86895 | 2021-04-17 | 20:55:00 | 21:04:00 | 0.15 | 2 | 0.3 | T_Engrase | TK Grasa | Operacional | ot- 392230 operador solicita relleno tk grasa, se rellena tk grasa y se rellena con 10 lts. aceite motor (l.leiva-j.saldivar) | 392230 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_12 | 83293 | 2021-04-12 | 18:00:00 | 18:15:00 | 0.25 | 1 | 0.25 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | ot- 391777 operador solicita relleno aceite hidráulico, se rellena con 60 lts. (f.labra) | 391777 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_12 | 83352 | 2021-04-15 | 09:30:00 | 10:15:00 | 0.75 | 0 | 0 | T_Cabina | A/C | Falla | operador informa por problemas con aire acondicionado quedando fuera de servicio y personal de 3duck asiste a equipo chequeando encontrando correa de compresor cortada. se realiza cambio de correa realizando pruebas quedando ok. 3duck | 391992 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia
T_12 | 83361 | 2021-04-15 | 20:10:00 | 20:40:00 | 0.5 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_3 | Monitoreo/Predictivo | se realiza regularización de presión neumático posición 3, de 105 psi a 110 psi. equipo operativo. g.cerda-m.castillo. | 0 |  | Operativo |  | Manuel González | Noche
T_12 | 83384 | 2021-04-16 | 21:25:00 | 21:40:00 | 0.25 | 2 | 0.5 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | se realiza relleno de aceite hidráulico implemento 22 lts. más carga a deposito de grasa. j.perez-s.araya. | 0 |  | Operativo |  | Manuel González | Noche
T_12 | 83412 | 2021-04-17 | 03:58:00 | 07:00:00 | 3.03 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | ot-391210 personal huerta realiza lavado de equipo según pauta. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | pm-500 hrs. + predictivo + backlog + estructural. | Hernán Veliz | Noche
T_12 | 83406 | 2021-04-17 | 21:09:00 | 21:15:00 | 0.1 | 2 | 0.2 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | ot- 392231 operador solicita relleno aceite hidráulico, se rellena con 10 lts. (l.leiva-j.saldivar) | 392231 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_13 | 86517 | 2021-04-12 | 14:12:00 | 14:19:00 | 0.12 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_3 | Operacional | equipo sube a instalaciones para reparación de neumáticos pos.3 y 4, no se realiza trabajo (contingencia h.p.), se posterga para mañana 13-04-21, equipo es devuelto a operaciones. | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_13 | 86565 | 2021-04-14 | 23:55:00 | 00:30:00 | 0.58 | 2 | 1.16 | T_Electrico | Alumbrado | Stand-By | se normaliza posición de luz retroceso derecha y se rellena con grasa deposito. p.thenoux-c.aguirre. | 0 |  | Operativo |  | Manuel González | Noche
T_13 | 86621 | 2021-04-17 | 10:30:00 | 13:30:00 | 3 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_3 | Programada | se sube equipo a taller y se ingresa a loza huerta y personal realiza ot con el retiro de pernos, sistema sujeción y retiro de neumatico pos 3. se realiza limpieza de pernos, tuercas y golillas con desengrasante aplicando luego grasa a estos. se instala neumaticos po3 con llave impacto, luego con torque controlado a 905 l/p terminando con torque manual. se marcan aprete y se regulan presiones con nitrógeno quedando ok. huerta | 392197 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia
T_13 | 86625 | 2021-04-17 | 16:10:00 | 16:20:00 | 0.17 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_3 | Programada | personal de huerta asiste a equipo y realiza verificación con torque manual a 905 l/p a pos 3 mas chequeo de presiones quedando ok. huerta | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia
T_14 | 85051 | 2021-04-14 | 10:50:00 | 17:00:00 | 6.17 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_5 | Programada | se sube equipo a taller para realiza ot y personal de huerta ingresa equipo a loza y retira tuercas y pernos mas retiro de pos 5 y pos 6. se realiza limpieza de pernos, tuercas y golillas con desengrasante y se aplica grasa a estos. se instala neumaticos pos 5 y pos 6 con llave impacto. luego se da torque controlado a 905 l/p y además se verifica con torque manual. se regulan presiones quedando ok. huerta | 391319 |  | Operativo | realizar la verificacion de torque y posterior reaprete despues de 12 hrs de trabajo. | Patricio Cerda | Dia
T_14 | 85053 | 2021-04-14 | 18:10:00 | 18:20:00 | 0.17 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_6 | Programada | personal de huerta realiza la verificación de torque con torque manual a 905 l/p a pos 6 y chequeo visual a marcas de pos 5 quedando ok. huerta | 0 |  | Operativo | realizar reaprete despues de 12 hrs de trabajo. | Patricio Cerda | Dia
T_14 | 85268 | 2021-04-15 | 12:10:00 | 18:00:00 | 5.83 | 2 | 11.66 | T_Mantencion | Pre-PM | Programada | se sube equipo a taller y personal de huerta ingresa equipo a loza y realiza reaprete de pos 6 mas chequeo visual de marcas en pos 5 dando un torque controlado de 905 l/p. se verifica con torque manual y se chequean presiones quedando ok. se comienza con ot por pre-pm y se realiza según puntos de pauta. se sacan muestras de motor y transmision. se chequean niveles y se rellena con 20 lts de aceite hidraulico y se regulariza nivel de aceite transmision. se traslada equipo a loza huerta y se realiza lavado sectorizado. se evalúan fugas encontrando fuga por sellos espejo de masa derecha. fuga excesiva por valvula de control del sistema levante. fuga por manguera enfriamiento freno pos 2 y fuga por tapa de control de valvula de la transmision y se realizan backlog. se realiza ot por testeo dinamico con detalles en pauta y se encuentra baja presión de servicio en slack delantero y trasero quedando ok. a.campos – c.calderon personal de 3duck realiza cambio de fundas, chequeo de asiento, suspensión y alza vidrios ok. personal de restec asiste a equipo por pre-pm y realiza chequeo de sistema contra incendios con depósito de polvo, chequeo de capsula, boquillas de descarga, activadores y extintores ok. personal de huerta realiza chequeo de todos lo neumaticos ok. personal de gyg realiza chequeo estructural ok. | 340150 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia
T_14 | 85316 | 2021-04-17 | 21:40:00 | 21:48:00 | 0.13 | 2 | 0.26 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Stand-By | ot- 392232 operador solicita relleno aceite hidráulico, se rellena con 30 lts. y relleno tk grasa (l.leiva-j.saldivar) | 392232 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_15 | 73556 | 2021-04-11 | 01:12:00 | 01:22:00 | 0.17 | 2 | 0.34 | T_Engrase | Lineas | Falla | ot-391715- operador informa que se encuentra flexible de direccion suelto- se asiste a equipo- se instala codo de grasa a cilindro direccion derecho quedando ok ( r.veliz-j.guerrero ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Noche
T_15 | 73610 | 2021-04-15 | 07:30:00 | 11:10:00 | 3.67 | 2 | 7.34 | T_Hidraulico | Mangueras | Falla | operador informa por bajo nivel y fuga de aceite hidraulico quedando fuera de servicio y se asiste a equipo chequeando fuga de aceite hidraulico por manguera de aceite enfriamiento freno trasero. se manguera original en bodega no encontrando. se fabrica manguera en emsesa y se instala ok. se chequean niveles y se rellena con 320 lts de aceite hidraulico, 30 lts de aceite motor y 9 lts de aceite dirección quedando ok. a.cuello – m.calderon | 392065 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia
T_15 | 73615 | 2021-04-15 | 16:20:00 | 17:30:00 | 1.17 | 2 | 2.34 | T_Electrico | Control | Falla | operador informa por problemas con luces e intermitente que no prenden quedando fuera de servicio y se asiste a equipo chequeando fusibles térmicos estando ok. se chequea tecla de intermitentes ok. se chequea flasher de intermitentes encontrando cable 103 desconectado. se repone y se realizan pruebas quedando ok. a.cuello – m.calderon | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia
T_16 | 73332 | 2021-04-11 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | ot-381283 barra de tiro, se realiza: orden y aseo del área, instalación estabilizadora quedando torqueado, unión de frame en bastidor, instalación de pasador según procedimiento, instalación de bancadas quedando torqueada 350 lb/ft + 60°, ajuste de pasador v/s tapa 5,65 mm., cambio de fitting a transmisión, se traspasa transmisión retirada a soporte, se realiza cambio de cruceta torqueada (lado trans.) - se continúa retiro de culata, se intenta retirar perno con barrotes pistola ¾ y 1” sin resultados, se retira ducto de refrigeración para más espacio de retiro de componentes, se logran retirar 4 pernos de ducto de escape y 2 de ductos admisión (+ 2 anclaje) con apoyo g&g se corta perno 4 se logra retirar (m.espinoza-f.torti-f.varas-r.maluenda) – ot 372762 personal 3 patitos realiza cambio de acople de manguera de aire asiento según backlog (e.pizarro)ot386141- se solicita limpieza de puntos para eliminar exceso de grasa acumulados- se chequean tiempos de descanso y trabajo los cuales se encuentran correctamente programado con 60 segundo de trabajo por 60 mm de descanso-se tomara nueva dosificacion ( j.ortiz-i.cortes ) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | instalar tuercas nuevas en anclaje de transmisión y realizar torque, montaje v/v control levante, instalar mangueras hidráulicas y eléctricas, continuar con trabajos asociados – retiro de 2 pernos ducto admisión y cambio de culata, montaje ductos de escape, admisión y refrigeración | Hernán Veliz | Dia
T_16 | 73332 | 2021-04-11 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | ot-349106- instalacion trabajos asociados a la transmsion- se conecta cardan a la transmsion y se realiza torque segun procedimiento ok- se cambian mangueras nuevas lineas de lubricacion transmsion y lineas de bba a filtros magneticos- se conectan mangueras lineas de frenos- se instala v/v de control y se torquean pernos de anclaje- se instalan mangueras v/v de control a filtros de mallas y tk a v/v- se cambia empaquetadura tk de transmsion ( r.veliz-j.guerrero-j.aguilera-a.escobar ) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | instalar tuercas nuevas anclaje de transmsion-realizar torque- instalar ( cambiar arnes electrico lineas transmsion )- instalar mangueras faltantes v/v de control de la transmsion- continuar con trabajos asociados | jorge pasten | Noche
T_16 | 73332 | 2021-04-12 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 5 | 60 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | ot-391041- cambio culata- se retiran pernos de ducto de admision- se logra retirar culata- se limpia area de block alojamientos lubricacion y alojamientos de pernos- se cambian sellos de tapones en culata nueva- se cambian lifter de culata anterior- se limpia culata para montaje- se arma kit de montaje junto con ferrulers- se monta culata- ot 349106- cambio de transmsion- se realiza instalacion de arnes electrica- se realiza instalacion de tuercas transmsion con su respectivo torque- se realiza cambio cruceta convertidor e instalacion de protecciones cardan- se realiza reparacion fitting venteo tk- se realiza ruteo de magueras freno estacionamiento- se realiza cambio de manguera cilindro levante lado derecho v/v entrada carga a control manguera enfriamiento freno-manguera convertidor-manguera desaplicacion freno-manguera carga convertidor ( nuevas)- se instala mangueras v/v control y accesorios asociados- se cambian filtros transmsion ( carga y lubricacion )- se realiza orden y aseo- se realiza relleno tk transmision y hidraulico- se realiza engrase manual a pasador barra tiro cilindros levante y cardan- se realiza cambio de conectores llenado estacion- se realiza punto r.i.( m.espinoza-f.varas-r.maluenda-f.torti-r.urrutia ) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | anclar ducto de escape y admision-torquear culata-montar culata-montar culatin y componentes-montaje ductos de lubricacion y refrigeracion-ajuste v/v e inyectores | Hernán Veliz | Dia
T_16 | 73332 | 2021-04-12 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | ot-391041- instalacion culata-se instalan pernos de anclaje culata n¦6 y se realizan torques segun procedimientos ok- se instalan pernos ducto de admision ok- se comienza con instalacion pernos ducto de escape lado inferior no logrando cuadrar pernos en hilos de uctos por encontrarse descuadrado ducto de escape a culata- ( falta herramienta especial para aprete de pernos debido a la angostura y poco espacion de trabajo 3 horas de demora ) (a.escobar-j.aguilera ) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | chequear nivelacion de ducto de escape y continuar con armado | jorge pasten | Noche
T_16 | 73332 | 2021-04-13 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | ot-391041 reparación mayor, se realiza: retiro de bujes suspensión inferior e instalación de bujes nuevos, ajuste de v/v e inyectores de banco derecho 1,3,5,7,8,11,13,15 ok, cambio de filtros aceite motor y aceite motor (291 lts.), se instala pernos ducto escape (4) y adm.(2), se cambia sensor de escape banco izq., se instala culatín, conjunto inyector y eje balancín (torqueados), se realiza limpieza de manifold refrigeración, orden y aseo del área (m.espinoza-f.varas-f.torti-r.maluenda-r.urrutia-m.calderón) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | término armado culata #6 y rellenos, ajuste v/v e inyectores de banco izq., continuar con puntos carta Gantt, término de r&i (transmisión) | Hernán Veliz | Dia
T_16 | 73332 | 2021-04-13 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | ot: 388429. se comienza con cambio de suspensiones traseras. se realiza limpieza del sector. personal de g&g apoya en retiro de bujes suspensiones. se instalan 4 bujes a suspensiones traseras. se realiza instalación de suspensiones, pasadores y tapas parte inferior. c.honores-j.araya-e.saud-m.cuello. | 388429 |  | En Reparacion/Mantencion | torquear pernos de tapas. continuar con instalación de suspensiones una vez terminado el rectificado. continuar con trabajos asociados a reparación mayor. | Manuel González | Noche
T_16 | 73332 | 2021-04-14 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | en continuacion de trabajos asociados a ot por reparación mayor, se realiza desmontaje de ducto de refrigeración de unidad 2 y unidad 4 para así montar ducto de refrigeración unidad 4 y unidad 6 ok. se instala buje de pasador tolva lado derecho además se instala suspensión trasera derecha ok. j.ramirez – s.vergara – m.rodriguez | 391041 |  | En Reparacion/Mantencion | instalar pernos en unión de culatas 4 y 6 con ductos de refrigeración (pipe). | Patricio Cerda | Dia
T_16 | 73332 | 2021-04-14 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | ot: 391041. cambio culata n° 6. se instalan pernos a unión de culata 4 y 6 con ducto de refrigeración. se regulan válvulas e inyectores banco izquierdo. se instalan tapas de válvulas, quedando sobre puesta. j.araya-c.honores. | 391041 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con trabajos asociados al motor. instalar pernos a tapa de válvulas banco izquierdo. | Manuel González | Noche
T_16 | 73332 | 2021-04-15 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | en continuacion de trabajos asociados a reparación de culatas, se instalan tapas culatas banco izquierdo. se instala tubería lubricación turbo delantero izquierdo, codo admisión. se instalan respiraderos de motor. se instala cañerías de combustible unidad n°6. se chequea cercha de motor ok. se maniobra e instala pasador superior y suspensión trasera izquierda. se instala seguros tapas de pasadores suspensión izquierda y derecha dando como torque a pernos 340 l/p. se instala valvula carga suspensión trasera. se instalan protecciones de filtro diferencial y pasador superior. se instala manifold de grasa inyectores ok. p.tapia – s.vergara – j.ramirez | 391041 |  | En Reparacion/Mantencion | rellenos y puesta en marcha mas cargar suspensiones traseras. | Patricio Cerda | Dia
T_16 | 73332 | 2021-04-15 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | ot: 388429. se retiran fundas de suspensiones traseras. se carga con aceite 1" y se rellena con nitrógeno 250 psi. se realiza carga de nitrógeno según procedimiento. se chequean niveles, se rellena refrigerante 466 lts. y aceite hidráulico 161 lts. se realiza puesta en marcha. se elimina fuga de aceite motor e hidráulico, ok. se carga deposito de grasa. c.honores-j.araya. | 388429 |  | En Reparacion/Mantencion | evaluar fuga de aceite por acumulador de dirección. chequear niveles. continuar con trabajos asociados. | Manuel González | Noche
T_16 | 73332 | 2021-04-16 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 5 | 60 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | en continuacion de trabajos asociados a instalación de tolva, se realiza puesta en marcha de equipo. se realiza cambio de solenoide marchas ascendentes por código activo y equipo sin tracción. se rellena aceite transmision con 80 lts e aceite hidraulico con 210 lts y se realiza maniobra de instalación de tolva ok. p.tapia – j.ramirez – s.vergara – c.araya – v.leon | 391041 |  | En Reparacion/Mantencion | instalar pasadores cilindro levante. seguro en general y terminar con trabajos asociados. | Patricio Cerda | Dia
T_16 | 73332 | 2021-04-16 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | ot: 333043. se realiza instalación de pasadores a cilindro de levante tolva y se instalan seguros. se repara hilos de seguro pasador pivote tolva y se instalan seguros. se conectan líneas de grasa a pasadores pivote tolva. se retira cola de seguridad a tolva a reparar, para instalar en tolva reparada. se instalan focos a tolva y los de freno, retirados de tolva a reparar. se conecta arnés de luces de trocha. se rellena aceite hidráulico implemento 62 lts. j.araya-c.honores. | 333043 |  | En Reparacion/Mantencion | rutear arnés de luces de trocha. instalar líneas de engrase pasadores cilindro de levante. continuar con trabajos asociados. | Manuel González | Noche
T_16 | 73337 | 2021-04-17 | 03:20:00 | 03:26:00 | 0.1 | 2 | 0.2 | T_Frenos | Trasero | Falla | ot- 392235 operador informa freno de carrera alto-se concurre al equipo y se normaliza switch en rotocámara trasera (l/der.), equipo operativo (l.leiva-j.saldivar) | 392235 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_16 | 73332 | 2021-04-17 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | en continuacion de trabajos asociados a ot por el cambio de tolva, se realiza ajuste de pad y se cambia pad lado izquierdo. se rutean arnes de trocha traseras. se instalan bota pierdas en neumaticos traseros. se realiza ot:392182 por el cambio de acumulador de dirección trasero. se carga con nitrógeno a 800 psi y se rellena con aceite ok. p.tapia – j.ramirez – m.rodriguez personal de csi asiste a equipo y realiza la instalación de flexibles de levante tolva. se instalan abrazaderas y se carga grasa ok. | 333043 |  | En Reparacion/Mantencion | calibrar pesometro. chequeo amortiguación bajada tolva y termino de pauta ri. | Patricio Cerda | Dia
T_16 | 73332 | 2021-04-17 | 19:00:00 | 23:32:00 | 4.53 | 2 | 9.06 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | ot-333043 cambio tolva, se realiza puesta en marcha y pruebas del equipo, se traslada equipo a mina para testeo, se realiza término r&i (presiones ok), se realiza calibración tolva-caída tova -5, se realiza chequeo equipo, nota: no se realiza calibración pesómetro “problema de comunicación vims” (m.espinoza-j.olivares) | 0 |  | Operativo | después de 8 hrs. cambio filtros transmisión. | Hernán Veliz | Noche
T_18 | 35787 | 2021-04-16 | 08:20:00 | 17:45:00 | 9.42 | 2 | 18.84 | T_Mantencion | Pre-PM | Programada | se sube equipo a loza huerta y se realiza ot por el cambio de neumatico realizando instalación de soportes, cuñas y se realiza retiro de neumatico pos 5 y pos 6 con llave impacto mas retiro de sistema sujeción. se realiza limpieza de perno, tuercas y golillas con desengrasante y se aplica grasa a estos. se instalan neumaticos pos 5 y pos 6 con llave impacto, luego con torque controlado a 905 l/p, despues se verifica con torque manual ok. se chequea y se regulan presiones ok. se realiza pre-pm según pauta con detalles chequeando fugas eliminando fuga en bomba levante cambiando sellos de manguera. m/o fuga de aceite motor por bomba de lubricación. se generan backlog. se chequean niveles y se rellena con 20 lts de aceite motor. se chequea partes estructurales y se repara escalera acceso. se realiza ot por el testeo dinamico con detalles en pauta. se realiza ot por medición de ball-stud m.rodriguez – i.gallardo personal de 3duck realiza cambio de fundas, realiza chequeo de asiento, suspensión, cinturón, codera, chapas, limpia parabrisas y radio musical ok. personal de csi realiza chequeos de sistema engrase ok. | 390990 |  | Operativo | realizar verificación de torque y reaprete despues de 12 hrs de trabajo. | Patricio Cerda | Dia
T_18 | 35789 | 2021-04-16 | 18:20:00 | 18:40:00 | 0.33 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_6 | Monitoreo/Predictivo | ot: 391320. se realiza verificación de torque posición 6, con torque manual a 905 libras pie. mas registro fotográfico a posición 5. g.cerda-c.olivares. | 391320 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia
T_18 | 35802 | 2021-04-17 | 08:20:00 | 09:40:00 | 1.33 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_6 | Programada | se sube equipo a taller y personal de huerta realiza reaprete a pos 6 con torque controlado a 905 l/p ok. se verifica con torque manual cada perno y se chequean marcas de toque de pos 5. se chequean presiones quedando ok. huerta | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia