## Sheet1
Equipos | Horómetro | Fecha_Actual | Hora_de_Detención | Hora_de_Entrega | Tiempo_FS | Nro_Personas | Horas_Persona | Sistema | Sub_Sistemas | Tipo_de_Detención | Trabajo_Ejecutado | Nº_OT | Nº_Backlog | Status_Final | Trabajos_Pendientes | Jefe_de_Turno | Turnos
T_09 | 84311 | 2021-04-19 | 19:31:00 | 20:38:00 | 1.12 | 2 | 2.24 | T_Electrico | Control | Falla | ot-392341 operador informa bajo voltaje, se asiste equipo y se revisa baterías estando ok, chequeo voltaje alternador ok, chequeo voltaje equipo corriendo ok, se realiza relleno tk grasa (l.leiva-j.saldivar) | 392341 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_11 | 86914 | 2021-04-18 | 13:50:00 | 14:03:00 | 0.22 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | huerta neumático – realiza chequeo neumáticos en sector 10k por llamado de operador- posición 6 desprendimiento de goma en b/r con cinturones expuestos (4to) desde hombro 17 al 31- posición 5 desgarro en b/r desde hombro 24 al 30 (c.olivares-r.echeverria-g.cerda ) | 0 |  | Operativo | mantener en observación posición 5 y 6 | jorge pasten | Dia
T_11 | 86915 | 2021-04-18 | 14:36:00 | 14:41:00 | 0.08 | 2 | 0.16 | T_Frenos | T_Electrico | Falla | ot-392245-operador informa larma freno carrera alto- se resetea switch de rotocamara izquierda trasera entregando equipo operativo ( f.ogalde-l.briones ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Dia
T_11 | 86936 | 2021-04-19 | 13:37:00 | 19:00:00 | 5.38 | 3 | 16.14 | T_Mantencion | Pre-PM | Programada | ot-388305 se realiza pre-pm mas empresa coloboradoras- ot 391218- se realiza testeo dinamico segun pauta- encontrando presiones bajas en frenos de servicio- especificado 650 psi- real 380 psi- se detecta fuga de aire por rotocamara trasera izquierda- se cambia rotocamara ( a.campos-r.veliz-c.calderon ) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | purgado lineas rotocamaras | jorge pasten | Dia
T_11 | 86936 | 2021-04-19 | 19:00:00 | 02:46:00 | 7.77 | 2 | 15.54 | T_Mantencion | Pre-PM | Programada | ot-391218 purgado líneas retocara trasera - se realizan pruebas encontrando rotocamara trasera derecha con fuga excesiva de aire-se realiza cambio por rotocamar retirada anteriormente-se conectan todas las líneas y soportes-se purgan ambas rotocamaras y frenos traseros-se realizan pruebas ok, se realiza lavado por exceso de suciedad, se rellena tk hidráulico (f.tortii.bernal) | 391218 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_12 | 83412 | 2021-04-18 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | ot-391209-pm 500 horas- se drena aceite a masa posicion 2 ( derecha ) para su retiro- se drena aceite motor-ot 384050-se realiza lavado area a intervenir- se drena aceite masa posicion 2- se drena aceite masa- se desconectan lineas enfriamiento de freno parqueo y servicio- se drena aceite de las lineas- se desmonta masa con grua horquilla- se desmontan cubetas de la masa- se desmonta paquete de freno- se instala oring montaje paquete de freno (queda instalado ) continuar con instalacion de tuercas y torque-ot 390828- cambio piso de goma-limpieza y aspirado de piso por contaminacion-cambio de cojines-limpieza de base y suspension de asiento-limpieza estructura asiento-cambio de estructura asiento operador operador- cambio funda-sellos puestas y difusores (r.olivares-i.gallardo-a.campos-a.escobar )personal huerta realiza lavado a equipo para pm de 1000 horas - huerta neumático –realiza retiro posición 2 en loza mantencion mayor n°5 (taller) se instalan bloqueos correspondientes-se levanta equipo- se instala soporte- se retira neumático posición 2- se entrega equipo (c.olivares-r.echeverria-g.cerda )ot- 391237 personal g&g realiza inspección estructural al chassis del equipo ( abel salazar )ot-391208 personal c.si. realiza inspección y chequeo de dispensadores-conectores-flexibles en optimas condiciones ( j.ortiz) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con puntos pm 500 horas-continuar con armado de freno y masa-huerta neumático instalar neumático posición 2 cuando se requiera. g&g falta medición de espesor interior tolva | jorge pasten | Dia
T_12 | 83418 | 2021-04-19 | 01:21:00 | 02:01:00 | 0.67 | 2 | 1.34 | T_Motor | Unidad Fuerza | Falla | ot-392349 operador informa baja potencia de motor – se chequea equipo, se encuentra llave de combustible cerrada, se ceba sistema, se realizan pruebas, normalizándose potencia de motor (f.torti-i.bernal) | 392349 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_12 | 83418 | 2021-04-19 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | ot-391209-pm 500 horas-personal huerta instala neumatico posicion 2-ot 384050- se realiza purga de freno servicio y parqueo no obteniendo resultado en purgas de freno servicio- se chequea presion de lineas entrada a paquete freno encontrando cero presion-ot 391223 se realiza predictivo-ot 391033 se realiza cambio de variados inyectores del sistema en sus 3 blcok mejorando condicion de sistema de direccion ambas y suspencion- los inyectores quedan regulados con 8 vueltas para la correcta inyeccion-ot 390830 se realiza cambio de faldon posicion 5 y 6- cambio pernos- calcomania caja cambio-ajuste radio musical- se realiza cambio de todos los filtros segun pauta de inspeccion- se rellena aceite hidraulico 125 litros relleno aceite motor 291 litros- se purga sistema de combustible y se pone en servicio (a.escobar-i.gallardo-r.olivares ) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | chequear presion slack delantera y continuar con purga de freno parqueo y servicio | jorge pasten | Dia
T_12 | 83412 | 2021-04-19 | 19:00:00 | 23:36:00 | 4.6 | 2 | 9.2 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | ot-384050 se realizan pruebas en slack delantero encontrándose sin prtesión en salida derecha-se realiza cambio de slack delantero-se realiza chequeo de presiones ok-purgado de frenos ok-chequeo de niveles, relleno n24 lts. ac.hidr. y 27 lts. ac.transm.-se realizan pruebas dinámicas k, instalación de cable seguridad a tolva nuevo (c.bugueño-r.gatica) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_12 | 83422 | 2021-04-20 | 08:20:00 | 10:33:00 | 2.22 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | ingreso equipo a loza- instalacion de cuñas-verificacion energia cero-bloqueo de equipo- se levanta equipo e instala soporte- se da torque controlado a 905 lb/pie- despues se verifica con torque manual tuercas posicion 2-se chequean sus marcas de torque- se chequean presiones- se baja equipo y retiran soportes- se entrega ok (r.echeverria-c.olivares ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Dia
T_12 | 83450 | 2021-04-24 | 20:55:00 | 21:15:00 | 0.33 | 2 | 0.66 | T_Motor | Unidad Fuerza | Operacional | operador informa que se le detiene motor diesel quedando fuera de servicio y se asiste a equipo chequeando niveles en general estando bien. se realizan chequeo de alarmas activa y registradas no encontrando ninguna activa. se da partida nuevamente partiendo sin problemas realizando pruebas dinámicas en motor no presentando problemas quedando ok. m.carmona – p.cerda | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Noche
T_13 | 86639 | 2021-04-18 | 08:44:00 | 09:33:00 | 0.82 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | ingreso de equipo a loza-instalación de cuñas-verificación energía cero-bloqueo de equipo- se sube equipo- instalación de soporte- se da torque controlado a 905 lb/pie- se verifica con torque manual- se verifican marcas de torque- se baja equipo-desbloqueo-chequeo y se entrega ok. (c.olivares-r.echeverria-g.cerda )personal 3 duck- realzia arreglo de cortina ( f.carvajal -o.ortega) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Dia
T_13 | 86670 | 2021-04-19 | 21:30:00 | 21:35:00 | 0.08 | 2 | 0.16 | T_Engrase | TK Grasa | Stand-By | ot-392342 operador solicita relleno tk grasa, se realiza relleno ok (l.leiva-j.saldivar) | 392342 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_13 | 86775 | 2021-04-24 | 04:20:00 | 07:00:00 | 2.67 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | se pide equipo a operaciones y se sube a taller para realiza pm de 500 hrs según programa y personal de huerta comienza con ot por lavado completo quedando listos para tareas de mantencion. | 391211 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar pm de 500 hrs mas backlog asociados. | Patricio Cerda | Noche
T_13 | 86762 | 2021-04-24 | 07:20:00 | 08:00:00 | 0.67 | 2 | 1.34 | T_Aire_Comprimido | TK Aire | Falla | se realiza carga de sistema neumático. se rellena aceite hidráulico implemento 80 lts. más carga deposito de grasa. equipo operativo. j.perez-s.araya. | 0 |  | Operativo |  | Manuel González | Dia
T_14 | 85331 | 2021-04-18 | 13:14:00 | 13:23:00 | 0.15 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | huerta neumático – realiza chequeo neumáticos en sector 10k por llamado de operador- equipo en buenas condiciones operativo (c.olivares-r.echeverria-g.cerda ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Dia
T_14 | 85390 | 2021-04-20 | 02:28:00 | 02:50:00 | 0.37 | 2 | 0.74 | T_Motor | Mangueras y Ductos | Operacional | ot-392588 operador informa bajo nivel de aceite hidráulico, se rellena con 40 lts. y tk grasa-se instala cable de seguridad de tolva fuera de posición (c.bugueño-r.gatica) | 392596 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_14 | 85417 | 2021-04-22 | 04:00:00 | 05:00:00 | 1 | 0 | 0 | T_Estructural | Otros | Operacional | personal de gyg asiste a equipo y realiza reparación de escalera de acceso a cabina lado izquierdo por impacto quedando ok. gyg | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Noche
T_14 | 85415 | 2021-04-22 | 10:50:00 | 11:40:00 | 0.83 | 2 | 1.66 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | se rellenan 109 lts. de aceite hidráulico de implemento. más relleno deposito de grasa. c.aguirre-m.calderón. csi. se realiza chequeo de sistema engrase, flexibles, puntos de engrase, dosificación y nivel de grasa. se recarga tk de grasa al 100%. m.minizaga-j.salinas. | 0 |  | Operativo |  | Manuel González | Dia
T_14 | 85459 | 2021-04-24 | 09:50:00 | 10:10:00 | 0.33 | 2 | 0.66 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | se realiza relleno de aceite hidráulico implemento 35 lts. j.perez-s.araya. | 0 |  | Operativo |  | Manuel González | Dia
T_15 | 73670 | 2021-04-18 | 17:21:00 | 17:50:00 | 0.48 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | chequeo neumatico por llamado de operador-corte-presiones-remanentes y temperaturas- posicion 4 desgarro general en b/r 4to y 5to cinturon expuesto- posicion 5 desgarro general en b/r 4to cinturon expuesto desde hombro 30 al 01- posicion 6 desgarro b/r 4to cinturon expuesto desde hombro 25 al 29 (g.cerda) | 0 |  | Operativo | mantener en observacion posiciones 4-5 y 6 | jorge pasten | Dia
T_15 | 73692 | 2021-04-19 | 16:44:00 | 19:00:00 | 2.27 | 2 | 4.54 | T_Direccion | V/V Diverter | Falla | ot-392326- fuga de aire-se chequea equipo por fuga de aire encontrando v/v derivadora de rotocamaras rota-se desconectan mangueras y se retira v/v ( j.guerrero-j.aguilera ) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | instalar v/v derivadora | jorge pasten | Dia
T_15 | 73692 | 2021-04-19 | 19:00:00 | 22:25:00 | 3.42 | 2 | 6.84 | T_Direccion | V/V Diverter | Falla | ot-392326 fuga de aire – se realiza cambio de fitting a v/v nueva-se realiza instalación de v/v derivadora freno-se realiza chequeo de niveles y pruebas de equipo ok (m.espinozaj.olivares) | 392326 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_15 | 73704 | 2021-04-20 | 12:02:00 | 12:33:00 | 0.52 | 2 | 1.04 | T_Motor | Radiador | Operacional | ot-392517 se asiste a equipo y se rellena 37 litros de refrigerante (j.guerrero-j.aguilera ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Dia
T_15 | 73714 | 2021-04-20 | 20:47:00 | 21:14:00 | 0.45 | 2 | 0.9 | T_Motor | Mangueras y Ductos | Operacional | ot-392586 operador informa bajo nivel de refrigerante, se rellena con 28 lts., 30 lts. aceite motor y tk grasa ok (c.bugueño-r.gtica) | 392586 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_15 | 73722 | 2021-04-21 | 08:54:00 | 15:13:00 | 6.32 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Monitoreo/Predictivo | ot-392639-cambio neumatico posiciones 5 y 6 por mal estado en b/r-ingreso equipo a loza- instalacion de cuñas-verificacion energia cero-bloqueo se equipo- se sube equipo- se instalan soportes- se retiran neumaticos posiciones 5 y 6 con llave de impacto- se lavan tuercas y pernos con desengrasante- se les unta grasa castrol- se instalan neumaticos posiciones 5 y 6 con llave de impacto- se da torque controlado a 905 lb/pie- luego se verifica con torque manual cada perno y tuerca- se realiza marca de torque- se baja equipo- desbloqueo- se retiran soportes y se entrega ok ( g.cerda-o.neultt ) | 0 |  | Operativo | verificar torque luego de 2 vueltas cargados- reaprete luego de 12 horas de trabajo | jorge pasten | Dia
T_15 | 73734 | 2021-04-22 | 08:05:00 | 09:40:00 | 1.58 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_6 | Monitoreo/Predictivo | se ingresa equipo con señalero. se instalan cuñas y bloqueos. se realiza registro fotográfico de posición 5 más reapriete de neumático posición 6, con torque controlado a 905 libras pie. j.araya-n.contreras. se realiza relleno de refrigerante 38 lts. e.saud. | 392639 |  | Operativo |  | Manuel González | Dia
T_15 | 73734 | 2021-04-22 | 11:55:00 | 13:45:00 | 1.83 | 3 | 5.49 | T_Suspensiones | Delanteras | Falla | se ingresa equipo a losa de huerta neumático para realiza carga de suspensión delantera izquierda, según procedimiento. al comenzar con procedimiento de carga, no se encuentra válvula de regulación de presión, salida tubo nitrógeno. se entrega equipo operaciones mina y se programa carga de suspensión. e.saud-r.maluenda-r.urrutia. | 0 |  | Operativo | realizar carga de suspensión según procedimiento. | Manuel González | Dia
T_15 | 73756 | 2021-04-23 | 13:45:00 | 19:00:00 | 5.25 | 2 | 10.5 | T_Mantencion | Pre-PM | Programada | ot: 385200. se realiza pre-pm según pauta. e.saud-r.urrutia. ot: 383924. se realiza pruebas dinámicas según pauta. se cargan acumuladores de dirección a 800 psi. e.saud-r.urrutia. 3duck. se realiza cambio de funda. chequeo de sellos puerta, chapa puerta, difusores, asiento, suspensión, cinturón de seguridad, cortinas, espejos y plumilla. e.pizarro. a/c. se realiza chequeo de presiones, compresor, correas, mangueras y sistema eléctrico. c.alfaro. csi. se realiza chequeo de sistema engrase, flexibles, conectores, inyectores y punto de lubricación. se recarga tk de grasa al 100%. j.salinas-r.aguilera. | 385200/383924 |  | En Reparacion/Mantencion | se realiza procedimiento de carga suspensión delanteras. | Manuel González | Dia
T_15 | 73756 | 2021-04-23 | 19:00:00 | 00:30:00 | 5.5 | 2 | 11 | T_Mantencion | Pre-PM | Programada | en continuacion de trabajos asociados a la pre-pm se continua con trabajos pendientes por problemas de suspensiones delanteras. se realiza bajada de ambas suspensiones a nivel mínimo. se realiza procedimiento de relleno de 1” de aceite a cada suspensión. se rellena con 260 psi de nitrógeno a ambas suspensiones según procedimiento quedando operativas ambas suspensiones. se realiza chequeo de niveles y se drena aceite transmision por sobre nivel quedando ok. a.cuello – p.astudillo | 385200 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Noche
T_15 | 73759 | 2021-04-24 | 07:00:00 | 08:40:00 | 1.67 | 2 | 3.34 | T_Motor | Radiador | Operacional | se rellena 37 lts. refrigerante. equipo operativo. j.perez-s.araya. | 0 |  | Operativo |  | Manuel González | Dia
T_15 | 73760 | 2021-04-24 | 09:00:00 | 15:50:00 | 6.83 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_4 | Programada | ot:392054. se realiza ingreso de equipo a losa, instalación de cuñas, verificación de energía 0 y bloqueo de equipo. retiro de tuercas y pernos posición 3 y 4 y retiro de neumáticos. limpieza de pernos y tuercas con des engrasante, luego unta con grasa castrol. instalación de posiciones 3 y 4 con llave de impacto, posteriormente con torque controlado a 905 libras pie más verificación con torque manual, con su correspondiente marca. se baja equipo y se retiran soporte. equipo operativo. g.cerda-j.araya-n.contreras. | 392054 |  | Operativo |  | Manuel González | Dia
T_15 | 73761 | 2021-04-24 | 17:45:00 | 17:55:00 | 0.17 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_4 | Monitoreo/Predictivo | se realiza verificación de torque manual según procedimiento, neumático posición 3 más registro fotográfico a posición 4. j.araya-n.contreras. | 0 |  | Operativo |  | Manuel González | Dia
T_16 | 73349 | 2021-04-18 | 10:26:00 | 17:44:00 | 7.3 | 2 | 14.6 | T_Mantencion | T_Predictivo | Programada | ot-392246- fuga mangeura- durante detencion por r.i. se detecta fuga considerable por manguera de v/v tcs a parqueo trasero- se crea ot y retira de bodega- se realiza cambio de manguera- se instala con sus respectivas abrazaderas- no se logra calibrar pesometro por algun dato invalido- se rellena aceite hidraulico-ot 392238 se cambian filtros de transmsion por r.i. ( cambio transmsion ) se toma muestra para sacar codigo 150 - se rellenan 80 litros aceite hidraulico( m.nuñez-r.veliz )personal-c.s.i- se chequean puntos de lubricación los cuales se encuentran correctamente programados con 60 minuto de descanso por 60 segundos de trabajo- se chequean nivel de grasa en 95% de capacidad- se chequean flexibles y conectores los cuales se encuentran en optimas condiciones sin fuga ni desgaste por roce-lubricacion manual-equipo no presenta falla y se chequea presión lo cual se encontraba regulado a 60 psi ( j.ortiz ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Dia
T_16 | 73363 | 2021-04-19 | 08:50:00 | 12:27:00 | 3.62 | 2 | 7.24 | T_Suspensiones | Traseras | Falla | ot-392285-chequeo de suspension- se realiza normalziacion de presiones de suspensiones traseras y delanteras mas calibracion de pay loard ( r.veliz-a.campos-c.calderon ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Dia
T_16 | 73363 | 2021-04-19 | 15:57:00 | 19:00:00 | 3.05 | 0 | 0 | T_Transmision | Transmision | Falla | ot-392294 equipo nuevamente con problema de suspension trasera derecha, no se atiende por atencion t-11 | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | evaluar condicion | jorge pasten | Dia
T_16 | 73352 | 2021-04-19 | 19:00:00 | 04:33:00 | 9.55 | 2 | 19.1 | T_Suspensiones | Traseras | Falla | ot-392294 se realiza procedimiento de descarga, purgado y carga suspensiones traseras (275 psi)-pruebas del equipo ok – chequeo de niveles – limpieza cabina – orden y aseo del área (m.espinoza-j.olivares) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_16 | 73460 | 2021-04-24 | 12:35:00 | 13:30:00 | 0.92 | 2 | 1.84 | T_Motor | Radiador | Falla | se chequea equipo por alta temperatura de refrigerante motor diésel. se drena excesos de refrigerante y aceite de transmisión. mas relleno aceite hidráulico dirección 17 lts. j.perez-s.araya. | 0 |  | Operativo |  | Manuel González | Dia
T_16 | 73462 | 2021-04-24 | 15:55:00 | 16:50:00 | 0.92 | 2 | 1.84 | T_Electrico | Control | Falla | ot: 392929. se chequea equipo, se limpia enchufe de sensor de temperatura de refrigerante queda ok. j.perez-s.araya. | 392929 |  | Operativo |  | Manuel González | Dia
T_16 | 73466 | 2021-04-24 | 19:15:00 | 21:15:00 | 2 | 2 | 4 | T_Hidraulico | Mangueras | Falla | operador informa por fuga considerable quedando fuera de servicio y se asiste a equipo chequeando fuga de aceite por sellos de sensor acumulador de dirección. se realiza cambio de sello de sensor acumulador de dirección ok. se chequean niveles y se rellena con 15 lts de aceite transmision quedando ok. a.gallardo – h.perez | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Noche
T_17 | 73850 | 2021-04-20 | 20:21:00 | 07:00:00 | 10.65 | 3 | 31.95 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | ot-391245 inicio pm-500 hrs., se cambia aceite de masas, se cambian respiraderos, filtros aceite y combustible, se cambian todos los filtros hodráulicos, se toman y rotulan muestras, se conectan dializadoras, se debe cambiar tazón porta filtro lubricación transmisión - ot 391242 personal huerta realiza lavado de equipo según pauta (f.larraguibel-d.sanchez) – ot-388376, se realiza cambio de inyectores banco (16) derecho, cambio de 16 pernos anclaje inyector, torque a pernos anclaje inyectores y pernos eje balancín, códigos e-trim: 1-2101/3-2981/5-5626/7-1655/9-1338/11-3520/13-2546/15-4520 – ot 391226 predictivo: se chequean tapones magnéticos de masas-toma de muestras según pauta, se instalan diálisis transmisión e hidráulico (m.espinoza-f.torti-j.olivares) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | desconectar dializadoras-continuar con puntos de pauta-cambio de inyectores banco izquierdo 8-realizar ajuste v/v e inyectores-chequeo de niveles-actualizar códigos e-trim – chequeo de rejillas magnéticas-desconectar diálisis 07:30 hrs. | Hernán Veliz | Noche
T_17 | 73850 | 2021-04-21 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 5 | 60 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | ot-391245- se continua con puntos pendientes pauta 500 horas-ot 391226 se realiza predictivo- se retira deslizadera de hidraulico y transmsion- se chequean filtros magneticos de la transmsion nivel 1-mantener en observacion. Se comienza con ot:388376 y se reemplazan inyectores de banco izquierdo. Se cambian 8 pernos de anclaje inyectores. Se da torque a los pernos y torque a pernos de eje balancín. Se realiza cambio de código etrim con detalles en pauta. Se ajusta valvula e inyectores ok. se instalan tapas de valvula en ambos bancos ok.(m.calderon.n.portilla.m.godoy-c.calderon-a.escobar )personal 3 duck pm 500 horas- se realiza chequeo presiones-compresor y correa-bobina de compresor-sistema eléctrico-mangueras-cambio de filtros cabina ( carlos alfaro) 3 duck pm 500 horas- se realiza cambio de fundas-difusores-sellos puertas-ajuste y limpieza de chapas- chequeo de asientos y suspensiones-ajuste cortina-chequeo de espejos panorámico (e.pizarro-j.olivares )ot-391244-pm 500 horas- se realiza relleno tk grasa en 100%- se realizan pruebas con aire externo- bomba lubricación en óptimas condiciones de trabajo-trabajando con 60 psi- aire bomba generando una presión de lubricación de 3000 psi- estoleando a los 18 segundos-dispensador mobil operativo programado en 2 con 100 ml de capacidad- flexibles y conectores en óptimas condiciones sin fugas ni desgaste por roce- se observa una correcta lubricación al punto- cada uno de ellos con grasa fresca presente (j.ortiz-i.cortes )ot-390236- se repara fisura en soporte superior izquierdo de base de cilindro de levante- se repara fisura en lateral izquierdo de tolva de 400 mm –ot 391243 se realizan inspección estructural según pauta ( c.vega-l.araya-m.castillo ) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | cebar combustible- Instalar respiraderos motor y pernos de sujeción cañerías de combustible. instalar cañería de combustible culata 16. Realizar cambio código etrim con et. Cebar sistema de combustible y chequeo de niveles. | jorge pasten | Dia
T_17 | 73850 | 2021-04-21 | 19:00:00 | 23:30:00 | 4.5 | 3 | 13.5 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | se recibe equipo detenido por termino de pm 500 hrs más ot por cambio de inyectores de motor diesel y se da termino a ot:388376 con la instalación de respiraderos de motor y sujeciones de riel de combustible. se instalan cañería de combustible culata n°6 ok. se realiza cebado y puesta en marcha de equipo ok. se chequean niveles y se rellena con 28 lts de aceite hidraulico y se ingresan códigos etrim con et más limpieza cabina quedando ok. p.tapia – s.vergara – j.ramirez | 388376 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Noche
T_17 | 73851 | 2021-04-22 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Estructural | Chasis | Programada | despeje para reparación de fisura. se drena aceite hidráulico. se desconectan mangueras de filtros de la transmisión y de lubricación. se desconectan mangueras sistema enfriamiento freno trasero lado derecho. se desconectan mangueras de rejilla levante. y se desconectan cañería y manguera enfriador de las transmisión. j.araya-c.honores. ot: 390265. se comienza con torchado de fisura. se deja solo la mitad torchada y la otra mitad sujeta a realizar backlog. c.vega-l.araya-m.castillo. | 390265 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con soldadura de tubo de torsión. conectar mangueras y tuberías. rellenar aceite hidráulico. chequeo de niveles. limpieza de cabina. | Manuel González | Dia
T_17 | 73851 | 2021-04-22 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Estructural | Chasis | Programada | personal de gyg asiste a equipo y continua y da termino a ot por reparación estructural de fisura en tuvo de torsión de equipo quedando ok para armado por parte de mantencion. | 390265 |  | En Reparacion/Mantencion | armado de equipo y componentes retirado para reparacion estructural. | Patricio Cerda | Noche
T_17 | 73851 | 2021-04-23 | 07:00:00 | 13:05:00 | 6.08 | 2 | 12.16 | T_Estructural | Chasis | Programada | se realiza instalación de mangueras y tuberías en sistema transmisión. se instala manguera de enfriamiento freno y levante. se cambia válvula de 1/2 corte rápido sistema neumático, carga a tk. se chequean niveles y se rellena aceite transmisión 30 lts. y aceite hidráulico implemento 320 lts. m.rodriguez-c.honores. personal de huerta realiza lavado de chasis y limpieza de cabina. h.zambra-m.gamboa. | 390265 |  | Operativo |  | Manuel González | Dia
T_17 | 73858 | 2021-04-23 | 14:45:00 | 17:50:00 | 3.08 | 2 | 6.16 | T_Hidraulico | Mangueras | Falla | se elimina fuga por sello de manguera bomba levante. se rellena aceite hidráulico implemento 60 lts. equipo operativo. m.rodriguez-c.honores. personal de huerta realiza lavado sectorizado. h.zambra-m.gamboa. | 0 |  | Operativo |  | Manuel González | Dia
T_18 | 35862 | 2021-04-19 | 01:29:00 | 07:00:00 | 5.52 | 0 | 0 | T_Estructural | Tolva | Falla | ot-392348 operador informa olor anormal en tren trasero, se cheque equipo encontrando pasador de barra estabilizadora (hueso de perro) fuera de su posición, provocando desplazamiento de tren trasero, se daña manguera de enfriamiento de freno trasero derecho (n/p 355-5228)-se instalan conos y delimita área – nota: equipo con departamental n°10 (c.bugueño-r.gatica) | 392348 |  | En Reparacion/Mantencion | instalar pasador con perno y tapas-cambiar manguera dañada, rellenar aceite hidráulico-evaluación de posibles daños debido a desplazamiento de tren trasero. | Hernán Veliz | Noche
T_18 | 35862 | 2021-04-20 | 07:00:00 | 18:08:00 | 11.13 | 4 | 44.52 | T_Estructural | Tolva | Falla | ot-392348 barra estabilizadora tolva con pasador fuera de posición- se asiste a equipo encontrando pasador barra estabilizadora tolva fuera de posición- se pide apoyo a operaciones para descargar equipo con excavadora- se reposiciona y se instala pasador con pernos nuevo- se cambia manguera hidráulica de refrigeración de freno izquierdo más reparación de cables arnes de luces traseras por cortocircuito ( c.casanga-r.veliz-a.campos-a.alvarez )huerta neumático baja a fase 5 y se chequea neumático posición 4-banda lateral exterior deformada en su totalidad con una profundidad de 3 mm- equipo puede operar (g.cerda-c.olivares )c.s.i. realiza relleno tk de grasa quedando en 100% capacidad- se chequean flexibles y conectores de estabilizador tolva debido a que se salió su pasador y perdió posición- no presentan daños en sistema engrase- se chequea lubricación al punto las cuales se encuentran ok ( j.ortiz-m.munizaga ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Dia