## Sheet1
Equipos | Horómetro | Fecha_Actual | Hora_de_Detención | Hora_de_Entrega | Tiempo_FS | Nro_Personas | Horas_Persona | Sistema | Sub_Sistemas | Tipo_de_Detención | Trabajo_Ejecutado | Nº_OT | Nº_Backlog | Status_Final | Trabajos_Pendientes | Jefe_de_Turno | Turnos
T_09 | 84445 | 2021-04-25 | 23:33:00 | 07:00:00 | 7.45 | 2 | 14.9 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | ot-391203- personal huerta realiza lavado a equipo para mantencion de 1000 horas- ot 391202 mantencion programada de 1000 horas- se comienza con pm de 1000 horas- se drenan masa ( quedan tapones sueltos)- se cambian filtros de aceite motor-combustible-direccion-transmsion-convertidor y diferencial mas relleno aceite motor con 291 litros mas cambio secador de aire-ot-391884-predictivo- se comienza con toma de muestras segun pauta- ( r.veliz-j.guerrero ) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | rellenar masas y apretar tapones- continuar con pauta de mantencion-predictivo- rotulacion de 4 muestras y termino de pauta predictivo. | jorge pasten | Noche
T_09 | 84445 | 2021-04-26 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | ot 391202 se continúa con pm-1000 hrs. y predictivo, se realiza orden y aseo - ot 390294 correa alternador en mal estado, se realiza desmontaje de protección correa, se cambia y tensa correa quedando ok - ot 391855 fuga por línea hidráulica tramo v/v enfriador a filtro convertidor, se cambia manguera hidráulica de filtro entrada convertidor a v/v refractora de freno delantero quedando ok - ot 390301 cambio cilindro derecho, se retiran mangueras de grasa hidráulica de cilindro derecho, se sueltan tuercas de ball-stud, se posiciona gata hidráulica para retirar ball-stud no suelta - ot 370481 se comienza despeje para cambio rótula pasador central, se retiran mangueras hidráulicas, v/v control se desmonta - (a.lavarez-f.torti-j.olivares-r-urrutia) - personal 3 duck realiza pre-pm: cambio funda, chequeo chapas, asiento, suspensión, radio musical, espejos y vidrios, sistema limpia parabrisas, sellos puerta y chequeo general cabina, sistema eléctrico, más sistema a/c en general, reapriete pernos faldón pos.5 y 6 ok (c.alfaro-j.olivares) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con cambio pasador central y rótula-retirar cilindro derecho dirección, cambiar cilindro derecho dirección por nuevo, conectar líneas grasa e hidráulica- continuar con trabajos asociados a pm, cebar sistema combustible, terminar pm equipo corriendo. | Hernán Veliz | Dia
T_09 | 84445 | 2021-04-26 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | ot-370481- evaluacion de alojamiento y cambio de rotula pasador central- se desconecta cardan principal cruceta lado transmsion- se continua con despeje del area a intervenir- se retiran los 6 pernos de pasador central mas placa y shim- se levanta equipo y se posecionan soportes en travesaño de chassi delantero- se retiran pernos de ambas bancadas- se retira pasador central- se comienza con retiros de pernos de anillos faltando retirar dos (2) pernos- se visualiza camisa rotula con fisura ( a.escobar-j.guerrero-j.aguilera ) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con procedimiento para desplazar carcasa de eje trasero | jorge pasten | Noche
T_09 | 84445 | 2021-04-27 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | ot-390301 cambio cilindro dirección derecho, se retira cilindro dirección derecho, se lava sector e instala cilindro nuevo, se torquean tuercas ball stud 1900 lb/pie, se conectan líneas grasa e hidráulicas, se rellena aceite dirección, orden y aseo sector – ot 370481 se desplaza tren trasero apoyo 988h, se retiran pernos anclaje rótula y tapas, se retira rótula y camisa, se lava sector (a.lavarez-f.torti-j.olivares-r-urrutia) – personal g&g hace retiro de rótula de pasador central (l.muñoz-w.portilla) – personal csi realiza relleno del tk de grasa quedando 100% de su capacidad total, se realiza cambio de dispensador quedando operativo, programado en 2 con 250 ml de grasa, se realiza eliminación de fuga y limpieza, por conector entre bomba de lubricación y válvula de venteo, se realiza cambio de todos los conectores entre componentes, se retiran pernos cortados de válvula y se reemplazan por nuevos mejorando así la sujeción y evitando posibles fugas, flexibles y conectores en óptimas condiciones sim fugas ni desgaste por roce, se realiza lubricación manual de cilindro de dirección lado derecho por cambio de componente, el cual no presenta problema al lubricar quedando con grasa fresca, se chequea lubricación de puntos los cuales se encuentran en óptimas condiciones de trabajo con grasa fresca presente (j.ortíz-i.cortés) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | buscar caja enfriamiento camisa o fabricar-instalar camisa, rótula y unir pasador central con bancadas. | Hernán Veliz | Dia
T_09 | 84445 | 2021-04-27 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | ot-370481- cambio de rotula y pasador central- se busca vasija para enfriar camisa con co2 ok- se realiza orden y limpieza- al realizar limpieza de alojamiento para instalacion de camisa-rotula y pasador se visualiza una fisura en bancada izquierda- personal g&g realiza procedimiento con tintas penetrante arrojando fisura de +/- 10"- se informa a jefe turno- se desconectan mangueras de la transmsion y lineas hidraulicas- se retira rotocamara trasera derecha y arnes- se corre horquilla hacia atras para separar lugar a intervenir g&g para su reparacion ( apoyo 988 h)( a.escobar-j.guerrero-j.aguilera ) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | personal g&g reparar fisura- continuar con trabajos asociados al cambio de rotula pasador central | Robinson Veliz | Noche
T_09 | 84445 | 2021-04-28 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | personal g&g continúa con trabajos estructurales, realiza reparación de fisura en bancada izquierda del pasador central (horquilla) f.aguirre-m.zambra. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con trabajos estructurales. | Hernán Veliz | Dia
T_09 | 84445 | 2021-04-28 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | ot-370481- cambio de rotula y pasador central- se instala camisa-rotula y arandela con sus pernos las cuales no se torquean por falta de torque- se realiza orden y limpieza ( a.escobar-j.guerrero-j.aguilera ) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | evaluar rotula la cual tiene poco movimiento-torquear pernos de arandela ( no hay torque en pañol) continuar con trabajos asociados | Robinson Veliz | Noche
T_09 | 84445 | 2021-04-29 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | unión de cardán por cambio de pasador central, se cambian sellos pendientes en líneas de transmisión, se cambia línea hidráulica, se logra utilizar 988 para posicionamiento de horquilla trasera, después del medio día ya que se utilizaba en neumáticos, se monta pasador, golilla y espaciador en rótula, se montan bancadas en pasador, se realizan movimientos con 988 y gata hidráulica no logrando posicionar equipo para instalación de bancadas, se limpia y ordena área de trabajo - ot 390295 se cambia sello de conexión cañería tubería de succión bomba transmisión quedando ok - ot 392030 se realiza chequeo de tapones magnéticos y diferencia con registro fotográfico ok - ot 390991 se realiza chequeo fuga de aire encontrando línea que llega a secador de aire suelta en conector, se reaprieta quedando ok - – ot 392096 se realiza chequeo de ball stud con ultrasonido, sin novedad, lecturas normales (m.nuñez) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con pasador central, v/v control y líneas. | Andres Alvarez | Dia
T_09 | 84445 | 2021-04-29 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | ot: 370481. se une camión con apoyo de 988 y gata hidráulica. se instalan pernos y bancadas de pasador central. se instala placa retenedora de pasado con sus respectivas lainas de ajuste. se torquean pernos según procedimiento. se torquean pernos de bancadas más grados. se realiza orden y aseo. m.cuello-j.araya. | 370481 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con trabajos asociados. | Manuel González | Noche
T_09 | 84445 | 2021-04-30 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | se recibe equipo detenido por ot por reparación y cambio de pasador central y se continua con trabajos pendientes y se instalan líneas de enfriamiento de freno traseros. se instala valvula control de levante. se cambian líneas de levante succión y enfriamiento freno x3 ok. se instalan líneas de transmision. p.tapia – j.ramirez – m.guerrero – m.sanchez personal de csi asiste a equipo por pm de 1000 inspeccionando estado de flexibles, inyectores, unidad y nivel estando en un 100% ok. | 370481 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con trabajos pendientes de instalación líneas de valvula control y transmision mas instar cardan principal | Marco Carmona | Dia
T_09 | 84445 | 2021-04-30 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | ot: 370481. cambio de pasador central. se continua con instalación de mangueras a válvula de control y a tk hidráulico. se instala rotocámara trasera derecha y se conectan mangueras de esta. se instala cruceta cardan principal lado transmisión y se torquean pernos. demora, por búsqueda de mangueras faltantes. j.araya.m.cuello. | 370481 |  | En Reparacion/Mantencion | fabricar manguera de válvula de control a enfriador, manguera queda a un costado del equipo. instalar protección de cardan. relleno de fluidos. conectar líneas eléctricas. engrasar pasador central. | Manuel González | Noche
T_09 | 84445 | 2021-05-01 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | en continuacion de trabajos asociados a reparación de pasador central. se realiza cambio de manguera hidraulico de enfriamiento freno. se rellenan fluidos hidraulico con 640 lts y 250 lts de aceite transmision. se conectan líneas eléctricas parte transmision. se cambia interruptor de rotocamara trasera derecha. se engrasa pasador central. se baja equipo de soportes. se chequea problema electrico de partida y se conecta et encontrando problemas de sensor de filtro transmision y se repara pin en cable cortado de enchufe. se limpian conectores de cable de pasamuro cabina ok. a.campos – c.calderon – v.leon personal de huerta chequea presiones, remanentes, temperatura y estado de cortes. además se regulan presiones de neumaticos pos 1, pos 3, pos 4 y pos 5 a 102 psi ok. | 370481 |  | En Reparacion/Mantencion | purgar sistema combustible. purgar rotocamara trasera derecha. y chequeo de niveles con equipo corriendo | Marco Carmona | Dia
T_09 | 84445 | 2021-05-01 | 19:00:00 | 00:15:00 | 5.25 | 2 | 10.5 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | ot: 370481. se purga sistema combustible y rotocámara trasera derecha. se realiza puesta en marcha, se chequean niveles. se rellena aceite hidráulico implemento y dirección 41 lts. se elimina fuga por manguera enfriamiento freno trasero derecho. se drena aceite de transmisión para eliminar fuga por cañería de tk a bomba de transmisión, ok. se rellena aceite transmisión 88 lts. j.araya-m.cuello. | 370481 |  | Operativo |  | Manuel González | Noche
T_11 | 87050 | 2021-04-25 | 09:45:00 | 09:55:00 | 0.17 | 2 | 0.34 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | se realiza relleno aceite hidráulico implemento 55 lts. m.rodriguez-c.aguirre. | 0 |  | Operativo |  | Manuel González | Dia
T_11 | 87093 | 2021-04-27 | 09:09:00 | 14:58:00 | 5.82 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_5 | Monitoreo/Predictivo | neumático pos.5 pinchado, se retiran e instalan neumáticos (pos.5 y 6) según procedimiento, pos.5 se aplica torque controlado de 25 psi/905 lbp (se dejan marcados pernos y tuercas con marca metal), pos.6 se aplica torque controlado de 25 psi/905 lbp (se dejan marcados pernos y tuercas con marca metal), relleno con nitrógeno pos.5 y 6 hasta 105 psi en frio (c.muñoz-j.araya-n.contreras-j.pizarro) – personal 3 patitos realiza destrabamiento de puerta copiloto, cambio de pivote, chapa interior copiloto y sellos de puertas (j.olivares-e.pizarro) | 0 |  | Operativo | verificación de torque manual, luego de 2 vueltas cargado y posterior de 12 hrs. de trabajo, reapriete neumáticos en taller. | Hernán Veliz | Dia
T_11 | 87109 | 2021-04-28 | 10:20:00 | 13:15:00 | 2.92 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_5 | Monitoreo/Predictivo | ot-392971 personal huerta realiza reapriete pos.5 y 6 en taller, según procedimiento, pos.5 se realiza registro fotográfico, pos.6 a 905 lbs/pie, equipo ok (g.cerda) | 392971 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_11 | 87117 | 2021-04-28 | 22:42:00 | 22:53:00 | 0.18 | 2 | 0.36 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | ot-393213 se asiste a equipo y se rellenan 45 litros aceite hidraulico y relleno tk de grasa ( f.ogalde-l.briones ) | 0 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Noche
T_12 | 83539 | 2021-04-25 | 13:00:00 | 14:00:00 | 1 | 2 | 2 | T_Electrico | Control | Falla | alarma sensor posición tolva. se realiza chequeo de líneas eléctricas. se realiza limpieza a conector y reparación de arnés por roce. se conecta switch saturación rejilla levante, presentaba alarma. m.barraza-r.maluenda. | 0 |  | Operativo |  | Manuel González | Dia
T_12 | 83575 | 2021-04-26 | 04:16:00 | 04:46:00 | 0.5 | 2 | 1 | T_Electrico | Control | Operacional | ot-393055- operadora informa que equipo se encuentra con alarmas y se detiene- se asiste a equipo se chequea no encontrando registro de alarma activa se entrega equipo a operaciones ok ( f.ogalde-l.briones ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Noche
T_12 | 83603 | 2021-04-28 | 10:52:00 | 11:03:00 | 0.18 | 2 | 0.36 | T_Frenos | Trasero | Falla | ot- 393187 operador informa alarma freno carrera alto, se chequea alarma, se resetea pin de roto cámara trasera derecha quedando ok (c.bugueño-r.gatica) | 393187 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_12 | 83611 | 2021-04-28 | 23:00:00 | 23:16:00 | 0.27 | 2 | 0.54 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | ot-393214 se asiste a equipo y se rellenan 31 litros aceite hidraulico- 50 litros aceite motor mas relleno tk de grasa( f.ogalde-l.briones ) | 0 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Noche
T_12 | 83637 | 2021-04-29 | 02:10:00 | 02:25:00 | 0.25 | 2 | 0.5 | T_Electrico | Control | Falla | alarma freno de carrera alto. se normaliza switch de rotocámara trasera derecha. equipo operativo. c.aguirre-c.honores. | 0 |  | Operativo |  | Manuel González | Noche
T_13 | 86775 | 2021-04-25 | 07:00:00 | 18:10:00 | 11.17 | 3 | 33.51 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | ot: 391224. se realiza actividad predictiva según pauta. c.honores-r.urrutia-r.maluenda-m.barraza. ot: 391212. pm-500 horas. se realiza cambio de filtros aceite motor, combustible, transmisión e hidráulico. se realiza diálisis hidráulico y transmisión. se cambia aceite a masas 44 lts. se rellena aceite transmisión 9 lts. y aceite hidráulico implemento 26 lts. c.honores-r.urrutia-r.maluenda-m.barraza. ot: 391213. se realiza pm-500 horas según pauta. f.cortes-j.salinas. personal de huerta realiza limpieza cabina. h.zambra-m.gamboa. 3duck. se realiza cambio de sellos puertas, difusores, fundas. ajuste y limpieza chapas puerta. chequeo de asiento, suspensión, plumillas y espejos panorámicos. j.olivares-e.pizarro. a/c. se realiza chequeo de compresor, bobinas, correas, presiones, mangueras. cambio de filtros cabina. c.alfaro. | 391224/391212/391213 |  | Operativo |  | Manuel González | Dia
T_13 | 86837 | 2021-04-28 | 15:48:00 | 19:00:00 | 3.2 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_4 | Monitoreo/Predictivo | ot- 393199 operador informa baja presión pos.4, se chequea equipo y se detecta pos.4 impactado en hombro 26 con fuga en b/r, equipo sube a taller para reparación (g.cerda) | 393199 |  | En Reparacion/Mantencion | cambiar neumáticos posiciones 3 y 4. | Hernán Veliz | Dia
T_13 | 86837 | 2021-04-28 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_4 | Monitoreo/Predictivo | no se realizan trabajos turno noche ( huerta neumatico no trabaja turno noche) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Robinson Veliz | Noche
T_13 | 86837 | 2021-04-29 | 07:00:00 | 13:45:00 | 6.75 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_4 | Monitoreo/Predictivo | ot-393199 personal huerta realiza cambio neumáticos pos.4 (impacto en banda de rodado), según procedimiento, pos. 3 y 4 torque controlado a 905 lbs/pie, equipo se entrega a operaciones (g.cerda-r.echeverría-c.olivares-j.pizarro) | 393199 |  | Operativo | después de 2 vueltas cargado verificación con torque manual. | Andres Alvarez | Dia
T_13 | 86839 | 2021-04-29 | 16:13:00 | 16:27:00 | 0.23 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_4 | Monitoreo/Predictivo | personal huerta realiza verificación de torque en parqueo antena, más registro fotográfico (r.echeverría-j.pizarro) | 393199 |  | Operativo | reapriete pos.3 y chequeo visual (fotos) pos.4 torque controlado, después de 12 hrs. de trabajo. | Andres Alvarez | Dia
T_13 | 86839 | 2021-04-30 | 08:30:00 | 10:00:00 | 1.5 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_3 | Programada | se sube equipo a taller y personal de huerta realiza trabajos dando su torque controlado a 905 l/p a pos 3, luego se verifica con torque manual. se toman fotografías de marcas de toque pos 4. se baja equipo y se chequean presiones quedando ok. huerta | 0 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Dia
T_13 | 86887 | 2021-05-01 | 05:00:00 | 07:00:00 | 2 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | personal de huerta realiza lavado de equipo para su posterior cambio de componentes sistema dirección. p.castillo-j.salfate. | 371284 |  | En Reparacion/Mantencion | comenzar con cambio de componentes sistema dirección. | Manuel González | Noche
T_14 | 85476 | 2021-04-25 | 09:30:00 | 09:40:00 | 0.17 | 2 | 0.34 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | se realiza relleno de aceite hidráulico 58 lts. m.rodriguez-c.aguirre. | 0 |  | Operativo |  | Manuel González | Dia
T_14 | 85515 | 2021-04-26 | 03:43:00 | 07:00:00 | 3.28 | 0 | 0 | T_Hidraulico | Mangueras | Falla | ot-393051. operadora informa fuga aceite hidraulico por manguera quedando equipo fuera de servicio en espera de mantencion | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | evaluar condicion | jorge pasten | Noche
T_14 | 85531 | 2021-04-27 | 04:05:00 | 07:00:00 | 2.92 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | ot-392590 equipo ingresa a lavado para mantencion de 500 horas | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Robinson Veliz | Noche
T_14 | 85515 | 2021-04-27 | 07:00:00 | 08:57:00 | 1.95 | 2 | 3.9 | T_Hidraulico | Mangueras | Falla | ot-393051 equipo se recibe f/s, se chequea equipo encontrando manguera suelta en v/v de control, se realiza cambio de sello quedando ok, se realiza relleno de 130 lts. aceite implemento, 15 lts. aceite transmisión y relleno tk grasa (l.leiva-j.saldivar) | 393051 |  | Operativo | evaluar fuga por sello espejo pos.2 | Hernán Veliz | Dia
T_14 | 85531 | 2021-04-28 | 07:00:00 | 17:15:00 | 10.25 | 3 | 30.75 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | ot-392592 se realiza pm-500 hrs., se rellena con 25 lts aceite hidráulico, 10 lts. aceite transmisión y 30 lts. aceite motor, se reponen tuercas tensor alternador, se cambia manguera de v/v parqueo a desaplicación de freno mando final derecho – ot 391886 predictivo: se sacan muestras requeridas, fotos a los tapones magnéticos (ninguno con particulado) ot 392593 personal csi realiza relleno tk grasa al 100%, cambio de dispensador de grasa quedando con 250 ml ok, pruebas con aire externo o, sistema de aire, flexibles y conectores ok, puntos de lubricación con grasa fresca ok, presión de lubricación con 60 psi ok, bomba genera una presión de lubricación de 3000 psi (j.ortíz-i.cortés) – ot 391320 personal huerta realiza cambio neumáticos pos.1 y 2, según procedimiento, se instala pos.1 y 2 con torque controlado a 905 lbs/pie (c.olivares-g.cerda-r.echeverría)huerta neumatico realiza verificacion de torque manual 905 lbs/pie a posicion 1 y 2- en dos vueltas de trabajo en sector parqueo (c.olivares-r.echeverria ) | 0 |  | Operativo | verificar torque manual luego de 2 vueltas cargado-después de 12 hrs. de trabajo reapriete con torque controlado en taller.-huerta neumatico- despues de 12 horas de trabajo reaprete torque controlado posicion 1 y 2 | Hernán Veliz | Dia
T_14 | 85554 | 2021-04-29 | 16:49:00 | 18:05:00 | 1.27 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_1 | Monitoreo/Predictivo | ot- 392040 reapriete en taller (torque controlado) pos.1 y 2 según procedimiento, pos. 1 y 2 con torque controlado a 905 lbs/pie, equipo se entrega a operaciones (g.cerda-j.pizarro-c.olivares) | 392040 |  | Operativo |  | Andres Alvarez | Dia
T_15 | 73789 | 2021-04-25 | 01:10:00 | 01:22:00 | 0.2 | 2 | 0.4 | T_Motor | TK Aceite | Operacional | ot-392970 se asiste a equipo y se rellenan 70 litros aceite motor y 30 litros refrigerante ( f.ogalde-l.briones ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Noche
T_15 | 73780 | 2021-04-25 | 08:30:00 | 09:15:00 | 0.75 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_3 | Monitoreo/Predictivo | ot: 392054. se ingresa equipo a losa, instalación de cuñas verificación energía cero y bloqueo de equipo. se sube equipo con gata, se instala soporte, se da torque controlado a 905 libras pie a posición 3. se verifica torque con torque manual y posición 4 registro fotográfico. se baja equipo y retiran soportes. equipo operativo. n.portilla-j.araya-c.muñoz. | 392054 |  | Operativo |  | Manuel González | Dia
T_15 | 73840 | 2021-04-28 | 09:59:00 | 10:15:00 | 0.27 | 2 | 0.54 | T_Motor | Radiador | Operacional | ot-393130 relleno refrigerante, se chequean niveles y se rellena con 40 lts. (c.bugueño-r.gatica) – persona csi realiza relleno tk grasa quedando al 100%, cambio de pilas dispensador ok y programado en 2 y 200 ml, chequeo a los puntos de lubricación ok, ajuste de conector de tirante externo l/der, frl con presión de 60 psi a la bba. lubricación, tiempos lubricación ok programados con 60 seg. de trabajo por 60 min. de descanso (j.ortíz-i.cortés) | 393130 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_15 | 73869 | 2021-04-29 | 17:50:00 | 18:05:00 | 0.25 | 2 | 0.5 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | ot- 393387 operador informa bajo nivel aceite hidráulico, se realiza relleno de 30 lts. (r.gatica-c.bugueño) | 393387 |  | Operativo |  | Andres Alvarez | Dia
T_15 | 73901 | 2021-04-30 | 05:15:00 | 05:30:00 | 0.25 | 2 | 0.5 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | se rellena aceite hidráulico implemento 100 lts. se visualiza fuga por sector de enfriadores hidráulicos, costado al motor diésel. j.perez-c.aguirre. | 0 |  | Operativo | lavar sector de enfriadores hidráulicos costado derecho del motor, para identificar fuga. | Manuel González | Noche
T_15 | 73882 | 2021-04-30 | 16:25:00 | 16:40:00 | 0.25 | 2 | 0.5 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | operador informa por bajo nivel de aceite hidraulico y se asiste a equipo chequeando niveles rellenando con 92 lts de aceite hidraulico y 40 lts de refrigerante quedando ok. a.cuello – s.vergara | 0 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Dia
T_15 | 73908 | 2021-05-01 | 13:00:00 | 19:00:00 | 6 | 2 | 12 | T_Hidraulico | Mangueras | Falla | operador informa por fuga considerable quedando fuera de servicio y se asiste a equipo chequeando rotura de manguera enfriamiento hidraulico. se chequean niveles y se rellena con 15 lts de aceite para traslado de equipo a lugar seguro. se retira manguera desde valvula control levante hasta enfriador de aceite hidraulico. se fabrica y se instala manguera. se reponen abrazaderas faltantes y se da partida eliminando fuga. j.ramirez – m.barraza | 393446 |  | En Reparacion/Mantencion | rellenar tk de aceite hidraulico mas chequeo de niveles. | Marco Carmona | Dia
T_15 | 73908 | 2021-05-01 | 19:00:00 | 20:50:00 | 1.83 | 2 | 3.66 | T_Hidraulico | Mangueras | Operacional | se realiza chequeo de niveles, se rellena aceite hidráulico implemento 42 lts. aceite transmisión 20 lts. y refrigerante 12 lts. equipo operativo. p.thenoux-c.honores. | 393446 |  | Operativo |  | Manuel González | Noche
T_16 | 73483 | 2021-04-25 | 18:05:00 | 19:00:00 | 0.92 | 0 | 0 | T_Motor | Radiador | Falla | equipo fuera de servicio por alta temperatura de refrigerante motor diésel. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Manuel González | Dia
T_16 | 73483 | 2021-04-25 | 19:00:00 | 21:10:00 | 2.17 | 2 | 4.34 | T_Motor | Radiador | Falla | ot-392968 se asiste a equipo por estar fuera de servicio de turno saliente- se rellenan 15 litros refrigerante mas relleno tk de grasa ( j.guerrero-r.veliz) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Noche
T_16 | 73510 | 2021-04-26 | 00:36:00 | 02:05:00 | 1.48 | 2 | 2.96 | T_Motor | Radiador | Falla | ot-393048- alta temperatura de refrigerante 114°c- al llegar a equipo indica 104°c- niveles estan optimos- se traslada equipo a lugar seguro y temperatura baja a 70°c manteniendose en ese rango- se entrega equipo-mantener en observacion ( f.ogalde-l.briones ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Noche
T_16 | 73562 | 2021-04-29 | 14:15:00 | 17:24:00 | 3.15 | 2 | 6.3 | T_Motor | Inyectores | Falla | ot-393381operadpor informa fuga de combustible, se chequea equipo encontrando fuga de combustible por sello de niple de cañería de retorno de unidad 16, se cambia sello y se elimina fuga, se chequean niveles y se rellena 21 lts. aceite hidráulico, 11 lts. aceite transmisión y 20 lts. aceite motor (r.gatica-c.bugueño) | 393381 |  | Operativo |  | Andres Alvarez | Dia
T_16 | 73587 | 2021-04-30 | 21:25:00 | 21:50:00 | 0.42 | 2 | 0.84 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | se realiza relleno de aceite hidráulico implemento 31 lts. y aceite hidráulico dirección 14 lts. j.perez-c.aguirre. | 0 |  | Operativo |  | Manuel González | Noche
T_17 | 73885 | 2021-04-25 | 08:50:00 | 09:05:00 | 0.25 | 2 | 0.5 | T_Transmision | TK Transmisión | Operacional | se realiza relleno de aceite transmisión 43 lts. se detecta fuga por manguera en válvula lock-up. se programa cambio. m.rodriguez-c.aguirre. | 0 |  | Operativo |  | Manuel González | Dia
T_17 | 73887 | 2021-04-25 | 12:35:00 | 13:45:00 | 1.17 | 2 | 2.34 | T_Transmision | Mangueras | Falla | se cambia manguera hidráulica manguera lock-up, por fuga. mario rodríguez-carlos aguirre | 392937 |  | Operativo |  | Manuel González | Dia
T_17 | 73985 | 2021-04-29 | 00:15:00 | 00:40:00 | 0.42 | 2 | 0.84 | T_Electrico | Alumbrado | Falla | se realiza reposición switch luces traseras (nueva). c.aguirre-c.honores. | 393410 |  | Operativo |  | Manuel González | Noche
T_17 | 73994 | 2021-04-30 | 13:05:00 | 13:15:00 | 0.17 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_4 | Monitoreo/Predictivo | personal de huerta asiste a equipo por llamado de operador por baja presión en neumaticos chequeando presiones, temperaturas, remanentes y estado de cortes encontrando baja presión de neumatico pos 4 rellenando a 127 psi y se baja presión de neumaticos pos 2 a 121 psi quedando ok. huerta | 0 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Dia
T_18 | 35970 | 2021-04-25 | 10:30:00 | 10:50:00 | 0.33 | 2 | 0.66 | T_Motor | TK Aceite | Operacional | alarma bajo nivel de aceite motor. se realiza relleno de aceite motor 100 lts. y refrigerante 23 lts. se observa fuga por bomba de lubricación motor diésel. se genera backlog. m.rodriguez-c.aguirre. | 0 |  | Operativo |  | Manuel González | Dia
T_18 | 36072 | 2021-04-29 | 03:50:00 | 07:00:00 | 3.17 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_4000 | Programada | se realiza lavado de equipo según pauta, para su posterior mantencion. j.salfate-p.castillo. | 392885 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar pm-4000 más backlogs. | Manuel González | Noche
T_18 | 36072 | 2021-04-30 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 5 | 60 | T_Mantencion | PM_4000 | Programada | se recibe equipo detenido por pm de 4000 hrs según programa y se comienza con trabajos de mantencion realizando el cambio de filtros de aceite motor, filtros de combustible, filtros de sistema transmision, filtros hidráulicos, filtros respiraderos, filtros sistema dirección y filtros diferencial. se drenan aceite asociados a pauta y se rellena con 291 lts de aceite motor, 738 de aceite a diferencial y masas, 111 lts de aceite transmision. se realiza cambio de secador de aire ok. se realiza ot predictiva con la toma de muestras según lo requerido. se chequean tapones magnéticos. se chequea rejillas magnéticas y convertidor. a.campos – i.gallardo – c.calderon – p.pizarro – o.espinoza personal de 3duck asiste a equipo por pm de 4000 hrs y realiza cambio de fundas, difusores, sellos puerta, limpieza y ajuste de chapas. tambien chequea asiento, suspensión, cortina, coderas, espejos, piso de goma y presurizado de cabina ok. tambien se realiza chequeo de compresor, correa y partes eléctricas de sistema a/c más cambio de filtros cabina ok. personal de restec asiste a equipo y realiza chequeos de depósitos de polvo, capsulas de nitrógeno, boquillas de descarga, actuadores y extintores manuales de red contra incendios ok. personal gyg asiste a equipo por pm de 4000 hrs y realiza ot por chequeo s estructurales más dimensiona plancha a instalar y se comienza con la instalación de plancha de blindaje en piso tolva. personal de csi asiste a equipo por ot por pm realizando chequeos a sistema engrase con estado de flexibles, pruebas con aire externo encontrándose en buenas condiciones, inyectores más relleno de tk de grasa ok. | 392887 |  | En Reparacion/Mantencion | cebar sistema combustible. seguir con puntos pendientes. rellenar sistema dirección e hidraulico. cambiar ball-stud lado derecho y chequear niveles con equipo corriendo. | Marco Carmona | Dia
T_18 | 36072 | 2021-04-30 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_4000 | Programada | teck. no se realizan trabajos turno noche. g&g. se continua con remate de plancha blindaje piso tolva. queda en condiciones. j.sierra-g.contreras. ot: 390243. se repara fisura en soporte cilindro levante lado izquierdo. j.sierra-g.contreras. | 390243 |  | En Reparacion/Mantencion | cebar sistema combustible. seguir con puntos pendientes. rellenar sistema dirección e hidraulico. cambiar ball-stud lado derecho y chequear niveles con equipo corriendo. | Manuel González | Noche
T_18 | 36072 | 2021-05-01 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_4000 | Programada | no se realizan trabajos en equipo durante el turno dia. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Marco Carmona | Dia
T_18 | 36072 | 2021-05-01 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Mantencion | PM_4000 | Programada | ot: 392887. se realiza relleno aceite dirección e implemento 537 lts. j.araya-m.cuello. ot: 393426. se desmonta ballstud de barra de dirección lado derecho. se realiza limpieza de alojamiento. se instala ballstud en barra de dirección. se torquea tuerca con 1900 libras pie. se conectan líneas de engrase y se engrasa manualmente. j.araya-m.cuello. | 392887 | 393426 | En Reparacion/Mantencion | cebar sistema de combustible. continuar con puntos pm y chequear niveles equipo corriendo. | Manuel González | Noche