## Sheet1
Equipos | Horómetro | Fecha_Actual | Hora_de_Detención | Hora_de_Entrega | Tiempo_FS | Nro_Personas | Horas_Persona | Sistema | Sub_Sistemas | Tipo_de_Detención | Trabajo_Ejecutado | Nº_OT | Nº_Backlog | Status_Final | Trabajos_Pendientes | Jefe_de_Turno | Turnos
T_09 | 84576 | 2021-05-09 | 04:00:00 | 04:45:00 | 0.75 | 2 | 1.5 | T_Motor | Electrico carga | Falla | operador informa por alarma de bajo voltaje quedando fuera de servicio y se asiste a equipo chequeando alarma de bajo voltaje de sistema electrico encontrando correa cortada de alternador. se realiza cambio de correa alternador ok. se aprovecha de realizar cambio de realizar cambio de 2 ampolletas de luces de marcha atrás ok. se realiza pruebas mas chequeo de niveles quedando ok. a.cuello – s.vergara | 0 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Noche
T_09 | 84610 | 2021-05-11 | 05:20:00 | 07:00:00 | 1.67 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | ot-393889 se realiza lavado de equipo para cambio de front corner | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | - cambio de front corner | Robinson Veliz | Noche
T_09 | 84603 | 2021-05-11 | 11:47:00 | 17:51:00 | 6.07 | 2 | 12.14 | T_Electrico | Control | Falla | alternador en mal estado. se realiza cambio de alternador por encontrarse en mal estado, bajo voltaje de carga. se revisa voltaje de carga ok 26,7 volt. michael cuello- alvaro pizarro- p. thenoux | 394094 |  | Operativo |  | Manuel González | Dia
T_09 | 84610 | 2021-05-12 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 5 | 60 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | ot-344298 cambio de front corner derecho e izquierdo: se realiza drenaje de ambas masas-personal huerta retira neumáticos pos.1 y 2-se desconectan líneas hidráulicas y de grasa en ambos front corner-se desconecta soporte de terminal y cilindro de dirección l/izq.-se sueltan pernos de soporte terminal y cilindro de dirección l/der.-se desconectan el 80% de los pernos de anclaje de front corner l/izq.-se retiran pernos x14) de rótula superior de suspensión-nota: personal g&g debe retirar perno rodado de anclaje suspensión izq. (c.bugueño-a.campos-c.calderón+4 aprendices) - personal huerta realiza retiro de neumáticos pos.1 y 2 en losa #4 (según procedimiento) j.pizarro-g.cerda-c.olivares. | 390240 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con retiro de front y trabajos asociados a carta Gantt. | Hernán Veliz | Dia
T_09 | 84610 | 2021-05-12 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | - personal de g&g realiza corte de perno de anclaje suspencion el cual se encontraba rodado | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | - cambio front corner | jorge pasten | Noche
T_09 | 84610 | 2021-05-13 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 7 | 84 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | ot- 394298 cambio de front corner der/izq.: se realiza retiro de front corner l/izq, se realiza cambio de soporte de front corner retirado por componente nuevo, se realiza limpieza a cara de chasis, se realiza instalación de front corner l/izq., se realiza instalación de pernos de anclaje, sin realizar torque a pernos, nota: realizar torque a pernos de anclaje de front corner l/izq. (c.bugueño-a.campos-c.calderón+2 aprendices) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con trabajos asociados a carta Gantt-cambio de front corner l/izq. | Hernán Veliz | Dia
T_09 | 84610 | 2021-05-13 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | - se ajustan pernos front corner lado izquierdo - se instalan lainas y pernos bancada lado izquierdo - se retira front corner lado derecho - instalacion front corner lado derecho - se ajustan pernos de anclaje - instalacion bancada derecha - front corner retirado se instala en soporte - orden y aseo del area | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | - realizar torque ambos front corner derecho e izquierdo - continuar con montaje de componentes - conexion lineas engrase - realizar carga de ambas suspenciones | jorge pasten | Noche
T_09 | 84610 | 2021-05-14 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 6 | 72 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | cambio front corner, se realiza: torque a pernos rótula de ambas suspensiones, 1000 lb/ft, se realiza instalación de brazo pitman izq. y der. con su respectivo torque 1200 lb/ft, instalación de mangueras hidráulicas y lubricación de ambos paquetes de freno, cilindros terminales, se torquean ambas suspensiones delanteras 29oo lb/ft y 1700 lb/ft, montaje de suspensión izq. sobre soporte más lavado y embalaje de ambas suspensiones salientes, se realiza montaje de neumático delanteros, se realiza orden y aseo (m.espinoza-c.bugueño-a.campos-c.calderón+2 aprendices) – personal csi realiza cambio de válvula de bola de de entrada de acople rápido de aire, se realiza conexión de puntos de lubricación de sistema de dirección ambos lados, se realizan pruebas de funcionamiento y se observa inyector de tirante externo lado derecho con mayor inyección de la debida, se realiza el cambio de inyector de tirante de dirección externa, se realiza regulación de inyector a 8 vueltas quedando operativo, se coordina lavado para termino de trabajos en riel de inyectores traseros. Se chequea lubricación al punto los cuales se encuentran correctamente lubricados con grasa fresca presente. Queda pendiente la lubricación de suspensión ambos lados y el relleno del tk de grasa (j.ortíz-i.cortés). | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | rellenar masas delanteras-realizar procedimientos de carga de suspensiones delanteras-posicionar equipo a cambio de mando final. | Hernán Veliz | Dia
T_09 | 84610 | 2021-05-14 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | - se realiza retiro de gata hidraulica - se cargan ambas suspenciones delanteras segun procedimiento | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | - rellemar masas - cambio mando final izquierdo | jorge pasten | Noche
T_09 | 84610 | 2021-05-15 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 5 | 60 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | ot-393384 cambio mando final izquierdo; se realiza: relleno de masas delanteras, engrase manual suspensiones delanteras y rótulas, drenaje aceite tren trasero, transmisión e hidráulico, retiro de eje palier l/izq., retiro tuberías enfriamiento freno, servicio y estacionamiento y retiro de mfi, cambio de wiggent (motor, transmisión y diferencial), eliminación fuga aceite transmisión por succión bba., transmisión ok, traslado mfi saliente a loza lavado, se trasladan componentes nuevos a loza #4, se realiza orden y aseo del área – ot 393384 se realiza cambio de wiggins en mal estado (m.espinoza-a.campos-c.calderón+2 aprendices) – personal huerta realiza retiro de neumáticos po.3 y 4, nota: dar torque controlado a pos.1 y 2, además instalar pos.4 y 4 (g.cerda-c.olivares) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar lavado carcaza eje trasero-montaje mfi, accesorios (tuberías, fitting, mangueras, elect.),-instalar eje palier izq. (evaluar posibles fisuras “tintas penetrantes”)-relleno de fluidos y chequeo de todos los niveles, más tapones drenaje)-purgar frenos delanteros y traseros (servicio y estacionamiento)-realizar r&i.-programar cambio de wiggins de refrigerante motor y after cooler (wiggins en stock cero) | Hernán Veliz | Dia
T_09 | 84610 | 2021-05-15 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | ot: 393384. se realiza limpieza carcaza lado izquierdo eje trasero. se limpia base de mando final a instalar. se realiza traslado de grúa horquilla de sector s-03 a taller. se instala mando final izquierdo, quedando con pernos sobrepuesto para ser cambiado por pernos nuevos. se intercambia base de mandos finales. e.saud-c.honores. | 393384 |  | En Reparacion/Mantencion | instalar pernos nuevos y torquear. evaluar con tintas penetrantes eje palier por posible fisura. | Manuel González | Noche
T_11 | 87415 | 2021-05-14 | 08:38:00 | 12:59:00 | 4.35 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_1 | Programada | ot-393833 equipo sube a instalaciones pata cambio de neumáticos pos.1 y 2, personal huerta realiza procedimiento, pos.1 y 2 se instalan con torque controlado a 905 lbs/pie, se realiza marca de torque y se verifica con torque manual (c.olivares-g.cerda-j.pizarro) | 393833 |  | Operativo | verificación de torque luego de 2 vueltas cargado y reapriete después de 12 hrs. de trabajo | Hernán Veliz | Dia
T_11 | 87416 | 2021-05-14 | 14:36:00 | 15:05:00 | 0.48 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_1 | Monitoreo/Predictivo | ot-393833 personal huerta realiza verificación de torque manual pos.1 y 2 (905 lbs/pie) c.olivares-j.pizarro) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_11 | 87445 | 2021-05-15 | 00:00:00 | 00:30:00 | 0.5 | 2 | 1 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | se realiza relleno de aceite hidráulico implemento 50 lts. más relleno a deposito de grasa, al 100%. se drenan aceite transmisión 50 lts. aproximadamente. equipo operativo. s.araya-m.cuello. | 0 |  | Operativo |  | Manuel González | Noche
T_11 | 87431 | 2021-05-15 | 08:35:00 | 09:04:00 | 0.48 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_1 | Programada | ot-393823 equipo sube a instalaciones para reapriete con torque controlado a 905 lbs/pie pos.1 y 2 (g.verda-c.olivares) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_12 | 83826 | 2021-05-09 | 08:10:00 | 09:00:00 | 0.83 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_1 | Programada | se realiza reapriete de neumáticos posición 1 y 2. | 393867 |  | Operativo |  | Manuel González | Dia
T_12 | 83826 | 2021-05-09 | 09:00:00 | 11:00:00 | 2 | 2 | 4 | T_Electrico | Accesorios | Falla | se realiza chequeo eléctrico en las baterías, encontrando que se baja los amperes al momento de tener prelub. se retiran dos baterías de bodega central. se retiran baterías de equipo y se instalan nuevas. se realizan pruebas en el equipo quedando ok. esbodimir saud- victor león- paula laferte. | 0 |  | Operativo |  | Manuel González | Dia
T_12 | 83854 | 2021-05-10 | 00:30:00 | 07:00:00 | 6.5 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_2000 | Programada | operador vuelve a informa por problemas con marcha de sistema transmision quedando fuera de servicio y se decide subir a taller para realizar trabajos de mantencion con pm de 2000 hrs mas backlog asociados. personal de huerta realiza trabajos de lavado completo quedando listo para tareas de mantencion. | 393489 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar pm de 2000 hrs mas backlog asociados. chequear y reparar problemas con marchas de sistema transmision y cambiar cable de seguridad tolva | Marco Carmona | Noche
T_12 | 83842 | 2021-05-10 | 10:45:00 | 11:40:00 | 0.92 | 2 | 1.84 | T_Electrico | Control | Falla | equipo se detiene en frente de carguío. se chequea equipo encontrando alarmas de error. se encuentra cable positivo de relé principal suelto. se realiza apriete a bornes quedando operativo. carlos aguirre- sebastian araya | 0 |  | Operativo |  | Manuel González | Dia
T_12 | 83853 | 2021-05-10 | 19:00:00 | 00:00:00 | 5 | 2 | 10 | T_Transmision | Transmision | Falla | se recibe equipo detenido por problemas con marcha en sistema transmision y se chequean filtros magnéticos ok. se realiza limpieza de enchufe sensor de velocidad salida de transmision. se realiza chequeo de solenoides de transmision no encontrando nada anormal. se chequean niveles y se entrega a operaciones para pruebas quedando ok. p.astudillo – a.gallardo | 0 |  | Operativo | seguir con chequeos de sistema si persiste problemas y realizar cambio de cable de seguridad tolva. | Marco Carmona | Noche
T_12 | 83854 | 2021-05-11 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | PM_2000 | Programada | - se comienza con mantencion de 2000 hrs - se realiza dialisis aceite diferencial y mandos finales - cambio sensor nivel aceite motor - cambio empaquetaduras porta filtro aceite motor - medecion de ball stud - manrtencion de cabina, aire acondicionado y engrase. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | - terminar puntos pendientes pm 2000 hrs - realizar backlogs pendientes - limpieza cabina - chequeo presion aceite motor | Manuel González | Dia
T_12 | 83854 | 2021-05-11 | 19:00:00 | 02:05:00 | 7.08 | 2 | 14.16 | T_Mantencion | PM_2000 | Programada | - se continuan con puntos pendientes de pm 2000 hrs - se realiza engrase cardan - se retira sensor presion de aceite motor y se cambia por alarma falla sensor de presion de aceite - se realiza limpieza de sensor presion cilindro suspencion trasera derecha y se rutea cable - se realiza cambio de mangueras del fan - se chequea sensor posicion caja, el cual funciona correctamente, se realiza ruteo de cables | 0 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Noche
T_12 | 83909 | 2021-05-14 | 00:05:00 | 02:45:00 | 2.67 | 2 | 5.34 | T_Electrico | Control | Falla | equipo se detiene en chancado - se chequea equipo encontrando presion de aceite error, se traslada equipo a parqueo - se chequea sistema electrico encontrando sensor presion aceite con falla, ( registra 110 psi detenido) - se realiza cambio de sensor de presion de aceite - equipo queda operativo | 395096 |  | Operativo |  | jorge pasten | Noche
T_12 | 83906 | 2021-05-14 | 13:48:00 | 19:00:00 | 5.2 | 0 | 0 | T_Estructural | Chasis | Programada | ot-390989 se refuerzan con planchas desgaste interior tolva sector llanteras laterales, se repara fisura en salida soporte cilindro levante l/der. – ot 393526 se realiza inspección estructural al equipo – ot 392361 se repara fisura en viga de tolva detrás del soporte del cilindro levante tolva derecho – ot 386793 se reprograma por disponibilidad de personal de mecánicos Teck para retiro de cilindro (a.salazar-j.sierraj.soto-g.contreras) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con trabajos estructurales programados. | Hernán Veliz | Dia
T_12 | 83906 | 2021-05-14 | 19:00:00 | 20:50:00 | 1.83 | 0 | 0 | T_Estructural | Chasis | Programada | - personal de g&g realiza reparacion de fisura del tope de tolva lado derecho | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Noche
T_12 | 83928 | 2021-05-15 | 23:00:00 | 23:30:00 | 0.5 | 2 | 1 | T_Electrico | Control | Falla | detención motor diésel. se chequea sistema eléctrico de cabina, encontrando cable suelto. se reaprieta, normalizando el sistema. se drenan aceite transmisión 60lts aproximado. equipo operativo. s.araya-m.cuello. | 0 |  | Operativo |  | Manuel González | Noche
T_14 | 85729 | 2021-05-10 | 16:00:00 | 17:30:00 | 1.5 | 0 | 0 | T_Cabina | Tablero | Programada | se realiza montaje e instalación panel techo cabina para soldadura de soporte wenco. 3duck. personal gyg realiza reparación de soporte pantalla wenco con soldadura. se realiza ot predictiva con el chequeo de rejilla magnética de transmision con registro fotográfico y se continuara con monitoreo. | 0 |  | Operativo |  | Manuel González | Dia
T_14 | 85795 | 2021-05-13 | 19:30:00 | 05:45:00 | 10.25 | 2 | 20.5 | T_Aire_Comprimido | Mangueras | Falla | alarma nivel 3 baja presion aire - se encuentra manguera de aire rota ( tramo tk aire a block surtidor de rotocamaras ) - se retira y se fabrica en emsesa segun muestra, se instala y se rutea, se instala proteccion - se carga sistema con aire y se da partida a equipo | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Noche
T_15 | 74065 | 2021-05-10 | 19:45:00 | 20:40:00 | 0.92 | 2 | 1.84 | T_Motor | Radiador | Operacional | operador informa por bajo nivel de refrigerante quedando fuera de servicio y se asiste equipo chequeando niveles rellenando con 41 lts de refrigerante y los demás niveles se encuentran bien quedando ok. a.cuello – s.vergara | 0 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Noche
T_15 | 74075 | 2021-05-11 | 08:33:00 | 12:15:00 | 3.7 | 2 | 7.4 | T_Transmision | Cardan PTO | Falla | se retira protección de cardan mando bomba. se desconecta cardan lado bomba encontrando juego axial en jokey. se cambia jokey, se conecta cardan y se instala proteccion. equipo ok. carlos aguirre- cristian honores. | 394052 |  | Operativo |  | Manuel González | Dia
T_15 | 74076 | 2021-05-11 | 13:55:00 | 14:06:00 | 0.18 | 0 | 0 | T_Cabina | Sellado | Falla | se realiza cambio de sellos puerta cabina. john olivares- erwin pizarro. | 0 |  | Operativo |  | Manuel González | Dia
T_15 | 74094 | 2021-05-12 | 08:45:00 | 08:55:00 | 0.17 | 2 | 0.34 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | ot-394199 operador informa bajo nivel de aceite hidráulico, se rellena con 50 lts. y 15 lts. de refrigerante (j.olivares-n.portilla) | 394199 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_15 | 74116 | 2021-05-13 | 09:24:00 | 09:33:00 | 0.15 | 2 | 0.3 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | ot-394832 operador solicita relleno aceite hidráulico, se rellena con 55 lts. y 11 lts. de refrigerante (f.torti-m.calderón) | 394832 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_15 | 74137 | 2021-05-14 | 08:15:00 | 08:29:00 | 0.23 | 2 | 0.46 | T_Motor | Radiador | Operacional | ot-395072 operador solicita relleno aceite hidráulico, se rellena con 55 lts. y 10 lts. de refrigerante (f.torti-m.calderón) | 395072 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_15 | 74146 | 2021-05-14 | 20:30:00 | 20:45:00 | 0.25 | 2 | 0.5 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | servicio - se rellenan 30 lts de aceite hidraulico de implemento, 20 lts de refrigerante y relleno deposito de grasa | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Noche
T_15 | 74161 | 2021-05-15 | 11:50:00 | 12:15:00 | 0.42 | 2 | 0.84 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Stand-By | ot-395110 operador solicita relleno aceite hidráulico, se rellena con 70 lts. y 11 lts. de refrigerante, se inspecciona equipo y se encuentra fuga de aceite hidráulico por manguera de enfriamiento freno (f.torti-i.bernal) - personal csi realiza relleno del tk de grasa quedando en un 100 % de su capacidad total, se realiza chequeo de tiempos de lubricación los cuales se encuentran correctamente programados con 60 minutos de descanso por 60 segundos de trabajo, se chequean flexibles y conectores los cuales se encuentran sin fugas ni desgaste por roce, bomba de lubricación en óptimas condiciones con 60 psi aire bomba genera una presión de lubricación de 3000 psi, se realizan pruebas con el controlador manual, sistema centralizado sin fallas (j.ortíz-i.cortés) | 395110 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_16 | 73782 | 2021-05-09 | 04:45:00 | 07:00:00 | 2.25 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | se sube equipo a taller para realiza pm de 500 hrs más backlog asociados y personal de huerta comienza con ot por lavado completo quedando listo para tareas de mantencion. | 391239 |  | En Reparacion/Mantencion | realiza pm de 500 hrs más backlog asociados. | Marco Carmona | Noche
T_16 | 73783 | 2021-05-10 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | ot 391241 se realiza lavado de equipo según pauta. ot 391239 se realiza mantención de 500 hrs. se drenan masas. se dializa sistema de transmisión e hidráulico. se cambian todos los filtros asociados a pauta de mantención. se rellenan masas. se cambia v/v que realiza el ciclo de dirección. ot 393084 se cambia solenoide de control de velocidad de fan (pendiente cambiar sensor de celocidad de fan). ot 391238 se realiza inspección a equipo chasis, estructuras generales. ot 393126 no realizado por falta de arnes, reprogramar. ot 391893 se realiza predictivo. ot 390033 se chequean wigginns quedando en buen estado.Ot 393833 Personal huerta realiza cambio de neumaticos posicion 1 y 2. ot 391240 se realiza pauta 500 horas csi. fernando varas- rodrigo urrutia- nataly nilo. | 391239 |  | En Reparacion/Mantencion | purgar equipo. chequeo de niveles con equipo corriendo. chequear suspensión delantera lado izquierdo. chequear si realiza ciclo de dirección. realizar backlogs. | Manuel González | Dia
T_16 | 73783 | 2021-05-10 | 19:00:00 | 00:25:00 | 5.42 | 2 | 10.84 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | se recibe equipo detenido por termino de pm de 500 hrs más puntos pendientes y se realiza regularización de suspensiones delanteras quedando en 11” ok. se realiza cebado de sistema combustible y puesta en marcha. se chequean niveles con equipo corriendo y se rellena con 83 lts de aceite hidraulico. se normaliza posición de mangueras en valvula carga acumuladores dirección por falla en ciclo de bomba ok. se realiza cambio de sensor velocidad fan quedando ok. p.tapia – j.ramirez | 391239 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Noche
T_16 | 73786 | 2021-05-11 | 14:30:00 | 15:30:00 | 1 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_1 | Programada | personal huerta realiza reapriete de neumáticos posicion 1 y 2 luego de 12 horas de operación. ok. cristian muñoz. | 393833 |  | Operativo |  | Manuel González | Dia
T_16 | 73815 | 2021-05-12 | 13:48:00 | 14:11:00 | 0.38 | 2 | 0.76 | T_Electrico | Accesorios | Falla | ot-394202 operador informa problema con luces de trocha trasera, se asiste equipo y se encuentra foco trasero l/der. fuera de posición, se saca conjunto de soporte y se procede a retirarlo-se deja conjunto de foco en g&g para recuperación de geometría (f.torti-m.calderón) | 394202 |  | Operativo | colocar foco en equipo. | Hernán Veliz | Dia
T_18 | 36250 | 2021-05-10 | 09:09:00 | 15:25:00 | 6.27 | 3 | 18.81 | T_Mantencion | Pre-PM | Programada | se realiza pre-pm según cartilla. se cambia manguera hidráulica del lock up. se realizan backlogs. se realiza testeo según cartilla de predictivo- carlos araya- e. saud- victor león- paula laferte. personal de huerta realiza chequeo a neumáticos- cirstian muñoz. personal de 3 ducks realiza mantención en cabina y a/c- j. olivares- erwin pizarro- carlos alfaro. personal gyg realiza chequeo mas reparación de ambas escaleras de acceso afectadas por impacto, tolva se encuentra en mal estado- victor alarcon. personal csi realiza inspección a sistema de engrase- fernando cortes- j. salinas. | 393472 |  | Operativo |  | Manuel González | Dia
T_18 | 36260 | 2021-05-11 | 05:00:00 | 05:45:00 | 0.75 | 2 | 1.5 | T_Electrico | Alumbrado | Falla | luz de marcha atras no se apaga - se chequea equipo por no apagarse luz piloto y focos traseros de reversa relay r8 en mal estado - se entrega equipo a operaciones, durante turno dia se realizara el cambio de relay r8 | 0 |  | Operativo | - cambio relay r8 ( n/p 363-7123 codigo 2041322) | Robinson Veliz | Noche
T_18 | 36270 | 2021-05-12 | 03:35:00 | 04:20:00 | 0.75 | 2 | 1.5 | T_Aire_Comprimido | TK Aire | Falla | sin aire de partida - se realiza carga de aire para partida del equipo | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Noche
T_18 | 36328 | 2021-05-14 | 19:05:00 | 20:30:00 | 1.42 | 2 | 2.84 | T_Aire_Comprimido | TK Aire | Falla | sin aire para partida - se carga sistema de aire con apoyo de camion lubricador - relleno de 50 lts aceite motor y 14 lts de refrigerante | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Noche