## Sheet1
Equipos | Horómetro | Fecha_Actual | Hora_de_Detención | Hora_de_Entrega | Tiempo_FS | Nro_Personas | Horas_Persona | Sistema | Sub_Sistemas | Tipo_de_Detención | Trabajo_Ejecutado | Nº_OT | Nº_Backlog | Status_Final | Trabajos_Pendientes | Jefe_de_Turno | Turnos
T_09 | 84610 | 2021-05-16 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | se recibe equipo detenido por cambio de mando final izquierdo y se continua con trabajos instalando y torqueando pernos de anclaje de mando final izquierdo. se torquean según manual. se instalan líneas de enfriamiento y líneas de activación de freno. se instala sensor tcs. se cambian sensor de nivel diferencial. se realiza cambio de sensor de nivel de aceite diferencial. a.campos – c.calderon – a.cuello personal de huerta e instala neumaticos pos 3 y pos 4 dando como torque 905 l/p. se realiza marca torque ok. | 393394 |  | En Reparacion/Mantencion | : instalar eje palier. rellenos de aceite diferencial y mando. rellenar aceite transmision e hidraulico. rellenar ri. purgar freno y testeos. realizar reaprete de posiciones 1, 2, 3 y pos 4 despues de 12 hrs de trabajo. | Marco Carmona | Dia
T_09 | 84610 | 2021-05-16 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | ot: 393384. se retira tapa de mando final izquierdo, se instala eje palier. se instala tapa con su respectivo torque. j.perez-p.thenoux. | 393384 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar relleno de aceite diferencial y mandos finales. realizar ri. purgar frenos y testeo. | Manuel González | Noche
T_09 | 84610 | 2021-05-17 | 07:00:00 | 17:30:00 | 10.5 | 4 | 42 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | en continuacion de trabajos asociados al cambio de mando final izquierdo, se realiza flushing a eje trasero diferencial y mandos. se drena aceite a eje trasero y se rellena con 350 lts eje trasero. se realiza purga de freno delanteros y traseros. se toman presiones de freno de servicio, retardo y parqueo solicitadas en cartilla ri con detalles en pauta. se chequean niveles con equipo corriendo y se rellena con 53 lts de aceite dirección y 150 lts de aceite hidraulico ok. se elimina base de filtros racord de combustible por encontrarse con fuga considerable. se retira exceso de grasa en sector superior de diferencial. a.campos – c.calderon – n.nilo – p.laferte personal de csi asiste a equipo y realiza cambio de inyector lado puente inyector derecho con exceso de grasa en el punto más cambio de inyector trasero lado puente de suspensión ok. personal de huerta asiste a equipo y realiza torque controlado a 905 l/p y luego verifica con torque manual pos 1 y pos 2. se chequean presiones y se regula pos 3 y pos 4 a 110 psi quedando ok. personal de 3duck asiste a equipo y realiza cambio de funda, reposicion de pernos panel puertas, chequeo de cabina, asiento y suspensión ok. | 393384 |  | Operativo | se recomienda subir a taller para equiparar suspensiones delanteras. verificación de torque a pos 1, 2, 3 y 4 luego de 2 vueltas cargados y reaprete despues de 12 hrs de trabajo. | Marco Carmona | Dia
T_09 | 84612 | 2021-05-17 | 20:40:00 | 21:40:00 | 1 | 2 | 2 | T_Neumaticos | Posicion_1 | Monitoreo/Predictivo | se realiza verificación de torque a todos los pernos de neumáticos posiciones 1, 2 y 3 más registro fotográfico posición 4. e.saud-c.honores. | 0 |  | Operativo | realizar reapriete de neumáticos posiciones 1, 2 y 3. después de 12 horas de trabajos. | Manuel González | Noche
T_09 | 84612 | 2021-05-18 | 08:00:00 | 11:25:00 | 3.42 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Programada | se sube equipo a instalaciones y se ingresa a loza huerta y se realiza con torque controlado reaprete a pos 1, pos 2 y pos 3 a 905 l/p. luego se verifica con torque manual y se toman fotografías a pos 4. se chequean presiones quedando ok. se aprovecha de realizar ot:395217 por el cambio de filtros de diferencial y toma de muestras a mando final izquierdo por ri quedando ok. a.campos | 395117 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Dia
T_09 | 84661 | 2021-05-20 | 11:09:00 | 13:34:00 | 2.42 | 3 | 7.26 | T_Direccion | TK Direccion | Monitoreo/Predictivo | ot-395509-se chequea equipo por llamado de operador- en principio equipo queda detenido por detalle en rotula de dirección-se chequean todas las rotulas de dirección no encontrando nada anormal, se entrega equipo a operaciones (falla operacional) (m.nuñez-v.olivares-a.casanga )chequeo preventivo-psi-remanentes-temperaturas-cortes en gomas-chequeo visual de componentes- (n.contreras-j.araya | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Dia
T_09 | 84665 | 2021-05-20 | 20:39:00 | 20:54:00 | 0.25 | 2 | 0.5 | T_Hidraulico | Cildros de Levante | Falla | ot-395547 operador informa ruido extraño en tolva, se revisan pasadores de amortiguador trasero ok, se chequean pasadores de cilindro tolva ok, se pide a operador levantar tolva y se detecta pequeño juego en tolva cilindro de levante derecho y fisuras en soporte mismo cilindro, se adjunta fotografía (l.leiva-j.saldivar) | 395547 |  | Operativo | monitorear fisura soporte cilindro levante tolva. | Hernán Veliz | Noche
T_09 | 84705 | 2021-05-22 | 13:46:00 | 19:00:00 | 5.23 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_6 | Monitoreo/Predictivo | ot-395589 pos.6 pinchado-personal huerta ingresa equipo a loza de neumáticos según procedimiento, se retiran neumáticos pos.5-6 con manipulador, se limpian pernos, tuercas y golillas con desengrasante, se gratean los 2 neumáticos de repuestos por ambos asentamientos, se aplica grasa castrol a pernos, se instala neumático pos.5, se acercan tuercas con pistola ¾”, más su torque controlado de 25 a 905 lbs/pie, se instala neumático pos.6 con mismo procedimiento y lbs/pie y relleno de éste con nitrógeno hasta 110 psi en frio (c.muñoz-j.araya-n.contreras) | 395589 |  | Operativo | luego se 2 vueltas cargado realizar verificación de torque manual y después de 12 hrs. de trabajo, reapriete con torque controlado en taller. | jorge pasten | Dia
T_09 | 84705 | 2021-05-22 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Estructural | Tolva | Falla | ot-395599 se detecta fisuras en alojamientos superiores de cilindros levante izq. y der., se evalúan suspensiones delanteras encontrándose con diferencia de altura de 2” y diferencias de presiones de 100 psi, se realiza retiro de pasador cilindro levante l/izq., cilindro levante queda amarrado (m.espinoza-f.torti-n.guerrero-p.pizarro) | 395599 |  | En Reparacion/Mantencion | personal g&g reparar fisuras-realizar procedimiento de carga suspensiones delanteras-chequeo de todos los fluidos-queda departamental #22. | Hernán Veliz | Noche
T_11 | 87491 | 2021-05-18 | 09:10:00 | 09:30:00 | 0.33 | 2 | 0.66 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | operador informa por bajo nivel de aceite hidraulico y se asiste a equipo chequeando niveles rellenando con 23 lts de aceite hidraulico y los demás niveles se encuentran bien quedando ok. a.gallardo – n.portilla | 0 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Dia
T_11 | 87510 | 2021-05-19 | 08:30:00 | 10:00:00 | 1.5 | 2 | 3 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | operador informa por bajo nivel de hidraulico quedando fuera de servicio y se asiste a equipo chequeando niveles rellenando con 30 lts de aceite hidraulico y 30 lts de aceite motor quedando ok. m.barraza – s.vergara | 0 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Dia
T_11 | 87568 | 2021-05-21 | 01:34:00 | 01:47:00 | 0.22 | 2 | 0.44 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | ot-395573 operador solicita relleno aceite hidráulico, se rellena con 30 lts. y relleno tk grasa (l.leiva-j.saldivar) | 395573 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_12 | 83946 | 2021-05-16 | 20:25:00 | 05:30:00 | 9.08 | 2 | 18.16 | T_Aire_Comprimido | TK Aire | Falla | equipo sin partida motor diésel. se chequea equipo, detectando sistema neumático vacío. se normaliza con camión lubricador. equipo operativo. c.aguirre-s.araya. | 0 |  | Operativo |  | Manuel González | Noche
T_12 | 83960 | 2021-05-17 | 22:55:00 | 07:00:00 | 8.08 | 2 | 16.16 | T_Electrico | Control | Falla | se detiene motor diésel. se chequea equipo, presentando alarma de nivel de combustible error. se mide voltaje de alimentación arrojando 24volts y se mide señal arrojando 7 volts. se prueba sensor nuevo de nivel pero persiste error. se fabrica enlace de cable de vims 447 a arnés de sensor, persistiendo falla. c.aguirre-s.araya. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | chequear parámetros de señal en sis-cat y alimentación del sensor. continuar con evaluación eléctrica. | Manuel González | Noche
T_12 | 83960 | 2021-05-18 | 07:00:00 | 14:30:00 | 7.5 | 2 | 15 | T_Electrico | Control | Falla | se recibe equipo detenido por problemas eléctricos en partida de motor diesel y se asiste a equipo chequeando valvula lock-up. se realiza cambio de solenoide de la valvula lock-up. se mide presión de la valvula lock-up en 300 psi. se realizan pruebas mas chequeo de niveles quedando ok. a.gallardo – n.portilla | 0 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Dia
T_12 | 83961 | 2021-05-18 | 19:30:00 | 21:00:00 | 1.5 | 2 | 3 | T_Aire_Comprimido | TK Aire | Falla | sin partida motor diésel. se realiza carga a tk neumático, se da partida a equipo. equipo operativo. c.aguirre-s.araya. | 0 |  | Operativo |  | Manuel González | Noche
T_12 | 83985 | 2021-05-19 | 04:28:00 | 05:15:00 | 0.78 | 2 | 1.56 | T_Electrico | Control | Falla | ot-395372 operador informa alarma posición tolva arriba en velocidad, se chequea arnés eléctrico de sensor no encontrando anomalías, se realiza limpieza de enchufes de arnés, se chequea sensor ok, se entrega equipo a operaciones, se realiza relleno de 30 lts. aceite hidráuilico (j.saldivar-i.bernal) | 395372 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_12 | 83997 | 2021-05-20 | 01:23:00 | 07:00:00 | 5.62 | 2 | 11.24 | T_Electrico | Control | Falla | ot-395551 operador informa que equipo se detiene y falla en sensor levante tolva, se chequea equipo el cual se encuentra sin aire, se chequea maso de cable cabina estando ok, se carga con aire y se da partida ok (l.leiva-j.saldivar) | 395551 |  | En Reparacion/Mantencion | posicionar equipo-cambiar sensor levante tolva. | Hernán Veliz | Noche
T_12 | 83991 | 2021-05-20 | 11:12:00 | 11:56:00 | 0.73 | 0 | 0 | T_Cabina | A/C | Falla | ot-395486-imprevisto por a/c-se realiza cambio de correa de a/c por encontrarse cortada (c.alfaro-j.olivares ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Dia
T_12 | 83997 | 2021-05-21 | 07:00:00 | 13:08:00 | 6.13 | 2 | 12.26 | T_Electrico | Control | Falla | ot-395551-se realiza cambio de sensor posicion levante tolva- se cambia cable de seguridad tolva- cheuqeo de niveles ( c.calderon-m.godoy )huerta neumatico- chequeo psi-remanente-temperatura-corte en goma-chequeo visual de componentes- posicion 3 con 90 psi- se rellena hasta 110 psi-posicion 6 con 90 psi se rellena hasta 110 psi ( c.muñoz | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Dia
T_12 | 83997 | 2021-05-21 | 22:29:00 | 23:24:00 | 0.92 | 2 | 1.84 | T_Electrico | Accesorios | Falla | ot-395572 equipo con problemas en switch luces principales, se realiza cambio de éste, se rellena con 30 lts. aceite motor y relleno tk grasa, equipo ok (l.leiva-j.saldivar) | 395772 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_12 | 84020 | 2021-05-22 | 10:10:00 | 10:15:00 | 0.08 | 0 | 0 | T_Cabina | Puerta | Stand-By | manilla puerta lado copiloto con pernos sueltos- se realiza ajuste de pernos manillas de puertas (e.pizarro ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Dia
T_13 | 87212 | 2021-05-20 | 23:15:00 | 23:51:00 | 0.6 | 2 | 1.2 | T_Motor | Filtros | Falla | ot-393683 equipo con problemas de potencia (alarma de filtros saturados), se asiste equipo y se realiza cambio filtros de alta primarios y secundarios, se rellena tk grasa y se rellena con 60 lts. aceite motor (j.saldivar-l.leiva) | 393683 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_13 | 87236 | 2021-05-21 | 22:00:00 | 22:15:00 | 0.25 | 2 | 0.5 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Stand-By | ot-395575 se realiza relleno de 20 lts. de aceite hidráulico, 50 lts. aceite motor y relleno tk de grasa (l.leiva-j.saldivar) | 395575 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_13 | 87239 | 2021-05-22 | 07:40:00 | 08:35:00 | 0.92 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | llamado de operador por bajo psi posicion 1- se realiza chequeo de psi-remanente y temperaturas- posicion 1 bajo psi 85- se rellena con nitrogeno hasta 110 psi ok operativo (c.muñoz-j.araya ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Dia
T_14 | 85856 | 2021-05-16 | 22:40:00 | 23:00:00 | 0.33 | 2 | 0.66 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | se realiza relleno de aceite hidráulico implemento 31 lts. equipo operativo. c.aguirre-s.araya. | 0 |  | Operativo |  | Manuel González | Noche
T_14 | 85924 | 2021-05-19 | 05:20:00 | 05:38:00 | 0.3 | 2 | 0.6 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | ot- 395393 operador informa bajo nivel de aceite hidráulico, se rellena con 45 lts. y relleno de tk grasa (j.saldivar-i.bernal) | 395393 |  | Operativo | evaluar fuga por masa derecha. | Hernán Veliz | Noche
T_14 | 85916 | 2021-05-19 | 20:55:00 | 21:04:00 | 0.15 | 2 | 0.3 | T_Direccion | Columna | Falla | ot-395369 operador informa problemas en volante de dirección, se chequea equipo encontrando problema en columna de dirección, se informa a operador que en próxima mantención se realizará cambio de columna de dirección (j.saldivar-i.bernal) | 395369 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_14 | 85965 | 2021-05-21 | 00:05:00 | 00:20:00 | 0.25 | 2 | 0.5 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Stand-By | ot-395393 se realiza relleno de 40 lts. de aceite hidráulico y relleno tk de grasa (l.leiva-j.saldivar) | 395393 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_14 | 85956 | 2021-05-21 | 15:30:00 | 15:40:00 | 0.17 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Stand-By | chequeo neumaticos-presiones-temperaturas y corte- posicion 3 corte b/l 109 mm prof. x 140 mm largo caluga 29 ( j.araya-n.contreras ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Dia
T_15 | 74176 | 2021-05-16 | 07:20:00 | 08:40:00 | 1.33 | 2 | 2.66 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | operador informa por bajo nivel de aceite hidraulico y se asiste a equipo chequeando niveles y se rellena con 217 lts de aceite hidraulico, 23 lts de refrigerante y se observa fuga pero se entrega a modo observacion quedando ok. a.gallardo – h.perez | 395125 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Dia
T_15 | 74176 | 2021-05-16 | 09:30:00 | 15:20:00 | 5.83 | 2 | 11.66 | T_Hidraulico | Mangueras | Falla | operador informa por fuga considerable quedando fuera de servicio y se asiste a equipo chequeando fuga con equipo corriendo y se encuentra por manguera de enfriamiento freno por prensado. se retira manguera en mal estado y se fabrica. se instala manguera nueva con sus respectivos sellos ok. se realizan pruebas de slack delantero y trasero tomando presiones de freno y las mediciones varían y son erradas por problemas con tetra en mal estado estando estas en los parámetros. se chequean niveles y se rellena con 41 lts quedando ok. a.gallardo – h.perez | 395125 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Dia
T_15 | 74182 | 2021-05-17 | 14:20:00 | 15:30:00 | 1.17 | 0 | 0 | T_Cabina | A/C | Falla | operador informa por problemas con sistema a/c quedando fuera de servicio y personal de 3duck asiste a equipo chequeando encontrando baja presión. se realiza recarga de gas r134a y se realizan pruebas quedando ok. 3duck | 0 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Dia
T_15 | 74205 | 2021-05-18 | 10:10:00 | 10:20:00 | 0.17 | 2 | 0.34 | T_Motor | Radiador | Operacional | operador informa por bajo nivel de refrigerante y se asiste a equipo chequeando niveles rellenando con 23 lts de refrigerante y los demás niveles se encuentran bien quedando ok. a.gallardo – n.portilla | 0 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Dia
T_15 | 74215 | 2021-05-18 | 19:50:00 | 07:00:00 | 11.17 | 2 | 22.34 | T_Cabina | Sellado | Falla | operador deja equipo fuera de servicio por exceso de vibración y ruido. personal de mantención realiza chequeo de equipo en operación, corroborando efectivamente exceso de vibración y ruido. c.aguirre-s.araya. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | evaluar procedencia de vibración ruido. | Manuel González | Noche
T_15 | 74215 | 2021-05-19 | 07:00:00 | 10:50:00 | 3.83 | 2 | 7.66 | T_Cabina | Sellado | Falla | se recibe equipo detenido por presentar exceso de ruido en cabina y se asiste a equipo chequeando ruido y vibración de aspa, tensores, cardanes y ductos de escape no encontrando nada anormal. se chequean niveles y se rellena con 15 lts de refrigerante quedando ok. a.gallardo – n.portilla | 0 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Dia
T_15 | 74249 | 2021-05-20 | 02:20:00 | 02:30:00 | 0.17 | 2 | 0.34 | T_Motor | Radiador | Stand-By | ot-395554 operador solicita relleno de refrigerante, se rellena con 25 lts (l.leiva-j.saldivar) | 395554 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_15 | 74258 | 2021-05-21 | 11:15:00 | 11:23:00 | 0.13 | 2 | 0.26 | T_Motor | Radiador | Operacional | ot-395562 se asiste a equipo y se rellenan 21 litros de refrigerante (l.briones-j.guerrero ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Dia
T_15 | 74278 | 2021-05-22 | 09:30:00 | 09:40:00 | 0.17 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Stand-By | chequeo preventivo-psi-remanente-temperaturas y cortes en gomas-chequeo visual de componentes (j.araya-n.contreras ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Dia
T_15 | 74285 | 2021-05-22 | 20:59:00 | 21:10:00 | 0.18 | 2 | 0.36 | T_Motor | Radiador | Operacional | ot-395601 operador solicita relleno de refrigerante, se rellena con 42 lts. (l.leiva-j.saldivar) | 395601 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_16 | 73934 | 2021-05-17 | 22:10:00 | 22:40:00 | 0.5 | 2 | 1 | T_Motor | TK Aceite | Operacional | bajo nivel aceite motor. se realiza relleno de aceite motor 80 lts. y aceite hidráulico implemento 15 lts. equipo operativo. c.aguirre-s.araya. | 0 |  | Operativo |  | Manuel González | Noche
T_16 | 74014 | 2021-05-21 | 15:20:00 | 15:30:00 | 0.17 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Stand-By | chequeo neumaticos-presiones-temperaturas y corte- neumaticos en buen estado ( j.araya-n.contreras ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Dia
T_16 | 74044 | 2021-05-22 | 01:47:00 | 02:06:00 | 0.32 | 2 | 0.64 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | ot-395576 operador solicita relleno de aceite hidráulico, se rellena con 50 lts. y relleno tk grasa (l.leiva-j.saldivar) | 395576 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_17 | 74307 | 2021-05-18 | 10:30:00 | 11:00:00 | 0.5 | 0 | 0 | T_Cabina | A/C | Stand-By | personal de csi asiste a equipo detenido chequeando estado de flexibles ok. se aprovecha de realizar relleno del tk de grasa quedando al 100% más chequeo de dispensador ok. personal de 3duck asiste a equipo detenido y realiza chequeo de presiones y realiza recarga de gas r134a y regula presiones quedando ok. 3duck | 0 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Dia
T_17 | 74395 | 2021-05-19 | 00:13:00 | 07:00:00 | 6.78 | 4 | 27.12 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | ot-393905 personal huerta realiza lavado de equipo, ot-393902 se realizan puntos pauta de pm-1000 hrs., se rellena con 291 lts. aceite motor y 42 lts. aceite diferencial – ot 393705 predictivo: se realiza muestreo apd, se realiza diálisis tren trasero e hidráulico, se realiza puntos pauta predictiva (m.espinoza-f.torti-paola pizarro-navia guerrero) – ot 390234 personal g&g al momento de realizar trabajo de reparación, se encuentra que trabajo (fisura) fue ejecutado en lateral izq. de tolva con fecha 21-04-2021 (c.araya) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | predictivo: purgar sistema combustible-continuar con puntos pendientes, retirar dializadoras 08:00 hrs.-término puntos pm-1000 hrs. | Hernán Veliz | Noche
T_17 | 74395 | 2021-05-20 | 07:00:00 | 17:43:00 | 10.72 | 5 | 53.6 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | ot-393902- se terminan todos los puntos de pauta de mantencion quedando todos los filtros asociados y cambiados- se cambia manguera lubricacion pto-se cambia sello de tuberia de filtros lubricacion de transmsion- se saca travesaño para que se repare en g&g- se instala travesaño reparado-se rellena con aceite ( hidraulico-transmsion )- se chequean niveles con equipo corriendo- se realiza orden y aseo-ot-393705 se chequea rejilla magnetica de transmsion (foto) relleno 200 litros hd30 y 69 litros hd10 ( f.varas-r.urrutia-n.portilla-o.espinosa-n.sanchez )c.s.i. se realiza recarga de grasa a tk unidad scl quedando en 100%-pruebas con aire externo del equipo funcionando correctamente no detectando fugas o deterioro-presiones de aire y grasa correctos-chequeo de inyectores-conectores y flexibles estando en buenas condiciones-inspección a puntos de lubricación encontrándose grasa fresca y correcta lubricación a los puntos-dispensador de grasa móvil con alarma de alta presión- se lubrica manual el puntos quedando en buen estado despareciendo alarma (m.munizaga-i.ortes )-huerta neumático chequeo preventivo en taller-psi-remanentes-temperaturas-cortes en goma-chequeo componentes- posición 3 cbr 52 mm profundidad x 70 mm largo caluga n° 29- posición 3 cbr 61 mm prf. x 80 mm largo caluga n° 20- posición 5 cbr 70 mm prof. x 60 mm largo caluga n° 19 ( c.muñoz )ot-385923 se realiza reparación de travesaño según procedimiento- se retira con apoyo personal huerta y se instala nuevamente-ot-301379 se realiza reparación de ducto de escape-abrazadera en mal estado se repara y se solda ducto -ot 393901 se realiza inspección a equipo- se realiza reparación de ducto escape y fisura travesaño( a.ochoa-m.castillo )ot-393900- se realiza chequeo de presiones compresor a/c-chequeo sistema eléctrico a/c-carga y mangueras-presostato-cambio de filtro cabina- cambio sellos puerta-fundas-difusores-asiento y suspensión-espejos panorámico-cabina en general-limpieza de chapas-cambio de plumillas(c.alfaro-j.olivares-e.pizarro ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Dia
T_18 | 36392 | 2021-05-17 | 17:20:00 | 19:00:00 | 1.67 | 2 | 3.34 | T_Transmision | Eléctrico de Control | Falla | operador informa por alarma nivel 3 de bajo nivel de aceite transmision quedando fuera de servicio y se asiste a equipo chequeando niveles rellenando con 40 lts de aceite transmision, pero alarma persiste trasladando equipo a la antena quedando fuera de servicio. a.gallardo – h.perez | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | chequear arnes y sensor de nivel de transmision. | Marco Carmona | Dia
T_18 | 36392 | 2021-05-17 | 19:00:00 | 22:05:00 | 3.08 | 2 | 6.16 | T_Transmision | Eléctrico de Control | Falla | se chequea equipo por alarma bajo nivel de aceite transmisión. se revisan conexiones de tierra , señal y alimentación en arnés. se encuentra arnés con problemas en cable de alimentación del sensor, se realiza reparación de arnés y limpieza de conectores. se chequean niveles. equipo operativo. c.aguirre-s.araya. | 0 |  | Operativo |  | Manuel González | Noche
T_18 | 36485 | 2021-05-21 | 06:18:00 | 07:00:00 | 0.7 | 0 | 0 | T_Transmision | TK Transmisión | Operacional | equipo fuera de servicio por presentar alarma nivel 2 de bajo nivel aceite transmisión. | 395578 |  | En Reparacion/Mantencion | evaluar condición-relleno aceite tk transmisión. | Hernán Veliz | Noche
T_18 | 36485 | 2021-05-22 | 07:00:00 | 09:43:00 | 2.72 | 2 | 5.44 | T_Transmision | TK Transmisión | Falla | 395578- se asiste a equipo y se realiza cambio de sensor de nivel aceite transmsion (j.aguilrea-j.guerrero )huerta neumático- chequeo psi-remanentes-temperaturas-cortes en gomas-chequeo visual de componentes-posición 1 cbl exterior 10 mm pro. x 150 mm largo caluga 23(c.muñoz-n.contreras ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Dia
T_18 | 36499 | 2021-05-22 | 22:15:00 | 22:35:00 | 0.33 | 2 | 0.66 | T_Transmision | TK Transmisión | Falla | ot-395602 operador informa alarma nivel 3 bajo nivel aceite transmisión, se chequea sensor nivel encontrándose sucio con aceite, se realiza limpieza de conector, se prueba equipo ok (l.leiva-j.saldivar) | 395602 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_18 | 36500 | 2021-05-22 | 23:31:00 | 07:00:00 | 7.48 | 2 | 14.96 | T_Transmision | TK Transmisión | Falla | ot-395602 equipo f/s (segunda detención) por alarma nivel 3, bajo nivel aceite transmisión. | 395602 |  | En Reparacion/Mantencion | evaluar sensor nivel aceite transmisiónl. | Hernán Veliz | Noche