## Sheet1
Equipos | Horómetro | Fecha_Actual | Hora_de_Detención | Hora_de_Entrega | Tiempo_FS | Nro_Personas | Horas_Persona | Sistema | Sub_Sistemas | Tipo_de_Detención | Trabajo_Ejecutado | Nº_OT | Nº_Backlog | Status_Final | Trabajos_Pendientes | Jefe_de_Turno | Turnos
T_09 | 84705 | 2021-05-23 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Estructural | Tolva | Falla | ot-395599- fisura en soporte de levante tolva- se realiza extrancion de cilindros para su correcta reparacion( a.alvarez-m.godoy ) personal g&g se encuentra realizando trabajos estrcutural de fisura de tolva | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | g&g- continuar con reparacion de fisuras en soporte de tolva- des pues de entrega equipo a operaciones verificacion de torque controlado por huerta neumatico a posicion 6 y despues de 12 horas de trabajo reaprete posicion 5 y 6 en taller por cambio neumatico posicion 6 | jorge pasten | Dia
T_09 | 84705 | 2021-05-23 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Estructural | Tolva | Falla | se recibe equipo detenido por problema estructural en fisura soporte superiores ambos cilindros levante y personal gyg continua con reparación torchando zona afectada pero se mueve personal a trabajos en pala 3 para trabajos estructural en balde. | 395599 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con trabajos estructural en soportes de ambos cilindros de levante. | Marco Carmona | Noche
T_09 | 84705 | 2021-05-24 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Estructural | Tolva | Falla | reparación fisura soporte cilindro levante. se realiza instalación de baking lado izquierdo de piso tolva y se reparan fisuras de cajón de cilindro levante. a.ochoa-m.castillo. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con remate de soldadura de cajón. limpieza de cajón lado derecho y dimensionar plancha. reparar fisuras lado izquierdo fabricar gousett. | Manuel González | Dia
T_09 | 84705 | 2021-05-24 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Estructural | Tolva | Falla | no se realizan trabajos en equipo durante el turno noche. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Marco Carmona | Noche
T_09 | 84705 | 2021-05-25 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Estructural | Tolva | Falla | g&g. se realiza fabricación de gouset y se remata plancha superior izquierda. a.ochoa. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con trabajos. | Manuel González | Dia
T_09 | 84705 | 2021-05-25 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Estructural | Tolva | Falla | en continuación de trabajos asociados a reparación estructural personal gyg continua con reparación de fisura en base de soporte de cilindro levante lado izquierdo. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con reparación en lado derecho. | Marco Carmona | Noche
T_09 | 84705 | 2021-05-26 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Estructural | Tolva | Falla | personal de g&g realiza instalación de blindaje piso tolva más reparación de cajones soporte cilindro levante tolva. instalación refuerzo inferior cajón cilindro levante izquierdo. instalación de blindaje llanteras laterales y frontales. j.sierra-m.zambra-d.aros. personal de huerta realiza regularización de presiones a neumáticos. g.cerda-f.gallardo. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | instalación de soporte cilindro levante y carga suspensiones delanteras. | Manuel González | Dia
T_09 | 84705 | 2021-05-26 | 19:00:00 | 05:00:00 | 10 | 2 | 20 | T_Estructural | Tolva | Falla | en continuacion de trabajos asociados a reparación estructural y termino de asociados, se instalan pasadores de cilindro de levante. se elimina fuga de aceite por valvula carga acumuladores de dirección. se normaliza altura de suspensión posición n°1 ok. se realiza engrase manual de pasadores de cilindro de levante tolva y se rellena con 80 lts de aceite hidraulico quedando ok. p.tapia – j.ramirez | 0 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Noche
T_09 | 84710 | 2021-05-27 | 09:20:00 | 09:35:00 | 0.25 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_6 | Monitoreo/Predictivo | se realiza verificación de torque manual 905 libras pie a neumático posición 6. se regulariza presión a neumático posición 4 a 110 psi. equipo operativo. c.olivares-r.echeverría-g.cerda. | 0 |  | Operativo | realizar reapriete a neumático posición 6. después de 12 horas de trabajo. | Manuel González | Dia
T_09 | 84718 | 2021-05-27 | 15:45:00 | 16:50:00 | 1.08 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_6 | Monitoreo/Predictivo | se realiza reapriete de neumático posición 6, con torque controlado a 905 libras pie. más registro fotográfico posición 5. equipo operativo. c.olivares-r.echeverría-j.pizarro. | 0 |  | Operativo |  | Manuel González | Dia
T_11 | 87584 | 2021-05-23 | 20:50:00 | 21:00:00 | 0.17 | 2 | 0.34 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | operador informa por bajo nivel de hidraulico y se asiste a equipo chequeando niveles rellenando con 39 lts de aceite hidraulico y los demás niveles se encuentran bien quedando ok. a.cuello – s.vergara | 0 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Noche
T_11 | 87646 | 2021-05-25 | 13:30:00 | 13:40:00 | 0.17 | 2 | 0.34 | T_Neumaticos | Inspección | Stand-By | se realiza chequeo de presiones, remanentes, temperatura y corte a gomas. posición 2, manchado con aceite parte interior. j.araya-n.contreras. | 0 |  | Operativo |  | Manuel González | Dia
T_11 | 87653 | 2021-05-26 | 23:10:00 | 00:05:00 | 0.92 | 2 | 1.84 | T_Electrico | Alumbrado | Falla | operador informa por problemas intermitente en luces traseras quedando fuera de servicio y se asiste a equipo chequeando estado de focos de retroceso estado ok. se chequea arnes electrico de luces ok. se chequea relé de luces retroceso encontrándose en corto circuito. se realiza cambio de relé y se realizan pruebas ok. se chequean niveles quedando ok. a.cuello – s.vergara | 0 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Noche
T_11 | 87688 | 2021-05-27 | 04:23:00 | 07:00:00 | 2.62 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_4000 | Programada | ot- 395627 -equipo ingresa a lavado para mantencion de 4000 horas | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | departamental n° 12 | jorge pasten | Noche
T_11 | 87688 | 2021-05-28 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 5 | 60 | T_Mantencion | PM_4000 | Programada | ot-395306- pm 4000 horas- se realizan puntos pauta pm 4000 horas- se realiza rellenos de todos los fluidos- se realiza cambio de todos los filtros- se realiza orden y aseo del area-ot 395200 predictivo- se realiza muestreo apd ma rotulado- se realzia fotografias tapones magneticos-masas delanteras-mandos finales y diferencial encontrandose en nivel 1- se realiza fotografias rejillas y magneticos de la transmsion encontrandose nivele 1-rellenos- 291 litros aceite motor- 794 litros hd60 - 104 litros hd30 - 594 litros hd10 -9 litros elc33 (m.espinoza-p.pizarro-a.campos-e.campillay-c.calderon ) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | cebar sistema combustible mas termino puntos pm 4000 horas-termino plan predictivo- realizar backlog 386005- predictivo chequear rejillas levante y puntos pauta predictiva | Hernán Veliz | Dia
T_11 | 87688 | 2021-05-28 | 19:00:00 | 23:15:00 | 4.25 | 4 | 17 | T_Mantencion | PM_4000 | Programada | ot-395306-termino pm 4000 horas- se realiza chequeo-relleno de aceite transmsion 70 litros-se rellena deposito de grasa- se rellena aceite hidraulico 90 litros- ot-395200-se realiza chequeo de rejillas de levante-ot 386005 se realiza chequeo fugas posicion 2 y 4-se realiza lavado - se entrega equipo a operaciones para chequeo despues de horas de operacion ( c.casanga-c.calderon-olga espinosa-nancy sanches ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Noche
T_12 | 84024 | 2021-05-23 | 18:20:00 | 19:00:00 | 0.67 | 0 | 0 | T_Frenos | Trasero | Falla | operador informa que equipo se encuentra con alarma freno carrera alto. quedando fuera de servicio en espera de mantencion | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | evaluar condicion | jorge pasten | Dia
T_12 | 84024 | 2021-05-23 | 19:00:00 | 20:20:00 | 1.33 | 2 | 2.66 | T_Frenos | V/V Freno | Falla | se recibe equipo detenido por problemas con freno carrera alto y se asiste chequeando alarma de freno carrera alto encontrando switch de rotocamara trasera activo. se resetea switch más chequeo de niveles quedando ok. a.cuello – s.vergara | 0 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Noche
T_12 | 84031 | 2021-05-24 | 22:15:00 | 22:25:00 | 0.17 | 2 | 0.34 | T_Mantencion | T_Predictivo | Stand-By | se aprovecha equipo detenido y se realiza ot predictiva con la toma de muestra de aceite a masa pos 2 mas chequeo de tapón magnético con registro fotográfico quedando ok. a.cuello - s.vergara | 395660 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Noche
T_12 | 84038 | 2021-05-25 | 04:15:00 | 04:35:00 | 0.33 | 2 | 0.66 | T_Motor | Arranque Neumatico | Falla | operador informa por problemas con partida de equipo quedando fuera de servicio y se asiste a equipo encontrando baja presión de aire para partida se carga acumulador de aire con apoyo de camion lubricador y se chequean niveles quedando ok. a.cuello – s.vergara | 0 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Noche
T_12 | 84132 | 2021-05-28 | 10:37:00 | 13:50:00 | 3.22 | 3 | 9.66 | T_Mantencion | Pre-PM | Programada | ot-395268 se realiza pre-pm según pauta de mantención, se chequean todos los puntos, se toma y rotula muestra de motor; ot-395160 se realiza testeos hidráulicos y dinámicos según pauta, se chequean niveles, se rellena con 40 lts. aceite motor (f.torti-c.calderón-n.guerrero) – personal csi realiza relleno tk grasa al 100% ok, chequeo dispensador móvil ok y programado en 2 con 60 ml de grasa, pruebas a bomba ok trabajando con una presión 60 psi generando una presión de lubricación de 3000 psi, tiempos de lubricación ok programados con 60 seg. trabajo por 60 min. descanso (j.ortíz-i.cortés) – personal 3 patitos realiza pre-pm: chequeo sistema a/c, compresor y correa, cambio fundas y cortinas, asiento y suspensión, paneles interiores, cortinas, parabrisas, espejos retrovisores, faldones, piso goma, cinturón de seguridad y codera (e.henríquez-o.ortega) | 395268 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_13 | 87277 | 2021-05-23 | 23:15:00 | 01:10:00 | 1.92 | 2 | 3.84 | T_Mantencion | PM_250 | Programada | se sube equipo a taller por pm de 250 hrs según programa y se realiza cambio de aceite motor, cambio de filtros de aceite motor, filtros de combustible y cambio de filtros de aire primario. se realiza un relleno de 291 lts de aceite motor quedando ok. p.tapia – j.ramirez | 393529 |  | Operativo | continuar con pauta pm de 4000 hrs | Marco Carmona | Noche
T_13 | 87318 | 2021-05-25 | 04:40:00 | 07:00:00 | 2.33 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_4000 | Programada | se sube equipo a taller para realizar pm de 4000 hrs y backlogs asociados según programa y personal de huerta comienza con ot por lavado completo. | 393531 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar pm de 4000 hrs más backlog asociados. | Marco Carmona | Noche
T_13 | 87320 | 2021-05-26 | 01:40:00 | 05:55:00 | 4.25 | 2 | 8.5 | T_Hidraulico | Mangueras | Falla | operador informa por fuga considerable quedando fuera de servicio y se asiste a equipo chequeando fuga de aceite hidraulico por manguera de valvula control a enfriador por esta mal ruteada. se retira y se instala manguera nueva con sus respectivos sellos nuevos y se rutea nuevamente como corresponde. se chequean niveles y se rellena con 358 lts de aceite hidraulico quedando ok. a.cuello – s.vergara | 395864 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Noche
T_13 | 87318 | 2021-05-26 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Mantencion | PM_4000 | Programada | ot: 393702. se realiza toma de muestra según pauta más registro fotográfico de tapones magnéticos. c.calderon-a.campo-e.campillay. ot: 393529. se cambia aceite de diferencial y mandos finales 373 lts. se cambia aceite transmisión 153 lts. y filtros. se cambia aceite hidráulico 665 lts. y filtros. se cambia aceite dirección 135 lts. y filtros. se cambia aceite masas 44 lts. se cambia secador de aire. se cambia respiraderos de tk y masas. se rellena deposito de grasas al 100%. e.campillay-n.portilla-c.calderon-a.campo-e.saud. 3duck. se realiza cambio de fundas, difusores, sello goma puertas, limpieza y ajuste de chaspas, presurizado de cabina y cambio de plumillas. se realiza chequeo de asiento, suspensiones, cinturón de seguridad, cortina, codera, paneles inferiores y piso goma. o.ortega. a/c. se realiza chequeo sistema, compresor, correas y mangueras. cambio de filtros cabina. e.henríquez. ot: 393527. personal de csi realiza pm-4000 horas según pauta. m.munizaga-f.cortes-j.salinas. personal de huerta realiza limpieza de cabina. j.salfate-m.castillo. | 393529 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con puntos pendiente pm y predictivo. | Manuel González | Dia
T_13 | 87318 | 2021-05-26 | 19:00:00 | 21:35:00 | 2.58 | 2 | 5.16 | T_Mantencion | PM_4000 | Programada | en continuacion y termino de trabajos asociados a pm de 4000 hrs, se da termino a puntos pendientes de pauta. se realiza carga de acumuladores de dirección dejándolos en 800 psi ok. se instala perno en manilla de puerta y se chequean niveles quedando ok. p.tapia – j.ramirez | 393529 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Noche
T_14 | 86011 | 2021-05-23 | 05:10:00 | 05:55:00 | 0.75 | 2 | 1.5 | T_Transmision | Eléctrico de Control | Falla | operador informa por falla en marchas quedando fuera de servicio y se asiste a equipo por problemas con marchas encontrándose conector de tarjeta transmision suelto. se reapreta y se realizan pruebas ok. se chequean niveles quedando ok. p.tapia – j.ramirez | 0 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Noche
T_14 | 86022 | 2021-05-24 | 18:00:00 | 19:00:00 | 1 | 0 | 0 | T_Direccion | V/V Control | Falla | equipo fuera de servicio operador informa dirección rígida. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | evaluara sistema dirección. | Manuel González | Dia
T_14 | 86022 | 2021-05-24 | 19:00:00 | 22:05:00 | 3.08 | 2 | 6.16 | T_Direccion | Barra de Dirección | Falla | se recibe equipo detenido por problemas con dirección dura y se asiste a equipo realizando chequeo nivel de dirección estando ok. se realiza chequeo en ruta no encontrando nada aromal. se realizan pruebas en operación no encontrando nada aromal nuevamente. se chequean niveles y se rellena con 62 lts de aceite hidráulico quedando ok. a.cuello - s.vergara | 0 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Noche
T_14 | 86031 | 2021-05-25 | 08:20:00 | 10:40:00 | 2.33 | 2 | 4.66 | T_Mantencion | PM_4000 | Programada | ot: 393546. se realiza cambio de aceite motor 291 lts. cambio de filtros aceite moto. toma de muestra aceite motor. relleno deposito de grasa al 100%. chequeo de niveles equipo corriendo. limpieza de área trabajo. r.maluenda-e.saud. 3uck. se realiza cambio de sellos puerta, funda y difusores. chequeo de asiento y suspensión. e.pizarro | 393546 |  | Operativo | programar termino de pm-4000 horas. 3duck. realizar presurizado de cabina. | Manuel González | Dia
T_14 | 86102 | 2021-05-28 | 02:24:00 | 02:44:00 | 0.33 | 2 | 0.66 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | ot-396110 se asiste a equipo y se rellenan 40 litros aceite hidraulico y relleno tk de grasa ( l.briones-f.ogalde ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Noche
T_14 | 86094 | 2021-05-28 | 12:30:00 | 12:45:00 | 0.25 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Stand-By | personal huerta realiza chequeo neumáticos, presiones, temperaturas, remanentes, cortes en gomas (r.echeverría-c.olivares-g.cerda) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_15 | 74293 | 2021-05-23 | 21:00:00 | 21:10:00 | 0.17 | 2 | 0.34 | T_Motor | Radiador | Operacional | operador informa por bajo nivel de refrigerante y se asiste a equipo chequeando niveles rellenando con 35 lts de aceite motor y 39 lts de refrigerante quedando ok. a.cuello – s.vergara | 0 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Noche
T_15 | 74304 | 2021-05-24 | 04:15:00 | 04:25:00 | 0.17 | 2 | 0.34 | T_Motor | Radiador | Falla | operador informa por alarma intermitente de bajo nivel de refrigerante y se asiste a equipo chequeando niveles rellenando con 50 lts de refrigerante y los demás niveles se encuentran bien quedando ok. a.cuello - s.vergara | 0 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Noche
T_15 | 74377 | 2021-05-27 | 07:00:00 | 09:20:00 | 2.33 | 2 | 4.66 | T_Motor | Radiador | Operacional | alarma bajo nivel refrigerante. se chequean niveles, rellenando refrigerante 41 lts. y el tk de grasa al 100% por encontrarse vacío. equipo operativo. p.thenoux-s.araya. | 0 |  | Operativo |  | Manuel González | Dia
T_15 | 74413 | 2021-05-28 | 04:21:00 | 07:00:00 | 2.65 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | ot-395650- equipo ingresa a lavado para pm de 500 horas | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | jorge pasten | Noche
T_15 | 74413 | 2021-05-29 | 05:28:00 | 05:42:00 | 0.23 | 1 | 0.23 | T_Motor | Radiador | Operacional | se asiste a equipo y se rellenan 32 litros refrigerante ( a.alvarez ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Noche
T_15 | 74413 | 2021-05-29 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | ot- 395651 inicio pm-500 hrs., se realiza predictivo y cambio de arnés de transmisión (backlog), se realiza relleno 56 lts. aceite hd-60, 36 lts. aceite hd 10 y 246 lts. aceite elc 33%; ot-395206 predictivo: se realiza muestreo apd, se realiza diálisis transm. y hidráulico, chequeo tapones masas delanteras y tren trasero ambos nivel 1, se realiza inspección rejilla transmisión nivel 1; ot-388374 se realiza cambio de arnés transmisión, se realiza cambio conector sensor velocidad transmisión, instalación de abrazaderas correspondientes – (m.espinoza-a.campos-p.pizarro-e.campillay) – ot 395652 personal g&g realiza inspección estructural al chasis (a.salazar) – personal 3 patitos realiza: chequeo a/c, cambio filtro cabina, chequeo de compresor y correa,, cambio sellos de puerta, difusores, chequeo de asiento y suspensión (e.henríquez-f.carvajal) – personal huerta realiza chequeo de neumáticos, cortes, presiones, remanente (g.cerda) – personal csi realiza relleno tk grasa al 100% ok, chequeo bomba lubricación ok con una presión de 60 psi y lubricación de 3000 psi a los 22 seg aprox., flexibles y conectores ok, lubricación al punto con grasa ok, sistema centralizado lubricación ok (j.ortíz-i.cortés) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con trabajos estructural-queda pendiente medir espesor interior tolva ya que ésta se encontraba levantada por trabajos de mantención. | Hernán Veliz | Dia
T_15 | 74413 | 2021-05-29 | 19:00:00 | 22:56:00 | 3.93 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | personal g&g ot 391385 se repara fisura en soporte cilindro superior levante tolva( j.soto-g.contreras ) | 0 |  | Operativo | no se realiza medicion de espesor por necesidad de equipo en la mina y atencion s-03 | jorge pasten | Noche
T_16 | 74142 | 2021-05-27 | 12:45:00 | 13:10:00 | 0.42 | 2 | 0.84 | T_Motor | TK Aceite | Operacional | alarma bajo nivel aceite motor. se rellena aceite motor 80 lts. equipo operativo. p.thenoux-s.araya. | 0 |  | Operativo |  | Manuel González | Dia
T_16 | 74173 | 2021-05-28 | 02:53:00 | 03:06:00 | 0.22 | 2 | 0.44 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | ot-396109 se asiste a equipo y se rellenan 60 litros aceite hidraulico y 28 litros de refrigerante ( l.briones-f.ogalde ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Noche
T_16 | 74165 | 2021-05-28 | 17:42:00 | 18:02:00 | 0.33 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | personal huerta realiza chequeo de neumáticos, presiones, remanentes, temperatura y cortes en goma-pos.3 relleno con nitrógeno de 93 a 110 psi (c.olivares-g.cerda-r.echeverría) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_18 | 36505 | 2021-05-23 | 03:40:00 | 07:00:00 | 3.33 | 0 | 0 | T_Electrico | Control | Falla | operador vuelve a informa por alarma nivel de aceite transmision quedando fuera de servicio. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | evaluar y reparar falla electrica por alarma nivel 3 de aceite transmision. | Marco Carmona | Noche
T_18 | 36500 | 2021-05-23 | 07:00:00 | 16:15:00 | 9.25 | 2 | 18.5 | T_Transmision | Transmision | Falla | ot-395602 - se asiste a equipo- se chequean niveles estando todos ok- se da partida a equipo quedando sin aire para la partida- con apoyo de camión lubricador se da partida a equipo encontrando despiche de aire por pedal de freno-se chequea sistema de freno servicio y retardador- se cambia v/v freno servicio por fuga- se chequea equipo en terreno con operador trabajando ok ( a.alvarez-m.godoy )c.s.i.-se realiza relleno del tk de grasa quedando 100% de su capacidad total, se realiza eliminación de fugas por conectores de frl y aprete de válvula de venteo quedando sin fuga, se realizan pruebas con aire externo a la bomba y el sistema no presenta falla estoleando aprox en los 20segundos, se chequea lubricación al punto los cuales se encuentran correctamente lubricados con grasa fresca presente, flexibles y conectores en óptimas condiciones sin fugas ni desgaste por roce.(j.ortiz-i.cortes ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Dia
T_18 | 36504 | 2021-05-23 | 17:26:00 | 19:00:00 | 1.57 | 2 | 3.14 | T_Electrico | Control | Falla | equipo presenta alarma nivel 3- se chequea equipo y no se encuentra con alimentacion hacia sensor- se realiza alimentacion de switch de filtro de carga de convertidor para poder sacar equipo ya que se encuentra cargado ( j.aguilera-j.guerrero ) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | chequear arnes-normalizar sistema electrico- equipo en fase antena | jorge pasten | Dia
T_18 | 36504 | 2021-05-23 | 19:00:00 | 22:30:00 | 3.5 | 2 | 7 | T_Electrico | Control | Falla | se recibe equipo detenido por alarma nivel de 3 nivel de aceite transmision y se asiste equipo encontrándose alarma activa de filtro de convertidor taponeado. se normaliza conexiones eléctricas quedando alarma ok. se chequea conector sensor nivel transmision cambiando pin de cable señal quedando ok. p.tapia – j.ramirez | 0 |  | Operativo | chequear en ruta y visualización con et. | Marco Carmona | Noche
T_18 | 36505 | 2021-05-24 | 07:00:00 | 16:05:00 | 9.08 | 2 | 18.16 | T_Transmision | Eléctrico de Control | Falla | ot: 395675. se detecta circuito abierto fmi-03 sensor temperatura transmisión. se testea sensor encontrando conector fuera de lugar, se limpia sensor y se conecta adecuadamente. se chequea niveles y se rellena aceite transmisión 14 lts. p.thenoux-c.honores. | 395675 |  | Operativo |  | Manuel González | Dia
T_18 | 36530 | 2021-05-25 | 14:00:00 | 14:15:00 | 0.25 | 2 | 0.5 | T_Aire_Comprimido | TK Aire | Falla | sin parida motor diésel, se realiza carga de sistema neumático. equipo operativo. p.thenoux-m.cuello. | 0 |  | Operativo |  | Manuel González | Dia
T_18 | 36542 | 2021-05-26 | 05:20:00 | 07:00:00 | 1.67 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | se sube equipo a taller para realiza pm de 500 hrs mas backlog asociados y personal de huerta comienza con ot por lavado completo. | 395622 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con lavado y realizar pm de 500 hrs mas backlog asociados. | Marco Carmona | Noche
T_18 | 36542 | 2021-05-27 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | ot: 395207. predictivo. se realiza verificación de tapones magnéticos con registro fotográfico (masas, mandos finales y diferencial). se verifica rejilla de transmisión con registro fotográficos. toma de muestra a todo los sistemas. se realiza diálisis a sistema hidráulico y transmisión. a.campos-c.calderon-c.honores-e.campillay. ot: 395621. se realiza cambio filtros aceite motor, racord, primario combustible. aire primario y secundario. diferencial. sistema transmisión. sistema dirección y sistema hidráulico. a.campos-c.calderon-c.honores-e.campillay. ot: 391255. se realiza cambio de conjunto válvula de drenaje n° de parte: 7x-7655. c.calderon. ot: 395624. se realiza inspección de chasis y tolva (presenta plancha desprendida en cola de tova). a.salazar. 3duck. se realiza cambio de funda, difusores, sellos puerta, limpieza y ajuste de chapa. se realiza chequeo asiento, suspensión, cinturón de seguridad, coderas, cortina, parabrisa, paneles interiores y piso goma. o.ortega. a/c. se realiza chequeo compresor, correas y mangueras. cambio de filtros cabina. e.henríquez. personal de csi realiza pm-500 horas según pauta. f.cortes-j.salina. se realiza chequeo de neumáticos, presiones, remanente y estado de componentes. f.gallardo. | 395621 |  | En Reparacion/Mantencion | rellenar ambas masa. cargar acumuladores. rellenar aceite hidráulico. continuar con puntos pm. realizar backlog pendientes. chequear niveles con equipo corriendo. | Manuel González | Dia
T_18 | 36542 | 2021-05-27 | 19:00:00 | 01:54:00 | 6.9 | 4 | 27.6 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | ot-395621- termino de pm 500 horas- se rellenan masa-se rellena aceite motor- aceite hidraulico- se ceba equipo para poner en marcha- se rellena refrigerante- se cargan acumuladores de direccion encontrando v/v de carga acumulador n°3 en mal estado se realiza retiro y cambio quedando ok-ot-390871 se realiza el cambio de manguera enfriamiento freno trasero derecho-ot 391461 trabajo ya realizado no se aprecian fugas-ot 391907- trabajo ya realziado-manguera se encuentra instalada en equipo-ot 392947 reprogramar por falta de informacion-ot 392525 no hay informacion de trabajo ya realizado-rellenos 40 litros aceite motor- 44 litros hd60 - 180 litros hd10 - 40 litros elc 33- ( c.casanga-c.calderon-o.espinosa-n.sanchez ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Noche