## Sheet1
Equipos | Horómetro | Fecha_Actual | Hora_de_Detención | Hora_de_Entrega | Tiempo_FS | Nro_Personas | Horas_Persona | Sistema | Sub_Sistemas | Tipo_de_Detención | Trabajo_Ejecutado | Nº_OT | Nº_Backlog | Status_Final | Trabajos_Pendientes | Jefe_de_Turno | Turnos
T_09 | 85179 | 2021-06-21 | 09:57:00 | 10:33:00 | 0.6 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | se realiza chequeo de equipo por llamado de operador- chequeo y relleno de neumaticos posicion 3 y 4 con 110 psi- posicion 4 con desgarro de goma interior b/l (j.araya-s.castillo ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Dia
T_09 | 85187 | 2021-06-21 | 20:50:00 | 21:26:00 | 0.6 | 2 | 1.2 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | ot-399310 operador informa bajo nivel aceite hidráulico, se rellena con 58 lts., se rellena depósito grasa centralizado (l.leiva-m.godoy) | 399310 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Noche
T_09 | 85220 | 2021-06-23 | 09:00:00 | 13:32:00 | 4.53 | 4 | 18.12 | T_Mantencion | Pre-PM | Programada | ot-398420- se realiza pre-pm- chequeo mecánico según pauta adjunta-se realiza cambio de manguera de enfriamiento de freno por encontrarse con fuga (posición n°1 )- se realiza cambio de sellos a ambas mangueras de enfriamiento de freno posición n°1- se realiza relleno de aceite de motor 50 litros y 33 litros aceite hidráulico de implemento se sacan muestras aceite motor( j.guerrero-j.aguilera-c.calderon-f.ogalde ) ( personal tres duck-g&g-restec-huerta neumatico y g&g realizan pauta de pre-pm. | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Dia
T_09 | 85220 | 2021-06-24 | 08:28:00 | 08:45:00 | 0.28 | 2 | 0.56 | T_Motor | Arranque Neumatico | Falla | ot-400052- operador informa que queda sin aire para la partida- se asiste a equipo con apoyo camion lubricado se da partida a equipo entregando operativo ( j.guerrero-j.aguilera ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Dia
T_11 | 88153 | 2021-06-20 | 11:50:00 | 12:00:00 | 0.17 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Stand-By | personal de huerta asiste a equipo detenido y realiza chequeo de presiones, temperaturas, remanentes y estado de cortes mas el retiro de piedras ok. huerta | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia
T_11 | 88181 | 2021-06-21 | 20:23:00 | 20:40:00 | 0.28 | 2 | 0.56 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | ot-399309 operador informa bajo nivel aceite hidráulico, se rellena con 56 lts. (l.leiva-m.godoy) | 399309 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Noche
T_11 | 88192 | 2021-06-22 | 10:00:00 | 19:00:00 | 9 | 4 | 36 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | ot-398054 se realiza lavado completo para mantencion de 500 horas-ot-398055se comienza con pm de 500 horas- se drenan aceite según pauta- se conecta diálisis a sistema hidráulico y transmisión- se cambian todos los filtros según pauta- se rellenan fluidos- se ceba equipo- se traslada equipo a loza n°4- se pone pinocho a equipo-no se realiza retiro de neumático posición 1 y 2 por fala de manipulador- se cambia sello de filtro hidráulico-se rellenan 45 litros aceite motor - ot 397970 se realiza predictivo- se toman muestras de aceites según pauta- se chequean tapones magnéticos con fotos- se dializa transmisión e implemento( f.ramos-r.urrutia-r.nuñez-n.sanchez )ot-398057- c.s.i. se realiza relleno tk de grasa 100% capacidad- se realiza mantencion bba lubricación y componentes-inspección de matrices aire y grasa no se observan fugas ni roce-cambio dispensador móvil tensor del alternador- se instala nuevo dispositivo de 250 ml mas pilas- se realizan pruebas dinámicas quedando operativo con luz verde a 2 meses-chequeo puntos de lubricación sistema de dirección y suspensión- se observa grasa fresca presente en los puntos- se realizan pruebas dinámicas con aire externos-bba lubricación trabaja a 60 psi- presión de grasa 2500 psi en sistema-tiempo de trabajo del sistema scl es de 22 segundos ( j.ortiz-i.cortes-m.munizaga )personal 3 duck pm 500 horas a/c- se realiza chequeo de presiones-compresor y correa-sistema eléctrico y limpieza-chequeo bobina de compresor- chequeo sistema en general-cambio filtros de cabina-se realiza cambio de sellos puerta-cambio fundas-cambio de difusores-chequeo asiento y suspensión-chequeo general cabina ( c.alfaro- j.olivares-e.pizarro )personal restec-realiza mantencion a pulsadores de piso y cabina- se revisan depósito de pqs- se realiza inspección a extintores portátiles- se revisan mangueras de ¼ y ¾- se revisan boquillas de descarga sistema operativo (jose pinto-gmo.rojas ) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | iniciar cambio de front corner- seguir con pauta carta gantt | jorge pasten | Dia
T_11 | 88192 | 2021-06-22 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | ot-381385 cambio de front corner derecho y ot-381383 cambio de front corner izquierdo; se realiza retiro de mangueras enfriamiento freno, servicio, estacionamiento de front corner izq. y der., se realiza desconexiones de ambos brazos laterales de dirección, se realiza retiro de pernos anclaje front corner izq. y der., se realiza limpieza del área, se traslada soporte de front corner a loza (m.espinoza-j.olivares-p.pizarro) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | retiro neumático 1 y b2, retiro de pernos faltantes de ambos corner, instalación de front corner izq. y der., continuar con trabajos asociados. | Hernán Veliz | Noche
T_11 | 88192 | 2021-06-23 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | no se realizan trabajos en turno dia por condiciones climaticas | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | jorge pasten | Dia
T_11 | 88192 | 2021-06-23 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | no se realizan trabajos en turno noche. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Hernán Veliz | Noche
T_11 | 88192 | 2021-06-24 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | huerta neumático asiste a equipo- verifica energía cero- se bloquea equipo- se instala sistema de sujeción en posición 1 y 2- se retiran tuercas de posiciones 1 y 2- se retiran neumáticos 1 y 2- se desbloquea equipo y se entrega a mantencion ( g.cerda-c.olivares-r.echeverria )g&g se apoya a mantenedores con el corte de un perno para facilitar la extracción de la suspensión delantera ( j.soto )- ot-381383- se desmonta suspensión izquierda- base de suspensión queda para montar la izquierda-ot 391385- se desmonta suspensión derecha- se apoya con personal g&g para cortar perno de anclaje de suspensión- se intenta con con torque controlado y hytorc(o-espinosa-c.calderon-c.casanga-j.bozo ) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | instalar suspension izquierda- sus componentes quedan en costado de equipo- suspension trasera queda a un costado del equipo y sus repuestos-pulir base de suspension- instalar suspension derecha y sus componentes quedan a un costado del equipo- pulir base de suspension- huerta neumático instalar posición 1 y 2 después de termino trabajos de mantenedores | jorge pasten | Dia
T_11 | 88192 | 2021-06-24 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | se recibe equipo detenido por ot de trabajos de instalación de suspensión delanteras y se retiran válvulas de suspensiones retiradas para instalar en suspensiones nuevas. se instala suspensión delantera izquierda. solo se da aprete con pistola neumática pero falta torquear. suspensión delantera derecha se deja posicionada para su instalación ya que no calza al momento de presentar componente. j.ramirez – m.carmona – h.perez – b.cortes | 381385 |  | En Reparacion/Mantencion | torquear pernos de suspensión delantera izquierda. instalar suspensión delantera derecha y continuar según carta gant. | Patricio Cerda | Noche
T_11 | 88192 | 2021-06-25 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | ot: 381383/381385. cambio de front corners. se instala front corner lado derecho y se torquean pernos de sujeción. se conectan pitman en ambos front corner y se torquean pernos de estos. se instala mangueras de enfriamiento de frenos en ambos lados. j.araya-c.honores-n.nilo-c.araya. personal de csi realiza mantencion de flexibles de dirección ambos lados, sector terminales de dirección internos y externos. f.cortes-j.salinas. personal de huerta realiza chequeo de neumáticos, cortes, presiones, temperatura y remanentes. se regulariza presiones con nitrógeno posiciones 4, 5 y 6 a 110 psi. g.cerda-r.echeverría. | 381383/381385 |  | En Reparacion/Mantencion | torquear pernos de front corner izquierdo. instalar lainas y pernos en rotula superior de front corner lado derecho. | Manuel González | Dia
T_11 | 88192 | 2021-06-25 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | en continuacion de trabajos de asociados cambio de front córner, se realiza la instalación de laina de ajuste de rotula de suspensión delantera derecha. se realiza procedimiento de torque de pernos de sujeción de los 12 pernos a 1800 l/p, 4 pernos a 3000 l/p de suspensión delantera izquierda. se chequean niveles y se rellena con 65 lts ambas masas, 136 lts de aceite hidraulico y 24 lts de aceite transmision. se instalan conectores de masa izquierda. j.ramirez – h.perez | 381385 |  | En Reparacion/Mantencion | instalar neumaticos pos 1 y pos 2. purgar frenos parqueo y servicio. continuar con el cambio de suspensión trasera derecha e instalar líneas de engrase en suspensión delanteras. | Patricio Cerda | Noche
T_11 | 88192 | 2021-06-26 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | ot: 391391. se realiza descarga de suspensiones trasera. se comienza con desmontaje suspensión trasera derecha. se retira pasador superior de suspensión trasera derecha. j.araya-c.honores-c.araya-n.nilo. personal de g&g aplica temperatura para facilitar la extracción de los pasadores de suspensiones traseras. c.urbina-j.soto. ot: 390027. se realiza cambio de todos los wiggins de estación de servicio. i.tello personal de huerta realiza instalación de neumáticos posición 1 y 2. se realiza acercamiento con llave impacto y luego con torque controlado 905 libras pie. se marca torque con marca metal. g.cerda-r.echeverría-c.olivares. | 391391 |  | En Reparacion/Mantencion | cargar suspensiones delanteras y trasera. continuar con cambio de suspensión trasera derecha. realizar verificación de torque manual luego de 2 vueltas cargado y posteriormente reapriete después de 12 horas de trabajo. | Manuel González | Dia
T_11 | 88192 | 2021-06-26 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | en continuacion de trabajos asociados al cambio de front córner, se realiza retiro de pasador inferior. con apoyo de personal gyg se realiza trabajos de extracción en 4 camisas alojamientos de suspensión traseras lado derecho. se realiza esmerilado en axiales alojamiento para posterior instalación de camisas ok. se prepara suspensión y se instala con todos sus accesorios. se realiza torque de tapas de pasadores. se montan suspensiones retiradas en soportes y se trasladan a loza lavado. j.ramirez – h.perez – m.carmona – b.cortes | 381385 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar carga de suspensiones. realizar conexiones de líneas de engrase. realiza purga de freno parqueo y servicio delanteros y termino de puntos pendientes de pauta. | Patricio Cerda | Noche
T_12 | 84621 | 2021-06-21 | 22:35:00 | 23:03:00 | 0.47 | 2 | 0.94 | T_Engrase | TK Grasa | Operacional | ot-399311 operador solicita relleno grasa, se rellena tk grasa, equipo ok (l.leiva-m.godoy) | 399311 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Noche
T_12 | 84631 | 2021-06-22 | 09:00:00 | 09:13:00 | 0.22 | 2 | 0.44 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | ot-399321 se asiste a equipo y se rellenan 30 litros aceite hidraulico ( j.guerrero-j.aguilera ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Dia
T_12 | 84651 | 2021-06-23 | 14:46:00 | 19:00:00 | 4.23 | 0 | 0 | T_Motor | Arranque Neumatico | Falla | ot-399911- operador informa que equipo queda sin aire para la partida- quedando equipo fuera de servicio en espera de mantencion, no se atiende por condiciones climaticas | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | evaluar condicion | jorge pasten | Dia
T_12 | 84651 | 2021-06-23 | 19:00:00 | 21:46:00 | 2.77 | 2 | 5.54 | T_Motor | Arranque Neumatico | Falla | ot-399911 equipo sin partida, se asiste equipo, con apoyo de camión lubricador se carga sistema de aire para la partida ok, se rellena 20 lts. aceite motor y 25 lts. aceite hidráulico (l.leiva-i.bernal) | 399911 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_13 | 87752 | 2021-06-20 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | se recibe equipo detenido por pm de 500 hrs y se comienza con ot según puntos de pauta con el relleno de 49 lts de aceite motor, 42 lts de aceite a masas, 55 lts de aceite transmision y 100 lts de aceite hidraulico. se realiza ot predictiva con la toma de muestras según lo requerido. se toman fotografías a tapones magnéticos de masas, mandos finales, diferencial y rejilla de transmision ok. se realiza ot:389815 por el cambio de vims ok. personal de csi realiza ot por el chequeo de sistema engrase, estado de flexibles, puntos de lubricación, poleas y se realiza cambio de cartucho y pilas ok. se realiza ot:384609 por el cambio de flexibles de sistema hidraulico ok. f.varas – r.nuñez – r.urrutia personal de 3duck asiste a equipo y realiza pm de 500 hrs según puntos de pauta con el chequeo de presiones, compresor, correa, mangueras y partes eléctricas de sistema a/c mas el cambio de filtros cabina. además se realiza cambio de sellos puerta, difusores y fundas mas el chequeo de puertas, asiento y suspensión y se realiza ot:388745 por el cambio de ajuste de espaldar de asiento operador y limpieza de chapas ok. personal de huerta realiza aseo a cabina ok. | 397960 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con puntos pendientes y realizar ots por trabajos estructurales. | Patricio Cerda | Dia
T_13 | 87752 | 2021-06-20 | 19:00:00 | 06:22:00 | 11.37 | 2 | 22.74 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | se realiza retiro de silenciador y tubo de escape para reparación g&g, se realiza instalación silenciador y tubo escape (m.espinoza-p.pizarro) – ot-391384 personal g&g repara fisura en alerón l/izq., ot-390986 reparación fisura en cajón de cilindro de levante tolva l/der., ot-390987 reparación de fisura en unión silenciador parte inferior (a.ochoa-c.araya) | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Noche
T_13 | 87752 | 2021-06-21 | 00:15:00 | 01:06:00 | 0.85 | 2 | 1.7 | T_Transmision | Transmision | Falla | ot-399312 operador informa problemas con marcha atrás, se chequean niveles, alarmas activas y registradas, se limpian conectores de transmisión se chequean arneses en vims, se prueba en ruta no encontrando anomalías, equipo continúa operando (l.leiva-m.godoy) | 399312 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Noche
T_13 | 87922 | 2021-06-26 | 08:45:00 | 09:20:00 | 0.58 | 2 | 1.16 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | se realiza relleno de aceite hidráulico implemento 40 lts. aceite dirección 34 lts. y aceite motor 80 lts. m.rodriguez-e.saud. | 0 |  | Operativo |  | Manuel González | Dia
T_14 | 86459 | 2021-06-20 | 03:09:00 | 03:36:00 | 0.45 | 2 | 0.9 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | ot-399289 operador informa bajo nivel de aceite hidráulico, se rellena con 60 lts. Y relleno depósito grasa centralizado (l.leiva-j.olivares) | 399289 |  | Operativo | evaluar fuga aceite por mando pos.2. | Francisco Labra | Noche
T_14 | 86509 | 2021-06-23 | 22:45:00 | 23:00:00 | 0.25 | 2 | 0.5 | T_Motor | Arranque Neumatico | Stand-By | ot-399937 equipo sin partida, se asiste equipo, con apoyo de camión lubricador se carga sistema de aire para la partida ok (l.leiva-i.bernal) | 399937 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_14 | 86569 | 2021-06-26 | 13:05:00 | 13:30:00 | 0.42 | 0 | 0 | T_Cabina | A/C | Falla | se realiza chequeo de sistema de calefacción, encontrando llaves de calefacción cerradas. se procede abrir llaves dejando equipo operativo. e.henríquez. | 0 |  | Operativo |  | Manuel González | Dia
T_15 | 74855 | 2021-06-21 | 11:30:00 | 19:00:00 | 7.5 | 3 | 22.5 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | ot-398062 se realiza lavado de equipo para pm 1000 horas-ot 398058- se comienza con pm de 1000 horas- drenaje aceite-cambio de sellos nuevos-cambio filtros-relleno de aceite motor 291 litros. relleno aceite transmsion-masas delanteras- cambio filtro secador de aire- rellenos 42 litros hd60 y 152 litros hd30--ot 398063- se realiza predictivo y toma de fotografias taponeas magneticos- toma de muestras y rotulado(r.urrutia-f.varas-r.nuñez )ot-398061- se realiza cambio de placa de sujeción de manillas puerta operador-cambio fundas-sellos puertas – ajuste y limpieza de chapas-chequeo de asientos y suspensión-ajuste de cortina- chequeo de espejos panorámicos y chequeo general de cabina mas presurizado y sellado de cabina- a/c chequeo de presiones-chequeo compresor y correas-chequeo y limpieza sistema eléctrico-chequeo de resistencia a bobina de compresor-cambio de filtros de cabina( j.olivares-e.pizarro-c.alfaro )c.s.i. se realiza relleno del tk de grasa quedando 100% de capacidad, se realizan pruebas con aire externo alcanzando una presión de lubricación de 3000psi, flexibles y conectores en óptimas condiciones sin fugas ni desgaste por roce, se observa una correcta lubricación al puntos todos con grasa fresca presente, dispensador operativo con 225ml de grasa luz verde, bomba de lubricación en óptimas condiciones de trabajo sin fugas ni traspaso.)j.ortiz-m.munizaga ) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | desconectar dialisis de mandos finales-seguir con pauta pendientes de mantencion-continuar con backlogs asociados | jorge pasten | Dia
T_15 | 74855 | 2021-06-21 | 19:00:00 | 06:08:00 | 11.13 | 3 | 33.39 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | ot-398058 término pm-1000 hrs., se retira diálisis de mandos finales, se rellena 50 lts. aceite transmisión y 130 lts. aceite hidráulico; ot-395118 se chequea manguera de enfriamiento, la cual se encuentra en buen estado (reprogramar cambio debido a que no se encontró reñpuesto); ot-396212 se normaliza cambio de mangueras tubería (cañería), se rellena 220 lts. de refrigerante, se retira manguera provisoria e instala tubería para normalizar equipo; ot-390395 se realiza cambio de manguera hidráulica de levante, más sus respectivos sellos; ot-388389 se chequea repuestos para realizar eliminación fuga por sector tarjeta transmisión, no se realiza ot por falta de repuestos para su ejecución, repuestos faltantes son 75-5757 y 5p-7661 (i.bernal-n.guerrero-p.pizarro); ot-398059 personal g&g realiza inspección módulo de enfriamiento, no encontrando anomalías (c.araya-a.ochoa) | 0 |  | Operativo | realizar eliminación de fuga aceite en sector tarjeta transmisión con repuestos faltantes. | Francisco Labra | Noche
T_15 | 74925 | 2021-06-25 | 00:30:00 | 00:40:00 | 0.17 | 2 | 0.34 | T_Motor | Radiador | Operacional | operador informa por bajo nivel de refrigerante y se asiste a equipo chequeando niveles rellenando con 26 lts de refrigerante y los demás niveles se encuentran bien quedando ok. a.cuello – p.astudillo | 0 |  | Operativo | identificar fuga de refrigerante y reparar. | Patricio Cerda | Noche
T_16 | 74633 | 2021-06-21 | 12:56:00 | 13:12:00 | 0.27 | 2 | 0.54 | T_Motor | TK Aceite | Operacional | ot-399302 se asiste a equipo y se rellenan 50 litros aceite motor-30 litros aceite hidraulico ademas se rellena tk de grasa ( j.guerrero-j.aguilera )Se realiza rellena del tk de grasa quedando 100% de su capacidad total, se realiza chequeo flexibles y conectores los cuales se encuentran en optimas condiciones de trabajo, se chequea dispensador de grasa el cual se encuentra operativo con 200ml de grasa y programado en 2, se chequean tiempos de lubricacion los cuales se encuentran correctamente programados con 60 segundos de trabajo por 60 minutos de descanso, bomba de lubricacion en optimas condiciones de trabajo con una presion de aire de 60psi.(j.ortiz-m.munizaga ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Dia
T_16 | 74676 | 2021-06-23 | 19:00:00 | 20:52:00 | 1.87 | 2 | 3.74 | T_Motor | Arranque Neumatico | Falla | ot-399937 equipo sin partida, se asiste equipo, con apoyo de camión lubricador se carga sistema de aire para la partida ok (l.leiva-i.bernal) | 399932 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_17 | 74915 | 2021-06-20 | 12:15:00 | 12:25:00 | 0.17 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Stand-By | personal de huerta asiste a equipo detenido y realiza chequeo de presiones, temperaturas, remanentes y estado de cortes mas el retiro de piedras ok. huerta | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia
T_17 | 74933 | 2021-06-21 | 08:25:00 | 09:33:00 | 1.13 | 2 | 2.26 | T_Transmision | Filtros | Programada | ot-399301- equipo sube a taller y se realiza cambio de filtros transmsion- carga y lurbicacion ( f.varas-r.nuñez ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Dia
T_17 | 74973 | 2021-06-23 | 09:05:00 | 19:00:00 | 9.92 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_3 | Monitoreo/Predictivo | ot 399894- se asiste a equipo encontrando pinchado neumatico posicion 3 por corte b/r- neumatico posicion 3 tiene 7.800 horas de trabajo quedando fuera de servicio en parque antena por condiciones climatica ( c.olivares-r.echeverria-g.cerda ) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | jorge pasten | Dia
T_17 | 74973 | 2021-06-23 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_3 | Monitoreo/Predictivo | no se realizan trabajos en turno noche (equipo en espera atención personal huerta neumáticos) | 399994 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Hernán Veliz | Noche
T_17 | 74973 | 2021-06-24 | 07:00:00 | 12:27:00 | 5.45 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_3 | Monitoreo/Predictivo | ot-399894- equipo ingresa a losa- instalacion de cuñas-verificacion de energia cero- bloqueo a equipo- se levanta equipo con gata e instalacion de soportes- se instala sistema de sujecion y se retiran pernos de posicion 3- se retira sistema de sujecion- se retira posicion 3- se limpian pernos y golillas con desengrasante- despues se le unta grasa castrol-se instala neumatico posicion 3 con llave de impacto-luego con torque controlado a 905 lb/pies-terminando con la verificacion con torque manual a cada perno- se realiza marca de torque con marca metal- se chequea equipo- se regulan presiones 4 y 5- se baja equipo- se retiran soportes y se entrega operativo (g.cerda-c.olivares-r.echeverria ) | 0 |  | Operativo | verificar torque luego de 2 vueltas cargado y despues reaprete luego de 12 horas de trabajo | jorge pasten | Dia
T_17 | 74975 | 2021-06-24 | 15:37:00 | 15:43:00 | 0.1 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_3 | Programada | se realiza verificacion torque manual 905 lb/pie- 2 vueltas de trabajo a posicion 3 en sector 10 k (r.echeverria-c.olivares-g.cerda ) | 0 |  | Operativo | subir equipo a taller a reaprete despues de 12 horas de trabajo | jorge pasten | Dia
T_17 | 74991 | 2021-06-25 | 08:20:00 | 09:44:00 | 1.4 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_3 | Monitoreo/Predictivo | 399894. se realiza ingreso a losa, instalación de cuñas, verificación de energía 0 y bloqueo de equipo. se eleva equipo con gata, se torquea neumático con 905 libras pie más verificación de torque manualmente. se baja equipo, desbloquea y se entrega operativo. g.cerda-c.olivares-r.echeverría. | 399894 |  | Operativo |  | Manuel González | Dia
T_18 | 37038 | 2021-06-20 | 07:05:00 | 15:05:00 | 8 | 2 | 16 | T_Motor | Arranque Neumatico | Falla | operador informa por problemas de partida y falta de fluidos quedando fuera de servicio y se asiste a equipo chequeando falla en motor de arranque, se decide realizar el cambio de motor de arranque nuevo con empaquetadura ok. se chequean niveles y se rellena con 40 lts de aceite motor, 22 lts de aceite transmision, 57 lts de aceite hidraulico y 40 lts de refrigerante quedando ok. a.cuello – s.vergara | 399277 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia
T_18 | 37038 | 2021-06-20 | 12:30:00 | 12:40:00 | 0.17 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Stand-By | personal de huerta asiste a equipo detenido y realiza chequeo de presiones, temperaturas, remanentes y estado de cortes mas el retiro de piedras ok. huerta | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia
T_18 | 37046 | 2021-06-20 | 21:16:00 | 22:39:00 | 1.38 | 2 | 2.76 | T_Engrase | Lineas | Falla | ot-399286 operador indica grasera suelta, se asiste equipo y se encuentra tapa con conector rodado, se saca conector y tapa los cuales se soldan, se instala quedando ok (l.leiva-j.olivares) | 399286 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Noche
T_18 | 37055 | 2021-06-21 | 10:48:00 | 10:55:00 | 0.12 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | chequeo de nemuaticos por llamado de operador-posicion 3 desgarro de goma- equipo operativo ( j.araya-s.castillo ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Dia
T_18 | 37072 | 2021-06-22 | 07:41:00 | 08:41:00 | 1 | 2 | 2 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | ot-399320 se asiste a equipo y se rellenan 30 litros aceite hidraulico-30 litros aceite motor y 48 litros refrigerante ( j.guerrero-j.aguilera ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Dia
T_18 | 37103 | 2021-06-23 | 01:27:00 | 02:10:00 | 0.72 | 2 | 1.44 | T_Motor | Enfriador | Falla | ot- 399973 operador informa fuga de refrigerante, se chequea equipo, se rellena con 55 lts. refrigerante y 30 lts. aceite motor (a.alvarez-r.gatica) | 399973 |  | Operativo | evaluar fuga por módulo enfriamiento. | Hernán Veliz | Noche
T_18 | 37098 | 2021-06-23 | 14:45:00 | 16:51:00 | 2.1 | 2 | 4.2 | T_Electrico | Control | Falla | ot-399897- se asiste a equipo y se realiza cambio de sensor de temperatura aceite convertidor entregado equipo operativo ( j.guerrero-j.aguilera ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Dia
T_18 | 37123 | 2021-06-24 | 04:15:00 | 07:00:00 | 2.75 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | equipo llega a taller para realizar pm de 1000 hrs y backlogs asociados según programa y personal de huerta comienza con ot por lavado completo. | 398049 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar pm de 1000 hrs y backlogs asociados | Patricio Cerda | Noche
T_18 | 37112 | 2021-06-24 | 10:11:00 | 10:23:00 | 0.2 | 2 | 0.4 | T_Motor | Radiador | Operacional | ot-399999 se asiste a equipo y se realiza relleno de 50 litros refrigerante mas 25 litros aceite hidraulico ( j.guerrero-j.aguilera ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Dia
T_18 | 37123 | 2021-06-25 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | ot: 397972. se realiza actividad predictiva según pauta. v.leon-a.campo-c.calderon-e.campillay. ot: 398050. se realiza pm-1000 horas según cartilla adjunta. v.leon-a.campo-c.calderon-e.campillay. personal de g&g realiza inspección estructural según ot: 398051. a.salazar. se realiza ot: 396019 por cambio válvula relé de freno. y ot: 391251 cambio de relé enfriamiento de diferencial. a.campo. personal de csi realiza cambio de sistema flr correspondiente a ot 396052 y cambio de bomba de engrase por falla. se chequea sistema de engrase en general y se carga tk de grasa al 100%. f.cortes-j.salinas. personal de 3duck realiza pm-1000 horas y chequeo de sistema a/c. o.ortega-e.henríquez. personal de huerta realiza chequeo de neumáticos, cortes, presiones, temperatura y remanentes. se regulariza presiones con nitrógeno posiciones 4 y 6 a 102 psi. g.cerda-r.echeverría. | 397972/398050/398051 | 396019/391251/396052 | En Reparacion/Mantencion | realizar ot: 385096. repuestos quedan en jaula amarilla (varilla fue retirada en mayo para su cambio). | Manuel González | Dia
T_18 | 37123 | 2021-06-25 | 19:00:00 | 00:00:00 | 5 | 2 | 10 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | se recibe equipo detenido por termino de pm de 1000 hrs y se continúa realizando ot:385096 por el cambio de conjunto filtro dirección con falta de repuestos. se normalizan conjunto ok. se chequean niveles y se rellena con 14 lts de aceite transmision y 56 lts de refrigerante. se realizan pruebas y se retira dializadora de hidraulico quedando ok. a.gallardo – s.vergara | 385076 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Noche
T_18 | 37138 | 2021-06-26 | 12:10:00 | 12:45:00 | 0.58 | 2 | 1.16 | T_Motor | Radiador | Falla | temperatura de refrigerante se chequean niveles y fugas de refrigerante. se realiza drenaje de refrigerante para normalizar nivel. se chequean correas mando ventilador y ventilador ok. normaliza temperatura. equipo operativo. j.perez-s.araya. | 0 |  | Operativo |  | Manuel González | Dia
T_18 | 37140 | 2021-06-26 | 13:10:00 | 19:00:00 | 5.83 | 3 | 17.49 | T_Motor | Fan Drive | Falla | se realiza chequeo de equipo por presentar alta temperatura de refrigerante. se encuentra aspa enfriador quebrada (todas). se descarga equipo. equipo fuera de servicio. f.thenoux-m.cuello-v.leon. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | trasladar equipo a taller. | Manuel González | Dia
T_18 | 37140 | 2021-06-26 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Motor | Fan Drive | Falla | se recibe equipo fuera de servicio por problemas con rotura de aspa ventilador rota en su totalidad y se asiste a equipo solo para ser trasladado a taller monitoreando temperaturas en movimiento y personal de huerta realiza lavado completo a equipo. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | evaluación de componentes de sistema enfriamiento y reparar mas cambio de aspa ventilador y chequeo de niveles. | Patricio Cerda | Noche