## Sheet1
Equipos | Horómetro | Fecha_Actual | Hora_de_Detención | Hora_de_Entrega | Tiempo_FS | Nro_Personas | Horas_Persona | Sistema | Sub_Sistemas | Tipo_de_Detención | Trabajo_Ejecutado | Nº_OT | Nº_Backlog | Status_Final | Trabajos_Pendientes | Jefe_de_Turno | Turnos
T_09 | 86385 | 2021-08-24 | 20:04:00 | 20:24:00 | 0.33 | 2 | 0.66 | T_Engrase | TK Grasa | Stand-By | ot-404054 operador solicita relleno depósito grasa, se asiste equipo y se rellena tk (l.leiva-j.saldivar) | 404054 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_09 | 86409 | 2021-08-25 | 05:47:00 | 05:55:00 | 0.13 | 2 | 0.26 | T_Motor | Radiador | Operacional | ot-404193 operador solicita relleno de refrigerante, se rellena con 38 lts. (c.bugueño-r.gatica) | 404193 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_09 | 86406 | 2021-08-25 | 19:20:00 | 19:56:00 | 0.6 | 2 | 1.2 | T_Motor | Electrico de Control | Falla | ot-404167 operador informa equipo sin partida, se chequea equipo encontrando conector de solenoide de partida suelto, se repara y se realiza limpieza, recuperando partida en equipo (c.bugueño-r.gatica) | 404167 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_09 | 86426 | 2021-08-26 | 19:06:00 | 23:36:00 | 4.5 | 2 | 9 | T_Motor | Cañerias | Falla | ot-404190 operador informa fuga de refrigerante, se chequea equipo encontrando fuga por cañería enfriamiento freno (ducto de motor a transmisión), se retira y repara tubería (g&g), se rellena con 260 lts. de refrigerante y 30 lts. aceite hidráulico (i.bernal-r.gatica) – personal g&g repara cañería de refrigeración (l.muñoz) | 404190 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_09 | 86436 | 2021-08-27 | 10:55:00 | 13:52:00 | 2.95 | 2 | 5.9 | T_Motor | Radiador | Falla | ot-404350- fuga de refrigerante- se evalua equipo y se encuentra manguito post enfriador fuera de posicion- se reposiciona manguito se apretan abrazaxeras- se rellenan 220 litros de refrigerante y deposito de grasa (c.claderon-r.urrutia ) | 0 |  | Operativo | fijar tubo post enfriador | jorge pasten | Dia
T_11 | 89214 | 2021-08-23 | 12:10:00 | 12:30:00 | 0.33 | 2 | 0.66 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | operador informa por bajo nivel de aceite hidraulico y se asiste a equipo chequeando niveles rellenando con 45 lts de aceite hidraulico, 11 lts de aceite direccion y relleno al depósito de grasa quedando ok. a.cuello – s.vergara | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia
T_11 | 89245 | 2021-08-24 | 22:49:00 | 23:00:00 | 0.18 | 2 | 0.36 | T_Electrico | Accesorios | Falla | equipo presenta cable eléctrico colgando, se asiste equipo retirando cable el cual no pertenece originalmente al equipo (c.bugueño-r.gatica) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_11 | 89290 | 2021-08-26 | 00:30:00 | 00:37:00 | 0.12 | 2 | 0.24 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | ot-404342 operador solicita relleno aceite hidráulico, se rellena 30 lts. quedando ok (l.leiva-j.saldivar) | 404342 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_12 | 85678 | 2021-08-22 | 11:50:00 | 12:10:00 | 0.33 | 0 | 0 | T_Cabina | A/C | Falla | operador informa por problemas con a/c y personal de 3duck asiste a equipo encontrando correa de compresor cortada. se realiza cambio de correa de compresor de a/c nueva y se realizan pruebas quedando ok. 3duck | 403918 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia
T_12 | 85734 | 2021-08-24 | 03:14:00 | 07:00:00 | 3.77 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_4000 | Programada | ot-403045 personal huerta inicia lavado equipo según pauta para pm de 4000 hrs + plan predictivo + backlog. | 403045 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Hernán Veliz | Noche
T_12 | 85734 | 2021-08-25 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 5 | 60 | T_Mantencion | PM_4000 | Programada | ot-403042- pm 4000 horas- se drenan todos los aceites del equipo- se retiran filtros de motor-transmsion-convertidor y hidraulico segun pauta de mantencion y se instalan nuevos-ot 401641 reprogramar-ot 402814chequeo neumaticos pposicion 5 desgaste goma b/r- varios cortes-posicion 6 desgaste goma b/r- varios cortes y desprendimiento de goma b/r-ot 388395 trabajo ya realizado-ot 398430 se realiza cambio de panel techo y panel trasero-ot 402812 se realiza cambio de cojines-asiento operador-cambio de fundas-cambio de sellos puerta-ot-388386 cambio de manguera se realiza anteriormente-ot 388386 se realiza cambio de flexible en mal estado-ot 388395- manguera se habia realizado el cambio anteriormente- ot 384191- trabajo ya realizado-ot 402761 al ingresar el equipo a la losa se drena aceite y se sacan muestras- se retiran tapones magneticos y se deja registro fotografico- se sacan rejillas magneticas de transmsion y se deja registro fotografico ( rellenos- 291 litros aceite motor-740 litros hd 60 - 224 litros hd 30 ) ( f.varas-o.espinosa-l.cisterna-n.portilla-c.casanga) - personal 3 patitos realiza pm-4000 hrs.: cambio de sellos de puertas, fundas, difusores, sellado y presurizado cabina, chequeo asiento y suspensión y cabina en general, cambio de techo y panel trasero por backlog, chequeo al sistema a/c en general, correas y bba de compresor, mangueras, sistema eléctrico, cambio filtros de cabina (c.alfaro-j.olivares-e.pizarro)OT-403043 se realiza pauta de pm y relleno del tk de grasa quedando a un 100% capacidad- se realiza reparacion de sistema centralizado por rotura de conector en entrada de aire hacia v/v de venteo- se reemplazan por componentes nuevos | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | cambiar v/v de llenado de nitrogeno y cargar y cargar acumulador n°2 ( color negro ) | jorge pasten | Dia
T_12 | 85734 | 2021-08-25 | 19:00:00 | 03:05:00 | 8.08 | 3 | 24.24 | T_Mantencion | PM_4000 | Programada | ot-404151 se realiza cambio acumulador de dirección y sellos, se drena aceite de dirección para cambio de acumulador, se encuentra fuga por línea de refrigerante, se cambia por línea de t-15 por falta de stock, se drena y rellena150 lts. de refrigerante, 75 lts. aceite dirección, se cargan ambos acumuladores a 800 psi, se elimina alarma de inyector 14 error, se cambian ambos filtros de cabina (f.torti-i.bernal-n.guerrero) | 403042 |  | Operativo | fabricar manguera y reponer en t-15. | Hernán Veliz | Noche
T_14 | 87585 | 2021-08-22 | 08:30:00 | 08:37:00 | 0.12 | 2 | 0.24 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | operador informa por bajo nivel de hidraulico y se asiste a equipo chequeando niveles rellenando con solo con 29 lts de aceite hidraulico y los demás niveles están buenos quedando ok. p.astudillo – s.vergara | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia
T_14 | 87671 | 2021-08-26 | 07:57:00 | 09:13:00 | 1.27 | 2 | 2.54 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | ot-404253- se asiste a equipo y se rellenan 40 litros aceite hidraulico y se cambia conector de bomba engrase automatica ( a.alvarez-j.guerrero) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Dia
T_14 | 87679 | 2021-08-27 | 06:20:00 | 07:00:00 | 0.67 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | se sube equipo a taller para realizar pm de 500 hrs más backlog asociados según programa quedando en taller. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar lavado mas pm de 500 hrs y backlog asociados. | Patricio Cerda | Noche
T_14 | 87715 | 2021-08-28 | 04:10:00 | 07:00:00 | 2.83 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_3 | Programada | equipo queda fuera de servicio a la espera de verificación de torque post cambio neumaticos pos 3 y pos 4 por personal de huerta. se aprovecha de eliminar fuga de aceite cambiando sello en valvula control flujo – termostática diferencial. se chequean niveles y se rellena con 55 lts de aceite diferencial. p.tapia – b.cortes | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar verificación de torque a pos 3 y pos 4. | Patricio Cerda | Noche
T_14 | 87679 | 2021-08-28 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 6 | 72 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | ot: 402729. se realiza ingreso de equipo a losa con señalero. se instala cuñas y bloqueo. se realiza retiro de neumáticos posiciones 1 y 2 con manipulador. se realiza limpieza de pernos, tuercas y golillas con desengrasante. se gratean llantas de repuestos con ambos asentamiento. se aplica grasa castrol a pernos. se instalan neumático posición 1, se realiza acercamiento con pistola de 3/4 mas su torque controlado a 905 libras pie. se instalan neumático posición 2, se realiza acercamiento con pistola de 3/4 mas su torque controlado a 905 libras pie. se regulariza presiones a 105 psi en frio. se realiza retiro de accesorios de trabajo. c.muñoz-n.contreras-p.aguirre. personal de huerta realiza lavado de equipo según pauta. f.larraguibel-m.gamboa. ot: 402765. se realiza actividad predictiva según pauta. p.lafete-n.nilo-v.leon-j.araya. ot: 403046. pm-500 horas. se realiza cambio de todos los filtros según pauta. se drena aceite masas y se rellenan 29 lts. se rellen aceite motor diésel 29 lts y aceite dirección 13 lts. j.araya-r.urrutia-v.leon-p.laferte-c.honores. ot: 401601. se realiza cambio de sellos de válvula de lubricación del diferencial. v.leon-p.laferte. ot: 398948. personal de g&g se realiza inspección estructural a equipo según pauta. v.alarcon-a.ochoa-m.castillo. ot: 398945. personal de csi realiza pm-500 horas según pauta. f.cortes-j.salinas. personal de 3duck realiza cambio de fundas, sello puerta y difusores. ajuste y limpieza de chapas. ajuste de codera asiento operador. chequeo de asiento, suspensión, cortina, espejo panorámicos y general de cabina. j.olivares. personal de a/c. se realiza cambio de filtros de cabina. chequeo de mangueras, calefactor, presostatos y presiones del sistema. sistema operativo. c.alfaro. | 403046/402765. | 402729/401601 | En Reparacion/Mantencion | realizar verificación de torque a neumáticos posiciones 1 y 2 después de 2 vueltas cargado y posterior reapriete de neumáticos después de 12 horas de trabajo. dializar aceite de transmisión e hidráulico. tomar muestra de aceite diferencial. seguir con puntos pendiente de pauta mantencion. cebar equipo. bajar tolva. realizar backlog asociados. | Manuel González | Dia
T_14 | 87679 | 2021-08-28 | 19:00:00 | 23:06:00 | 4.1 | 2 | 8.2 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | se recibe equipo detenido por termino de pm 500 hrs y se realizan puntos pendientes de pauta. se realiza cebado de sistema combustible y se da puesta en marcha. se realiza muestreo de diferencial. se realiza cambio de manguera de cilindro levante izquierdo. se realiza diálisis de sistema hidraulico y sistema transmision. se chequean niveles y se rellena con 20 lts de aceite motor, 12 lts de aceite transmision y 54 lts de aceite hidraulico quedando ok. m.carmona - j.ramirez | 403046 |  | Operativo | realizar verificacion de torque pos cambio neumatico. | Patricio Cerda | Noche
T_15 | 75994 | 2021-08-22 | 04:35:00 | 07:00:00 | 2.42 | 0 | 0 | T_Motor | Unidad Fuerza | Programada | ot: 403137. personal de huerta realiza lavado de equipo para su posterior instalación de kit atenuación de ruido y pre-pm. m.carmona-p.castillo. | 403137 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar backlog instalación de kit atenuación de ruido y pre-pm. | Manuel González | Noche
T_15 | 75995 | 2021-08-23 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Mantencion | Pre-PM | Programada | ot- 402718 instalación kit atenuación de ruido: se retira plataforma superior, se retiran tubos del sistema escape y silenciadores, se retiran líneas contraincendios, se realiza aseo y traslado de componentes retirados (p.tapia-s.csmpos-c.calderón-b.cortés) | 402718 |  | En Reparacion/Mantencion | instar soporte de base silenciador primario. soldar con personal gyg y continuar con armado. | Patricio Cerda | Dia
T_15 | 75995 | 2021-08-23 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Mantencion | Pre-PM | Programada | ot-402725 Instalación kit atenuación de ruido: se realiza inspección del sistema para comenzar con instalación, lo cual no dio resultado debido a que soldadores se encuentran en S-03 para instalación de bases y soportes; se realiza drenaje de refrigerante; se desconecta líneas y tuberías de refrigeración; desmontaje plataforma frontal; desconexiones eléctricas; retiro plataforma tk expansión; retiro pernos rejilla aspas; posicionamiento de radiador y base para radiador saliente; orden y aseo sector; puente grúa con problemas de movimientos (m.espinoza-j.olivares-p.pizarro-f.labra) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con retiro radiador, rejilla y aspa; montaje de aspa, protecciones nuevas y radiador; continuar con trabajos asociados en carta Gantt. | Hernán Veliz | Noche
T_15 | 75995 | 2021-08-24 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 5 | 60 | T_Mantencion | Pre-PM | Programada | ot-402725- instalacion atenuacion de ruido- se desmonta radiadores-se desmontan aspa y rejillas- se retiran protecciones y se instalan en radiador nuevo- se instala condensador y tensores a radiador-personal g&g instala proteccion trasera-personal g&g instala base y soporte delanteros (a.alvarez-n.sanchez-j.bozo-p.vega-r.olivares neumatico realiza chequeo preventivo de cortes-presiones-temperaturas y remanentes-posicion 6 bajo psi huerta (g.cerda-p.aguirre )) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | instalar 4 tapas a radiador 504494-instalar 4 ,edia luna 504495-instalar aspa plastica segun plano-instalar protecciones de aspa segun plano-instalar radiador-turno dia continuar con trabajos de soldadura-huerta neumatico-regular presión a posición 6 | jorge pasten | Dia
T_15 | 75995 | 2021-08-24 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | Pre-PM | Programada | ot-402725 instalación kit atenuación de ruido: se realiza instalación de protección laterales de módulo enfriamiento 504494, instalación de platinas soporte protección aspa 504495, instalación aspa torqueada, instalación módulo enfriamiento torqueado, instalación nde protecciones aspa, instalación de ductos y mangueras refrigeración, se instala faldón radiador, se realiza orden y aseo del área (m.espinoza-j.olivares-p.pizarro) | 402725 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con instalación accesorios alternadores de ruido. | Hernán Veliz | Noche
T_15 | 75995 | 2021-08-25 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 7 | 84 | T_Mantencion | Pre-PM | Programada | ot-402725-- instalacion sistema atenuacion de ruido- se instalan plataforma delantera- se repasan hilos de placas delanteras (m16) seune conjunto de paneles frontales- se instala panel frontal con bases- se fija base para que sea soldada ( n.sanchez-j.bozo-j.olivares-p.vega-c.castillo-a.cruz-p.pasten ) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | instalar tapas de v/v-instalar mantas termicas de carter motor-convertidor-mando bombas y transmsion-retirar componentes de protector delantero original del equipo instalar | jorge pasten | Dia
T_15 | 75995 | 2021-08-25 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | Pre-PM | Programada | ot-402725 instalación kit atenuación de ruido: se realiza retiro protección frontales, focos y arnés eléctrico; instalación fundas tapas de v/v motor diésel, se instala estructura frontal, instalación de fundas en transmisión y convertidor, retiro de cardán mando bomba para instalación de fundas, instalación bomba dirección, orden y aseo del área; ot-403507 se realiza cambio de filtros aire primarios y secundarios (m.espinoza-j.olivares-p.pizarro) | 402725 |  | En Reparacion/Mantencion | instalación fundas mando bomba y carter motor, reponer tuercas “soldar” en estructura frontal l/der. para anclaje de estructura, continuar con trabajos en sistema atenuación ruido, empresas colaboradoras dar término a pre-pm. | Hernán Veliz | Noche
T_15 | 75995 | 2021-08-26 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 5 | 60 | T_Mantencion | Pre-PM | Programada | ot-402725-instalacion sistema atenuacion de ruido- se retirarn placas delanteras de soporte focos de luces de trabajo- se modifica placa superior de protector radiador- se instala protector delantero- se modifica placa derecha- se soldan ambas placas a protector- se instalan tapas delanteras laterales derechas por 2- se retira silenciador de soporte para instalar bases en chassis ( j.bozo-p.vega-n.sanchez-r.olivares)g&g se realiza fabricacion de 2 escaleras articuladas de acceso a equipo ambas para ser dejadas en postura horizontal al equipo ( a.ochoa-m.castillo )3 duck a/c- se realiza habilitación de sistema de a/c-se conectan mangueras a condensador. se realiza vacio al sistema de 2 horas- se realiza carga con gas r134a ( Carlos Alfaro ) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | instalar mantas termicas faltantes- turno dia continuara con armado de sistema | jorge pasten | Dia
T_15 | 75995 | 2021-08-26 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | Pre-PM | Programada | ot-402725 instalación kit atenuación de ruido: se realiza instalación de mantas térmicas en bomba de transmisión, bomba levante y carter motor diésel, instalación v/v carga dirección, se realiza orden y aseo del área (m.espinoza-j.olivares-p.pizarro) | 402725 |  | En Reparacion/Mantencion | reponer tuercas para anclaje de protección frontal, cambiar manguera carga transmisión (filtro), cambiar crucetas de cardán mando bomba e instalación, continuar con armado sistema atenuación ruido. | Hernán Veliz | Noche
T_15 | 75995 | 2021-08-27 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | Pre-PM | Programada | ot-402725-instalacion sistema atenuacion de ruido- se instalan tapas bases laterales derechas-se instalan silenciador primario y se conectan ductos escape a salida de motor diesel-silenciador secundario no se puede instalar por no estar abrazaderas de ductos- quedan marcadas ubicacion de base silenciador secundario(j.bozo-p.vega-n.sanchez)g6g modifica conector de manguera hidraulica -se soldea con super alloy (a.ochoa ) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con instalacion de tapas laterales izquierda y derecha- instalar protecciones inferiores-continuar con trabajos carta gantt- telefono asesor instalacion sistema 9-72166484 gabriel del ´pino | jorge pasten | Dia
T_15 | 75995 | 2021-08-27 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Pre-PM | Programada | no se realiza trabajos en equipo durante el turno noche. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Patricio Cerda | Noche
T_15 | 75995 | 2021-08-28 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 6 | 72 | T_Mantencion | Pre-PM | Programada | ot: 402718. instalación de kit atenuación de ruido. se continua con montaje de piezas sistema atenuación de ruido. j.araya-v.leon-r.urrutia-p.laferte-f.varas-c.araya. | 402718 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con trabajos asociados. | Manuel González | Dia
T_15 | 75995 | 2021-08-28 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Pre-PM | Programada | no se realiza trabajos en equipo durante el turno noche. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Patricio Cerda | Noche
T_16 | 75753 | 2021-08-22 | 07:00:00 | 14:30:00 | 7.5 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_3 | Programada | se sube equipo a taller y personal de huerta ingresa equipo a loza instalando cuñas y bloqueo. se retiran pernos y tuercas retirando neumaticos pos 3 y pos 4. se retiran sistema sujeción. se realiza limpieza de tuercas, golillas y pernos con desengrasante. se instalan neumaticos pos 3 y pos 4 con llave impacto para luego dar con torque controlado 905 l/p. se verifica con torque manual y se regularizan presiones quedando ok. huerta | 402513 |  | Operativo | verificación de torque despues de dos vuelta y realizar torque despues de 12 hrs de trabajo. | Patricio Cerda | Dia
T_16 | 75755 | 2021-08-22 | 16:55:00 | 17:06:00 | 0.18 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_3 | Programada | personal de huerta asiste a equipo y realiza la verificación de torque con torque manual a 905 l/p despues de 2 vuelta cargados a pos 3 y chequeo visual de marcas a pos 4 quedando ok. huerta | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia
T_16 | 75765 | 2021-08-23 | 10:00:00 | 11:25:00 | 1.42 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_3 | Programada | se sube equipo a taller y personal de huerta ingresa camion a loza realizando el reaprete de neumaticos pos 3 con torque controlado a 905 l/p mas chequeo visual de marcas en pos 4 ok. se chequean presiones y se retiran soportes quedando ok. huerta | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia
T_16 | 75770 | 2021-08-23 | 15:50:00 | 16:20:00 | 0.5 | 2 | 1 | T_Motor | TK Aceite | Operacional | operador informa por alarma de bajo nivel de aceite motor y se detiene equipo quedando fuera de servicio. se asiste a equipo y se chequea nivel y se rellena con 40 lts de aceite motor y los demás nivele se encuentra bien quedando ok. a.cuello – s.vergara | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia
T_16 | 75786 | 2021-08-24 | 10:25:00 | 11:59:00 | 1.57 | 2 | 3.14 | T_Motor | Filtros | Falla | ot-404007 reposicion filtro respiradero- se instala filtro respiradero tk de combustible- se rellenan 45 litros de aceite hidraulico ( j.guerrero-j.aguilera )c.s.i. se realiza chequeo de flexibles y conectores los cuales se encuentran ok-sin fugas ni desgaste por roce- se observa una correcta lubricación al punto-cada uno de ellos con grasa fresca presente-dispensador móvil ok con 50 ml de grasa luz verde y programado en 2-nivel del tk de grasa en 100%-se realizan pruebas- el sistema el cual no presenta fallas ni fugas-trabajando con una presión aire bomba 660 psi ( i.corte-j.ortiz ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Dia
T_16 | 75842 | 2021-08-26 | 01:11:00 | 01:23:00 | 0.2 | 2 | 0.4 | T_Motor | Radiador | Operacional | ot-404341 operador solicita relleno de refrigerante, se rellena con 30 lts. y 25 lts. aceite hidráulico (l.leiva-j.saldivar) | 404341 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_16 | 75852 | 2021-08-27 | 08:46:00 | 19:00:00 | 10.23 | 2 | 20.46 | T_Electrico | Control | Falla | ot-404347-operador informa equipo sin tcs- se asiste equipo- se realiza inspeccion visual encontrando fuga de aceite por m/finales contaminados- sensores de velocidad rueda- se lava sector y se limpian conectores sensor- se realiza testeo de v/v tcs con manometros segun procedimientos encontrandose ok- se realizan pruebas dinamicas para real lectura de sensores de velocidad mostrando cero rpm en vims y e.t-se retira ecm de freno de t-16 para realziar cambio con ecm de t-15(j.aguilera-j.guerrero )se realiza relleno de tk de grasa quedando en un 100. chequeo de flexiblesy conectores de dirección y suspensión estando en buen estado no detectando fugas o deterioro. cambio de cartucho de 125ml y pila a dispensador mobil por estar bajo nivel. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | retirar ecm freno de t-15 e instalar en t-16 para prueba de funcionamiento sensores de velocidad rueda | jorge pasten | Dia
T_16 | 75852 | 2021-08-27 | 19:00:00 | 05:40:00 | 10.67 | 4 | 42.68 | T_Electrico | Control | Falla | se recibe equipo detenido por problemas con tcs y se asiste a equipo continuando con trabajos instalando ecm de freno y tapa. se chequea sistema electrico encontrándose cables de alimentación 767, negativo j767 y señal 769 cortado en tramo sector cardan principal. se repara tramo de cable ok. se chequean niveles rellenando con 30 lts de aceite hidraulico y se drena aceite direccion y aceite transmision. se aprovecha de realizar cambio de cable de seguridad de tolva quedando ok. p.tapia – h.perez – j.ramirez – b.cortes | 404347 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Noche
T_17 | 76098 | 2021-08-22 | 08:10:00 | 08:22:00 | 0.2 | 2 | 0.4 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | operador informa por bajo nivel de hidraulico y se asiste a equipo chequeando niveles rellenando con solo con 36 lts de aceite hidraulico y los demás niveles están buenos quedando ok. p.astudillo – s.vergara | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia
T_17 | 76157 | 2021-08-26 | 23:54:00 | 00:15:00 | 0.35 | 2 | 0.7 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | ot-404340 operador solicita relleno aceite hidráulico, se rellena con 25 lts., equipo ok (l.leiva-j.saldivar) | 404340 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_18 | 38075 | 2021-08-22 | 08:45:00 | 08:52:00 | 0.12 | 2 | 0.24 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | operador informa por bajo nivel de hidraulico y se asiste a equipo chequeando niveles rellenando con solo con 59 lts de aceite hidraulico y los demás niveles están buenos quedando ok. p.astudillo – s.vergara | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia
T_18 | 38114 | 2021-08-23 | 04:08:00 | 07:00:00 | 2.87 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_2000 | Programada | ot-403023 personal huerta realiza lavado de equipo completo según pauta, para mantencion 2000 hrs. + backlog. | 403023 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Hernán Veliz | Noche
T_18 | 38097 | 2021-08-23 | 07:15:00 | 09:05:00 | 1.83 | 2 | 3.66 | T_Electrico | Alumbrado | Falla | operador informa por problemas con luces frontales quedando fuera de servicio y se asiste a equipo que presenta corte electrico en luces frontales. se chequean teclas y fusibles mas focos estando ok. se encuentra rele fusible en mal estado. se realiza cambio de rele ok. se chequean niveles y se rellena con 40 lts de aceite motor y 85 lts de aceite hidraulico quedando ok. a.cuello – s.vergara | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia
T_18 | 38114 | 2021-08-24 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 7 | 84 | T_Mantencion | PM_2000 | Programada | ot-403323 se realiza lavado de equipo para pm 2000 horas-ot-403030- se raliza mantencion programada segu n cartilla adjunta-ot 394128- se retiran mangueras ( 2 ) en mal estado- se cambian sellos nuevos y se reemplazan por mangeuras nuevas-ot 402768- se toman muestras correspondientes- se drena y cambia aceite (motor-transmision-direccion-masas)se realiza dialisis en diferencial y mandos finales- se toman fotos de tapones y rejillas magneticas con datos correspondientes- se chequea equipo segun pauta de predictivo-(rellenos- 291 litros aceite motor-44 litros hd 60 - 106 litros hd 30 ) ( a.escobar-c.casanga-c.calderon-cristian calderon-r.quintana-a.campos-n.portilla )ot-398426- cambio de piso de goma-aspirado de cabina por contaminación-limpieza de base- estructura y asiento-cambio de funda-cambio de sello puerta-cambio de difusor-limpieza de chapa puerta-presurizado y sellado de cabina-chequeo de asiento y suspensión (f.carvajal )a/c chequeo sistema a/c-cambio filtros de cabina-chequeo compresor y correa-limpieza de conectores-chequeo mangueras ( edo.henriquez )huerta neumatico realiza chequeo corte-presiones-temperaturas y remanentes (g.cerda-p.aguirre ) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | se pone equipo en marcha presentando fuga considerable por manguera linea filtro carga convertidor a bba (n/p 35702-04) queda pintada-realizar cambio desde t-15-cambiar tapon masa derecha queda en posicion 2 | jorge pasten | Dia
T_18 | 38114 | 2021-08-24 | 19:00:00 | 01:59:00 | 6.98 | 3 | 20.94 | T_Mantencion | PM_2000 | Programada | ot-403030 término puntos pendientes pm 2000 hrs., se cambia tapón de drenaje a masa pos.2, se cambia manguera de convertidor desde t-15 a t-18, se rellena 75 lts. aceite transmisión, se da partida a equipo encontrando fuga por línea de enfriamiento, se retira y fabrica en emsesa manguera enfriamiento freno con otros conectores, por lo tanto se debe cambiar, se realiza solicitud de trabajo, se rellena 300 lts. aceite hidráulico, se realiza solicitud por chequeo arnés prelub ya que no llega alimentación a relé (f.torti-i.bernal-n.guerrero) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_18 | 38131 | 2021-08-25 | 19:01:00 | 07:00:00 | 11.98 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_3 | Monitoreo/Predictivo | equipo fuera de servicio, pos.3 pinchado. | 404166 |  | En Reparacion/Mantencion | en espera atención huerta neumáticos. | Hernán Veliz | Noche
T_18 | 38131 | 2021-08-26 | 07:00:00 | 11:35:00 | 4.58 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_3 | Monitoreo/Predictivo | ot-404166- neumatico posicion 3 pinchado- se ingresa equipo a losa de neumaticos con señalero- se instalan cuñas-bloqueo-gata-soportes-elementos de fijacion de neumaticos mas manipulador- se retira posicion 3-se limpian pernos-golillas con desengrasante( aplicacion pasta castrol) se limpian asentamientos por ambos lados- se instala posicion 3- se acercan pernos con pistola 3/4 mas su torque controlado de 25 psi/905 lb/pie- relleno con aire hasta 110 psi en frio-retiro de soporte-gata y bloqueo personal (c.muñoz-j.araya-n.contreras ) | 0 |  | Operativo | verificar torque luego de 2 vueltas cargado y luego reaprete en taller luego de 12 horas de trabajo | jorge pasten | Dia
T_18 | 38133 | 2021-08-26 | 14:41:00 | 14:46:00 | 0.08 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_3 | Operacional | se realiza verificacion de torque con 905 lb en parqueo 10k- equipo operativo (j.araya-p.aguirre ) | 0 |  | Operativo | reaprete despues de 12 horas de trabajo | jorge pasten | Dia
T_18 | 38150 | 2021-08-27 | 08:10:00 | 09:03:00 | 0.88 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_3 | Programada | reaprete neumatico posicion 3- ingresa equipo con señaletica a losa-se instala cuña-bloqueo-gata y soporte-posicion 3 se realiza torque controlado con 25 psi/905 lb-chequeo psi-remanente-temperatura y cortes en goma-chequeo visual de componentes( j.araya-n.contreras ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Dia