## Sheet1
Equipos | Horómetro | Fecha_Actual | Hora_de_Detención | Hora_de_Entrega | Tiempo_FS | Nro_Personas | Horas_Persona | Sistema | Sub_Sistemas | Tipo_de_Detención | Trabajo_Ejecutado | Nº_OT | Nº_Backlog | Status_Final | Trabajos_Pendientes | Jefe_de_Turno | Turnos
T_09 | 86476 | 2021-08-29 | 08:55:00 | 19:00:00 | 10.08 | 4 | 40.32 | T_Mantencion | Pre-PM | Programada | personal de huerta realiza lavado de equipo para su posterior pre-pm. f.larraguibel-m.gamboa. ot: 391217. se realiza testeo dinámico según pauta más toma de muestra de aceite motor. v.leon-r.urrutias-n.nilo-p.laferte. ot: 399268. se realiza pre-pm según pauta. se realiz acambio de manguera de aplicación de freno de servicio desde slack hasta paquete de freno izquierdo delantero más cambio de sellos. se traslada equipo a losa de g&g para realiza backlogs 386670 y 392204. asiste a pre-pm personal de huerta neumático, 3duck y csi. v.leon-r.urrutia-p.laferte-n.nilo. | 391217/399268 |  | En Reparacion/Mantencion | realiza backlogs estructurales 386670 y 392204. realizar cambio de aceite y filtros a motor diésel. | Manuel González | Dia
T_09 | 86476 | 2021-08-29 | 19:00:00 | 03:00:00 | 8 | 2 | 16 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | cambio aceite motor y filtros, se cambia aceite motor 291lts, se cambian filtros de motor y secundarios de combustible, se chequean niveles. a.gallardo, h.perez. | 404086 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Noche
T_09 | 86555 | 2021-09-02 | 12:32:00 | 12:39:00 | 0.12 | 2 | 0.24 | T_Engrase | TK Grasa | Operacional | ot-404920 operador informa bajo nivel grasa, se asiste equipo y se rellena tk grasa ok (i.bernal-n.portilla) | 404920 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_09 | 86609 | 2021-09-04 | 23:10:00 | 07:00:00 | 7.83 | 4 | 31.32 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | personal de huerta realiza lavado de equipo para sus posterior pm-1000 horas. m.castillo-j.salfate. ot: 404396. se comienza con termino de pm-1000 horas. se cambian filtros racor y primarios de combustible. se cambian filtros primarios y secundarios de aire. se drena ambas masas y transmisión. se toman muestras y se rotulan. se instala diálisis sistema hidráulico (retirar 08:00 am). c.honores-j.araya-m.cuello-s.araya. | 404396 |  | En Reparacion/Mantencion | cebar sistema combustible. rellenar aceite ambas masas. rellenar aceite transmisión. terminar puntos pendiente pm-1000 horas. dializar tren trasero. cambiar secador de aire. | Manuel González | Noche
T_11 | 89353 | 2021-08-29 | 21:40:00 | 22:00:00 | 0.33 | 2 | 0.66 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Monitoreo/Predictivo | bajo nivel de aceite hidráulico, se realiza chequeo de niveles y se rellena con 17lts de aceite hidráulico y 25litros de aceite motor. a.cuello, s.vergara. | 0 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Noche
T_11 | 89401 | 2021-08-31 | 01:42:00 | 01:50:00 | 0.13 | 2 | 0.26 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | ot-404636 se asiste a equipo y se rellenan 45 litros aceite hidraulico ( j.guerrero-j.aguilera ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Noche
T_11 | 89455 | 2021-09-03 | 11:31:00 | 19:00:00 | 7.48 | 2 | 14.96 | T_Mantencion | Pre-PM | Programada | ot-404087 se realiza pre-pm según pauta y se generan backlogs (a.alvarez-c.calderón) – personal 3 patitos realiza pr-pm, chequeo de asiento y suspensión y chequeo de cabina en general (f.carvajal)c.s.i.-pre-pm- se realiza cambio de dispensador mobil debido a bajo nivel quedando con 125 ml- se rellena tk de grasa quedando en un 100% de su capacidad total-se observa una correcta lubricacion al punto todos con grasa fresca presente-tiempos de lubricacion correctamente programados con 60 segundos de trabajo por 60 minutos de descanso- bomba de lubricacion en correcto funcionamiento trabajando con una presion de 60 psi aire bomba(j.ortiz-i.cortes ) | 404087 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con montaje arnés de transmisión, rutear como corresponde - carga acumuladores de dirección, drenar aceite transmisión (sobre nivel), chequeo niveles, reparar soporte espejo izquierdo. | Hernán Veliz | Dia
T_11 | 89455 | 2021-09-03 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Mantencion | Pre-PM | Programada | ot-403528- cambio arnes de transmsion- se realiza conexion de arnes a retirar y se lleva equipo a losa de lavado-personal huerta realiza lavado a sector de arnes de transmision y v/v de control de levante- se cambia y rutea arnes de transmision nueva- se modifica arnes linea sensor de velocidad queda ok-ot 404017-chequeo acumulador interior- se realiza chequeo de acumulador trasero de direccion cero psi-se retira y se cambia acumulador- se drena aceite de transmision por sobre nivel-personal g&g repara soporte espejo izquierdo- no se encuentra herramienta para cargar acumuladores (a.escobar-c.casanga ) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | poner equipo en funcionamiento y chequear algun tipo de alarma-cargar acumuladores de direccion-rellenar aceite de direccion-chequear todos los niveles- instalar sensor acumulador ( se encuentra en acumulador retirado a cambiar ) | jorge pasten | Noche
T_11 | 89455 | 2021-09-04 | 07:00:00 | 16:30:00 | 9.5 | 2 | 19 | T_Mantencion | Pre-PM | Programada | ot-403528se cambia switch de presión alta de dirección con adaptadador, se cambia sensor salida convertidor, se rellenan acumuladores de dirección ambos en 800 psi, se rellena 20 lts. aceite motor y dirección y 100 Lts. aceite hidráulico implementos; se termina ot-403528 alarmas activas; ot-404017 se realiza testeo dinámico, equipo presenta alarma t° de aceite diferencial, se chequea encontrando cable a masa cortado, se repara ok, se repara conector al rama de sensor t° freno izq.del., se vuelve a regular sensor salida convertidor (a.alvarez-c.calderón) | 403528 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_12 | 85765 | 2021-08-29 | 22:00:00 | 22:25:00 | 0.42 | 2 | 0.84 | T_Estructural | Chasis | Falla | ruido extraño en sistema dirección , se realiza chequeo de equipo detectándose juego en barra de tiro y hueso de perro, se realiza relleno de tk de grasa, demás niveles ok. a.cuello, s.vergara. | 0 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Noche
T_12 | 85832 | 2021-08-30 | 10:15:00 | 11:10:00 | 0.92 | 2 | 1.84 | T_Electrico | Accesorios | Falla | ot: 404409. corta corriente defectuoso. se realiza cambio de corta corriente mas chequeo de niveles. equipo operativo. p.thenoux-c.aguirre. | 404409 |  | Operativo |  | Manuel González | Dia
T_12 | 85868 | 2021-08-31 | 03:02:00 | 03:22:00 | 0.33 | 2 | 0.66 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | ot-404638 se asiste a equipo y se rellenan 25 litros aceite hidraulico-mas relleno tk de grasa ( j.guerrero-j.aguilera ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Noche
T_12 | 85907 | 2021-09-02 | 19:56:00 | 20:59:00 | 1.05 | 2 | 2.1 | T_Frenos | T_Electrico | Falla | ot-404951 - freno de carrera alto. se normaliza switch de rotocamara. equipo operativo.( c.casanga-c.calderon ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Noche
T_12 | 85943 | 2021-09-04 | 10:49:00 | 11:18:00 | 0.48 | 0 | 0 | T_Cabina | A/C | Falla | ot-404994 equipo con problemas de aire acondicionado, se chequea equipo encontrando correa de compresor cortada, se repone, equipo ok personal 3 patitos asiste equipo (e.henríquez) – personal huerta neumáticos realiza chequeo presiones, temperaturas, remanentes, estado de cortes, pos.1 regulación presión de 90 a 105 psi, pos.6 regulación presión de 85 a 110 psi (c.olivares-r.echeverría-g.cerda) | 404994 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_13 | 89134 | 2021-08-31 | 02:09:00 | 02:35:00 | 0.43 | 2 | 0.86 | T_Motor | TK Aceite | Operacional | ot-404637- se asiste a equipo y se rellenan 50 litros aceite motor y relleno tk de grasa ( j.guerrero-j.aguilera ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Noche
T_13 | 89124 | 2021-08-31 | 07:11:00 | 10:25:00 | 3.23 | 2 | 6.46 | T_Direccion | Mangueras | Falla | ot: 404593. se realiza cambio de manguera de dirección mas sellos nuevos. se rellena aceite dirección 40 lts. y aceite hidráulico implemento. 65 lts. equipo operativo. c.aguirre-p.thenoux. | 404593 |  | Operativo |  | Manuel González | Dia
T_13 | 89125 | 2021-08-31 | 10:30:00 | 11:30:00 | 1 | 0 | 0 | T_Electrico | Accesorios | Falla | se realiza reparación de segmentos led numero identificador equipo. d.rojas-o.guerrero-l-paste. | 0 |  | Operativo |  | Manuel González | Dia
T_14 | 87716 | 2021-08-29 | 07:00:00 | 07:45:00 | 0.75 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_1 | Monitoreo/Predictivo | se realiza verificación de torque manual a neumáticos posiciones 1 y 2. 905 libras pie. j,araya-n.contreras. | 402729 |  | Operativo | realizar reapriete de neumáticos posiciones 1 y 2 después de 12 horas de trabajo. | Manuel González | Dia
T_14 | 87724 | 2021-08-29 | 16:30:00 | 17:25:00 | 0.92 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_1 | Programada | reapriete de neumáticos posiciones 1 y 2. se realiza ingreso de equipo a losa de neumático con señalero. se instalan cuñas, bloqueo, gata y soportes. se realiza reapriete de neumáticos posiciones 1 y 2 con torque controlado a 905 libras pie. se realiza chequeo de presiones, remanentes, temperaturas, cortes en gomas y componentes. c.muñoz-n.portilla-j.araya. | 402729 |  | Operativo |  | Manuel González | Dia
T_14 | 87773 | 2021-08-31 | 02:38:00 | 02:55:00 | 0.28 | 2 | 0.56 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | ot-404639 se asiste a equipo y se rellenan 60 litros aceite hidrauilico y relleno tk de grasa ( j.guerrero-j.aguilera ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Noche
T_14 | 87848 | 2021-09-04 | 12:51:00 | 13:02:00 | 0.18 | 2 | 0.36 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | ot-405018 operador informa bajo nivel aceite hidráulico, se rellena con 50 lts. y relleno tk grasa (l.leiva-j.saldivar) | 405018 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_15 | 75995 | 2021-08-29 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Mantencion | Pre-PM | Programada | ot: 402718. instalación de kit atenuación de ruido. se realiza instalación de todos los componentes de pechugas. se retira filtro decantador de agua fuera de servicio. se cambian de posición filtros primario de combustible. se cambia de posición derivador de energía eléctrica (batería). c.araya-f.varas. | 402718 |  | En Reparacion/Mantencion | instalar tubo de escape. instalar gomas sellos. | Manuel González | Dia
T_15 | 75995 | 2021-08-29 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Pre-PM | Programada | no se realiza trabajos en equipo durante el turno noche. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Marco Carmona | Noche
T_15 | 75995 | 2021-08-30 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Mantencion | Pre-PM | Programada | instalación kit atenuación de ruido. se realiza cambio de tazón filtros primario de combustible y manguera entrada y salida. se cambia manguera de acumuladores de dirección a válvula. se presenta protecciones de silenciador principal para soldar soporte. se liberan mangueras de red contra incendio para instalar soporte de protección. c.araya-f.varas. | 402718 |  | En Reparacion/Mantencion | instalar gomas guarda polvo. | Manuel González | Dia
T_15 | 75995 | 2021-08-30 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Pre-PM | Programada | no se realizan trabajos en turno noche. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Marco Carmona | Noche
T_15 | 75995 | 2021-08-31 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Mantencion | Pre-PM | Programada | instalación de sistema atenuación ruido. se cambian mangueras retorno aceite hidráulico de dirección. se soldan soporte de capot silenciador y se deja instalado. se deja posicionado escape, no queda terminado por falta de abrazaderas. se instalan alguno sello de polvos (gomas). f.cortes-c.araya. personal de g&g realiza instalación de escalera acceso cabina operador en plataforma. a.ochoa-m.castillo. | 402718 |  | En Reparacion/Mantencion | rellenar tk de dirección. continuar con instalación de escape. continuar con instalación de sellos de polvos. | Manuel González | Dia
T_15 | 75995 | 2021-08-31 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Pre-PM | Programada | no se realizan trabajos en turno noche | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | jorge pasten | Noche
T_15 | 75995 | 2021-09-01 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | Pre-PM | Programada | ot-402725 instalación kit atenuación de ruido: se instala cardán chico pto, se gira motor para torquear pernos (46 lbs/pie); se instala protección cardán pto, tk expansión y se conectan mangueras y arnés; puerta superior acceso motor; 3 bases, más focos de trabajo; se instala número led (g&g), se retira protección de silenciador primario para instalar abrazaderas ducto unión silenciadores, se instalan todos los sellos faltantes en protecciones (p.vega-j.bozo-c.calderón) | 402725 |  | En Reparacion/Mantencion | Instalar protector de silenciador primario | Francisco Labra | Dia
T_15 | 75995 | 2021-09-01 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Pre-PM | Programada | - equipo sin atencion durante turno noche | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | instalar protector de silenciador primario (pernos en bba.giro), remate soldadura base silenciador secundario (g&g), instalar abrazaderas a silenciador secundario (g&), soldar base de 1 foco de trabajo (g&g), instalar arnés eléctrico, chequeo y relleno de todos los fluidos. | jorge pasten | Noche
T_15 | 75995 | 2021-09-02 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 5 | 60 | T_Mantencion | Pre-PM | Programada | ot-402718- se instalan abrazaderas ducto escape unión silenciador primario y secundario-se instala protector de silenciador primario-se instala ducto escape codo salida-se instalan abrazaderas de amarre ducto escape secundario más aprete de base- se instala arnes eléctrico corta corriente- se fija caja- se realiza chequeo y relleno de fluidos-puesta en marcha de motor diesel- rellenos 30 litros hd30 - 40 litros hd10 -- 660 litros elc 33% (p.vega-j.bozo-c.calderón-m.godoy-r.quintana) - personal huerta realiza inspección neumáticos, temperaturas, presiones, remanentes (r.echeverría-c.olivares-g.cerda) – personal restec realiza habilitación del sistema afex el cual estaba deshabilitado por modificación del equipo, se realiza soldadura a soportes de boquillas y soporte de extintos portátil con apoyo personal g&g. – personal g&g realiza mejoras en abrazaderas del tubo silenciador (g.contreras-j.sierra-j.soto) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar corte a pisadera que topa con tolva-continuar con instalacion de arnes electrico delantero-realizar chequeo y relleno de fluidos-instalar pernos de tapa motor diesel inferiores | Francisco Labra | Dia
T_15 | 75995 | 2021-09-02 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | Pre-PM | Programada | ot-402718- instalacion sistema antiruido- se realiza corte en abrazadera que topa tolva-se rutea arnes luces- se instalan abrazadera-se instala foco de escalera y focoa frontales lado derecho- se instala foco luces bajas inferior lado izquierdo-foco lado derecho falta- no se puede sacar por estar bodega finning cerrada ( j.guerrero-j.aguilera-n.sanchez ) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | seguir con conexion de sistema electrico frontal-continuar con trabajos pendientes asociados | jorge pasten | Noche
T_15 | 75995 | 2021-09-03 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Mantencion | Pre-PM | Programada | ot-402718 término sistema supresor de ruido: equipo no pasa marchas, se retiran cuñas, se despeja área para retiro de camión a g&g a cambio de neumáticos, se ordena área y se dejan componentes en vims rojos, se posiciona nuevamente camión en taller, se cambia manguera hidráulica transmisión, se conecta e instalan corta corriente lateral y frontal para conexión de vims, se fabrica tapa superior para eliminar visual de cables en sector corta corriente, se reposicionan focos frontales y arneses, se chequea arnés completo de luces ya que no encienden (f.torti-p.pizarro-m.godoy); ot-402730 personal huerta realiza cambio neumáticos pos.1 y 2 por rotación según procedimiento con torque controlado a 905 lbs/pie (g.cerda-c.olivares-p.aguirre-r.echeverría) – personal g&g fabrica caja y soporte de interruptores del equipo (j.soto-m.zambra) | 402718 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar chequeo por luces, chequeo arnés de transmisión por problemas de marchas, chequeo en general; huerta neumáticos: verificación de torque controlado luego de dos vueltas cargado, después de 12 hrs. reapriete en taller. | Hernán Veliz | Dia
T_15 | 75995 | 2021-09-03 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | Pre-PM | Programada | ot-402718-se realiza testeo harnes luces- encontrando cable 601 sin continuidad- se realiza enlace en tramo de cable 601 quedando ok-se instala y conecta foco escalera- se instala y conecta luz advertencia codigo- se fabrica por personal g&g tapa costado izquiewrdo porteccion harnes- se conecta sensor cilindro suspension izquierdo delantero-se realizan pruebas dinamicas de transmision-teniendo solo reversa y primera marcha- se limpian conectores tarjeta transmision- se rellena 30 litros de refrigerante- se realizan pruebas pasando marchas manuales ok-se realiza cambio de sensor salida convertidor- se realiza cambio tarjeta transmision- se realizan pruebas dinamicas llegando solo hasta segunda marcha(j.guerrero-j.aguilera-n.sanchez ) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | chequeo problemas marchas transmision | jorge pasten | Noche
T_15 | 75995 | 2021-09-04 | 07:00:00 | 14:13:00 | 7.22 | 3 | 21.66 | T_Mantencion | Pre-PM | Programada | ot-402718 equipo con problemas de marchas, se realiza calibraciones, se chequean conexiones de arneses transmisión, se prueba y cambia tarjeta de transmisión, se toman presiones de convertidor encontrándose 65 psi salida y 310 loock-up, se realizan pruebas con et, se encuentra que rpm en alta son bajas 1850 de 1950 y presión de refuerzo 12 psi, se limpian conexiones de sensor salida motor y sensores de turbos, se realizan pruebas quedando ok, se rellenan 15 lts. aceite dirección, se realizan 2 pruebas stall con medición frontal y traseros durante 40 seg. hasta antes de alarma t° convertidor (120°) y pruebas de recorrido en 2da. y 3ra. marcha a plena carga, se ordena área repuestos, pallets y componentes de t-15 y quedan en g&g. (f.torti-p.pizarro-m.godoy) | 402718 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_15 | 75996 | 2021-09-04 | 17:11:00 | 17:21:00 | 0.17 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | ot- 402730 personal huerta realiza verificación torque manual 905 lbs/pie a neumáticos pos.1 y 2 (r.echeverría-g.cerda, c.olivares) | 402730 |  | Operativo | reapriete con torque controlado en taller, luego de 12 hrs. de trabajo. | Hernán Veliz | Dia
T_15 | 89125 | 2021-09-04 | 19:50:00 | 22:05:00 | 2.25 | 2 | 4.5 | T_Electrico | Alumbrado | Falla | reparación iluminación trasera. se chequea corriente hacía focos traseros ok. se revisan focos, se encuentran sin ampolletas xenón. se instalan ampolletas ok. equipo operativo. j.perez-n.nilo. | 0 |  | Operativo |  | Manuel González | Noche
T_16 | 75902 | 2021-08-30 | 12:10:00 | 19:00:00 | 6.83 | 2 | 13.66 | T_Motor | Unidad Fuerza | Falla | operador informa fuga de refrigerante. se chequea equipo visualizando fuga por culata n° 16 debido por corte de pernos. se comienza con desarme de culata. se deja ordenados los pernos en culatin inyector. m.cuello-m.carmona. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | retirar ductos de admisión y escape. faltan retirar pernos de culatin. | Manuel González | Dia
T_16 | 75902 | 2021-08-30 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Motor | Unidad Fuerza | Falla | fuga de refrigerante unidad #16, se drena refrigerante motor y aftercooler, se retira puente unidad 14 y se retira ductos de escape, admisión, manifold de refrigerante, se retiran pernos cortados, se realiza maniobra de retiro de culata 16, se chequea visualmente block y culata no encontrándose anomalía, se realiza aseo en block y culata. p.tapia, jp. ramirez. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | limpiar hilos de pernos de culata (block), continuar con armado de equipo, cambiar manguera aftercooler hacia enfriador de freno delantero. | Marco Carmona | Noche
T_16 | 75902 | 2021-08-31 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Motor | Unidad Fuerza | Falla | ot: 404524. falla culata n° 16. se realiza limpieza hilos pernos de culata. se instala empaquetadura y sellos correspondientes. se monta culata y se instala tuberías de escape y admisión con sellos nuevos. se realiza procedimiento de terqueo a 8 pernos de culata 30-150-150 libras pie. y se da 180° a pernos n° 1. m.cuello-m.barraza. | 404524 |  | En Reparacion/Mantencion | dar lo 180° a pernos 2 al 8 y instalar pernos 9 y 10. continuar con armado culata 16 y balancines unidad 14. cambiar manguera de aftercooler a enfriador de frenos. | Manuel González | Dia
T_16 | 75902 | 2021-08-31 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Motor | Unidad Fuerza | Falla | ot-404524- cambio culata n°16- se instalan pernos de culata n°16- se les aplica el torque con procedimiento adjunto del n°2 al n°8- se instalan culatin con conjunto completo-se instala ducto de refrigeracion de culata n°14 y 16-falta herramienta para realizar este tipo de trabajos-dado 3/4 cuadrante 1" no hay en pañol- herramienta para torquear culatas no se encuentra operativa ( r.veliz-c.casanga-c.calderon-n.sanchez ) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar soldadura escalera ingreso detras cabina-continuar con instalacion de lineas de petroleo-chequear regulacion de valvulas 14 y 16-rellenar niveles (refrigerante) y instalar tapa n°12 | jorge pasten | Noche
T_16 | 75902 | 2021-09-01 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Motor | Unidad Fuerza | Falla | ot-404524 falla unidad #16 motor diesel: se reaprieta balancines de unidad 16 y 14 s 190 lbs/pie, se regulan v/v e inyectores, se instalan cañerías de combustible y soportes diesel, se instala tapa v/v unidad 12-14 y 16 se cambia t de goma respiradero 10 y 12, se rellena 530 lts. de refrigerante y 20 lts. aceite motor, se da partida en falso a equipo, se ceba sistema combustible arrancando motor, se percibe fuga culatas 10-12-14 (a.alvarez-a.campos) – personal csi realiza cambio de conector de grasa, de cilindro de levante tolva lado izquierdo, el cual queda en óptimas condiciones de trabajo, se realiza relleno del TK de grasa quedando en un 100% de su capacidad total, se realiza cambio de dispensador MOBIL de lubricación por estar bajo nivel quedando operativo, flexibles y conectores sin fugas ni desgaste por roce excesivo, se observa una correcta lubricación al punto los cuales se encuentran con grasa fresca presente (j.ortíz-i.cortés) – personal g&g repara pasa manos de escalera acceso a chasis (g.contreras-j.soto) | 404524 |  | En Reparacion/Mantencion | lavar motor, evaluar culatas unidad 10-12-14, m/o traspaso escape banco izquierdo. | Francisco Labra | Dia
T_16 | 75902 | 2021-09-01 | 19:00:00 | 23:30:00 | 4.5 | 2 | 9 | T_Motor | Unidad Fuerza | Falla | - se realiza lavado de motor diesel - se evalua fuga por unidades 10-12-14 - se chequea potencia del equipo - se normaliza sistema combustible - chequeo niveles y limpieza cabina | 404524 |  | Operativo |  | jorge pasten | Noche
T_16 | 75918 | 2021-09-02 | 14:12:00 | 17:01:00 | 2.82 | 2 | 5.64 | T_Motor | TK Aceite | Programada | ot-404878 cambio aceite y filtros motor: se drena y se cambia aceite motor con filtros nuevos, se rellena 50 lts. aceite hidráulico implemento y se drena 30 lts. ac.tarnasmisión por sobre nivel (a.alvarez-c.calderón) | 404878 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_16 | 75964 | 2021-09-04 | 19:45:00 | 20:40:00 | 0.92 | 2 | 1.84 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | se realiza relleno de aceite hidráulico implemento 44 lts. equipo operativo. j.perez-n.nilo. | 0 |  | Operativo |  | Manuel González | Noche
T_17 | 76260 | 2021-08-29 | 14:00:00 | 14:15:00 | 0.25 | 2 | 0.5 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | se realiza relleno de aceite hidráulico implemento 24 lts. equipo operativo. v.leon-p.laferte. | 0 |  | Operativo |  | Manuel González | Dia
T_17 | 76300 | 2021-08-31 | 17:15:00 | 17:30:00 | 0.25 | 2 | 0.5 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | se realiza relleno de aceite hidráulico implemento 70 lts. p.thenoux-c.aguirre. | 0 |  | Operativo |  | Manuel González | Dia
T_17 | 76342 | 2021-09-02 | 12:00:00 | 12:15:00 | 0.25 | 2 | 0.5 | T_Direccion | TK Direccion | Operacional | ot-404921 operador informa bajo nivel aceite hidráulico dirección, se rellena con 5 lts. y relleno tk grasa (i.bernal-n.portilla) | 404921 |  | Operativo | próxima mantención eliminar fuga de aceite hidr. por manguera v/v control hacia enfriador hidráulico. | Francisco Labra | Dia
T_17 | 76382 | 2021-09-04 | 08:21:00 | 08:37:00 | 0.27 | 2 | 0.54 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | ot-404986 operador informa bajo nivel de aceite hidráulico, se rellena con 45 lts. y 15 lts. aceite dirección (l.leiva-j.saldivar) | 404986 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_18 | 38329 | 2021-09-04 | 11:50:00 | 13:14:00 | 1.4 | 2 | 2.8 | T_Motor | Mangueras y Ductos | Falla | ot-405007 operador informa bajo nivel de refrigerante, se chequea equipo encontrando manguera de enfriador a enfriador de transmisión rota, se retira y se confecciona una nueva en emsesa, se instala y se realiza relleno de 113 lrs. de refrigerante y 60 lts. aceite hidráulico (l.leiva-j.saldivar) – personal huerta neumáticos realiza chequeo presiones, temperaturas, remanentes, estado de cortes (c.olivares-r.echeverría-g.cerda) | 405007 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia