## Sheet1
Equipos | Horómetro | Fecha_Actual | Hora_de_Detención | Hora_de_Entrega | Tiempo_FS | Nro_Personas | Horas_Persona | Sistema | Sub_Sistemas | Tipo_de_Detención | Trabajo_Ejecutado | Nº_OT | Nº_Backlog | Status_Final | Trabajos_Pendientes | Jefe_de_Turno | Turnos
T_09 | 86792 | 2021-09-15 | 14:00:00 | 16:20:00 | 2.33 | 0 | 0 | T_Cabina | A/C | Falla | ot: 405881. se realiza cambio de compresor a/c por falla. e.henríquez. | 405881 |  | Operativo |  | Manuel González | Dia
T_09 | 86864 | 2021-09-18 | 01:36:00 | 01:47:00 | 0.18 | 2 | 0.36 | T_Direccion | Cilindro | Falla | ot-406125 se asiste a equipo por llamado de operador- se instala tapa de rotula de cilindro de direccion izquierda suelta ok ( j.guerrero-j.aguilera ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Noche
T_11 | 89625 | 2021-09-12 | 20:20:00 | 07:00:00 | 10.67 | 3 | 32.01 | T_Mantencion | PM_2000 | Programada | se sube equipo a taller y personal de huerta realiza ot por lavado completo de equipo ok. se comienza con ot por pm de 2000 hrs según puntos de pauta y se realiza drenaje y relleno de masas con 44 lts. drenaje y relleno de aceite motor con 291 lts. se realiza cambio de todos los filtros según pauta. se drena y rellena aceite transmision con 135 lts. se drena y rellena con 141 lts de aceite direccion mas cambio de filtros. se cambian filtros de convertidor, filtros diferencial, filtros de aceite motor y filtros combustible. se realiza ot predictiva con la toma de muestras según pauta. se realiza diálisis de sistema hidraulico, diferencial y mandos. se observa sobre nivel de aceite a masa derecha. p.astudillo – s.vergara – b.cortes | 404971 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con puntos pendientes de pauta. realizar chequeo y reparación de parada de emergencia. reparar escalera acceso lado derecho y chequeo de niveles mas cebado. | Marco Carmona | Noche
T_11 | 89625 | 2021-09-13 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Mantencion | PM_2000 | Programada | ot: 404971. se realiza termino de puntos pendientes pm-2000 horas. se ceba sistema combustible, se rellena con petróleo. se cambia switch de cebado de combustible. personal de g&g repara escalera de acceso lado derecho. j.araya-m.cuello-p.laferte-n.nilo. ot: 356411. cambio de bomba de levante por horas de operación. se drena aceite hidráulico, se desconectan mangueras hidráulicas. se desmonta bomba de implemento se realiza limpieza al área. se cambia sellos a mangueras. se monta bomba de implemento con sus sellos de montaje. se conectan mangueras hidráulicas y se rellena aceite hidráulico implemento 310 lts. j.araya-m.cuello-p.laferte-n.nilo. ot: 401595. se realiza cambio de conjunto pedal de freno servicio según backlog. j.araya-m.cuello-p.laferte-n.nilo. personal csi realiza ot: 404972 correspondiente a pm-2000 horas, chequeo de sistema de engrase, pruebas de funcionamiento bomba con aire externo. bomba se pega lo cual se realiza limpieza de motor de aire. se realizan pruebas de funcionamiento mejorando funcionamiento. sistema operativo. f.cortes-j.salinas. personal de 3duck. realiza cambio de difusores, sello puerta, sello tablero eléctrico y fundas. sellado. presurizado de cabina. chequeo, suspensión, plumillas y espejo panorámico. limpieza de chapas puerta. e.pizarro-j.olivares. personal de a/c. se realiza chequeo de presiones, compresor, correa, bobina, mangueras y sistema eléctrico. cambio de filtros de cabina. c.alfaro. | 404971/404972 | 356411/401595 | En Reparacion/Mantencion | chequeo de niveles con equipo corriendo. limpieza de cabina. | Victor Leon | Dia
T_11 | 89625 | 2021-09-13 | 19:00:00 | 22:12:00 | 3.2 | 2 | 6.4 | T_Mantencion | PM_2000 | Programada | en continuacion de trabajos asociados a pm se da termino a puntos pendientes de pauta. se testea presión de bomba levante en 2550 psi. se realiza cambio de switch parada de emergencia por cable cortado. se chequean niveles y se drena aceite transmision quedando ok. j.ramirez – h.perez – b.cortes | 404971 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Noche
T_12 | 86057 | 2021-09-12 | 07:00:00 | 13:04:00 | 6.07 | 2 | 12.14 | T_Frenos | Delantero | Falla | ot-86057-problema frenos delanteros- equipo con alarma de temperatura freno delantero derecho- se chequea temperaturas de frenos delanteros 51°c izquierdo y 52°c derecho- se compara con pirometros iguales-se limpia v/v actuadora neumatica de v/v diverter frenos delanteros- se mide presion slack delantero 600 psi en servicio y retardo volviendo a 0 psi-se prueba equipo no estando frenada ninguna rueda ok-se cambia solenoide up-shift de transmsion ok ( a.alvarez-c.calderon ) | 0 |  | Operativo | alarma freno delantero derecho por temperatura | jorge pasten | Dia
T_12 | 86137 | 2021-09-15 | 04:30:00 | 07:00:00 | 2.5 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | se pide equipo a operaciones y se sube a taller para realizar pm de 500 hrs mas backlog asociados y personal de huerta comienza con lavado completo quedando listo para tareas por parte de mantencion. | 404973 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar pm de 500 hrs, predictivo mas backlog asociados. | Patricio Cerda | Noche
T_12 | 86130 | 2021-09-15 | 10:10:00 | 12:25:00 | 2.25 | 2 | 4.5 | T_Frenos | T_Freno Servicio | Falla | equipo presenta problema en freno de servicio ocasionalmente. se testea válvulas slack delantero y trasero. arrojando parámetro de 650 psi, sin quedar presión residual en manómetro. se chequea eficiencia en compresor despichando 117 psi y manteniendo presión. se chequean ambas masa delanteras, encontrando con sobre nivel la masa derecha 3 litros mas meno. se entrega equipo operativo. m.cuello-m.rodriguez. se realiza chequeo de neumáticos, presiones, temperaturas, remantes y estado de cortes. r.echevarría-c.olivares-g.cerda. | 0 |  | Operativo |  | Manuel González | Dia
T_12 | 86137 | 2021-09-16 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 6 | 72 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | ot: 403943. se realiza lavado de equipo según pauta. j.salfate-m.castillo. se realiza actividad predictiva según pauta correspondiente a ot: 405028. a.campo-c.calderon-r.quintana-n.portilla-n.nilo-m.rodriguez. ot: 404973. se realizan cambio de todos los filtros correspondiente a motor diésel. se rellena aceite motor diésel 10 lts. se realiza cambio de aceite a masas 46 lts. se cambian filtros de transmisión e hidráulicos con sus correspondientes sellos. se chequean bomba de agua y aspas de ventilador. a.campo-c.calderon-r.quintana-n.portilla-n.nilo-m.rodriguez. ot: 405586. se encuentra realiza. ot: 391912. cambio de barra estabilizadora trasera. se realiza retiro de flexibles de grasas. se desconectan manguaras hidráulicas y se retiran tapas de link (hueso perro). se trata de retirar pasador reiteradamente, pero de encuentra agripado. se trata de bajar suspensión trasera derecha, pero pasador agripado. se solicita apoyo a personal de g&g para retirar pasadores. a.campo-c.calderon-r.quintana-n.portilla-n.nilo-m.rodriguez. ot: 404974. personal de csi realiza chequeo de sistema de lubricación correspondiente a pm-500 horas. sistema operativo. j.cortes-j.salinas. personal de 3duck realiza cambio de difusores, limpieza de chapa, cambio de funda. chequeo de asiento y suspensión. o.ortega-f.carvajal. personal de a/c realiza chequeo compresor y correas. cambio de filtros cabina. e.henríquez. | 403943/404973 | 405586/391912 | En Reparacion/Mantencion | chequear acumuladores de dirección. chequear niveles con equipo corriendo. cebar sistema de combustible. continuar con puntos pm. retirar pasadores de barra estabilizadora trasera. | Manuel González | Dia
T_12 | 86137 | 2021-09-16 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | ot-404973- se continua con puntos de pauta pm 500 horas-se realiza cebado linea de combustible- se chequean todos los niveles- se rellena aceite hidraulico 45 litros y transmsion 45 litros- se realiza limpieza de cabina- se chequean acumuladores de direccion- se encuentran en 750 psi interior y 800 psi exterior ok- se chequean niveles con equipo en funcionamiento ok- se traslada a loza #4-departamental #6 llave en pañol-ot-405028- se realiza dialisis de aceite hidraulico de implemento ok-no se realiza dialisis de aceite de transmsion por no encontrarse dializadora la cual fuen enviada a reparacion- se retira dialisis de aceite hidraulico de implemento a las 05:00 horas-ot-405585- se retira proteccion aspa ventilador y se cambian correas (6)-ot-391912-barra estabilizadora- se intenta sacar pasadores de suspension trasera lado derecho y pasadores barra estabilizadora ( hueso perro) las cuales se encuentran agripados-personal g&g no realiza trabajo de torchado en pasadores para evitar contaminacion acustica por la hora a la comunidad- se realiza cebado lineas de combustible y se traslada a losa #1 para realizar termion pm 500 horas-personal huerta realiza lavado a losa #4-personal g&g realiza instalacion de tintas penetrantes en asa de barra estabilizadora para descarte de posible fisura- se encuentra ok ( a.escobar-c.casanga-o.espinosa ) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | torchar pasadores de barra estabilizadora ( hueso perro) y pasador suspension trasera ( perspnal g&g )realizar backlogs 404611-391912-405147-396865-404326-393920-400574 | jorge pasten | Noche
T_12 | 86137 | 2021-09-17 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 6 | 72 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | ot-391912 desgaste estabilizador: se realiza intento para retiro de pasadores de estabilizador eje trasero con bomba electro-hidráulica, si n resultados esperados, se realiza torchado y retiro de pasador estabilizar eje trasero, se comienza con torchado de pasador faltante; ot-393920 se cambian sello por fuga de aceite hidráulico por manifold enfriamiento freno pos.1 (sector paquete freno); ot-400574 se instala v/v decantadora de polvo lado derecho y se realiza limpieza n/p 2w-9069 (m.espinoza-j.olivares-p.pizarro-n.guerrero-a.campos-c.calderón) | 391912 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con cambio de estabilizador eje trasero, continuar con trabajos asociados. | Hernán Veliz | Dia
T_12 | 86137 | 2021-09-17 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | ot-391912-retiro e instalacion de estabilizador eje trasero- -se retira estabilizador y se realiza limpieza de alojamiento y se pulen-se instala estabilizador-pasadores-pernos y golillas- se busca y retiran tuercas en bodega- se instalan y se da torque ambos pernos segun procedimiento- se instalan lineas de grasa-sañck-respiradero de diferencial(a.escobar-c.casanga-o.espinosa )g&g- torchado y extracción de pasador barra estabilizadora ( hueso perro)rectificación alojamientos pasador quedando en condiciones (g.contreras-j.soto ) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar engrase manual (personal c.s.i.)instalar tapas de pasador superior de suspension derecha y flexibles de engrase-continuar con backlogs pendientes | jorge pasten | Noche
T_12 | 86137 | 2021-09-18 | 07:00:00 | 14:03:00 | 7.05 | 5 | 35.25 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | ot-404611 se realiza: evaluación visual de pasador central no detectándose juego axial ok, desarmado de tapa y pernos para ajuste de juego axial quedando a una medida de 4,52 mm, según procedimiento, se torquean pernos tapa 580 lb/ft, se elimina fuga aceite transmisión (tubería de lubricación), se posicionan mangueras hidráulicas para evitar roce entre ellas (se instala protector de mangueras), instalación de tapas suspensiones traseras con su respectivo torque 320 lb/ft, instalación de mangueras lubricación, engrase manual de puntos de lubricación, relleno 45 lts. aceite motor y 320 lts. aceite hidráulico, purgado frenos traseros, chequeo niveles equipo corriendo, orden y aseo del área de trabajo, equipo se traslada a taller g&g para trabajo estructural; ot-404326 se realiza evaluación marcador de “sensor” combustible, encontrándose cables cortados y aislados, se realiza reparación de arnés eléctrico y se solicitará repuestos para su normalización (m.espinoza-j.olivares-p.pizarro-n.guerrero-a.campos); ot-405147 se realiza inspección estructural según pauta; ot-403637 se realiza pm-500 hrs. según pauta; ot-401722 se repara fisura en zona de protección del carter del motor; ot-401748 se realiza reparaciones de fisuras en ciclónico derecho; ot-403847 se repara fisura en vértices de vigas lateral derecho tolva; ot-401744 se repara bisagra quebrada del capot; ot-398496 se reprograma trabajo por dar prioridad a la extracción de pasadores del estabilizador trasero; ot-401732 se reprograma trabajo por no disponer de alza hombre para realizar el trabajo (alza hombres ocupado en equipo S-03) a.salazar-c.urbina-f.aguirre-m.zambra; ot-396865 personal csi realiza chequeo de tiempos de lubricación los cuales se encuentran correctamente lubricados con 60 segundos de trabajo por 60 minutos de descanso, se realiza instalación de riel de inyectores posteriores, además de la. lubricación manual de los puntos por cambio de componentes quedando correctamente lubricados, se rellena tk de grasa quedando 100% de su capacidad total, se realizará backlog para solicitud y cambio de inyectores (j.ortíz-i.cortés) | 0 |  | Operativo | g&g: ¿extracción de pernos costado por desarme de pieza?, uno pendiente; queda un perno pendiente, se solicita extraer la pieza para sacar el perno cortado. | Hernán Veliz | Dia
T_13 | 89435 | 2021-09-15 | 12:55:00 | 13:10:00 | 0.25 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Stand-By | se realiza chequeo de neumáticos, presiones, temperaturas, remantes y estado de cortes. posición 1, con aceite en banda lateral interior. r.echevarría-c.olivares-g.cerda. | 0 |  | Operativo |  | Manuel González | Dia
T_14 | 88041 | 2021-09-13 | 16:55:00 | 17:15:00 | 0.33 | 2 | 0.66 | T_Direccion | TK Direccion | Operacional | se realiza relleno de aceite dirección 39 lts. mas carga tk grasa al 100%. m.rodriguez-c.honores. | 0 |  | Operativo |  | Victor Leon | Dia
T_14 | 88105 | 2021-09-16 | 12:10:00 | 12:25:00 | 0.25 | 2 | 0.5 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | se realiza relleno de aceite hidráulico implemento 53 lts. m.cuello-c.aguirre. | 0 |  | Operativo |  | Manuel González | Dia
T_14 | 88132 | 2021-09-17 | 17:00:00 | 17:15:00 | 0.25 | 0 | 0 | T_Engrase | TK Grasa | Stand-By | personal csi realiza relleno de tk de grasa quedando en un 100% de su capacidad total, flexibles y conectores en óptimas condiciones de trabajo sin fugas ni desgaste por roce, puntos de lubricación con grasa fresca presente, detectando exceso en algunos de estos por los que se solicitara cambio y regulación de inyectores, tiempos de lubricación correctamente programados con 60 segundos de trabajo por 60 minutos de descanso, se realiza reapriete de conector de válvula de venteo evitando fugas de aire. (j.ortíz-i.cortés) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_15 | 76143 | 2021-09-13 | 07:00:00 | 10:15:00 | 3.25 | 2 | 6.5 | T_Engrase | Lineas | Falla | ruido extraño al girar dirección. se detecta equipo sin lubricación, tk 0% grasa a causa de rotura matriz principal. se pide asistencia a personal de csi para reparación de matriz. se recarga tk de grasas, se realiza engrase manual en (y) sistema dirección. se chequean niveles (ok). personal de predictivo realiza ultrasonido a ball stud (ok). m.rodriguez-c.honores. | 0 |  | Operativo |  | Victor Leon | Dia
T_15 | 76169 | 2021-09-14 | 16:30:00 | 16:50:00 | 0.33 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Monitoreo/Predictivo | personal de huerta realiza inspección de neumáticos. j.araya-n.contreras. | 0 |  | Operativo |  | Manuel González | Dia
T_16 | 76132 | 2021-09-13 | 16:30:00 | 16:45:00 | 0.25 | 2 | 0.5 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | se realiza relleno de aceite hidráulico implemento 150 lts. refrigerante 14 lts más recarga tk de grasa al 100%. m.rodriguez-c.honores. | 0 |  | Operativo |  | Victor Leon | Dia
T_16 | 76155 | 2021-09-14 | 16:55:00 | 17:25:00 | 0.5 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Monitoreo/Predictivo | personal de huerta realiza inspección de neumáticos. j.araya-n.contreras. | 0 |  | Operativo |  | Manuel González | Dia
T_16 | 76195 | 2021-09-16 | 11:30:00 | 11:45:00 | 0.25 | 2 | 0.5 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | se realiza relleno de aceite hidráulico implemento 76. y se realiza toma de muestra aceite motor correspondiente a ot: 405879. a solicitud de moncon. m.cuello-c.aguirre. | 405879 |  | Operativo |  | Manuel González | Dia
T_16 | 76234 | 2021-09-17 | 04:41:00 | 04:54:00 | 0.22 | 2 | 0.44 | T_Motor | TK Aceite | Operacional | ot-406081 se asiste a equipo y se rellenan 40 litros aceite motor (r.olivares-c.calderon ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Noche
T_16 | 76253 | 2021-09-18 | 00:50:00 | 01:00:00 | 0.17 | 2 | 0.34 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | ot-406124 se asiste a equipo y se rellenan 40 litros aceite hidraulico ( j.guerrero-j.aguilera ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Noche
T_16 | 76256 | 2021-09-18 | 04:16:00 | 07:00:00 | 2.73 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_4000 | Programada | ot-405532 equipo ingresa a lavado para mantencion de 4000 horas | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | jorge pasten | Noche
T_17 | 76535 | 2021-09-13 | 04:30:00 | 07:00:00 | 2.5 | 0 | 0 | T_Estructural | Chasis | Programada | se sube equipo a taller para realizar ot por programa de reparación estructural en horquilla pin central y personal de huerta realiza ot por lavado completo más zona para reparación estructural ok. | 405246 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar ot por reparación estructural. | Marco Carmona | Noche
T_17 | 76531 | 2021-09-13 | 22:40:00 | 22:50:00 | 0.17 | 2 | 0.34 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | operador informa por bajo nivel de aceite hidraulico y se asiste a equipo chequeando niveles rellenando con 50 lts de aceite hidraulico y los demás niveles están bien quedando ok. p.tapia – p.astudillo | 0 |  | Operativo | mantener en observación fuga por sector valvula control de levante. | Marco Carmona | Noche
T_17 | 76535 | 2021-09-14 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Estructural | Chasis | Programada | se ingresa equipo a taller de g&g. se drena fluidos, se desconectan líneas grasa y mangueras hidráulicas. se desconectan mangueras de transmisión de rejilla a bomba. se dejan mangueras en bolsas para evitar contaminación. equipo en condiciones para su posterior reparación estructural. r.urrutia-f.varas-g.godoy ot: 405246. personal de g&g comienza con reparación de fisura horquilla pin central. | 405246 |  | En Reparacion/Mantencion | personal de g&g continuar con trabajos asociados a reparación de fisura. al termino de los trabajos estructurales de g&g. se debe iniciar con conexión de manguera hidráulicas y líneas de grasas. chequeo de niveles hidráulicos. | Manuel González | Dia
T_17 | 76535 | 2021-09-14 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Estructural | Chasis | Programada | personal de gyg realiza ot por reparación y solda fisura en horquilla y se termina trabajo ok. gyg | 405246 |  | En Reparacion/Mantencion | armar componenetes y o flexibles retirados mas chequeo de niveles. | Patricio Cerda | Noche
T_17 | 76535 | 2021-09-15 | 07:00:00 | 11:25:00 | 4.42 | 3 | 13.26 | T_Estructural | Chasis | Programada | se realiza instalación de mangueras hidráulicas y de grasa. se realiza relleno de aceite hidráulico de implemento 220 lts. aceite transmisión 22 lts. y refrigerante 6 lts. se carga deposito de grasa. equipo operativo. a.campo-c.calderon-r.quintana. se realiza chequeo de neumáticos, presiones, remanentes y estado de cortes. c.olivares-r.echeverría-g.cerda. | 0 |  | Operativo |  | Manuel González | Dia
T_17 | 76627 | 2021-09-17 | 03:50:00 | 04:41:00 | 0.85 | 2 | 1.7 | T_Mantencion | T_Predictivo | Programada | ot-406046-se realiza cambio de filtros primarios y secundarios de aire- toma muestra aceite motor- relleno 30 litros aceite hidraulico implemento y 10 litros aceite motor ( r.olivares-c.calderon ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Noche
T_17 | 76647 | 2021-09-18 | 01:18:00 | 01:30:00 | 0.2 | 2 | 0.4 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | ot-406124 se asiste a equipo y se rellenan 40 litros aceite hidraulico y 15 litros de aceite motor ( j.guerrero-j.aguilera ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Noche
T_18 | 38493 | 2021-09-12 | 13:40:00 | 17:36:00 | 3.93 | 3 | 11.79 | T_Mantencion | Pre-PM | Programada | ot-403848-se realiza pre-pm- se rellena aceite diferencial-aceite motor y hidraulico implementos-ot 394372 se realiza predictivo ( a.alvarez-c.calderon-g.godoy )pre-pm - 3 duck a/c realiza chequeo en funcionamiento-chequeo presiones-filtros cabina-compresor-mangueras y correas-3 duck pre-pm- se realiza cambio de fundas-chequeo sellos puertas-difusores-asiento y suspensión-ajuste y reparación chapa puerta copiloto- chequeo general (e.pizarro-c.alfaro ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Dia
T_18 | 38554 | 2021-09-15 | 16:20:00 | 16:35:00 | 0.25 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Stand-By | se realiza chequeo de neumáticos, presiones, temperaturas, remantes y estado de cortes. posición 1, con aceite en banda lateral interior. r.echevarría-c.olivares-g.cerda. | 0 |  | Operativo |  | Manuel González | Dia
T_18 | 38578 | 2021-09-17 | 08:22:00 | 09:10:00 | 0.8 | 2 | 1.6 | T_Transmision | TK Transmisión | Operacional | ot-405573 equipo con bajo nivel de aceite transmisión, se rellena con 36 lts., 160 lts. tren trasero (60w) y 24 lts. aceite hidráulico (c.bugueño-i.bernal) | 405573 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_18 | 38616 | 2021-09-18 | 12:04:00 | 19:00:00 | 6.93 | 2 | 13.86 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | ot-405795 personal huerta realiza cambio neumáticos pos.3 y 4 según procedimiento (r.echeverría-g.cerda-c.olivares); equipo pasa a lavado completo según para pm. 500 hrs. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | inicio pm-500 hrs. + backlog. – verificar torque luego de 2 vueltas cargado y reapriete después de 12 hrs. de trabajo. | Hernán Veliz | Dia
T_18 | 38618 | 2021-09-18 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 5 | 60 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | ot-405266 se continua con lavado de equipo para pm 500 horas--ot-405009- al retirar equipo de loza de lavado presenta alarma de nivel bajo de aceite de transmsion- se solicita a camion lubricador y se rellenan 50 litros- se traslada equipo a losa #1 y se comienza con pm 500 horas- se drenan aceite de masa izquierda y derecha y se rellenan- se cambian todos los filtros y se realizan puntos de pauta-se reapretan pernos de motor de arranque estaban sueltos- se cambian 3 halogenos frontales inferiores- se instalan filtros de cabina- se chequean acumuladores los cuales se encontraban en 820 psi quedando en 920 psi- se da partida a equipo- se rellenan aceite hidraulico implemento-55 litros aceite hidraulico-ot 401492 se realiza inspeccion visual estructural encontrando desgaste en piso tolva-ot 405031-predictivo- se retiran todas las muestras segun pauta- se toman fotografias de filtros magneticos y tapones- se visualizan tapones magneticos de mando final izquierdo y tapon diferencial con particulado nivel #2 mantener en observacion- se rotulan muestras- se realzia dislisi de aceite hidraulico de implemento ok- no se realiza dialisis de aceite de transmision por no encontrarse dializadora la cual se encuentra en mantencion y reparacion-ot 394126- se chequean v/v de acumuladores de direccion- chequeo visual encontrandose todo normal- se chequean presiones marcando 820 psi se cargan quedando en 920 psi- no se cambia v/v por backlogs por falta de informacion- cual de los 3 acumuladores es el defectuoso- interior-centro o exterior- acumuladores se encuentran normales- solicitud de cambio con fecha 10-05-2021 ( a.escobar-c.casanga-c.calderon-r.olivares-o.espinosa ) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | cebar linea de combustible-chequear todos los niveles-motor-transmsion-hidraulico de implemento- chequear luces no encienden-continuar con backlogs pendientes | jorge pasten | Noche