## Sheet1
Equipos | Horómetro | Fecha_Actual | Hora_de_Detención | Hora_de_Entrega | Tiempo_FS | Nro_Personas | Horas_Persona | Sistema | Sub_Sistemas | Tipo_de_Detención | Trabajo_Ejecutado | Nº_OT | Nº_Backlog | Status_Final | Trabajos_Pendientes | Jefe_de_Turno | Turnos
T_09 | 86899 | 2021-09-20 | 15:53:00 | 16:54:00 | 1.02 | 0 | 0 | T_Cabina | A/C | Falla | ot-406212 operador informa problemas con el aire acondicionado; se asiste equipo y se cambia módulo de control el cual presentaba falla, se regulan presiones, equipo operativo (e.hernríquez) | 406212 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_09 | 86960 | 2021-09-23 | 13:34:00 | 13:51:00 | 0.28 | 0 | 0 | T_Cabina | A/C | Falla | operador informa por problemas con sistema a/c quedando fuera de servicio y personal de 3duck asiste a equipo encontrando conector deuch de compresor sin la protección de polvo y sin el seguro de pines. se posicionan seguros y cubre polvo en conector nuevamente, realizando pruebas quedando ok. 3duck | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia
T_09 | 86962 | 2021-09-23 | 14:50:00 | 16:25:00 | 1.58 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_4 | Monitoreo/Predictivo | se sube equipo a taller y personal de huerta ingresa camion a loza realizando regularización con nitrógeno pos 4 y pos 5 detectado por sistema monitoreo quedando ok. huerta | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia
T_09 | 86976 | 2021-09-24 | 10:18:00 | 10:42:00 | 0.4 | 0 | 0 | T_Cabina | A/C | Falla | operador informa por problemas con sistema a/c quedando fuera de servicio y personal de 3duck asiste a equipo chequeando sistema y realiza cambio de arnes principal por encontrase en mal estado. tambien se realiza cambio de presostato. se realizan pruebas quedando ok. 3duck | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia
T_09 | 86980 | 2021-09-25 | 18:22:00 | 19:00:00 | 0.63 | 0 | 0 | T_Motor | Radiador | Falla | operdor informa fuga de refrigerante, quedando equipo fuera de servicio. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | evaluar condicion | jorge pasten | Dia
T_09 | 86980 | 2021-09-25 | 19:00:00 | 00:06:00 | 5.1 | 1 | 5.1 | T_Motor | Radiador | Falla | ot-406749-equipo presenta fuga refrigerante-queda fuera de servicio en cambio turno- se chequea equipo- se encuentra manguera de cañeria de entrada a enfriador de transmision dañada- se realiza cambio de manguera alternativa por no encontrar original en stock en bodega- se realzian pruebas quedando ok- se rellenan 250 litros de refrigerante- 70 litros aceite motor diesel ( f.labra ) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_11 | 89771 | 2021-09-20 | 12:15:00 | 12:30:00 | 0.25 | 2 | 0.5 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Stand-By | ot-406197 se realiza servicio de relleno aceite hidráulico 70 lts., se rellena tk grasa (c.bugueño-i.bernal) - personal huerta realiza chequeo preventivo de presiones, temperaturas, remanentes y estado de cortes (g.cerda-c.olivares-r.echeverría) – personal csi realiza relleno del tk de grasa quedando en un 100% de su capacidad total, se chequean tiempos de lubricación los cuales se encuentran correctamente programados con 60segundos de trabajo por 60 minutos de descanso, dispensador mobil operativo con luz verde programado en 2 y 50ml de grasa, se chequea lubricación al punto los cuales se encuentran correctamente lubricados, flexibles y conectores sin fugas ni desgaste por roce (j.ortíz-i.cortés) | 406197 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_11 | 89814 | 2021-09-22 | 11:40:00 | 11:55:00 | 0.25 | 2 | 0.5 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | operador informa por bajo nivel de aceite hidraulico y se asiste a equipo chequeando niveles rellenando con 40 lts de aceite hidraulico y los demás niveles se encuentran bien quedando ok. m.rodriguez – g.godoy | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia
T_11 | 89845 | 2021-09-24 | 07:20:00 | 12:32:00 | 5.2 | 2 | 10.4 | T_Electrico | Control | Falla | operador informa por problemas de levante tolva quedando fuera de servicio y se asiste a equipo chequean niveles ok. se chequean conectores de valvula control de levante encontrando contaminación en enchufes y solenoides. se realiza limpieza de conectores. se testa arnes desde enchufe a ecm transmision ok. se invierten solenoides y enchufes logrando bajada y subida de tolva. se encuentra enchufe xmsn con tuerca sobresalida y no haciendo conexión con enchufe macho. se repara conector recuperando movimientos de tolva y marchas ascendentes. se chequean niveles quedando ok. a.cuello – j.ramirez | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia
T_11 | 89858 | 2021-09-24 | 20:12:00 | 03:36:00 | 7.4 | 1 | 7.4 | T_Transmision | Eléctrico de Control | Falla | ot-89858- equipo presenta problema de marchas con alarmas de error solenoide lock-up- se chequea conn 5 x msn de transmsion encontrando pin quebrado en cables 705 pin 11 de activacion solenoide lock-up- se cambia pin se elimina alarma de solenoide lock-up-se realizan pruebas y se activa alarma de velocidad real error mid 027-cid 700 fmi 02- se chequean alimentacion-señal y comun en sensor de velocidad transmision cable 709-710-j764 ok-se chequea sensor y terminal de arnes de trnasmision- se detecta que cables 709 de voltaje y 710 de señal se encuentra intercambiados entre si en arnes- se prueba equipo cambiando fmi 04- se chequean conexion de sensor de velocidad de transmsion encontrando tambien intercambiado cables de alimentacion y señal- se normaliza y se prueba quedando ok-relleno hidraulico 40 litros ( f.labra ) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_12 | 86175 | 2021-09-19 | 01:13:00 | 02:48:00 | 1.58 | 2 | 3.16 | T_Transmision | Mangueras | Falla | ot-406152 se asiste a equipo- encontrando fuga por manguera desde lock up a transmsion- se realiza cambio- se rellenan 42 litros aceite transmision ok ( j.guerrero-c.calderon ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Noche
T_12 | 86167 | 2021-09-19 | 16:21:00 | 17:07:00 | 0.77 | 2 | 1.54 | T_Transmision | TK Transmisión | Operacional | ot-406142 equipo con bajo nivel de aceite transmisión, se chequea equipo y se rellena con 105 lts., se realiza puesta en marcha de equipo, no observando fugas de aceite; nota: por solicitud de operación mina se entrega equipo (c.bugueño-i.bernal)ot-396865 se realiza chequeo de tiempos de lubricacion los cuales se encuentran correctamente programados con 60 segundos de trabajo por 60 minutos de descanso-se realiza instalacion de nivel posterior de inyectores-ademas de la lubricacion manual de los componentes cambiados quedando correctamente lurbicados-tk de grasa 100% capacidad | 406142 |  | Operativo | mantener en observación nivel de aceite transmisión, programar eliminación de fuga. | Francisco Labra | Dia
T_12 | 86222 | 2021-09-22 | 12:58:00 | 13:08:00 | 0.17 | 0 | 0 | T_Cabina | A/C | Falla | operador informa por problemas con a/c y personal de 3duck asiste a equipo y realiza cambio de correa de compresor de a/c por estar cortada. se realizan pruebas quedando ok. 3duck | 406434 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia
T_12 | 86237 | 2021-09-23 | 16:50:00 | 17:32:00 | 0.7 | 2 | 1.4 | T_Electrico | Control | Falla | operador informa por alarma de baja presión de lubricación y se asiste a equipo que presenta alarma de baja presión de lubricación y se chequea nivel de aceite diferencial ok. se chequea sensor de presión en valvula termostática y se realiza limpieza. se realizan pruebas en operación quedando ok. a.cuello – r.urrutia | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia
T_12 | 86240 | 2021-09-25 | 06:15:00 | 07:00:00 | 0.75 | 0 | 0 | T_Frenos | Delantero | Falla | operador informa que equipo se encuentra con temperatura de frenos delanteros izquierdo y derecho- quedando equipo fuera de servicio | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | evaluar condicion | Hernán Veliz | Noche
T_13 | 89611 | 2021-09-23 | 08:50:00 | 14:04:00 | 5.23 | 2 | 10.46 | T_Mantencion | Pre-PM | Programada | se sube equipo a taller por pre-pm y personal de huerta realiza lavado de equipo. se chequea equipo según pauta con el chequeo de niveles y se drenan aprox 15 lts de aceite transmision por sobre nivel. se engrasan puntos. se chequean puntos electrico e hidraulico según pauta. se chequean posibles fugas y se realiza cambio de manguera alimentación a mando ventilador por fuga. se elimina fuga por conexión en compresor por fuga de aire. se elimina fuga por conector toma muestras sistema frenado delantero lado izquierdo. se realiza cambio de manguera n°2012459 en sistema levante ot:406627. se genero ot por cambio de cilindro levante lado derecho y tapa de tk direccion. se realiza ot por testeo dinamico quedando ok. m.rodriguez – g.godoy personal de 3duck asiste a equipo y realiza chequeo en funcionamiento de compresor, correa, presiones y partes eléctricas de sistema a/c ok. tambien realiza chequeo de cabina, parabrisas, limpieza difusores, cambio de fundas, chequeo asiento, suspensión, espejos y sellos puerta ok. personal de gyg realiza chequeo según pauta y se repara escaleras de acceso. detecta fisura alerón izquierdo. fisura en plataforma base inferior. fisura en biga tolva lado izquierdo. personal de huerta realiza chequeo a todos neumaticos con presiones, temperaturas, remanente y estado de cortes ok. | 403239 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia
T_14 | 88184 | 2021-09-19 | 00:25:00 | 00:50:00 | 0.42 | 2 | 0.84 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | ot-406151- se asiste a equipo y se rellenan 70 litros aceite hidraulico implemento-12 litros aceite direccion-30 litros aceite motor- se rellena deposito de grasa- se repara fuga aire por niple en bomba de grasa ( j.guerrero-c.calderon ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Noche
T_14 | 88189 | 2021-09-19 | 05:25:00 | 07:00:00 | 1.58 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_2000 | Programada | ot-404999 equipo ingresa a lavado para pm 2000 horas | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | jorge pasten | Noche
T_14 | 88189 | 2021-09-20 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 6 | 72 | T_Mantencion | PM_2000 | Programada | ot-404999 personal huerta realiza lavado de equipo según pauta (j.salfate-m.castillo); ot-404977 inicio pm 2000 hrs., se cambia manguera levante rejilla l/der. a v/v control por fuga excesiva, se cambian sellos a v/v check dirección por estar en mal estado, más sello manguera acumuladores, se rellena ac.mot. 291 lts., 44 lts. diferencial, 100 lts. transmisión, 242 lts. hidráulico y 358 refrigerante, se dializ<a tren trasero, se realiza orden y aseo (a.alvarez-r.quintana-c.calderón-p.pizarro-a.campos-n.guerrero). ot: 405029. se realiza actividad predictiva según pauta, más registro fotográfico y diálisis tren trasero. n.guerrero-p.pizarro. ot: 385624. reprogramar falta retirar bomba transmisión y bomba de levante. se genera backlog. a.alvarez. ot: 400573. se cambia codo de refrigerante enfriador de transmisión con empaquetadura y mangueras nuevas. se reponen pernos anclaje enfriador. a.campo. ot: 401602. se realiza cambio mangueras con sellos nuevos. a.alvarez. ot: 403308. manguera fue cambiada se ve en buen estado y fue retirar de bodega en otra mantencion. a.alvarez. ot: 404501. se cambia manguera succión bomba convertidor con sellos nuevos. p.pizarro. ot-405392 personal g&g realiza inspección estructural al chasis del equipo, no se realiza medición de espesor interior tolva, ésta se encuentra arriba (a.salazar) - personal huerta realiza chequeo preventivo de presiones, temperaturas, remanentes y estado de cortes (g.cerda-p.aguirre) – ot-404978 personal csi realiza pm2000hrs según pauta adjunta, se realiza relleno del tk de grasa quedando 100% de su capacidad total, se realizan pruebas con aire externo a la bomba la cual no presenta falla, se realiza cambio de dispensador mobil quedando operativo programado en 2 y con 125ml de grasa, presión de lubricación con una óptima relación de 50:1, con 60psi aire bomba genera una presión de lubricación de 3000psi, flexibles y conectores en óptimas condiciones sin fugas ni desgaste por roce excesivo; ot-403963 se realiza cambio de conector de mayor diámetro, tomando mayor firmeza entre válvula de venteo y frl; ot-403964 se reprograma trabajo, se realiza medición, presenta exceso, pero no hay stock de repuesto, solicitar repuesto y ejecutar en próxima mantención (j.ortíz-i.cortés); ot-405395 personal 3 duck realiza pm-2000 hrs., chequeo general sistema a/c, cambio filtros cabina, chequeo compresor y correa, limpieza conectores (e.henríquez-f.carvajal). | 404999 /405029 | 385624/400573/401602/403308 | En Reparacion/Mantencion | realizar backlog 402508, cambiar halógeno superior derecho y chequear circuito neblineros; terminar pauta 2000 hrs., chequear niveles equipo corriendo, realizar backlog 404327, cebar sistema combustible. | Francisco Labra | Dia
T_14 | 88189 | 2021-09-20 | 19:00:00 | 02:45:00 | 7.75 | 4 | 31 | T_Mantencion | PM_2000 | Programada | ot: 404977. se terminan puntos pendientes de pm-2000 horas. se ceba sistema de combustible. se chequean niveles equipo corriendo. se rellena refrigerante 68 lts. aceite transmisión 74 lts. y aceite hidráulico. 135 lts. persona huerta realiza limpieza cabina. se rellena deposito limpia parabrisas. c.honores-j.araya. ot: 404327. se realiza chequeo identificando falla de carga sistema combustible. se cheque válvula de venteo del tk, encontrándose en mal estado. se realiza cambio de kit de reparación, ok. c.honores-j.araya. ot: 402508. se repara arnés de nivel de combustible, ok. se chequea y se repara arnés de alarma de retroceso, ok. se cambia halógeno de focos superior derecho y se cambia foco neblinero derecho. c.honores-j.araya-m.cuello-s.araya. | 404977 | 404327/402508 | Operativo |  | Manuel González | Noche
T_14 | 88237 | 2021-09-23 | 11:36:00 | 18:00:00 | 6.4 | 2 | 12.8 | T_Hidraulico | Mangueras | Falla | operador informa por fuga considerable quedando fuera de servicio y se asiste a equipo encontrando sello de manguera de sistema levante sector valvula control en mal estado. se realiza cambio de sello y se chequean niveles rellenando con 45 lts de aceite hidraulico quedando ok. m.rodriguez – g.godoy | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia
T_14 | 88275 | 2021-09-25 | 09:19:00 | 15:47:00 | 6.47 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_5 | Monitoreo/Predictivo | se realiza retiro de neumatico pos 5-6, se limpian pernos, tuercas y golillas. se aplica pasta castrol a pernos y golillas. se instala neumatico pos 5, se acercan tuercas con pistola 3/4, mas su torque controlado de 25 psi/905 lbp. se instala neumatico pos 6, se acercan pernos rueda con pistola 3/4 mas su torque controlado de 25 psi/905 lbp.se rellena con nitrogeno, pos 5-6 hasta 105 psi en frio. cristian m. - jose a. - nicolas c. se realiza cambio de filtros de aire primario y secundarios por condicion. rodrigo o. | 405713-405008 |  | Operativo |  | jorge pasten | Dia
T_15 | 76373 | 2021-09-23 | 04:10:00 | 07:00:00 | 2.83 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | ot: 403624. personal de huerta realiza lavado de equipo para su posterior pm-500 horas. h.zambra-d.sanchez. | 403624 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar pm-500 horas. | Manuel González | Noche
T_15 | 76370 | 2021-09-23 | 21:25:00 | 00:15:00 | 2.83 | 2 | 5.66 | T_Electrico | Control | Falla | alarma de alta temperatura de freno. se asiste a equipo para analizar sistema de freno y código activo registrado. se realizan pruebas dinámicas de freno, no arrojando error y sin temperatura. se entrega equipo operativo. p.thenoux-n.nilo. | 0 |  | Operativo |  | Manuel González | Noche
T_15 | 76373 | 2021-09-24 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | se recibe equipo detenido por pm de 500 hrs y personal de huerta continua con ot por lavado completo. se comienza con ot por pm según puntos de pauta y se realiza ot predictiva con la toma de muestras según lo requerido y diálisis a sistema hidraulico y sistema transmision. se realiza cambio de aceite a masas. se realiza todos los puntos de pauta de 500 hrs. se realiza cambio de filtros según pauta de 500 hrs. se realiza cebado de sistema combustible. se chequean posibles fugas eliminando fuga por manguera filtros de maya a tanque combustible. se chequean presiones de acumuladores y se rellenan acumuladores de suspensión. se realiza orden y aseo. p.astudillo – r.urrutia personal de 3duck asiste a equipo por pre-pm y realiza chequeo de mangueras calefacción, mangueras y conectores, correa, cambio de filtros cabina y partes eléctricas de sistema a/c ok. tambien realiza cambio de fundas, cambio difusores, cambio sellos puerta, chequeo asiento, suspensión, limpieza de chapas, chequeo de espejos, cortinas y plumillas de cabina ok. personal de csi realiza chequeo según pauta mas relleno a tk de grasa | 403624 |  | En Reparacion/Mantencion | eliminar fuga de combustible por manguera de filtro de maya a tanque. se dejan conectores reutilizables de ½ y ¾ para realizar reparación de lo contrario realizar manguera y cambiar. puesta en marcha. chequeo de niveles corriendo. llevar a gyg para reparación de escalera de acceso. | Patricio Cerda | Dia
T_15 | 76373 | 2021-09-24 | 19:00:00 | 02:24:00 | 7.4 | 2 | 14.8 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | ot-403624- termino pm de 500 horas-se realiza cambio de linea de combustible- se ceba equipo-se da partida encontrando linea de aire con fuga considerable- se lleva equipo a taller g&g para reparacion de escalera y se cambia linea de aire fabricada en emsesa-luego de reparacion de escalera se intenta dar partida a equipo arrojando alarma de rele partida- se repara arnes quedando ok- se rellenan 50 litros aceite motor-60 litros hidraulico y 25 litros transmsion- se monta tapa inferior motor lado derecho- personal huerta realiza limpieza de cabina ( f.torti-p.pizarro ) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_15 | 76386 | 2021-09-25 | 14:25:00 | 18:30:00 | 4.08 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_3 | Monitoreo/Predictivo | se retira neumatico pos 3 con manipulador, limpieza de pernos, golillas y grateado de llanta ambos asentamiento, se instala neumatico pos 3 se asercan pernos rueda con pistola 3/4, se torquean con torque controlado de 25 psi/ 905 lbp. se rellena con nitrogeno pos 3 de 40 psi hasta 110 en frio. | 0 |  | Operativo | realizar reaprete despues de 12 hrs y inspeccion visual. | jorge pasten | Dia
T_16 | 76256 | 2021-09-19 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | PM_4000 | Programada | ot-405532 personal huerta realiza lavado equipo según pauta (m.castillo-j.salfate); ot-405005 se comienza con pm-400 hrs. cambio de todos los filtros, se rellena aceite motor 291 lts., 44 lts. aceite masas y 687 ac. tren trasero, se cambia secador de aire, se retira arnés intermitente izq; ot-272011 predictivo: se saca muestra aceite motor; ot-405030 se toman muestras y fotografías requeridas; ot (a.alvarez-r.quintana-c.calderón-p.pizarro); ot-404362 (3 patitos) se reprograma trabajo por no contar con materiales (f.carvajal); personal 3 duck realiza pm-4000 hrs., cambio de sellos puerta, difusores, limpieza chapas, cambio fundas, arreglo cortinas, presurizado y sellado de cabina, chequeo asiento y suspensión (o.ortega); ot-405531 personal g&g realiza inspección estructural a chasis y tolva (a.salazar); ot-405012 personal csi realiza pm-4000 hrs según pauta (j.ortíz-i.cortés) – personal 3 duck realiza pm-4000 hrs. chequeo sistema a/c en general (e.henríquez) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar backlog pendientes, rellena ac. dirección, hidráulico y transmisión, término puntos pm según pauta, chequear alarma inyector #7, cambiar foco trasero retroceso. | Francisco Labra | Dia
T_16 | 76256 | 2021-09-19 | 19:00:00 | 05:15:00 | 10.25 | 4 | 41 | T_Mantencion | PM_4000 | Programada | ot-405005- termino de mantencion 4000 horas- se realiza puntos de pauta pm 4000 horas- se chequea inyector #7 por alarma- se reapreta tuercas de la v/v pope y limpieza de switch- se cambia foco trasero de retroceso lado izquierdo ok- se cambian empaquetaduras tk de aceite hidráulico y transmisión- se realizan rellenos de aceite dirección-transmisión e hidráulico de implementos- se rellena refrigerante- fuga por panel lateral superior derecho mantener en observación-se realiza cebado línea de combustible- se da partida a equipo visualizando fugas de aceite hidráulica por manguera carga convertidor- se cambian sellos- se chequean niveles con equipo funcionando-rellenos- 314 litros hd30 - 721 litros hd10 - 75 litros elc 33% y 291 litros aceite motor-ot-402498- se drena aceite hidráulico- se retira tapa de tk y se cambian mirillas- se instala empaquetaduras nuevas- se limpia interior tk- se torquean pernos- se rellena con aceite ok-ot-403976 – se retira conjunto de conectores y se cambian todos los sellos sistema freno parqueo ( a.escobar-o.espinosa-c.casanga-r.olivares ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Noche
T_16 | 76288 | 2021-09-21 | 12:30:00 | 13:30:00 | 1 | 2 | 2 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | operador informa por bajo nivel de aceite hidraulico y se asiste a equipo chequeando niveles rellenando con solo 35 lts de aceite hidraulico y los demás niveles se encuentran bien quedando ok p.astudillo – a.gallardo | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia
T_16 | 76307 | 2021-09-22 | 09:33:00 | 09:39:00 | 0.1 | 2 | 0.2 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | operador informa por bajo nivel de aceite hidraulico y se asiste a equipo chequeando niveles rellenando con 35 lts de aceite hidraulico mas relleno al deposito de grasa y los demás niveles se encuentran bien quedando ok. m.rodriguez – g.godoy | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia
T_16 | 76347 | 2021-09-23 | 04:10:00 | 05:00:00 | 0.83 | 2 | 1.66 | T_Motor | TK Aceite | Operacional | se realiza relleno de aceite motor 30 lts. equipo operativo. p.thenoux-n.nilo. | 0 |  | Operativo |  | Manuel González | Noche
T_16 | 76358 | 2021-09-24 | 20:26:00 | 20:41:00 | 0.25 | 1 | 0.25 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | ot-406732 se asiste a equipo y se rellenan 105 litros aceite hidraulico demas niveles ok ( f.labra ) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_16 | 76372 | 2021-09-25 | 10:57:00 | 11:04:00 | 0.12 | 0 | 0 | T_Motor | Unidad Fuerza | Operacional | operador informa alarma bajo nivel aceite motor. se chequea nivel de aceite motor encontrandose ok. jorge g- cristian c. | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Dia
T_16 | 76375 | 2021-09-25 | 12:47:00 | 13:45:00 | 0.97 | 2 | 1.94 | T_Motor | Unidad Fuerza | Falla | se realiza limpieza de sensor de nivel aceite motor, equipo queda operativo. jorge g. - cristian c. | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Dia
T_16 | 76377 | 2021-09-25 | 16:36:00 | 19:00:00 | 2.4 | 0 | 0 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Falla | operador informa fuga de aceite por tk de transmision. no se atiende equipo. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | chequear fuga de aceite por tk transmision. | jorge pasten | Dia
T_16 | 76377 | 2021-09-25 | 19:00:00 | 20:33:00 | 1.55 | 2 | 3.1 | T_Transmision | TK Transmisión | Falla | ot-406750- equipo se encuentra detenido por fuga en tk y respiradero de transmision- se chequea equipo encontrando sobre nivel de aceite en tk de transmision- se drenan 50 litros aprox. de aceite equipo queda ok ( c.bugueño-r.gatica ) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_17 | 76690 | 2021-09-20 | 22:00:00 | 22:40:00 | 0.67 | 2 | 1.34 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | se realiza relleno de aceite hidráulico implemento 85 lts. mas deposito de grasa. se analiza fuga por linea en válvula de control costado derecho hacia enfriador costado derecho motor diésel. p.thenoux-n.nilo. | 0 |  | Operativo | reemplazar manguera con fuga de válvula control, esta queda ubicada sobre líneas de rejilla levante. | Manuel González | Noche
T_17 | 76707 | 2021-09-21 | 16:20:00 | 16:31:00 | 0.18 | 2 | 0.36 | T_Hidraulico | Filtros | Falla | se asiste a equipo por chequeo de fuga hidraulica y se realiza cambio de sello de manguera filtro maya levante ok. se chequean niveles quedando ok. p.astudillo – a.gallardo | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia
T_17 | 76726 | 2021-09-22 | 14:33:00 | 14:40:00 | 0.12 | 2 | 0.24 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | operador informa por bajo nivel de aceite hidraulico y se asiste a equipo chequeando niveles rellenando con 50 lts de aceite hidraulico y los demás niveles se encuentran bien quedando ok. m.rodriguez – g.godoy | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia
T_17 | 76752 | 2021-09-23 | 19:35:00 | 07:00:00 | 11.42 | 2 | 22.84 | T_Hidraulico | Mangueras | Falla | fuga de aceite hidráulico. se realiza relleno de aceite hidráulico implemento 39 lts. y se traslada equipo a taller. se realiza retiro de manguera hidráulica de válvula control a enfriador para su posterior cambio. no se encuentra stock disponible en bodega código. 2012474 y n° de parte: 162-3050. c.honores-m.cuello. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | fabricar manguera en emsesa para su posterior cambio. | Manuel González | Noche
T_17 | 76760 | 2021-09-24 | 04:56:00 | 06:18:00 | 1.37 | 2 | 2.74 | T_Transmision | Eléctrico de Control | Falla | ot-406739-equipo solo pasa primera marcha-se chequea equipo encontrando conectro n°32 de transmision contaminado con aceite- se realiza limpieza y se realzian pruebas ok ( c.bugueño-r.gatica ) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_17 | 76752 | 2021-09-24 | 07:00:00 | 16:23:00 | 9.38 | 2 | 18.76 | T_Hidraulico | Mangueras | Falla | se recibe equipo detenido por fuga de aceite por manguera y se realiza fabricación de manguera por emsesa. se instala manguera nueva de enfriamiento sistema hidraulico. se aprovecha de realiza ot por pre-pm según puntos de pauta con el chequeo de niveles rellenando con 105 lts de aceite hidraulico y y drenan aprox 20 lts de aceite transmision ok. se chequean posibles fugas encontrando fugas por ambas rejillas de levante y se realiza cambio de sellos nuevos en ambos block en 4 mangueras con el cambio de 8 sellos. se chequean partes eléctricas, mecánicas e hidráulicas según pauta. se realiza ot por testeo dinamico quedando ok. m.rodriguez – g.godoy personal de 3duck asiste a equipo por pre-pm y realiza chequeo de mangueras calefacción, mangueras y conectores, correa, filtros cabina y partes eléctricas de sistema a/c ok. tambien realiza cambio de fundas, limpieza difusores, sellos puerta, chequeo asiento, suspensión, chapas, espejos y plumillas de cabina ok. personal gyg realiza chequeo estructurales según pauta de pre-pm ok. personal de huerta realiza chequeo a todos los neumaticos con presiones, temperaturas, remanentes y estado de cortes ok. personal de csi realiza chequeo según pauta y realiza cambio de cartucho de polea ventilador mas limpieza a tk ok. | 403243 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia
T_17 | 76759 | 2021-09-24 | 19:54:00 | 03:28:00 | 7.57 | 2 | 15.14 | T_Transmision | Eléctrico de Control | Falla | ot-406734- alarma presion baja de diferencial--se chequea equipo- se realizan pruebas a arnes de sensor de presion aceite diferencial estando ok-se realiza cambio sensor de presion de diferencial- se realizan pruebas quedando ok- se realiza cambio de sensor de temperatura de freno trasero derecho quedando ok- se chequean niveles ok (c.bugueño-r.gatica ) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_18 | 38622 | 2021-09-19 | 03:47:00 | 07:00:00 | 3.22 | 2 | 6.44 | T_Transmision | Eléctrico de Control | Falla | ot-406156- bajo nivel aceite transmision- se revisa enchufe de sensor ok- conexiones en ecm normal de enlace aereo ( f.ogalde-l.briones ) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | evaluar sin cables aereo que alimenta demas sensores influye en conexion del sensor de nivel | jorge pasten | Noche
T_18 | 38618 | 2021-09-19 | 07:00:00 | 17:56:00 | 10.93 | 3 | 32.79 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | ot-404355- se chequean lineas electricas encontrando rele de cabina y fusible mal estado- se realiza cambio ok-se chequea rele de partida mal estado-chequeo a motor prelub mal estado-se realiza backlogs para cambio de motor pre-lub y rele de partida- se desactiva pre-lub del vims con et.ot-403714- se realiza chequeo de vims electrico por tramos-encontrandose tramo de con 34 a con 25-problema en cable tierra j765 azul-se normaliza equipo en arnes electrico standar y se instala cable auxiliar entre con 34 y con 25- se realiza solicitud de repuestos-se realiza reparacion luces frontales (corte) se evalua backlogs pre-lub- se solicitan repuestos- se desabilita con et. pre-lubricacion motor-se realiza cambio aceite motor 300 litros- se realiza cebado de sistema combustible-se realiza rellenos de fluidos y prueba de equipo(m.espinoza-j.olivares-n.guerrero ) – ot-405011 relleno del tk de grasa quedando en un 100% de su capacidad total, se realizan pruebas con aire externo de la bomba la cual no presenta fallas, flexibles y conectores en óptimas condiciones de trabajo, dispensadores mobil operativos programados en 2 con 75ml de grasa, se observa una correcta lubricación al punto (j.ortíz-i.cortés) | 0 |  | Operativo | cambio motor pe-lub mas rele de partida-normalizar y activar del vim funcionamiento pre-lub | Francisco Labra | Dia
T_18 | 38620 | 2021-09-19 | 20:00:00 | 02:20:00 | 6.33 | 2 | 12.66 | T_Transmision | Eléctrico de Control | Falla | ot-406149- alarma bajo nivel aceite transmsion- se deja nuevamente enlace aereo desde sensor de nivel aceite transmsion a ecm de transmsion-cables: 496 blanco - 719 - j765- el n 799 se deja conectado a demas positivo para alimentar demas sensores-equipo queda sin alarmas ( f.ogalde-l.briones ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Noche
T_18 | 38622 | 2021-09-20 | 07:00:00 | 15:40:00 | 8.67 | 2 | 17.34 | T_Transmision | Eléctrico de Control | Falla | ot- 406156 equipo presenta alarma bajo nivel transmisión, se realiza cambio de sensor nivel de aceite transm., al realizar pruebas aparecen alarma t° tc y t° aceite transmisión, se realiza evaluación sistema eléctrico presentando falla de alimentación (cable blanco 799), se detecta corte de cable entre ecm y conectores 2 y 7, se realizan pruebas del equipo en circuito, equipo se entrega a operaciones para evaluación (m.espinoza-j.olivares) - personal huerta realiza chequeo preventivo de presiones, temperaturas, remanentes y estado de cortes (g.cerda-c.olivares-r.echeverría) | 406156 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_18 | 38624 | 2021-09-20 | 15:40:00 | 19:00:00 | 3.33 | 2 | 6.66 | T_Transmision | Eléctrico de Control | Falla | ot-406156 segunda detención por nivel de transmisión: equipo nuevamente alarma nivel transmisión, se evalúa cable auxiliar a sensor encontrándose cables sueltos en conector, se realizan pruebas de circuito eléctrico ok, se solicitará arnés eléctrico para estandarizar equipo (m.espinoza-j.olivares) | 406156 |  | En Reparacion/Mantencion | eliminar fuga de aceite por v/v control levante. | Francisco Labra | Dia
T_18 | 38624 | 2021-09-20 | 19:00:00 | 00:00:00 | 5 | 2 | 10 | T_Transmision | Eléctrico de Control | Falla | alarma bajo nivel de aceite transmisión y eliminación de fuga hidráulica. se chequea equipo. se retira manguera de válvula de control en mal estado, se fabrica una nueva con personal de emsesa. se instala con su correspondiente sello y se realiza chequeo de niveles. equipo operativo. s.araya-m.cuello. | 406156 |  | Operativo |  | Manuel González | Noche
T_18 | 38637 | 2021-09-21 | 07:50:00 | 13:50:00 | 6 | 3 | 18 | T_Transmision | Eléctrico de Control | Falla | se pide equipo a operaciones y se sube a taller. personal de huerta ingresa camion a loza y realiza el reaprete de pos 3 y pos 4 con torque controlado a 905 l/p mas chequeo de marcas a pos 4 y luego se verifica con torque manual mas chequeo de presiones ok. huerta se aprovecha de realiza chequeo de arnes electrico encontrándose cable 799 tramo positivo en corte con chasis a la altura de la transmision (arnes corto). se repara y se aísla cable. se chequean niveles y se rellena con 14 lts de aceite transmision quedando ok. m.carmona – p.tapia – j.ramirez | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia
T_18 | 38648 | 2021-09-22 | 11:08:00 | 11:20:00 | 0.2 | 2 | 0.4 | T_Transmision | TK Transmisión | Operacional | operador informa por bajo nivel de aceite transmision y se asiste a equipo chequeando niveles rellenando con 30 lts de aceite transmision y los demás niveles se encuentran bien quedando ok. m.rodriguez – g.godoy | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia
T_18 | 38658 | 2021-09-22 | 22:05:00 | 22:20:00 | 0.25 | 2 | 0.5 | T_Transmision | TK Transmisión | Operacional | se realiza relleno de aceite transmisión 30 lts. equipo operativo. s.araya-m.cuello. | 0 |  | Operativo |  | Manuel González | Noche
T_18 | 38700 | 2021-09-24 | 06:00:00 | 07:00:00 | 1 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_6 | Operacional | operador informa que neumatico posicion 6 se encuentra bajo- quedando en parqueo antena | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | huerta neumatico evaluar condicion | Hernán Veliz | Noche
T_18 | 38724 | 2021-09-25 | 00:27:00 | 07:00:00 | 6.55 | 2 | 13.1 | T_Estructural | Tolva | Programada | ot-381934- cambio de tolva-se comienza con retiro de mangueras de grasa.lineas electricas-retiro de pasadores de cilindros delanteros y pasador de cilindro trasero izquierdo-nota: al requerir herramientas a pañol para retiro de pasadores traseros esta se encuentra dañada- se envia a taller de g&g para reparacion ( c.bugueño-r.gatica ) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | retirar pasador trasero derecho | Hernán Veliz | Noche
T_18 | 38700 | 2021-09-25 | 07:00:00 | 08:00:00 | 1 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_6 | Operacional | chequeo de psi-remanentes-temperaturas-cortes en gomas-chequeo visual de componentes-posicion 1 c.h.l. exterior ok (n.contreras-j.araya ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Dia