## Sheet1
Equipos | Horómetro | Fecha_Actual | Hora_de_Detención | Hora_de_Entrega | Tiempo_FS | Nro_Personas | Horas_Persona | Sistema | Sub_Sistemas | Tipo_de_Detención | Trabajo_Ejecutado | Nº_OT | Nº_Backlog | Status_Final | Trabajos_Pendientes | Jefe_de_Turno | Turnos
T_09 | 86996 | 2021-09-26 | 16:34:00 | 16:53:00 | 0.32 | 0 | 0 | T_Cabina | A/C | Falla | 406763 se chequea equipo encontrando regular estado de la tecla on/off de a/c. equipo queda operativo | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Dia
T_09 | 86999 | 2021-09-27 | 18:20:00 | 19:00:00 | 0.67 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | equipo ingresa a lavado para pm de 500 horas | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con lavado | jorge pasten | Dia
T_09 | 86999 | 2021-09-27 | 19:00:00 | 05:40:00 | 10.67 | 3 | 32.01 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | ot-404996 se raliza lavado de equipo para pm 5000 horas-ot-355914 y 396748 se reprograma por trabajos en s-03- ot-405555-pm 500 horas- se retira equipo de lavado a las 22:40 horas-se realiza pm 5000 horas-se cambian filtros de motor-hidraulico-freno-diferencial y cabina-se rellenan 50 litros aceite motor-30 litros aceite hidraulico- se engrasan puntos- se toman y rotulan muestras-ot-391222- se realzia predictivo- se toman muestras y rotula- se toman fotografias a tapones y mallas- se dializan aceites-ot 404598 se reprograma- cuando se realize cambio de masa (f.torti-p.pizarro-n.guerrero ) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_11 | 89941 | 2021-09-28 | 19:10:00 | 20:27:00 | 1.28 | 2 | 2.56 | T_Aire_Comprimido | Mangueras | Falla | operador informa por problemas de aire partida quedando fuera de servicio y se asiste a equipo chequeando condición rellenando con aire sistema y al poner en marcha se encuentra manguera de alimentación de motor de arranque fuera de posición. se vuelve a instalar y se carga nuevamente con aire sistema. se chequean niveles rellenando con 26 lts de aceite hidraulico quedando ok. p.astudillo – a.gallardo | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Noche
T_11 | 89975 | 2021-09-30 | 13:10:00 | 14:00:00 | 0.83 | 2 | 1.66 | T_Frenos | T_Electrico | Falla | se chequea equipo, se detecta alarma de temperatura de carrera de freno alto. se chequea arnés no encontrando anomalías. se chequean niveles rellenando aceite hidráulico implemento 55 lts. y cargando deposito de grasa al 100%. se realizan pruebas dinámicas. equipo operativo. s.araya-n.nilo. ot: 407122. personal de 3duck realiza cambio de cortina por falla. f.carvajal-o.ortega. | 0 |  | Operativo |  | Manuel González | Dia
T_12 | 86306 | 2021-09-26 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Frenos | Delantero | Falla | 406764 se realiza chequeo de equipo encontrando falla registrada. se realiza chequeo encontrando fugas de gases de escape en turbo trasero izquierdo. se sube a taller y se pasa a lavado. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar cambio de ducto de escape, queda en oficina jefe de turno. | jorge pasten | Dia
T_12 | 86306 | 2021-09-26 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Frenos | Delantero | Falla | ot-406764-se chequea y lleva equipo a taller por fuga de gases de escape sector ducto entrada a turbina y abrazadera caracola- se drenan 200 litros de refrigerante- se desconectan lineas y anclaje de turbo izquierdo trasero- se cambia ducto y se monta turbo con lineas nuevamente- se rellenan 200 litros refrigerante- se realizan pruebas fugando por caracola- se cambia abrazadera de caracola con bastante dificultad por la complicacion que conlleva- presenta 3 alarmas y falla funda de ducto ( f.torti-p.pizarro ) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | reponer funda de ducto escape- chequeo alarmas suspensiones y nivel de cpmbustible | Hernán Veliz | Noche
T_12 | 86320 | 2021-09-27 | 06:10:00 | 07:00:00 | 0.83 | 0 | 0 | T_Frenos | T_Electrico | Falla | operador temperatura de freno, equipo se frena quedando fuera de servicio en fase 5 fondo mina | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | evaluar condicion . | Hernán Veliz | Noche
T_12 | 86307 | 2021-09-27 | 07:00:00 | 12:55:00 | 5.92 | 2 | 11.84 | T_Frenos | Delantero | Falla | 406764 se realiza chequeo sensores suspenciones, se instalan mantas termicas en ducto turbo tracero izquierdo.cristian c. - jorge g. | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Dia
T_12 | 86322 | 2021-09-28 | 07:00:00 | 08:34:00 | 1.57 | 2 | 3.14 | T_Frenos | Delantero | Falla | se realiza prueba en ruta.. arrojando temperaturas de freno normales... no acuso ninguna alarma cristian c. - jorge g. | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Dia
T_12 | 86323 | 2021-09-28 | 10:28:00 | 11:02:00 | 0.57 | 0 | 0 | T_Cabina | A/C | Falla | se realiza cambio de correa por encontrarse cortada, equipo queda operativo. carlos alfaro. | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Dia
T_12 | 86363 | 2021-09-30 | 15:05:00 | 18:00:00 | 2.92 | 2 | 5.84 | T_Mantencion | Pre-PM | Programada | ot: 406209. se realiza testeo dinámicos según pauta. m.rodriguez-c.honores. ot: 406230. se realiza pre-pm según puta. se rellena aceite motor diésel 15 lts. se carga deposito de grasa al 100%. se engrasa cardan. se drena aceite de transmisión 15 lts. +-. se identifica fugas en motor diésel, sistema frenado e hidráulico implemento. se generan backclogs. se realiza orden y aseo en área de trabajo. m.rodriguez-c.honores. asiste personal de huerta neumático, csi, g&g y 3duck. personal de 3duck realiza cambio de funda. reposición de goma pedal. chequeo de asiento y suspensión. f.carvajal-o.ortega. personal de a/c realiza chequeo de sistema, compresor y correa. e.henríquez. | 406209/406230 |  | Operativo |  | Manuel González | Dia
T_12 | 86384 | 2021-10-01 | 15:55:00 | 16:25:00 | 0.5 | 2 | 1 | T_Frenos | T_Electrico | Falla | freno de carreta alto. se chequea equipo detectando que se encuentra accionado switch de rotocámara trasera derecha. se normaliza switch y se realizan pruebas dinámicas. se chequean niveles, equipo operativo. s.araya-n.nilo. | 0 |  | Operativo |  | Manuel González | Dia
T_12 | 86407 | 2021-10-02 | 11:50:00 | 12:30:00 | 0.67 | 2 | 1.34 | T_Frenos | T_Electrico | Falla | freno de carreta alto. se chequea equipo detectando que se encuentra accionado switch de rotocámara trasera derecha. se normaliza switch y se realizan pruebas dinámicas. se chequean niveles, equipo operativo. m.barraza-n.nilo. | 0 |  | Operativo |  | Manuel González | Dia
T_13 | 89703 | 2021-09-28 | 03:11:00 | 03:52:00 | 0.68 | 2 | 1.36 | T_Motor | TK Aceite | Operacional | operador informa por bajo nivel de aceite motor y se le detiene equipo quedando fuera de servicio y se asiste a equipo chequeando niveles rellenando con 110 lts de aceite motor y los demás niveles se encuentra bien quedando ok. m.carmona – p.cerda | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Noche
T_13 | 89771 | 2021-09-30 | 04:40:00 | 07:00:00 | 2.33 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | se sube equipo a taller para realiza pm de 500 hrs mas backlog asociados y personal de huerta comienza con ot por lavado completo quedando listo para tareas por parte de mantención. | 406235 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar pm de 500 hrs mas backlog asociados. | Patricio Cerda | Noche
T_13 | 89771 | 2021-10-01 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | ot: 406210. se realiza trabajos asociados a actividad predictiva. se drena aceite de diferencial +- 15 lts. por sobre nivel. m.rodriguez-c.honores. ot: 406231. se realizan trabajos asociados a pm-500 horas. se cambia aceite de masas 44 lts. se rellena aceite motor 15 lts. y aceite hidráulico implemento 65 lts. se traslada equipo a losa de g&g por trabajos estructurales. m.rodriguez-c.honores. ot: 402509. backlog se encuentra realizado. repuesto se devuelve a bodega. m.rodriguez-c.honores. ot: 403272. se realiza cambio de relé principal. m.rodriguez. personal de csi realiza pm-500 horas correspondiente a ot: 406232. f.cortes-j.salinas. personal de g&g realiza inspección estructural correspondiente a ot: 406234. a.salazar. personal de 3duck realiza chequeo de asiento y suspensión, cortina, coderas, paneles interiores, piso goma, parabrisas y plumillas. se realiza cambio de difusores, gomas sellos puerta y cambio de fundas. limpieza y ajuste de chapas. o.ortega. personal de a/c realiza chequeo de sistema y mangueras. cambio de filtros de cabina. e.henríquez. | 406210/406231 | 402509/403272 | En Reparacion/Mantencion | realizar backlogs estructurales. | Manuel González | Dia
T_13 | 89771 | 2021-10-01 | 19:00:00 | 05:20:00 | 10.33 | 2 | 20.66 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | en continuacion de trabajos asociados a pm de 500 hrs, se realiza la instalación de líneas de engrase en inyectores. se instala linea hidráulicas enfriamiento de freno. se instala líneas hidráulicas de rotocamara. se chequean niveles y se rellena con 145 lts de aceite hidraulico y 30 lts de aceite transmision quedando ok. a.cuello – h.perez personal gyg realiza ot:403716 por reparación de fisura de soldadura de unión viga chasis ok. realiza ot:398130 por la reparación de fisura en baranda izquierda de horquilla ok. realiza ot:398139 por la reparación de fisura en tolva lateral lado izquierdo. realiza ot:403715 por la reparación de fisura en plancha base de ubo de torsión y realiza backlog por la reparación de fisura en alerón lado izquierdo ok. | 406210 |  | Operativo | se encuentra juego excesivo estabilizador de eje trasero. | Patricio Cerda | Noche
T_14 | 88289 | 2021-09-26 | 07:52:00 | 08:40:00 | 0.8 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_5 | Monitoreo/Predictivo | se realiza reaprete pos 6 con torque controlado de 25 psi / 905 lbp. pos 5 se realiza rejistro fotografico. cristian m. - jose a. | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Dia
T_14 | 88360 | 2021-09-29 | 18:00:00 | 18:15:00 | 0.25 | 2 | 0.5 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | se realiza relleno de aceite hidráulico implemento 45 lts. equipo operativo. m.rodriguez-r.quintana. | 0 |  | Operativo |  | Manuel González | Dia
T_15 | 76399 | 2021-09-26 | 09:56:00 | 10:46:00 | 0.83 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_3 | Monitoreo/Predictivo | 406757 se realiza aprete con torque controlado de 25 psi / 905 lbp, chequeo de psi, remanente,t° y cortes y chequeo de componentes. cristian m. | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Dia
T_15 | 76474 | 2021-09-29 | 21:25:00 | 21:45:00 | 0.33 | 2 | 0.66 | T_Motor | Radiador | Operacional | operador informa por bajo nivel de refrigerante y se asiste a equipo chequeando niveles rellenando con 30 lts de refrigerante y relleno al depósito de grasa quedando ok. a.cuello – b.cortes | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Noche
T_15 | 76486 | 2021-09-30 | 10:40:00 | 12:10:00 | 1.5 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_3 | Operacional | operador informa baja presión de neumático posición 3. personal de huerta realiza chequeo de presiones, encontrándose en rangos normales de trabajo. se entrega equipo operativo. g.cerda-r.echeverría. | 0 |  | Operativo |  | Manuel González | Dia
T_16 | 76405 | 2021-09-26 | 14:52:00 | 17:21:00 | 2.48 | 2 | 4.96 | T_Motor | Unidad Fuerza | Falla | 406745 se realiza cambio de sensor de nivel de aeite motor, aquipo queda operativo. cristan c. - jorge g. | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Dia
T_16 | 76464 | 2021-09-29 | 04:55:00 | 07:00:00 | 2.08 | 0 | 0 | T_Suspensiones | Delanteras | Programada | se sube equipo a taller para realiza ot por programa de cambio de front corner y personal de huerta comienza con lavado de equipo. | 381377 |  | En Reparacion/Mantencion | cambio de front corner. | Patricio Cerda | Noche
T_16 | 76457 | 2021-09-29 | 17:30:00 | 17:45:00 | 0.25 | 2 | 0.5 | T_Motor | Radiador | Operacional | se realiza relleno de refrigerante 16 lts. equipo operativo. m.rodriguez-r.quintana. | 0 |  | Operativo |  | Manuel González | Dia
T_16 | 76464 | 2021-09-30 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Suspensiones | Delanteras | Programada | personal de huerta realiza termino de lavado a equipo. m.carmona-p.castillo. personal de huerta realiza retiro de neumático posición 1 para posterior cambio de front corner. g.cerda-r.echeverría. ot: 381377. cambio de front corner. se drena aceite de masa lado izquierda. se retiran líneas hidráulicas, enfriamiento freno y activación de freno. se retiran líneas de grasa. se sueltan pernos de rotula. se sacan pernos de brazo pick man. se sueltan pernos de lado derecho de suspensión y se instala base de desmontaje de suspensión. (pedir en pañol hytorc que se encuentra en buenas condiciones). a.campo-c.calderon-r.quintana-m.barraza. | 381377 |  | En Reparacion/Mantencion | retirar pernos faltantes de suspensión. seguir con trabajos asociados s carta gantt. | Manuel González | Dia
T_16 | 76464 | 2021-09-30 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Suspensiones | Delanteras | Programada | en continuacion de trabajos asociados a cambio de font córner izquierdo y se termina desmontaje conjunto suspensión delantera izquierda. se realiza intercambio de suspensiones entre soporte. se prepara suspensión para instalar y suspensión retirada queda en soporte. se instala conjunto suspensión izquierda en equipo con todos sus pernos apretados. (no torqueados) m.carmona – j.ramirez – h.perez | 381377 |  | En Reparacion/Mantencion | torquear todos los pernos de suspensión. lavar suspensión retirada y continuar con armado. | Patricio Cerda | Noche
T_16 | 76464 | 2021-10-01 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Suspensiones | Delanteras | Programada | ot: 381377. cambio de front corner izquierdo. se torquean pernos de rotula a 590 libras pie. se torquean pernos de sujeción 2s-7687 (2940+-365 libras pie). pernos 5p-5769 (1690+-220 libras pie). se instala brazo pick man. (120 libras pie) torqueados. se instala líneas de enfriamiento freno. se instala líneas de accionamiento de freno. se instalan líneas de grasa. se descarga aceite de suspensiones delantera derecha. (quedan instaladas líneas de cargas). se rellena aceite hidráulico de implemento 100 lts. se rellena aceite a masa izquierda 22 lts. a.campo-c.calderon-r.quintana-m.barraza. personal de huerta realiza instalación de neumático posición 1. se realiza acercamiento con llave de impacto, posterior torque controlado a 905 libras pie, mas verificación de torque en forma manual. se baja equipo y se retiran soportes, bloqueo. equipo operativo. g.cerda-r.echeverría. | 381377 |  | En Reparacion/Mantencion | seguir con trabajos de carga de suspensión. continuar con trabajos según carta gantt. realizar verificación de torque luego de 2 vueltas cargado y posterior reapriete de neumático posición 1 después de 12 horas de trabajo. | Manuel González | Dia
T_16 | 76464 | 2021-10-01 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Suspensiones | Delanteras | Programada | en continuacion de trabajos asociados a cambio de front córner, se realiza procedimiento de cargas de suspensiones delanteras. se engrasan manualmente puntos de suspensión. se chequean niveles y se realizan rellenos con 37 lts de refrigerante, 20 lts de aceite transmision y 60 lts de aceite hidraulico. se purgan frenos de posición n°1 (servicio y parqueo). equipo se posiciona en loza neumaticos para cambio de pos 5 y pos 6 por programa. m.carmona – j.ramirez – b.cortes | 381377 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar cambio de neumaticos pos 5 y pos 6. cambiar manguera direccion 8w-3798. limpieza cabina. despues de horas de trabajos realizar carga de suspensiones delanteras. | Patricio Cerda | Noche
T_16 | 76464 | 2021-10-02 | 07:00:00 | 17:15:00 | 10.25 | 2 | 20.5 | T_Suspensiones | Delanteras | Programada | ot: 405006. cambio de neumáticos posición 3 y4. se realiza ingreso de equipo a losa, instalación de cuñas, verificación de anergia 0 y bloqueo de equipo. se sube equipo con gata. instalación soporte y sistema de sujeción. se retiran pernos y turcas de posiciones 5 y 6. se retira sistema de sujeción y se retiran neumáticos posiciones 5 y 6. se limpian pernos y tuercas con desengrasante y además se untan con grasa castro. se instalan neumáticos posiciones 5 y 6 con lave de impacto, luego se da torque controlado a 905 libras pie. y posterior verificación con torque en forma manual. se realiza torque de marcas. se entrega equipo operativo. g.cerda-r.echeverría. personal de huerta realiza cambio de manguera 8w-3798 sistema dirección. no se encuentra disponible en stock por lo cual es fabricada en emsesa. se rellena aceite de dirección 64 lts. equipo operativo. a.campo-c.calderon-r.quintana. personal de huerta realiza limpieza de cabina. m.carmona-p.castillo. | 405006 |  | Operativo | realizar verificación de torque luego de 2 vueltas cargado y posterior reapriete de neumático posición 1, 5 y 6 después de 12 horas de trabajo. | Manuel González | Dia
T_16 | 76465 | 2021-10-02 | 17:00:00 | 17:40:00 | 0.67 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Monitoreo/Predictivo | personal de huerta realiza verificación de torque en forma manual a neumáticos posiciones 1 y 6. más registro fotográfico de neumático posición 4. g.cerda-r.echeverría. | 0 |  | Operativo | reapriete de neumático posición 1, 5 y 6 después de 12 horas de trabajo. | Manuel González | Dia
T_17 | 76929 | 2021-10-02 | 01:43:00 | 07:00:00 | 5.28 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | ot-406678 equipo ingresa a lavado para pm 500 horas-personal huerta lavado se retira de equipo para asistir a equipo s-04 | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | empezar mantencion de 500 horas | jorge pasten | Noche
T_18 | 38975 | 2021-09-26 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Estructural | Tolva | Programada | 381934 se retira pasador pivote trasero derecho, se retiran bota piedras, se realiza desmontaje de tolva, se instala tolva nueva con los 2 pasadores traseros y se traslada equipo mas repuestos y rotocamara a nave hernan araya. pablo v. - javier b. rodrigo o. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | instalar cilindro levante y bota piedra, continuar con tranajos asociados a instalacion de tolva. | jorge pasten | Dia
T_18 | 38975 | 2021-09-26 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Estructural | Tolva | Programada | cambio de tolva-se instala seguro de rotula (cilindro derecho)- se realiza instalacion de pasadores de cilindro de levante- se instalan seguro de pasadores de tolva- se instalan y rutean lineas de grasa- se instala bota piedra- se reposiciona numero trasero- intercambia cable de seguridad de tolva- se realiza instalacion de arnes de tolva( lado izquierdo) se realzia orden y aseo ( c.bugueño-r.gatica ) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | instalar arnes de tolva ( lado derecho ) y luces de trocha-chequear correcto asentamiento de tolva | Hernán Veliz | Noche
T_18 | 38900 | 2021-09-27 | 07:00:00 | 14:50:00 | 7.83 | 2 | 15.66 | T_Estructural | Tolva | Programada | 381934 se instala arnes de tolva lado derecho y se instalan luces de trocha. se chequean niveles en general. se chequean presiones de suspencion delantera y traseras encontrandose baja las presiones. no se realizan carga de suspenciones por haber nitrogeno. se realiza backlog. rodrigo o. olga | 0 |  | Operativo | realizar carga de toda las suspenciones en proxima mantencion. | jorge pasten | Dia
T_18 | 38900 | 2021-09-27 | 20:06:00 | 00:06:00 | 4 | 2 | 8 | T_Direccion | Mangueras | Falla | ot-406769-operador informa baja presion de direccion- se chequea equipo encontrando manguera rota de sistema de direccion ( descanso de bomba)-se confecciona manguera descanso de bomba de direccion con personal emsesa- se realiza relleno de 130 litros aceite hidraulico en tk de direccion- se realizan pruebas quedando ok ( j.saldivar-i.bernal ) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche