## Sheet1
Equipos | Horómetro | Fecha_Actual | Hora_de_Detención | Hora_de_Entrega | Tiempo_FS | Nro_Personas | Horas_Persona | Sistema | Sub_Sistemas | Tipo_de_Detención | Trabajo_Ejecutado | Nº_OT | Nº_Backlog | Status_Final | Trabajos_Pendientes | Jefe_de_Turno | Turnos
T_09 | 87216 | 2021-10-10 | 09:55:00 | 19:00:00 | 9.08 | 2 | 18.16 | T_Mantencion | Pre-PM | Programada | personal de huerta realiza lavado completo de equipo. se comienza con ot por pre-pm y se realiza según pauta. se chequean posibles fugas y se realiza cambio de sello en block y mangueras rejilla levante ambos lados. se realiza cambio de manguera pilotaje en lock-up fabricada. se realizan chequeos eléctricos y se normalizan intermitentes traseros. se realiza cambio de ampolleta h3 en foco frontal superior lado izquierdo y trasero lado derecho. se chequean niveles y se rellena con 18 lts de aceite hidraulico. se drena aprox 10 lts de aceite transmision, se rellena depósito de grasa y se engrasa cardan. se realiza ot predictiva por testeo dinamico con detalles en pauta. se mide presión en acumuladores de direccion trasero en 800 psi y delantero en 0 psi. se drena aceite en acumulador para realizar el cambio de este. se realiza ot por el cambio de filtros de aire por condición. m.rodriguez – g.godoy personal 3duck asiste a equipo y realiza chequeo s por pre-pm revisando presiones, compresor, correa, mangueras y partes eléctricas de sistema a/c ok. tambien se realiza cambio de sellos puerta, fundas, chequeo de difusores, chapas puerta, asiento, suspensión, plumillas y espejos ok. | 406196 |  | En Reparacion/Mantencion | cambiar acumulador delantero y continuar con puntos pendientes. | Patricio Cerda | Dia
T_09 | 87216 | 2021-10-10 | 19:00:00 | 05:43:00 | 10.72 | 2 | 21.44 | T_Mantencion | Pre-PM | Programada | ot-407819 cambio de acumuladores de dirección: se realiza cambio de éstos, se carga con nitrógeno 800 psi, se rellena 75 lts. aceite dirección, 7 lts. aceite transmisión y 12 lts. aceite implementos, se realizan pruebas dinámicas ok (c.bugueño-r.gatica) | 407819 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_09 | 87219 | 2021-10-11 | 08:46:00 | 10:20:00 | 1.57 | 2 | 3.14 | T_Motor | Unidad Fuerza | Falla | ot-407827- operador informa que equipo tiene baja potencia y exceso de humo-se chequea equipo alarmas activas la cual no tiene- se conecta et- y se realiza prueba de inyectores encontrando todo ok-se realizan pruebas en ruta con otro operador no encontrando alguna falla- se entrega equipo bajo observacion (j.guerrero-j.aguilera ) | 0 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Dia
T_09 | 87298 | 2021-10-14 | 01:05:00 | 02:50:00 | 1.75 | 2 | 3.5 | T_Hidraulico | Mangueras | Falla | operador informa por fuga de manguera quedando fuera de servicio y se asiste a equipo encontrando fuga por manguera diverter. se realiza cambio de manguera rota de activación de valvula diverter de freno ok. se chequean niveles y se rellena con 40 lts quedando ok. h.perez – p.astudillo | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Noche
T_09 | 87297 | 2021-10-14 | 20:12:00 | 20:23:00 | 0.18 | 2 | 0.36 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | operador informa por bajo nivel de aceite hidraulico y se asiste a equipo chequeando niveles rellenando con 46 lts de aceite hidraulico más relleno al depósito de grasa quedando ok. h.perez – p.astudillo | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Noche
T_09 | 87306 | 2021-10-15 | 10:20:00 | 10:45:00 | 0.42 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | personal de huerta realiza chequeo de neumáticos, presiones, temperaturas, remanentes y estado de cortes. regularización de presión neumático posiciones 1 y 6. c.olivares-r.echeverría-g.cerda. | 0 |  | Operativo |  | Manuel González | Dia
T_09 | 87314 | 2021-10-16 | 20:09:00 | 20:20:00 | 0.18 | 2 | 0.36 | T_Motor | Electrico de Control | Falla | operador informa por problemas de potencia y se asiste a equipo chequeando alarma activa de sensor entrada turbo izquierdo fuera de calibración. se chequea arnes no presentado problemas y voltaje correcto. se realiza limpieza de conector y se reinicia equipo. se elimina alarma y se recupera potencia. se chequean niveles quedando ok. m.carmona – b.cortes | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Noche
T_11 | 90236 | 2021-10-13 | 11:59:00 | 12:14:00 | 0.25 | 2 | 0.5 | T_Motor | TK Aceite | Operacional | ot-408027 se asiste a equipo y se rellenan 50 litros aceite motor- 35 litros aceite hidraulico de implementos- se rellena tk de grasa demas niveles ok (f.ogalde-l.briones ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Dia
T_11 | 90273 | 2021-10-15 | 00:04:00 | 00:20:00 | 0.27 | 2 | 0.54 | T_Electrico | Control | Falla | se asiste a equipo por petición de predictivo y se realiza chequeo de voltaje por alarma intermitente de temperatura freno delantero derecho realizando el cambio de sensor de temperatura. se realizan pruebas quedando ok. a.gallardo – s.vergara | 408364 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Noche
T_11 | 90305 | 2021-10-16 | 01:10:00 | 01:20:00 | 0.17 | 2 | 0.34 | T_Motor | Radiador | Operacional | operador informa por bajo nivel de aceite hidraulico y se asiste a equipo chequeando niveles rellenando con 48 lts de aceite hidraulico y los demás niveles se encuentran bien quedando ok. a.gallardo – s.vergara | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Noche
T_11 | 90303 | 2021-10-16 | 10:35:00 | 11:00:00 | 0.42 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | se realiza chequeo de neumáticos, presiones, temperaturas, remanentes y estado de cortes. se regularizan presiones de neumáticos posiciones 5 y 6. c.olivares-r.echeverría-g.cerda. | 0 |  | Operativo |  | Manuel González | Dia
T_12 | 86486 | 2021-10-10 | 14:53:00 | 16:51:00 | 1.97 | 2 | 3.94 | T_Motor | Arranque Neumatico | Falla | operador informa por problemas de aire para partida quedando fuera de servicio y se asiste a equipo con apoyo de cambión lubricador se logra dar partida. se chequean niveles quedando ok. a.cuello – b.cortes | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia
T_12 | 86486 | 2021-10-10 | 20:02:00 | 00:48:00 | 4.77 | 2 | 9.54 | T_Frenos | T_Electrico | Falla | ot-407825 operador informa alarma t° freno y filtro taponeado de convertidor, se chequea ambas alarmas, se realizan pruebas dinámicas obteniendo t° frenos normales (chequeo con pirómetro) concordando con la información de vims, se chequea alarma filtro convertidor encontrando arnés en corto circuito, se repara quedando ok (j.saldivar-i.bernal) | 407825 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_12 | 86486 | 2021-10-11 | 23:03:00 | 07:00:00 | 7.95 | 2 | 15.9 | T_Frenos | Delantero | Falla | ot-407862 operador informa alarma de alta temperatura de frenos delanteros, se realiza prueba en ruta con operador percatándose que al momento de bajar pendiente y estar en funcionamiento el arc comienza a subir la temperatura de frenos delanteros, se realiza prueba con arc desconectado y baja pendiente utilizando retardador y freno de servicio, la temperatura de los frenos no sube; se detiene equipo s, se busca información sobre el sistema (c.bugueño-r.gatica) | 407862 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar pruebas de funcionamiento de arc con et y chequeo de sistema. | Francisco Labra | Noche
T_12 | 86486 | 2021-10-12 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Frenos | Delantero | Falla | ot-401469- se asiste a equipo por problema en frenos delanteros-se fabrica conector con manometro a v/v divertir enfriador frenos- se prueba en ruta llegando presion a 110 psi aire- se mide presion de salida de enfriamiento frenos delanteros izquierdo llega a 23 psi derecho a 13 psi (a.alvarez-n.sanchez ) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | chequear trabajando presiones salida convertidor presion en posicion 1 y 2 desaplicacion freno servicio | Robinson Veliz | Dia
T_12 | 86486 | 2021-10-12 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Frenos | Delantero | Falla | ot-401469 se realiza chequeo de hermeticidad de paquetes de frenos delantero (servicio y parqueo) encontrándose ok, se chequea presión de aire eb frenos de servicio encontrando presión irregular al aplicar retardador manual (oscila entre 80 y 100 psi) c.bugueño-r.gatica. | 401469 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con ajuste o cambio de retardador manual y realizar pruebas dinámicas. | Francisco Labra | Noche
T_12 | 86486 | 2021-10-13 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Frenos | Delantero | Falla | ot-407862 -problema temperatura frenos delanteros- se toma presion de salida convertidor 85 psi-se toma presion individual desaplicacion de freno posicion 1 y 1 llegando a 680 psi a 0 psi funciona segun manual- se fabrica conexion ( t ) entre paquete freno y slack delantero- se prueba en vacio llegando a 650 psi a ( 0 ) sin presion residual- se prueba en ruta no excediendo temperatura de frenos delanteros (n.sanchez-a.alvarez ) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | chequear presion en ruta de aplicacion de frenos delanteros- se existen presiones entre slack y paquete de freno | jorge pasten | Dia
T_12 | 86486 | 2021-10-13 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Frenos | Delantero | Falla | ot-407862 no se realizan trabajos en turno noche (apoyo con equipo de izaje a planta y mina por corte de energía eléctrica en faena) c.bugueño-r.gatica. | 407862 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Francisco Labra | Noche
T_12 | 86486 | 2021-10-14 | 07:00:00 | 12:03:00 | 5.05 | 1 | 5.05 | T_Frenos | Delantero | Falla | 07-407862- se realiza retiro de manometro de aplicacion freno y testeo en ruta con e.t. no arrojando falla ( r.veliz ) | 0 |  | Operativo | mantener en observacion temperatura de freno | jorge pasten | Dia
T_12 | 86536 | 2021-10-15 | 12:50:00 | 13:05:00 | 0.25 | 2 | 0.5 | T_Frenos | T_Electrico | Falla | freno de carrera alto. se detecta switch de rotocámara accionado. se normaliza sistema. se chequean niveles. equipo operativo. p.thenoux-s.araya. | 0 |  | Operativo |  | Manuel González | Dia
T_12 | 86542 | 2021-10-15 | 19:55:00 | 07:00:00 | 11.08 | 3 | 33.24 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | se sube equipo a taller para realizar pm de 1000 hrs según programa y personal de huerta comienza con trabajos realizando ot por lavado completo. se comienza con puntos de ot por pm según pauta y realiza cambio de aceite motor, aceite transmision y masas con relleno de 292 lts de aceite motor, 134 lts de aceite transmision y 42 lts de aceite a masas. se realiza cambio de filtros de aceite motor, filtros combustible, filtros transmision, filtro convertidor, filtros diferencial, filtros direccion, filtros respiraderos, filtros hidraulico, filtros de sistema freno y filtros transmision. se comienza con ot predictiva con la toma de muestras según pauta. se realiza diálisis de tren trasero. se chequea rejillas y tapones con registro fotográfico. se instala diálisis de sistema hidraulico. p.tapia – j.ramirez – b.cortes | 407700 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar puntos pendientes de pauta. retirar diálisis de sistema hidraulico a las 08 am. cebado mas puesta en marcha y continuar con backlog. | Patricio Cerda | Noche
T_12 | 86542 | 2021-10-16 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | ot: 407700. se realiza termino de pm-1000 horas según pauta. se realiza cambio de kit secador de aire. se chequean acumuladores de dirección 750 psi y 800 psi. se encuentra conector militar costado cabina suelto, se realiza limpieza más reapriete. a.campo-c.calderon-r.quintana. ot: 384495. se realiza cambio de manguera de cilindro de dirección por roce, se instalan abrazaderas. se realiza nuevo ruteo de mangueras hidráulicas. se fabrica pletina para evitar roce de mangueras. c.calderón. ot: 388394. cambio de reten de polea alternador. se realiza retiro de protección de correa alternador, correa, polea y base de polea. se cambia reten 235-2484 y su respectiva camisa. se realiza lavado en zona de polea. se lava polea y base de esta. se cambia correa de alternador por excesivo desgaste y se instala protección del alternador. a.campo. ot: 402764. se cambia cañería de sistema de dirección. se cambian sellos asociados a niple de esta. se realiza limpieza con solvente y pistola pulverizadora a zona. a.campo. ot: 407691. personal de 3duck realiza cambio de sellos puertas, difusores y funda. se realiza limpieza de chapa y sellado cabina. chequeo de asiento y suspensión. f.carvajal. personal de a/c realiza chequeo de sistema, compresor, correas y mangueras. cambio de filtros de cabina más limpieza de conectores. e.henríquez. personal de csi realiza inspección del sistema de engrase. se carga deposito de grasa al 100%. se prueba sistema de engrase con aire externo, trabajando a 60 psi. j.salinas. se realiza chequeo de neumáticos, presiones, temperaturas, remanentes y estado de cortes. se regularizan presiones de neumáticos posiciones 1, 2, 3, 5 y 6. c.olivares-r.echeverría-g.cerda. | 407700/407691 | 384495/388394/402764 | En Reparacion/Mantencion | chequeo de niveles equipo corriendo. retira pasador de cilindro levante lado derecho para trabajo estructural g&g. | Manuel González | Dia
T_12 | 86542 | 2021-10-16 | 19:00:00 | 01:50:00 | 6.83 | 3 | 20.49 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | en continuacion y termino de trabajos asociados a pm de 1000 hrs se realiza puesta en marcha y se chequean niveles rellenando con 62 lts de aceite transmision. se retira pasador de cilindro levante lado derecho para trabajos estructurales. personal gyg realiza ot:386785 por reparación de fisura en cajón de cilindro levante lado derecho ok. tambien realiza ot:392524 por fisura en viga costado derecho de cilindro levante ok. se instala nuevamente pasador y cilindro levante. se realiza limpieza cabina quedando ok. p.tapia – j.ramirez – b.cortes | 407700 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Noche
T_13 | 90002 | 2021-10-13 | 12:25:00 | 12:49:00 | 0.4 | 2 | 0.8 | T_Motor | TK Aceite | Operacional | ot-408025- se asiste a equipo y se rellenan 50 litros aceite motor y relleno de tk de grasa demas niveles ok (f.ogalde-l.briones ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Dia
T_13 | 90066 | 2021-10-16 | 10:10:00 | 10:30:00 | 0.33 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | se realiza chequeo de neumáticos, presiones, temperaturas, remanentes y estado de cortes. se regularizan presiones de neumáticos posiciones 3 y 4. c.olivares-r.echeverría-g.cerda. | 0 |  | Operativo |  | Manuel González | Dia
T_14 | 88577 | 2021-10-11 | 11:41:00 | 11:58:00 | 0.28 | 0 | 0 | T_Cabina | Puerta | Falla | chapa puerta operador suelta-se realiza ajuste de chapa puerta operador quedando equipo ok ( j.olivares-c.alfaro) | 0 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Dia
T_14 | 88621 | 2021-10-13 | 12:52:00 | 13:00:00 | 0.13 | 2 | 0.26 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | ot-408026 se asiste a equipo y se rellenan 35 litros aceite hidraulico de implementos- demas niveles ok (f.ogalde-l.briones) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Dia
T_14 | 88678 | 2021-10-15 | 04:00:00 | 07:00:00 | 3 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | se sube equipo a taller para realizar pm de 500 hrs según programa y personal de huerta comienza con ot por lavado completo quedando listo para tareas por parte de mantencion. | 407694 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar pm de 500 hrs más backlog asociados. | Patricio Cerda | Noche
T_14 | 88664 | 2021-10-15 | 10:45:00 | 11:05:00 | 0.33 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | personal de huerta realiza chequeo de neumáticos, presiones, temperaturas, remanentes y estado de cortes. regularización de presión neumático posiciones 5 y 6. c.olivares-r.echeverría-g.cerda. | 0 |  | Operativo |  | Manuel González | Dia
T_14 | 88678 | 2021-10-16 | 07:00:00 | 16:40:00 | 9.67 | 3 | 29.01 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | se realiza actividad predictiva según pauta. correspondiente a ot: 407316. n.nilo-m.barraza. se realiza trabajo asociado a ot: 407701. se realiza cambio de aceita a masas 44 lts. se rellena deposito de grasa 100% se engrasa cardan. se genera backlog por cambio de varilla chequeo nivel aceite motor (en mal estado). personal de g&g repara tapa de estación de servicio. se chequean niveles, se rellena aceite hidráulico implemento 68 lts. personal de huerta realiza limpieza de cabina. equipo operativo. m.rodriguez-m.barraza-n.nilo. se realiza pre-pm correspondiente a ot: 404108. m.rodriguez-m.barraza personal de csi realiza pm-500 horas correspondiente a ot: 407695. se encuentra bomba de engrase trabajando de forma deficiente. no se realiza cambio por disponibilidad de repuesto en stock. se genera backlog para su posterior cambio. j.salinas. personal de 3duck realiza cambio de sellos puertas, difusores y funda. limpieza de chapa. chequeo de asiento y suspensión. f.carvajal. personal de s/c realiza chequeo de sistema, compresor, correa y mangueras más cambio de filtros de cabina. e.henríquez. se realiza chequeo de neumáticos, presiones, temperaturas, remanentes y estado de cortes. se regularizan presiones de neumáticos posiciones 1, 2, 3 y 6. c.olivares-r.echeverría-g.cerda. | 407316/407701 |  | Operativo |  | Manuel González | Dia
T_15 | 76719 | 2021-10-12 | 15:34:00 | 18:03:00 | 2.48 | 3 | 7.44 | T_Transmision | Transmision | Falla | ot-407955- equipo presenta falla en marchas-se chequean marchas manuales estando ok-se chequea conector tarjeta transmsion estando ok-se mide presion de refuerzo encontrandose en 17 psi- se cambian filtros aire primario y secundario marcando presion refuerzo 21 psi ( r.olivares-o.espinosa-) | 0 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Dia
T_15 | 76726 | 2021-10-12 | 20:34:00 | 07:00:00 | 10.43 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_4 | Monitoreo/Predictivo | ot- 407976 operador informa pos.4 pinchado; se sube equipo a instalaciones para reparación. | 407976 |  | En Reparacion/Mantencion | evaluar condición. | Francisco Labra | Noche
T_15 | 76726 | 2021-10-13 | 07:00:00 | 13:58:00 | 6.97 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_4 | Monitoreo/Predictivo | ingreso equipo a losa-instalacion de cuñas-verificacion energia cero-cono-bloqueo de equipo-se levanta equipo con gata e instala soporte-se retiran pernos y tuercas con llave de impacto a posiciones 3 y 4- se retiran neumaticos posiciones 3 y 4- se limpian pernos-tuercas-golillas con desengrasante luego se unta grasa castrol-se instalan neumaticos posiciones 3 y 4 con llave de impacto-luego se da torque controlado a 905 lb/pies a cada perno y tuerca-se verifican con torque controlado- ademas de realizar marcas en torque-se chequea equipo- se baja equipo-se retiran soportes-desbloqueo y entrega operativo-personal de lavado realiza lavado a mandos (g.cerda-r.echeverria-p.aguirre ) | 0 |  | Operativo | verificar torque luego de 2 vueltas cargado-reaprete luego de 12 horas de trabajo | jorge pasten | Dia
T_15 | 76727 | 2021-10-13 | 17:30:00 | 17:40:00 | 0.17 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Monitoreo/Predictivo | se asiste a equipo y se verifica torque manual a 905 lb/pies en sector 10 k(g.cerda-r.echeverria ) | 0 |  | Operativo | reaprete luego de 12 horas de trabajo | jorge pasten | Dia
T_15 | 76745 | 2021-10-14 | 16:33:00 | 17:45:00 | 1.2 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_4 | Operacional | se sube e quipo a taller para reaprete posicion 3 y chequeo visual ( fotos ) posicion 4 en loza de neumaticos- (c.olivares-r.echeverria-g.cerda ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Dia
T_15 | 76781 | 2021-10-16 | 09:35:00 | 10:00:00 | 0.42 | 2 | 0.84 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | se realiza chequeo de neumáticos, presiones, temperaturas, remanentes y estado de cortes. se regularizan presiones de neumáticos posiciones 5 y 6. c.olivares-r.echeverría-g.cerda. personal de teck realiza cambio de filtros de aire primarios y secundarios por saturación. correspondiente a ot: 408375. c.aguirre-m.cuello. | 408375 |  | Operativo |  | Manuel González | Dia
T_15 | 76789 | 2021-10-16 | 23:00:00 | 07:00:00 | 8 | 3 | 24 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | se sube equipo para realizar ot por programa con pm de 1000 hrs mas cambio de transmision y diferencial y personal de huerta realiza ot por lavado completo. se comienza con ot por pm y se realiza drenaje de mandos finales y diferencial mas ambas masas posicionando equipo en loza n°4. p.tapia – j.ramirez – b.cortes | 407706 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con trabajos por pauta de pm mas backlog asociados. | Patricio Cerda | Noche
T_16 | 76661 | 2021-10-12 | 02:17:00 | 02:43:00 | 0.43 | 2 | 0.86 | T_Direccion | TK Direccion | Operacional | ot-407979 operador informa bajo nivel aceite dirección, se rellena con 20 lts., 65 lts. refrigerante y 30 lts. 30 lts. aceite de implemento (j.saldivar-i.brernal) | 407979 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Noche
T_16 | 76696 | 2021-10-14 | 16:33:00 | 19:00:00 | 2.45 | 3 | 7.35 | T_Hidraulico | Mangueras | Falla | ot-408323 fuga por manguera de enfriamiento de freno trasero lado izquierdo- se solicita a bodega se encuentra en stock cero- se retira manguera y se lleva a emsesa para fabricar- encargado de emsesa informa que tiene las copas pero la manguera es de 2" y la original es de 2.1/2"- se solicita fabricarla en esas condiciones- bloqueo departamental #13 ( a.escobar-c.calderon-o.espinosa )c.s.i realiza relleno tk de grasa quedando en 100%-chequeo flexibles y conectoreas sistema de direccion y suspension- suspension trasera no se observan fugas ni roce- chequeo tiempo lubricacion y descanso loas cuales se encuentran programados en 60 segundo de trabajo por 60 minutos de pausa (j.ortiz-m.munizaga ) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | retirar manguera de emsesa e instalar- chequear niveles | jorge pasten | Dia
T_16 | 76696 | 2021-10-14 | 19:00:00 | 21:16:00 | 2.27 | 2 | 4.54 | T_Hidraulico | Mangueras | Falla | se recibe equipo detenido por fuga de aceite por manguera y se continua con trabajos realizando el cambio de manguera de enfriamiento freno trasero izquierdo. se chequean niveles y se rellena con 116 lts de aceite hidraulico y 76 lts de refrigerante quedando ok. j.ramirez – p.tapia | 408323 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Noche
T_16 | 76722 | 2021-10-15 | 03:38:00 | 03:49:00 | 0.18 | 2 | 0.36 | T_Motor | Radiador | Operacional | operador informa por bajo nivel refrigerante y se asiste a equipo chequeando niveles rellenando con 8 lts de aceite direccion y 44 lts de refrigerante quedando ok. a.gallardo – s.vergara | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Noche
T_16 | 76727 | 2021-10-16 | 11:05:00 | 11:20:00 | 0.25 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | se realiza chequeo de neumáticos, presiones, temperaturas, remanentes y estado de cortes. neumáticos posiciones 5 y 6 con desgaste de goma banda rodado (no critico). c.olivares-r.echeverría-g.cerda. | 0 |  | Operativo |  | Manuel González | Dia
T_18 | 39038 | 2021-10-13 | 04:13:00 | 07:00:00 | 2.78 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | ot-407687 personal huerta realiza lavado de equipo completo para pm-1000 hrs. según pauta (p.castillo-m.carmona) | 407687 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Francisco Labra | Noche
T_18 | 39034 | 2021-10-13 | 19:06:00 | 23:29:00 | 4.38 | 2 | 8.76 | T_Hidraulico | Mangueras | Falla | ot- 408085 operador informa fuga aceite motor, se chequea equipo encontrando manguera de llenado de tk aceite hidráulico con fuga por roce, se retira, se fabrica en emsesa e instala; además se retira y fabrica manguera de llenado tk aceite transmisión, se instalan tapones en ambos tk hidráulico y transmisión, se rellena 70 lts. aceite hidráulico (c.bugueño-r.gatica) | 408085 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Noche
T_18 | 39038 | 2021-10-14 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | ot-407708- pm 1000 horas- se comienza con mantencion programada de 1000 horas-se realzia cambio de todos los filtros asociados a la mantencion-ot-407325 se realiza predictivo requerido segun pauta-g&g realiza inspeccion estructural segun pauta- se cambia y se rellena aceite motor 291 litros- se drena aceite transmision no se rellena tk porque hay que instalar manguera de llenando- se drena y se rellena ambas masas( j.aguilera-j.guerrero-n.sanchez-c.carrizo )ot-407689 se realiza cambio sellos puerta-cambio de difusores-limpieza de chapa-cambio de funda-chequeo de asiento y suspensión ( f.carvajal-o.ortega ) c.s.i realiza relleno tk de grasa quedando en 100% capacidad- chequeo matrices-flexibles del sistema de dirección-suspension trasera los cuales no se observa fugas ni roce-prueba de funcionamiento con aire externo- bba trabaja a 60 psi llegando a una presión de grasa en sistema de 3000 psi en un tiempo de 17 segundos-chequeo dispensadores móvil que lubrican cubo ventilador y tensor alternador ambos con nivel de 125 ml con luz verde y programados a 2 meses (j.ortiz-m.munizaga ) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con puntos pendientes de la pauta de mantencion-instalar mangueras de llenado de tk hidraulico y transmision-rellenar aceite de transmision- realizar backlogs asociados- fabricar mangueras de tk hidraulico y transmision | jorge pasten | Dia
T_18 | 39038 | 2021-10-14 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | se recibe equipo detenido por mantencion de 1000 hrs mas backlog asociados y se continua con trabajos pendientes realizando el cambio de líneas de llenado rapido de transmision e hidraulico hacia tk. se avanza con puntos pendientes de pauta. se chequean niveles y se rellena con 184 lts de aceite transmision y 20 lts de aceite hidraulico. se realiza cebado de sistema combustible y se da puesta en marcha de equipo. se realiza ot:395119 retirando alternador y se cambia sello reten labio de polea tensora y sello de manguito ok. p.tapia – j.ramirez – b.cortes | 407708 |  | En Reparacion/Mantencion | terminar puntos pendientes de pauta. en pruebas se encuentra manguera de bomba enfriamiento freno con fuga y realiza backlog por carga de suspensiones delanteras y traseras. | Patricio Cerda | Noche
T_18 | 39038 | 2021-10-15 | 07:00:00 | 18:25:00 | 11.42 | 3 | 34.26 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | ot: 407708. termino de pm. se retira manguera de bomba de enfriamiento de freno por fuga y se fabrica en emsesa. se retira manguera de aire, secador de aire a tk y se fabrica en emsesa. se cargan suspensiones delanteras según procedimiento, no dando presiones y altura. (por fuga válvula de alivio), se cambia válvula de alivio por lo cual sigue fugando, esto quiere decir que suspensión delantera derecha cumplió su vida útil. se termina puntos pendientes de pauta. se chequean acumuladores de dirección 800 y 850 psi. se regularizan niveles equipo corriendo, se rellena aceite transmisión 7 lts. y aceite hidráulico implemento 82 lts. equipo operativo. a.campo-c.calderon-r.quintana. | 407708 |  | Operativo | programar a la brevedad cambio de front corner delantero derecho. | Manuel González | Dia
T_18 | 39061 | 2021-10-16 | 18:00:00 | 19:00:00 | 1 | 0 | 0 | T_Cabina | Asiento | Falla | operador deja equipo fuera de servicio por falla en suspensión asiento. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | evaluar falla. | Manuel González | Dia
T_18 | 39061 | 2021-10-16 | 19:00:00 | 21:14:00 | 2.23 | 2 | 4.46 | T_Cabina | Asiento | Falla | se recibe equipo detenido por problemas en asiento cabina lado operador y se asiste a equipo realizado pruebas en bombín asiento logrado movimientos y se entrega a modo prueba no tendiendo problemas con operador entrante lego de varias vueltas cargado quedando operativo. a.gallardo – s.vergara | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Noche