## Sheet1
Equipos | Horómetro | Fecha_Actual | Hora_de_Detención | Hora_de_Entrega | Tiempo_FS | Nro_Personas | Horas_Persona | Sistema | Sub_Sistemas | Tipo_de_Detención | Trabajo_Ejecutado | Nº_OT | Nº_Backlog | Status_Final | Trabajos_Pendientes | Jefe_de_Turno | Turnos
T_09 | 88649 | 2021-12-26 | 02:00:00 | 02:40:00 | 0.67 | 2 | 1.34 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | se rellena aceite hidráulico implemento 30 lts. y se carga deposito de grasa al 100% por encontrarse vacío. equipo operativo. s.araya-j.perez. | 0 |  | Operativo |  | Manuel González | Noche
T_09 | 88703 | 2021-12-29 | 13:00:00 | 13:15:00 | 0.25 | 2 | 0.5 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | operador informa por bajo nivel de aceite hidraulico y se asiste a equipo chequeando niveles rellenando con 30 lts de aceite hidraulico y los demás niveles se encuentran bien quedando ok. a.cuello – s.vergara | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia
T_09 | 88744 | 2021-12-31 | 10:39:00 | 13:45:00 | 3.1 | 2 | 6.2 | T_Direccion | Mangueras | Falla | ot-415123- fuga aceite hidraulico de direccion-se realiza chequeo encontrando manguera rota-se fabrica y se rellenan 118 litros de aceite hidraulico de direccion ( c.casanga-r.olivares )c.s.i. se realiza relleno tk de grasa-chequeo de bomba lubricación y componentes-chequeo funcionamiento mediante vims estando programado a 60 seg. de trabajo por 60 minuto de pausa-bomba trabaja a 60 psi-tiempo de trabajo 25 segundo ( m.munizaga ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Dia
T_11 | 91811 | 2021-12-27 | 19:15:00 | 00:25:00 | 5.17 | 2 | 10.34 | T_Direccion | Mangueras | Falla | fuga de aceite de dirección. se encuentra conector de manguera acumulador izquierdo suelta, provocando fuga de aceite. se aprieta conector, se realizan pruebas, ok. j.perez-c.honores. | 0 |  | Operativo |  | Manuel González | Noche
T_11 | 91835 | 2021-12-28 | 05:35:00 | 07:00:00 | 1.42 | 0 | 0 | T_Electrico | Alumbrado | Falla | equipo fuera de servicio por falla en iluminación de trabajo. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | evaluar falla. | Manuel González | Noche
T_11 | 91835 | 2021-12-29 | 07:00:00 | 10:41:00 | 3.68 | 2 | 7.36 | T_Electrico | Alumbrado | Falla | se recibe equipo detenido por problemas con luces frontales y se asiste a equipo chequeando partes eléctricas realizado la reparación de arnes intermitente izquierdo el cual se encontraba fuera de su posición y cable expuestos provocando corte eléctrico. se realiza chequeo de niveles y se rellena tk de grasa quedando ok. m.carmona – b.cortes | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia
T_12 | 87804 | 2021-12-26 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Frenos | ARC | Falla | se recibe equipo detenido por falla en sistema arc y se asiste a equipo realizando testeo de presión de acumulador de freno dando 0 psi. se decide subir equipo a taller y se realiza carga de acumulador a 200 psi con nitrógeno ok. se realiza cambio de linea de valvula de freno servicio a tcs fabricada. se realizan pruebas en ruta persistiendo problemas con sistema arc y se pasa revaluaciones según operador quedando fuera de servicio. j.ramirez – s.vergara | 414276 |  | En Reparacion/Mantencion | chequear con et y continuar con pruebas. | Patricio Cerda | Dia
T_12 | 87804 | 2021-12-26 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Frenos | ARC | Falla | no se realizan trabajos turno noche. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Manuel González | Noche
T_12 | 87804 | 2021-12-27 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Frenos | ARC | Falla | se recibe equipo detenido por problemas con sistema arc y se continua con evaluación de funcionamiento sistema arc con chequeo de presiones, linea y arnes. j.ramirez – s.vergara | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con evaluación de solenoides de valvula control arc. | Patricio Cerda | Dia
T_12 | 87804 | 2021-12-27 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | 1/3 Vida | Programada | se realiza lavado de equipo para su posterior 1/3 vida motor diésel. correspondiente a ot: 413610. j.salfate-m.castillo. | 413610 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar 1/3 vida motor diésel. | Manuel González | Noche
T_12 | 87804 | 2021-12-28 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Frenos | ARC | Falla | en continuacion de trabajos asociados a falla en sistema arc, se realiza chequeo de valvula control arc encontrando trozo de respaldo de sello de spoll de solenoide suministro evitando el paso de aceite. se realiza cambio de spoll de valvula antigua arc. se realiza purga de sistema arc y se entrega equipo a operaciones realizando pruebas en ruta. luego de un par de vuelta aparece alarma de temperatura de freno delantero y se decide subir a taller. m.carmona – j.ramirez – h.perez – b.cortes | 414276 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con evaluación de temperatura de frenos delanteros y realiza trabajos de 1/3 vida de motor diesel. | Patricio Cerda | Dia
T_12 | 87804 | 2021-12-28 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Frenos | ARC | Falla | no se realizan trabajos turno noche. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Manuel González | Noche
T_12 | 87804 | 2021-12-29 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Mantencion | 1/3 Vida | Programada | se comienza con trabajos de 1/3 vida de motor diesel y personal de huerta realiza lavado puntual. se realiza drenaje de refrigerante after y motor. se realiza cambio de bomba auxiliar ok. se extrae bomba principal. se cambia bomba de combustible. se realiza retiro de ductor de escape., mantas térmicas, cañerías, codo de admisión y turbos delanteros derecho lubricado y solo falta instalar abrazaderas de codo. turbo trasero derecho falta lubricar y instalar codo admisión. j.ramirez – f.varas – g.godoy – r.urrutia personal de csi realiza chequeo de sistema engrase con estado de flexibles en general. se realizan pruebas de bomba engrasando de forma correcta. se chequean inyectores y se realiza relleno de tk de grasa. se realiza cambio de cartucho de unidad de lubricación de tensor de motor ok. | 381929 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con trabajos de 1/3 vida según pauta. | Patricio Cerda | Dia
T_12 | 87804 | 2021-12-29 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | 1/3 Vida | Programada | no se realizan trabajos en turno noche. | 381929 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Francisco Labra | Noche
T_12 | 87804 | 2021-12-30 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | 1/3 Vida | Programada | ot-381929-1/3 vida motor -se desmontan turbos delantero izquierdo y trasero derecho-se cambian empaquetaduras a turbos nuevos con tuberias conexion-se monta turbo izquierdo delantero con cambio sellos a tuberias lubricacion y empaquetadura-se cambia sellos a tuberia lubricacion turbo derecho trasero- se sacan correas ventilador y se desmonta tensor correas-se cambian rodamientos de polea tensora-sellos bujes-se arma y se instalan correas mas proteccion-se realiza orden y aseo ( g.godoy-o.espinosa-c.carrizo-a.alvarez) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | seguir con cambio inyectores-continuar montaje turbos | jorge pasten | Dia
T_12 | 87804 | 2021-12-30 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Mantencion | 1/3 Vida | Programada | ot-381929 ½ vida motor diésel: se realiza desmontaje de inyectores (16), se retira combustible en pistones, se realiza cambio de arnés de inyectores, se realiza montaje de inyectores con pernos de anclaje nuevos y torqueados, se torquean eje balancín (16), se realiza orden y aseo, se cambian sello tapas de v/v (16) – códigos etrim: 1:8805, 2:2211, 3:8702, 4:6822, 5:3648, 6:5625, 7:8706, 8:2320, 9:3632, 10:9905, 11:1992, 12:3300, 14:2972, 15:2765, 16:7840 (m.espinoza-j.olivares) | 381929 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar trabajos pendientes, continuar carta gantt. | Francisco Labra | Noche
T_12 | 87804 | 2021-12-31 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | 1/3 Vida | Programada | ot-381929-- 1/3 vida motor diesel-se retira enfriador de frenos delanteros y se cambian ductos montaje y empaquetaduras a enfriador nuevo-se instalan turbos trasero derecho con conexiones refrigerante y lubricacion-se instalan tuberias refrigerante-lubricacion-ductos admision de todos los turbos-se instala tuberia by-pass de bomba principal a termostato y manguera tk expansion- se realiza orden y aseo-repuesto enfriador delantero frenos a un costado componentes ( a.alvarez-c.carrizo-g.godoy ) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con trabajos pendientes-continuar carta gantt-ingresar codigo etrim | jorge pasten | Dia
T_12 | 87804 | 2021-12-31 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | 1/3 Vida | Programada | ot-381929 1/3 vida motor diésel: se realiza ajuste de v/v adm. y escape, ajuste de inyectores ok, se instalan tapas v/v (16), se realiza término cambio de enfriador freno delantero y torqueo pernos de anclaje, se instala v/v divertí, líneas hidráulicas, cambio de todos los sellos, se realiza orden y aseo del área (m.espinoza-j.olivares-f.torti) | 381929 |  | En Reparacion/Mantencion | terminar puntos carta gantt y trabajos pendientes sistema refrigeración, personal g&g realizar inspección estructural. | Francisco Labra | Noche
T_13 | 91407 | 2021-12-26 | 22:05:00 | 07:00:00 | 8.92 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_3 | Monitoreo/Predictivo | equipo fuera de servicio por pinchadura neumático posición 03. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | realiza cambio de neumático posición 03. | Manuel González | Noche
T_13 | 91408 | 2021-12-27 | 07:00:00 | 13:13:00 | 6.22 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_3 | Monitoreo/Predictivo | se recibe equipo detenido por pinchadura en neumatico pos 3 y personal de huerta asiste a camion subiéndolo a taller ingresando a loza. se instala elementos de sujeción y se retiran pernos con llave impacto y se retira neumatico pos 3. se realiza limpieza de pernos y golillas con desengrasante y se instala neumatico pos 3 con llave impacto para luego dar como torque 905 l/p. se verifica con torque manual y se realizan marcas. se regularizan presiones quedando ok. se aprovecha se reparar arnes de temperatura motor (sensor) cable señal presentaba problemas de oscilación de temperatura ok. | 414318 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia
T_13 | 91411 | 2021-12-27 | 16:05:00 | 16:18:00 | 0.22 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_3 | Programada | personal de huerta asiste a equipo luego de 3 vueltas cargados y realiza procedimiento de verificación de torque manual a pos 3 quedando ok. huerta | 0 |  | Operativo | realizar reaprete a pos 3 despues de 12 hrs de trabajo. | Patricio Cerda | Dia
T_13 | 91424 | 2021-12-28 | 10:25:00 | 11:29:00 | 1.07 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_3 | Programada | se sube equipo a taller y personal de huerta ingresa cambio loza realizando procedimiento de torque controlado a 905 l/p a pos 3 mas chequeo de presiones quedando ok. huerta | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia
T_14 | 90169 | 2021-12-26 | 03:10:00 | 03:25:00 | 0.25 | 2 | 0.5 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | se rellena aceite hidráulico implemento 47 lts. y se carga deposito de grasa al 100% por encontrarse vacío. equipo operativo. s.araya-j.perez. | 0 |  | Operativo |  | Manuel González | Noche
T_14 | 90139 | 2021-12-26 | 11:35:00 | 11:50:00 | 0.25 | 0 | 0 | T_Cabina | A/C | Falla | operador informa por problemas con sistema a/c y personal de 3duck asiste a equipo y realiza chequeo haciendo carga de gas r134a. se realizan pruebas quedando ok. 3duck | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia
T_14 | 90173 | 2021-12-27 | 09:57:00 | 10:27:00 | 0.5 | 2 | 1 | T_Motor | Arranque Neumatico | Falla | operador informa por problemas con aire partida quedando fuera de servicio y se asiste a equipo dando partida con apoyo de camion lubricador. se chequean niveles quedando ok. j.ramirez – s.vergara | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia
T_14 | 90179 | 2021-12-29 | 12:45:00 | 13:00:00 | 0.25 | 2 | 0.5 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | operador informa por bajo nivel de aceite hidraulico y se asiste a equipo chequeando niveles rellenando con 55 lts de aceite hidraulico y los demás niveles se encuentran bien quedando ok. a.cuello – s.vergara | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia
T_14 | 90223 | 2021-12-29 | 13:50:00 | 19:00:00 | 5.17 | 2 | 10.34 | T_Mantencion | Pre-PM | Programada | se sube equipo a taller para realizar pre-pm según programa y personal de huerta realiza lavado completo. se comienza con ot 413513 y se realiza testeo dinamico con detalles en pauta. se toman presiones y se registran presión de enfriamiento freno en alta en cero. p.tapia – h.perez | 413513 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar pre-pm. eliminar fuga por lock-up. ajustar botella de acumulador trasero con abrazadera. | Patricio Cerda | Dia
T_14 | 90223 | 2021-12-29 | 19:00:00 | 02:39:00 | 7.65 | 2 | 15.3 | T_Mantencion | Pre-PM | Programada | ot-413428 personal huerta realiza lavado equipo (chasis); ot-413513 se realiza testeo dinámico según pauta (turno_3); ot-413214 se realiza pre-pm mecánica y eléctrica según pauta (pendiente empresas colaboradoras); ot-414333 se realiza toma de muestras de mandos finales, sin encontrar traspasos (f.torti-n.guerrero); ot-413434 personal g&g realiza inspección estructural, repara baranda frontal, se encuentra fisura en alerón lado derecho, fisura en viga lado derecho parte inferior del alerón (c.araya-l.araya) | 413214 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Noche
T_14 | 90232 | 2021-12-30 | 11:08:00 | 15:15:00 | 4.12 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Programada | ot-413413 equipo sube a taller para cambio neumáticos posiciones 1 y 2-se ingresa equipo a. loza de neumáticos con señalero-se instalan cuñas-bloqueo-gata. soportes y elementos sujeción-se retiran posiciones 1 y 2 con manipulador-limpieza de pernos-tuercas-golillas con desengrasante-grateado de llantas por ambos asentamientos-se aplica pasta castrol a pernos-se instala posición 1- se acercan tuercas con pistola ¾ mas su torque controlado de 25 psi/905 lb/pie-se instala posición 2 se acercan tuercas con pistola ¾ más su torque controlado de 25 psi/905 lb/pie- se rellena con nitrógeno posiciones 1 y 2 hasta 110 psi en frio- se dejan marcadas tuercas con marca metal (c.muñoz-j.araya-n.contreras )ademas se realiza pre-pm de empresas coloboradora faltantes | 0 |  | Operativo | verificación de torque luego de 2 vueltas cargado y luego reaprete en talleres luego de 12 horas de trabajo | jorge pasten | Dia
T_14 | 90234 | 2021-12-30 | 17:52:00 | 18:02:00 | 0.17 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Programada | se realiza verificacion de torque congtrolado de 905 lb/pie posiciones 1 y 2 (j.araya-n.contreras ) | 0 |  | Operativo | subir equipo a taller para reaprete a posicione 1 y 2 | jorge pasten | Dia
T_14 | 90249 | 2021-12-31 | 09:06:00 | 10:04:00 | 0.97 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Programada | se sube equipo a taller para reaprete a neumaticos posiciones 1 y 2- con torque controlado de 905 lb/pie- relleno con nitrogenos a posiciones 1-2 y 6 ok ( c.muñoz-j.araya-n.contreras ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Dia
T_15 | 78113 | 2021-12-27 | 09:17:00 | 14:11:00 | 4.9 | 0 | 0 | T_Cabina | A/C | Falla | operador informa por problemas con sistema a/c quedando fuera de servicio y personal de 3duck asiste a equipo chequeando que compresor no acopla. se realiza cambio de compresor, dryer y termostato. se realiza vacío y carga de gas r134a. se realizan pruebas quedando ok. 3duck | 414317 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia
T_15 | 78114 | 2021-12-27 | 14:33:00 | 15:40:00 | 1.12 | 0 | 0 | T_Cabina | A/C | Falla | operador vuelve a informa por problemas con sistema a/c quedando fuera de servicio y personal de 3duck asiste a equipo chequeando que salta térmico. se repone y tambien se realiza cambio de motor blower quedando ok. 3duck | 414317 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia
T_15 | 78141 | 2021-12-28 | 21:35:00 | 23:10:00 | 1.58 | 2 | 3.16 | T_Motor | TK Aceite | Operacional | equipo presenta alarma nivel 3 de bajo nivel de aceite motor. se rellenan aceite motor 80 lts. refrigerante 18 lts. y tk de grasa al 100%. equipo operativo. j.perez-s.araya. | 0 |  | Operativo |  | Manuel González | Noche
T_15 | 78191 | 2021-12-31 | 11:47:00 | 15:43:00 | 3.93 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Programada | ot-413417-cambio neumáticos posiciones 1 y 2 por rotación-se ingresa equipo a loza de neumáticos con señalero-se instalan cuñas-bloqueo-gata-soportes-elementos sujeción-se retiran neumáticos posición 1 y 2 con manipulador-se gratean llantas de repuestos por ambos asentamientos-se aplica grasa castrol a pernos-limpieza de pernos-tuercas-golillas con desengrasante-se instala posición 1-se acercan tuercas con pistola ¾ con su respectivo torque controlado de 25 psi/905 lb/pie- se instala posición 2-se acercan tuercas con pistola ¾ con su respectivo torque controlado de 25 psi/905 lb/pie-relleno nitrógeno posición 1 y 2 hasta 110 psi en frio-se dejan marcadas tuercas con marca metal (c.muñoz-n.contreras-j.araya ) | 0 |  | Operativo | verificación de torque luego de 2 vueltas cargados-reaprete en taller luego de 12 horas de trabajo | jorge pasten | Dia
T_16 | 77925 | 2021-12-26 | 07:00:00 | 10:44:00 | 3.73 | 2 | 7.46 | T_Direccion | V/V Control | Falla | se recibe equipo detenido por problemas con sistema direccion y se asiste a equipo chequeando sistema direccion, tiempo izquierda, derecho y viceversa en 9 seg. se chequea presión ciclo carga en 2350 a 2500 psi. presión stand-by 300 psi. presión acumuladores en 850 psi. se realizan pruebas dinámicas no presentando anomalías y tampoco alarma de direccion. se conecta sensor de temperatura transmision. se reponen pernos de protección inferior motor. se chequean niveles rellenando con 15 lts de aceite motor, 7 lts de aceite hidraulico, 13 lts de refrigerante y relleno al deposito de grasa quedando ok. m.carmona – b.cortes | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia
T_16 | 77925 | 2021-12-26 | 14:05:00 | 19:00:00 | 4.92 | 2 | 9.84 | T_Direccion | V/V Control | Falla | personal de huerta realiza chequeo de todos los neumaticos con presiones, temperaturas, remanentes y estado de cortes ok. | 414282 |  | En Reparacion/Mantencion | instalar valvula carga acumuladores en oficina y realizar pruebas. | Patricio Cerda | Dia
T_16 | 77925 | 2021-12-26 | 19:00:00 | 02:15:00 | 7.25 | 3 | 21.75 | T_Direccion | V/V Control | Falla | problema de dirección. se realiza instalación de válvula de carga acumuladores. se instalan mangueras de esta, ok. se realizan pruebas. se chequean presiones de acumuladores, ok. equipo operativo. j.araya-c.honores-n.nilo. | 0 |  | Operativo |  | Manuel González | Noche
T_16 | 77929 | 2021-12-27 | 15:40:00 | 17:40:00 | 2 | 2 | 4 | T_Direccion | V/V Control | Falla | operador informa por fuga en secador y problemas con direccion dura quedando fuera de servicio y se asiste a equipo chequeando problemas estando ok. no se aprecia fuga considerables. se realizan pruebas en operación no encontrando nada anormal quedando ok. a.cuello – h.perez | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia
T_16 | 77966 | 2021-12-28 | 05:15:00 | 07:00:00 | 1.75 | 0 | 0 | T_Direccion | V/V Control | Falla | operador deja equipo fuera de servicio por problema de dirección. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | evaluar falla. | Manuel González | Noche
T_16 | 77935 | 2021-12-28 | 07:17:00 | 11:08:00 | 3.85 | 2 | 7.7 | T_Estructural | Chasis | Falla | operador informa por problemas con pernos de pasador barra estabilizadoras trasera fuera de posición quedando fuera de servicio y se asiste a equipo y se chequea encontrando perno cortado de pasador de barra y se realiza cambio de pernos y tuerca ok. se chequean niveles y se rellena con 20 lts de aceite motor y 26 lts de refrigerante quedando ok. a.cuello – s.vergara | 414336 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia
T_16 | 77937 | 2021-12-28 | 14:28:00 | 16:11:00 | 1.72 | 2 | 3.44 | T_Electrico | Control | Falla | operador informa por fuga de aceite y alarma de temperatura freno quedando fuera de servicio y se asiste a equipo encontrando oscilación en marcador de temperatura freno y alarma de temperatura trasero derecho. se chequea encontrando contaminando enchufe de sensor temperatura freno trasero derecho. se realiza limpieza de enchufe y se mantendrá en observación por cambio de sensor de temperatura freno derecho trasero quedando ok. a.cuello – s.vergara | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia
T_16 | 77966 | 2021-12-29 | 07:00:00 | 10:16:00 | 3.27 | 2 | 6.54 | T_Direccion | V/V Control | Falla | se recibe equipo detenido por problemas con sistema direccion y se asiste a equipo chequeando niveles. se chequean líneas de valvula de carga ok. se realizan pruebas de presión y ciclo de carga activación en 2300 psi y desactivación. tiempo de ciclo de carga en 15 seg. presión stand-by 310 psi. presión de corte 2500 psi. giro derecha e izquierda 9 seg. presión acumulada nitrógeno 750psi 1° y 750 2°. se chequean niveles y se rellena con 30 lts de aceite hidraulico, 20 lts de aceite direccion, 20 lts de aceite motor y 18 lts de refrigerante. se elimina fuga en cilindro direccion izquierda por sello quedando ok. m.rodriguez – s.santiago. | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia
T_16 | 77969 | 2021-12-29 | 17:45:00 | 19:00:00 | 1.25 | 0 | 0 | T_Direccion | V/V Control | Falla | operador informa nuevamente por problemas con sistema direccion quedando fuera de servicio | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | chequear y continuar evaluación de sistema direccion. | Patricio Cerda | Dia
T_16 | 77969 | 2021-12-29 | 19:00:00 | 04:53:00 | 9.88 | 2 | 19.76 | T_Direccion | V/V Control | Falla | ot-414902 evaluar sistema de dirección: se realiza cambio bomba orbitrol y sellos, se cambia sensor temperatura, se elimina alarma activa por temperatura freno trasero, se chequea niveles del equipo, se rellena 210 lts de refrigerante, chequeo tiempo de giro dirección (5 seg.) para ambos lados (m.espinoza-j.olivares) | 414902 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Noche
T_16 | 77996 | 2021-12-31 | 11:45:00 | 11:58:00 | 0.22 | 2 | 0.44 | T_Motor | Radiador | Operacional | ot-415122 se asiste a equipo y se rellenan 32 litros refrigerante mas relleno de tk de grasa ( f.ogalde-l.briones )c.s.i. relleno tk de grasa en 100%-chequeo flexibles y matrices los cuales se observan en optimas condiciones de trabajo-chequeo puntos de lubricacion sistema de direccion y suspension los cuales se observan con grasa fresca-chequeo tiempos de lubricacion sistema scl- esta programado a 60 seg. de trabajo por 60 minutos de pausa-cambio dispensador mobil cubo ventilador por bajo nivel-se instala dispositivo de 250 ml ( m.munizaga ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Dia
T_17 | 78546 | 2021-12-27 | 20:15:00 | 20:30:00 | 0.25 | 2 | 0.5 | T_Transmision | TK Transmisión | Operacional | se realiza relleno de aceite transmisión 50 lts. y tk de grasa al 100% por encontrarse vacío. equipo operativo. s.araya-m.cuello. | 0 |  | Operativo |  | Manuel González | Noche
T_17 | 78625 | 2021-12-31 | 15:23:00 | 16:58:00 | 1.58 | 2 | 3.16 | T_Cabina | T_palanca levante tolva | Falla | ot-415135- operador informa rotura de palanca levante tolva-se realiza retiro de palanca de levante tolva a equipo t-12 para ser instalada en equipo t-17- quedando ok- se rellena tk de grasa ( c.casanga-r.olivares ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Dia
T_18 | 40353 | 2021-12-27 | 12:16:00 | 13:53:00 | 1.62 | 2 | 3.24 | T_Motor | TK Aceite | Operacional | operador informa por alarma de bajo nivel de aceite motor quedando fuera de servicio y se asiste a equipo chequeando niveles rellenando con 60 lts de aceite motor y los demás niveles se encuentran bien quedando ok. j.ramirez – s.vergara | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia
T_18 | 40349 | 2021-12-27 | 13:25:00 | 13:40:00 | 0.25 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Stand-By | personal de huerta asiste a equipo y realiza chequeo preventivo de todos los neumaticos con presiones, temperatura, remanente y estado de cortes ok. huerta | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia
T_18 | 40431 | 2021-12-31 | 07:18:00 | 11:23:00 | 4.08 | 2 | 8.16 | T_Motor | TK Aceite | Operacional | ot-415121 se asiste a equipo y se rellenan 100 litros aceite motor-45 .litros aceite de transmision mas relleno de grasa ( f.ogalde-l.briones )c.s.i. se realiza relleno tk de grasa al 100%-chequeo puntos de lubricacion sistema de direccion y suspension los cuales se encuentran con grasa fresca presente en los puntos-chequeo flexibles y matrices los cuales no se observan con roce o fugas-cambio dispensador de grasa tensor alternador por encontrarse con bajo nivel ( se instala dispositivo de 250 ml) tiempos de trabajo y descanso mediante vims lo cual esta programado en 60 seg. de trabajo por 60 minuto de pausa ( m.munizaga ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Dia