## Sheet1
Equipos | Horómetro | Fecha_Actual | Hora_de_Detención | Hora_de_Entrega | Tiempo_FS | Nro_Personas | Horas_Persona | Sistema | Sub_Sistemas | Tipo_de_Detención | Trabajo_Ejecutado | Nº_OT | Nº_Backlog | Status_Final | Trabajos_Pendientes | Jefe_de_Turno | Turnos
T_09 | 89489 | 2022-02-07 | 17:45:00 | 19:00:00 | 1.25 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_4000 | Programada | equipo sube a instalaciones para iniciar pm de 4000hrs, se inicia proceso de lavado. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Victor Leon | Dia
T_09 | 89489 | 2022-02-07 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Mantencion | PM_4000 | Programada | ot-417877 se realiza lavado a equipo para pm 4000 horas-ot-417876- pm 4000 horas- se reañliza cambio de todos los filtros asociados a pm-se drena aceite de direccion-masas-motor-transmision-hidraulico y tren trasero- se rellenan masas-direccion y motor-se realiza predictivo toma de muestras de aceite y fotografias a tapones-se cambia empaquetadura rejilla convertidor-ot-417878 se realiza inspeccion estructural-ot-417846 se realiza predictivo-ot 415168- se realiza cambio de manguera segun backlog-ot 416546 se realiza pauta estructural g&g (j.guerrero-c.calderon-e.campillay-c.casanga ) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con puntos pendientes en pauta-cargar acumuladores de direccion-rellenar aceite en tren trasero ( camion lubricador ) cambio empaquetadura tk hidraulico-tk transmision | jorge pasten | Noche
T_09 | 89489 | 2022-02-08 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Mantencion | PM_4000 | Programada | ot-417876 término puntos pm-4000 hrs., se realiza cambio empaquetadura tk hidráulico y tk transmisión, se da torque a pernos de tapa ok, se rellena aceite tren trasero, se rellena acumuladores 800 psi (rellenos: 650 lts. hd-60, 234 lts. hd-30, 554 lts. hd-10 y 20 lts. elc 33%); ot-418161 se realiza prueba motor diésel stall sin presentar fugas; ot-418750 se chequean focos de iluminación, se chequea sistema eléctrico y se cambian 2 focos frontales y escalera (m.espinoza-j.olivares-i.bernal-r.carrizo); ot-418183 personal 3 duck realiza cambio sellos puerta, cambio de difusores, limpieza chapas, cambio de cojines y funda, reposición de pernos panelea, chequeo asiento y suspensión, además se realiza pm-4000 hrs. en chequeo general cabina y sistema a/c (e.henríquez-f.carvajal-o.ortega); ot-418176 personal g&g realiza inspección estructural detectando fisuras las que se reparan (a.salazar) ot-386670 personal g&g repara fisura en suspensión costado derecho (chasis zona de la suspensión derecha) c.urbina + reparación fisura en soporte superior del cilindro levante tolva costado derecho, se refuerza soldadura en plancha de blindaje piso interior tolva costado derecho (c.urbina-m.zambra) + reparación fisura en soldadura de unión viga chasis, cerca del manifold de grasa (costado izquierdo) f.aguirre-j.sierra; ot-418299 personal huerta realiza chequeo preventivo de neumáticos, presiones, temperaturas, remanentes y estado de cortes ok (g.cerda-r.echeverría-c.olivares); ot-417879 personal csi realiza pm-4000 hrs. según pauta, quedando pendiente dosificación de inyectores, no se logra realizar por trabajos en L-04 (m.munizaga-j.ortíz) | 417876 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Robinson Veliz | Dia
T_09 | 89489 | 2022-02-08 | 19:00:00 | 21:31:00 | 2.52 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_4000 | Programada | termino de trabajos estructural ´por personal g&g- limpieza de cabina | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Noche
T_11 | 92636 | 2022-02-07 | 17:00:00 | 17:30:00 | 0.5 | 2 | 1 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | se realiza chequeo de niveles, se rellenan 75lts de aceite hidráulico, se rellena depósito de grasa.. m.cuello, b.cortes. | 0 |  | Operativo |  | Victor Leon | Dia
T_11 | 92664 | 2022-02-08 | 00:16:00 | 00:29:00 | 0.22 | 2 | 0.44 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | ot-419288- chequeo de niveles- se chequean niveles ok-se rellena 42 litros aceite hidraulico- 50 litros aceite motor- se rellena tk de grasa- nota- se visualiza fuga de aceite por yoke cardan corto ( pto ) ( j.guerrero-r.quintana ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Noche
T_11 | 92678 | 2022-02-09 | 17:10:00 | 17:41:00 | 0.52 | 2 | 1.04 | T_Motor | Radiador | Operacional | ot-419381 operador informa bajo nivel de aceite hidráulico, se rellena con 65 lts. y relleno tk grasa (l.leiva-j.saldivar) | 419381 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Dia
T_11 | 92694 | 2022-02-10 | 09:05:00 | 09:14:00 | 0.15 | 2 | 0.3 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | bajo nivel de aceite hidráulico- se chequea niveles y se rellena 34 litros de aceite hidráulico- r. gatica- c. bugueño-personal 3 duck realiza ajuste de brazo limpia parabrisas frontales (j.olivares | 419381 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Dia
T_11 | 92706 | 2022-02-11 | 09:08:00 | 09:20:00 | 0.2 | 2 | 0.4 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | ot-419621 operador informa bajo nivel de aceite hidráulico, se rellena con 100 lts., se chequean demás fluidos equipo ok (l.leiva-j.saldivar) | 419621 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Dia
T_11 | 92706 | 2022-02-11 | 13:02:00 | 14:28:00 | 1.43 | 0 | 0 | T_Estructural | Otros | Programada | personal punto azul realiza trabajos de cambio números reflectantes y chequeo led por requerimiento operacional. | 0 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Dia
T_11 | 92712 | 2022-02-12 | 09:00:00 | 09:30:00 | 0.5 | 2 | 1 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | relleno de fluidos, se realiza relleno de aceite motor 30 lts, aceite hidraulico 50 lts, relleno de grasa y relleno de refrigerante 15 lts, además chequeo en general (a.cuello - s.vergara) | 419672 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia
T_12 | 88547 | 2022-02-08 | 11:51:00 | 12:15:00 | 0.4 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | personal huerta neumáticos realiza chequeo preventivo de presiones, temperaturas, remanentes, estado de cortes, pos.1 regulación de presión de 120 a 130 psi (r.echeverría-g.cerda) | 0 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Dia
T_12 | 88578 | 2022-02-09 | 22:50:00 | 02:02:00 | 3.2 | 2 | 6.4 | T_Mantencion | PM_4000 | Programada | se realiza cambio de aceite de motor y filtros por cumplimientos de horas ( c.casanga-r.quintana ) | 0 |  | Operativo | programar continuacion de mantencion | jorge pasten | Noche
T_12 | 88617 | 2022-02-11 | 21:05:00 | 21:20:00 | 0.25 | 2 | 0.5 | T_Engrase | TK Grasa | Operacional | tk de grasa vacío, se chequean niveles de equipo se rellena depósito de grasa. m.cuello, c.honores. | 0 |  | Operativo |  | Victor Leon | Noche
T_13 | 92090 | 2022-02-06 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Motor | Unidad Fuerza | Falla | baja potencia motor diésel, se chequea equipo en stall arrojando presión de refuerzo 9psi, se limpia sensor presión atmosférica, se purga sistema de combustible, ok. j.perez, n.portilla se cheque sistema de engrase, se chequean neumáticos, remanentes y cortes. | 0 |  | Operativo |  | Victor Leon | Dia
T_13 | 92115 | 2022-02-07 | 03:32:00 | 07:00:00 | 3.47 | 0 | 0 | T_Transmision | Eléctrico de Control | Falla | ot-419227- operador informa alarma lubricacion transmision alta quedando equipo fuera de servicio en espera de mantencion | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | evaluar condicion | jorge pasten | Noche
T_13 | 92114 | 2022-02-07 | 19:53:00 | 00:33:00 | 4.67 | 2 | 9.34 | T_Transmision | Transmision | Falla | ot-419223-alarma alta temperatura lubricacion de transmision- se revisan parametros de la transmision con pirometros-temperatura se encuentra en 65°c normal-se revisa sensor ok-se rellena 30 litros aceite motor- demas niveles ok ( l.briones-f.ogalde ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Noche
T_13 | 92115 | 2022-02-08 | 07:00:00 | 12:15:00 | 5.25 | 2 | 10.5 | T_Transmision | Eléctrico de Control | Falla | ot-419227 equipo con alta temperatura de transmisión: se realiza regulación del flujo de aceite de lubricación de transmisión quedando en esta posición 100 psi en alta en vacío, recuperando la temperatura normal (a.casanga-m.godoy); ot-418753 personal huerta realiza chequeo neumáticos pos.3,4,5,6; pos.3 cbl ext. 81x180 diagonal sólo goma; pos.5 cbl ext. 10x250 diagonal sólo goma; pos.6 cbl ext. varios sólo goma; equipo se mantendrá en observación (g.cerda-c.olivares) | 419227 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Dia
T_13 | 92148 | 2022-02-10 | 08:06:00 | 08:39:00 | 0.55 | 2 | 1.1 | T_Motor | Arranque Neumatico | Falla | ot-419476 se asiste a equipo, con apoyo de camión lubricador se da partida a equipo ok (c.bugueño-r.gatica) | 419476 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Dia
T_13 | 92173 | 2022-02-11 | 10:30:00 | 15:02:00 | 4.53 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_5 | Monitoreo/Predictivo | ot-419631 neumático pos.#5 pinchado, equipo sube a instalaciones, personal huerta realiza cambio de éste según procedimiento, se aplica torque controlado a pos.5 y 6 (psi/905 lbs/pie), más relleno nitrógeno hasta 115 psi en frio, se regulan presiones y chequeos de temperatura, remanentes, cortes en goma ok (c.muñoz-n.contreras-j.araya); se realiza servicio de relleno 32 lts. aceite transmisión y 36 lts. aceite hidráulico (i.bernal) | 419631 |  | Operativo | después de 2 vueltas cargado verificación de torque y luego de 12 hrs. de trabajo reapriete con torque controlado. | Robinson Veliz | Dia
T_13 | 92182 | 2022-02-11 | 21:25:00 | 21:45:00 | 0.33 | 2 | 0.66 | T_Electrico | Alumbrado | Falla | luces frontales quemadas, se realiza cambio de luces frontales de equipo. m.cuello, c.honores. | 0 |  | Operativo |  | Victor Leon | Noche
T_14 | 90958 | 2022-02-06 | 23:25:00 | 23:33:00 | 0.13 | 2 | 0.26 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | servicio, chequeo de niveles, relleno de aceite hidráulico74 lts. (a.cuello - s.vergara) | 419043 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Noche
T_14 | 90968 | 2022-02-07 | 07:50:00 | 13:00:00 | 5.17 | 2 | 10.34 | T_Motor | Electrico carga | Falla | se realiza cambio de batería y tensado de correa de alternador, se rellenan 38lts de aceite hidraulico. m.cuello, b.cortes. | 419053 |  | Operativo |  | Victor Leon | Dia
T_14 | 90969 | 2022-02-07 | 20:45:00 | 06:15:00 | 9.5 | 2 | 19 | T_Electrico | Control | Falla | ot-419224- alarma alto voltaje- se realiza chequeo encontrando alternador entregando 33 volts-se retira alternador y se instala uno nuevo- se intercambia polea-se da partida a equipo y se verifica voltaje en alternador entregando 27,5 volts- en cabina 26,6 volts-se rellena deposito de grasa- demas nivels ok ( l.briones-f.ogalde ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Noche
T_14 | 91051 | 2022-02-11 | 03:00:00 | 07:00:00 | 4 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | se realiza lavado de equipo, se realiza retiro de grasa barra dirección, suspensiones, posterior al retiro de grasa se procede al lavado completo del equipo. | 417902 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Victor Leon | Noche
T_14 | 91037 | 2022-02-11 | 10:00:00 | 10:15:00 | 0.25 | 2 | 0.5 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Stand-By | ot-419622 operador informa bajo nivel aceite hidráulico, se rellena con 48 lts. y 9 lts. aceite dirección (l.leiva-j.saldivar) | 419622 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Dia
T_14 | 91053 | 2022-02-12 | 07:00:00 | 17:56:00 | 10.93 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | ot. 417903 pm 500 hrs. se realiza mantención según pauta de 500 horas, se cambian todos los filtros según pauta, se realiza diálisis de tk hidráulico y transmisión, se realiza relleno de fluidos con equipo corriendo, se realiza orden y aseo del área ot. 417863 se realiza predictivo, se toma muestra de motor, hidráulico, transmisión, inspección de rejilla magnética, chequeo de tapones y fotos masas, mandos finales, diferencial, se rotulan muestras, traspaso de aceite hidráulico masa derecha, se drena aceite a diferencial aprox. 200 lts (traspaso) (f.varas – n.sanchez – r.urrutia) ot. 418757 chequeo fuga aceite transmisión, se chequea sector de transmisión no se encuentra fuga (f.varas – n.sanchez – r.urrutia) t-14 ot. 387329, fuga aceite hidráulico, se chequea v/v de control encontrándose cañería suelta, se cambian sellos e instala cañería (f. varas) ot. 417925 chequeo de tcs, se chequea sistema tcs, se encuentran fugas, se cambian sellos nuevos quedando ok. (f.varas) ot. 418755 chequeo estructural escaleras. gyg se realiza inspección a equipo, se genera solicitud de trabajo (v. alarcon) ot.417903 pm 500, csi tk de grasa 100 %, se revisan puntos de lubricación y se encuentran con grasa fresca, flexibles y matices sin roce o fuga de grasa, se prueba sistema con aire externo trabajando correctamente a 60 psi, se chequea frl y líneas de aire (j. salinas) huerta, chequeo de neumáticos, chequeo de remanentes, cortes en gomas, chequeo visual de componentes, neumático pos. 5 con desgarro de goma b/r y cinturones a la vista cortados, (cinturón nro. 5), neumático pos. 6 con desgaste de goma y banda de rodado y corte de cinturones expuestos (c.muñoz) 3 ducks, pm de 500 hrs, a/c: se realizó, chequeo de presiones, chequeo de compresor y correa, chequeo y limpieza de sistema eléctrico, chequeo de equipo en losa, chequeo de equipo en funcionamiento, cambio de filtros de cabina (c. alfaro) se realizó cambio de sellos puestos, cambio de fundas, cambio de difusores, chequeo de asiento y sus … chequeo cabina general, limpieza chapas puertas (e.pizarro – j. olivares) | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia
T_15 | 78885 | 2022-02-06 | 17:00:00 | 17:40:00 | 0.67 | 2 | 1.34 | T_Neumaticos | Inspección | Monitoreo/Predictivo | chequeo preventivo, chequeo de presiones, cortes, remanentes y temperaturas. | 0 |  | Operativo |  | Victor Leon | Dia
T_15 | 78910 | 2022-02-07 | 01:07:00 | 07:00:00 | 5.88 | 0 | 0 | T_Electrico | Control | Falla | ot-419226- operador informa alarma voltaje bajo- quedando equipo fuera de servicio en espera de mantencion | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | evaluar condicion | jorge pasten | Noche
T_15 | 78902 | 2022-02-07 | 11:15:00 | 11:35:00 | 0.33 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_5 | Monitoreo/Predictivo | se realiza chequeo de sensor posición 5. | 0 |  | Operativo |  | Victor Leon | Dia
T_15 | 78911 | 2022-02-08 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Electrico | Control | Falla | no se realizan trabajos en turno día. | 419226 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Robinson Veliz | Dia
T_15 | 78911 | 2022-02-08 | 19:00:00 | 04:33:00 | 9.55 | 2 | 19.1 | T_Electrico | Control | Falla | ot-419226-bajo voltaje-se realiza chequeo a alternador y correa ok-se mide alternador con equipo corriendo entregando 27,3 volts en alternador- en cabina 25,6 volts con carga-se revisan enchufe en entrada a cabina-se limpia y reapreta- se realizan pruebas-se mantiene voltaje en cabina 25,6 con carga- al bajar tolva esta no llega a tope inferior- se realiza calibracion con et- equipo operativo( f.ogalde-l.briones ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Noche
T_15 | 78910 | 2022-02-09 | 09:34:00 | 09:46:00 | 0.2 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | personal huerta realiza chequeo neumáticos, remanentes, cortes en goma, temperaturas y chequeo componentes visual, retiro de piedras a neumáticos (j.araya-n.contreras) | 0 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Dia
T_15 | 78924 | 2022-02-09 | 20:47:00 | 21:46:00 | 0.98 | 2 | 1.96 | T_Electrico | Alumbrado | Falla | ot-419439-se asiste a equipo-se chequean interruptores termicos ok-se chequea harnes de luces encontrando conector bajo cabina con pines sulfatados-se realiza enlace aereo en conector quedando ok- recuperando luces ok ( j.guerrero-l.briones ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Noche
T_16 | 78490 | 2022-02-06 | 11:10:00 | 14:20:00 | 3.17 | 3 | 9.51 | T_Neumaticos | Posicion_1 | Programada | cambio posiciones 1 y 2, se realiza ingreso de equipo a losa, instalación de cuñas, verificación energía cero, bloqueo de equipo, se levanta equipo con gata, instalación de soporte y sistema de sujeción, se retiran tuercas de posiciones 1 y 2 con llave de impacto y luego se retiran posiciones 1 y 2, se limpian tuercas con desengrasante, se instalan posiciones 1 y 2 con llave de impacto luego se da torque controlado a 905lbs/ft, se verifica con torque manual, se rellena equipo, se regularizan presiones, se baja equipo, se desbloquea y se entrega. g.cerda, c.olivares, r.echeverria. | 0 |  | Operativo | verificación de torque luego de 2 vueltas cargado, reapriete de neumáticos luego de 12hrs de trabajo. | Victor Leon | Dia
T_16 | 78491 | 2022-02-06 | 16:00:00 | 16:35:00 | 0.58 | 3 | 1.74 | T_Neumaticos | Posicion_1 | Monitoreo/Predictivo | chequeo preventivo, chequeo de presiones, cortes, remanentes y temperaturas. | 0 |  | Operativo | reapriete de neumáticos 1 y 2 luego de 12hrs de trabajo. | Victor Leon | Dia
T_16 | 78494 | 2022-02-06 | 23:35:00 | 23:55:00 | 0.33 | 2 | 0.66 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | servicio, chequeo de niveles, relleno aceite hidraulico 20 ts. (a.cuello - s.vergara) | 419044 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Noche
T_16 | 78512 | 2022-02-07 | 15:30:00 | 16:50:00 | 1.33 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_1 | Programada | se realiza reapriete de neumáticos posiciones 1 y 2, con torque controlado 905lb/ft. | 0 |  | Operativo |  | Victor Leon | Dia
T_16 | 78530 | 2022-02-08 | 12:07:00 | 15:50:00 | 3.72 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_3 | Monitoreo/Predictivo | ot-419262 operador informa pinchado pos.3; se sube equipo a instalaciones huerta para cambio de neumático según procedimiento, se realiza instalación con torque controlado a 905 lbs/pie, se chequean presiones ok (g.cerda-c.olivares-r.echeverría) | 419262 |  | Operativo | verificar torque luego de 2 vueltas y reapriete con torque controlado después de 12 hrs. de trabajo. | Robinson Veliz | Dia
T_16 | 78530 | 2022-02-08 | 17:20:00 | 17:30:00 | 0.17 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Stand-By | se realiza verificación de torque manual a pos.3 905 lss/pie, sector parqueo antena. | 0 |  | Operativo | reapriete en tallet después de 12 hrs. de trabajo. | Robinson Veliz | Dia
T_16 | 78553 | 2022-02-09 | 03:50:00 | 07:00:00 | 3.17 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_2000 | Programada | ot-415611 equipo ingresa a lavado para pm 2000 horas | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | jorge pasten | Noche
T_16 | 78924 | 2022-02-09 | 07:35:00 | 08:26:00 | 0.85 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_3 | Programada | ot-419262 personal huerta realiza reapriete en taller a pos.3, con torque controlado a 905 lbs/pie (c.muñoz-n.contreras); se realiza servicio de relleno: 22 lts. de refrigerante y tk grasa (j.olivares) | 419262 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Dia
T_16 | 78553 | 2022-02-10 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Mantencion | PM_2000 | Programada | mant 2000 horas- se comienza con mantencion 2000 horas cambio de todos lo filtró según pauta y rellena con aceite motor ok, masas, dirección- se dializa tren trasero y hidráulico implemento- se realiza backlog 406233 se cambia línea hidráulica de sistema de freno – ot 410959 se cambia línea hidráulica del sistema freno- ot 408361 se cambia líneas hidráulicas enfriamiento freno posición 3 y 4 por manguerote original ok- se realiza pauta predictivo ok- se toma mientras y rotulan- se chequea regillas magnéticas, tapones mandos y masas-i. bernal- n. sanchez- o. olivares- r. urrutia -ot 418302 personal huerta realiza chequeo de neumáticos- c. muñoz -personal 3 duck realiza chequeo de presiones, compresor y correa a/c- chequeo y limpieza de sistema eléctrico- chequeo de resistencia a bobina de compresor- chequeo en general- cambio de filtro de cabina-carlos alfaro-ot 418186 se realiza cambio y sellado de cabina mas cambio de sellos puertas, ajuste y limpieza de chapas, chequeo de asientos y suspensión- cambio de fundas, difusores y chequeo general de cabina- ot 410906 se realiza cambio de telecomando-erwin pizarro, john olivares-ot 404364 no se realiza por falta de repuesto, stock en bodega en cero—se realiza relleno de tk de grasa quedando en 100 % capacidad- aseo y mantenimiento de bomba lubricación y componentes- chequeo de matrices y líneas de lubricación sector bomba, dirección, suspensión, levante tolva, no se observa fugas ni roce- chequeo puntos de lubricación los cuales se observan con grasa fresca presente- pruebas de funcionamiento con aire externo, bomba de lubricación trabaja a 60 psi- presión de grasa máximo 3000 psi tiempo programado a 2 meses con luz verde- j. ortiz- m . munizaga | 415609-418302-415685-408361-410959-406233 |  | En Reparacion/Mantencion | terminar con puntos pendientes | Robinson Veliz | Dia
T_16 | 78553 | 2022-02-10 | 19:00:00 | 02:10:00 | 7.17 | 3 | 21.51 | T_Mantencion | PM_2000 | Programada | se recibe equipo detenido por continuacion de trabajos asociados a ot por pm de 2000 hrs mas backlog y se realizan puntos pendientes de pauta pm. se chequean niveles y se rellenan con 159 lts de aceite hidraulico y 56 lts de aceite transmision. se realiza lavado sectorizado. se realiza ot:418338 por inspección visual detectando humedad por linea hidraulica 166-9373 y se realiza backlog. se realiza ot:418344 y equipo no presenta alarma activa al momento de evaluación y esta sin temperatura de trabajo. se realiza ot:418337 por inspección transmision no encontrando fugas o desgastes en mangueras ok. se realiza ot:418346 realizando chequeo encontrando focos en buen estado ok. se realiza ot:418163 lavando sector por origen de fuga y se pone en funcionamiento no logrando detectar origen de fuga y se sugiere evaluar equipo en operación con temperatura trabajo. se realiza ot:418179 y se chequean bases laterales de escalera y peldaños. se chequean pernos de anclaje de escalera y chequeo de platinas de sujeción escalera quedando ok. c.casanga – r.quintana – y.jimenes | 415609 |  | Operativo | regulación de valvula según programa y realizar ot:418345 por falta de equipo en el área. | jorge pasten | Noche
T_16 | 78554 | 2022-02-11 | 07:10:00 | 14:09:00 | 6.98 | 3 | 20.94 | T_Motor | Inyectores | Programada | ot-419290 se realiza ajuste de v/v e inyectores motor diésel según pauta, cambio de indicadores de nivel de refrigerante, chequeo niveles ok; ot- 419650 se realiza cambio de refrigerante 550 lts. (m.espinioza-i.bernal-n.sánchez) | 419290 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Dia
T_17 | 79350 | 2022-02-07 | 12:15:00 | 13:05:00 | 0.83 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Monitoreo/Predictivo | se realiza chequeo de cortes, presiones, remanentes y temperatura. se regularizan presiones. | 0 |  | Operativo |  | Victor Leon | Dia
T_17 | 79453 | 2022-02-08 | 22:53:00 | 07:00:00 | 8.12 | 3 | 24.36 | T_Mantencion | PM_4000 | Programada | ot-417844-personal huerta realiza lavado para pm 4000 horas- ot-417842- pm 4000 horas-se drenan todos los aceites solicitados en pauta-se realiza toma muestras con su respectiva etiqueta-predictivo ot-417865-se realizan puntos marcados en pauta-se etiquetan muestras tomadas (c.casanga-r.quintana-j.guerrero ) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | motor sin aceite-rellenar aceite motor-transmisión-masas-mandos-diferencial-hidráulico dirección- hidráulico implementos-continuar con puntos de pauta-predictivo continuar con puntos de cartilla por realizar | jorge pasten | Noche
T_17 | 79453 | 2022-02-09 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | PM_4000 | Programada | ot-417842 pm de 4000 hrs. se cambian filtros asosciados a mantención, se rellena fluidos (291 lts. 15w40, 652 lts. hd-60, 175 lts. hd-30, 648 lts. hd-10, 13 lts. elc 33%), se ceba equipo y se pone en marcha quedando ok; ot-417865 se realizan puntos de pauta predictivo y se etiquetan muestra apd; ot-418347 se realiza reparación de fuga aceite por filtro de transmisión, se cambian sellos ok; ot-418348 se chequea palanca retardador no encontrando anomalías; ot-418762 se realiza chequeo focos de iluminación frontales, se chequea teclera de luces cabina; ot-404414 se realiza cambio v/v venteo tk combustible (i.bernal-j.olivares-n.sanchez); ot-418304 personal huerta realiza chequeo de neumáticos en general sin observaciones (c.muñoz); ot-418759 personal g&g realiza inspección aestructural a equipo no encontrando novedades (v.alarcón); ot-417843 personal csi realiza pm-4000 hrs. según pauta inspección y valores tabla dosificación scl (ambas pautas se adjuntan a ot) m.munizaga-j.ortíz; ot-418187 personal 3 duck realiza sellado y presurizado de cabina, cambio sellos puertas, ajuste y limpieza chapas, cambio difusores, chequeo asiento y suspensión, espejos panorámicos, radio musical, cortinas y chequeo general cabina y sistema a/c; además se realiza pauta pm-4000 hrs. (e.pizarro-j.olivares) | 417842 |  | En Reparacion/Mantencion | ot-417842 término puntos pm y limpieza cabina; ot-417865 predictivo: continuar con puntos pendientes. | Robinson Veliz | Dia
T_17 | 79453 | 2022-02-09 | 19:00:00 | 22:42:00 | 3.7 | 2 | 7.4 | T_Mantencion | PM_4000 | Programada | ot-417842-termino pm 4000 horas-se realizan puntos pendientes en pauta- personal huerta realiza limpieza cabina entregando equipo operativo (c.casanga-r.quintana ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Noche
T_17 | 79492 | 2022-02-11 | 01:00:00 | 02:00:00 | 1 | 2 | 2 | T_Cabina | Bocina | Falla | equipo sin bocina, se chequea equipo encontrando en mal estado botón de la bocina, se pide kit de bocina nuevo se realiza cambio quedando en buenas condiciones. m.cuello, c.honores. | 416959 |  | Operativo |  | Victor Leon | Noche
T_17 | 79478 | 2022-02-11 | 07:08:00 | 08:07:00 | 0.98 | 2 | 1.96 | T_Motor | Arranque Neumatico | Falla | ot-419620 equipo sin aire para la partida, se asiste equipo y con apoyo camión lubricador se carga tk aire, equipo ok (l.leiva.j.saldivar) | 419620 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Dia
T_17 | 79498 | 2022-02-12 | 10:11:00 | 10:25:00 | 0.23 | 2 | 0.46 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | relleno aceite transmisión, se rellena con 30 lts., aceite de transmisión, más chequeo en general de niveles (a.cuello - s.santiago) | 419674 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia
T_17 | 79498 | 2022-02-12 | 10:13:00 | 10:59:00 | 0.77 | 0 | 0 | T_Cabina | A/C | Falla | personal de 3 ducks. imprevisto de a/c, se realizó chequeo de equipo encontrándose switch de presión de baja en mal estado, se procede al cambio de switch de presión de baja y a chequearse en funcionamiento (c. alfaro) | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia
T_18 | 41215 | 2022-02-11 | 12:44:00 | 13:03:00 | 0.32 | 2 | 0.64 | T_Transmision | TK Transmisión | Operacional | ot- 419628 operador informa bajo nivel de aceite transmisión, se rellena con 35 lts. y tk grasa ok (l.leiva-j.saldivar) | 419632 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Dia
T_18 | 41228 | 2022-02-12 | 09:38:00 | 09:50:00 | 0.2 | 2 | 0.4 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | reapriete de pernos escalera acceso principal, se reaprietan pernos de escalera principal, mas relleno de aceite motor 35 lts, relleno hidraulico 20 lts, más chequeo de niveles (a.cuello - s.vergara) | 419673 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia