## Sheet1
Equipos | Horómetro | Fecha_Actual | Hora_de_Detención | Hora_de_Entrega | Tiempo_FS | Nro_Personas | Horas_Persona | Sistema | Sub_Sistemas | Tipo_de_Detención | Trabajo_Ejecutado | Nº_OT | Nº_Backlog | Status_Final | Trabajos_Pendientes | Jefe_de_Turno | Turnos
T_09 | 89713 | 2022-02-20 | 15:55:00 | 16:10:00 | 0.25 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_2 | Monitoreo/Predictivo | personal de huerta realiza chequeo de neumáticos, cortes, presiones, remanentes y temperaturas. se regularizan presiones de neumáticos posiciones 2 y 4. g.cerda-r.echeverría. | 0 |  | Operativo |  | Manuel González | Dia
T_09 | 89716 | 2022-02-20 | 20:57:00 | 21:07:00 | 0.17 | 2 | 0.34 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | bajo nivel de aceite hidraulico, se realiza chequeo de niveles y se rellena con 20 lts. de aceite hidraulico, se drena aceite de transmisión por sobre nivel (p. astudillo - s.vergara) | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Noche
T_09 | 89716 | 2022-02-21 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Estructural | Tolva | Programada | Extracción tolva, se realiza retiro de linea de engrase de ambos cilindros de levante, se retira arnés de luces de trocha, se realiza extracción de pasador de cilindros de levante, se deja con sujeción de eslingas ambos cilindros, se retiran seguros de pasadores de tolva, se aliviana y desplazan pasadores, pasadores quedaron en mesón (j.ramirez - h.perez - b.cortes) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | Extracción de pasador de tolva y sacar tolva | Patricio Cerda | Noche
T_09 | 89716 | 2022-02-22 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Estructural | Tolva | Programada | ot: 381364. cambio tolva. se traslada guía desde interior mina a taller. se posiciona grúa al lado de camión. se retiran pasadores de tolva. se realiza izaje de tolva, para su retiro (se deja a un costado). se chequean bujes, ok. se posiciona cama baja para retiro de tolva reparada. se posiciona t-09 para instalar tolva. se instalan pasadores de tolva. se detecta fuga por respiradero posición 1. c.araya-n.portilla-m.barraza-v.leon. | 381364 |  | En Reparacion/Mantencion | instalar seguro pasador tolva y periféricos. posicionar cilindros de levante. cambio sellos espejo posición 1. | Manuel González | Dia
T_09 | 89716 | 2022-02-22 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Estructural | Tolva | Programada | cambio tolva, se instalan pasadores superiores ambos cilindros de levante con sus golillas correspondientes y tapas, se traslada equipo a losa 1, se realiza orden y aseo en patio donde se encontraba camion, se conectan y rutean lineas de grasa de cilindro lado superior, se sacan bota piedra de tolva antigua y se instala uno lado izquierdo con su pasador y chaveta, se instlaa sensor y angulo tolva, se instala cola de seguridad (no corresponde) (n.sanchez - f.varas - r.urrutia) | 381364 |  | En Reparacion/Mantencion | instalar bota piedra lado derecho, soldar soporte de seguro cilindro levante superior lado derecho, continuar con armado (exceso de fuga por masa lado izquierdo, y por manguera respiradero) | Patricio Cerda | Noche
T_09 | 89716 | 2022-02-23 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Estructural | Tolva | Programada | ot: 420410. fuga por sello espejo masa izquierda, se realiza lavado de masa. se retiran sellos espejos en mal estado. se realiza limpieza a masa. m.rodriguez-c.araya. | 420410 |  | En Reparacion/Mantencion | cambiar sellos en masa y montar. rellenar con aceite. | Manuel González | Dia
T_09 | 89716 | 2022-02-23 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Estructural | Tolva | Programada | ot-420410-cambio sello espejo posicion 1 por fuga- se realiza limpieza de componentes-se cambian sellos espejo-se instalan componentes-se realiza precarga segun procedimiento mas torque ok-se rellena masa 22 litros ok-se instala bota piedra lado derecho-se realiza orden y limpieza (a.escobar-r.urrutia-f.varas ) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | instalar neumatico posicion 1-instalar arnes de trocha ( faltan abrazadera ) | Robinson Veliz | Noche
T_09 | 89716 | 2022-02-24 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Estructural | Tolva | Programada | ot-420410 se realiza retiro de abrazaderas de arnés de luces de trocha y tuercas de focos, se instalan 2 focos trasero izq.; ot-420614 se realiza cambio de secador de aire (m-espinoza-j.olivares-r.quintana) | 420410 |  | En Reparacion/Mantencion | evaluar carga de compresor-purgar frenos servicios y parqueo delanteros)-instalar arnés y focos luces traseras-chequeo de niveles. | Francisco Labra | Dia
T_09 | 89716 | 2022-02-24 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Estructural | Tolva | Programada | ot-420410-cambio tolva-se engrasan pasadores tolva manualmente-se rellena tk de grasa-se desmonta luces de trocha malas y se instalan luces nuevas-se instala arneses ambos costados parte trasera-se extiende arnes por ser mas corto quedando ok(se fabrican conectores )se purga sistema freno posicion 2-se evalua carga compresor de aire ( carga 116 psi ) ok-personal g&g realiza trabajos en gancho cola tolva-desmontaje focos faltantes 02-se solda soporte seguro pasador cilindro levante lado derecho- se realiza limpieza de cabina- se rellenan -45 litros aceite hidraulico y 13 litros transmsion (fdo.varas-r.olivares ) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | solucionar problema lubricantera loza hernan araya- realizar pre-pm- mas inspeccion estructural personal g&g. | jorge pasten | Noche
T_09 | 89752 | 2022-02-25 | 18:00:00 | 18:12:00 | 0.2 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Monitoreo/Predictivo | personal huerta realiza chequeo y verificación de torque manual a neumáticos, luego de 2 vueltas cargado con 905 lbp (c.muñoz-j.araya) | 0 |  | Operativo | reapriete con torque controlado después de 12 hrs. de trabajo en taller. | Francisco Labra | Dia
T_09 | 89766 | 2022-02-26 | 07:35:00 | 08:36:00 | 1.02 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_1 | Programada | personal huerta realiza reapriete de neumáticos pos.1 con torque controlado de 25 psi/905 lbp, chequeo de remanentes, cortes en gomas, chequeo visual de componentes (c.muñoz-n.contreras-j.araya) | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_11 | 92819 | 2022-02-20 | 10:35:00 | 10:50:00 | 0.25 | 2 | 0.5 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | se rellena aceite hidráulico implemento 61 lts. y tk de grasa. m.barraza-n.portilla. personal de huerta realiza chequeo de neumáticos, cortes, presiones, remanentes y temperaturas. se regularizan presiones de neumáticos posiciones 3 y 4. g.cerda-r.echeverría-c.olivares. | 0 |  | Operativo |  | Manuel González | Dia
T_11 | 92845 | 2022-02-21 | 13:45:00 | 14:00:00 | 0.25 | 2 | 0.5 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | se realiza relleno de aceite hidráulico implemento 62 lts. m.barraza-n.portilla. | 0 |  | Operativo |  | Manuel González | Dia
T_11 | 92862 | 2022-02-22 | 10:40:00 | 10:55:00 | 0.25 | 2 | 0.5 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | se chequean niveles rellenando aceite hidráulico implemento 30 lts. y el tk de grasa al 100%. equipo operativo. j.perez-s.araya. | 0 |  | Operativo |  | Manuel González | Dia
T_11 | 92876 | 2022-02-22 | 23:20:00 | 23:37:00 | 0.28 | 2 | 0.56 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | bajo nivel hidraulico, se chequean niveles, se rellena aceite hidraulico 65 lts, se rellena tk de grasa (s.santiago - h.perez) | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Noche
T_11 | 92929 | 2022-02-25 | 13:07:00 | 13:19:00 | 0.2 | 2 | 0.4 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | ot-420663 operador informa bajo nivel de aceite hidráulico, se rellena con 100 lts. (i.bernal-r.carrizo) | 420663 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_11 | 92950 | 2022-02-26 | 08:06:00 | 08:34:00 | 0.47 | 2 | 0.94 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | ot-420692 operador informa bajo nivel de aceite hidráulico, se rellena con 60 lts. y 10 lts. aceite motor (i.bernal-c.carrizo) | 420692 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_11 | 92951 | 2022-02-26 | 10:22:00 | 18:12:00 | 7.83 | 2 | 15.66 | T_Transmision | Eléctrico de Control | Falla | ot-420693 operador informa problemas en marchas (no pasan), se realiza limpieza conector eléctrico hacia transmisión, se realizan pruebas quedando ok (i.bernal-r.carrizo) | 420693 |  | Operativo | evaluar golpe en tren delantero. | Francisco Labra | Dia
T_12 | 88727 | 2022-02-20 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Mantencion | PM_4000 | Programada | ot: 347863. cambio de front corner izquierdo. se retiran mangueras de enfriamiento freno izquierdo y se fabrican nuevas en emsesa con 15 cm. adicional. se rellena aceite hidráulico implemento 150 lts. y aceite a masa izquierda 22 lts. se carga suspensión con pulgada de aceite y 9 pulgadas de nitrógeno. se cambia válvula de carga suspensión. v.leon-a.campo-c.calderon-e.campillay. personal de huerta realiza instalación de neumático posición 01 según procedimiento. g.cerda-r.echeverría-c.olivares. | 347863 |  | En Reparacion/Mantencion | verificar altura y presiones de suspensiones. termino puntos pendiente pm. chequeo de niveles equipo corriendo. lavar plataforma tk dirección. realizar verificación de torque después de 2 vueltas cargado y posterior reapriete cumpliendo 12 horas de trabajo. | Manuel González | Dia
T_12 | 88727 | 2022-02-20 | 19:00:00 | 02:05:00 | 7.08 | 2 | 14.16 | T_Mantencion | PM_4000 | Programada | se terminan puntos pendientes de pauta de mantención, se rellena aceite hidraulica, se aprietan pernos de tk de dirección por fuga en empaquetadura (p.tapia - b.cortes - a.gallardo) gyg reparación estructural del equipo, ot. 413411 fisura en segunda viga derecha. ot.410778 reforzar tramo de parrilla de tolva, ot. 411186 fisura en vértices del soporte superior de cilindro de levante tolva, ot.411184 plancha de refuerzo desprendida lateral izquierdo tolva (c. urbina) pendiente ot. 386793 reforzar fisura en cajón de cilindro de levante lado izquierdo | 417892 |  | Operativo | mantener en observación fuga de tk dirección | Patricio Cerda | Noche
T_12 | 88741 | 2022-02-21 | 17:25:00 | 18:30:00 | 1.08 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_1 | Programada | personal de huerta realiza reapriete de neumático posición 1. de forma controlada a 950 libras pie. equipo operativo. se realiza chequeo de neumáticos, presiones, remanentes y estado de cortes. g.cerda-r.echeverría-c.olivares. | 0 |  | Operativo |  | Manuel González | Dia
T_12 | 88776 | 2022-02-23 | 08:30:00 | 08:40:00 | 0.17 | 2 | 0.34 | T_Cabina | Espejos | Operacional | se realiza reposición de espejo panorámico derecho a solicitud de operador. equipo operativo. j.perez-s.araya. | 0 |  | Operativo |  | Manuel González | Dia
T_12 | 88814 | 2022-02-24 | 23:56:00 | 07:00:00 | 7.07 | 2 | 14.14 | T_Transmision | Bba. Carga | Falla | ot-420651- fuga aceite transmision-se drena aceite transmision-se retira succion bomba y se encuentra oring dañado- se deja tubo y block en camioneta 623 para cambiar 3 oring- departamental n° 6 ( f.ogalde-l.briones ) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | instalacion de cañeria de succion-relleno aceite transmision- chequeo de niveles | jorge pasten | Noche
T_12 | 88814 | 2022-02-25 | 07:00:00 | 10:40:00 | 3.67 | 2 | 7.34 | T_Transmision | Bba. Carga | Falla | ot-420651 fuga aceite transmisión: se realiza cambio de sellos a tubería de succión de aceite (entrada a bba.transmisión), se rellena con 120 lts. aceite transmisión, 25 lts. aceite hidráulico, 13 lts. de refrigerante y relleno tk grasa, se realizan pruebas ok; ot-420438 se realiza chequeo conexiones eléctricas en inyector unidad #7: se realiza retiro de tapa de v/v unidad #7, se encuentra enchufe de arnés desconectado, se reposiciona y se realizan pruebas ok (c.bugueño-j.saldivar) | 420651 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_13 | 92347 | 2022-02-20 | 08:55:00 | 09:10:00 | 0.25 | 2 | 0.5 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | se realiza relleno de aceite hidráulico implemento 13 lts. aceite transmisión 32 lts. y aceite motor diésel 30 lts. m.barraza-n.portilla. | 0 |  | Operativo |  | Manuel González | Dia
T_13 | 92381 | 2022-02-21 | 20:06:00 | 20:22:00 | 0.27 | 2 | 0.54 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | bajo nivel de aceite hidráulico, se rellena con 34 lts., aceite hidráulico, 32 lts., aceite transmisión y 50 lts. aceite motor, se chequean niveles (a.gallardo – s.santiago) | 420310 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Noche
T_13 | 92403 | 2022-02-22 | 20:03:00 | 20:34:00 | 0.52 | 2 | 1.04 | T_Frenos | Delantero | Falla | freno retardo, se realiza chequeo sistema freno, prueba de rendimiento de freno, no encontrando anomalías, se realiza relleno de hidráulico 60 lts., relleno aceite transmisión 27 lts., se chequea sistema de carga voltaje 26,5 volt (s.santiago – h.perez) | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Noche
T_13 | 92403 | 2022-02-22 | 22:01:00 | 07:00:00 | 8.98 | 4 | 35.92 | T_Frenos | Delantero | Falla | frenos, operador indica que freno arc es deficiente, se evalua condición encontrando rotocamara delantera con fuga de aire (rota), se realiza cambio de rotocamara delantera, se cambian mangueras de v/v look-up por fuga, se cambia cable seguro de tolva en mal estado (m.carmona - j.ramirez - h.perez- s.santiago) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | purgar rotocamara delantera y masas delanteras, cambiar mangueras hidraulicas de levante por fuga (de filtro malla a v/v control la que se encuentra hacia el lado del pasador central 162-3303) | Patricio Cerda | Noche
T_13 | 92405 | 2022-02-23 | 07:00:00 | 13:10:00 | 6.17 | 2 | 12.34 | T_Frenos | Delantero | Falla | fuga por rotocamara delantera. se cambia manguera del sistema de levante por fuga, se fabrica en emsesa. se purgan frenos delanteros. se cambia válvula de venteo de tk de combustible por estar dañada. se rellenan 30 lts. de aceite hidráulico implemento. se rellenan 25 lts. de aceite transmisión. se rellenan 15 lts. de refrigerante. equipo operativo. c.aguirre-n.portilla. | 0 |  | Operativo |  | Manuel González | Dia
T_13 | 92406 | 2022-02-23 | 17:35:00 | 17:45:00 | 0.17 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_2 | Monitoreo/Predictivo | personal de huerta realiza chequeo de neumáticos, presiones remanentes y estado de cortes. se regulariza presión de neumáticos posición 2. equipo operativo. c.muñoz-n.contreras. | 0 |  | Operativo |  | Manuel González | Dia
T_13 | 92411 | 2022-02-23 | 23:25:00 | 04:35:00 | 5.17 | 2 | 10.34 | T_Transmision | Transmision | Falla | ot-420581- operadora informa que al poner marcha de retroceso se siente un ruido extraño en parte trasera- se asiste a equipo se chequean las marchas y pasadores- se chequea nivel de aceite transmision ok- no encontrando ninguna anomalia se decide entregar equipo a operaciones en observacion ( j.guerrero-c.calderon ) | 0 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Noche
T_13 | 92412 | 2022-02-24 | 07:39:00 | 19:00:00 | 11.35 | 2 | 22.7 | T_Estructural | Chasis | Falla | ot-420603 operador informa ruido extraño y golpe sector trasero, se asiste equipo encontrando bajo nivel de aceite transmisión, se rellena con 25 lts., se prueba equipo en parqueo detectando que barra estabilizadora se encuentra con juego excesivo, equipo queda fuera de servicio a espera de reparación (j.saldivar-c.bugueño) | 420603 |  | En Reparacion/Mantencion | cambiar barra estabilizadora. | Francisco Labra | Dia
T_13 | 92412 | 2022-02-24 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | ot-419681 se realiza lavado de equipo por personal huerta-ot-419682- se realiza puntos solicitado en pauta de pm de 500 horas-se chequean niveles-se realizan dialisis-hidraulico-transmision-se comienza retiro de barra estabilizadora-ot 419269 se realiza predictivo segun cartilla adjunta( c.casanga-r.urutia-n.sanchez ) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar ot pendientes-realizar cambio barra estabilizadora-cambio filtros aire acondicionado | jorge pasten | Noche
T_13 | 92412 | 2022-02-25 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | ot-419682 fatiga rótula estabilizador tolva: se realiza retiro de líneas de lubricación, retiro de pasadores estabilizador, retiro de trozos de rótula quebrada, retiro de enfriador, se traslada a loza de lavado, se realiza limpieza de alojamientos, se trasladan repuestos asociados a equipo, se elimina fuga hidráulica, nota: reutilizar pernos y golillas (m.espinoza-j.olivares-r.quintana); personal 3 duck realiza pm-500 hrs. en chequeo y mantención general cabina y sistema a/c (c.alfaro-j.olivares-e.pizarro); ot-419682 personal csi al realizar pm de 500 horas y pruebas de funcionamiento con aire externo, bomba de lubricación no levanta presión por lo que se realizan pruebas en válvula de venteo la cual funciona correctamente, se procede a realizar cambio de bomba de lubricación, se realizan pruebas de funcionamiento nuevamente con aire, sistema levanta 3.000 psi de grasa en sistema en un tiempo de 30 segundos por ciclo de trabajo, lo cual queda sistema scl operativo (m.munizaga-j.ortíz) | 419682 |  | En Reparacion/Mantencion | personal g&g retirar rebarba de alojamiento y recuperación de geometría interna de alojamiento, montar estabilizador y componentes asociados (torquear pernos), lubricación manual a puntos estabilizador, chequeo niveles-csi: realizar lubricación manual a puntos de suspensión trasera. | Francisco Labra | Dia
T_13 | 92412 | 2022-02-25 | 19:00:00 | 04:46:00 | 9.77 | 3 | 29.31 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | ot-420603- instalacion barra estabilizadora- personal g&g realiza recuperacion de geometria en caras de alojamiento pasador-se realiza montaje de barra estabilizadora-se instalan pernos y tapas-se conectan lineas de engrase-se realiza engrase manual a puntos de rotulas ( c.casanga-r.olivares-fdo.varas ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Dia
T_14 | 91215 | 2022-02-20 | 09:30:00 | 09:48:00 | 0.3 | 2 | 0.6 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | se realiza relleno de aceite hidráulico implemento 71 lts. más recarga deposito de grasa y se drenan +- 20 lts. aceite se transmisión. equipo operativo. m.barraza-n.portilla. | 0 |  | Operativo |  | Manuel González | Dia
T_14 | 91254 | 2022-02-22 | 09:10:00 | 09:25:00 | 0.25 | 2 | 0.5 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | se chequean niveles rellenando aceite hidráulico implemento 45 lts. y el tk de grasa al 100%. equipo operativo. s.araya-j.perez. | 0 |  | Operativo |  | Manuel González | Dia
T_14 | 91285 | 2022-02-23 | 19:37:00 | 07:00:00 | 11.38 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Monitoreo/Predictivo | equipo queda fuera de servicio- posicion 5 y 6 b/r y telas cortadas- se sube equipo a taller. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Robinson Veliz | Noche
T_14 | 91285 | 2022-02-24 | 07:00:00 | 17:57:00 | 10.95 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Monitoreo/Predictivo | ot-419826 personal huerta realiza cambio neumáticos pos.5 y 6 según procedimiento (por mal estado b/r y horas cumplidas), ambas posiciones se instalan con torque controlado de 25 psi a 905 lbs/pie, más relleno con nitrógeno hasta 110 psi en frio, se dejan pernos y tuercas marcadas (c.muñoz-j.araya-n.contreras); ot- 420439 se realiza cambio filtros de aire primarios y secundarios, se rellena: 10 lts aceite motor, 65 lts. ac.hudr., 5 lts. ac.direcc., 5 lts. refrigerante y 40 lts. ac.transm. (i.bernal-c.carrizo) | 0 |  | Operativo | verificación con torque manual luego de 2 vueltas cargado y después de 12 hrs. de trabajo, reapriete con torque controlado en taller. | Francisco Labra | Dia
T_14 | 91304 | 2022-02-25 | 13:46:00 | 14:10:00 | 0.4 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Programada | ot-419826 personal huerta realiza reapriete de neumáticos pos.5 y 6 con torque controlado de 25 psi/905 lbp, se realiza registro fotográfico a pos.5, chequeo de remanentes, cortes en gomas, chequeo visual de componentes (c.muñoz-n.contreras-j.araya) | 419826 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_15 | 79302 | 2022-02-20 | 16:45:00 | 17:10:00 | 0.42 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_2 | Monitoreo/Predictivo | personal de huerta realiza chequeo de neumáticos, cortes, presiones, remanentes y temperaturas. se regularizan presiones de neumáticos posiciones 2 y 5. g.cerda-r.echeverría. | 0 |  | Operativo |  | Manuel González | Dia
T_15 | 79137 | 2022-02-20 | 23:10:00 | 05:28:00 | 6.3 | 2 | 12.6 | T_Electrico | Control | Falla | bajo voltaje, se chequea sistema alternador y lineas electricas entregando 27 volt, hasta pasamuro de cabina, se chequea cable 109 de gabinete electrico detras de cabina entregando voltaje de 25.8 volt, sacando como conclusión que cable 109 con bajo voltaje dentro de este gabinete, se realiza reparación con cable alternativo desde cable 109 desde pasamuro exterior a rele principal recuperando voltaje, se drena aceite de transmisión por sobre nivel de este, se rellena depósito de grasa, se cambia halógeno inferior izquierdo quemado (p.astudillo - s.vergara) | 0 |  | Operativo | chequear pedal de freno de servicio defectuoso, chequear golpe entre transmisión y diferencial al pasar la pirmera marcha, chequear varilla del deposito de grasa y engrasar pasador de suspensión trasera derecha | Patricio Cerda | Noche
T_15 | 79154 | 2022-02-21 | 03:54:00 | 04:06:00 | 0.2 | 2 | 0.4 | T_Frenos | T_Freno Servicio | Falla | freno carrera alto, se reposiciona switch de rotocámara por alarma de freno carrera alto (a.gallardo – s.santiago) | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Noche
T_15 | 79175 | 2022-02-22 | 16:40:00 | 17:50:00 | 1.17 | 2 | 2.34 | T_Frenos | V/V Freno | Falla | frenado deficiente. se chequea equipo encontrando en slack trasero la presión deficiente en salida a paquete de freno derecho trasero. se realiza cambio de slack trasero. se chequean distancia de suspensiones delanteras, estando la izquierda en 7"5/8 y la derecha en 11" pulgadas. equipo operativo. c.aguirre-c.honores. | 420414 |  | Operativo | programar normalización de presiones de suspensiones delanteras en taller. | Manuel González | Dia
T_15 | 79219 | 2022-02-24 | 16:07:00 | 16:36:00 | 0.48 | 2 | 0.96 | T_Motor | Radiador | Falla | ot-420646operador informa alarma alta temperatura de refrigerante, se chequea equipo no encontrando anomalías, se deja equipo en relanti para enfriar refrigerante, se prueba equipo quedando ok (j.saldivar-c.bugueño) | 420646 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_15 | 79253 | 2022-02-26 | 08:45:00 | 09:15:00 | 0.5 | 2 | 1 | T_Engrase | TK Grasa | Stand-By | ot-420688 se realiza servicio de relleno tk grasa y reposición de cable de seguridad tolva (i.bernal-c.carrizo); personal 3 patitos reparación y reposiciona cortina con sus respectivos soportes (j.olivares-e.pizarro) | 420688 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_16 | 78776 | 2022-02-22 | 10:15:00 | 10:30:00 | 0.25 | 0 | 0 | T_Cabina | A/C | Falla | falla a/c. se realiza tensado de correa compresor más carga con gas r134a. equipo operativo. e.henríquez. | 0 |  | Operativo |  | Manuel González | Dia
T_16 | 78788 | 2022-02-22 | 23:37:00 | 23:58:00 | 0.35 | 2 | 0.7 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | bajo nivel hidraulico, se chequean niveles, se rellena aceite hidraulico 70 lts., se rellena refrigerante 30 lts., se rellena tk de grasa (s.santiago - h.perez) | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Noche
T_16 | 78828 | 2022-02-24 | 20:06:00 | 07:00:00 | 10.9 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_3 | Monitoreo/Predictivo | operadora informa que neumatico posicion 3 se encuentra con telas a la vista dejando equipo fuera de servicio en parque antena | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | huerta neumatico evaluar condicion | jorge pasten | Noche
T_16 | 78828 | 2022-02-25 | 07:00:00 | 13:06:00 | 6.1 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_3 | Monitoreo/Predictivo | ot-420666 personal huerta realiza cambio de neumático pos.3 por mal estado con cortes de cinturones y desgaste goma b/r, según procedimiento, se instala pos.3 con torque controlado de 25 psi/905 lbp (c.muñoz-n.contreras-j.araya) | 0 |  | Operativo | verificación de torque luego de 2 vueltas cargado y después de 12 hrs. de trabajo, reapriete con torque controlado en taller. | Francisco Labra | Dia
T_16 | 78829 | 2022-02-25 | 17:31:00 | 17:40:00 | 0.15 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Monitoreo/Predictivo | personal huerta realiza chequeo con torque manual a pos.3 con 905 lbp, luego de 2 vueltas cargado (c.muñoz-j.araya) | 420666 |  | Operativo | reapriete con torque controlado después de 12 hrs. de trabajo en taller. | Francisco Labra | Dia
T_16 | 78840 | 2022-02-26 | 10:09:00 | 10:47:00 | 0.63 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_3 | Programada | ot-420666 personal huerta realiza reapriete de neumáticos pos.4 con torque controlado de 25 psi/905 lbp, se realiza registro fotográfico a pos.3, chequeo de remanentes, cortes en gomas, chequeo visual de componentes (c.muñoz-n.contreras-j.araya) | 420666 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_17 | 79654 | 2022-02-20 | 10:05:00 | 10:20:00 | 0.25 | 2 | 0.5 | T_Engrase | TK Grasa | Operacional | se rellena deposito de grasa y se drenan +- 20 lts. aceite de transmisión. m.barraza-n.portilla. personal de huerta realiza chequeo de neumáticos, cortes, presiones, remanentes y temperaturas. g.cerda-r.echeverría-c.olivares. | 0 |  | Operativo |  | Manuel González | Dia
T_17 | 79717 | 2022-02-23 | 17:00:00 | 17:10:00 | 0.17 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_4 | Monitoreo/Predictivo | personal de huerta realiza chequeo de neumáticos, presiones remanentes y estado de cortes. se regulariza presión de neumáticos posición 4. equipo operativo. c.muñoz-n.contreras. | 0 |  | Operativo |  | Manuel González | Dia
T_17 | 79720 | 2022-02-24 | 07:09:00 | 08:27:00 | 1.3 | 2 | 2.6 | T_Motor | Arranque Neumatico | Falla | ot-420602 equipo sin partida, se realiza carga a sistema de arranque y se da arranque a equipo quedando ok (c.bugueño-j.saldivar) | 420602 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_18 | 41410 | 2022-02-20 | 09:12:00 | 09:30:00 | 0.3 | 2 | 0.6 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | se realiza relleno de aceite hidráulico implemento 48 lts. aceite transmisión 12 lts. aceite motor diésel 70 lts. y carga deposito de grasa. n.portilla-m.barraza. personal de huerta realiza chequeo de neumáticos, cortes, presiones, remanentes y temperaturas. g.cerda-r.echeverría-c.olivares. | 0 |  | Operativo |  | Manuel González | Dia
T_18 | 41414 | 2022-02-21 | 23:24:00 | 23:49:00 | 0.42 | 2 | 0.84 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | bajo nivel transmisión, se chequea nivel transmisión, arnés y sensor, se prueba equipo en ruta con operador, no presentando condición (m.carmona – p.cerda) | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Noche
T_18 | 41452 | 2022-02-22 | 14:35:00 | 14:55:00 | 0.33 | 2 | 0.66 | T_Transmision | TK Transmisión | Operacional | se realiza relleno de aceite transmisión 35 lts. y aceite hidráulico implemento 45 lts. equipo operativo. j.perez-s.araya. | 0 |  | Operativo |  | Manuel González | Dia
T_18 | 41516 | 2022-02-25 | 13:23:00 | 13:34:00 | 0.18 | 2 | 0.36 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | ot-420664 operador informa bajo nivel de aceite hidráulico, se rellena con 30 lts. y 40 lts. aceite transmisión (i.bernal-r.carrizo) | 420664 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia