## Sheet1
Equipos | Horómetro | Fecha_Actual | Hora_de_Detención | Hora_de_Entrega | Tiempo_FS | Nro_Personas | Horas_Persona | Sistema | Sub_Sistemas | Tipo_de_Detención | Trabajo_Ejecutado | Nº_OT | Nº_Backlog | Status_Final | Trabajos_Pendientes | Jefe_de_Turno | Turnos
T_09 | 89970 | 2022-03-08 | 14:40:00 | 19:00:00 | 4.33 | 3 | 12.99 | T_Neumaticos | Posicion_5 | Monitoreo/Predictivo | neumático posición 5 pinchado, se ingresa equipo a loza, se instalan cuñas, se verifica energía cero, se bloquea equipo, se levanta equipo se instala soporte, se retiran pernos y tuercas de posiciones 5 y 6, se retira neumáticos 5 y 6, se instala neumáticos 5 y 6 con llave de impacto luego se da torque controlado a 905lb/ft, se verifica con torque manual. | 0 |  | Operativo | verificar torque luego de 2 vueltas con equipo cargado. | Manuel González | Dia
T_09 | 89970 | 2022-03-08 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | se realiza mantencion de 500hrs según pauta, se realiza muestreo de lubricantes, se realiza inspección de tapones magnéticos, inspección de rejillas magnéticas de transmisión, se realiza relleno de lubricantes. 418326 se cambia manguera de sistema dirección por daño y fuga 8w+3772, se rellenan 18lts de aceite de dirección | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | backlog 3 duck cambio piso cabina, limpieza de cabina, chequear puntos pendientes de pauta 500hrs, chequeo de niveles. | Marco Carmona | Noche
T_09 | 89973 | 2022-03-09 | 07:00:00 | 12:31:00 | 5.52 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | 3 ducks ot. 417876 pm 500 hrs. mas backlogs de piso de goma gastado, se realiza cambio de piso de goma, cambio de sellos puertas, cambio de fundas, cambio de difusores, limpieza chapas puertas, chequeo asiento y suspensión, chequeo cabina general, aspirado y limpieza de piso chequeo de presiones, chequeo de compresor y correa, chquedo de mangueras, chequeo de bomba de compresor, cambio de filtros de cabina (carlos alfaro) huerta, verificación de torque, se realiza verificación de torque manual 900 lbs/pie en 10 k (n.contreras – j.araya) | 0 |  | Operativo |  | Manuel González | Dia
T_09 | 89987 | 2022-03-10 | 07:14:00 | 14:06:00 | 6.87 | 2 | 13.74 | T_Transmision | Transmision | Falla | problemas con la transmisión (no pasan marchas), se realizan pruebas eléctricas, se realizan pruebas manuales, se chequean filtros rejillas de transmisión, se realiza limpieza a enchufe de sensor de velocidad de transmisión por estar contaminado, se rutea arnés eléctrico de sensor de velocidad de transmisión, se chequean niveles y se entrega equipo a operaciones (c.araya – n.portilla). | 0 |  | Operativo |  | Manuel González | Dia
T_09 | 89987 | 2022-03-10 | 18:27:00 | 18:36:00 | 0.15 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Monitoreo/Predictivo | huerta, verificación de torque manual, pos. 05 y 06 con 900 lbs en 10 k, ok (j.araya – n.contreras) | 0 |  | Operativo | reapriete torque controlado en losa de neumáticos. | Manuel González | Dia
T_09 | 89999 | 2022-03-12 | 09:35:00 | 09:45:00 | 0.17 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_4 | Stand-By | personal huerta realiza chequeo de neumáticos pos.4 (bajo psi) se regula presión con relleno nitrógeno (j.araya-c.muñoz) | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_11 | 93077 | 2022-03-06 | 23:41:00 | 04:06:00 | 4.42 | 2 | 8.84 | T_Transmision | Transmision | Falla | ot-421227 operador informa que equipo no conectan las marchas; se chequea equipo, se realiza limpieza de sensor salida convertidor; se verifican conectores de transmisión; se realiza chequeo de niveles todos ok; se realizan pruebas dinámicas, equipo ok (j.saldivar-c.bugueño) | 421227 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Noche
T_11 | 93103 | 2022-03-07 | 06:15:00 | 07:00:00 | 0.75 | 0 | 0 | T_Frenos | Parqueo | Falla | equipo f/s por alarma de freno de parqueo. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Marco Carmona | Noche
T_11 | 93103 | 2022-03-08 | 07:00:00 | 13:20:00 | 6.33 | 2 | 12.66 | T_Frenos | Parqueo | Falla | se chequea equipo, se chequean niveles, se rellenan 43lts de aceite hidráulico, se realizan pruebas dinámicas, se deja registro fotográfico de fisura en travesaño trasero de escalera de acceso a transmisión. j.perez, s.araya. | 0 |  | Operativo |  | Manuel González | Dia
T_11 | 93169 | 2022-03-12 | 07:40:00 | 07:50:00 | 0.17 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_1 | Stand-By | personal huerta realiza chequeo de neumáticos (pos.1) alta presión, se regulariza presión, se inspecciona cortes en gomas y componentes (j.araya-c.muñoz) | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_11 | 93175 | 2022-03-12 | 17:51:00 | 18:23:00 | 0.53 | 0 | 0 | T_Cabina | Extincion Incendio | Falla | operador informa que extintor cabina se encuentra suelto; personal restec reposiciona base y seguro extintor cabina. | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_12 | 89012 | 2022-03-07 | 22:55:00 | 23:05:00 | 0.17 | 2 | 0.34 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | se realiza relleno de aceite hidráulico 30lts, se rellenan 30lts de aceite de motor, se rellenan 20lts de aceite de dirección, se rellena grasa. a.cuello, s.santiago. | 0 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Noche
T_12 | 90360 | 2022-03-09 | 09:34:00 | 10:00:00 | 0.43 | 0 | 0 | T_Cabina | T_Cortinas | Falla | 3 ducks. cortina fuera de sus soportes y sellos puertas gastados, se realiza ajuste y reparación de cortina más cambio de sellos puertas, quedando equipo operativo (j.olivares – e.pizarro) | 0 |  | Operativo |  | Manuel González | Dia
T_12 | 89100 | 2022-03-12 | 07:40:00 | 07:50:00 | 0.17 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_1 | Stand-By | personal huerta realiza chequeo de neumáticos (pos.1) alta presión, se regulariza presión, se inspecciona cortes en gomas y componentes (j.araya-c.muñoz) | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_13 | 92591 | 2022-03-08 | 15:30:00 | 16:00:00 | 0.5 | 2 | 1 | T_Neumaticos | Posicion_4 | Monitoreo/Predictivo | neumático posición 4y5 con baja presión, se realiza monitoreo en sistema tyrc sense y se detecta neumático posición 4y5 en rojo con baja presión en frio, se realiza regularización de presión se chequean neumáticos. | 0 |  | Operativo |  | Manuel González | Dia
T_13 | 92612 | 2022-03-09 | 13:39:00 | 14:06:00 | 0.45 | 2 | 0.9 | T_Estructural | Tolva | Falla | equipo se encontraba sin cola de tolva, se instala cola de tolva nueva, se rellena tk de grasa (c.honores - c.aguirre) | 0 |  | Operativo |  | Manuel González | Dia
T_13 | 92651 | 2022-03-12 | 07:38:00 | 10:11:00 | 2.55 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_4 | Monitoreo/Predictivo | personal huerta realiza chequeo de neumáticos pos.4 (bajo psi) se regula presión con relleno nitrógeno (j.araya-c.muñoz) | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_14 | 91470 | 2022-03-06 | 11:27:00 | 11:41:00 | 0.23 | 2 | 0.46 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | ot-421210- se asiste a equipo-se chequean niveles-se rellenan 60 litros aceite hidraulico-se repone linea de grasa en cilindro de direccion izquierdo-se rellena tk de grasa ( j.guerrero-c.calderon ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Dia
T_14 | 91498 | 2022-03-07 | 22:30:00 | 22:42:00 | 0.2 | 2 | 0.4 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | se realiza relleno de aceite hidráulico 50lts, se rellenan 40lts de aceite transmision, se chequean niveles. a.cuello, s.santiago. | 0 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Noche
T_14 | 91498 | 2022-03-09 | 08:54:00 | 09:08:00 | 0.23 | 0 | 0 | T_Cabina | T_Cortinas | Falla | 3 dukc. cortina fuera de sus soportes, se realiza reparación y ajuste de cortina, quedando equipo operativo (j.olivares – e.pizarro) | 0 |  | Operativo |  | Manuel González | Dia
T_14 | 91563 | 2022-03-11 | 19:40:00 | 07:00:00 | 11.33 | 3 | 33.99 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | personal huerta realiza lavado a equipo--ot420213- pm 1000 horas- se realiza limpieza de losa n°2-se cambian todos los filtros segun pauta-se drena aceite motor-masas izquierda y derecha-aceite transmision-se dializa diferencial mados finales y aceite hidraulico de implemento-se rellena aceite motor-masas y transmision-rellenos 291 litros aceite motor-44 litros aceite hd60 y 122 litros hd30- ot 420250 se retiran muestras segun pauta-se chequean tapones magneticos y filtros rejillas magneticas encontrandose normales-sin novedad de particulado-se toman fotografias-se realizan dialisis de diferencial-mandos finales y aceite hidraulico de implemento-se chequean niveles visualizando masa derecha con traspaso aceite hidraulico y fuga por sello espejo-analizar y evaluar muestra de aceite de diferencial ya que visualmente se observa con menor viscosidad-se rotulan muestras( r.quintana-c.calderon-a.escobar ) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con puntos de pauta-cebar linea de combustible-chequear niveles con equipo corriendo-cambiar filtro cabina-realizar limpieza de cabina-cambiar halogeno foco frontal derecho ( luz bajaq)-reponer abrazadera turbo trasero derecho-realizar backlogs pendientes-evaluar cambio sello espejo por traspaso aceite hidraulico en exceso-predictivo- retirar dialisis de aceite hidraulico y rellenar-retirar conectores diferencial y mandos finales-evaluar cambio de sellos espejo por h2-por traspaso de aceite hidraulico exceso | jorge pasten | Noche
T_14 | 91563 | 2022-03-12 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | ot-420213 se continúa con puntos de pm, se cebó línea de combustible, se chequean niveles, se traslada a patio de mantención; ot-420250 término predictivo, se retiran diálisis y conectores de diferencial; ot-341891cambio front corner: personal huerta retira neumático pos.2; se comienza con desconexión de mangueras freno parqueo y servicio y enfiamiento freno; se drena aceite masa pos.2; se descarga suspensión; se retiran pernos anclaje de fronto corner y rótula (a.alvarez-f.torti-r.urrutia-n.sánchez); personal csi realiza relleno tk grasa 100%, chequeo de flexibles y matrices ok; chequeo dispensador que lubrica alternador ok 250 ml: se realiza pruebas de funcionamiento, bomba lubricación trabaja a 60 psi, presión de grasa por ciclo 3.000 psi tiempo de trabajo por ciclo 13 seg.; chequeo tiempos de trabajo mediante vims, tiempo de trabajo programado a 60 seg. por 60 min. de pausa (j.ortíz-m.munizaga) | 420213 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con puntos pendientes equipo corriendo; rellenar ambos acumuladores de dirección – retirar front corner, cambiar accesorios, montar front corner nuevo. | Francisco Labra | Dia
T_14 | 91563 | 2022-03-12 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 5 | 60 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | ot-341891- cambio front corner derecho por horas-se descarga suspension y se retira front corner-se realiza cambio de front corner retirada de base para instalacion y se monta front corner nuevo a la base-se realiza limpieza de area base front corner y se instala front corner nueva mas rotula-se instalan pernos anclaje ( j.barraza-y.jimenes-r.quintana-r.veliz-c.calderon-a.escobar ) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | reapretar y torquear pernos instalados de anclaje- instalar pernos rotula mas lainas y torquear-cambiar accesorios e instalar lineas de freno-continuar con procedimiento de instalacion | jorge pasten | Noche
T_15 | 79407 | 2022-03-06 | 23:24:00 | 07:00:00 | 7.6 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_6 | Monitoreo/Predictivo | equipo fuera de servicio, baja presión nitrógeno pos.6. |  |  | En Reparacion/Mantencion |  | Francisco Labra | Noche
T_15 | 79407 | 2022-03-07 | 07:00:00 | 09:48:00 | 2.8 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_6 | Monitoreo/Predictivo | huerta neumatico realiza chequeo preventivo en taller- chequeo cortes-remanentes-presiones-temperaturas- equipo operativo ( g.cerda-r.echeverria ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Dia
T_15 | 79408 | 2022-03-07 | 09:48:00 | 19:00:00 | 9.2 | 2 | 18.4 | T_Suspensiones | Traseras | Programada | ot-420127- cambio suspension trasera derecha-se cambia cola de seguridad tolva-se drenan suspensiones traseras-se retiran mangueras de engrase- se retiran tapas sujecion pasadores-se instala maniobra-se desconecta sensor presion suspension derecha trasera-se realiza orden y aseo-ot 415684- se realzia testeo dinamico segun pauta-(b.cortes-a.alvarez )personal g&g realiza inspección estructural a chasis y vigas inferiores tolva ( a.salazar )3 duck pre-pm-a/c chequeo del sistema a/c- chequeo compresor y correa- se realiza cambio de funda-difusores-limpieza y ajuste de chapas-chequeo asiento y suspensión- cinturón de seguridad-parabrisas-piso goma- coderas-radio musical y cortinas ( o.ortega-edo.henriquez ) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | retirar suspension derecha trasera y realziar procedimiento montaje- realziar pre-pm | jorge pasten | Dia
T_15 | 79408 | 2022-03-07 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Suspensiones | Traseras | Programada | ot 420127 cambio suspensión trasera, se descarga suspensión trasera derecha, se retiran pasadores superiores e inferiores, se retira suspensión con grúa horquilla, se sacan bujes x4 y se instalan nuevos, se traslada suspensión antigua a losa de lavado para retiro de válvula de carga, se instala suspensión lado vástago. a.campos, c,calderon, e.campillay. | 420127 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con instalación, realizar carga de suspensiones según procedimiento. | Marco Carmona | Noche
T_15 | 79408 | 2022-03-08 | 07:00:00 | 18:00:00 | 11 | 2 | 22 | T_Suspensiones | Traseras | Programada | cambio de suspensión trasera derecha, se monta pasador superior de suspensión trasera derecha, se posicionan tapas de pasadores superior e inferior con su pernería terqueada, se conectan líneas de engrase y sensor de suspensión trasera derecha, se descarga suspensión trasera izquierda, se cargan ambas suspensiones traseras según procedimiento, se posicionan tapas de protección izquierda y derecha (graseras, válvulas y filtro diferencial), se cambian halógeno inferior izquierdo delantero. | 0 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Noche
T_16 | 79080 | 2022-03-09 | 13:03:00 | 13:27:00 | 0.4 | 2 | 0.8 | T_Frenos | T_Freno Servicio | Falla | pedal de freno largo, se chequea resorte y pedal de freno de servicio estando en condiciones de seguir trasladando, se chequean lineas de aire de frenos no presentando fugas (c.honores - c.aguirre) | 0 |  | Operativo | chequear presiones de frenos | Manuel González | Dia
T_16 | 79102 | 2022-03-10 | 19:00:00 | 19:42:00 | 0.7 | 2 | 1.4 | T_Frenos | T_Freno Servicio | Falla | alarma freno carrera alto, se reposiciona switch de freno carrera alto (a.cuello - s.santiago) | 0 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Noche
T_16 | 79102 | 2022-03-10 | 20:16:00 | 07:00:00 | 10.73 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | pm 500 hrs. se realiza mantención programada pm 500 hrs según pauta, se revisan niveles y rellenan lubricantes 20 lts. aceite motor, 203 lts, hd60 203 lts, hd30 140 lts., tk hidráulico de implementos se rellenan con 135 lts, diferencial se rellena con 159 lts, aceite 60, se cambia filtro interior cabina. ot. 419271 actividades predictivas, se realizan actividades predictivas según pauta, muestras e inspección tapones, rejillas magnéticas (j.barraza – r.quintana – y.jimenez) huerta. ot.420206 lavado equipo mina, se realizó retiro de grasa barra de dirección y suspensiones posterior al retiro de grasa se procede al lavado completo del equipo (h.zambra – d.sanchez) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | reparar excesivo desgaste en pedal de freno de servicio, reparar circuito eléctrico bomba primaria de combustible (no carga), fuga excesiva cilindro levante lado derecho, luz de posición en tolva lado derecho no enciende. cambiar tapón magnético mando final derecho (cuadrante dañado), muestra de mandos, masas y convertidor no se realizan por falta de kit muestreo. | Marco Carmona | Noche
T_16 | 79116 | 2022-03-12 | 10:51:00 | 10:56:00 | 0.08 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_4 | Monitoreo/Predictivo | personal huerta realiza chequeo de neumáticos pos.4 (bajo psi) se regula presión con relleno nitrógeno (j.araya-c.muñoz) | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_17 | 79976 | 2022-03-08 | 14:55:00 | 15:25:00 | 0.5 | 2 | 1 | T_Neumaticos | Posicion_4 | Monitoreo/Predictivo | neumático posición 4 con baja presión, se realiza monitoreo en sistema tyrc sense y se detecta neumático posición 4 en rojo con baja presión en frio, se realiza regularización de presión se chequean neumáticos. | 0 |  | Operativo |  | Manuel González | Dia
T_17 | 79982 | 2022-03-08 | 22:15:00 | 22:20:00 | 0.08 | 2 | 0.16 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | se realiza chequeo de niveles, se rellenan 20ltsd e aceite hidráulico, 10lts de dirección y re rellena grasa. | 0 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Noche
T_17 | 79992 | 2022-03-09 | 17:15:00 | 17:30:00 | 0.25 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_4 | Monitoreo/Predictivo | huerta, bajo psi pos. 04, se rellena neumático pos. 04 con nitrógeno con 130 psi, ok, 10k (n.contreras – j.araya) | 0 |  | Operativo |  | Manuel González | Dia
T_17 | 80015 | 2022-03-09 | 19:59:00 | 05:43:00 | 9.73 | 1 | 9.73 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | pm 500 hrs. se realiza mantención programada pm 500 horas según pauta, se cambian filtros, se cambia aceite masas, se dializa aceite hidráulico de implementos, se cambian filtros respiraderos motor diesel (backlogs), se repara pedal freno servicio (backlogs) (s.vergara – j.barraza – r.quintana – y. jimenez) ot.406237 fuga aceite motor diesel por respiraderos, se desmonta conjunto de respiraderos, se cambian sellos de base de montaje, se montan filtros en t de conexión, se montan conjunto con tuberías correspondientes, se torquean pernos de anclaje de tubería (r.quintana) ot.409477 pedal averiado freno secundario, se reubica freno de servicio (cambio pedal), se reubica freno secundario (j.barraza – y.jimenez) ot. 420252 pauta predictivo, se realiza toma de muestras correspondientes (motor, convertidor, transmisión, hidráulico, diferencial, masas y mandos), se toma foto a tapones magnéticos, se realiza diálisis de sistema hidráulico, se realizan puntos según pauta de predictivo (s.vergara – j.barraza – r.quintana – y. jimenez) huerta, se realiza lavado de equipo mina, se retira grasa de barra de dirección suspensiones, posterior al retiro de grasa se procede al lavado completo del equipo (h. zambra – d. sánchez) | 0 |  | Operativo | cambiar rele sistema pre.lubricación motor diesel. reponer vástago de accionamiento en pedal freno secundario p/n 8d-7051 | Marco Carmona | Noche
T_17 | 80016 | 2022-03-11 | 05:00:00 | 07:00:00 | 2 | 2 | 4 | T_Electrico | Control | Falla | ot-421749- problema de luces intermitentes-se chequea equipo encontrando luces intermitentes no funcional ( r.veliz-j.guerrero ) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | evaluar luces intermitentes | jorge pasten | Noche
T_17 | 80016 | 2022-03-12 | 07:00:00 | 09:28:00 | 2.47 | 2 | 4.94 | T_Electrico | Control | Falla | ot-421749 equipo f/s por problemas en luces frontales: se chequea equipo encontrando fusible térmico activado, se reposicionan fusibles y se realizan pruebas ok; se chequean niveles y se entrega a operación (c.bugueño-r.gatica) | 421749 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_18 | 41665 | 2022-03-06 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | ot-420175- pm 500 horas-se realiza cambio de filtros de aire primario y secundario- cambio de filtros respiradero tk hidraulico-implmentos y tk transmision-ot-349120- cambio suspension trasera izquierda-se instala maniobra para instalar pasador superior-se solicita a personal g&g para pulir camisas pasador superior- se instala pasador superior- se instalan tapas seguro de pasador superior e inferior-se torquean pernos y seguro de pasador superior e inferior 350 lbs-se cargan suspensiones quedando con 350 psi- se instalan protecciones de lineas de engrase y sensor ( e.martinez-e.ulloa ) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con puntos pendientes de pm- calibrar pesometro instalar guarda polvo | jorge pasten | Dia
T_18 | 41665 | 2022-03-06 | 19:00:00 | 03:03:00 | 8.05 | 2 | 16.1 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | ot-420175 termino puntos pm-500 hrs: se cambian filtros de convertidor, transmisión, diferencial y respiradero tk combustible; se instalan fundas de suspensiones; se reciclan filtros de aire y cartones; se prensan filtros de pm; limpieza cabina; se lleva suspensión a sector componentes; se rellena 45 lts. aceite hidráulico y 30 transmisión; se intenta pero no se logra calibración de payloader por problemas en vims pc y manualmente tampoco se logra (f.torti-j.olivares) | 420175 |  | Operativo | cambiar payloader. | Francisco Labra | Noche
T_18 | 41752 | 2022-03-10 | 19:09:00 | 20:15:00 | 1.1 | 2 | 2.2 | T_Electrico | Alumbrado | Falla | bajo voltaje baterias, se chequea equipo encontrando desterzada correa alternador, se tenza correa quedando ok, alternador 27,5 volt y baterias 25,2 volt con luces encendidas, relleno aceite motor 120 lts, relleno aceite transmisión 40 lts, chequeo de niveles (a.cuello - s.santiago) | 0 |  | Operativo | programar cambio de baterias | Marco Carmona | Noche
T_18 | 41765 | 2022-03-11 | 04:45:00 | 05:00:00 | 0.25 | 2 | 0.5 | T_Motor | Arranque Neumatico | Stand-By | ot-421748 se asiste a equipo por llamado operador sin aire para la partida-con apoyo camion lubricador se da partida a equipo-ademas se rellenan 20 litros aceite hidraulico ok ( j.guerrero-r.veliz) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Noche