## Sheet1
Equipos | Horómetro | Fecha_Actual | Hora_de_Detención | Hora_de_Entrega | Tiempo_FS | Nro_Personas | Horas_Persona | Sistema | Sub_Sistemas | Tipo_de_Detención | Trabajo_Ejecutado | Nº_OT | Nº_Backlog | Status_Final | Trabajos_Pendientes | Jefe_de_Turno | Turnos
T_09 | 90815 | 2022-05-01 | 08:30:00 | 10:05:00 | 1.58 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_1 | Programada | ot-424967 personal huerta realiza reapriete neumáticos pos.1 y 2 según procedimiento, se aplica torque controlado a 905 lbs/pie ambas posiciones y verificación con torque manual (g.cerda-c.olivares-r.echeverría) | 424967 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_09 | 90859 | 2022-05-03 | 22:30:00 | 22:50:00 | 0.33 | 2 | 0.66 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | se realiza relleno de aceite hidráulico implementos 21 lts. y relleno tk de grasa. equipo operativo. j.perez-c.honores. | 0 |  | Operativo |  | Manuel González | Noche
T_09 | 90868 | 2022-05-04 | 09:25:00 | 19:00:00 | 9.58 | 3 | 28.74 | T_Mantencion | Pre-PM | Programada | ot. 419266 testeo dinamico, se realiza testeo dinamico (j.ramirez - r.nuñez - p.tapia). huerta, neumático pos. 4 mal estado b/r con desprendimiento de gomas, se ingresa equipo a losa de neumáticos con señalero, se instalan cuñas, bloqueo, gata, soportes, pistola, se procede al retiro de neumático pos. 03 -04 con manipulador, se limpian pernos, tuercas, golillas con desengrasante, grateado de llantas por ambos asentamientos, aplicación de pasta castrol a pernos y golillas, se instala neumático pos.4, se acercan tuercas con pistola ¾, mas su torque controlado de 905 lbs/pie, se dejan marcados tuercas y pernos con marca metal, se rellena con nitrógeno pos. 03-04 hasta 110 psi en frio, retiro de soportes, gatas, bloqueo y se entrega a mantención mina, más pre-pm en taller (c.muñoz – n.contreras – j.araya). csi, pre-pm nivel de grasa tk 100% capacidad, chequeo funcionamiento sistema scl el cual se encuentra operativo, bomba trabaja a 60 psi, tiempo de trabajo por ciclo es de 22 segundos, chequeo tiempos de trabajo y descanso mediante vims, el cual se encuentra programado en 60 segundos de trabajo por 60 minutos de pausa, chequeo de matrices, flexibles y conectores en general los cuales se observan sin roce ni fugas, chequeo puntos de lubricación en general, los cuales se observan con grasa fresca presente, chequeo dispensador mobil que lubrica tensor de alternador el cual se encuentra operativo con 20 ml de nivel (m.munizaga). 3 ducks, pre-pm se realizó chequeo de equipo en funcionamiento, chequeo de presiones, compresor y correa, mangueras, equipo en general (c.alfaro). cabina, se realiza chequeo de asientos suspensión, cortinas, espejos panoramicos, chapas puertas, sellos puertas, piso de goma y chequeo general de cabina por pre-pm (e.pizarro - j.olivares) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | fuga por manguera de carga transmisión, cambiar. huerta, verificación luego de 2 vueltas cargado, y luego de 12 horas de traslado a taller para reapriete de neumáticos con torque controlado | Marco Carmona | Dia
T_09 | 90868 | 2022-05-04 | 19:00:00 | 05:15:00 | 10.25 | 3 | 30.75 | T_Mantencion | Pre-PM | Programada | ot: 424486. se realiza lavado de equipo. se realizan puntos de pauta. se cambia manguera de circuito de carga de la transmisión, ok. se realiza chequeo de rejilla linea de levantes, por presentar alarma. se evalúan rejillas y se genera backlog para cambio. se evalúa y se realiza mantencion a switch de rejilla de levante. se reubica reten de lubricación de suspensión delantera derecha. se drena aceite transmisión +- 30 lts. se realiza limpieza de cabina. se realiza medición de ballstud con ultra sonido. y.jimenez-n.sanchez-j.barraza. | 424486 |  | Operativo |  | Manuel González | Noche
T_09 | 90871 | 2022-05-05 | 05:40:00 | 05:50:00 | 0.17 | 2 | 0.34 | T_Transmision | TK Transmisión | Stand-By | se realiza toma de muestra de aceite transmisión, correspondiente a ot: 428340. j.perez-m.cuello. | 428340 |  | Operativo |  | Manuel González | Noche
T_09 | 90871 | 2022-05-05 | 14:42:00 | 15:00:00 | 0.3 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_4 | Monitoreo/Predictivo | chequeo pos. 03-04 por cambio de neumatico, chequeo visual de componentes, verificación de torque manual pos. 03, registro fotos pos. 04 interior (c.muñoz - n.contreras) | 0 |  | Operativo | reapriete luego de 12 horas de trabajo | Marco Carmona | Dia
T_09 | 90876 | 2022-05-06 | 04:30:00 | 05:03:00 | 0.55 | 2 | 1.1 | T_Motor | Arranque Neumatico | Falla | ot- 428389 equipo sin aire para la partida, con apoyo camión lubricador se da partida, equipo ok (c.bugueño-r.gatica) | 428389 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_09 | 90871 | 2022-05-06 | 08:05:00 | 08:20:00 | 0.25 | 2 | 0.5 | T_Motor | Arranque Neumatico | Falla | equipo sin partida, se carga aire para la partida, chequeo de niveles, se rellena 30 lts. aceite hidraulico (s.santiago - s.vergara) | 0 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Dia
T_09 | 90879 | 2022-05-07 | 08:24:00 | 09:17:00 | 0.88 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Programada | equipo ingresa a taller para reaprete luego de 12 horas de trabajo-neumatico posicion 3 reaprete con torque controlado de 905 lb/p- posicion 4 registro fotografico- chequeo visual de componentes ( c.muñoz ) | 0 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Dia
T_11 | 93991 | 2022-05-01 | 08:40:00 | 19:00:00 | 10.33 | 2 | 20.66 | T_Motor | Unidad Fuerza | Falla | ot- 427784 equipo fuera de servicio por falla catastrófica de motor diésel. | 427784 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Hernán Veliz | Dia
T_11 | 93991 | 2022-05-01 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Motor | Unidad Fuerza | Falla | ot-427784-instalacion kit remolque direccion auxiliar-se busca kit de remolque-se derivan a camion- personal g&g instala bomba auxiliar- se repara cable de solenoide-tecla de cabina queda con soporte bateria en taller a espera de cargas de estas ( r.olivares-c.casanga ) | 2 |  | En Reparacion/Mantencion | personal g&g adaptar soporte baterias- queda en taller-instalar lineas a tk de direccion y conexion electrica | jorge pasten | Noche
T_11 | 93991 | 2022-05-02 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Motor | Unidad Fuerza | Falla | ot- 427784 equipo fuera de servicio por falla catastrófica de motor diésel: se realizan maniobras de traslado de equipo de fase 5 a taller de mantención (m.espina-p.vega-j.olivares) | 427784 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Hernán Veliz | Dia
T_11 | 93991 | 2022-05-02 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Motor | Unidad Fuerza | Falla | no se realizan trabajos turno noche. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Manuel González | Noche
T_11 | 93991 | 2022-05-03 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Motor | Unidad Fuerza | Falla | se instalan grilletes en eslingas, se conecta en camión t-12 y se remolca hacia taller deteniendose maniobra en sector wilde por falla en equipo hidraulico, se cambia conjunto bomba hidraulica, se procede a remolcar nuevamente quedando sin bateria en sector petrolera (p.tapia- c.araya - m.valdivia). gyg apoyo a personal teck, cortar bomba dirección mala y soldar bomba de dirección nueva (c.urbina - j.soto) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | pendiente cargar baterias y continuar remolque | Marco Carmona | Dia
T_11 | 93991 | 2022-05-03 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Motor | Unidad Fuerza | Falla | no se realizan trabajos turno noche. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Manuel González | Noche
T_11 | 93991 | 2022-05-04 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Motor | Unidad Fuerza | Falla | se gestionan baterías, sin stock de bodega, se retiran baterías de unidad hidraulica externa y se cargan baterias, se instalan baterias y se realiza maniobra de remolque hacia taller quedando camión en centro del patio (c.araya - p.tapia - j.ramirez) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | ingresar camión hacia losa de lavado | Marco Carmona | Dia
T_11 | 93991 | 2022-05-04 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Motor | Unidad Fuerza | Falla | no se realizan trabajos turno noche. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Manuel González | Noche
T_11 | 93991 | 2022-05-05 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Motor | Unidad Fuerza | Falla | falla motor diesel, se traslada t-11 hacia losa de lavado, personal huerta realiza lavado, se traslada equipo hacia taller losa n°1, se reposicionan mangueras para realizar levante de tolva en sector (p.tapia- c.araya - f.varas - r.urrutia). huerta, se desengrasa terminales de dirección y suspensión, se realiza lavado completo del equipo (m.gamboa - c.cuello) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar levante de tolva, cambio de cable de seguridad | Marco Carmona | Dia
T_11 | 93991 | 2022-05-05 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Motor | Unidad Fuerza | Falla | ot: 427803. cambio de motor diésel. se levanta tolva con apoyo de t-12, según procedimiento. se cambia cola de seguridad tolva. se comienza con drenaje de fluidos, refrigerante, hidráulico, transmisión y motor. se comienza con desconexión de mangueras hidráulicas y sistema de enfriamiento motor diésel. se desconecta cardan principal de convertidor. se realiza orden y aseo en área de trabajo. se utilizan 240 lts. de aceite hidráulico para levantar tolva a t-11. j.araya-y.jimenes-j.barraza-n.sanchez. | 427803 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con trabajos asociados al desmontaje motor diésel. evaluar cambio de mangueras sistema hidráulico. | Manuel González | Noche
T_11 | 93991 | 2022-05-06 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 1 | 12 | T_Motor | Unidad Fuerza | Falla | cambio motor diesel, se realiza desarme de componentes en retiro, mangueras hidraulicas, soporte de motor, cardan de pto, ducto admisión escape, se retira mascara frontal, retiro de modulo de enfriamiento refrigerante, retiro de tapa superior de capot, retiro de aspa ventilación y protección aspa interior, retiro tk espanción (f.varas - r.nuñez - c.araya - m.valdivia) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con desmontaje de motor diesel | Marco Carmona | Dia
T_11 | 93991 | 2022-05-06 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Motor | Unidad Fuerza | Falla | ot-427803 procedimiento cambio motor diésel: se prepara maniobra para desmontaje de motor diésel, no se realiza actividad por imprevisto en L-04 (m.espinoza- y.jimenez-j.barraza-n.sanchez) | 427803 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con desmontaje de motor. | Hernán Veliz | Noche
T_11 | 93991 | 2022-05-07 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Motor | Unidad Fuerza | Falla | ot-427803- cambio motor diesel- se realiza retiro de motor diesel-se instala en soporte para motor lavado de chasis-cambio manguera sistema de direccion-se instala convertidor de motor saliente a entrante con respectivos sellos ( c.casanga-fdo.varas-r.muñoz ) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con montaje | Robinson Veliz | Dia
T_11 | 93991 | 2022-05-07 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Motor | Unidad Fuerza | Falla | ot-427803 procedimiento cambio motor diésel; se realiza cambio: de periféricos y accesorios motor, mangueras dirección, pilotaje transmisión, enfriamiento freno, v/v solenoides y relay partida, enfriador de freno delantero, tubería de refrigerante, reparación arnés eléctrico, instalación yugo delantero (torqueado), orden y aseo del área (m.espinoza- y.jimenez-n.sanchez) | 427803 |  | En Reparacion/Mantencion | instalar motor diésel, fabricar mangueras contado lado derecho de equipo, cambiar mangueras dañadas que se visualizan, continuar co n armado de motor (por sistemas).instalar motor diésel, fabricar mangueras contado lado derecho de equipo, cambiar mangueras dañadas que se visualizan, continuar co n armado de motor (por sistemas) | Hernán Veliz | Noche
T_12 | 89941 | 2022-05-01 | 14:14:00 | 15:52:00 | 1.63 | 2 | 3.26 | T_Electrico | Control | Stand-By | ot-427789 se realiza chequeo de alarmas activas: se encuentra sensor combustible y filtro diferencial taponeado, se chequea filtro ok, arnés presentando 4,7v ok, se realiza solicitud de repuesto, chequeo sensor y arnés de combustible, se solicitará repuestos asociados (f.torti-c.carrizo) | 427789 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_12 | 89949 | 2022-05-02 | 08:06:00 | 16:41:00 | 8.58 | 4 | 34.32 | T_Mantencion | Pre-PM | Programada | ot-426808 se realiza pre-pm según puntos de pauta, se rellena 20 lts. aceite motor y 7 lts. aceite transmisión, se reaprietan filtros aceite motor, flexible de enfriador de frenos, se repone perno faltante a brida salida filtro transmisión, se repone perno sujeción cañería de freno y perno protección filtro diferencial; ot-426074 se realiza testeo dinámico según pauta, se chequean altura de suspensiones delanteras y traseras, 11 pulgadas delanteras (e.martínez-b.cortés-e.ulloa-m.valdivia) ; ot-427871 personal 3 duck realiza cambio correa a/c (e.henríquez); personal huerta realiza pre-pm; chequeo de cortes, presiones, remanentes y temperaturas, pos.1 y 2 retiro de piedras (g.cerda-r.echeverría); personal 3 duck realiza pre-pm en chequeo general componentes cabina y sistema a/c (f.carvajal-o.ortega); personal restec realiza pre-pm según pauta, cambio dispensador de engrase tensor, verificación de flexibles y conector ok, tk 100% ok, sistema slc funcionando ok (j.ortíz-n.duarte); ot-411417 personal g&g realiza pre-pm según pauta e inspección estructural (a.salazar) | 426808 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_12 | 89995 | 2022-05-04 | 03:05:00 | 07:00:00 | 3.92 | 0 | 0 | T_Cabina | A/C | Falla | equipo fuera de servicio por falla en sistema a/c. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Manuel González | Noche
T_12 | 89997 | 2022-05-05 | 07:00:00 | 08:52:00 | 1.87 | 0 | 0 | T_Cabina | A/C | Falla | 3 ducks, imprevisto por a/c, se realizó chequeo de equipo encontrando pin de conector de compresor suelto, se aprieta conector (c.alfaro) | 0 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Dia
T_12 | 90009 | 2022-05-07 | 10:30:00 | 10:40:00 | 0.17 | 0 | 0 | T_Cabina | A/C | Falla | imprevicto por a/c-se realiza cambio de arnes de compresor por encontrarse en mal estado-se chequea equipo quedando operativo ( c.alfaro-j.olivares-e.pizarro ) | 0 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Dia
T_13 | 93597 | 2022-05-05 | 14:30:00 | 14:40:00 | 0.17 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Monitoreo/Predictivo | chequeo oportunidad stand-by, chequeo general de componentes, chequeo remanentes y cortes en general, neumatico pos. 06 cb lint-22 mmp/300ml, h-22 (n.contreras - j.araya) | 0 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Dia
T_13 | 93626 | 2022-05-06 | 04:16:00 | 04:36:00 | 0.33 | 2 | 0.66 | T_Motor | Arranque Neumatico | Falla | ot- 428388 equipo sin aire para la partida, con apoyo camión lubricador se da partida, equipo ok (c.bugueño-r.gatica) | 428388 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_14 | 92189 | 2022-05-01 | 10:00:00 | 10:37:00 | 0.62 | 2 | 1.24 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | ot-427783 operador informa bajo nivel aceite hidráulico, se rellena 60 lts. (j.saldivar-i.bernal) | 427783 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_14 | 92223 | 2022-05-02 | 19:25:00 | 21:45:00 | 2.33 | 2 | 4.66 | T_Cabina | Espejos | Falla | soporte espejo derecho en mal estado. personal de g&g suelda soporte de espejo. se realiza relleno de aceite hidráulico implemento 40 lts. se realiza limpieza a enchufes de focos traseros, ok. j.perez-m.cuello. | 0 |  | Operativo |  | Manuel González | Noche
T_14 | 92254 | 2022-05-04 | 03:50:00 | 04:10:00 | 0.33 | 2 | 0.66 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | se realiza relleno de aceite hidráulico implemento 42 lts. relleno de refrigerante 10 y relleno tk de grasa. equipo operativo. j.perez-c.honores. | 0 |  | Operativo |  | Manuel González | Noche
T_14 | 92246 | 2022-05-04 | 11:49:00 | 13:31:00 | 1.7 | 0 | 0 | T_Cabina | A/C | Falla | 3 ducks.se realiza reparación de sistema electrico a sistema de a/c, se realizo chequeo en funcionamiento (c.alfaro - e.pizarro - j.olivares) | 0 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Dia
T_14 | 92261 | 2022-05-05 | 14:00:00 | 14:10:00 | 0.17 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Monitoreo/Predictivo | chequeo oportunidad stand-by, chequeo remanentes, cortes en general, neumatico pos. 03 desgaste goma b/r, con desprendimiento de 1 hombro (n.contreras - j.araya) | 0 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Dia
T_14 | 92262 | 2022-05-06 | 04:31:00 | 05:40:00 | 1.15 | 2 | 2.3 | T_Motor | Arranque Neumatico | Falla | ot- 428390 equipo sin aire para la partida, con apoyo camión lubricador se da partida, equipo ok, se rellena 20 lts. aceite hidráulico (c.bugueño-r.gatica) | 428390 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_14 | 92261 | 2022-05-06 | 08:30:00 | 08:45:00 | 0.25 | 2 | 0.5 | T_Motor | Arranque Neumatico | Falla | equipo sin partida, se carga aire para la partida, chequeo de niveles, se rellena 10 lts. aceite dirección (s.santiago - s.vergara) | 0 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Dia
T_14 | 92262 | 2022-05-07 | 02:31:00 | 02:50:00 | 0.32 | 2 | 0.64 | T_Motor | Arranque Neumatico | Falla | ot-428406 sin aire para la partida, con apoyo camión lubricador se da partida a equipo ok (c.bugueño-i.bernal) | 428406 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_15 | 80320 | 2022-05-01 | 07:00:00 | 12:35:00 | 5.58 | 2 | 11.16 | T_Motor | Mangueras y Ductos | Falla | ot-427739- fisura en cañeria de aceite motor-se repara tubo de aceite por parte de g&g-se instala tubo con sellos nuevos-se instala manifold de aceite superior-se rellenan 10 litros aceite direccion-se realizan pruebas quedando ok ( f.torti-c.carrizo ) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_15 | 80338 | 2022-05-02 | 08:20:00 | 08:30:00 | 0.17 | 2 | 0.34 | T_Motor | Arranque Neumatico | Stand-By | ot-427863 equipo sin aire para la partida, con apoyo camión lubricador se da partida, equipo ok (j.saldivar-c.carrizo) | 427863 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_15 | 80351 | 2022-05-02 | 22:40:00 | 23:35:00 | 0.92 | 2 | 1.84 | T_Electrico | Alumbrado | Falla | sin iluminación frontal. se realiza cambio de foco xenón inferior izquierdo, se fabrica arnés de foco ok. j.perez-m.cuello. | 0 |  | Operativo |  | Manuel González | Noche
T_15 | 80400 | 2022-05-06 | 04:46:00 | 05:32:00 | 0.77 | 2 | 1.54 | T_Motor | Arranque Neumatico | Falla | ot- 428393 equipo sin aire para la partida, con apoyo camión lubricador se da partida, equipo ok (c.bugueño-r.gatica) | 428393 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_15 | 80399 | 2022-05-06 | 08:20:00 | 08:30:00 | 0.17 | 2 | 0.34 | T_Motor | Arranque Neumatico | Falla | equipo sin partida, se carga aire para la partida, chequeo de niveles ok (s.santiago - s.vergara) | 0 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Dia
T_16 | 80006 | 2022-05-02 | 10:21:00 | 11:26:00 | 1.08 | 0 | 0 | T_Cabina | A/C | Falla | ot-427806 operador informa problemas con a/c, personal 3 duck instala correa a compresor, equipo operativo (e.henríquez) | 427806 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_16 | 80014 | 2022-05-02 | 18:02:00 | 19:00:00 | 0.97 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | equipo sube a taller para lavado de equipo e inicio pm-500 hrs. | 426027 |  | En Reparacion/Mantencion | pm-500 hrs. | Hernán Veliz | Dia
T_16 | 80014 | 2022-05-02 | 19:00:00 | 04:30:00 | 9.5 | 3 | 28.5 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | personal de huerta realiza lavado de equipo correspondiente a ot: 426025. m.carmona-p.castillo. se realiza actividad predictiva según pauta correspondiente ot: 426079. se realiza toma de muestras. se dializa sistema hidráulico. se inspecciona rejilla magnética transmisión. se dializa sistema transmisión. se inspeccionan y fotografían tapones magnéticos. se encuentra tapón del diferencial demasiado sucio (borra). a.campo-c.calderon-e.campillay. ot: 426026. se realiza cambio de aceite de ambas masas 44 lts. se cambian filtros de aceite motor. se cambia filtros del sistema combustible. se miden acumuladores de dirección 800 psi y 750 psi. se cambia filtro de diferencial. se cambian filtros de la transmisión. se cambian filtro respiradero tk hidráulico. se cambian filtros hidráulicos del convertidor. se engrasa cardan principal. se cambian filtros de cabina. se rellena aceite hidráulico 137 lts. y aceite transmisión 25 lts. se chequea funcionamiento de sistema a/c, ok. personal de huerta realiza limpieza de cabina. a.campo-c.calderon-e.campillay. | 426025/426079/426026 |  | Operativo |  | Manuel González | Noche
T_16 | 80111 | 2022-05-07 | 00:30:00 | 02:01:00 | 1.52 | 2 | 3.04 | T_Transmision | TK Transmisión | Operacional | ot-428403 equipo con alarma baja presión de lubricación diferencial, se chequea equipo, se rellena 270 lts. aceite a diferencial, se realizan prueba ok; nota: equipo presenta fuga de aceite por sellos de v/v de control de flujo diferencial (c.bugueño-i.bernal) | 428403 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_17 | 80900 | 2022-05-02 | 13:05:00 | 13:22:00 | 0.28 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Monitoreo/Predictivo | personal huerta realiza relleno con nitrógeno a pos.4 de 111 a 129 psi, chequeo de cortes, presiones, remanentes y temperaturas ok (g.cerda-r.echeverría) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_17 | 81064 | 2022-05-06 | 12:30:00 | 12:40:00 | 0.17 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_4 | Operacional | neumatico pos. 4 psi rojo, relleno con nitrogeno pos.4, cbr 90 mmp/140 mml/ caluga n° 24, chequeo remanente, cortes en gomas (n.contreras - j.araya) | 0 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Dia
T_18 | 42720 | 2022-05-02 | 11:05:00 | 12:53:00 | 1.8 | 2 | 3.6 | T_Motor | Filtros | Falla | ot-427868 operador informa caída tapa filtro, se chequea equipo, se solicita stock a bodega (no hay), se realiza backlog para su reposición, se instala tapa provisoria (j.saldivar-c.carrizo); personal huerta realiza; chequeo de cortes, presiones, remanentes y temperaturas ok (g.cerda-r.echeverría) | 427868 |  | Operativo | reponer tapa original una vez llegado repuesto. | Hernán Veliz | Dia
T_18 | 42751 | 2022-05-03 | 04:15:00 | 05:10:00 | 0.92 | 2 | 1.84 | T_Aire_Comprimido | TK Aire | Falla | sin partida motor diésel. se realiza carga de sistema de aire y se da partida. se rellenan aceite hidráulico implemento 54 lts. y aceite de motor 60 lts. equipo operativo. m.barraza-j.araya. | 0 |  | Operativo |  | Manuel González | Noche
T_18 | 42764 | 2022-05-05 | 13:00:00 | 14:15:00 | 1.25 | 2 | 2.5 | T_Motor | Filtros | Falla | reponer tapa de filtro de admisión, se repone tapa de ambas cajas ciclonicas de filtros de admisión de motor, se retira escalera de acceso principal y auxiliar para reparación por impacto más instalación de éstas, se elimina roce de linea de dirección (s.santiago - s.vergara) | 0 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Dia
T_18 | 42773 | 2022-05-06 | 04:40:00 | 05:32:00 | 0.87 | 2 | 1.74 | T_Motor | Arranque Neumatico | Falla | ot- 428392 equipo sin aire para la partida, con apoyo camión lubricador se da partida, equipo ok (c.bugueño-r.gatica) | 428392 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_18 | 42771 | 2022-05-06 | 07:45:00 | 08:05:00 | 0.33 | 2 | 0.66 | T_Motor | Arranque Neumatico | Falla | equipo sin partida, se carga aire para la partida, chequeo de niveles, se rellena con grasa (s.santiago - s.vergara) | 0 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Dia
T_18 | 42779 | 2022-05-07 | 10:00:00 | 11:00:00 | 1 | 2 | 2 | T_Electrico | Control | Stand-By | sensor de proximidad fuera de lugar- se repara caja y soporte de sensor de proximidad trasero por personal g&g- nota sensor queda en camioneta n°21( j.guerrero-r.urrutia 9 | 0 |  | Operativo | instalar sensor de proximidad | Robinson Veliz | Dia