## Sheet1
Equipos | Horómetro | Fecha_Actual | Hora_de_Detención | Hora_de_Entrega | Tiempo_FS | Nro_Personas | Horas_Persona | Sistema | Sub_Sistemas | Tipo_de_Detención | Trabajo_Ejecutado | Nº_OT | Nº_Backlog | Status_Final | Trabajos_Pendientes | Jefe_de_Turno | Turnos
T_09 | 91388 | 2022-06-05 | 10:40:00 | 10:50:00 | 0.17 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Stand-By | huerta, chequeo oportunidad stand-by antena, chequeo de remanentes, cortes en gomas, chequeo visual de componentes, retiro de piedras (n.contreras - j.araya) | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia
T_09 | 91440 | 2022-06-07 | 22:03:00 | 22:13:00 | 0.17 | 2 | 0.34 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | ot- 431619 se realiza servicio relleno 75 lts. aceite hidráulico, chequeo demás niveles ok (l.briones-j.olivares) | 431619 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_09 | 91475 | 2022-06-09 | 20:57:00 | 21:11:00 | 0.23 | 2 | 0.46 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | ot-432176 se realiza servicio relleno 60 lts. aceite hidráulico y tk grasa, se chequean demás niveles ok (r.gatica-j.saldivar) | 432176 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_09 | 91503 | 2022-06-10 | 04:04:00 | 07:00:00 | 2.93 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_2000 | Programada | ot-430749 equipo ingresa a lavado para pm-2000 hrs.+plan predictivo+backlog. | 430749 |  | En Reparacion/Mantencion | inicio pm-2000 hrs. + predictivo + backlog. | Hernán Veliz | Noche
T_09 | 91503 | 2022-06-11 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Mantencion | PM_2000 | Programada | ot-430746- pm 2000 horas mas backlogs- se cambia filtros segun pauta- se cambia aceite motor diesel 291 litros-se cambia aceite masas-ot-430764 se sacan muestras apd- fotos e inspeccion regilla transmision- no hay conector toma muestra solo vampiro-ot 429815 se chequea nivel ok ( tren trasero )-se saca fotografia a tapones magneticos ok-ot 429532- se drena aceite transmision-se cambia ambas mangueras segun backlogs quedan sin roces(r.olivares-j.aguilera )ot-430748- cambio sellos puerta- difusores-limpieza de chapa-cambio de cojines-cambio funda-chequeo asiento y suspensión- no se realiza presurizado por no haber corriente-a/c chequeo sistema a/c-limpieza conectores-chequeo compresor y correa-cambio filtro de cabina (fco.carvaja-o.ortega-edo.henriquez )ot-430747 se realizan pruebas de funcionamiento de sistema centralziado el cual se encuentra en optimas condiciones- bomba lubricacion sin fugas-trabajando con una presion de aire de 60 psi generando 3000 psi de presion de lubricacion a los 25 segundos estoleando al bomna- no se observan fugas ni desgaste excesivo en flexibles ni matrices- tk de grasa al 100%- dispensador mobil ok con 200 ml aprx. y programada en 2- se observa una optima lubricacion(j.ortiz-n.duarte ) | 430746 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con predictivo- rotular muestras- rellenar aceite transmision-continuar con puntos pendientes pauta mantencion programada | Robinson Veliz | Dia
T_09 | 91503 | 2022-06-11 | 19:00:00 | 02:09:00 | 7.15 | 3 | 21.45 | T_Mantencion | PM_2000 | Programada | ot.429508 chequeo sistema luces, se realiza chequeo de luces en general, se cambia ampolleta a foco de escalera (c.bugueño - s.vergara). ot. 430746 pm 2000 hrs, se realizan puntos pendientes pm 2000 hrs, se cambia aceite dirección 288, transmision 171 lts, diferencial 119 lts, se realiza dialisis a tren trasero, cambio de filtro eje trasero, se realiza cambio de manguera retorno aceite enfriamiento de freno derecho (se fabrica). ot.430764 predictivo, se rotulan muestras, se realiza dialisis a tren trasero, se chequea filtro, mallas de levante, inspección de tapones magneticos de tren trasero (con registro fotografico) (s.vergara - h.perez - e.martinez - c.bugueño) | 429508 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Noche
T_11 | 94431 | 2022-06-06 | 03:40:00 | 03:55:00 | 0.25 | 2 | 0.5 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | se realiza relleno de aceite hidráulico 70 lts. m.cuello-r.urrutia. | 0 |  | Operativo |  | Manuel González | Noche
T_11 | 94418 | 2022-06-06 | 11:56:00 | 12:05:00 | 0.15 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_1 | Monitoreo/Predictivo | huerta, neumatico pos.1 sobre psi, pos. 03 bajo psi, chequeo de remanentes, cortes en gomas, chequeo visual de componentes, pos.1 se regulan presiones, pos. 3 relleno con nitrogeno (n.contreras - j.araya) | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia
T_11 | 94431 | 2022-06-07 | 11:17:00 | 11:37:00 | 0.33 | 1 | 0.33 | T_Frenos | Bba. Freno | Falla | operadora informa deficiencia de frenado, se chequea equipo en ruta encontrando todo normal, se chequean niveles, se rellena aceite hidraulico 40 lts.(a.cuello - r.cortes) | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia
T_11 | 94431 | 2022-06-07 | 14:23:00 | 17:19:00 | 2.93 | 1 | 2.93 | T_Frenos | T_Freno Servicio | Falla | problema en retardador manual, se chequea presión de aire de retardador manual encontrando falla interna en retardador, se cambia retardador (a.cuello - r.cortes) | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia
T_11 | 94467 | 2022-06-08 | 02:10:00 | 07:00:00 | 4.83 | 2 | 9.66 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | ot- 431925 operador informa piedra incrustada en pos.3 y 4, se asiste equipo y se evalúa condición no pudiendo extraerla por estar presionada entre ambas posiciones; además se detecta que falta bota piedras, se recupera parte de éste (quebrado) j.saldivar-r.gatica. | 431925 |  | En Reparacion/Mantencion | huerta neumáticos evaluar condición a fin remover piedra – mción.mina reponer bota piedras, evaluar mando final por posible daño. | Hernán Veliz | Noche
T_11 | 94467 | 2022-06-09 | 07:00:00 | 12:35:00 | 5.58 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | se asiste a equipo en fase 6- se baja psi a posicion 3 y se rompe piedra ubicada entre posicion 3 y 4- se sube equipo a taller para regularizar presiones de posicion 3 de 90 a 120 psi ok( g.cerda-r.echeverria ) | 0 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Dia
T_11 | 94467 | 2022-06-09 | 12:35:00 | 15:20:00 | 2.75 | 0 | 0 | T_Estructural | T_ Bota Piedra | Falla | personal g&g se prepara y repara y se realiza instalacion de bota piedra reutilizable- ademas se realiza revision espesor tolva ok ( m.zambra-j.sierra ) | 0 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Dia
T_11 | 94516 | 2022-06-11 | 17:47:00 | 19:00:00 | 1.22 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_3 | Monitoreo/Predictivo | personal huerta neumatico asiste a equipo por bajo psi en posicion 3- se realiza chequeo de cortes-presiones-remanentes-temperaturas- posicion 3 presenta fuga en banda de rodad en hombro 2- se sube equipo a taller para cambio de neumatico ( g.cerda-r.echeverria ) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | cambiar neumatico posicion 3 | Robinson Veliz | Dia
T_11 | 94516 | 2022-06-11 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 1 | 12 | T_Neumaticos | Posicion_3 | Monitoreo/Predictivo | se regulariza nivel de aceite transmisión, se eliminan fugas de linea de retorno v/v control implemento, se rellena 140 lts. hidraulico (j.ramirez - b.cortes) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Patricio Cerda | Noche
T_12 | 90537 | 2022-06-05 | 10:30:00 | 10:40:00 | 0.17 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Stand-By | huerta, chequeo oportunidad stand-by antena, chequeo de remanentes, cortes en gomas, chequeo visual de componentes, retiro de piedras, pos 03 cbl ext 32mmp/200mml, caluga nro.8(n.contreras - j.araya) | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia
T_12 | 90555 | 2022-06-06 | 11:04:00 | 11:42:00 | 0.63 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_5 | Monitoreo/Predictivo | huerta, neumatico pos.5 bajo psi, chequeo de remanentes, cortes en gomas, chequeo visual de componentes, pos.5 relleno con nitrogeno (n.contreras - j.araya) | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia
T_12 | 90583 | 2022-06-07 | 23:55:00 | 00:04:00 | 0.15 | 2 | 0.3 | T_Motor | TK Combustible | Falla | ot-431620 se realiza chequeo fuga tk combustible, encontrando fuga por v/v de llenado (l.briones-j.olivares) | 431620 |  | Operativo | programar cambio v/v. | Hernán Veliz | Noche
T_12 | 90622 | 2022-06-09 | 21:38:00 | 21:48:00 | 0.17 | 2 | 0.34 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | ot-432177 se realiza servicio relleno 55 lts. aceite hidráulico y relleno tk grasa, se chequean niveles ok (r.gatica-j.saldivar) | 432177 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_12 | 90653 | 2022-06-10 | 03:40:00 | 04:20:00 | 0.67 | 2 | 1.34 | T_Neumaticos | Inspección | Falla | se realiza servicio atención equipo para reposicionar tapa de ciclónico suelta y radio musical (r.gatica-j.saldivar) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_12 | 90668 | 2022-06-11 | 00:38:00 | 02:11:00 | 1.55 | 1 | 1.55 | T_Motor | After Cooler | Falla | temperatura y error en sensor de after cooler, se chequea arnes y sensor de temperatura de after cooler, se encuentra con falla sensor de temperatura de after cooler, se realiza cambio de sensor de temperatura after cooler, se realiza prueba en operación, se rellenan 50 lts. de refrigerante (a.cuello - e.ulloa) | 432258 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Noche
T_12 | 90668 | 2022-06-11 | 04:52:00 | 07:00:00 | 2.13 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_2000 | Programada | equipo sube a taller para mantención programada de 2.000 hrs, personal de huerta, realiza lavado | 430754 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Patricio Cerda | Noche
T_12 | 90659 | 2022-06-11 | 09:52:00 | 10:22:00 | 0.5 | 2 | 1 | T_Frenos | T_Electrico | Falla | ot-432666-se asiste a llamado de operador por alarma freno carrera alto-se realiza limpieza y conexion de conector entregando ok ( f.ogalde-c.carrizo ) | 432666 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Dia
T_12 | 90668 | 2022-06-11 | 20:05:00 | 20:47:00 | 0.7 | 1 | 0.7 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | servicio, chequeo de niveles, relleno aceite hidraulico 60lts. relleno aceite transmisión 30 lts.(a.cuello - e.ulloa) | 432263 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Noche
T_13 | 94239 | 2022-06-07 | 20:17:00 | 21:12:00 | 0.92 | 2 | 1.84 | T_Motor | Radiador | Falla | ot-431621 chequeo alarma temperatura refrigerante, se chequean niveles ok, se chequea sensor de temperatura ok, se limpia conectores ok (l.briones-j.olivares) | 431621 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_13 | 94254 | 2022-06-08 | 02:32:00 | 04:52:00 | 2.33 | 2 | 4.66 | T_Motor | Mangueras y Ductos | Falla | ot-431927 operador informa fuga de refrigerante, se chequea equipo encontrando fuga por manguera de after cooler, se retira manguera y se repone por una nueva, se realiza relleno 230 lts. de refrigerante y tk grasa ok (j.saldivar-r.gatica) | 431927 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_13 | 94258 | 2022-06-09 | 09:14:00 | 09:43:00 | 0.48 | 2 | 0.96 | T_Mantencion | T_Predictivo | Programada | ot-431889 se asiste a equipo y se cambian los filtros primarios de aire y los secundarios de aire ( f.ogalde-c.carrizo ) | 431889 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Dia
T_13 | 94280 | 2022-06-10 | 08:00:00 | 10:12:00 | 2.2 | 2 | 4.4 | T_Electrico | Control | Falla | ot-432186 alarma temperatura refrigerante- se chequea equipo encontrando alarma de sensor temperatura refrigerante fmi3 - se verifica voltaje en arnes y se encuentra cable señal(c) con bajo voltaje 4,4 volts-se repara arnes y se cambia conector-se realizan pruebas quedando operativo ( f.ogalde-c.carrizo ) | 432186 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Dia
T_13 | 94312 | 2022-06-11 | 23:02:00 | 23:11:00 | 0.15 | 1 | 0.15 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | servicio, chequeo de niveles, relleno aceite motor 15 lts, relleno aceite hidraulico 75 lts. (a.cuello - e.ulloa) | 432266 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Noche
T_14 | 92653 | 2022-06-05 | 08:44:00 | 08:58:00 | 0.23 | 1 | 0.23 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | servicio, se chequean niveles, se rellena aceite hidraulico 100 lts., se rellena aceite transmisión 20 lts, se rellena aceite dirección 10 lts, se carga tk de grasa (a.cuello - r.cortes) | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia
T_14 | 92691 | 2022-06-06 | 04:00:00 | 04:15:00 | 0.25 | 2 | 0.5 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | se realiza relleno de de aceite hidráulico 38 lts. y deposito de grasas. m.cuello-r.urrutia. | 0 |  | Operativo |  | Manuel González | Noche
T_14 | 92677 | 2022-06-06 | 12:21:00 | 12:39:00 | 0.3 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_1 | Monitoreo/Predictivo | huerta, neumatico pos.4 bajo psi, pos. 5 bajo psi, chequeo de remanentes, cortes en gomas, chequeo visual de componentes, pos.4 y 5 relleno con nitrogeno (n.contreras - j.araya) | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia
T_14 | 92691 | 2022-06-07 | 08:00:00 | 09:02:00 | 1.03 | 1 | 1.03 | T_Motor | Arranque Neumatico | Falla | servicio, se chequean niveles, se rellena sistema de aire, se rellena aceite hidraulico 40 lts, se rellena aceite transmisión 6 lts, se rellena aceite dirección 23 lts.(a.cuello - r.cortes) | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia
T_14 | 92702 | 2022-06-09 | 08:40:00 | 09:05:00 | 0.42 | 2 | 0.84 | T_Motor | Arranque Neumatico | Falla | ot-431888 sin aire para la partida-se da partida a equipo con apoyo camion lubricador-se rellenan 50 litros aceite motor-30 litros aceite hidraulico y 16 litros refrigerante ( f.ogalde-c.carrizo ) | 431888 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Dia
T_14 | 92749 | 2022-06-11 | 09:37:00 | 10:10:00 | 0.55 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | huerta neumático realiza chequeo de cortes- presiones-remanentes-temperaturas – posición 3 desgarro en b/r h37 cinturón cortado- y desgarro en b/r h19 cinturón cortados - (g.cerda-r.echeverria ) | 0 |  | Operativo | mantener en observación posición 3 | Robinson Veliz | Dia
T_14 | 92756 | 2022-06-11 | 23:20:00 | 23:30:00 | 0.17 | 1 | 0.17 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | servicio, chequeo de niveles, relleno aceite hidraulico 80 lts. (a.cuello - e. ulloa) | 432265 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Noche
T_15 | 80970 | 2022-06-05 | 02:40:00 | 02:55:00 | 0.25 | 2 | 0.5 | T_Aire_Comprimido | TK Aire | Falla | equipo sin partida motor diésel. se realiza carga sistema neumático dando partida a motor diésel. equipo operativo. m.cuello-c.honores. | 0 |  | Operativo |  | Manuel González | Noche
T_15 | 80868 | 2022-06-05 | 07:00:00 | 11:40:00 | 4.67 | 3 | 14.01 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | instalación de protecciones laterales de motor diesel, se realiza ruteo de mangueras y arnes electrico, se instalan protecciones laterales (antirruidos) lado izquierdo de motor diesel, se retiran soportes de tolva, chequeo de niveles, personal huerta realiza limpieza de cabina (c.bugueño - j.ramirez - s.vergara - r.nuñez). huerta, se realiza limpieza de cabina equipo (m.gamboa - c.cuello) | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia
T_15 | 80970 | 2022-06-06 | 07:00:00 | 08:28:00 | 1.47 | 1 | 1.47 | T_Motor | Arranque Neumatico | Falla | equipo sin partida motor diesel, se realizó servicio para partida motor diesel, chequeo de niveles (a.cuello - r.cortes) | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia
T_15 | 80915 | 2022-06-07 | 08:15:00 | 08:32:00 | 0.28 | 1 | 0.28 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | servicio, se chequean niveles, se rellena aire al sistema, se rellena aceite hidraulico 37 lts (a.cuello - r.cortes) | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia
T_15 | 80918 | 2022-06-07 | 19:10:00 | 21:53:00 | 2.72 | 2 | 5.44 | T_Motor | Arranque Neumatico | Falla | ot-431622 equipo sin aire para la partida, se asiste con camión lubricador para relleno tk, se da partida ok, se rellena 10 lts. aceite hidráulico y 10 lts. refrigerante, se chequean demás niveles ok (l.briones-j.olivares) | 431622 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_15 | 80920 | 2022-06-08 | 21:55:00 | 22:10:00 | 0.25 | 2 | 0.5 | T_Motor | Arranque Neumatico | Stand-By | ot-431887 equipo sin aire para la partida, se asiste con camión lubricador para relleno tk aire, se da partida ok, se rellena 25 lts. aceite hidráulico (l.leiva-l.briones) | 431887 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_15 | 80923 | 2022-06-09 | 13:08:00 | 13:40:00 | 0.53 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | chequeo de neumatico por llamado de operador-chequeo presiones-cortes-remanentes-temperaturas-fuga aceite posicion 2 y 4-suspension de hombro en banda rodado en hombro 16 al 20 en posicion 4 ( g.cerda-r.echeverria ) | 0 |  | Operativo | mantener en observacion posicion 4 por suspensiones en banda de rodado | Robinson Veliz | Dia
T_15 | 80923 | 2022-06-09 | 16:50:00 | 19:00:00 | 2.17 | 0 | 0 | T_Motor | Electrico de Control | Falla | ot-432170 operador informa que equipo no parte | 432170 |  | En Reparacion/Mantencion | evaluar condicion | Robinson Veliz | Dia
T_15 | 82923 | 2022-06-09 | 19:00:00 | 05:14:00 | 10.23 | 2 | 20.46 | T_Motor | Electrico de Control | Falla | ot-432170 equipo sin partida, se chequea equipo encontrando sin electricidad, se realiza chequeo a baterías encontrándose en buen estado, chequeo corta corriente ok, chequeo arnés corta corriente hacia cabina encontrándose cortado, se realiza reparación, se prueba equipo quedando ok (r.gatica-j.saldivar) | 432170 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_15 | 80928 | 2022-06-10 | 10:12:00 | 15:00:00 | 4.8 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_4 | Monitoreo/Predictivo | ot-432218 cambio de neumatico posicion 4 por desprendimiento de goma b/r.- ingreso equipo a losa de neumatico-colocacion de conos- bloqueo- se sube equipo con gata se instala soporte-se instala sistema de sujecion y se retiran tuercas y pernos de posiciones 3 y 4-se limpian pernos y tuercas con desengrasante-se instalan posiciones 3 y 4 con llave de impacto- luego se les da torque controlado a 905 lb/pies-se verifica con torque manual-se realiza marca de torque-se chequea equipo-se regulan presiones-se baja equipo- se desbloquea y entrega operativo (g.cerda-c.olivares-r.echeverria ) | 432218 |  | Operativo | reaprete posicion 3 luego de 12 horas de trabajo- verificacion torque luego de 2 vueltas cargado | Robinson Veliz | Dia
T_15 | 80929 | 2022-06-10 | 17:28:00 | 17:41:00 | 0.22 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_3 | Programada | se realiza chequeo de dos vueltas cargado- se verifica torque de posicion 3 con torque manual en sector 10 k (g.cerda-r.echeverria ) | 0 |  | Operativo | despues de 12 horas de trabajo chequear neumaticos posiciones 3 y 4 | Robinson Veliz | Dia
T_15 | 80943 | 2022-06-11 | 08:14:00 | 09:41:00 | 1.45 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_3 | Programada | se sube a equipo a taller para reaprete despues de 12 horas de trabajo- se da torque controlado a 905 lb/pie- se verifica con torque manual- se baja equipo y se entrega operativo(g.cerda-r.echeverria ) | 0 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Dia
T_16 | 80613 | 2022-06-05 | 13:15:00 | 19:00:00 | 5.75 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_4000 | Programada | equipo sube a taller, para mantención programada de 4000 hrs, ot.429155 personal de huerta realiza lavado completo del equipo, desengrasa suspensión y terminales de dirección (m.gamboa - c.cuello) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Patricio Cerda | Dia
T_16 | 80613 | 2022-06-05 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 6 | 72 | T_Mantencion | PM_4000 | Programada | ot: 429331. se realiza toma de muestra según pauta. ot: 429154. pm-4000 horas. se drena aceite motor, dirección, hidráulico, transmisión y masas. se realiza cambio de todos los filtros según pauta. se rellena aceite motor diésel 291 lts. n.sanchez-e.rojas-r.urrutia-p.tapia. ot: 403978/410241. se realiza cambio de pernos soporte de filtros salida convertidor. m.barraza-j.araya. | 429331/429154 | 403978/410241 | En Reparacion/Mantencion | rellenar masas, transmisión, hidráulico y dirección. drenar aceite diferencial y mandos finales. continuar con puntos pm más backlogs. | Manuel González | Noche
T_16 | 80613 | 2022-06-06 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Mantencion | PM_4000 | Programada | ot: 429154. pm-4000 horas. se realiza relleno de masas 44 lts, transmisión 219 lts, hidráulico y dirección. se drena aceite a tren trasero. se cambio filtro secador de aire. se continua con puntos pendiente de pm. se rellena aceita a tren trasero 410 lts. (no se continua con relleno por falta de stock en camión lubricador y corte de luz en taller). c.bugueño-s.vergara. ot: 429331. se realiza actividad pendiente: inspección de rejilla magnética trasmisión. inspección de tapones magnéticos de tren trasero más registro fotográfico. c.bugueño-s.vergara. ot: 429849. se realiza cambio de cable de seguridad de tolva. c.bugueño-s.vergara. ot: 426851. se realiza cambio de mangueras y sellos de válvula de control. c.cortes. ot: 426852. se realiza chequeo de rejilla magnética con registro fotográfico. no se observa particulado en filtros magnéticos. ot: 428413. se realiza cambio de sellos (x3) a conjunto de válvula de control de flujo de diferencial. c.bugueño-s.vergara. 3 ducks, pm 4000 hrs. a/c y calefacción, se realizó: cambio de correa de compresor, cambio de acoples rápidos del dryer, cambio de filtro secador (dryer), cambio de presostato, cambio de timer, cambio de filtros de cabina, chequeo de presiones y de compresor (c.alfaro). cabina, se realiza cambio de difusores, fundas, asientos limpios cojín fresco, sellos puertas, ajuste y limpieza de chapas, ajuste de pivote de puertas, chequeo de asiento y suspensión, chequeo de espejos panorámicos, cortina, radio musical más presurizado y sellado de cabina (e.pizarro – j.olivarez) | 429154/429331 | 429849/426851/426852/428413 | En Reparacion/Mantencion | continuar con relleno de aceite a diferencial y mandos finales. chequeo de nivel equipo corriendo. medir bomba de transmisión. | Patricio Cerda | Dia
T_16 | 80613 | 2022-06-06 | 19:00:00 | 06:10:00 | 11.17 | 3 | 33.51 | T_Mantencion | PM_4000 | Programada | ot: 429154. pm-4000 horas. se realiza relleno de aceite diferencial 289 lts. se realiza puesta en marcha. se realiza toma de presión de bomba de transmisión en baja en vacío 420 psi. alta en vacío 460 psi. se cambia ampolleta alógena en foco frontal superior. se rellena aceite transmisión con 20 lts. equipo ingresa a taller de g&g trabajo estructural. n.sanchez-e.rojas-p.tapia. ot: 419359. se procede a reparar tolva por impacto en lado derecho. a.ochoa-c.araya. personal de huerta realiza limpieza de cabina. | 429154 | 419359 | Operativo |  | Manuel González | Noche
T_16 | 83639 | 2022-06-07 | 10:49:00 | 14:20:00 | 3.52 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_1 | Programada | cambio neumaticos pos.1 y 2, se ingresa equipo a losa de neumaticos con señalero, se instalan cuñas, bloqueo, soportes, gatas, elementos sujeción, se retiran neumaticos pos. 1 y 2 con apoyo manipulador, limpieza de pernos, tuercas, golillas con desengrasantes, se instala neumatico pos.1, mas torque controlado de 905 lbs, se instala neumatico pos.2 mas torque controlado de 905 lbs, neumatico pos.1 relleno con nitrogeno de 40 psi, hasta 110 psi en frio, neumatico pos.2, relleno con nitrogeno de 40 psi, hasta 110 psi en frio, retiro de soportes, gata, bloqueo personal, se entrega equipo operativo a mant.mina (c.muñoz - j.araya - n.contreras) | 431588 |  | Operativo | verificación de torque luego de 02 vueltas cargado, y luego de 12 hrs. de trabajo reapriete en talleres | Patricio Cerda | Dia
T_16 | 83639 | 2022-06-07 | 17:15:00 | 17:25:00 | 0.17 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Programada | verificación de torque manual, chequeo de torque manual pos.01-02, luego de 2 vueltas cargado (n.contreras - j.araya) | 0 |  | Operativo | reapriete en talleres luego de 12 hrs de trabajo | Patricio Cerda | Dia
T_16 | 83639 | 2022-06-08 | 06:26:00 | 07:00:00 | 0.57 | 0 | 0 | T_Motor | Arranque Neumatico | Falla | equipo fuera de servicio, sin arranque neumático. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | evaluar condición. | Hernán Veliz | Noche
T_16 | 80652 | 2022-06-09 | 07:00:00 | 08:30:00 | 1.5 | 2 | 3 | T_Motor | Arranque Neumatico | Falla | ot-431931 se asiste a equipo y se resetea siwtch de freno carrera alto ok ( f.ogalde-c.carrizo ) | 431931 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Dia
T_16 | 80652 | 2022-06-09 | 19:30:00 | 20:45:00 | 1.25 | 2 | 2.5 | T_Transmision | Eléctrico de Control | Falla | ot-432175 operador informa problemas con las marchas, se chequea equipo, se realiza limpieza de conectores eléctricos de transmisión, se prueba equipo sin presentar problemas (r.gatica-j.saldivar) | 432175 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_16 | 80693 | 2022-06-10 | 07:40:00 | 09:35:00 | 1.92 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Programada | se sube equipo a taller para reaprete posiciones 1 y 2- se da torque controlado a 905 lb/pie a ambas posiciones- se verifica con torque manual- regulacion de presiones-se baja equipo- desbloqueo y entrega equipo ( g.cerda-c.olivares-r.echeverria ) | 0 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Dia
T_16 | 80719 | 2022-06-11 | 22:08:00 | 22:28:00 | 0.33 | 1 | 0.33 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | servicio, chequeo de niveles, relleno aceite hidraulico 70 lts. (a.cuello - e.ulloa) | 432262 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Noche
T_17 | 81541 | 2022-06-05 | 07:00:00 | 08:25:00 | 1.42 | 1 | 1.42 | T_Motor | Arranque Neumatico | Falla | equipo sin aire motor de partida, se recarga aire para motor de partida, se chequean niveles, se rellena aceite hidraulico 50 lts, se rellena refrigerante 10 lts. (a.cuello - r.cortes) | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia
T_17 | 81664 | 2022-06-11 | 10:16:00 | 11:11:00 | 0.92 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | huerta neumático realiza chequeo de cortes- presiones-remanentes-temperaturas – regulación de psi- posición 4 de 110 a 128 psi- posición 5 de 70 a 128 psi- (g.cerda-r.echeverria ) | 0 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Dia
T_17 | 81673 | 2022-06-11 | 22:06:00 | 22:17:00 | 0.18 | 1 | 0.18 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | servicio, chequeo de niveles, relleno aceite hidraulico 65 lts. (a.cuello - e.ulloa) | 432261 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Noche
T_18 | 43079 | 2022-06-06 | 15:32:00 | 17:26:00 | 1.9 | 1 | 1.9 | T_Frenos | T_Carga de aire | Falla | baja presión de aire freno, se chequea equipo encontrando fisurado conector manguera de aire de gobernador de aire, se cambia gobernador de aire y se cambian conectores y mangueras nuevos, queda ok (a.cuello - r.cortes) | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia
T_18 | 43113 | 2022-06-07 | 10:29:00 | 10:44:00 | 0.25 | 1 | 0.25 | T_Suspensiones | Traseras | Falla | evaluación suspensión derecha trasera, se evalua suspensión trasera derecha encontrandose suspensión con fuga, se chequea presión marcando 195 psi en vims, se chequean niveles, se rellena aceite hidraulico 55 lts. (a.cuello - r.cortes) | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia
T_18 | 43171 | 2022-06-09 | 00:29:00 | 03:43:00 | 3.23 | 2 | 6.46 | T_Frenos | Mangueras | Falla | ot-432181 operador informa fuga hidráulica, se chequea equipo encontrando manguera enfriamiento freno inferior izquierdo en mal estado, se retira manguera, se fabrica en emsesa y se repone, se realiza relleno de 16 lts. aceite hidráulico, se prueba equipo ok (r.gatica-j.saldivar) | 432181 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_18 | 43155 | 2022-06-09 | 11:03:00 | 11:40:00 | 0.62 | 0 | 0 | T_Mantencion | T_Predictivo | Programada | personal de hidro mfd realiza medicion de diseño para escalera mekano para acceso a operador ( personal hidromfc ) | 0 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Dia
T_18 | 43203 | 2022-06-11 | 13:55:00 | 14:10:00 | 0.25 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Stand-By | huerta neumático realiza chequeo de cortes- presiones-remanentes-temperaturas (g.cerda-r.echeverria ) | 0 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Dia