## Sheet1
Equipos | Horómetro | Fecha_Actual | Hora_de_Detención | Hora_de_Entrega | Tiempo_FS | Nro_Personas | Horas_Persona | Sistema | Sub_Sistemas | Tipo_de_Detención | Trabajo_Ejecutado | Nº_OT | Nº_Backlog | Status_Final | Trabajos_Pendientes | Jefe_de_Turno | Turnos
T_09 | 91558 | 2022-06-14 | 13:50:00 | 14:00:00 | 0.17 | 2 | 0.34 | T_Neumaticos | Inspección | Stand-By | personal de huerta realiza chequeo de neumáticos, presiones, remanentes y estado de cortes. g.cerda-r.echeverria. | 0 |  | Operativo |  | Manuel González | Dia
T_09 | 91562 | 2022-06-14 | 19:59:00 | 00:24:00 | 4.42 | 1 | 4.42 | T_Transmision | TK Transmisión | Falla | fuga aceite transmisión, se chequeó equipo encontrando fisurada cañería del filtro carga transmisión, personal de gyg repara fisura, se cambia sello cañería, chequeo de niveles, relleno transmisión 115 lts, relleno aceite hidraulico 45 lts. (a.cuello - r.cortes) | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Noche
T_09 | 91583 | 2022-06-15 | 01:04:00 | 04:32:00 | 3.47 | 2 | 6.94 | T_Hidraulico | Eléctrico de Control | Falla | ot-432664- operadora informa fuga hidraulica-se chequea encontrando sensor temperatura transmision cortado ( n/p- 100-3055) se cambia ok ( a.alvarez-r.nuñez ) | 0 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Noche
T_09 | 91588 | 2022-06-16 | 09:23:00 | 10:14:00 | 0.85 | 2 | 1.7 | T_Frenos | Parqueo | Falla | ot-432697 equipo fuera de servicio por freno carrera alto, se asiste equipo encontrando interruptor de rotocámara derecha contaminado, se realiza limpieza, se reinicia equipo quedando ok (j.saldivar-j.olivares) | 432697 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_09 | 91619 | 2022-06-17 | 21:35:00 | 05:30:00 | 7.92 | 2 | 15.84 | T_Transmision | Cañeria | Falla | ot-432846-fuga aceite excesiva transmision- se deriba equipo a taller-se realiza desarme y desmontaje de cañeria de filtro carga transmision-se desmonta lineas hidraulica filtro carga transmision- se instala cañeria con sellos nuevos-se cambia sellos a manguera asociada al desarme- se rellena aceite transmision 30 litros ( j.aguilera-r.olivares ) | 0 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Noche
T_09 | 91626 | 2022-06-18 | 12:34:00 | 13:01:00 | 0.45 | 2 | 0.9 | T_Frenos | Parqueo | Falla | ot- 432861 equipo fuera de servicio por freno carrera alto, se asiste equipo encontrando activado freno carrera alto, se resetea sistema quedando ok (l.leiva-l.briones) | 432861 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_11 | 94516 | 2022-06-12 | 07:00:00 | 12:10:00 | 5.17 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_3 | Monitoreo/Predictivo | ot: 432269. cambio de neumático posición 3, por corte pasado. se realiza verificación de energía cero, bloqueo de equipo. se sube equipo, instalación de soportes y sistema de sujeción. retiro de pernos y tuercas. se retira sistema de sujeción y se retiran neumáticos posiciones 3 y 4. se realiza limpieza de pernos, tuercas y golillas con desengrasante, aplicación de grasa castrol. se instalan neumáticos posiciones 3 y 4, con llave de impacto. se da torque de forma controlada a 905 libras pie. se verifica con torque manual y se realiza marca de torque. se chequea neumáticos y regularizando de presiones. se baja equipo y desbloqueo. equipo operativo. g.cerda-c.olivares-r.echeverria. | 432269 |  | Operativo | realizar verificación de torque después de 2 vueltas cargado. realizar reapriete de neumáticos después de 12 horas de trabajo. | Manuel González | Dia
T_11 | 94518 | 2022-06-12 | 15:15:00 | 15:30:00 | 0.25 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_3 | Monitoreo/Predictivo | personal de huerta realiza verificación de torque a neumático posición 3 a 910 libras pie. g.cerda-r.echeverria. | 0 |  | Operativo | realizar reapriete de neumático posición 3, luego de 12 horas de trabajo. | Manuel González | Dia
T_11 | 94534 | 2022-06-13 | 08:49:00 | 10:36:00 | 1.78 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_3 | Monitoreo/Predictivo | huerta, se realiza repriete pos. 3 y chequeo visual pos. 4, en losa de neumáticos, se ingresa equipo a losa, se instalan cuñas, bloqueos, verifica energía cero, se levanta equipo, se instala soporte, se realiza torque controlado 905 lbs/pie, se verifica con torque manual, se levanta equipo, se retira soporte, bloqueo, se entrega a coordinador de mantencion mina operativo (c.olivares – r.echeverria) | 0 |  | Operativo |  | Manuel González | Dia
T_11 | 94540 | 2022-06-13 | 22:15:00 | 22:18:00 | 0.05 | 1 | 0.05 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | servicio, chequeo de niveles, relleno aceite motor 20 lts, relleno aceite hidraulico 60 lts.(a.cuello - e.ulloa) | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Noche
T_11 | 94593 | 2022-06-16 | 09:25:00 | 09:34:00 | 0.15 | 2 | 0.3 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | ot-432682 operador informa bajo nivel aceite hidráulico, se rellena 60 lts., se chequean demás niveles ok (j.saldivar-j.olivares) | 432682 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_11 | 94596 | 2022-06-16 | 11:28:00 | 19:00:00 | 7.53 | 0 | 0 | T_Hidraulico | Cildros de Levante | Falla | ot-432762 equipo fuera de servicio por presentar problemas con levante tolva, personal mción.mina no realiza trabajos en turno día. | 432762 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Hernán Veliz | Dia
T_11 | 94596 | 2022-06-16 | 19:00:00 | 00:50:00 | 5.83 | 2 | 11.66 | T_Hidraulico | Cildros de Levante | Falla | ot-432762- equipo detenido por problema levante-se chequea presiones de bomba ambas 2600 psi- se chequea tiempo levante 19 segundo y bajada 16 segundos-se rellenan 20 litros aceite hidraulico implementos ok ( a.alvarez-r.nuñez ) | 432762 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Noche
T_11 | 94610 | 2022-06-17 | 20:10:00 | 21:00:00 | 0.83 | 2 | 1.66 | T_Suspensiones | Traseras | Falla | ot-432845- se chequean suspensiones ambas con 9,5"-se chequea presion izquierda 360 psi- se chequea equipo cargado- entregando equipo operativo ( a.alvarez-r.nuñez ) | 0 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Noche
T_11 | 94618 | 2022-06-18 | 08:39:00 | 08:56:00 | 0.28 | 2 | 0.56 | T_Suspensiones | Traseras | Falla | ot-432857 se chequea equipo encontrando suspensión lado izq. con falla, se entrega a operaciones reprogramándose trabajo (l.leiva-l.briones) | 432857 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_12 | 90668 | 2022-06-12 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Mantencion | PM_2000 | Programada | personal de huerta realiza termino de lavado ot: 396754. ot: 430753. pm-2000 horas. se realiza cambio de kit secador de aire. se ejecuta cambio de filtro tk de dirección y sistema de dirección. se realiza chequeo de acumuladores. se cambian filtros de transmisión y lubricación. se realiza cambio de filtros de sistema convertidor. se ejecuta cambio de filtro respiradero de masa delanteras y tk hidráulico. se realiza relleno de masas 42 lts. v.leon-p.tapia-e.campillay-c.calderón. ot: 430768. se realiza toma de muestra según pauta. registro fotográfico de tapones magnéticos. inspección de rejillas magnéticas de transmisor y sistema hidráulico. se ejecuta diálisis de mandos finales y diferencial. v.leon-p.tapia-c.calderon-e.campillay. ot: 423195. cambio de transmisión. se desconectan cardan principal y retiro de periféricos. se cambia transmisión y se torquean pernos según procedimiento 350 libras pie. v.leon-c.calderon-e.campillay-p.tapia. personal de huerta realiza chequeo de neumáticos, presiones, temperaturas y estado de los cortes. c.olivares. | 430753/430768 | 423195 | En Reparacion/Mantencion | relleno de aceite dirección y transmisión. termino de puntos pendiente pm y predictivo. instalación de periféricos de transmisión y cambio de mangueras. retiro de pto para trabajos estructurales. lavar sector bajo equipo. | Manuel González | Dia
T_12 | 90668 | 2022-06-12 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Mantencion | PM_2000 | Programada | reparación estructural (fisura en chasis), por requerimiento de personal de gyg se retira conjunto de pto y bombas, se desconectan lineas hidraulicas, se drena tk de transmisión e hidraulico, se retira protección y cardan pto, se realiza orden y aseo a sector, nota: en chequeo de equipo, se observan 2 fisura en sector soporte del pasador barra de tiro (se informa a personal de gyg). cambio de transmisión, se realiza cambio de mangueras de transmisión (x4), se cambian perifericos de transmisión retira a transmisión instalada, se instala crucetas de cardan pernos nuevos, se realiza torque a pernos (400 lbs) segun procedimiento (c.bugueño - h.perez) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | evaluar mangueras en mal estado, para realizar cambio de ellas. continuar con cambio de arnes, enfriador y bomba de transmisión, cambiar empaquetadura de tk transmisión, instalación de protección cardan, continuar con trabajos asociados a cambio de transmisión | Patricio Cerda | Noche
T_12 | 90668 | 2022-06-13 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 1 | 12 | T_Mantencion | PM_2000 | Programada | cambio transmisión, se realiza limpieza de tk de transmisión, se cambia bomba de transmisión con sello montaje nuevo y se instala conjunto pto en equipo, se cambia enfriador, se monta en equipo y se instalan mangueras hidráulicas (c.calderon – a.campos – p.tapia). gyg ot 430754 inspección estructural del equipo, inspección estructural chasis y vigas inferiores tolva. ot 430535 fisura en viga chasis zona soporte de pto, se repara fisura en viga chasis zona soporte de pto, se reparan dos fisuras en soporte de pin central, zona cardan. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | instalar tubo de refrigerante y mangueras, continuar con mangueras bomba pto, instalar toma fuerza pto. | Manuel González | Dia
T_12 | 90668 | 2022-06-13 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Mantencion | PM_2000 | Programada | cambio de transmisión, se realiza ruteo de arnes de transmisión, se realiza cambio de sensor salida transmisión (se cambia conector en arnes), se instala ducto de refrigeración en enfriador de transmisión, se conectan lineas hidraulicas, se rellena refrigerante 378 lts, se instala cardan pto, bomba y enfriador se trasladan a sector de componentes a reparación. reparación estructural fisura en chasis, se realiza instalación de mangueras (con sellos nuevos) en sistema hidraulico (levante) mangueras de bomba y dirección y transmisión, se instala manguera de enfriamiento freno lado izquierdo, se instala tuberia de succión bomba dirección (con sellos nuevos) (c.bugueño - s.vergara - s.araya - h.perez) | 423195 |  | En Reparacion/Mantencion | rellenar aceite de transmisión, hidraulico y dirección, continuar con puntos pendientes de pm 2000 hrs, rellenar lista de chequeo de remoción e instalacion | Patricio Cerda | Noche
T_12 | 90668 | 2022-06-14 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Mantencion | PM_2000 | Programada | se cambia transmision a soporte de traslado y se envia a losa de lavado, se rellena aceite de direccion 140lts, se rellena aceite de transmision 115 lts, se rellena aceite hidraulico 230 lts, se realiza remove e install, encontrando todas las presiones dentro de lo especificado, se prueba equipo en patio, arrojando fugas por las siguientes mangueras 8w-3793 x01 y 8w-3703 (c.calderon - a.campos) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | cambiar mangueras antes señaladas, terminar puntos de remove e install, cambiar filtros de la transmisión (en meson x2) | Manuel González | Dia
T_12 | 90668 | 2022-06-14 | 19:00:00 | 23:33:00 | 4.55 | 3 | 13.65 | T_Mantencion | PM_2000 | Programada | fuga de aceite hidraulico, se realiza cambio de mangueras por fuga n°p 8w-3793 y 8w-3703, se cambian filtros de carga de transmisión, se rellena aceite hidraulico 30 lts, refrigerante 16 lts, dirección 20 lts, transmisión 10 lts, se realizan pruebas dinamicas arrojando fuga por manguera desde filtro de carga convertidor hacia bomba, personal de emsesa fabrica manguera y se instala, se terminan puntos pendientes de remove e install (s.araya - c.bugueño - s.vergara) | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Noche
T_12 | 90688 | 2022-06-15 | 16:20:00 | 17:15:00 | 0.92 | 2 | 1.84 | T_Transmision | Transmision | Programada | ot: 432518. ri por cambio de transmisión. se realiza toma de muestra, cambio de filtros ubicación y carga de transmisión. se cambia foco xenón delantero izquierdo. m.barraza-m.cuello. | 432518 |  | Operativo |  | Manuel González | Dia
T_12 | 90688 | 2022-06-15 | 18:20:00 | 19:00:00 | 0.67 | 0 | 0 | T_Direccion | V/V Control | Falla | equipo fuera de servicio por alarma nivel 3 de baja presión de sistema dirección. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | evaluar falla. | Manuel González | Dia
T_12 | 90688 | 2022-06-15 | 19:00:00 | 01:06:00 | 6.1 | 2 | 12.2 | T_Direccion | V/V Control | Falla | ot-432659- equipo presenta alarma de presion baja direccion baja- se sube equipo a taller-se toman presiones de sistema direccion llegando en alta 2500 psi y en baja 100 psi-se cambia v/v compensadora bomba subiendo presion baja a 300 psi-se cambia switch de presion baja-se elimina alarma quedando ok en vims-se chequea alarma inyector 9 de motor diesel-se repara conector externo a culatin ok- se repara pin de conector harness de sensor temperatura convertidor-se chequea voltaje 8v. y señal marcando temperatura en vims ok ( a.alvarez- r.nuñez ) | 432659 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Dia
T_12 | 90725 | 2022-06-17 | 03:14:00 | 03:28:00 | 0.23 | 1 | 0.23 | T_Transmision | Transmision | Falla | se asiste a equipo por llamado de operadora que no le pasan las marchas- equipo se resetea cortando corta corriente- se chequea en terreno entregando equipo ok ( r.veliz ) | 0 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Noche
T_12 | 90723 | 2022-06-17 | 17:50:00 | 19:00:00 | 1.17 | 0 | 0 | T_Transmision | Transmision | Falla | equipo fuera de servicio, operador informa que 1ra. marcha queda pegada (parqueo antena). | 432843 |  | En Reparacion/Mantencion | evaluar condición. | Hernán Veliz | Dia
T_12 | 90723 | 2022-06-17 | 19:00:00 | 21:25:00 | 2.42 | 2 | 4.84 | T_Transmision | Transmision | Falla | ot-432843-operador informa que equipo no pasa las marchas - se revisa arnés ,se limpia conector eléctrico de la transmisión se chequea filtros magnéticos de la transmisión encontrándose buenos se realizan pruebas dinámicas con el equipo pasando todas las marchas (j.aguilera-r.olivares ) | 432843 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Noche
T_13 | 94312 | 2022-06-13 | 12:54:00 | 13:19:00 | 0.42 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Monitoreo/Predictivo | huerta, chequeo predictivo, chequeo de cortes, presiones, temperaturas, remanentes, fuga aceite pos. 1, desprendimiento de goma pos. 3 h7.(g.cerda - r.echeverria) | 0 |  | Operativo |  | Manuel González | Dia
T_13 | 94377 | 2022-06-14 | 17:20:00 | 17:35:00 | 0.25 | 2 | 0.5 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | se realiza relleno de aceite hidráulico implemento 50 lts. más deposito de grasa. p.tapia-m.cuello. personal de huerta regulariza presión de neumático posición 3, de 122 psi a 130 psi. equipo operativo. g.cerda-r.echeverria. | 0 |  | Operativo |  | Manuel González | Dia
T_13 | 94398 | 2022-06-15 | 12:20:00 | 12:30:00 | 0.17 | 2 | 0.34 | T_Motor | TK Aceite | Monitoreo/Predictivo | ot: 432359. se toma muestra aceite de motor a solicitud de moncon. m.barraza-m.cuello. | 432359 |  | Operativo |  | Manuel González | Dia
T_13 | 94404 | 2022-06-15 | 23:23:00 | 23:40:00 | 0.28 | 2 | 0.56 | T_Motor | TK Aceite | Operacional | ot-432660 se asiste a equipo y se rellenan 50 litros aceite motor- 15 litros aceite hidraulico de implementso demas niveles ok ( f.ogalde-c.carrizo ) | 432660 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Noche
T_13 | 94422 | 2022-06-16 | 00:50:00 | 02:38:00 | 1.8 | 2 | 3.6 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Falla | ot-432820- equipo manchado sector motor con posible fuga- personal huerta realiza lavado motor diesel y rejilla radiador- se chequea equipo corriendo no presentando fuga visible-se rellena 20 litros aceite hidraulico implemento ( a.alvarez-r.nuñez ) | 432820 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Noche
T_13 | 94444 | 2022-06-17 | 06:11:00 | 07:00:00 | 0.82 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | equipo ingresa a lavado para pm de 500 horas | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar lavado equipo para pm | Robinson Veliz | Noche
T_13 | 94444 | 2022-06-18 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | ot-431486 personal huerta realiza lavado de equipo según pauta (h.zambra); ot-431600 pm-500 hrs., se realizan puntos según pauta mantención, se drena aceite de masa (realizar relleno), se rellena 65 lts. aceite hidráulico; ot-431487 se realiza predictivo según pauta, toma y rotulado muestras aceite, chequeo nivel diferencial encontrando excesivo nivel, se drena y normaliza ok (c.casanga-n.sánchez); ot-431488 personal csi realiza pm-500 hrs. según pauta inspección (m.munizaga-f.cortés); personal 3 patitos realiza chequeo general componentes cabina, se realiza reparación espejo panorámico l/der. y chequeo sistema aire acondicionado (c.alfaro-j.olivares-e.pizarro); ot-431489 personal g&g realiza inspección estructural a equipo según pauta (v.alarcón) | 431600 |  | En Reparacion/Mantencion | pm: cebar equipo, continuar con puntos pauta, realizar backlog asociados, chequeo niveles equipo corriendo, chequeo tapas diferencial - predictivo: evaluar posible traspaso de aceite hidráulico, relleno a masas, retirar diálisis. | Hernán Veliz | Dia
T_13 | 94444 | 2022-06-18 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | ot-431600- pm 500 horas- se realizan puntos pendientes de pauta 500 horas-se realiza cebado de linea combustible-se realizan backlogs ot-429518 se cambian sellos entrada y salida enfriamiento de la transmision ( 4 )-ot 431487- predictivo- se drena aceite diferencial y mandos finales y se evalua posible traspaso de aceite hidraulico el cual no se visualiza traspaso por los mandos finales m/o ( se realizaron pruebas )-se rellenan masas izquierda y derecha- se retiran dialisis-ot 429523 se realiza cambio de sello de linea filtro transmision- se instala soporte de espejo panoramico y espejo-se cambian pernos y se rutea cable- rellenos 44 litros hd60 - 10 litros hd10- 20 litros elc33% ( a.escobar-c.calderon-r.cortes ) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | rellenar diferencial y mandos finales al nivel correspondiente para seguir posible traspaso y mantenerlo en observacion-cambiar sellos bomba convertidor-realizar limpieza de cabina | Robinson Veliz | Noche
T_14 | 92799 | 2022-06-13 | 13:45:00 | 14:00:00 | 0.25 | 1 | 0.25 | T_Transmision | T_ Mandos Finales | Programada | predictivo, mandos finales, se realiza toma de muestra de ambos mandos finales y se toma fotografia a tapones magneticos, se rellenan 50 lts. aceite hidraulico (m.barraza - e.campillay) | 0 |  | Operativo |  | Manuel González | Dia
T_14 | 92818 | 2022-06-14 | 16:15:00 | 16:30:00 | 0.25 | 2 | 0.5 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | se rellena aceite hidráulico implemento 65 lts. y aceite transmisión 15 lts. equipo operativo. p.tapia-m.cuello. personal de huerta realiza chequeo de neumáticos, presiones, remanentes y estado de cortes. posición 3, desgarro de goma con cinturón expuesto. g.cerda-r.echeverria. | 0 |  | Operativo |  | Manuel González | Dia
T_14 | 92838 | 2022-06-15 | 14:40:00 | 15:15:00 | 0.58 | 1 | 0.58 | T_Aire_Comprimido | TK Aire | Falla | equipo sin partida motor diésel. se realiza carga de sistema neumático dando partida a motor diésel. v.leon. | 0 |  | Operativo |  | Manuel González | Dia
T_14 | 92854 | 2022-06-16 | 08:41:00 | 09:09:00 | 0.47 | 2 | 0.94 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | ot-432681 operador informa bajo nivel aceite hidráulico, se rellena 70 lts., 20 lts. aceite transmisión, 8 lts. aceite dirección y relleno tk grasa (j.saldivar-j.olivares) | 432681 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_14 | 92861 | 2022-06-16 | 19:00:00 | 20:27:00 | 1.45 | 2 | 2.9 | T_Motor | Arranque Neumatico | Falla | ot-432817 se asiste a equipo por encontrarse equipo sin aire para la partida- con apoyo camion lubricador se da partida a equipo- ademas se rellenan con 30 litros aceite hidraulico ( a.alvarez-r.nuñez ) | 432817 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Noche
T_14 | 92878 | 2022-06-17 | 14:23:00 | 14:50:00 | 0.45 | 2 | 0.9 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | ot- 432833 operador informa bajo nivel aceite hidráulico, se rellena 70 lts. (j.saldivar-j.olivares) | 432833 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_14 | 92900 | 2022-06-18 | 13:53:00 | 19:00:00 | 5.12 | 0 | 0 | T_Hidraulico | Mangueras | Falla | ot- 432862 operador informa fuga aceite hidráulico, equipo queda f/s en parqueo antena. | 432862 |  | En Reparacion/Mantencion | evaluar condición. | Hernán Veliz | Dia
T_14 | 92900 | 2022-06-18 | 19:00:00 | 02:50:00 | 7.83 | 2 | 15.66 | T_Hidraulico | Mangueras | Falla | ot-432862- fuga aceite hidraulico- se asiste a equipo por fuga de aceite hidraulico por manguera desde enfriador hacia v/v de control- se retira manguera hidraulica y se instala la nueva-se rellena 150 litros aceite hidraulico-50 litros de transmision ( i.bernal-edo.rojas ) | 0 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Noche
T_15 | 80975 | 2022-06-12 | 04:55:00 | 05:47:00 | 0.87 | 1 | 0.87 | T_Electrico | Alumbrado | Falla | focos frontales quemados, se realiza cambio de ampolleta foco frontal superior,reparación enchufe foco frontal inferior, chequeo de niveles (a.cuello - e.ulloa) | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Noche
T_15 | 80996 | 2022-06-13 | 20:06:00 | 22:01:00 | 1.92 | 1 | 1.92 | T_Motor | Filtros | Falla | baja potencia motor diesel, se chequea equipo por alarma saturación filtro de aire, alarma de protección de motor diesel encontrando saturados filtros de aire, se instalan filtros primarios y secundarios de aire nuevos, chequeo de niveles, relleno deposito de grasa (a.cuello - e.ulloa) | 432360 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Noche
T_15 | 81003 | 2022-06-14 | 07:00:00 | 08:20:00 | 1.33 | 2 | 2.66 | T_Aire_Comprimido | TK Aire | Falla | equipo sin partida motor diésel. se realiza carga de sistema neumático dando partida a motor diésel. se rellena aceite hidráulico implemento 60 lts. equipo operativo. p.tapia-m.cuello. | 0 |  | Operativo |  | Manuel González | Dia
T_15 | 81025 | 2022-06-15 | 19:10:00 | 21:00:00 | 1.83 | 2 | 3.66 | T_Motor | Arranque Neumatico | Falla | ot-432654-equipo sin aire para la partida-se carga sistema neumatico con camion lubricador-se rellenan 80 litros aceite hidraulico implementos- 8 litros de refrigerante demas niveles ok ( f.ogalde-c.carrizo ) | 432654 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Noche
T_15 | 81064 | 2022-06-17 | 14:28:00 | 14:39:00 | 0.18 | 2 | 0.36 | T_Motor | Arranque Neumatico | Falla | ot- 432832 equipo sin aire para la partida, se asiste con camión lubricador para dar arranque ok, se chequean niveles ok (j.saldivar-j.olivares) | 432832 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_16 | 80756 | 2022-06-13 | 11:21:00 | 12:04:00 | 0.72 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Monitoreo/Predictivo | huerta, chequeo predictivo, chequeo de cortes, presiones, temperaturas, remanentes, regulación psi, pos. 1 de 121 psi a 130 psi, pos. 2 de 119 psi a 130 psi. pos.5 de 120 130 psi (g.cerda - r.echeverria) | 0 |  | Operativo |  | Manuel González | Dia
T_16 | 80762 | 2022-06-13 | 22:31:00 | 22:42:00 | 0.18 | 1 | 0.18 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | servicio, chequeo de niveles, relleno aceite transmisión 15 lts, relleno aceite hidraulico 15 lts.y relleno de refrigerante 17 lts.(a.cuello - e.ulloa) | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Noche
T_16 | 80843 | 2022-06-17 | 11:45:00 | 19:00:00 | 7.25 | 3 | 21.75 | T_Direccion | Barra de Dirección | Programada | ot-426422 personal huerta realiza lavado de equipo (h.zambra); ot-411772 cambio componentes dirección: se realiza desmontaje de líneas hidráulicas de dirección, se desconectan barras estabilizadoras ambos costados, se desmontan ambos cilindros de dirección, se desconecta y desmonta y central (m.espinoza-c.casanga-n.sánchez) | 411772 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con retiro de caja dirección. | Hernán Veliz | Dia
T_16 | 80843 | 2022-06-17 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Direccion | Barra de Dirección | Programada | personal g&g realiza trabajo de soldadura en retiro de caja de direcccion- e instalacion de caja direccion nueva ( l.muñoz ) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | termino trabajos de soldadura caja direccion -armado cilindro.barra estabilizadora | Robinson Veliz | Noche
T_16 | 80843 | 2022-06-18 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Direccion | Barra de Dirección | Programada | personal g&g realiza trabajo estructural en torchado mediante arco aire, se realiza retiro de caja dirección, se alinea traza e instala, se solda nueva caja de dierección en equipo, proceso se realiza según estrecho control de soldadura (a.ochoa-c.vega); ot-430530 personal empresas colaboradoras realizan pre-pm según respectivas pautas de inspección, exceptuando restec. | 411772 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Hernán Veliz | Dia
T_16 | 80843 | 2022-06-18 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Direccion | Barra de Dirección | Programada | ot-411772- sistema direccion-se instalan bujes y laina mas pasador a eslabon central quedando ok-se instala eslabon central con chaveta-se instalan tope de pasador por g&g-se instalan cilindro de direccion sin torquear- trabajo se realizado no corresponde por un mayor esfuerzo fisico por terreno iregular para traslado de componentes- se retiran cilindros de la ot 418511 de equipo t-09- busqueda de repuestos ( j.aguilera-r.olivares 9 | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | torquear cilindro direccion y todos los pernos eslabon central ( 1880 +/- 73 lbs ) continuar con armado | Robinson Veliz | Noche
T_17 | 81713 | 2022-06-13 | 18:27:00 | 20:00:00 | 1.55 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_4 | Falla | huerta, chequeo por llamado del operador, se cambia valvula pos. 4 en sector 10k, se recarga psi a 125 (g.cerda - r.echeverria) | 0 |  | Operativo |  | Manuel González | Dia
T_17 | 81733 | 2022-06-14 | 13:20:00 | 13:35:00 | 0.25 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Stand-By | personal de huerta realiza chequeo de neumáticos, presiones, remanentes y estado de cortes. g.cerda-r.echeverria. | 0 |  | Operativo |  | Manuel González | Dia
T_18 | 43248 | 2022-06-13 | 12:19:00 | 12:32:00 | 0.22 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Monitoreo/Predictivo | huerta, chequeo predictivo, chequeo de cortes, presiones, temperaturas, remanentes con sistema tyresense, regulación psi, pos. 5 de 145 psi a 130 psi, pos. 4 de 125 psi a 130 psi.(g.cerda - r.echeverria) | 0 |  | Operativo |  | Manuel González | Dia
T_18 | 43248 | 2022-06-13 | 14:21:00 | 14:25:00 | 0.07 | 1 | 0.07 | T_Transmision | T_ Mandos Finales | Monitoreo/Predictivo | ot. 431895 predictivo mandos finales, se realiza toma de muestra a ambos tapones y se toma fotografía a tapones mangeticos (m.barraza - e.campillay) | 431895 |  | Operativo |  | Manuel González | Dia
T_18 | 43275 | 2022-06-14 | 01:28:00 | 01:47:00 | 0.32 | 1 | 0.32 | T_Frenos | Parqueo | Programada | switch freno parqueo en mal estado, se realiza cambio de switch de freno parqueo original (tenía uno de menos presión), chequeo de niveles, relleno aceite hidraulico 40 lts (a.cuello - r.cortes) | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Noche
T_18 | 43353 | 2022-06-18 | 18:18:00 | 19:00:00 | 0.7 | 0 | 0 | T_Electrico | Alumbrado | Falla | equipo sin alumbrado (luces frontales no encienden) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | chequear luces frontales de trabajo. | Hernán Veliz | Dia
T_18 | 43353 | 2022-06-18 | 19:00:00 | 23:20:00 | 4.33 | 2 | 8.66 | T_Electrico | Alumbrado | Falla | ot-432872- equipo sin luces frontales. se realiza chequeo de luces frontales de trabajo mas se chequea fusibles y relay quedando operativo-se chequea fuga de aceite motor por compresor de aire ( sector empaquetadura )se reapreta pernos fijacion del compresor-se rellenan 160 litros aceite motor- 30 litros aceite hidraulico ( i.bernal-edo.rojas ) | 432872 |  | Operativo | mantener en observacion fuga de aceite por compresor ( empaquetadura ) se genera backlogs | Robinson Veliz | Noche