## Sheet1
Equipos | Horómetro | Fecha_Actual | Hora_de_Detención | Hora_de_Entrega | Tiempo_FS | Nro_Personas | Horas_Persona | Sistema | Sub_Sistemas | Tipo_de_Detención | Trabajo_Ejecutado | Nº_OT | Nº_Backlog | Status_Final | Trabajos_Pendientes | Jefe_de_Turno | Turnos
T_09 | 92575 | 2022-08-15 | 07:16:00 | 09:48:00 | 2.53 | 2 | 5.06 | T_Cabina | Bocina | Falla | falla bocina. se realiza reparación de conector bocina. más relleno de aceite hidráulico 106 lts. equipo operativo. c.honores-m.cuello. | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_09 | 92646 | 2022-08-18 | 06:11:00 | 07:00:00 | 0.82 | 0 | 0 | T_Frenos | T_Electrico | Falla | operador informa alarma freno carrera alto quedando equipo fuera de servicio en espera de mantencion | 438184 |  | En Reparacion/Mantencion | evaluar condicion | Robinson Veliz | Noche
T_09 | 92652 | 2022-08-19 | 07:00:00 | 09:02:00 | 2.03 | 2 | 4.06 | T_Frenos | T_Electrico | Falla | ot-440225 operador informa alarma freno carrera alto, se asiste equipo y se reinicia v/v rotocámara, equipo ok (j.saldivar-c.casanga). | 440225 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_11 | 95561 | 2022-08-15 | 11:30:00 | 13:05:00 | 1.58 | 0 | 0 | T_Estructural | Otros | Falla | pilar inferior de pasamano izquierdo desoldado. personal de g&g realiza reparación de pilar. equipo operativo. | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_11 | 95606 | 2022-08-17 | 10:18:00 | 12:02:00 | 1.73 | 3 | 5.19 | T_Frenos | Trasero | Programada | ruido de frenos. se chequea equipo encontrando conector de freno mando final derecho suelto. se reaprieta ok. se realiza purgado de sistema completo (rotocámara). se rellena aceite diferencial 250 lts. y aceite hidráulico 50 lts. se drena aceite transmisión. se chequean niveles de mandos finales, ok. m.cuello-c.honores-v.leon. | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_11 | 95635 | 2022-08-18 | 03:46:00 | 06:00:00 | 2.23 | 1 | 2.23 | T_Direccion | Mangueras | Falla | ot-440213-problema direccion-operadora informa alarma presion baja direccion baja-se chequea encontrando manguera salida bomba direccion-lado bomba pernos cortados - brida se cambia sello y se repone pernos nuevo-se rellena aceite hidraulico direccion 185 litros 8 a.alvarez ) | 440213 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Noche
T_11 | 95649 | 2022-08-20 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Mantencion | PM_4000 | Programada | ot-438789 personal huerta realiza lavado de equipo según pauta (m.castillo-m.salfate); ot-438790 inicio pm-4000 hrs. se drenan todos los aceites, se toman y rotulan muestras, fotografías a tapones y rejillas, se cambian filtros aceite motor y racor carga convertidor, transmisión y freno, lubricación de transmisión, se limpia y ordena área de trabajo; ot-438839 se realiza predictivo según pauta (c.casanga-f.torti); ot-438791 se realizapm-4000 hrs. según pauta, chequeo de flexibles y conectores sistema lubricación ok, relleno tk grasa al 100%, revisión de puntos engrase ok, revisión dispensador automático el cual se encientra en 70% (j.ortíz-n.duarte). | 438790 |  | En Reparacion/Mantencion | apriete de todos los tapones, relleno y chequeo de todos los fluidos, continuar cambio filtro y puntos pm. | Hernán Veliz | Dia
T_11 | 95649 | 2022-08-20 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Mantencion | PM_4000 | Programada | ot-438790- pm 4000 horas- se cambian filtros primarios y secundarios de combustibles-se cambian filtros primarios y secundarios de aire-se cambia filtro respiradero de masas-diferencial-hidraulico-petroleo y transmision-se cambia filtro drenaje caja bomba direccion (1) se cambia empaquetadura del tk de transmision y tk del sistema hidraulico- se cambia secador de aire- se mide presion de acumuladores de direccion 850 psi ambos- se rellena aceite masas 44 litros- aceite motor 291 litros-se rellena aceite diferencial y mandos finales 700 litros- se rellena aceite de direccion 140 litros- aceite hidraulico 530 litros (a.campos-c.calderon ). | 438790 |  | En Reparacion/Mantencion | seguir con puntos pendientes de pauta-cambiar filtros faltantes-diferencial-direccion-rejilla salida convertidor- ejecutar backlogs asociados | Robinson Veliz | Noche
T_12 | 91615 | 2022-08-15 | 07:15:00 | 08:40:00 | 1.42 | 2 | 2.84 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | se realiza relleno de aceite hidráulico implemento 63 lts. y carga a depósito de grasa al 100%. c.honores-m.cuello. | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_12 | 91639 | 2022-08-16 | 16:35:00 | 16:50:00 | 0.25 | 2 | 0.5 | T_Aire_Comprimido | TK Aire | Falla | equipo sin partida motor diésel. se carga sistema neumático logrando dar partida a motor. se realiza relleno de aceite hidráulico implemento 30 lts. equipo operativo. m.cuello-c.honores. | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_12 | 91645 | 2022-08-18 | 09:30:00 | 10:10:00 | 0.67 | 0 | 0 | T_Cabina | A/C | Falla | falla a/c. se realiza cambio de correa compresor por encontrarse cortada. equipo operativo. e.henríquez. | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_12 | 91698 | 2022-08-19 | 14:59:00 | 15:12:00 | 0.22 | 0 | 0 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | ot-440236 operado informa bajo nivel aceite hidráulico, se rellena 60 lts. y relleno tk grasa (j.saldivar-c.casanga). | 440236 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_13 | 95908 | 2022-08-14 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | ot-381915- cambio suspension delantera- se desmonta masa posicion 1 lado izquierdo- se drena masa- se cambian sellos espejo mas teflon y sello- se instala masas- se realiza precarga- se instala tapa quedando ok- se instala neumatico posicion 1 ( r.olivares-j.aguilera-ot-434461 perrsonal g&g realiza inspeccion estructural ( v.alarcon ) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | relleno de masa y niveles en general- purgar freno servicio y parqueo | Robinson Veliz | Dia
T_13 | 95908 | 2022-08-14 | 19:00:00 | 00:11:00 | 5.18 | 2 | 10.36 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | relleno de aceite masa pos. 1 purga de freno, se chequean niveles, se rellena aceite masa pos. 1 (21 lts), se realiza purga de freno a pos. 1 (servicio y parqueo), se rellena aceite hidraulico (139 lts), se realizan pruebas ok, se realiza procedimiento de carga de suspensiones delantera (c.bugueño - j.ramirez - r.nuñez - f.varas) | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Noche
T_13 | 95263 | 2022-08-15 | 16:05:00 | 16:45:00 | 0.67 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_1 | Programada | ot: 438939. se realiza reapriete de neumáticos posiciones 1 y 2 con torque controlado a 905 libras pie. se rellena con nitrógeno neumático posición 4. c.muñoz-n.contreras. se realiza chequeo visual de pernos de anclaje suspensión delantera izquierda, no presentando ninguna variación posterior a su instalación. chequeo de pernos de brazo pitman, no presentando ninguna variación posterior a su instalación. se deja registro fotográfico de los pernos de suspensión y brazo pitman. v.leon. | 438939 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_13 | 95263 | 2022-08-15 | 16:45:00 | 17:40:00 | 0.92 | 0 | 0 | T_Cabina | A/C | Falla | personal de 3duck realiza reparación de manguera de calefacción por encontrarse con roce. se debe cambiar mangueras completas de calefacción, ya que equipo se encuentra contaminado con aceite el motor, parte delantera. c.alfaro. | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_13 | 95282 | 2022-08-16 | 13:10:00 | 13:20:00 | 0.17 | 2 | 0.34 | T_Motor | Radiador | Operacional | se realiza relleno de refrigerante 22 lts. equipo operativo. m.cuello-c.honores. | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_13 | 95307 | 2022-08-17 | 04:22:00 | 07:00:00 | 2.63 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | equipo sube a taller para mantención programada | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Patricio Cerda | Noche
T_13 | 95307 | 2022-08-18 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | personal de huerta realiza lavado de equipo correspondiente a pm-500 horas. f.carvajal. ot: 437418. se realiza actividad predictiva. toma de muestra ambas masas y ambos mandos finales. verificación de tapones magnéticos de masas y mandos finales más registro fotográfico. e.gonzalez-l.santander-j.cortes. ot: 437473. pm-500 horas. se realiza cambio de aceite ambas masas 44 lts. se realiza cambio de filtros de motor, petróleo, convertidor, hidráulicos y filtro secador. e.gonzalez-l.santander-j.cortes. personal de 3duck realiza cambio de sellos puerta, difusores y funda. limpieza de chapas. chequeo de asiento y suspensión. f.carvajal. personal de a/c realiza chequeo de compresor y correas. cambio de filtros de cabima. e.henríquez. ot: 437475. personal de csi realiza relleno del tk de grasa quedando en un 100%. se realiza chequeo de flexibles y conectores los cuales no presentan fugas ni desgaste. se realizan pruebas de función de dispensador mobil quedando operativo con 225 ml. de grasa, programado en 2, puntos de lubricación. se encuentran correctamente lubricados. sistema scl sin fugas ni traspaso por respiradero. sistema operativo. j.ortiz-n.duarte. una vez terminada la mantención trasladar equipo a taller de g&g para soldar dos abrazaderas. una del silenciador y la otra del tubo escape superior. | 437418/437473 | 437475 | En Reparacion/Mantencion | continuar con puntos predictivo. realizar tomas de muestras. continuara puntos pm. se realiza cambio de bornes de baterías. | Cesar Nilo | Dia
T_13 | 95307 | 2022-08-18 | 19:00:00 | 06:30:00 | 11.5 | 2 | 23 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | ot-437473 se termina con puntos pendientes de pauta- se toma presion de acumuladores de direccion 700 y 750 psi- se rellena con 75 litros de aceite hidraulico 10w implementos- se cambia aceite a diferencial 702 litros sae 60w-ot 438279 carga suspensiones delanteras y traseras-se mide altura y presion de suspensiones delanteras y trasera- suspension delantera derecha real 435 psi- especificado 365 psi altura 8.1/2"-suspension delantera izquierda real 435 psi- especificado 392 psi-altura 9"-suspension trasera derecha real 268 psi-especificado 193 psi-altura 9"- suspencion trasera izquierda real 268 psi-especificado 230 psi-altura 9"- segun valores y altura tomadas no estan muy lejanas a lo especificado - ot 437418- predictivo- se dializa aceite implementos-transmision- se sacan muestras faltantes- motor-diferencial-transmision- convertidor y sistema hidraulico- se fotografia tapon magnetico diferencial-se inspecciona y fotografia rejilla de transmision- al momento de sacar muestra del fiferencial se aprecia exceso de aceite en diferencia ( 400 litros ) se realiza prueba en ambos- arrojando mando derecho traspaso de aceite proveniente de enfriamiento de freno(a.campos-c.calderon ) | 0 |  | Operativo | reponer tazones porta filtro de aire- se recomienda monitorear equipo por exceso de aceite en diferencial y/o de lo contrario cambiar mando final trasero izquierdo | Robinson Veliz | Noche
T_13 | 93316 | 2022-08-19 | 08:01:00 | 09:23:00 | 1.37 | 2 | 2.74 | T_Frenos | T_Electrico | Falla | ot-440226 operador informa freno carrera alto, se asiste equipo encontrando sensor rotocámara desconectado, se conecta quedando ok (j.saldivar-c.casanga). | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_13 | 93318 | 2022-08-19 | 11:41:00 | 19:00:00 | 7.32 | 0 | 0 | T_Electrico | Control | Falla | ot-440229 equipo fuera de servcicio por presentar bajo voltaje (cabe mencionar que equipo antes de su detención fue intervenido por personal ti. | 440229 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Hernán Veliz | Dia
T_13 | 93316 | 2022-08-19 | 19:00:00 | 00:00:00 | 5 | 2 | 10 | T_Electrico | Control | Operacional | ot-440229 - problema de partida-se chequea equipo por encontrarse sin partida con pantalla de vins apagada-se revisan bateria encontrando una con 4 volts y otra con 5 volts- 9 volts en general- se encuentran bornes sulfatados y en mal estado- se realiza cambio de ambas baterias y se realiza cambio de 3 bornes quedando equipo ok- se mide voltaje con equipo corriendo marcando 26,5 volts ( alternador se encuentra cargado ) se realiza relleno de refrigerante 10 litros ( j.agulera-e.campillay ). | 440229 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Noche
T_13 | 95327 | 2022-08-20 | 09:58:00 | 10:26:00 | 0.47 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Monitoreo/Predictivo | personal huerta realiza chequeo neumáticos, presiones, temperaturas, remanentes y cortes en goma, pos.6 desprendimiento hombro interior h26i (g.cerda-r.echeverría). | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_13 | 95329 | 2022-08-20 | 12:35:00 | 17:40:00 | 5.08 | 2 | 10.16 | T_Motor | Radiador | Falla | ot-440264 operador informa alarma temperatura de refrigerante, se chequea equipo encontrando nivel refrigerante ok, se revisa vims temperatura refrigerante, no se aprecian visiblemente fugas de refrigerante, se limpian conectores eléctricos, se prueba equipo quedado ok (l.leiva-b.cortés); personal 3 duck realiza inspección al sistema a/c y recarga de éste (e.henríquez). | 440264 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_13 | 95329 | 2022-08-20 | 18:34:00 | 19:00:00 | 0.43 | 0 | 0 | T_Electrico | Control | Falla | ot-440272-equipo que fuera de servicio por bajao voltaje de lo normal | 440272 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Hernán Veliz | Dia
T_13 | 95329 | 2022-08-20 | 19:00:00 | 02:49:00 | 7.82 | 2 | 15.64 | T_Electrico | Control | Falla | ot-440272 - equipo presenta alarma de bajo voltaje-se chequea alternador cargando 27 volts-se revisa correa encontrandose ok-se cambia borne negativo por encontrarse quebrado- equipo queda cargando 26,5 volts- se entrega ok ( j.aguilera-e.campillay). | 440272 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Noche
T_14 | 93800 | 2022-08-15 | 19:32:00 | 20:39:00 | 1.12 | 1 | 1.12 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | servicio, se chequean niveles, se cargan 45 lts. de aceite hidraulico, se cargarn 25 lts. de aceite transmisión, se endereza escalera de acceso lado derecho (a.cuello - r.cortes) | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Noche
T_14 | 93814 | 2022-08-16 | 16:10:00 | 18:30:00 | 2.33 | 1 | 2.33 | T_Estructural | Otros | Falla | se traslada equipo a taller para reparación de soporte espejo derecho. personal de g&g suelda soporte de espejo derecho más reparación de soporte luz de trocha izquierda trasera. se realiza cambio de seguro tolva por encontrarse en malas condiciones. v.leon. | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_14 | 93836 | 2022-08-17 | 04:58:00 | 07:00:00 | 2.03 | 2 | 4.06 | T_Aire_Comprimido | Mangueras | Falla | se cambia manguera de acumulador de aire, hacia secador, queda pendiente recargar aire y entregar a operaciones (camión lubricador en s-04). (a.cuello - c.calderon) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Patricio Cerda | Noche
T_14 | 93835 | 2022-08-17 | 18:22:00 | 19:00:00 | 0.63 | 0 | 0 | T_Aire_Comprimido | TK Aire | Falla | equipo sin arranque motor diésel. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Cesar Nilo | Dia
T_14 | 93836 | 2022-08-17 | 19:01:00 | 20:34:00 | 1.55 | 2 | 3.1 | T_Aire_Comprimido | TK Aire | Falla | equipo sin aire de partida, se da partida a equipo, se rellenan 20 lts, aceite de transmisión, se rellenan 20 lts. aceite hidraulico (a.cuello - c.calderon) | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Noche
T_14 | 93836 | 2022-08-18 | 07:00:00 | 09:20:00 | 2.33 | 2 | 4.66 | T_Aire_Comprimido | Mangueras | Falla | se realiza carga de sistema neumático, dando partida a motor diésel. se rellena aceite transmisión 7 lts. y depósito de grasa al 100%. equipo operativo. c.honores-m.cuello. | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_14 | 93869 | 2022-08-19 | 19:20:00 | 20:55:00 | 1.58 | 2 | 3.16 | T_Motor | Arranque Neumatico | Operacional | ot-440250-se asiste a equipo- se realiza carga de aire para la partida con apoyo camion lubricador- se rellenan 30 litros aceite transmision y 30 litros aceite hidraulico ( j.aguilera-e.campillay ). | 440250 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Noche
T_14 | 93885 | 2022-08-20 | 16:57:00 | 19:00:00 | 2.05 | 2 | 4.1 | T_Electrico | Control | Falla | ot-440268 operador informa alarma sistema frenos, se chequea equipo en cual se encuentra cargado se espera que operación descargue el equipo para poder descargar la tolva, se alcanza sólo a chequear la falla en el vims (l.leiva-b.cortés). | 440268 |  | En Reparacion/Mantencion | verificar arnés o cambio de sensor. | Hernán Veliz | Dia
T_14 | 93885 | 2022-08-20 | 19:00:00 | 21:30:00 | 2.5 | 2 | 5 | T_Electrico | Control | Falla | ot-440268- alarma temperatura freno- equipo presenta alarma de temperatura de freno- se revisa sensores encontrando sensor de temperatura de freno trasero sucio y suelto- se realiza limpieza a sensor eliminando alarma ok ( j.aguilera-e.campillay ) | 440268 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Noche
T_15 | 81833 | 2022-08-16 | 00:05:00 | 00:15:00 | 0.17 | 1 | 0.17 | T_Motor | TK Aceite | Monitoreo/Predictivo | ot. 439786 muestra aceite motor, se realiza toma de muestra aceite motor (a.cuello - c.calderon) | 439786 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Noche
T_15 | 81852 | 2022-08-17 | 21:10:00 | 21:31:00 | 0.35 | 2 | 0.7 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Falla | se rellenan 70 lts. de aceite hidraulico (a.cuello - c.calderon) | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Noche
T_15 | 81885 | 2022-08-19 | 12:31:00 | 19:00:00 | 6.48 | 0 | 0 | T_Hidraulico | Mangueras | Falla | pendiente: ot-440251 fuga hidr | 440251 |  | En Reparacion/Mantencion | evaluar condición | Hernán Veliz | Dia
T_15 | 81885 | 2022-08-19 | 19:00:00 | 23:15:00 | 4.25 | 2 | 8.5 | T_Hidraulico | Mangueras | Falla | ot-440251- se rellena aceite hidraulico implementos 70 litros- 15 litros aceite direccion- 18 litros refrigerante- se da partida a equipo no presentando fuga excesiva- se generan backlogs mangueras accionamiento hmu ( orbitrol ) (a.campos-c.calderon ). | 440251 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Noche
T_17 | 82829 | 2022-08-15 | 11:40:00 | 12:05:00 | 0.42 | 2 | 0.84 | T_Cabina | Espejos | Falla | espejo derecho suelto. se repone perno de base de espejo más chequeo de niveles. equipo operativo. c.honores-m.cuello. | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_17 | 82847 | 2022-08-16 | 04:30:00 | 07:00:00 | 2.5 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | equipo se traslada a taller para mantención programada de 500 hrs. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Patricio Cerda | Noche
T_17 | 82847 | 2022-08-16 | 10:24:00 | 10:40:00 | 0.27 | 0 | 0 | T_Cabina | Asiento | Falla | se realiza cambio de cojín fresco y funda, por mal olor. j.olivares-e.pizarro. | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_17 | 82847 | 2022-08-17 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | personal de huerta realiza lavado de equipo correspondiente a ot: 438765. m.castillo-j.salfate. ot: 438843. se realiza actividad predictiva según pauta. se realiza diálisis sistema transmisión e hidráulico. e.ulloa-b.cortes-e.martínez. ot: 438767. pm-500 horas. se realiza actividad según pauta. se cambian tapón a masa derecha por tener hilos dañados. se nivelan suspensiones delanteras a 11”. se cargan acumuladores de dirección de 500 psi a 850 psi. se realiza relleno de aceite motor 35 lts. aceite trasmisión 12 lts. aceite hidráulico 58 lts. y refrigerante 12 lts. se traslada equipo a taller de g&g para reparaciones estructurales. e.ulloa-b.cortes-e.martínez. personal de 3duck realiza cambio de sello puerta, difusores y fundas. limpieza de chapas. chequeo de asiento y suspensión. f.carvajal-o.ortega. personal de a/c realiza cambio de filtros cabina. chequeo de compresor y correa. e.henríquez. ot: 438766. personal de csi realiza chequeo de puntos de engrase, se encuentran lubricados y visible. se realiza chequeo de flexibles y conectores de sistema scl, se encuentran en buen estado, ok. se revisa presión de bomba de lubricación, ok. nivel de grasa al 80%. sistema operativo. j.ortiz-n.duarte. | 438843/438767/438766 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar backlogs estructurales. | Cesar Nilo | Dia
T_17 | 82847 | 2022-08-17 | 19:00:00 | 23:48:00 | 4.8 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | gyg, ot. 437447 presenta fisura en tope tolva, costado izquierdo, se repara fisura en tope tolva lado izquierdo, se suelda fisura en vertice soporte cilindro levante lado izquierdo (g.contreras - j.soto) | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Noche
T_17 | 82880 | 2022-08-18 | 20:48:00 | 00:13:00 | 3.42 | 1 | 3.42 | T_Transmision | Transmision | Falla | ot-440210- problemas con las marchas-operadora informa equipo no pasa marchas solo en primera-se chequea nivel ok-se limpian solenoides de transmision- se mide presion lock up 310 psi-se prueba equipo en ruta mejorando condicion pasando marchas normalmente ok ( a.alvarez) | 440210 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Noche
T_17 | 82910 | 2022-08-20 | 09:08:00 | 10:06:00 | 0.97 | 2 | 1.94 | T_Transmision | Transmision | Falla | ot-440261 operador informa problemas con las marchas, se asiste equipo, se corta corriente para reinicio de sistime, equipo operatico (l.briones-j.saldivar). | 440261 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_17 | 82911 | 2022-08-20 | 10:59:00 | 11:25:00 | 0.43 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Monitoreo/Predictivo | personal huerta realiza chequeo neumáticos, presiones, temperaturas, remanentes y cortes en goma, pos.6 separación mecánica hombro 1 al 12 en b/r (g.cerda-r.echeverría). | 0 |  | Operativo | mantener equipo en tramos cortos por condición de pos.5. | Hernán Veliz | Dia
T_17 | 82911 | 2022-08-20 | 11:26:00 | 19:00:00 | 7.57 | 0 | 0 | T_Transmision | Transmision | Falla | ot-440261 equipo fuera servicio (segunda detención por problemas de marchas). | 440261 |  | En Reparacion/Mantencion | evaluar condición. | Hernán Veliz | Dia
T_17 | 82912 | 2022-08-20 | 19:00:00 | 02:16:00 | 7.27 | 2 | 14.54 | T_Transmision | Transmision | Falla | ot-440261 - operador informa que equipo no pasa de 1era marcha- se chequea valvula lock up quedandose pegada en ocasiones- se saca valvula y se instala valvula retirada de convertidor en bodega patio exterior- se chequea presion 300 psi activando solenoide- se prueba equipo en ruta ok- pasan marchas normales ( a.alvarez-c.calderon-a.campos ) . | 440261 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Noche
T_18 | 44043 | 2022-08-15 | 21:08:00 | 21:14:00 | 0.1 | 1 | 0.1 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | servicio, se chequean niveles, se rellenan 110 lts. de aceite hidraulico (a.cuello - r.cortes) | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Noche