## Sheet1
Equipos | Horómetro | Fecha_Actual | Hora_de_Detención | Hora_de_Entrega | Tiempo_FS | Nro_Personas | Horas_Persona | Sistema | Sub_Sistemas | Tipo_de_Detención | Trabajo_Ejecutado | Nº_OT | Nº_Backlog | Status_Final | Trabajos_Pendientes | Jefe_de_Turno | Turnos
T_09 | 93897 | 2022-10-18 | 13:53:00 | 14:10:00 | 0.28 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_6 | Monitoreo/Predictivo | se realiza verificación de torque de forma manual a posiciona 6, ok. r.echeverría-c.olivares. | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_09 | 93899 | 2022-10-18 | 16:00:00 | 16:15:00 | 0.25 | 0 | 0 | T_Frenos | T_Electrico | Falla | carrera de freno alto. se normaliza switch de rotocámara trasera derecha. j.perez-c.carrizo. | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_09 | 93916 | 2022-10-19 | 07:36:00 | 19:00:00 | 11.4 | 5 | 57 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | personal de huerta realiza lavado de equipo correspondiente a ot: 446205. f.larraguibel-c.cuello. reapriete de neumático posición 6. se realiza ingreso de equipo con señalero. se instala cuña, bloqueo y torque controlado. se realiza reapriete de neumático posición 6, según procedimiento a 900 libras pie. más che visual de componentes. c.muñoz. ot: 446207. se realiza toma de muestras según pauta. se ejecuta diálisis de sistemas hidráulico y transmisión. se toman registros fotográficos de tapones magnéticos y rejilla transmisión. se realiza inspección a masas delanteras. p.tapia-n.portilla-c.carrizo-b.cortes-e.campillay. ot: 446204. pm-500 horas. se realiza cambio de filtros, motor, combustible, hidráulicos, convertidor y diferencial. se cambia aceite a masas 46 lts. se cambia manguera hidráulica lubricación y drenaje pto por fuga. se elimina fuga por sello de manguera filtros desaplicación de freno. se instala bota piedra derecho. se rellena aceite hidráulico 118 lts y aceite motor 40 lts. p.tapia-n.portilla-c.carrizo-b.cortes-e.campillay. realiza cambio de válvula de venteo correspondiente a ot: 439274. p.tapia. se realiza inspección estructura correspondiente a ot: 445938. v.alarcon. personal de csi realiza pm-500 horas correspondiente a ot: 446206. j.ortiz-m.cerda. personal de 3duck realiza cambio de funda, cojín fresco y sello puerta. limpieza de chapas puerta. chequeo de asiento y suspensión. e.pizarro-j.olivares. personal de a/c realiza chequeo de presiones, compresor, correa, sistema eléctrico, mangueras y bobinas. cambio de filtros de cabina. c.alfaro. | 446205/446207/446204/439274/445938/446206 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar aseo cabina. instalación de soportes inferior pasador (y) de la dirección. | Cesar Nilo | Dia
T_09 | 93916 | 2022-10-19 | 19:00:00 | 22:36:00 | 3.6 | 2 | 7.2 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | termino pm 500 hrs.se chequea equipo, se realiza cambio de ampolleta xenon, marcha atras y se posicionan focos, se realiza cambio de ampolleta frontal xenon lado derecho, se chequean niveles, rellenando 100 lts. de aceite diferencial y 10 lts.de transmisión, se repone platina de 4´´, personal gyg, se realizan pruebas dinamicas, equipo operativo (s.araya - s.santiago - n.sanchez). gyg, se fabrica pletina de seguro de pasador de barrera de dirección (c.araya - l.araya) | 446209 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Noche
T_09 | 93984 | 2022-10-22 | 17:04:00 | 17:28:00 | 0.4 | 2 | 0.8 | T_Frenos | Trasero | Falla | ot- 446967 operador informa alarma freno carrera alto- se asiste a equipo y se realiza limpieza a conector rotocamara derecha trasera ok (l.briones-f.zepeda) | 446967 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_11 | 96846 | 2022-10-19 | 21:03:00 | 21:07:00 | 0.07 | 1 | 0.07 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | servicio, se chequean niveles, se rellena tk hidraulico con 75 lts. equipo queda operativo (a.cuello - e.rojas) | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Noche
T_11 | 96892 | 2022-10-22 | 09:12:00 | 14:59:00 | 5.78 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_5 | Programada | ot-444993 personal huerta realiza cambio neumáticos pos.5 y 6 según procedimiento, limpieza de perno, tuercas, golillas con desengrasante, aplicación de pasta castrol y greteado llantas ambos neumáticos, se instalan ambas posiciones aplicando torque controlado con 900 l/p, relleno con nitrógeno de 40 psi hasta 110 psi en frio (ambas posiciones), marcación de pernos y tuercas con marca metal, equipo operativo (c.muñoz-n.contreras-j.araya); personal csi realiza cambio de conector de engrase en suspensión trasera inferior (se encontraba quebrado), se realiza engrase manual del punto, se revisan demás puntos ok (j.salinas-m.cerda); se realiza servicio relleno de 30 lts. aceite hidráulico (j.olivares) | 444993 |  | Operativo | verificación de torque luego de dos vueltas cargado y después de 12 hrs. de trabajo reapriete pos.5 y 6 con torque controlado en taller. | Hernán Veliz | Dia
T_11 | 96894 | 2022-10-22 | 17:23:00 | 17:33:00 | 0.17 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Monitoreo/Predictivo | personal huerta realiza verificación con torque manual ok (sector 10k), equipo operativo (n.contreras-j.araya) | 444993 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_12 | 92867 | 2022-10-16 | 04:14:00 | 07:00:00 | 2.77 | 0 | 0 | T_Mantencion | Pre-PM | Programada | ot- 445405 personal huerta realiza lavado de equipo según pauta (p.castillo) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | inicio pre-pm + testeo dinámico + inspección estructural. | Hernán Veliz | Noche
T_12 | 92867 | 2022-10-17 | 07:00:00 | 15:40:00 | 8.67 | 4 | 34.68 | T_Mantencion | Pre-PM | Programada | ot-445441 se realiza pre-pm y se chequean c/u de los puntos-se chequea niveles del equipo- se rellenan 50 litros aceite hidraulico implementos- ot 445461 se realiza testeo dinamico tomando todas las presiones segun pauta-ot 445369 se realiza inspeccion estructural al equipo falta lavado puntuales en suspension zona soportes de motor y artculacion central mas viga inferiores tolva- empresas coloboradoras realizan pre-pm (e.ulloa-n.portilla-f.salinas-e.martinez ) c.s.i. realiza relleno tk de grasa- se realiza chequeo de flexibles y conectores de sistema lubricacion en general-se chequea dispensador automatico y se encuentran ok-se cambia flexible de cilindro levante tolva lado derecho ( fotos ) (f.cortes-n.duarte ) | 0 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Dia
T_12 | 92993 | 2022-10-22 | 03:30:00 | 07:00:00 | 3.5 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | ot-446219 equipo ingresa a lavado para mantencion de 500 horas | 446219 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Robinson Veliz | Noche
T_12 | 92976 | 2022-10-22 | 09:10:00 | 09:28:00 | 0.3 | 2 | 0.6 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | ot-446956 operador informa bajo nivel aceite hidráulico, se rellena 95 lts., 40 lts. aceite motor y relleno tk (r.gatica-j.saldivar) | 446956 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_13 | 96386 | 2022-10-16 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | ot-444559 – pm predictivo-se realizan actividades según pauta-se dializa sistema hidráulico-cambio golilla tapones transmisión -ot 444558 pm 500 horas- se revisan actividades según pauta 500 horas-se cambian acumuladores de dirección 800 psi-se chequea fuga de aire por líneas de alimentación motor de partida-se cambia línea se fabrica y se instala- se cambia aceite de masas por cambio – 60 litros - relleno de fluidos-( e.martinez-e.ulloa-f.salinas )ot-445340 c.s.i. se realiza relleno de tk de grasa al 100%-se realiza chequeo de flexibles y conectores de sistema de lubricación en general en buen estado-se realiza chequeo de puntos de grasa estos se encuentran con buena lubricación y visible- dispensador automático operativo y con buen nivel- nota- soporte dispensador en regular estado programar mejora-registro fotográfico-se cambian dos inyectores tirante dirección derecho e izquierdo (fdo.cortes-n.duarte )- personal 3 duck- pm 500 horas-se realiza cambio de fundas-cambio de difusores-cambio goma sellante-cambio cojín fresco-limpieza y ajuste de chapas-a/c se realiza cambio filtros de cabina-se chequea a/c-se chequea compresor y correa ( edo.henriquez-o.ortega )ot-444560 se realiza lavado de equipo por personal huerta lavado- ot 445339 se realiza inspeccion estructural ( a.salazar ) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | cebar sistema de combustible-reapretar manguera de aire alimentación motor de partida-chequeo de niveles con equipo en funcionamiento | Robinson Veliz | Dia
T_13 | 96386 | 2022-10-16 | 19:00:00 | 23:56:00 | 4.93 | 2 | 9.86 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | ot-444558 término pm-500 hrs., se realiza instalación manguera sistema partida, cebado encontrándose problema en bba. eléctrica; se purga sistema combustible) problemas de partida); se realiza relleno 67 lts. aceite transmisión y 70 lts. aceite hidráulico; se realiza chequeo de niveles y pruebas del equipo; se elimina roces entre mangueras hidráulicas (m.espinoza-j.olivares) | 444558 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_13 | 96422 | 2022-10-18 | 12:43:00 | 12:53:00 | 0.17 | 2 | 0.34 | T_Transmision | TK Transmisión | Operacional | se realiza relleno de aceite transmisión 30 lts. y relleno a tk de grasa. j.perez-c.carrizo. | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_13 | 96426 | 2022-10-18 | 17:10:00 | 19:00:00 | 1.83 | 0 | 0 | T_Motor | Turbo | Falla | equipo fuera de servicio por falla en turbo (aparentemente). | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar evaluación de motor diésel. | Cesar Nilo | Dia
T_13 | 96428 | 2022-10-18 | 19:00:00 | 05:34:00 | 10.57 | 2 | 21.14 | T_Motor | Turbo | Falla | falla en turbo, se atiende equipo, se realiza inspección y se visualiza linea de refrigerante rota, se realiza cambio y se rellena con 233 lts. de refrigerante + relleno hidraulico 124 lts. + 38 de transmisión, se realiza prueba de potencia con 12 psi de refuerzo, se traslada equipo a taller para lavado de modulo enfriador, se chequean niveles (s.santiago - s.araya) | 0 |  | Operativo | fuga por cilindro levante derecho + fuga de aceite motor | Patricio Cerda | Noche
T_13 | 96471 | 2022-10-19 | 08:50:00 | 11:25:00 | 2.58 | 2 | 5.16 | T_Motor | Unidad Fuerza | Falla | operador informa vapor o humo por motor diésel. se evalúa motor diésel, se detecta salida de vapor por respiradero de motor lado izquierdo motor (motor más de 23 mil horas). se cambia manguera de enfriador de aceite hidráulico de frenos. personal de huerta realiza lavado a motor radiador. m.cuello-j.perez. | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_13 | 96471 | 2022-10-20 | 00:01:00 | 07:00:00 | 6.98 | 2 | 13.96 | T_Motor | Radiador | Falla | cambio radiador, se realiza lavado de equipo, se drena refrigerante, se retira proteccion frontal de radiador con sus lineas electricas, se retira tk de expansión, se retiran lineas superiores e inferiores de radiador, tapando ductos para su retiro (s.araya - n.sanchez - c.bugueño), gyg, se procede a cortar pletina de sujeción proteccion de radiador parte frontal (c.araya) | 446908 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con desmontaje de radiador y trabajos asociados a cambio de mando ventilador | Patricio Cerda | Noche
T_13 | 96471 | 2022-10-21 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Motor | Radiador | Falla | ot: 446908-434363. cambio de radiador y mando ventilador. se retiran rejilla de aspa ventilador. se realiza maniobra de retiro de radiador. se retira aspa ventilador, correa ventilador, polea ventilador y mando ventilador. personal de huerta realiza lavado sectorizado motor diésel. se monta mando ventilador nuevo, se torquean pernos según procedimiento (275 libras pie +- 35). se instala mangueras nuevas x4 mando ventilador. p.tapia-e.gonzalez-b.cortes. personal de csi realiza chequeo general de bomba de engrase y frl, ok. chequeo de flexibles y matrices, en buenas condiciones. chequeo de dispensadores, se encuentra a un 100% y trabajando correctamente. se chequean puntos de engrase encontrándose con grasa fresca. m.cerda-j.ortiz-j.salina. | 446908-434363 |  | En Reparacion/Mantencion | instalación polea mando. continuar con armado. | Cesar Nilo | Dia
T_13 | 96471 | 2022-10-21 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Motor | Radiador | Falla | ot-446908 - cambio radiador y mando ventilador- se instala polea ventilador con respectivo torque 50 lb/pie-personal huerta realiza lavado a radiador retirado y aspa-se instala proteccion a radiador a instalar-se monta aspa y se torquean pernos 100 lb/pie- se monta radiador-se instalan correas-poleas-ventilador-se monta rejilla aspa ( j.aguilera-j.guerrero- n. sanchez- edo.rojas ) | 446908 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con instalacion de ductos asociados a radiador-instalar rejilla proteccion aspa- instalar enfriador a/c- instalar protecciones superiores | Robinson Veliz | Noche
T_13 | 96471 | 2022-10-22 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Motor | Radiador | Falla | ot-446908-434363 cambio de mando ventilador y radiador: se instala protección aspa ventilador fan, se torquean; se instala base inferior con empaquetadura de succión de bomba principal y auxiliar sistema refrigeración; se instalan mangueras superior módulo salida y tanque expansión; se instala plataforma frontal y personal g&g saca pernos cortados; se instala base tanque de expansión y lecho motor (l.leiva-j.olivares); personal 3 duck realiza habilitación del sistema a/c, instalación correa compresor e instalación condensador (nuevos), instalación de mangueras, vacío al sistema (4 horas), cambio de aceite y carga parcial gas r134a (c.alafaro) | 446908 |  | En Reparacion/Mantencion | instalar sensor de nivel refrigerante, rellenos fluidos, instalar conexión eléctrica corta corriente y focos frontales, chequeo general. | Hernán Veliz | Dia
T_13 | 96471 | 2022-10-22 | 19:00:00 | 02:50:00 | 7.83 | 3 | 23.49 | T_Motor | Radiador | Falla | ot-446908 -cambio radiador-se realiza instalacion de lineas en corta corriente-focos frontales y smartview-se conecta sensor nivel de refrigerante e instalan protecciones tk expansion- se rellenan 73 litros aceite de transmision-578 litros refrigerante-94 litros aceite hidraulico-20 litros aceite motor- personal g&g solda base de extintor frontal-ot 446970 se realiza cambio de mangueras de refrigeracion turbo lado derecho e izquierdo | 0 |  | Operativo | agilizar reparacion o cambio de cilindro levante lado derecho por fuga excesiva- backlogs con ot 435899 ya generado con fecha 17-07-2022 | Robinson Veliz | Noche
T_14 | 95020 | 2022-10-16 | 22:42:00 | 22:52:00 | 0.17 | 2 | 0.34 | T_Transmision | TK Transmisión | Operacional | ot- 446287 operador informa bajo nivel aceite transmisión, se rellena 40 lts. y 18 lts. aceite hidráulico, chequeo niveles ok (f.torti-c.calderón) | 446287 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_14 | 95040 | 2022-10-17 | 20:35:00 | 20:44:00 | 0.15 | 1 | 0.15 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | servicio, chequeo de niveles, relleno de aceite hidraulico 16 lts, relleno transmisión 27 lts. (a.cuello - l.santander) | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Noche
T_14 | 95085 | 2022-10-19 | 19:25:00 | 20:49:00 | 1.4 | 1 | 1.4 | T_Transmision | Mangueras | Falla | fuga aceite transmisión, se realiza cambio de sello mangura aceite transmisión por fuga bba, relleno aceite transmisión 65 lts, relleno aceite hidraulico 43 lts, relleno de grasa, relleno aceite motor 15 lts. cheuqeo de niveles (a.cuello - e.rojas) | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Noche
T_14 | 95143 | 2022-10-22 | 12:00:00 | 12:16:00 | 0.27 | 2 | 0.54 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | ot-446959 operador informa bajo nivel aceite hidráulico, se rellena 50 lts. y 15 lts. aceite transmisión (r.gatica-j.saldivar) | 446959 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_15 | 83022 | 2022-10-17 | 11:52:00 | 12:05:00 | 0.22 | 2 | 0.44 | T_Motor | Radiador | Operacional | ot-446299 se asiste a equipo y se rellenan 30 litros de refrigerante y relleno tk de grasa ( f.ogalde-i.bernal ) | 446299 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Dia
T_15 | 83045 | 2022-10-18 | 11:32:00 | 11:47:00 | 0.25 | 2 | 0.5 | T_Motor | Radiador | Operacional | se realiza relleno de refrigerante 30 lts. j.perez-c.carrizo .personal de 3duck realiza chequeo de mecanismo de cierre de puertas, no encontrando anomalía. d.alvarez-o.ortega. | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_15 | 83077 | 2022-10-19 | 21:17:00 | 21:27:00 | 0.17 | 1 | 0.17 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | servicio, chequeo de niveles, relleno de refrigerante 20 lts. (a.cuello - e.rojas) | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Noche
T_15 | 83091 | 2022-10-20 | 14:00:00 | 14:40:00 | 0.67 | 2 | 1.34 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | se realiza relleno de 15 litros de refrigerante y 30 litros de aceite hidraulico. | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_15 | 83134 | 2022-10-22 | 10:49:00 | 11:12:00 | 0.38 | 2 | 0.76 | T_Motor | Radiador | Operacional | ot-446957 operador informa bajo nivel de refrigerante, se rellena 40 lts., 15 lts. aceite transmisión y relleno tk grasa (r.gatica-j.saldivar); personal csi realiza chequeo y relleno tk grasa 100%, chequeo de matrices, flexibles, dispensadores y puntos engrase ok (j.salinas-m.cerda) | 446957 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_16 | 83067 | 2022-10-17 | 16:26:00 | 17:40:00 | 1.23 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Programada | se sube equipo a taller para reaprete a posicion 1 y 2- se ingresa equipo a loza de neumatico con torque controlado a 905 lb/pie ( g.cerda-r.echeverria ) | 0 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Dia
T_16 | 83085 | 2022-10-18 | 07:18:00 | 08:31:00 | 1.22 | 0 | 0 | T_Cabina | Puerta | Falla | falla chapa puerta izquierda. personal de 3duck realiza reparación de chapa. equipo operativo. f.carvajal-o.ortega. | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_16 | 83117 | 2022-10-19 | 23:29:00 | 07:00:00 | 7.52 | 3 | 22.56 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | pm-500 hrs. mantención programada, se cambia aceite a masas delanteras 42 lts, se cambian filtros de convertidor + transmisión + motor y combustible, se realiza inspección visual, se chequean luces, se vacia acumuladores. ot. 446048, predictivo 500 hrs, se realizan puntos de pauta predictiva sin inconvenientes (s.vergara - s.santiago - n.sanchez - c.bugueño) | 446047 - 446048 |  | En Reparacion/Mantencion | cmabio filtro cabina + respiradero, cebar + cargar aire, chequeo niveles., continuar con puntos pendientes en pauta. falta tomar registro fotografico de tapon magnetico de diferencial y retirar dialisis + chequeo de niveles | Patricio Cerda | Noche
T_16 | 83117 | 2022-10-20 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | se retira dialisis hidraulico y transmision, se ejecuta termino de pm 500 hrs, se realizan puntos pendientes de pauta de mantencion y puesta en marcha, se rellenan niveles aceite hidraulico 45 litros, se realiza cambio filtro respiradero de tk hidraulico de implemento. se retira ball stud barra de direccion derecha. ot:446210 se realiza regulacion de valvula e inyectores correctamente segun pauta de regulacion. pablo v - barbara c - exequiel c. tres patito a/c se realiza chequeo presiones, compresor y correa, bobina a compresor, mangueras y cambio de filtro cabina. tres patitos realiza cambio fundas, sellos puertas, difusores, cojín fresco y limpieza de chapa, chequeo de asiento, suspensión, espejos panorámico, plumillas, sello caja eléctrica, sellos originales puertas y chequeo general de funda. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar instalacion de ball stuld | Cesar Nilo | Dia
T_16 | 83117 | 2022-10-20 | 19:00:00 | 23:23:00 | 4.38 | 2 | 8.76 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | cambio de ball stud barra dirección izquierda, se realiza instalación de ballstud, se torquea tuerca segun procedimiento (1800 lbs), se engrasa punto manualmente, se chequean niveles, se rellenan 23 lts. refrigerante (c.bugueño - s.araya- n.sanchez) | 446047 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Noche
T_16 | 83127 | 2022-10-21 | 09:53:00 | 10:06:00 | 0.22 | 2 | 0.44 | T_Motor | Filtros | Falla | se realiza cambio de filtros de aire primarios y secundarios de aire. mas chequeo de niveles. m.cuello-f.espinoza. | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_17 | 83969 | 2022-10-16 | 23:20:00 | 23:38:00 | 0.3 | 2 | 0.6 | T_Motor | Radiador | Operacional | ot-446288 operador informa bajo nivel de refrigerante, se rellena 20 lts., se chequean nivele ok (f.torti-c.calderón) | 446288 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_17 | 83982 | 2022-10-17 | 11:41:00 | 11:47:00 | 0.1 | 2 | 0.2 | T_Motor | Radiador | Operacional | ot-446298 se asiste a equipo y se rellenan 32 litros de refrigerante demas niveles ok ( f.ogalde-i.bernal ) | 446298 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Dia
T_17 | 83983 | 2022-10-17 | 13:21:00 | 13:27:00 | 0.1 | 2 | 0.2 | T_Frenos | T_Electrico | Falla | ot-446339 se asiste a equipo por llamado de operador- alarma freno carrera alto- se realiza limpieza de conector rotocamara trasera entregando equipo operativo ( f.ogalde-i.bernal ) | 446339 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Dia
T_17 | 83990 | 2022-10-17 | 20:50:00 | 20:54:00 | 0.07 | 1 | 0.07 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | servicio, chequeo de niveles, relleno de refrigerante 20 lts. (a.cuello - l.santander) | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Noche
T_17 | 84006 | 2022-10-18 | 13:33:00 | 13:45:00 | 0.2 | 2 | 0.4 | T_Motor | Radiador | Operacional | se realiza relleno de refrigerante 40 lts. j.perez-c.carrizo. | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_17 | 84006 | 2022-10-18 | 19:24:00 | 22:35:00 | 3.18 | 1 | 3.18 | T_Hidraulico | Enfriador | Falla | fuga de refrigerante, se repone perno faltante por fuga de refrigerante en cañería de enfriamiento turbo lado derecho, se rellena refrigerante con 71 lts. (a.cuello - e.rojas) | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Noche
T_17 | 84092 | 2022-10-22 | 10:32:00 | 10:44:00 | 0.2 | 2 | 0.4 | T_Engrase | TK Grasa | Operacional | ot-446960 operador informa bajo nivel de grasa, se rellena 100% tk, demás niveles ok (f.torti-c.calderón); personal csi realiza chequeo y relleno tk grasa 100%, chequeo de inyectores, flexibles, dispensadores y puntos engrase ok (j.salinas-m.cerda) | 446960 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_18 | 45100 | 2022-10-17 | 04:23:00 | 07:00:00 | 2.62 | 0 | 0 | T_Mantencion | Pre-PM | Programada | equipo sube a taller, ot. 445410 huerta lavado, realiza lavado de equipo (p.castillo - c.olivares) | 445410 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Patricio Cerda | Noche
T_18 | 45100 | 2022-10-18 | 07:00:00 | 13:44:00 | 6.73 | 3 | 20.19 | T_Mantencion | Pre-PM | Programada | ot: 445473/437423. se realiza testeo dinámico según pauta. m.barraza-m.concha-b.cortes. se realiza pre-pm correspondiente a ot: 445410. se realiza cambio de seguro tolva. m.barraza-m.concha-b.cortes. personal de g&g realiza inspección estructural correspondiente a ot: 445375. reparación de escaleras de acceso. j.sierra-f.aguirre. personal de restec realiza chequeo de sistema afex con sus depósitos de pqs y lvs. chequeo de mangueras, block, boquillas de descargas, panel detección de incendio, sensores de temperaturas y pulsadores manuales. se realiza mantención a extintores manuales. sistema operativo. v.herrera-r.nuñez. personal de 3duck, a/c y csi realiza pre-pm según pauta. | 445473/437423/445410/445375 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_18 | 45215 | 2022-10-21 | 11:35:00 | 11:45:00 | 0.17 | 2 | 0.34 | T_Cabina | Extincion Incendio | Stand-By | se realiza instalación de extintores manuales (proveniente de t-10). se chequean niveles ok. m.cuello-f.espinoza. | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia