## Sheet1
Equipos | Horómetro | Fecha_Actual | Hora_de_Detención | Hora_de_Entrega | Tiempo_FS | Nro_Personas | Horas_Persona | Sistema | Sub_Sistemas | Tipo_de_Detención | Trabajo_Ejecutado | Nº_OT | Nº_Backlog | Status_Final | Trabajos_Pendientes | Jefe_de_Turno | Turnos
T_09 | 94560 | 2022-11-20 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | retiro de cilindro levante tolva izquierdo para posterior reparación de fisura. se realiza posicionamiento de equipo en losa de neumáticos para posterior retiro de neumáticos posiciones 3 y 4. se realiza drenaje, desconexión de mangueras hidráulicas y líneas de engrase cilindro. retiro de pasadores y cilindro de levante. quedando posicionado en soporte correspondiente. se realiza orden y aseo en el área de trabajo. r.nuñez-e.gonzález-f.varas. personal de 3duck realiza cambio de difusores, funda, cojín fresco y sellos puertas. limpieza de chapas. chequeo de asiento, suspensión y espejo panorámicos. ajuste de cortinas más presurizado y sellado de cabina. cambio de cojines limpios, asiento operador. j.olivares-e.pizarro. personal de a/c realiza chequeo de presiones, compresor, correas, bobinas y sistema eléctrico. cambio de filtros de cabina. c.alfaro. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con reparación de fisura por personal de g&g. | Cesar Nilo | Dia
T_09 | 94560 | 2022-11-20 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | no se realizan trabajos durante turno noche. gyg, fisura en base cilindro levante de tolva lado izquierda, se torcha fisura en base cilindro levante tolva lado izq. se comienza a soldar fisura en base del cilindro y se termina el trabajo de reparación (c.araya - a.ochoa) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Patricio Cerda | Noche
T_09 | 94560 | 2022-11-21 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | personal de g&g realiza termino de reparación fisura. personal de huerta realiza limpieza de alojamiento pasadores y rótulas nuevas. se realiza instalación de cilindros levante izquierdo. se realiza torque de tapa inferior 310 libras pies. se realiza instalación de mangueras hidráulicas con respectivos sellos nuevo. conexión de líneas de grasa. orden y limpieza en área de trabajo. se realiza cambio de relé prelub. f.varas-r.nuñez. se realiza cambio de módulo de control de análisis de combustible smart view. configurar módulo por personal, según datos entregados. f.labra. personal de huerta realiza instalación de neumáticos posiciones 3 y 4, según procedimiento. 900 libras pie. j.araya-n.contreras-r.nuñez. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con ri de transmisión nueva, para tomar presiones. chequear nivel hidráulico. realizar engrase de pasadores cilindro levante izquierda. | Cesar Nilo | Dia
T_09 | 94560 | 2022-11-21 | 19:00:00 | 21:18:00 | 2.3 | 4 | 9.2 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | retiro cilindro levante izquierdo para reparación de fisura, se realiza testeo de presiones de convertidor y transmisión segun pauta de ri, se realiza engrase a pasadores de cilindro levante izquierdo, se reposicionan mangueras de lock-up, se chequean niveles y se entrega a operaciones (c.bugueño - s.vergara - s.araya - s.santiago) | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Noche
T_09 | 94580 | 2022-11-22 | 16:06:00 | 17:30:00 | 1.4 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_3 | Programada | personal de huerta realiza reapriete de neumático posición 3, de forma controlado a 900 libras pie. j.araya-n.portilla. | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_09 | 94580 | 2022-11-22 | 17:30:00 | 19:00:00 | 1.5 | 3 | 4.5 | T_Transmision | Transmision | Falla | ot: 447436. se realiza chequeo de fuga motor diésel. se visualiza fuga por cartel lado trasero. se reaprietan dos pernos de cartel lado trasero eliminando fuga. ot: 449769. se realiza cambio de filtros carga y lubricación transmisión por ri. se rellena aceite hidráulico 32 lts. c.alfaro-r.loíza-f.espinoza. | 447436/449769 |  | En Reparacion/Mantencion | cambiar mangueras de enfriamiento de freno posición 2. fabricar manguera de enfriamiento lado inferior posición 2. | Cesar Nilo | Dia
T_09 | 94580 | 2022-11-22 | 19:00:00 | 22:40:00 | 3.67 | 2 | 7.34 | T_Frenos | Mangueras | Falla | se recibe equipo detenido por fuga de manguera enfriamiento freno pos 2 y se continua con trabajos fabricando manguera instalando ambas mangueras nuevas con sus protecciones y sellos nuevos ok. se chequean niveles y se rellena con 50 lts de aceite hidraulico y los demás niveles se encuentran bien quedando ok. j.aguilera – r.olivares | 449879 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Noche
T_09 | 94585 | 2022-11-23 | 09:10:00 | 09:30:00 | 0.33 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Monitoreo/Predictivo | chequeo preventivo en cortes, presiones, remanentes y temperatura. fuga de aceite en masa pos 1 y pos 2. pos 3 desprendimiento en hombro exterior y pos 5 desgarro de goma en banda de rodado. huerta | 0 |  | Operativo | mantener en observación . | Hernán Veliz | Dia
T_09 | 94585 | 2022-11-23 | 14:20:00 | 19:00:00 | 4.67 | 2 | 9.34 | T_Transmision | Transmision | Falla | operador informa que equipo se detiene repentinamente, se chequea equipo encontrando filtros de combustible vacíos, se realiza purga de en equipo y se da partida equipo enciende, pero al momento de conectar marcha este se detiene repentinamente, se chequean conectores de convertidor y transmision ok. j.saldivar, r.gatica. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | chequear presion de lock up y continuar con evaluación. | Hernán Veliz | Dia
T_09 | 94585 | 2022-11-23 | 19:00:00 | 00:48:00 | 5.8 | 2 | 11.6 | T_Transmision | V/V Lock Up | Falla | se recibe equipo detenido por problemas de marchas y se asiste a equipo chequeando presion embrague traba lock-up sin activar solenoide 307 psi y conectado solenoide 307 psi lo cual causa que equipo este conectado con tren de fuerza en mando directo detenido el motor diesel. Se realiza cambio de valvula lock-up. Se mide presion sin activar solenoide 0 psi activando solenoide 307 psi ok. se realiza cambio de rejilla filtro magnético por estar en mal estado. Se chequean filtros magnéticos transmision con particulado nivel 1. Se chequean niveles quedando ok. a.alvares – j.guerrero | 449967 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Noche
T_09 | 94601 | 2022-11-24 | 15:59:00 | 18:02:00 | 2.05 | 3 | 6.15 | T_Transmision | Filtros | Programada | ot-450076 se realiza cambio de filtros de carga y lubricación de transmisión, se toma y rotulan muestras de aceite transmisión, se rellena 10 lts. aceite dirección, se drenan 20 lts. aceite transmisión (f.tort-e.ulloa-o.espinosa) | 450076 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_09 | 94653 | 2022-11-26 | 00:40:00 | 00:50:00 | 0.17 | 2 | 0.34 | T_Frenos | T_Electrico | Falla | carrera de freno alto. se normaliza switch de rotocámara trasera derecha. equipo operativo. c.honores-r.eloísa. | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_11 | 97077 | 2022-11-20 | 08:36:00 | 09:33:00 | 0.95 | 2 | 1.9 | T_Transmision | Eléctrico de Control | Falla | baja presión de lubricación diferencial. se chequea equipo visualizando daño en arnés de sensor de presión de lubricación de aceite diferencial. se realiza limpieza y reparación de cables de sensor, alarma intermitente. se retira de bodega filtro de lubricación diferencial y sensor de presión. queda en oficina. j.perez-m.cuello. | 0 |  | Operativo | programar cambio de filtro y sensor. | Cesar Nilo | Dia
T_11 | 97141 | 2022-11-23 | 09:30:00 | 09:45:00 | 0.25 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Monitoreo/Predictivo | chequeo preventivo en cortes, presiones, remanentes y temperatura. pos 4 fuga de aceite en mando huerta | 0 |  | Operativo | regular psi en pos 3. | Hernán Veliz | Dia
T_11 | 97141 | 2022-11-23 | 15:30:00 | 15:40:00 | 0.17 | 2 | 0.34 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Stand-By | se realiza relleno de 50lts de aceite hidraulico. | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_11 | 97181 | 2022-11-25 | 16:54:00 | 17:01:00 | 0.12 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Monitoreo/Predictivo | se regula psi a neumático pos.3 de 110 a 130 psi, equipo ok (g.cerda-r.echeverría) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_11 | 97207 | 2022-11-26 | 16:42:00 | 16:50:00 | 0.13 | 2 | 0.26 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | se realiza relleno de 85lts de aceite hidraulico. j.saldivar, l.leiva. | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Dia
T_12 | 93620 | 2022-11-20 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Estructural | Tolva | Programada | ot: 381925. cambio de tolva. se realiza maniobra de retiro e instalación de tolva. se cambian bujes izquierdos. se instalan pasadores tolva nuevos. se conectan cilindros de levante tolva con pasadores nuevos. se instalan seguro de pasadores, tolva y sensor de posición tolva. r.eloiza-c.aguirre-j.araya-p.tapia. | 381925 |  | En Reparacion/Mantencion | instalar bota piedras, manguera de engrase y lubricar pasadores. ajustar pad. | Cesar Nilo | Dia
T_12 | 93620 | 2022-11-20 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Estructural | Tolva | Programada | pm. 1000 hrs. se instala dialisis de sistema hidraulico y diferencial de mandos finales, se realiza cambio de filtros y aceite motor 291 lts. se realiza cambio de filtros de sistema transmisión y convertidor segun pauta, cambio filtro diferencial, se cambian filtros de dirección, se realiza cambio de aceite transmisión 150 lts. se saca fotos a tapones mangeticos y rejilla de transmsión segun predictivo, se cambian filtros cabina, se realiza limpieza de regleta tk combustible, se cambian filtros respiradero de masas, tk transmisión y diferencial. (s.vergara - j.ramirez - n.sanchez - r.nuñez) ot.381925 cambio tolva, se realiza instalación de luces de trocha intermitentes, se realiza instalación de arnes de tolva (x2), se instala y rutea mangueras de engrase, se instalan bota piedras, se instala cable de seguridad de tolva (c.bugueño - s.araya). ot. 440126 cambio v/v sistema arranque, se realiza cambio de v/v relay de arranque (j.ramirez) | 448594 - 381925 - 440126 |  | En Reparacion/Mantencion | falta cambio kit secador de aire, drenar y rellenar masas, puntos de pauta pendientes, chequear niveles con equpo corriendo, cebar sistema combustible. realizar cambio de conector y arnes de tolva (x2), realizar engrase de pasadores, ajustar pad, instalar guarda fangos de tolva saliente | Patricio Cerda | Noche
T_12 | 93620 | 2022-11-21 | 07:00:00 | 18:30:00 | 11.5 | 3 | 34.5 | T_Estructural | Tolva | Programada | pm-1000 horas. se realiza cambio secador de aire. se drena y se rellena masas 40 lts. se realiza término de punto pendiente pautas. chequeo de nivele. se repone conexión de arnés eléctrico luces tolva. se reemplazan baterías. se elimina fuga de aire por acumulador principal. se cambia manguera de dirección válvula de carga acumuladores. se cambia sello de drenaje ecológico del tk transmisión. se rellena aceite hidráulico implemento 100 lts. aceite transmisión 186 lts. se reponen 2 pad y se realiza regulación con shim. se instalan luces de trocha. personal de huerta realiza limpieza de cabina. equipo operativo. p.tapia-j.araya-r.eloísa. se realiza cambio de actuador neumático y válvula de alivio correspondiente a ot: 433498. j.araya. personal de 3duck realiza instalaciones de faldones a tolva con pernos nuevos. c.alfaro. personal de g&g realiza extracción de pernos cortado en base de compresor. se realiza chequeo de presiones, compresor, condensador, bobina, manguera y sistema eléctrico. se cambia filtros de cabina. c.alfaro. personal de csi realiza engrase manual de pasadores de tolva. se rellena depósito de grasa al 100% de su capacidad. se revisan flexibles y matrices. no presentan fuga y rose. se revisan pasador central encontrándose con grasa fresca. m.cerda-f.ortiz-j.salina. personal de g&g realiza instalación de soporte de calibración para pivote pasador central. se retiran pernos cortados de soporte de compresor. l.muñoz. | 448594 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_12 | 93633 | 2022-11-23 | 10:00:00 | 10:20:00 | 0.33 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Monitoreo/Predictivo | chequeo preventivo en cortes, presiones, remanentes y temperatura y se encuentra bajo pos 3. | 0 |  | Operativo | rellenar pos 3 con nitrógeno. | Hernán Veliz | Dia
T_12 | 93645 | 2022-11-24 | 02:37:00 | 03:02:00 | 0.42 | 2 | 0.84 | T_Motor | Arranque Neumatico | Falla | operador informa por problemas con aire partida y se asiste a equipo chequeando condición realizando la carga de sistema neumatico y se da partida. se chequean niveles y se rellena con 20 lts de aceite transmision quedando ok. f.zepeda – i.bernal | 450119 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Noche
T_12 | 93645 | 2022-11-25 | 14:44:00 | 15:00:00 | 0.27 | 2 | 0.54 | T_Motor | Arranque Neumatico | Falla | ot-450156 operador informa alarma freno carrera alto, se chequea equipo, se realiza limpieza a pin rotocamara delantera, equipo ok (j.saldivar-r.gatica) | 450156 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_12 | 93645 | 2022-11-25 | 15:50:00 | 16:04:00 | 0.23 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Monitoreo/Predictivo | se regula psi a neumático pos.3 de 94 a 120 psi, equipo ok (g.cerda-r.echeverría) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_13 | 97056 | 2022-11-20 | 21:59:00 | 22:08:00 | 0.15 | 1 | 0.15 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | servicio, relleno aceite transmisión 40 lts., relleno aceite motor 40 lts., relleno deposito de grasa, chequeo de niveles (a.cuello - e.rojas) | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Noche
T_13 | 97780 | 2022-11-21 | 22:04:00 | 22:10:00 | 0.1 | 1 | 0.1 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | servicio, se chequean niveles, se rellena tk hidraulico 60 lts, relleno aceite transmisión 40 lts. (a.cuello - e.rojas) | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Noche
T_13 | 97780 | 2022-11-23 | 08:50:00 | 09:00:00 | 0.17 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Monitoreo/Predictivo | chequeo preventivo en cortes, presiones, remanentes y temperatura. fuga de aceite en masa pos 1 y pos 2. pos 3 corte en banda lateral hombro exterior y desgarro de goma en hombro. huerta | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_13 | 97113 | 2022-11-23 | 20:35:00 | 20:49:00 | 0.23 | 2 | 0.46 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Stand-By | operador informa por bajo nivel de aceite hidraulico y se asiste a equipo chequeando niveles rellenando con 176 lts de aceite hidraulico, 75 lts de aceite transmision y relleno al depósito de grasa quedando ok. i.bernal – f.zepeda | 449983 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Noche
T_13 | 97119 | 2022-11-24 | 20:02:00 | 23:11:00 | 3.15 | 2 | 6.3 | T_Motor | Filtros | Falla | operador informa por problemas de potencia quedando fuera de servicio y se asiste a equipo chequeando condición no presentando alarmas activas. se chequea presion de refuerzo en 13 psi. se realiza cambios de filtros de aire uno primario por falta de stock (se sopla uno) y los dos secundarios nuevos mejorando condición, se chequean niveles quedando ok. j.guerrero – a.alvares | 450096 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Noche
T_13 | 97130 | 2022-11-25 | 08:35:00 | 08:49:00 | 0.23 | 2 | 0.46 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | ot-450150 operador solicita relleno aceite hidráulico, se rellena 51 lts., se chequean demás niveles ok (l.briones-f.espinoza) | 450150 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_13 | 97148 | 2022-11-25 | 14:52:00 | 19:00:00 | 4.13 | 2 | 8.26 | T_Motor | Unidad Fuerza | Falla | ot-450157 operador informa baja potencia motor; se chequea equipo no presentando código activo ni registrado, se realiza carga de mineral y se prueba en operación, se pierde potencia y se activa b velocidad 20%; se traslada equipo a parqueo antena para chequeo, con personal moncom se toma la decisión de subir equipo a taller para chequeo de turbo, filtros de admisión y sensores de temperatura más cambio de aceite motor (l.briones-f.espinoza) | 450157 |  | En Reparacion/Mantencion | evaluar condición. | Hernán Veliz | Dia
T_13 | 97148 | 2022-11-25 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Motor | Turbo | Falla | en continuación de trabajos asociados a problemas de potencia de motor diesel, se realiza chequeo de equipo por perdida de potencia encontrando ductos de admisión de turbo trasero izquierdo quemado y roto mas abrazaderas fuera de lugar y quebradas. se aprovecha y se realiza cambio de aceite motor con un relleno de 291 lts mas toma de muestra. j.aguilera – j.guerrero | 450157 |  | En Reparacion/Mantencion | cambiar ducto de admisión y cambiar abrazaderas mas chequeo de turbo. | Robinson Veliz | Noche
T_13 | 97149 | 2022-11-26 | 06:30:00 | 07:00:00 | 0.5 | 0 | 0 | T_Motor | Turbo | Falla | equipo fuera de servicio por falla turbo. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Cesar Nilo | Noche
T_13 | 97148 | 2022-11-26 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Engrase | Bomba | Falla | problema turbo trasero, se chequea turbo y se procede a desarme para revisión, encontrando labio de unión con ducto de escape deformado y aleves de lado compresor destruidas, se drena refrigerante 200lts, se retira turbo y componentes de escape ductos encontrando ducto de admisión en mal estado, el cual se realiza el cual se retira de t-04 ( no hay en stock), se deja turbo nuevo instalado con sellos y empaquetaduras, se instala plataforma sobre motor retirada anteriormente, se limpia y ordena área. f.torti, c,bertin. | 450157 |  | En Reparacion/Mantencion | instalar goma de admisión, instalar ductos de escape y protecciones térmicas, relleno de refrigerante, chequeo y/o reparación de linea de transmision por exceso de fuga. | Pablo Vega | Dia
T_13 | 97148 | 2022-11-26 | 19:00:00 | 04:09:00 | 9.15 | 3 | 27.45 | T_Motor | Turbo | Falla | ot: 450157. falla turbo trasero izquierdo. se realiza instalación de ductos de admisión y escape, turbo trasero izquierdo. se rellena con refrigerante 280 lts. al realizar pruebas, se evidencia fuga de refrigerante por manguera de refrigeración tubo izquierdo. no se encuentra repuesto disponible n° de parte: 518-5006. se instala una manguera reutilizada. se cambia manguera de lubricación transmisión por fuga. se instalan protecciones térmicas. se realiza relleno de aceite hidráulico implemento 41 lts. y aceite transmisión 40 lts. equipo operativo. l.santander-f.salinas-e.martinez. | 450157 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_14 | 95728 | 2022-11-20 | 21:02:00 | 21:21:00 | 0.32 | 1 | 0.32 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | servicio, relleno aceite hidraulico 70 lts., relleno refrigerante 60 lts., relleno deposito de grasa, chequeo de niveles (a.cuello - e.rojas) | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Noche
T_14 | 95739 | 2022-11-21 | 07:06:00 | 12:28:00 | 5.37 | 2 | 10.74 | T_Motor | Mangueras y Ductos | Falla | fuga de refrigerante. se elimina fuga de refrigerante, se cambia sello anular de unión de tuberías caja termostática. se cambia manguera de aire en acumulador. se realiza relleno de aceite hidráulico implemento 30 lts. aceite transmisión 15 lts. y refrigerante 210 lts. j.perez-m.cuello. | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_14 | 95764 | 2022-11-22 | 16:50:00 | 17:18:00 | 0.47 | 2 | 0.94 | T_Motor | Filtros | Falla | se realiza cambio de filtros de aire primario por condición (saturación). se realiza relleno de refrigerante 33 lts. y relleno a tk de grasa. j.perez-m.cuello. | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_14 | 95764 | 2022-11-23 | 09:45:00 | 10:00:00 | 0.25 | 2 | 0.5 | T_Neumaticos | Inspección | Stand-By | chequeo preventivo en taller, chequeo de cortes, presiones remanentes y temperatura, posición 5desgarro en manda de rodado con 6to cinturón cortado, posición 6 desgarro en banda de rodado con 4to cinturón expuesto h26, h2 al 7, h10 al 17. | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_14 | 95764 | 2022-11-23 | 13:00:00 | 14:00:00 | 1 | 1 | 1 | T_Motor | Electrico de Control | Stand-By | falla modulo analizador de consumo de combustible smartrview, se realiza cambio de modulo de control de análisis de consumo de combustible smartrview. f.labra. | 449635 |  | Operativo | Configurar modulo según datos entregados smartrview. | Hernán Veliz | Dia
T_14 | 95769 | 2022-11-23 | 19:18:00 | 07:00:00 | 11.7 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_5 | Monitoreo/Predictivo | operador informa por alarma roja de baja presion en neumatico pos 5 quedando fuera de servicio. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | chequear presion y/o relleno de nitrógeno a pos 5 baja con 102 psi según aplicación. | Robinson Veliz | Noche
T_14 | 95769 | 2022-11-24 | 07:00:00 | 10:38:00 | 3.63 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_5 | Monitoreo/Predictivo | equipo se recibe fuera de servicio por baja presión pos.5; personal huerta realiza chequeo rellenando con nitrógeno de 96 a 120 psi, equipo operativo (g.cerda-r.echeverría) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_14 | 95791 | 2022-11-24 | 13:15:00 | 13:30:00 | 0.25 | 2 | 0.5 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Stand-By | se realiza servicio relleno de 85 litros aceite de hidráulico, se revisan demás niveles fluidos ok (j.saldivar-r.gatica) | 0 |  | Operativo | realizar lavado en pos 2 para evaluación de fugas. | Hernán Veliz | Dia
T_14 | 95820 | 2022-11-25 | 22:12:00 | 22:31:00 | 0.32 | 2 | 0.64 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | operador informa por bajo nivel de aceite hidraulico y se asiste a equipo chequeando niveles rellenando con 70 lts de aceite hidraulico más relleno al depósito de grasa y los demás niveles se encuentran bien quedando ok. i.bernal – f.zepeda | 450163 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Noche
T_14 | 95840 | 2022-11-26 | 13:00:00 | 13:15:00 | 0.25 | 2 | 0.5 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | se realiza relleno de 35lts de aceite hidraulico. j.saldivar, l.leiva. | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Dia
T_15 | 83649 | 2022-11-22 | 09:13:00 | 10:24:00 | 1.18 | 2 | 2.36 | T_Motor | Electrico carga | Falla | alarma bajo voltaje sistema de carga. se realiza tensado a correa de alternador y se reaprietan bornes en baterías lectura alternador 27.4 luces encendidas. se realiza relleno de aceite hidráulico y aceite transmisión. equipo operativo. j.perez-m.cuello. | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_15 | 83683 | 2022-11-23 | 20:54:00 | 21:14:00 | 0.33 | 2 | 0.66 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | operador informa por bajo nivel de aceite hidraulico y se asiste a equipo chequeando niveles rellenando con 60 lts de aceite hidraulico, 3 lts de aceite direccion y relleno al depósito de grasa quedando ok. i.bernal – f.zepeda | 0 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Noche
T_15 | 83700 | 2022-11-25 | 12:45:00 | 13:06:00 | 0.35 | 2 | 0.7 | T_Motor | Fan Drive | Falla | ot-450154 equipo fuera de servicio por alta temperatura de motor, se chequean niveles ok, se chequea estado de enfriador ok, se realiza pruebas de alta en baja vacío con temperatura 93º, se procede a desconectar solenoide de fan y se realizan pruebas y su temperatura de trabajo 72º, se entrega equipo a operaciones (f.espinoza-l.briones) | 450154 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_15 | 83700 | 2022-11-25 | 21:36:00 | 21:48:00 | 0.2 | 2 | 0.4 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | operador informa por bajo nivel de aceite hidraulico y se asiste a equipo chequeando niveles rellenando con 45 lts de aceite hidraulico y los demás niveles se encuentran bien quedando ok. i.bernal – f.zepeda | 450164 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Noche
T_16 | 83803 | 2022-11-20 | 22:38:00 | 22:47:00 | 0.15 | 1 | 0.15 | T_Transmision | M. Final Izquierdo | Monitoreo/Predictivo | predictivo, se realiza toma de muestra a masa pos. 1, chequeo fotografico de tapon magnetico, drenaje mas menos 10 lts. aceite (a.cuello - e.rojas) | 0 |  | Operativo | m/o particulado y nivel de masa izquierda (pos.1) | Patricio Cerda | Noche
T_16 | 83803 | 2022-11-21 | 03:34:00 | 07:00:00 | 3.43 | 0 | 0 | T_Aire_Comprimido | Compresor | Falla | equipo queda fuera de servicio, falla en sistema neumatico | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Patricio Cerda | Noche
T_16 | 83803 | 2022-11-22 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Aire_Comprimido | Compresor | Falla | ot: 449769. sin carga sistema neumático. se trata de retirar tapones de válvula gobernadora, sin éxito. se busca tapones en emsesa, se instala gobernador. se realizan pruebas sin éxito, no carga aire. se traslada equipo a taller. se realiza retiro de compresor, encontrando eje y coupling en mal estado. se cambia filtro de secador de aire por contaminación. p.tapia-j.araya-b.rojas. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | gestionar coupling. cambiar compresor (en mesón). continuar con armado. | Cesar Nilo | Dia
T_16 | 83803 | 2022-11-22 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Aire_Comprimido | Compresor | Falla | se recibe equipo detenido por problemas con compresor de aire neumatico y se continua con trabajos retirando bomba auxiliar de refrigerante de camion 05 en desarme para recuperar coupling. se instala coupling en bomba auxiliar de refrigerante. al no encontrase kit de instalación de bomba, se fabrican empaquetadura ducto de refrigerante y montaje compresor. se instala bomba auxiliar refrigerante y compresor. se realiza relleno de refrigerante con 170 lts. se realizan pruebas con el equipo en funcionamiento ok. se traslada equipo a loza de lavado para reparación mayor. e.martines – l.santander | 449751 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar trabajos programados de sistema de freno. | Robinson Veliz | Noche
T_16 | 83803 | 2022-11-23 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Suspensiones | Masas | Programada | cambio rodamiento de masa y sellos espejo, se ingresa camion a loza de neumaticos a las 09:00, se detecta fuga hidraulica por wiggins ac hidraulico, se elimina fuga, se cambia wiggins y se endereza soporte, se retira masa posición 1, se retiran cubetas de masa, se retiran lineas hidráulicas, se logra retirar paquete de freno. f.torti, c.bertin, e.ulloa. | 448885 |  | En Reparacion/Mantencion | montaje de cubetas , cambio sello de montaje paquete de freno, continuar armado de sellos espejo y conjunto masa. | Hernán Veliz | Dia
T_16 | 83803 | 2022-11-23 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Suspensiones | Masas | Programada | en continuacion de trabajos asociados a cambio de rodamiento y sello espejo pos 1, se realiza limpieza a componentes. se instalan cubetas nuevas a masa. se instala paquete freno y conjunto masa con sellos espejos nuevos. se instalan cañerías y mangueras de pilotaje y enfriamiento freno. se torquean pernos de sujeción conjunto freno. se torquean pernos piloto de precamara rodamiento a 184 l/p. se chequean niveles y se rellena con 23 lts de aceite a masa. r.olivares – j.aguilera | 448885 |  | En Reparacion/Mantencion | instalación de neumatico. purgado de freno. chequear niveles en general. nota: al instalar sello espejo en paquete de freno se encuentra juego excesivo de este (sello queda flojo, se decide cambiar paquete freno no habiendo en stock y se arma con repuestos retirados.) | Robinson Veliz | Noche
T_16 | 83803 | 2022-11-24 | 07:00:00 | 13:50:00 | 6.83 | 3 | 20.49 | T_Suspensiones | Masas | Programada | ot-448885 término cambio – reparación de maza izquierda: se cambia línea de enfriamiento freno delantero, se fabrica y cambia línea de articulación freno servicio, se normalizan niveles 150 lts. aceite hidráulico y 30 lts. aceite transmisión, se monta neumático (huerta), se purgan frenos de servicio y parqueo delanteros, se soldan pernos para medir pasador central (f.torti-e.ulloa-o.espinosa) | 448885 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_16 | 83803 | 2022-11-24 | 17:52:00 | 18:20:00 | 0.47 | 2 | 0.94 | T_Transmision | Eléctrico de Control | Falla | equipo con problemas de marchas, se chequea equipo, se realiza limpieza de conector de transmisión y convertidor , se realizan pruebas no presentando fallas ni código (j.saldivar-r.gatica) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_16 | 83854 | 2022-11-25 | 09:13:00 | 12:33:00 | 3.33 | 2 | 6.66 | T_Transmision | Eléctrico de Control | Falla | ot-450155 operador informa problemas con las marchas, se chequea equipo no marcando marchas en pantalla, se corta corriente y se desconecta arnés transmisión, se limpia conector e instala, se realizan pruebas quedando ok (l.briones-f.espinoza) | 450155 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_17 | 84736 | 2022-11-21 | 22:15:00 | 22:22:00 | 0.12 | 1 | 0.12 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | servicio, se chequean niveles, se rellena tk hidraulico 20 lts.equipo operativo (a.cuello - e.rojas) | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Noche
T_17 | 84798 | 2022-11-23 | 10:20:00 | 10:40:00 | 0.33 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Monitoreo/Predictivo | chequeo preventivo en cortes, presiones, remanentes y temperatura huerta. | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_18 | 45882 | 2022-11-24 | 01:56:00 | 07:00:00 | 5.07 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_2000 | Programada | se sube equipo a taller para realizar pm de 2000 hrs, cambio de front derecho y backlog asociados según programa. personal de huerta comienza con ot:449659 por lavado completo. | 449659 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar pm de 2000 hrs, backlog y cambio de front corner | Robinson Veliz | Noche
T_18 | 45882 | 2022-11-25 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_2000 | Programada | ot-349119 cambio front corner, se realiza lavado sector, se realiza drenaje de fluidos, desconexiones hidráulicas y eléctricas, se desconecta brazo pittman derecho, retiro de pernos sujeción suspensiones, se drena masa derecha (m.espinoza-e.ulloa); ot- 449870 personal huerta realiza retiro neumáticos pos.1 y 2 según procedimiento (g.cerdac.olivares.r.echeverría) | 449657 |  | En Reparacion/Mantencion | retirar pernos faltantes anclaje suspensión y rótula superior, desmontaje front corner, limpieza de chasis “acoplamiento suspensión”, montar sobre soporte front corner para instalación, continuar trabajos asociados; verificar torque pos. 1 y 2 después de 2 horas de trabajo. | Hernán Veliz | Dia
T_18 | 45882 | 2022-11-25 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Mantencion | PM_2000 | Programada | en continuacion de trabajos asociados a cambio de front corner, se desmontan mangueras enfriamiento para extracción de pernos fijación front corner. se desconecta rotula suspensión. se saca protección valvula de carga suspensión. se instala soporte y se desmonta front corner /se sacan pernos de fijación). se realiza orden y aseo mas limpieza de área. se traslada front corner de loza huerta a taller. personal gyg realiza pulido a base. r.olivares – c.calderon – f.salinas – l.santander | 349119 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar cambio de front corner a soporte para su instalación y continuar con trabajos asociados. | Robinson Veliz | Noche
T_18 | 45882 | 2022-11-26 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_2000 | Programada | se realiza instalación de front corner lado derecho, se cambia de base para instalar. j.olivares, l.veliz, c.calderon. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar torque a front corner, continuar con armado. | Pablo Vega | Dia
T_18 | 45882 | 2022-11-26 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | PM_2000 | Programada | ot: 349119. cambio de front corner derecho. se realiza maniobra para alinear pernos de rotula superior suspensión. se instala pernos de rotula. se posicionan golillas en pernos suspensión y se torquean a 1350+- 130 libras pie. y 2950 libras pie. se torquean pernos de rotula a 600 libras pie. se instala brazo pitman con pernos nuevos, gestionados de bodega y se torquean pernos a 1204+-37 libras pie. m.barraza-j.araya-p.tapia. | 349119 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con armado de periféricos. | Cesar Nilo | Noche