## Sheet1
Equipos | Horómetro | Fecha_Actual | Hora_de_Detención | Hora_de_Entrega | Tiempo_FS | Nro_Personas | Horas_Persona | Sistema | Sub_Sistemas | Tipo_de_Detención | Trabajo_Ejecutado | Nº_OT | Nº_Backlog | Status_Final | Trabajos_Pendientes | Jefe_de_Turno | Turnos
T_09 | 95136 | 2022-12-18 | 22:53:00 | 23:16:00 | 0.38 | 2 | 0.76 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | ot- 452307 operador informa bajo nivel de aceite hidráulico, se rellena 20 lts., relleno tk grasa y reparación focos frontales (r.gatica-j.saldivar) | 452307 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_09 | 95147 | 2022-12-19 | 10:27:00 | 19:00:00 | 8.55 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | ot-451594 equipo ingresa a lavado para 90 500 horas ( se comienza con lavado a las 16:15 horas hasta las 18:15 horas ) atencion d-03 - d-06 | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Robinson Veliz | Dia
T_09 | 95147 | 2022-12-19 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | ot-451591 pm-500 hrs. se cambia aceite a masas 46 lts., se cambian todos los filtros y se prensan los salientes, se encuentra fisura en v/v drenaje de aceite motor, se baja aceite y se retira v/v encontrándose quebrada (quedan componentes en bolsa para reparación), acumuladores de dirección en 700 psi, se limpia área de trabajo; ot-451592 se realiza pauta predictiva, se toman y rotulan muestras apd, se fotografían tapones y rejillas, se dializa aceite transmisión e hidráulico; (f.torti-j.olivares); ot-444465 g&g repara fisura en parte trasera (cola) de tolva; ot-444466 g&g fabrica e instala soporte de plataforma lado izquierdo, se retira perno cortado para luego instalar soporte (c.araya-l.araya) | 451591 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con v/v drenaje aceite, relleno aceite motor, continuar con puntos equipo corriendo, ot-449687 cambio rotocámara trasera derecha, ot-451002 reponer perno sujeción cárter. | Hernán Veliz | Noche
T_09 | 95147 | 2022-12-20 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | ot-451591 pm 500 horas- se realiza cambio de v/v drenaje aceite motor- se realiza relleno aceite diferencial con 377 litros- dirección 10 litros- motor 291 litros- se realiza cebado de sistema combustible- se realiza termino de puntos pendientes-ot 451002 se realiza reposición de perno carter con su respectiva golilla- ot 449687 se realiza cambio de rotocamara trasero derecha-se realiza cambio con respectivos sellos- se realiza purgado de frenos traseros y en rotocamara ok- retiro de componentes por fisura- se realiza drenaje aceite transmision-se realiza retiro de manguera hidraulica y transmision-se realiza retiro bomba de levante- se realiza retiro de proteccion cardan principal- se realiza orden y aseo en area de trabjo ( r.nuñez-fdo.varas-edo gonzalez)personal 3 duck pm 500 horas-se realiza cambio de difusores- fundas-sellos puertas-chequeo de asientos-suspensión-cortina-espejos panorámico-radio musical-limpieza de chapas y chequeo general de cabina-a/c chequeo presiones-compresor y correa- resistencia a bobina de compresor- mangueras-limpieza sistema eléctrico-cambio de filtros de cabina- chequeo de equipo en funcionamiento (j.olivares-e.pizarro-c.alfaro )-ot-451593 c.s.i. se realiza inspección en flexibles y matrices de lubricación encontrándose estos en buenas condiciones-se rellena tk de grasa quedando en un 100 % de si capacidad -se revisan puntos de lubricación encontrándose con grasa fresca presente en los puntos -dispensador trabajando correctamente -bomba trabaja correctamente se prueba con aire externo (m.cerda-j.salinas )ot-445067 equipo pasa a g&g para trabajos estructural | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | g&g ot 451595 inspeccion estructural-ot 445067 fisura en soporte de tubo torsion superior cortado derecho | Robinson Veliz | Dia
T_09 | 95147 | 2022-12-20 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | no se realizan trabajos durante turno noche. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Patricio Cerda | Noche
T_09 | 95147 | 2022-12-21 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | personal gyg repara fisuras en el soporte superior tubo torsión, costado izquierdo y costado derecho. . j soto- abel s. | 445067 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_09 | 95148 | 2022-12-21 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | instalación de componentes por reparación estructural, se realiza instalación de bomba levante y manguera de salida de bomba, se instala rotocámara delantera, con sus mangueras hidráulicas y se conecta switch, se comienza con instalación de mangueras hidráulicas y transmisión (c.bugueño – s.araya – f.salinas) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con instalación de mangueras hidráulicas, protecciones y rellenos | Patricio Cerda | Noche
T_09 | 95148 | 2022-12-22 | 07:00:00 | 12:30:00 | 5.5 | 2 | 11 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | se instalan mangueras de succión bomba de levante, barrido convertidor. se conectan mangueras a válvula lock up. se instala protección de cardan. se rellena aceite hidraulico 315 lts. se da partida a equipo y se chequean niveles. se rellenan 24 lts refrigerante. se purgan rotocamara y frenos delanteros. cristian calderon- luis s.- cristian honores- marco barraza | 445067 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_09 | 95150 | 2022-12-22 | 16:50:00 | 19:00:00 | 2.17 | 3 | 6.51 | T_Transmision | TK Transmisión | Falla | se evalúa equipo por alarma alta temperatura de lubricación de transmisión. se toma temperatura con pirómetro y se descarta alta temperatura. temperatura e pantalla 100°c y real 50°c. aceite de transmisión mantiene en color inusual. se toma muestra de aceite. se determina cambiar aceite de transmisión mas filtro, se traslada equipo a taller. se drena aceite de transmisión. se chequea filtro magnético de transmisión. cristian honores- luis santander- marco barraza | 453783 |  | En Reparacion/Mantencion | cambiar filtros de transmisión y rellenar aceite. cambiar sensor temperatura aceite de lubricación | Cesar Nilo | Dia
T_09 | 95151 | 2022-12-22 | 19:00:00 | 23:39:00 | 4.65 | 2 | 9.3 | T_Transmision | Transmision | Falla | cambio de aceite de transmisión, se realiza cambio de filtros de lubricación y carga de transmisión, se realiza cambio de mirilla de nivel de transmisión, se rellenan 170 lts. de aceite de transmisión, se chequean niveles, se cambia sensor de temperatura de transmisión (p.astudillo – a.gallardo) | 453783 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Noche
T_09 | 95190 | 2022-12-24 | 10:54:00 | 11:00:00 | 0.1 | 2 | 0.2 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | se chequean niveles de equipo. se chequea equipo por neumático posición numero 5 se deriva a stock 10k para personal huerta. michel cuello- carlos aguirre | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_09 | 95183 | 2022-12-24 | 11:10:00 | 11:30:00 | 0.33 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_5 | Programada | se chequean cortes, presiones, remanentes, temperaturas. posición 5 con desgarro críticos en banda rodado, cinturón 4to expuesto. | 0 |  | Operativo | mantener en observación posición 5. operar en tramos cortos | Cesar Nilo | Dia
T_11 | 97603 | 2022-12-18 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Neumaticos | Posicion_3 | Falla | ot452292- se realiza desmontaje de neumatico posicion 3 y parte de mando final izquierdo- se remolca equipo a instalaciones ( j.guerrero-j.bozo- a.alvarez ) personal de neumatico realiza verificacion de torque controlado a posiciones 1 y 2 ( c.muñoz ) | 452292 |  | En Reparacion/Mantencion | desmontaje de mando final izquierdo | Robinson Veliz | Dia
T_11 | 97603 | 2022-12-18 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_3 | Falla | no se realizan trabajos en turno noche. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | retiro de pos 4 + cambio de mando final izq. | Hernán Veliz | Noche
T_11 | 97603 | 2022-12-19 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Neumaticos | Posicion_3 | Falla | ot-452292- falla mando final izquierdo trasero- se realiza drenaje de aceite mando- se realiza drenaje aceite diferencial- personal g&g interviene equipo para retiro pernos cortados en mando- se realiza retiro de cañerias hidraulicas y mangueras hidraulicas- se retira perno fijacion base mando dejando algunos para fijarlos ( fdo.varas-r.nuñez-edo-gonzalez ) | 452292 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con trabajos asociados-retirar mando trasero izquierdo | Robinson Veliz | Dia
T_11 | 97603 | 2022-12-19 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_3 | Falla | no se realizan trabajos en turno noche. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Hernán Veliz | Noche
T_11 | 97603 | 2022-12-20 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_3 | Falla | no se realizan trabajos en turno dia | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Robinson Veliz | Dia
T_11 | 97603 | 2022-12-20 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Neumaticos | Posicion_3 | Falla | falla en mando final izquierdo, se realiza retiro de pernos de sujeción de mando final, se realiza maniobra de retiro de componente, se realiza flushing de hosting diferencial mando final + limpieza de particulado, se realiza cambio de todos los conectores de un mando a otro, se cambia soporte ambos mandos, se instala sello de montaje de mando nuevo, relleno de hidraulico 100 lts. (s.araya – h.perez – j.ramirez) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | no se instala mando por presentar grúa horquilla una rueda pinchada, instalar mando y periféricos asociados | Patricio Cerda | Noche
T_11 | 97603 | 2022-12-21 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Neumaticos | Posicion_3 | Falla | se realiza análisis de falla a componentes dañados del mando final izquierdo retirado de equipo. por daño catastrófico en componente, luego se procede a repasar y limpiar los hilos del housin, se repasan hilos de empaquetadura de neumático posición numero 3. se solicita trabajo de soldadura para mejoramiento del sector del alojamiento del sello de mando final izquierdo por encontrarse con deformación. se instala sello de lubricación forzada de mando izquierdo. se cambia sello de montaje y se instala mando final izquierdo con pernos y golillas nuevas. cristian calderon- luis santander- marco carmona. | 452292 |  | En Reparacion/Mantencion | instalar eje palier, queda en g-02. torquear pernos de mandos finales según procedimiento. continuar con trabajos asociados. | Cesar Nilo | Dia
T_11 | 97603 | 2022-12-21 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_3 | Falla | no se realizan trabajos durante turno noche. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Patricio Cerda | Noche
T_11 | 97603 | 2022-12-22 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 6 | 72 | T_Neumaticos | Posicion_3 | Falla | se torquean pernos montaje mando final izquierdo según procedimiento. se instalan tuberías enfriamiento freno y manguera freno servicio y parqueo. se conecta sensor tcs. m barraza- c. honores- c. calderon- l. santander- o. espinoza- e. ulloa. | 452292 |  | En Reparacion/Mantencion | instalar bota piedra. instalar palier nuevo. | Cesar Nilo | Dia
T_11 | 97603 | 2022-12-22 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Neumaticos | Posicion_3 | Falla | termino de instalación mando final izquierdo, se instala abrazadera de eje palier con su torque respectivo, se instala solar nuevo a palier, se realiza maniobra de instalación de palier, se instala tapa con su respectivo torque, se rellena tren trasero 587 lts., orden y aseo (j.ramirez – h.perez – e.martinez) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar purga de sistema freno, rellenar de aceite mandos finales y sistema hidraulico, instalación de manguera de sistema enfriamiento delantero izquierdo, chequeo de niveles con equipo corriendo | Patricio Cerda | Noche
T_11 | 97603 | 2022-12-23 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Neumaticos | Posicion_3 | Falla | se instala manguera de enfriamiento freno delantero izquierdo nueva por fuga. 11:30 horas se entrega a personal de huerta neumático quienes realizan verificación de energía cero, bloqueo equipo, se limpian pernos tuercas, se les unta grasa castrol. se instalan posiciones 3 y 4 con llave de impacto, se da torque controlado a 905 lbp con torque eléctrico etw 2000. se verifica con torque manual, se realiza marca de torque. se chequean presiones, cortes, temperaturas y remanentes, además se regulan presiones. se limpian asentamientos de aros base y mando final. demora por trabajos de gyg e soporte de rad. ot 452295 se retira manguera fabricada en emsesa para regulación con manguera original. manguera original se encuentra con diferenes conectores de copa (grados diferentes) se rutean mangueras para su instalación no logrando resultado. se vuelve a instalar manguera de emsesa con sellos nuevos. nota: solicitud de repuesto equivocada. manguera necesaria np 310-4072(sin stock) manguera entregada np 310-4071. edison ulloa- cristian calderon- luis s. | 452292 |  | En Reparacion/Mantencion | termino de ri. purgar sistema de freno. relleno de fluidos con equipo corriendo (hidraulico- transmisión) verificar torque luego de 2 vueltas cargados. reapriete luego de 12 horas de trabajo. | Cesar Nilo | Dia
T_11 | 97603 | 2022-12-23 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Neumaticos | Posicion_3 | Falla | termino de ri post cambio mando final, se realiza relleno de sistema hidraulico 500 lts., se realiza relleno de tren trasero 80 lts., se realiza purga de sistema freno parqueo y servicio ok, se elimina fuga de manguera hidráulica v/v control, se realiza testeo según ri, se toman presiones de freno parqueo y servicio, los datos quedan en ri (e.martinez – j.ramirez – h.perez) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar prueba de detención de frenos, terminar puntos de ri post operación | Patricio Cerda | Noche
T_11 | 97603 | 2022-12-24 | 07:00:00 | 09:00:00 | 2 | 3 | 6 | T_Neumaticos | Posicion_3 | Incidente/accidente | se realiza prueba de freno, 1200 rpm ok. se realiza purgado de frenos de servicio. pablo tapia- jose araya- victor leon | 452292 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_11 | 97605 | 2022-12-24 | 09:50:00 | 10:30:00 | 0.67 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Programada | se verifica torque de posiciones 1, 2, 3, se regulan presiones 3, 4, 5 y 6 a 129 psi. gonzalo cerda- ramon e. | 0 |  | Operativo | reapriete luego de 12 horas de trabajo | Cesar Nilo | Dia
T_12 | 94030 | 2022-12-18 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | ot-452265- montaje modulo de enfriamiento- se realiza limpieza a ductos de enfriamiento para su instalacion- se instala modulo enfriamiento torqueado-se instala radiador a/c- se instalan ductos superiores e inferiores de modulo enfriamiento-se instala regilla-aspa ventilador- se instala frontal con su conexion electrica- se instala tk expansion - ( r.olivares-a.escobar- c.calderon )ot-448728 ducto escape mal estado- se realiza reparacion ducto escape-se endereza impacto- se fabrica abrazadera-se repara soporte inferior- se endereza abrazadera superior ( c.vega-a.ochoa ) ot 452064 c.s.i. realiza pauta pm 500 horas- ot 448721 se realiza chequeo de sellos puertas y gomas originales puertas no encontrando anomalias en los sellos ( e.pizarro ) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con armado ( tk expansion y capot) relleno fluidos en general ( rellenos sistema refrigeracion )terminos puntos pendientes pauta mantencion- termino predictivo- ot de chequear en carpeta- instalacion cola de tolva--pendiente instalacion ducto escape | Robinson Veliz | Dia
T_12 | 94030 | 2022-12-18 | 19:00:00 | 05:16:00 | 10.27 | 3 | 30.81 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | ot-452265 cambio ventilador: se cambia aceite hidráulico y; se termina montaje tk expansión y capot; se instalan mangueras de refrigeración y protecciones ot-451576 cambio cable seguridad tolva + ot-452301 cambio filtros de aire 1° y 2°, ot-448726 se evalúa sistema transmisión encontrándose tazones de filtros en mal estado, se realiza solicitud de trabajo, cebado sistema combustible, se realiza cambio aceite masas delanteras, término pm-500 hrs., se elimina fuga por succión bomba principal refrigerante, se instala extintores, se realiza relleno fluidos y chequeo equipo corriendo, pruebas del equipo ok; ot-448725 término predictivo, chequeo fugas motor diésel, no se encuentran fugas visibles, se realiza solicitud de trabajo por manguera refrigeración (m.espinoza- e.rojas- m.nuñez) | 452265 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_12 | 94048 | 2022-12-19 | 16:05:00 | 16:30:00 | 0.42 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Programada | chequeo preventivo de componentes-cortes en goma- posición 1 verificación de torque manual con 900 lb/pie-2 verificación de torque manual con 900 lb/pie-3 verificación de torque manual con 900 lb/pie-6 verificación de torque manual con 900 lb/pie- ( m.rubilar-j.godoy-j.araya ) | 0 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Dia
T_12 | 94054 | 2022-12-19 | 23:11:00 | 23:31:00 | 0.33 | 2 | 0.66 | T_Motor | Electrico de Control | Falla | ot-452395 operador informa alarma nivel 3 temperatura de refrigerante, se chequea equipo, se revisa sensor de temperatura encontrándose en cortocircuito, se repara sensor quedando ok (r.gatica-j.saldivar) | 452395 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_12 | 94103 | 2022-12-21 | 01:10:00 | 01:21:00 | 0.18 | 2 | 0.36 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | bajo nivel de aceite hidráulico, se realiza chequeo de niveles y se rellena con 77 lts. de aceite hidraulico (a.cuello – s.vergara) | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Noche
T_13 | 97578 | 2022-12-18 | 09:54:00 | 10:08:00 | 0.23 | 0 | 0 | T_Cabina | A/C | Falla | imprevisto a/c- se realiza chequeo de equipo encontrando baja la presion de succion y esto merita que el sistema se congelara-asi que se regulan presiones y se chequea en funcionamiento ( c.alfaro-j.olivares ) | 0 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Dia
T_13 | 97600 | 2022-12-19 | 10:03:00 | 10:24:00 | 0.35 | 2 | 0.7 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | ot-452323 se asiste a equipo y se rellenan 55 litros aceite hidraulico y relleno tk de grasa ( a.alvarez-o.espinosa ) | 452323 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Dia
T_13 | 97604 | 2022-12-19 | 13:41:00 | 14:02:00 | 0.35 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Programada | chequeo visual de componentes-cortes en goma- posición 1 verificación de torque manual con 900 lb/pie-2 verificación de torque manual con 900 lb/pie-3 verificación de torque manual con 900 lb/pie-4 verificación de torque manual con 900 lb/pie- m.rubilar-j.godoy-j.araya ) | 0 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Dia
T_13 | 97630 | 2022-12-20 | 16:27:00 | 16:40:00 | 0.22 | 2 | 0.44 | T_Engrase | TK Grasa | Operacional | se asiste a equipo y se rellena tk de grasa ok ( j.guerrero-a.alvarez ) | 0 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Dia
T_13 | 97637 | 2022-12-20 | 23:34:00 | 23:41:00 | 0.12 | 1 | 0.12 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | servicio, relleno aceite hidráulico 60 lts., relleno aceite motor 25 lts. (a.cuello – f.salinas) | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Noche
T_13 | 97668 | 2022-12-22 | 08:25:00 | 08:40:00 | 0.25 | 2 | 0.5 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | se chequean niveles a equipo. se rellena con aceite hidráulico 50 lts. se rellena con aceite motor diesel 20 lts. carlos aguirre- michael cuello. | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_13 | 97668 | 2022-12-23 | 01:45:00 | 01:55:00 | 0.17 | 2 | 0.34 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Stand-By | servicio, relleno aceite hidraulico 80 lts. chequeo de niveles (a.cuello – s.vergara) | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Noche
T_13 | 97732 | 2022-12-24 | 04:34:00 | 04:48:00 | 0.23 | 2 | 0.46 | T_Engrase | TK Grasa | Operacional | ot-453848 se asiste a equipo y se rellena tk de grasa ok ( f.ogalde-f.zepeda ) | 453848 |  | Operativo |  | Andres Alvarez | Noche
T_13 | 97733 | 2022-12-24 | 06:26:00 | 07:00:00 | 0.57 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_3 | Monitoreo/Predictivo | operador informa que equipo se encuentra pinchado posicion 3 | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | evaluar condicion personal huerta neumatico | Andres Alvarez | Noche
T_13 | 97718 | 2022-12-24 | 11:00:00 | 11:20:00 | 0.33 | 2 | 0.66 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | se chequean niveles a equipo. se rellena 30 litros de aceite hidraulico. se rellena 10 litros de aceite dirección. se rellena tk de grasa. michael cuello- carlos aguirre | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_13 | 97718 | 2022-12-24 | 13:55:00 | 14:25:00 | 0.5 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Programada | se chequean cortes, presiones, remanentes, temperaturas. fuga neumáticos posiciones 1 y 2. posición 3 con desgarro de goma en banda rodado de h3 al 16 con 4to cinturón. posición 5 desgarro de goma en banda rodado de h21 al 29 expuesto. | 0 |  | Operativo | mantener en tramos cortos por condiciones en posición 3 y 4. en observación, se programará cambio. | Cesar Nilo | Dia
T_14 | 96293 | 2022-12-18 | 09:15:00 | 09:38:00 | 0.38 | 0 | 0 | T_Cabina | A/C | Falla | imprevisto por a/c- se realiza chequeo de equipo encontrando relay de sistema de a/c en mal estado-se procede al cambio de relay y chequeo en funcionamiento ( c.alfaro- j.olivares | 0 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Dia
T_14 | 96316 | 2022-12-19 | 09:45:00 | 09:50:00 | 0.08 | 2 | 0.16 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | ot-452324 se asiste a equipo y se rellenan 90 litros aceite hidraulico (a.alvarez-o.espinosa )c.s.i Se revisan flexibles y matrices de engrase encontrándose sin rose o fuga Se rellena grasa dejándose al 100% de su capacidad Se revisan puntos de engrase encontrándose con presencia de grasa fresca Dispensador en buen estado y correcto funcionamiento Se verifica estado de estación de bombeo (j.salinas ) | 452324 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Dia
T_14 | 96323 | 2022-12-19 | 17:05:00 | 17:20:00 | 0.25 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Programada | chequeo preventivo de componentes-cortes en goma- posición 1 verificación de torque manual con 900 lb/pie-2 verificación de torque manual con 900 lb/pie-3 verificación de torque manual con 900 lb/pie-6 verificación de torque manual con 900 lb/pie- posición 6 en mal estado desgaste en banda de rodado ( m.rubilar-j.godoy-j.araya ) | 0 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Dia
T_14 | 96401 | 2022-12-22 | 01:36:00 | 07:00:00 | 5.4 | 2 | 10.8 | T_Mantencion | PM_2000 | Programada | pm 2000 hrs. se realiza cambio de cola de seguridad de tolva, se traslada equipo a losa de lavado, se retira equipo de lavado y se ingresa a losa nro. 1 (c.bugueño – s.araya – f.salinas) | 452067 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Patricio Cerda | Noche
T_14 | 96385 | 2022-12-22 | 08:45:00 | 09:05:00 | 0.33 | 2 | 0.66 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | se chequean niveles de equipo. se rellena con aceite hidraulio 55 lts. se rellena tk de grasa. se rellea con aceite de direccion 15 lts. michael cuello- carlos aguirre | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_14 | 96401 | 2022-12-23 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_2000 | Programada | gyg, ot. 441424 inspección estructural tolva y chasis, se realiza inspección estructural al chasis y tolva del equipo (a.salazar). 3 ducks, ot. 452210 pm 2000 hrs. se realiza chequeo asiento, sellado de cabina, cambio de fundas, cambio cojín fresco, cambio asiento y espaldar, cambio de difusores, presurizado de cabina, limpieza y ajuste de chapas (f.espinoza – o.ortega). chequeo sistema a/c, chequeo compresor y correa, chequeo de mangueras, limpieza de conectores, cambio de filtro de cabina. nota: se sopla filtro exterior de cabina por no haber en stock (e.henriquez) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Cesar Nilo | Dia
T_14 | 96401 | 2022-12-23 | 19:00:00 | 00:02:00 | 5.03 | 5 | 25.15 | T_Mantencion | PM_2000 | Programada | ot. 452067, pm 2000 hrs. se chequean acumuladores 800 psi cada uno, se rellena aceite transmisión 36 lts. se drena exceso de aceite a diferencial, se ceba sistema combustible, se terminan puntos pendientes en pm, se realiza puesta en marcha, se traslada equipo a taller gyg para reparación de baranda (pasa mano), se realiza cambio de ball stud lado derecho, cilindro de dirección, se rellenan 36 lts. aceite transmisión. ot. 452211 chequeo fuga hidráulica, se realizan pruebas para chequeo de fuga hidráulica, se observan fuga de aceite por sellos de cuerpo de válvula de control. ot. 452068 predictivo 2000 hrs. se retiran diálisis de diferencial, se realiza registro fotográfico de rejilla transmisión (p.astudillo – a.gallardo – c. bugueño – s.araya – m.concha – f.salinas) | 0 |  | Operativo | se generará solicitud de repuesto, para su reparación. mantener en observación nivel de aceite diferencial por posible traspaso | Patricio Cerda | Noche
T_14 | 96427 | 2022-12-24 | 03:42:00 | 04:01:00 | 0.32 | 2 | 0.64 | T_Cabina | Espejos | Falla | ot-453846 se asiste a equipo y se regula posicion espejo lado derecho ( f.ogalde-f.zepeda ) | 453846 |  | Operativo | programar reparacion de soporte- estan soldadas y al estar rigidas hay una quebrada | Andres Alvarez | Noche
T_14 | 96420 | 2022-12-24 | 15:15:00 | 15:25:00 | 0.17 | 0 | 0 | T_Cabina | Espejos | Falla | se realiza ajuste espejo operador- fco espinoza- omar ortega | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_15 | 84227 | 2022-12-19 | 16:47:00 | 16:59:00 | 0.2 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Programada | chequeo preventivo de componentes-cortes en goma- posición 1 verificación de torque manual con 900 lb/pie-2 verificación de torque manual con 900 lb/pie-3 verificación de torque manual con 900 lb/pie-6 verificación de torque manual con 900 lb/pie- posición 6 en mal estado desgaste en banda de rodado ( m.rubilar-j.godoy-j.araya ) | 0 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Dia
T_15 | 84244 | 2022-12-20 | 10:57:00 | 11:17:00 | 0.33 | 2 | 0.66 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | ot-452403 se asiste a equipo y se rellenan 33 litros aceite hidraulico y 7 litros direccion ( j.guerrero-a.alvarez ) | 452403 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Dia
T_15 | 84278 | 2022-12-21 | 23:32:00 | 00:30:00 | 0.97 | 2 | 1.94 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | bajo nivel de aceite hidraulico 45 lts. y transmisión 40 lts., se realiza relleno de aceite hidraulico y transmisión, demás niveles ok. personal de gyg realiza reparación de escalera acceso a cabina lado izquierdo (a.cuello – s.vergara) | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Noche
T_15 | 84302 | 2022-12-22 | 00:01:00 | 00:10:00 | 0.15 | 2 | 0.3 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | bajo nivel de aceite hidraulico, se realiza chequeo de niveles y se rellena con 30 lts. de aceite hidraulico (a.cuello – s.vergara) | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Noche
T_15 | 84342 | 2022-12-24 | 09:50:00 | 10:00:00 | 0.17 | 2 | 0.34 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | se chequean niveles a equipo. se rellena con aceite de dirección. se rellena tk de grasa. se chequea escalera dañada. michel cuello- carlos aguirre. | 0 |  | Operativo | retirar escalera derecha para reparar | Cesar Nilo | Dia
T_15 | 84345 | 2022-12-24 | 23:00:00 | 07:00:00 | 8 | 2 | 16 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | ot-452056 pm 500 horas-se desarrolla puntos de la pauta 500 horas- se rellena aceite de transmisión- se rellenan masas-ot-452058 equipo ingresa a lavado para pm 500 horas-ot-452054 predictivo 500 horas-se realiza pauta predictiva- fotografías a mando-diferencial-masas y rejillas de transmisión- no se dializa transmisión por problema con equipo dializador- relleno hidráulico 44 litros y 25 litros aceite transmision ( f.salinas-e.martinez ) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | purgar sistema de combustible- continuar con puntos pendientes de la pauta-chequear niveles con equipo en funcionamiento- cambiar manguera enfriamiento freno posición 1 por fuga-retirar diálisis sistema hidraulico | Andres Alvarez | Noche
T_16 | 84317 | 2022-12-18 | 12:04:00 | 12:22:00 | 0.3 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Monitoreo/Predictivo | personal huerta neumáticos se realiza regulación de presiones - chequeo de componentes- chequeo de cortes en gomas- posición 1-3 relleno con nitrógeno- retiro de piedras ( n.contreras-j.araya ) | 0 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Dia
T_16 | 84340 | 2022-12-19 | 12:05:00 | 12:30:00 | 0.42 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Programada | chequeo preventivo de componentes-cortes en goma- posición 1 verificación de torque manual con 900 lb/pie-2 verificación de torque manual con 900 lb/pie-3 verificación de torque manual con 900 lb/pie-6 verificación de torque manual con 900 lb/pie- posición 3 desgaste goma b/r ( m.rubilar-j.godoy-j.araya ) | 0 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Dia
T_16 | 84422 | 2022-12-22 | 00:50:00 | 01:00:00 | 0.17 | 2 | 0.34 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | bajo nivel de aceite hidraulico, se realiza chequeo de niveles y se rellena con 40 lts. de aceite hidraulico , demás niveles ok (a.cuello – s.vergara) | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Noche
T_16 | 84470 | 2022-12-24 | 04:16:00 | 04:29:00 | 0.22 | 2 | 0.44 | T_Cabina | Radio Musical | Falla | ot-453847 se asiste a equipo y se reposiciona radio musical en panel ( f.ogalde-f.zepeda ) | 453847 |  | Operativo | personal 3 duck cambiar marco exterior de radio musical en turno dia | Andres Alvarez | Noche
T_16 | 84456 | 2022-12-24 | 12:25:00 | 13:20:00 | 0.92 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_3 | Programada | se chequean cortes, presiones, remanentes, temperaturas. se regulan todas las posiciones a 130 psi. posición 3 desgarro de goma en banda rodado en h17-18. posición 4 fuga de aceite, saturación por corte 4-12-13-15. posición 5 corte banda rodado con hombro exterior en diagonal. gonzalo cerda- ramon e. | 0 |  | Operativo | mantener en observación posición 3 y 4. programar cambio posiciones 3 y 4. tramos cortos | Cesar Nilo | Dia
T_17 | 85335 | 2022-12-18 | 10:26:00 | 10:33:00 | 0.12 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Monitoreo/Predictivo | personal huerta neumáticos se realiza regulación de presiones - chequeo de componentes- chequeo de cortes en gomas- posición 3 relleno con nitrógeno- retiro de piedras ( n.contreras-j.araya ) | 0 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Dia
T_17 | 85394 | 2022-12-20 | 00:05:00 | 01:57:00 | 1.87 | 1 | 1.87 | T_Hidraulico | Cañerias | Falla | rotura manguera refrigerante, se realiza cambio manguera unión goma cañería afftercooler por rotura, quedando ok, relleno de refrigerante 180 lts. chequeo de niveles (a.cuello – f.salinas) | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Noche
T_17 | 85384 | 2022-12-20 | 12:42:00 | 12:58:00 | 0.27 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Programada | chequeo preventivo de componentes-cortes en goma- posición 1 verificación de torque manual con 900 lb/pie-2 verificación de torque manual con 900 lb/pie-3 verificación de torque manual con 900 lb/pie-6 verificación de torque manual con 900 lb/pie- ( m.rubilar-j.godoy-j.araya ) | 0 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Dia
T_17 | 85394 | 2022-12-23 | 01:30:00 | 01:40:00 | 0.17 | 2 | 0.34 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Stand-By | servicio, relleno aceite hidraulico 75 lts., relleno aceite transmisión 50 lts., relleno depósito de grasa, chequeo de niveles (a.cuello – s.vergara) | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Noche
T_18 | 46319 | 2022-12-18 | 02:52:00 | 04:33:00 | 1.68 | 2 | 3.36 | T_Transmision | TK Transmisión | Operacional | ot- 452319 chequeo nivel aceite diferencial por solicitud de operador, se asiste equipo y se rellena 130 lts. (r.gatica-j.saldivar) | 452319 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_18 | 46317 | 2022-12-18 | 22:19:00 | 22:46:00 | 0.45 | 2 | 0.9 | T_Transmision | TK Transmisión | Operacional | ot- 452306 operador informa bajo nivel aceite diferencial, se rellena 360 lts. y 20 lts. aceite hidráulico, se drenan 30 lts. aprox. aceite transmisión, chequeo niveles ok (r.gatica-j.saldivar) | 452306 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_18 | 46337 | 2022-12-19 | 20:30:00 | 23:10:00 | 2.67 | 2 | 5.34 | T_Frenos | V/V Freno | Falla | ot-452394 operador informa alarma intermitente sistema frenos, se chequea equipo, se realiza chequeo presiones según manual, se realiza limpieza a v/v relay de freno eliminando alarma, equipo operativo (r.gatica-j.saldivar) | 452394 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_18 | 46350 | 2022-12-20 | 13:23:00 | 13:37:00 | 0.23 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Programada | chequeo preventivo de componentes-cortes en goma- posición 1 verificación de torque manual con 900 lb/pie-posición 2 verificación de torque manual con 900 lb/pie-posición 3 verificación de torque manual con 900 lb/pie-posición 6 verificación de torque manual con 900 lb/pie- ( m.rubilar-j.godoy-j.araya ) | 0 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Dia
T_18 | 46384 | 2022-12-21 | 00:45:00 | 00:55:00 | 0.17 | 2 | 0.34 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | bajo nivel de aceite hidraulico, se realiza chequeo de niveles y se rellena con 70 lts. de aceite hidraulico, 110 lts. de aceite motor y relleno deposito de grasa (a.cuello – s.vergara) | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Noche
T_18 | 46434 | 2022-12-24 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | se realiza lavado de equipo. se drenan y se rellenan masas delanteras (22 lts). se cambian filtros de aceite motor, combustible primarios y secundarios. se cambian filtros de transmisión sistema hidráulico y convertidor. se cambia manguera de enfriamiento freno delantero lado izquierdo por fuga excesiva. se terminan puntos de pauta. se ceba sistema de combustible. ot 452060 se realiza plan predictivo. ot 438960 se realizan pruebas en búsqueda de fugas, equipo ok, no presenta fugas sistema neumatico. ot 452063 se realiza inspección estructural a chasis y vigas inferiores de tolva. se rellenan 60 lts aceite hidráulico implemento. se engrasa pasador central manualmente. personal csi realiza inspección y mantencion de acuerdo a pm. personal de 3 patitos realiza inspección y mantencion cabina y a/c. cristian calderon- luis s- reinaldo e. | 452062 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia