## Sheet1
Equipos | Horómetro | Fecha_Actual | Hora_de_Detención | Hora_de_Entrega | Tiempo_FS | Nro_Personas | Horas_Persona | Sistema | Sub_Sistemas | Tipo_de_Detención | Trabajo_Ejecutado | Nº_OT | Nº_Backlog | Status_Final | Trabajos_Pendientes | Jefe_de_Turno | Turnos
T_09 | 95663 | 2023-01-16 | 00:42:00 | 01:04:00 | 0.37 | 2 | 0.74 | T_Transmision | Diferencial | Monitoreo/Predictivo | ot: 455776. se realiza chequeo de nivel aceite diferencial. se realiza relleno de aceite diferencial 80 lts. y aceite hidráulico implemento 35 lts. se visualiza fuga por sensor de presión diferencial. c.aguirre-m.cuello. | 455776 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_09 | 95666 | 2023-01-16 | 03:47:00 | 03:51:00 | 0.07 | 2 | 0.14 | T_Frenos | T_Electrico | Falla | carrera de freno alto. se normaliza switch de rotocámara trasera derecha. equipo operativo. c.aguirre-m.cuello. | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_09 | 95700 | 2023-01-18 | 20:48:00 | 07:00:00 | 10.2 | 3 | 30.6 | T_Mantencion | PM_2000 | Programada | ot-455428 personal huerta realiza lavado de equipo según pauta ok (m.castillo-j.salfate); ot-455431 inicio pm-2000 hrs., se drena aceite motor y se rellena 291 lts., se cambian filtros de aceite, combustible, hidráulicos, dirección y transmisión, se drenan masa delanteras y aceite transmisión, se dializa aceite hidráulico implementos ; ot-455430 se realizan puntos de pauta predictiva, se chequean rejillas magnéticas de transmisión encontrándose en mal estado (c.bertín-n.portilla-i.saldivar) | 455431 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con puntos pauta pm, rellenar masas delanteras, aceite transmisión y dirección y predictivo (cambiar rejillas de transmisión) + backlog. | Pablo Vega | Noche
T_09 | 95700 | 2023-01-19 | 07:00:00 | 18:30:00 | 11.5 | 3 | 34.5 | T_Mantencion | PM_2000 | Programada | ot-455431 pm 2000 horas-se terminan puntos pendientes de pauta de mantencion-se cambia secador de aire-filtros de diferencial-se rellenan masas 46 litros-se drena aceite hidráulico dirección y se rellenan 140 litros-se rellena aceite de transmisión 62 litros- 162 litros aceite hidráulico-se cambia foco escalera faltante-se realiza orden y aseo-ot-455804 fuga de aceite por válvula diferencial- se realiza lavado sector a intervenir mal lavado equipo-se desconectan mangueras de válvula-se retira válvula termostática-se realiza cambio de todos los sellos de válvula mas conectores de mangueras-se instala válvula quedando ok-ot-455430 predictivo-se terminan puntos pendientes de predictivo-se dializa aceite diferencial y mandos- se cambian rejillas de transmisión-se toma fotografía requeridas a tapones magnéticos de diferencial y mandos finales-ot 447438 se realiza inspección estructural-ot 448756 se realiza chequeo de presiones- cortes-remanentes y temperaturas ( j.aguilera-c.calderon-e.ulloa-e.campillay )ot-455432 3 duck pm 2000 hoars cambio filtro cabina- chequeo sistema a/c- compresor y correas y mangueras-se realiza cambio de fundas-difusores- gomas sellos puertas-limpieza y ajuste de chapas-se realiza chequeo asiento y suspensión-cinturon de seguridad (fco.espinoza-o.ortega-edo.henriquez ) | 0 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Dia
T_09 | 95747 | 2023-01-21 | 19:10:00 | 20:27:00 | 1.28 | 2 | 2.56 | T_Motor | Arranque Neumatico | Falla | carrera freno alto, se reposiciona switch de freno carrera alto por abuso operacional + carga de aire para la partida + chequeo de niveles en general (s.santiago – m.concha) | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Noche
T_11 | 98036 | 2023-01-15 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | ot. 454741 pm 500 hrs. se cambian filtros según pauta, se cambia aceite de motor 291 lts., se realizan puntos de pauta, se cambian aceites de masa 22 lts. izquierda y 22 lts. derecha, se da partida a equipo, se rellenan 132 lts. de aceite hidráulico. ot. 454743 predictivo, se toman fotografías y muestras según pauta (a.gallardo – m.concha). ot. 454738 lavado de equipo (h.zambra – f.larraguibel). 3 ducks, pm 500 hrs. a/c se realizó chequeo de compresor y correa, chequeo de sistema eléctrico, chequeo de equipo en funcionamiento, chequeo de mangueras, chequeo en general, cambio de filtros de cabina (c.alfaro). cabina, se realiza cambio de difusores, fundas, cojín fresco, sellos puertas, limpieza de chapas, chequeo de asientos, suspensión, cortina, radio musical, espejos panorámicos y chequeo general de cabina (j.olivares). csi, pm 500 hrs, se realiza chequeo de equipo, el cual se encuentra en óptimas condiciones de funcionamiento, se rellena tk a un 100%, se chequean flexibles y conectores sin fugas ni desgaste por roce, se observa una lubricación óptima del equipo, sistema scl funcionando de manera correcta sin fugas tanto de aire como de grasa. se revisa el dispensador de grasa encontrándose tirándo a buen nivel y funcionamiento (j.salinas – m.cerda) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | cambio manguera dirección de cilindro a block de dirección lado izquierdo (queda marcada) realizar en emsesa, relleno aceite dirección, cambiar ball stud lado izquierdo (queda marcado), engrasar cardan, reponer foco faltante, limpieza de cabina. tomar fotografía tapón diferencial | Patricio Cerda | Dia
T_11 | 98036 | 2023-01-15 | 19:00:00 | 05:11:00 | 10.18 | 3 | 30.54 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | ot: 455700. se realiza cambio de ballstud de cilindro dirección lado izquierdo lado vástago. se torquea tuerca a 1880 libras pie. c.carrizo-e.rojas-p.tapia. ot: 454741. se realiza cambio de manguera sistema dirección fabricada por emsesa. se rellena aceite de dirección 130 lts. y aceite de diferencial 193 lts. se repone foco frontal y sujeción. se engrasa cardan principal. personal de huerta realiza limpieza de cabina. se toma registro fotográfico a magnético diferencial. c.carrizo-e.rojas-p.tapia. | 454741 | 455700 | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_11 | 98053 | 2023-01-16 | 21:30:00 | 22:54:00 | 1.4 | 2 | 2.8 | T_Frenos | T_Electrico | Falla | ot: 455778. alarma de temperatura de freno trasero derecho. se testea arnés eléctrico encontrándose, ok. se realiza cambio de sensor de temperatura. se realiza relleno de aceite implemento 40 lts. se realiza drenaje de aceite de dirección y transmisión por sobre nivel. c.aguirre-m.cuello. | 455778 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_11 | 98103 | 2023-01-18 | 03:12:00 | 03:32:00 | 0.33 | 2 | 0.66 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | ot- 455854 se realiza servicio relleno de 50 lts. aceite dirección y 90 lts. aceite hidráulico, se chequean fugas, se aprieta conector suelto de dirección eliminando fuga; la fuga de hidráulico no se aprecia fuga excesiva sólo humedad en sector convertidor (l.briones-f.salinas) | 455854 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Noche
T_11 | 98142 | 2023-01-20 | 05:35:00 | 05:45:00 | 0.17 | 2 | 0.34 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | se realiza relleno de 95 lts aceite hidráulico y grasa. (l.briones-f.salinas | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Noche
T_11 | 98168 | 2023-01-21 | 23:21:00 | 23:30:00 | 0.15 | 2 | 0.3 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | relleno, relleno de aceite hidraulico 60 lts., relleno de grasa (s.santiago - m.concha) | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Noche
T_12 | 95518 | 2023-01-15 | 09:57:00 | 10:09:00 | 0.2 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_3 | Monitoreo/Predictivo | huerta, neumático pos. 3 con baja presión, chequeo de remanentes, cortes en gomas, chequeo visual de componentes, pos. 3 neumático baja presión, se rellena con nitrógeno (c.muñoz – j.araya) | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia
T_12 | 95512 | 2023-01-15 | 10:16:00 | 10:21:00 | 0.08 | 1 | 0.08 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | bajo nivel hidráulico, se realiza relleno de aceite hidráulico 120 lts. (r.nuñez – a.cuello) | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia
T_12 | 95600 | 2023-01-15 | 23:34:00 | 07:00:00 | 7.43 | 2 | 14.86 | T_Motor | Turbo | Falla | operador informa ruido extraño en sector del motor diésel. se chequea equipo encontrando aceite en turbo derecho delantero. se drena refrigerante y se desmonta turbo. se encuentra daño en turbina lado escape, dañando tubo de salida escape. turbo queda en mesón de componente a reparar. c.aguirre-m.cuello. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | cambiar turbo y tubo de este. | Cesar Nilo | Noche
T_12 | 95600 | 2023-01-16 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 1 | 12 | T_Motor | Turbo | Falla | cambio turbo, se realiza limpieza de ductos de escape, se encuentra eje cortado, se chequea after cooler sin encontrar particulado, se sacan fotografías, se chequea ductos de admisión, se retiran e instalan mangueras de refrigerante turbo (realizadas en emsesa) nota: quedan repuestos al lado de corta corriente, se descargan datos de vims (a.gallardo – f.varas) | 455714 |  | En Reparacion/Mantencion | instalación de turbo, relleno de refrigerante, pruebas de equipo | Patricio Cerda | Dia
T_12 | 95600 | 2023-01-16 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Motor | Turbo | Falla | no se realizan trabajos turno noche. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Cesar Nilo | Noche
T_12 | 95600 | 2023-01-17 | 07:00:00 | 12:43:00 | 5.72 | 1 | 5.72 | T_Motor | Turbo | Falla | ot. 455714 falla turbo delantero derecho, se instala turbo, se cambian todas las empaquetaduras, se instalan ductos de admisión y escape, se lubrica turbo, se rellena con 240 lts. de refrigerante y 40 lts. de aceite hidráulico, se cambia manguera de bomba de levante a rejilla de levante por fuga, se realiza orden y aseo (a.gallardo – f.varas) | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia
T_12 | 94641 | 2023-01-18 | 03:38:00 | 03:52:00 | 0.23 | 2 | 0.46 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | ot- 455855 operador informa bajo nivel aceite hidráulico, se rellena 60 lts., más tk grasa (l.leiva-r.gatica) | 455855 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Noche
T_12 | 94679 | 2023-01-20 | 04:58:00 | 05:10:00 | 0.2 | 2 | 0.4 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | se realiza relleno de 90 lts aceite hidráulico y grasa. (l.briones-f.salinas | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Noche
T_12 | 94675 | 2023-01-20 | 16:40:00 | 16:57:00 | 0.28 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | se asiste a equipo se chequean remanentes-presiones-temperaturas y cortes ok ( g.cerda ) | 0 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Dia
T_12 | 94704 | 2023-01-21 | 22:42:00 | 22:54:00 | 0.2 | 2 | 0.4 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | relleno, relleno aceite hidráulico 95 lts., relleno grasa, chequeo de niveles (s.santiago – m.concha) | 0 |  | Operativo | programar eliminación de fuga por bomba de freno, v/v control levante, enfriamiento freno pos. 2 fuga de combustible por filtros secundarios | Patricio Cerda | Noche
T_13 | 97952 | 2023-01-18 | 04:55:00 | 05:10:00 | 0.25 | 2 | 0.5 | T_Direccion | TK Direccion | Operacional | ot- 455857 operador informa bajo nivel aceite dirección, se rellena 30 lts., más tk gra (l.leiva-r.gatica) | 455857 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Noche
T_13 | 97956 | 2023-01-19 | 09:30:00 | 16:05:00 | 6.58 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_3 | Operacional | ot-455874- neumatico posicion 3 pinchado-ingresa equipo a losa-instalacion de cuñas-verificar energia cero-bloqueo de equipo-se sube equipo con gata- se instala soporte-se retiran neumaticos posicion 3 con llave de impacto y manipulador-se limpiean pernos-tuercas con desengrasante-se les unta grasa castrol-se instala posicion 3 con llave de impacto- se le da torque electrico a 900 lb/pie- se realiza marca en torque- se chequea equipo-regulan presiones- se baja equipo y se entrega operativo ( g.cerda-c.olivares-r.echeverria-j.godoy ) | 455874 |  | Operativo | verificar torque luego de 2 vueltas cargado- y despues de 12 horas de trabajo | Robinson Veliz | Dia
T_13 | 97956 | 2023-01-19 | 17:20:00 | 17:55:00 | 0.58 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_3 | Programada | se verifica torque con torque electrico a 900 lb/pie- se verifica marca de torque-se desbloquea equipo ok (g.cerda-r.echeverria ) | 0 |  | Operativo | reaprete luego de 12 horas de trabajo | Robinson Veliz | Dia
T_13 | 97979 | 2023-01-20 | 03:04:00 | 07:00:00 | 3.93 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_4 | Operacional | neumático posición 4 pinchado, queda en patio mantencion mina. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Pablo Vega | Noche
T_13 | 97970 | 2023-01-20 | 09:00:00 | 10:37:00 | 1.62 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_3 | Programada | se sube equipo a taller para reaprete posicion 3 con torque controlado a 900 lb/pie- se sacan fotografia-se retiran soportes- bloqueos equipo operativo ( g.cerdaj.godoy ) | 0 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Dia
T_13 | 97970 | 2023-01-20 | 10:37:00 | 11:45:00 | 1.13 | 1 | 1.13 | T_Frenos | T_Freno Servicio | Falla | ot-455997 operadora informa que esta defectuoso freno retardo-se chequea encontrandose freno manual retardo suelto-se reapreta ok (a.alvarez ) | 455997 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Dia
T_13 | 97977 | 2023-01-20 | 17:40:00 | 19:00:00 | 1.33 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | se realiza relleno de neumaticos posicion 32 y 4 por encontrarse bajo de psi ( g.cerda-r.echeverria-c.olivares ) | 0 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Dia
T_13 | 97985 | 2023-01-21 | 07:00:00 | 13:40:00 | 6.67 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_4 | Operacional | ot-456019-se ingresa equipo a loza de neumaticos- instalacion de cuñas-se sube equipo con gata-instalacion de soporte- retiro neumatocpposicion 3 y 4-se lavan pernos y tuercas con desengrasante-se les unta grasa castrol- se instalan posiciones 3 y 4 con llave de impacto- se le da torque a 900 lb/pie- chequeo presiones-temperaturas y remanentes (g.cerda-r.echeverria-c.olivares ) | 456019 |  | Operativo | verificacion de torque luego de dos vueltas cargados- luego de 12 horas de trabajo reaprete | Robinson Veliz | Dia
T_13 | 97987 | 2023-01-21 | 15:12:00 | 16:16:00 | 1.07 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_4 | Programada | verificacion de torque a posiciones 3 y 4-se verifica torque a posicion 3 con torque electrico a 900 lb/pie y se verifica torque con fotografia a posicion 4 ( g.cerda-c.olivares-r.echeverria ) | 0 |  | Operativo | reaprete luego de 12 horas de trabajo | Robinson Veliz | Dia
T_14 | 96887 | 2023-01-15 | 01:15:00 | 01:25:00 | 0.17 | 2 | 0.34 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | se realiza relleno de aceite hidráulico implemento 90 lts. c.aguirre-m.cuello. | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_14 | 96902 | 2023-01-16 | 16:23:00 | 19:00:00 | 2.62 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_3 | Incidente/accidente | neumatico pos. 3 pinchado b/r, se ingresa equipo a losa de neumaticos con señalero, se instala bloqueo, cuñas, gata, soporte, herramientas, se procede a retiro de neumaticos pos. 3 y 4 con manitou. neumatico pos. 3 baja presión, se realiza relleno con nitrogeno, hasta 80 psi y se encuentra neumatico pos. 3 pinchado b/r, horas del neumatico 6200 hrs. (c.muñoz - j.araya - j.godoy) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | cambio pos. 3 y 4 | Patricio Cerda | Dia
T_14 | 96902 | 2023-01-16 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_3 | Incidente/accidente | no se realizan trabajos turno noche. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Cesar Nilo | Noche
T_14 | 96902 | 2023-01-17 | 07:00:00 | 14:24:00 | 7.4 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_3 | Incidente/accidente | cambio neumáticos pos. 3 -4 (pos. 3 pinchado) se instalan bloqueo personal, gata, soportes, herramientas, limpieza de pernos, tuercas y golillas con desengrasantes, grateado de llantas por ambos asentamientos, instalación de adaptador pos. 3 mas torque controlado con 900 lbs. se instalan neumáticos pos. 3 y 4 más torque controlado eléctrico con 900 lbs., relleno con nitrógeno hasta 110 psi en frio. se marcan pernos y tuercas con marca metal, retiro de gata, soportes y bloqueos, se entrega equipo a mantención mina operativo (c.muñoz – j.araya – j.godoy) | 455781 |  | Operativo | verificación de torque luego de 2 vueltas cargado en taller | Patricio Cerda | Dia
T_14 | 96902 | 2023-01-17 | 16:48:00 | 17:22:00 | 0.57 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_3 | Programada | verificación de torque luego de 2 vueltas cargado, se ingresa equipo a losa de neumáticos con señalero, se instalan cuñas y bloqueo, pos. 3 verificación de torque luego de 2 vueltas, se realiza torque eléctrico controlado con 900 lbs. (c.muñoz) | 0 |  | Operativo | luego de 12 hrs, de trabajo reapriete en taller | Patricio Cerda | Dia
T_14 | 96919 | 2023-01-18 | 09:26:00 | 11:15:00 | 1.82 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_3 | Programada | se sube equipo a taller y se realiza reaprete posicion 3 con torque electrico a 900 lb/pies- se chequea equipo- se regulan presiones-se toma fotografia de reductor y posicion 4 - desbloqueo de equipo ok (g.cerda-j.godoy-r.echeverria-c.olivares ) | 0 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Dia
T_14 | 96950 | 2023-01-19 | 20:13:00 | 07:00:00 | 10.78 | 3 | 32.34 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | ot-455439 personal huerta realiza lavado de equipo según pauta (m.castillo-j.salfate); ot-455441 inicio pm-500 hrs. según puntos pauta, se realiza drenaje y cambio aceite masas delanteras, cambio filtros motor y chequeo nivel, cambio filtros hidráulicos y transmisión, se rellena aceite transmisión (40 lts.), relleno aceite hidráulico (90 lts.) y 10 lts. aceite dirección, 20 lts. refrigerante, se realiza carga de acumuladores; ot-455440 se realizan puntos pauta predictiva, rotulado apd, chequeo tapones y rejillas magnéticas, se dializa aceite hidráulico y transmisión (c.bertín-n.portilla-i.saldivar) | 455441 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar despeje para trabajos g&g en reparación fisura unión viga (ot-454596) e inspección pm-500 hrs. (ot-455443); chequear niveles equipo corriendo. | Pablo Vega | Noche
T_14 | 96950 | 2023-01-20 | 07:00:00 | 13:26:00 | 6.43 | 3 | 19.29 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | ot-455441- se realiza despeje de zona fisurada- retirando bomba de desaplicacion de freno-lineas-rotocamara-se realiza reparacion de fisura ( personal g&g )-se realiza montaje de rotocamara-bomba y lineas-se realiza chequeo de niveles-rellenos de aceite y grasa-rellenos 50 litros aceite motor-23 litros hd30 y 16 litros hd10 ( e.ulloa-j.guerrero-e.campillay )e.campillay )3 duck realzia cambio funda-cambio gomas sellos puertas-cambio de difusores-limpieza y ajuste de chapas-se realiza chequeo asiento y suspension-chequeo cortina y cinturon de seguridad (o.ortega )ot-455443 se encuentra fisura en los siguientes lugares- llantero frontal en ambas media cañas reprogramar en próxima mantencion- se general backlogs para próxima mantencion 12 horas de trabajo- se encuentra fisura en estanque de petróleo - ot 454596 precalentamiento de la fisura-luego torchado-limpieza de la zona de la fisura-precalentamiento de la zona y finalizando con el proceso de la soldadura (n.marin-d.miranda ) | 0 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Dia
T_15 | 84686 | 2023-01-15 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Mantencion | 1/3 Vida | Programada | 1/3 vida motor diesel, se realiza montaje bomba transferencia con su respectivo sello + torque de pernos + instalación de líneas + instalación de ducto de enfriador + cambio + instalación de abrazadera, se cambian crucetas de cardan pto + torque de pernos + instalación de cardan + instalación de protección, torque perno 45 lb, se lubrica eje de turbo compresor x4, se drena refrigerante para retiro y cambio de línea flexible de enfriador de transmisión + relleno de refrigerante 327 lts., se realiza montaje de soporte de silenciador + torque de pernos anclaje, se realiza cambio de filtro de aceite motor + cambio filtros de combustible + relleno de aceite motor 295 lts., se realiza montaje de silenciador, este queda sobrepuesto para dar posición final (s.santiago – s.araya). 3 ducks ot.412026, 1/3 vida y pm 1000 hrs. se realizó: cambio de correa de compresor, cambio de mangueras a/c, cambio de termostato, cambio de presostato, cambio de acumulador, cambio de dryer, vacío de una hora, carga de aceite, carga con gas r134a (c.alfaro). ot. 455447 cabina, se realiza cambio de difusores, fundas, cojín fresco, sellos puertas, ajuste y limpieza de chapas, chequeo de asientos, suspensión continua, radio musical, espejos panorámicos más presurizado y sellado de cabina (j.olivares) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con montaje de silenciador + accesorios de escape, realizar cebado + chequeo de niveles + arranque y verificar fugas, continuar con pauta de mantencion 1000 hrs. continuar con trabajos asociados. 3 ducks, falta termino de carga con equipo en funcionamiento, faltó cambiar 2 mangueras del condensador ya que no se pudo sacar el panel frontal anti ruido | Patricio Cerda | Dia
T_15 | 84686 | 2023-01-15 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | 1/3 Vida | Programada | ot: 412019. 1/3 vida motor diésel. se realiza instalación de ductos de escape más posicionamiento de silenciador (pernos de sujeción torqueados). se realiza cebado del sistema combustible y se elimina filtraciones en cañerías de unidades de banco derecho e izquierdo. se elimina alarmas activas de presión atmosférica, presión de salida de turbo y sensor de nivele de aceite motor. se realiza ruteo de arnés sector sensor de presión atmosférica. se realiza puesta en marcha de equipo. se encuentra filtración por bomba auxiliar de refrigerante. se drena refrigerante y se desmonta bomba auxiliar. se realiza montaje de bomba auxiliar nueva con sellos nuevos. se realiza cambio de filtros hidráulicos, transmisión, diferencial y dirección. se rellena refrigerante 229 lts. r.loaiza-m.nuñez-f.espinoza. | 412019 |  | En Reparacion/Mantencion | termino de pm-1000 horas. instalación de protecciones. relleno de refrigerante. | Cesar Nilo | Noche
T_15 | 84686 | 2023-01-16 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Mantencion | 1/3 Vida | Programada | ot. 455446 pm 1000 hrs. se chequea equipo, se drena y se rellenan 205 lts. de transmisión, se rellenan 320 lts. de refrigerante y 50 lts. de dirección, se realizan pruebas dinámicas, encontrando fuga en manguera de rejilla de levante a v/v de control y en manguera de pre-lub, se realiza cambio de ambas mangueras con fuga, se drena aceite a masas y se rellenan 22 lts. c/u, se realiza cambio de códigos etrim inyectores, se realiza orden y aseo a losa nro. 1, personal de huerta realiza lavado a equipo para mejor búsqueda de fugas (s.araya – s.santiago) | 455446 |  | En Reparacion/Mantencion | termino de puntos de pauta, instalación de protecciones anti ruido motor, reponer soporte de focos superiores izquierdo, (gyg realizar instalación) y verificar funcionamiento, chequear luces inferiores internas y luz externa lado derecho, rellenar tk de grasa, realizar cambio v/v despiche de tk aire primario, cargar suspensión delantera izquierda, falta altura | Patricio Cerda | Dia
T_15 | 84686 | 2023-01-16 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 5 | 60 | T_Mantencion | 1/3 Vida | Programada | ot: 412019. 1/3 motor diésel. se realiza instalación de protecciones anti-ruido de motor diésel. se instalan protecciones de silenciador y se realiza torque de pernos de sujeción. se realiza reparación de arnés de luces superiores lado izquierdo. se reemplaza foco luz alta superior lado izquierdo. se cambia ampolleta luces inferior ambos lados. se chequean luces del equipo. se realiza termino de puntos de pauta de mantencion 1000 horas. se instalan ductos de respiraderos de unidades 6, 8, 10 y 12. se rellena tk de grasa. personal de g&g realiza instalación de soporte de focos superior lado izquierdo. r.leoiza-f.espinoza-m.muñez-e.rojas-n.sanchez. | 412019 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar carga de suspensión delantera izquierda. personal de g&g realizar backlog. | Cesar Nilo | Noche
T_15 | 84710 | 2023-01-17 | 07:00:00 | 14:24:00 | 7.4 | 2 | 14.8 | T_Mantencion | 1/3 Vida | Programada | mantencion programada 1000 hrs. se realiza diálisis de eje trasero, se realiza medición de juego pasador central, juego radial 0,59 mm, juego axial 1,64 mm, se rellena aceite diferencial 30 lts. + relleno de refrigerante 50 lts., se inspecciona varillaje de dirección ok, se realiza prueba de potencia presión de refuerzo 20 psi, se entrega operativo (s.santiago – s.araya) | 0 |  | Operativo | cambiar v/v de alivio de acumulador principal de aire (sin stock), realizar próxima mantencion, procedimiento de suspensión delantera de carga | Patricio Cerda | Dia
T_15 | 84752 | 2023-01-18 | 02:24:00 | 02:48:00 | 0.4 | 2 | 0.8 | T_Motor | Arranque Neumatico | Operacional | ot- 455853 equipo sin aire para la partida, se asiste equipo y con apoyo de camión lubricador se rellena tk aire, se da partida ok, se rellena 25 lts. aceite dirección (l.briones-f.sandoval) | 455853 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Noche
T_15 | 84783 | 2023-01-20 | 05:12:00 | 05:20:00 | 0.13 | 0 | 0 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | se realiza relleno de 40 lts aceite hidráulico de implemento, 20 lts aceite de dirección y grasa. (l.briones-f.salinas) | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Noche
T_16 | 84910 | 2023-01-15 | 10:59:00 | 11:11:00 | 0.2 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_1 | Monitoreo/Predictivo | huerta, neumático pos. 1 con baja presión, chequeo de remanentes, cortes en gomas, chequeo visual de componentes, pos. 1 neumático baja presión, se rellena con nitrógeno, pos. 5 desgaste de goma banda rodado (c.muñoz – j.araya) | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia
T_16 | 84958 | 2023-01-17 | 01:26:00 | 01:52:00 | 0.43 | 2 | 0.86 | T_Transmision | Eléctrico de Control | Falla | ot-455817 segunda detención: operador informa que nuevamente equipo presenta falla en marchas. Se solicita que no mueva el equipo y no le corte la corriente. se realiza chequeo de arnés transmisión con falla activa. Al mover arnés se recuperan las marchas y se traslada equipo frente al chancado para realizar un refuerzo al arnés que evite movimientos que provoquen la falla; se informa a jefe turno y se realiza backlog para cambio de arnés por la falla intermitente que éste genera (equipo sin marchas) - l.briones-f.sandoval. | 455817 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Noche
T_16 | 84956 | 2023-01-17 | 21:02:00 | 21:25:00 | 0.38 | 2 | 0.76 | T_Transmision | Eléctrico de Control | Operacional | ot-455817 operador informa que equipo queda sin movimiento por no tener marchas, al atender equipo éste ya no presentaba alarma y equipo estaba descargando en chancado, se deriva a la antena y se realiza limpieza de arnés transmisión ok, se rellenan tk de grasa, se entrega operativo al no presentar falla (l.briones-f.sandoval) | 455817 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Noche
T_16 | 84980 | 2023-01-18 | 12:46:00 | 16:00:00 | 3.23 | 0 | 0 | T_Neumaticos | T_posicion 1 y 2 | Programada | ot-455010- cambio neumatico posiciones 1 y 2 en taller-retiro posiciones 1 y 2 e instalacion de posiciones 1 y 2-se da torque electrico a 900 lb/pie-se realiza marca de torque-se chequean neumaticos y regulan presiones- se baja equipo y se entrega operativo (g.cerda-j.godoy-c.olivares-r.echeverria ) | 0 |  | Operativo | verificar torque luego de 2 vueltas cargado | Robinson Veliz | Dia
T_16 | 84983 | 2023-01-18 | 18:01:00 | 19:00:00 | 0.98 | 0 | 0 | T_Neumaticos | T_posicion 1 y 2 | Monitoreo/Predictivo | equipo sube a taller para reapriete pos.1 y 2. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | trabajo en ejecución. | Robinson Veliz | Dia
T_16 | 84983 | 2023-01-18 | 19:00:00 | 20:10:00 | 1.17 | 0 | 0 | T_Neumaticos | T_posicion 1 y 2 | Monitoreo/Predictivo | personal huerta realiza término reapriete neumáticos pos.1 y 2 según procedimiento, ambas posiciones a 900 lbs/pie con torque controlado (eléctrico), verificación de marcas ok (g.cerda-r.echeverría); se realiza servicio relleno de 20 lts. aceite transmisión (j.olivares) | 0 |  | Operativo | reapriete neumáticos pos.1 y 2 en taller, después de 12 horas de trabajo. | Pablo Vega | Noche
T_16 | 84990 | 2023-01-19 | 09:42:00 | 11:50:00 | 2.13 | 0 | 0 | T_Neumaticos | T_posicion 1 y 2 | Programada | se sube equipo a taller y se realiza reaprete posiciones 1 y 2 con torque electrico a 900 lb/pie-se verifica marca de torque-se regulan presiones y se entrega operativo (g.cerda-c.olivares-r.echeverria ) | 0 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Dia
T_16 | 84990 | 2023-01-20 | 10:06:00 | 18:11:00 | 8.08 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_5 | Operacional | se sube equipo a taller para cambio de neumático posición 5 por encontrarse en malas condiciones horas cumplidas ( g.cerda-r.echeverria-c.olivares ) | 0 |  | Operativo | despous de dos vueltas cargado subir a taller para reaprete | Robinson Veliz | Dia
T_16 | 84991 | 2023-01-20 | 19:36:00 | 20:55:00 | 1.32 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_6 | Programada | verificación torque posición 6: se rectifica torque de pos 6, en losa neumáticos con torque eléctrico a 900 lb pies. se rellena 40 lts aceite hidráulico (g.cerda-e.martinez) | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Noche
T_16 | 84998 | 2023-01-21 | 07:25:00 | 09:08:00 | 1.72 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_6 | Programada | se sube equipo a taller para reaprete posicion 6 luegos de 12 horas de trabajo- se realiza torque electrico 900 lb/pie-se verifica marca de torque de posicion 5 con fotografia se entrega equipo ok (g.cerda-c.olivares-r.echeverria ) | 0 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Dia
T_17 | 85991 | 2023-01-18 | 04:11:00 | 04:23:00 | 0.2 | 2 | 0.4 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | ot- 455856 operador informa bajo nivel aceite hidráulico, se rellena 80 lts., demás niveles ok (l.leiva-r.gatica) | 455856 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Noche
T_18 | 46783 | 2023-01-15 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Transmision | Transmision | Falla | ot. 455678 cambio de transmisión, se realiza desmontaje de transmisión y cambio de periféricos, se instalan en transmisión a instalar, se realiza instalación de transmisión, se ponen tuercas viejas y se torquean 350 lbs., se instala cruceta nueva + pernos nuevos y se torquean 410 lbs., se instalan mangueras de transmisión, se realiza cambio de bomba de transmisión y se instalan líneas de esta, se instala arnés de transmisión, se instala una protección (p.astudillo – h.perez – f.varas). gyg, ot. 455453 se realiza inspección a equipo, se suelda oreja sistema seguridad, se encontró fisura tolva (l.araya – m.castillo) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | instalar protecciones, rellenar con aceite, cambio de mirilla de transmisión, cambio de enfriador | Patricio Cerda | Dia
T_18 | 46783 | 2023-01-15 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Transmision | Transmision | Falla | ot: 455678. se realiza cambio de empaquetadura tk de transmisión, sello de mirilla y se inspecciona tk, ok. se realiza cambio de enfriador aceite transmisión con sus respectivos sellos y empaquetaduras. m.barraza-n.sanchez. | 455678 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con trabajos asociados. instalar protecciones. verificar conexiones en caso de fugas. | Cesar Nilo | Noche
T_18 | 46783 | 2023-01-16 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Transmision | Transmision | Falla | cambio de transmisión, se realiza instalación de protecciones de cardan, se realiza relleno de refrigerante 520 lts., se realiza relleno de aceite de transmisión 190 lts., y relleno aceite motor 30 lts., se realiza partida en falsa para llenado de transmisión y bombas, se pone en marcha equipo, se realiza prueba y se traslada equipo a taller, se chequea suspensión lado derecho por encontrarse con baja presión, se realiza relleno con nitrógeno para pruebas de perdida de presión, se detecta fuga en enfriador de transmisión, se cambian sellos persistiendo fuga (b.cortes – p.astudillo). csi, se realiza relleno de tk dejándose al 100% se revisan puntos de lubricación encontrándose con grasa fresca en los puntos, se revisa funcionamiento de bomba de engrase trabajando correctamente, se chequean flexibles y matrices de engrase que no presenten fuga o rose, se revisan manifold de inyectores que no presentan fuga o mal funcionamiento (j.salinas – m.cerda) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar cambio de sellos suple inferior (queso delgado) de cañería de enfriador, realizar chequeo de suspensión derecha, quedan sellos de porta v/v y válvula, realizar llenado de suspensión, sellos para eliminar fuga se encuentran en deposito de aceite (bajo el camión) | Patricio Cerda | Dia
T_18 | 46783 | 2023-01-16 | 19:00:00 | 00:05:00 | 5.08 | 2 | 10.16 | T_Transmision | Transmision | Falla | ot: 455678/ 454490. se realiza cambio de sello a block enfriador, ok. se realiza ri de cambio transmisión. se realiza relleno de aceite hidráulico 65 lts. aceite motor 70 lts. y refrigerante 40 lts. se envía equipo a operaciones con carga de nitrógeno suspensión delantera derecha, realizada en turno día. altura 9-1/2”. n.sanchez-e.rojas-m.barraza. | 455678/ 454490 |  | Operativo | monitorear suspensión delantera derecha. | Cesar Nilo | Noche
T_18 | 46808 | 2023-01-17 | 04:20:00 | 04:50:00 | 0.5 | 2 | 1 | T_Transmision | Filtros | Programada | ot-455803 se realiza cambio filtros transmisión por r&i (l.leiva-r.gatica) | 455803 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Noche
T_18 | 46861 | 2023-01-20 | 22:56:00 | 03:00:00 | 4.07 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | se realiza lavado de equipo. se devuelve por requerimiento operacional. | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Noche
T_18 | 46881 | 2023-01-21 | 12:47:00 | 19:00:00 | 6.22 | 2 | 12.44 | T_Motor | Radiador | Falla | se asiste a equipo por llamado operador por fuga de refrigerante - se rellenan 83 litros de refrigerante- se sube equipo a taller se ingresa a lavado para pm 1000 horas ( j.guerrero-e.campillay ) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Robinson Veliz | Dia
T_18 | 46881 | 2023-01-21 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | ot. 455451 pm-1000 hrs. se realiza eliminación de fuga de refrigerante por línea de calefacción, se realiza cambio de todos los filtros motor, combustible, transmisión, diferencial e hidráulico, se drena aceite motor y transmisión, ambos rellenos (motor 291 lts., transmisión 200 lts.), se drenan masas y se rellenan (44 lts. total), se cambian filtros de aire ok, se cambia filtro respiradero, se rellena aceite hidráulico 91 lts. se chequea presión de acumuladores de dirección, el único que dio la presión fue el acumulador delantero con 300 psi faltaría cargar a 900 psi. suspensión delantera derecha está muy baja 5” y 350 psi, además se realiza cebado de equipo ok. ot. 455450 predictivo, se chequea equipo, se realizan puntos según pauta 1000 hrs. se toman y rotulan muestras de aceite motor, convertidor, masas, mandos, diferencial, transmisión e hidráulico, se deja registro fotográfico de tapones de mandos, masas y diferencial, sistema de transmisión no presenta rejillas magnéticas, se realiza diálisis a sistema hidráulico y diferencial por 3 hrs. (s.araya – s.vergara – h.perez – j.ramirez). huerta lavado realiza lavado completo del equipo (p.castillo - c.olivares) | 455449 - 455451 - 455450 |  | En Reparacion/Mantencion | cargar acumulador dirección delantero frontal, realizar procedimiento de carga suspensión delantera derecha, chequear niveles con equipo en funcionamiento, terminar puntos pendientes en pauta | Patricio Cerda | Noche