## Sheet1
Equipos | Horómetro | Fecha_Actual | Hora_de_Detención | Hora_de_Entrega | Tiempo_FS | Nro_Personas | Horas_Persona | Sistema | Sub_Sistemas | Tipo_de_Detención | Trabajo_Ejecutado | Nº_OT | Nº_Backlog | Status_Final | Trabajos_Pendientes | Jefe_de_Turno | Turnos
T_09 | 95759 | 2023-01-22 | 10:38:00 | 14:35:00 | 3.95 | 0 | 0 | T_Neumaticos | T_posicion 1 y 2 | Programada | ot: 453963. cambio de neumáticos posiciones 1 y 2. se realiza ingreso de equipo a losa de neumáticos. se instalan cuñas y bloqueos. se levanta equipo y se instala soporte. se retiran tuercas de neumáticos posiciones 1 y 2, con llave de impacto. se retiran neumáticos. se limpian pernos y tuercas con desengrasante. se unta grasa castrol. se instalan neumáticos posiciones 1 y 2, con llave de impacto. se da torque controlado a 900 libras pie. se realiza marca de torque. se regulan presiones. se baja equipo y se desbloquea. equipo operativo. r.echeverría-c.olivares-g.cerda. | 453963 |  | Operativo | realiza verificación de torque después de 2 vueltas cargado. reapriete de neumáticos después de 12 horas de trabajo. | Cesar Nilo | Dia
T_09 | 95759 | 2023-01-22 | 14:35:00 | 16:04:00 | 1.48 | 0 | 0 | T_Estructural | T_ Base Espejo | Falla | personal de g&g realiza reparación de soporte espejo derecho. equipo operativo. | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_09 | 95761 | 2023-01-22 | 17:40:00 | 19:00:00 | 1.33 | 0 | 0 | T_Neumaticos | T_posicion 1 y 2 | Monitoreo/Predictivo | personal de huerta realiza verificación de torque a 900 libras pies. con torque eléctrico. g.cerda-c.olivares-r.echeverría. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | retirar equipo de losa neumáticos. realizar reapriete después de 12 horas de trabajo. | Cesar Nilo | Dia
T_09 | 95776 | 2023-01-23 | 12:48:00 | 12:55:00 | 0.12 | 0 | 0 | T_Cabina | Espejos | Falla | se realiza ajuste de espejo derecho. equipo operativo. f.espinoza-o.ortega. | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_09 | 95780 | 2023-01-23 | 15:44:00 | 19:00:00 | 3.27 | 0 | 0 | T_Neumaticos | T_posicion 1 y 2 | Programada | se realiza reapriete de neumáticos posiciones 1 y 2. con torque eléctrico 900 libras pie. g.cerda-j.godoy. | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_09 | 95802 | 2023-01-24 | 06:00:00 | 06:10:00 | 0.17 | 2 | 0.34 | T_Frenos | T_Freno Servicio | Falla | se asiste equipo por carrera de freno alto, quedando operativo (s.araya - m.concha) | 0 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Noche
T_09 | 95791 | 2023-01-24 | 11:09:00 | 11:30:00 | 0.35 | 2 | 0.7 | T_Frenos | T-Temperatura de frenos | Falla | se chequea rotocamara y se normaliza swth. michael c. cristian h. | 0 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Dia
T_09 | 95866 | 2023-01-27 | 16:45:00 | 17:48:00 | 1.05 | 2 | 2.1 | T_Transmision | TK Transmisión | Falla | ot- 456531-se revisa equipo y se encuentra sobre nivel en transmisión y en dirección se drenan esos dos y se rellenan 50 litros de hidráulico implemento. se revisa transmisión y conectores por presentar problemas en marchas. se encuentran conectores manchados y se limpian. se entrega operativo(l.briones-edo.rojas ) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_11 | 98210 | 2023-01-23 | 21:49:00 | 22:18:00 | 0.48 | 2 | 0.96 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | relleno aceite, se rellena aceite hidráulico 90 lts + relleno grasa + chequeo general de niveles, equipo con múltiples fugas + código de error temperatura de aceite enfriamiento freno trasero, conector de sensor temperatura de a. freno lado izquierdo en mal estado, se normaliza nivel de a. transmisión por exceso (s.santiago – m.concha) | 0 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Noche
T_11 | 98210 | 2023-01-24 | 03:46:00 | 07:00:00 | 3.23 | 2 | 6.46 | T_Hidraulico | Mangueras | Falla | se realiza chequeo de equipo, queda fuera de servicio por fuga hidraulica, manguera sistema de levante. ot. 456031 toma aceite motor, se chequea equipo, se toma y rotula muestra de aceite motor (s.araya - m.concha) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Marco Carmona | Noche
T_11 | 98337 | 2023-01-25 | 07:00:00 | 09:55:00 | 2.92 | 2 | 5.84 | T_Hidraulico | Mangueras | Falla | se retira manguera hidraulica dañada, se repone manguera, se rellenan 290litros de aceite hidraulico y 12 litros de aceite del 60w. michael c. cristian h. | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_11 | 98328 | 2023-01-25 | 11:40:00 | 12:00:00 | 0.33 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Monitoreo/Predictivo | se realiza chequeo de psi, remanente, cortes y chequeo visual. neumatico pos 2, baja presion y se rellena con nitrogeno. jose e, juaquin g. | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_11 | 98337 | 2023-01-26 | 14:16:00 | 15:58:00 | 1.7 | 2 | 3.4 | T_Hidraulico | Mangueras | Falla | operador informa fuga hidráulico, se chequea equipo y se encuentra manguera de control bomba dirección con fuga, se cambia manguera ok y se rellenan 60 lts de aceite dirección (l.briones- e.rojas) | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Dia
T_12 | 94745 | 2023-01-23 | 10:25:00 | 10:36:00 | 0.18 | 2 | 0.36 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | relleno aceite, se rellena aceite hidráulico 70 lts. + relleno tk de grasa + chequeo de niveles (s.santiago – m.concha) | 0 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Noche
T_12 | 94793 | 2023-01-25 | 10:32:00 | 19:00:00 | 8.47 | 0 | 0 | T_Mantencion | Pre-PM | Programada | se realiza predictivo, ot:456047 chequeo de sistema tynesene encontrando cable de fthenet en mal estado, se cambia cable y continua condición. personal 3 patito cabina realiza chequeo de asiento y suspensión, chequeo de cabina general, pos pre-pm, cambio swchi alza vidrió eléctrico. personal 3 patitos a/c realiza chequeo de presiones, conectores eléctricos, ´presostato, mangueras a/c y calefacción, chequeo filtro cabina y chequeo general del sistema a/c. personal csi realiza chequeo de flexibles y matrices de lubricación encontrándose en buen estado. se revisan manifol de inyección de grasa que se encuentran en buen estado, se rellena tk de grasa a un 90% y dispensadores en buen estado. matias e.- equipo entra en lavado. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | continiar con pre-pm despues de lavado. | Cesar Nilo | Dia
T_12 | 94793 | 2023-01-25 | 19:00:00 | 04:10:00 | 9.17 | 3 | 27.51 | T_Mantencion | Pre-PM | Programada | ot-455772 se realiza lavado de equipo para pre-pm-ot 455773 se realiza pre-pm según pauta-se realiza toma de muestras aceite motor-se realiza relleno aceite motor 40 litros- hidráulico 99 litros-dirección 17 litros-transmisión 35 litros mas relleno de tk de grasa-se realiza eliminación de fuga en manguera bomba levante- cambio de sellos-se realiza cambio de manguera v/v lock-up-se realiza cambio de sello de manguera desaplicación de freno-se realiza limpieza de cabina ( fdo.varas-r.nuñez-edo.gonzalez )ot-445066 se realiza reparación de abrazadera silineciador-ot-455774 se realiza inspección estructural a equipo-ot-452402 – reprogramar - no se realizan trabajos de reparación estructural por contaminación acústica a la comunidad por tener que realizar trabajos de torchado y esmerilado -trabajo se debe realizar en turno dia( l.muñoz ) | 0 |  | Operativo |  | Andres Alvarez | Noche
T_12 | 94793 | 2023-01-26 | 08:05:00 | 08:48:00 | 0.72 | 2 | 1.44 | T_Electrico | Control | Falla | operador informa problemas con levante tolva, se chequea equipo presentando problemas eléctricos, se chequean conectores de solenoides de subida y bajada de tolva, encontrándose sucios y sueltos, se limpian y se reaprietan conectores quedando ok (l.leiva-f.torti) | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Dia
T_13 | 98003 | 2023-01-22 | 02:28:00 | 07:00:00 | 4.53 | 0 | 0 | T_Motor | Inyectores | Programada | regulación v/v e inyectores, se realiza calado de motor en carrera de compresión, se retiran tapas de culatín, se comienza con chequeo y regulación de v/v e inyectores, banco izquierdo se regula de la unidad 2 al 8 con compresión, banco derecho se regula de la unidad 1 a la 7 con compresión, guiarse por cartilla de regulación (j.ramirez – h.perez – e.martinez) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con ajuste y regulación de válvulas | Patricio Cerda | Noche
T_13 | 98001 | 2023-01-22 | 08:39:00 | 09:25:00 | 0.77 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_3 | Programada | reapriete de neumáticos posiciones 3 y 4. se realiza ingreso de equipo a losa de neumáticos. se instalan cuñas y bloqueos. se levanta equipo y se instalan soporte. se realiza torque controlado a 900 libras pie a neumáticos posición 3. chequeo visual a neumático posición 4 (más registro fotográfico). se entrega equipo operativo. r.echeverría-c.olivares. | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_13 | 98003 | 2023-01-22 | 12:58:00 | 13:05:00 | 0.12 | 2 | 0.24 | T_Frenos | T-Temperatura de frenos | Falla | carrera de freno alto. se normaliza switch de rotocámara trasera izquierda. equipo operativo. m.cuello-c.honores. | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_13 | 98003 | 2023-01-23 | 07:00:00 | 14:10:00 | 7.17 | 2 | 14.34 | T_Motor | Inyectores | Programada | ot: 455503. regulación de válvula e inyectores 250 horas. se realiza regulación de válvulas e inyectores, datos quedan en pauta. se realiza relleno de aceite hidráulico implemento 52 lts. f.espinoza-p.tapia. personal de 3duck realiza chequeo de asiento y suspensión. chequeo paneles interiores, chapas, parabrisas, cinturón de seguridad y piso goma. f.espinoza-o.ortega. chequeo de sistema a/c. e.henríquez. personal de csi realiza chequeo de flexibles y conectores de sistema scl. también se chequea puntos y estos se encuentran con grasa fresca y visibles. j.ortiz-n.duarte. | 455503 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_13 | 98123 | 2023-01-28 | 10:24:00 | 19:00:00 | 8.6 | 0 | 0 | T_Estructural | Chasis | Incidente/accidente | equipo sube a instalaciones para reparación estructural producto de incidente ocurrido en rampa wilde. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | g&g evaluación y reparación. | Hernán Veliz | Dia
T_13 | 98123 | 2023-01-28 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Estructural | Chasis | Incidente/accidente | se realiza retiro de válvula de parqueo para ser instalada en equipo t-16- además se instala en t-13 válvula de parqueo retirada de equipo 777 equipo ingresa a lavado para lavado sector del impacto frontal lado derecho delantero (fdo.varas-r.nuñez-edo.gonzalez ) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | equipo pasa a g$g para evaluacion de impacto frontal delantero lado derecho | Andres Alvarez | Noche
T_14 | 97042 | 2023-01-24 | 17:49:00 | 19:00:00 | 1.18 | 0 | 0 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | operador informa bajo nivel de aceite hidraulico y espejo lado derecho se encuentra en mal estado. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar relleno de niveles y reparacion de espejo lado derecho. | Marco Carmona | Dia
T_14 | 97043 | 2023-01-24 | 19:00:00 | 21:28:00 | 2.47 | 2 | 4.94 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | operador informa bajo nivel de aceite hidráulico, se chequean niveles rellenando 130 lts. de aceite hidráulico y el tk de grasa al 100%, se realizan pruebas dinámicas, equipo operativo (s.araya – m.concha) | 0 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Noche
T_14 | 97056 | 2023-01-25 | 11:00:00 | 11:20:00 | 0.33 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | se realiza chequeo de psi, remanente, cortes y chequeo visual. neumático pos 1, baja presión y se rellena con nitrógeno. jose e, joaquín g. | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_14 | 97071 | 2023-01-26 | 18:34:00 | 19:00:00 | 0.43 | 0 | 0 | T_Estructural | T_ Base Espejo | Falla | operador informa que base de espejo lado derecho se encuentra fuera de lugar quedando fuera de servicio | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | evaluar condicion | Pablo Vega | Dia
T_14 | 97071 | 2023-01-26 | 19:00:00 | 23:37:00 | 4.62 | 2 | 9.24 | T_Estructural | T_ Base Espejo | Falla | ot-456516 - equipo se sube a taller para reparacion de base soporte espejo lado derecho- personal g& repara base soprte espejo lado derecho- adema se realiza relleno aceite hidraulico 94 litros ( f.zepeda-e.campillay ) | 456516 |  | Operativo |  | Andres Alvarez | Noche
T_14 | 97102 | 2023-01-27 | 17:45:00 | 18:02:00 | 0.28 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Monitoreo/Predictivo | operador informa baja presión (psi) pos.2, personal huerta realiza relleno pos. con nitrógeno y regula presión (sobre psi), chequeo visual de componentes (j.araya-j.godoy) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_14 | 97115 | 2023-01-28 | 22:25:00 | 22:45:00 | 0.33 | 2 | 0.66 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | se asiste a equipo y se rellenan 45 litros aceite hidraulico implementos mas relleno tk de grasa ( f.zepeda-e.campillay ) | 0 |  | Operativo |  | Andres Alvarez | Noche
T_15 | 84826 | 2023-01-22 | 19:00:00 | 02:05:00 | 7.08 | 2 | 14.16 | T_Motor | Enfriador | Falla | fuga refrigerante, el equipo se encuentra detenido en chancado por fuga de refrigerante, se realiza relleno de refrigerante, 200 lts. para bajar tolva y trasladar el equipo hacia otro lugar, se retira protección y se visualiza fuga por dos mangueras, 1 por enfriador freno delantero, 2 por unión manguera cañería entrada motor, se realiza cambio de estas 2 y nuevamente se rellena refrigerante 230 lts. se chequean niveles y se realiza relleno de aceite hidráulico 80 lts. y se rellena aceite dirección 20 lts., se realiza succión de aceite transmisión por sobre nivel (p.astudillo – b.cortes) | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Noche
T_15 | 84834 | 2023-01-23 | 10:35:00 | 19:00:00 | 8.42 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_5 | Monitoreo/Predictivo | neumatico pos. 5 desgarrado, ingreso equipo, instalación cuñas, verificación energía cero, bloqueo de equipo, se instala gata y soporte, se retiran pernos y tuercas con llave de impacto, se retiran neumáticos pos. 5 y 6, se limpian pernos, tuercas, golillas con desengrasante, se les unta grasa castrol, se instalan neumáticos 5 y 6 con llave de impacto, se les da torque a 900 lb/pie, se realiza marca de torque, se chequea equipo, regulan presiones, se entrega a coordinador después de desbloquear y bajar equipo (g.cerda – c.olivares – r.echeverria – j.godoy) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | verificar torque luego de 2 vueltas cargado, reapriete luego de 12 horas de trabajo | Cesar Nilo | Dia
T_15 | 84836 | 2023-01-23 | 20:47:00 | 22:05:00 | 1.3 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_5 | Programada | verificación de torque pos. 5 y 6, se verifica torque de posiciones 5 y 6 con torque controlado a 900 lbs/pie, se verifica marca de torque pos. 5 con fotografías, se desbloquea equipo y se entrega operativo (g.cerda) | 0 |  | Operativo | reapriete luego de 12 horas de trabajo | Marco Carmona | Noche
T_15 | 84847 | 2023-01-24 | 09:15:00 | 15:07:00 | 5.87 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_1 | Monitoreo/Predictivo | se realiza el retiro tuercas, y neumaticos posicion 1-2, limpieza a pernos, tuercas y golillas, se aplica grasa castrol. se realiza instalacion de pos 1-2 con llave de impacto, se da torque controlado a 900 lb/pies, se realiza chequeo de torque, se chequean y revisan presiones, se baja equipo y se desbloquea. equipo queda operativo. | 0 |  | Operativo | despues de 2 vueltas subir a taller a chequeo. | Marco Carmona | Dia
T_15 | 84847 | 2023-01-24 | 19:00:00 | 00:19:00 | 5.32 | 1 | 5.32 | T_Mantencion | Pre-PM | Programada | pre-pm. se realiza pauta de pre-pm según ot. 455770, se realiza cambio de sellos a mangueras filtro convertidor, se realiza cambio de sello a sensor de filtro convertidor, se observan fugas de aceite por manguera pilotaje v/v freno parqueo a v/v control y tanque, fuga de aceite por manguera de enfriamiento pos. 1, fuga de aceite por manguera enfriamiento trasero derecho, se realiza relleno de aceite hidráulico implemento 55 lts. y relleno aceite dirección 10 lts., se realiza relleno de tk de grasa, se realiza cambio de cañería de unidad nro. 2 por fuga de combustible ok (s.vergara – f.varas) | 0 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Noche
T_15 | 84849 | 2023-01-25 | 07:00:00 | 16:30:00 | 9.5 | 0 | 0 | T_Mantencion | Pre-PM | Programada | se continúa con termino de pre-pm. personal huerta neumático realiza pos1 torque eléctrico controlado con 900 lbp, pos 2 torque eléctrico controlado con 900 lbp, chequeo visual de componente, remanentes y cortes. cristian m, nikolas c. personal 3 patito cabina realiza pre-pm, chequeo de cabina, chequeo de asiento y suspensiones. personal 3 patiros a/c realiza chequeo de presiones, conectores, presostatos, filtro cabina, mangueras del sistema a/c y calefacción. jon o. | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_15 | 84928 | 2023-01-28 | 16:24:00 | 17:08:00 | 0.73 | 2 | 1.46 | T_Motor | T_Temp. Refrigerante | Falla | ot- 456549 operador informa alarma alta temperatura de refrigerante, se asiste equipo encontrando la temperatura de motor en 97°, se realiza inspección visual de posible fuga de refrigerante o bajo nivel de refrigerante los cuales se encontraron ok, se chequea flujo se refrigerante en vims ok, se realizan prueban con operador en el equipo teniendo una temperatura de 93° a 97° en trabajo y en trayecto, se asume que la temperatura está elevada por sistema anti ruido o cubre motor entregándolo ok (l.leiva-i.saldivar) | 456549 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_16 | 85048 | 2023-01-22 | 10:03:00 | 10:58:00 | 0.92 | 2 | 1.84 | T_Electrico | Control | Falla | ot: 456041. bajo voltaje sistema carga. se realiza chequeo de equipo, limpieza de conector de cabina y reapriete. chequeo de baterías y alternador encontrándose ok. c.honores-m.cuello. | 456041 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_16 | 85113 | 2023-01-25 | 10:05:00 | 10:20:00 | 0.25 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | se realiza chequeo de psi, remanente, cortes y chequeo visual. neumático pos 5, baja presión y se rellena con nitrógeno. jose e, joaquín g. | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_16 | 85149 | 2023-01-26 | 04:22:00 | 05:07:00 | 0.75 | 2 | 1.5 | T_Motor | Radiador | Falla | ot-456523 se asiste a equipo encontrando abrazadera sueltas en manguera de refrigerante de salida motor a enfriadores hidraulicos-se reapretan y se rellenan 107 litros de refrigeracion ( f.ogalde-i.bernal ) | 456523 |  | Operativo |  | Andres Alvarez | Noche
T_16 | 85130 | 2023-01-26 | 14:54:00 | 18:11:00 | 3.28 | 2 | 6.56 | T_Motor | Mangueras y Ductos | Falla | operador informa fuga refrigerante, se chequea equipo encontrase manguera de refrigerante (ducto del pos-enfriador) roto, se reemplaza manguera quedando ok, se rellena 40 lts. ac.hidr., 10 lts. ac.direcc., 25 lts. ac.transm., 180 lts. de refrigerarte (l.briones- e.rojas) | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Dia
T_16 | 85157 | 2023-01-27 | 08:55:00 | 19:00:00 | 10.08 | 2 | 20.16 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | ot-455731 personal huerta realiza lavado de equipo según pauta (m.carmona-p.castillo); personal 3 duck realiza pm-500 hrs. en chequeo componentes cabina y sistema a/c (f.carvajal-e.pizarro-j.olivares) | 455732 |  | En Reparacion/Mantencion | término lavado de equipo + continuar montaje v/v control en equipo y realizar pm-500 hrs. + backlog + predictivo. | Hernán Veliz | Dia
T_16 | 85157 | 2023-01-27 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | ot-455732- pm 500 horas- se realiza pm 500 horas segun pauta de mantencion-se realzia dialisis de aceite transmision y hidraulico-se realiza relleno de aceite hidraulico 20 litros-transmision 12 litros-refrigerante 19 litros- motor 25 litros-diferencial 96 litros mas relleno tk grasa-se realiza cambio de aceite masas delanteras y golillas correspondientes-se realiza cambio filtro hidraulicos-convertidor-transmision-diferencial-motor x 4-se realiza engrase a cardan-ot 455728- predictivo se realiza toma de muestras aceite segun pauta-se realiza dialisis sistema hidraulico y transmision-se realiza toma de fotografia tapones magneticos y rejillas magneticas transmision- ot 455260 - se realiza desmontaje de pota filtro diferencial-se realiza cambio de 3 sellos base-se realiza armado de base mas cambio de sello y filtro diferencial nuevo-se realiza relleno aceite diferencial-ot 455261 se realiza cambio de manguera bomba levante con respectivos sellos-se realiza cambio de sellos de manguera a filtro ( fdo.varas-r.nuñez-edo.gonzalez ) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | equipo pasa a taller g&g para trabajo estructural mas backlogs | Robinson Veliz | Noche
T_16 | 85157 | 2023-01-28 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | personal g&g realizando siguientes trabajos: ot-455730 g&g inspección estructural; ot-452348 g&g desgaste soldadura media caña; ot-452339 g&g desgaste soldadura media caña; personal 3 duck realiza pm-500 hrs. según pauta, chequeo de componentes cabina y sistema a/c (f.carvajal-e.pizarro-j.olivares); ot-455729 personal csi realiza pm-500 hrs. según pauta, revisión nivel de grasa, matrices y flexibles, puntos de lubricación, estado de bomba ok (m.cerda-j.salinas) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con trabajos estructurales (g&g); montaje v/v control en equipo, ot-453855 reponer goma pedal de freno servicio; ot-455262 eliminación fuga manguera enfriamiento. | Hernán Veliz | Dia
T_16 | 85157 | 2023-01-28 | 19:00:00 | 03:49:00 | 8.82 | 3 | 26.46 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | se realiza cambio de válvula freno parqueo al estar defectuoso- se realiza instalación de v/v freno parqueo de t-13 a t-16-se realiza cambio de respectivos sellos-se realiza prueba de equipo ok (r.nuñez-fdo.varas-edo.gonzalez )ot-452348 se instala plancha corta flujo por desgaste excesivo en soldadura de union media caña de tolva lado izquierdo- se remata con soldadura tramo de media caña dañada lado izquierdo- ot 452339- se instalan planchas en union media caña en cola de tolva lado derecho-ot 455730 se realiza inspeccion estructural ( l.muñoz-c.vega ) | 0 |  | Operativo |  | Andres Alvarez | Noche
T_17 | 86076 | 2023-01-22 | 04:50:00 | 05:34:00 | 0.73 | 2 | 1.46 | T_Motor | Inyectores | Falla | alarma inyector n°3, se destapa unidad numero 3 y se chequea arnes inyector, encontrando una tuerca suelta, se realiza reapriete y limpieza de arnes (b.cortes – p.astudillo) | 0 |  | Operativo | seguir en observación por si reaparece alarma | Patricio Cerda | Noche
T_17 | 86082 | 2023-01-23 | 07:10:00 | 08:38:00 | 1.47 | 2 | 2.94 | T_Frenos | T_Electrico | Falla | carrera de freno alto. se normaliza switch de rotocámara. se rellena aceite hidráulico implemento 40 lts. y aceite transmisión 40 lts. c.aguirre-c.honores. | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_17 | 86107 | 2023-01-24 | 02:00:00 | 02:15:00 | 0.25 | 2 | 0.5 | T_Estructural | T_ Escaleras | Falla | escalera acceso mal posicionada, se sueltan pernos anclaje de escalera y gomas para adaptar postura correcta (s.araya - m.concha) | 0 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Noche
T_17 | 86107 | 2023-01-24 | 09:02:00 | 11:10:00 | 2.13 | 2 | 4.26 | T_Frenos | T_Freno Servicio | Falla | se encuentra filtro saturado de parqueo, se realiza cambio de filtro freno parqueo. michel c., cristian h. | 0 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Dia
T_17 | 86118 | 2023-01-25 | 11:56:00 | 12:42:00 | 0.77 | 2 | 1.54 | T_Cabina | Tablero | Falla | se realiza cambio de chapa de partida por estar en mal estado. michel c. | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_17 | 86120 | 2023-01-25 | 15:43:00 | 15:55:00 | 0.2 | 2 | 0.4 | T_Aire_Comprimido | TK Aire | Falla | se realiza normalizacion de swich de rotocamara tracera. jorge p.- felipe e. | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_17 | 86138 | 2023-01-25 | 20:05:00 | 07:00:00 | 10.92 | 2 | 21.84 | T_Frenos | Delantero | Falla | ot-456439 - problema de frenos- se chequea equipo por problema de equipo en fenado-se testea presion de desaplicacion de freno- encontrando presion en 560 psi-se regula presion dejandolo en 680 psi presion desaplicacion-se logra desaplicar frenos se realizan pruebas dinamicas quedando equipo ok- se entrega equipo a operaciones para pruebas- volviendo a presentar problema-se vuelve a testear equipo lo cual baja la presion nuevamente < 560 psi- equipo prsenta temperatura de frrenos delanteros- se vuelve a regular dejandolo en 700 psi para poder trasladar equipo a un lugar seguro lo cual logra moverse unos metros quedando detenido nuevamente en rampa- valvula desaplicacion de frenos presenta problemas internos ( valvula freno parqueo ) se rellenan 60 litros aceite hidraulico ( j.aguilera- f.zepeda ) | 456439 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con evaluacion de frenos- cambiar valvula de freno parqueo | Andres Alvarez | Noche
T_17 | 86138 | 2023-01-26 | 07:10:00 | 18:30:00 | 11.33 | 2 | 22.66 | T_Frenos | Delantero | Falla | ot-456439 se chequea equipo encontrando problemas de liberación de frenos, se toma presión entregando 80 psi, se chequea actuador de v/v control estando ok, se cambia v/v reguladora de presión y v/v de alivio de v/v control por v/v de un 777d, se realizan pruebas recuperando presión de sistema (700 psi), se retira y revisa filtro de freno ok (l.leiva- f.torti) | 456439 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Dia
T_17 | 86139 | 2023-01-26 | 19:24:00 | 07:00:00 | 11.6 | 2 | 23.2 | T_Frenos | Parqueo | Falla | ot-456519- al revisar equipo se mide la desaplicacion de freno en 222 psi bloque delantero 228 psi en filtro de desaplicacion y 244 en bloque trasero de freno- se realiza regulacion de valvula contgrol de desaplicacion de freno quedando en 674 psi en filtro de desaplicacion- blque delantero 673 psi- bloque trasero 647 psi para realizar traslado a taller-al llegar a taller se vuelve a medir quedando en - 449 psi filtro desaplicacion- 457 psi bloque delantero- 447 psi bloque trasero ( f.zepeda-e.campillay ) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | falta revisar filtro de alta de desaplicacion de freno por presencia de particulado | Andres Alvarez | Noche
T_17 | 86139 | 2023-01-27 | 07:00:00 | 15:19:00 | 8.32 | 2 | 16.64 | T_Frenos | Parqueo | Falla | ot-456519 se encuentra baja presión en sistema parqueo (270 psi), se retira v/v de control completa de camión T-16, más sellos, se realizan pruebas logrando recuperar a 650 psi en sistema funcionamiento ok (f.torti-o.espinosa); personal csi realiza chequeo del tk de grasa quedando en un 100% de su capacidad, se chequea flexibles de suspensión delanteras y trasera y dirección, se realiza prueba con la bomba estando en buena condiciones, se chequea cambia dispensador mobil del tensor quedando al 100%, equipo queda operativo (m.cerda-j.salinas); personal 3 duck adelanta pm-500 hrs. en chequeo componentes cabina y sistema a/c (f.carvajal-e.pizarro-j.olivares) | 456519 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_17 | 86143 | 2023-01-27 | 17:17:00 | 18:22:00 | 1.08 | 2 | 2.16 | T_Frenos | Trasero | Falla | ot- 456532 operador informa alarma alta temperatura frenos trasero, se chequea equipo encontrándose temperatura normal 63° y 65° pero arroja alarma rejilla levante taponeado (f.torti-o.espinosa) | 456532 |  | Operativo | realizar limpiesa rejillas levante. | Hernán Veliz | Dia
T_17 | 86164 | 2023-01-28 | 16:22:00 | 17:47:00 | 1.42 | 2 | 2.84 | T_Hidraulico | Eléctrico de Control | Falla | ot- 456553 se chequea equipo encontrando que tolva no baja completa, se calibra con e.t. quedando operativo (f.torti-o.espinosa) | 456553 |  | Operativo | en caso de continuar presentando alarma por saturación de filtro convertidor, freno y levante, cambiar aceite hidráulico. | Hernán Veliz | Dia
T_17 | 86165 | 2023-01-28 | 19:10:00 | 07:00:00 | 11.83 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_5 | Operacional | operador informa que neumatico posicion 5 se encuentra pinchado-se sube equipo a taller | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Andres Alvarez | Noche
T_18 | 46881 | 2023-01-22 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | ot: 455451. pm-1000 horas. se realiza procedimiento de carga suspensiones delanteras. se terminan puntos pendientes de pm. se realiza puesta en marcha, niveles ok. se carga acumulador de dirección delantero 900 psi. f.espinoza-p.tapia ot: 456009. se realiza retiro de ball stud, barra de dirección derecha. f.espinoza-p.tapia-c.carrizo. ot: 455450. se realiza inspección de pasador dirección, visualmente ok. juego de pasador central no se realiza, falta base para instalar reloj comparador. f.espinoza-p.tapia ot: 455452. personal de 3duck realiza cambio de funda, difusores y sellos puertas. limpieza y ajuste de chapas. reparación de cortina. presurizado de cabina. chequeo de asiento y suspensión. f.espinoza-o.ortega. personal de a/c realiza cambio de filtros de cabina. chequeo de compresor y correa. limpieza de conectores eléctricos. e.henríquez. personal de csi realiza chequeo de sistema engrase en general, sistema operativo. se rellena depósito de grasa al 100%. j.ortiz-n.duarte. | 455451/455450/455452 | 456009 | En Reparacion/Mantencion | instalar ball stud. limpieza de cabina. chequear juego de pasador central. | Cesar Nilo | Dia
T_18 | 46881 | 2023-01-22 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | cambio de ball stud barra dirección derecha (interno), se realiza cambio de ball stud, tuerca se aproxima con pistola ya que no estaba la herramienta hytork, se realiza chequeo de juego de pasador central con herramienta multiths, juego radial 0,02 mm, juego axial 0,20 mm, dentro de los rangos (j.ramirez – h.perez – e.martinez) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar torque según procedimiento, realizar engrase de puntos | Patricio Cerda | Noche
T_18 | 46881 | 2023-01-23 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | no se realizan trabajos turno día. personal de huerta realiza chequeo de presiones, temperaturas, remanentes y estado de cortes. g.cerda-r.echeverria. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Cesar Nilo | Dia
T_18 | 46881 | 2023-01-23 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | no se realizan trabajos durante turno noche. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Marco Carmona | Noche
T_18 | 46881 | 2023-01-24 | 07:00:00 | 15:05:00 | 8.08 | 2 | 16.16 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | se realiza reaprete a tuerca de barra de direccion corrrectamente. pablo t. | 0 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Dia
T_18 | 46986 | 2023-01-28 | 01:55:00 | 07:00:00 | 5.08 | 2 | 10.16 | T_Motor | Electrico de Control | Falla | ot-456555-operador informa alarma diferencia temperatura escape- - se detecta manguera de aire con fuga- se procede a realizar cambio de motor de arranque con su respectiva empaquetadura por estar fugando por tapa- equipo queda en rampa wilde- cargado y coneado ( f.zepeda-e.campillay) | 456555 |  | En Reparacion/Mantencion | dar partida- eliminar fuga-chequear sistema eléctrico por alarma diferencia temperatura escape | Andres Alvarez | Noche
T_18 | 46976 | 2023-01-28 | 15:26:00 | 15:34:00 | 0.13 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Monitoreo/Predictivo | personal huerta realiza chequeo neumáticos, remanentes, temperaturas y cortes en goma, se regula presión a pos.4 ok (j.araya-j.godoy) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia