## Sheet1
Equipos | Horómetro | Fecha_Actual | Hora_de_Detención | Hora_de_Entrega | Tiempo_FS | Nro_Personas | Horas_Persona | Sistema | Sub_Sistemas | Tipo_de_Detención | Trabajo_Ejecutado | Nº_OT | Nº_Backlog | Status_Final | Trabajos_Pendientes | Jefe_de_Turno | Turnos
T_09 | 96230 | 2023-02-13 | 15:26:00 | 15:48:00 | 0.37 | 2 | 0.74 | T_Frenos | Trasero | Falla | operador informa de alarma de freno de carrera alto, se asiste equipo y se re posiciona pin de rotocámara trasera derecha, eliminando alarma (r.gatica-i.saldivar) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_09 | 96237 | 2023-02-13 | 23:21:00 | 07:00:00 | 7.65 | 4 | 30.6 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | ot-457409 predictivo: se realiza toma de muestras de aceite según pauta, se conectan diálisis transmisión e implemento (05:20 aprox ), se realiza registro fotográfico tapones magnéticos masas y mandos finales; ot-457410 pm-500 horas: se drena masa delanteras, se cambian filtros aceite motor (4), se cambian filtros combustible primarios, se cambian filtros secundarios (2) . j.guerrero-f.zepeda-e.rojas-m.nuñez. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con puntos pendientes pauta pm, chequeo de rejillas transmisión, continuar con backlog asociados, rellenar masas, normalizar filtro de malla combustible. | Robinson Veliz | Noche
T_09 | 96237 | 2023-02-14 | 07:00:00 | 17:50:00 | 10.83 | 3 | 32.49 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | ot: 457410. pm-500 horas. se realiza termino de puntos pendiente de pm. se realiza cambio de sello manguera bomba transmisión. se realiza engrase de cardan principal. se realiza cambio de tapa culatín cilindro n° 13. se termina diálisis de sistema hidráulico. se realiza diálisis de aceite tk transmisión. se reinstala guarda polvo de suspensión delantera derecha ot: 456015. se realiza cebado de equipo. cambio de sellos manguera filtros malla. relleno de aceite hidráulico 82 lts. y a aceite transmisión 12 lts. c.catanga-r.nuñez-e.gonzález. ot: 457394. se realiza evaluación de mangueras hidráulicas, transmisión, dirección, convertidor, diferencial, motor, masas, mandos finales, cilindros de levante, válvula control y combustible. se recomienda aumentar las horas de ejecución del trabajo. c.catanga-r.nuñez-e.gonzález. ot: 457408. personal csi rellena tk al 100% de su capacidad, se revisan flexibles y matrices de lubricación que no se encuentren con rose o fuga, se revisa dispensador encontrándose en buenas condiciones, se chequean puntos de engrase encontrándose lubricados (j.salinas-c.cortes-m.cerda); personal 3 duck realiza pm según pauta en chequeo componentes cabina y sistema a/c (f.carvajal-j.olivares); personal g&g realiza pm-500 hrs.en inspección de equipo (a.ochoa) | 457410 | 457394/457408 | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_09 | 96237 | 2023-02-15 | 14:08:00 | 19:00:00 | 4.87 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_6 | Monitoreo/Predictivo | equipo queda detenido en la antena, por pinchazo neumatico pos. 6 | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Patricio Cerda | Dia
T_09 | 96237 | 2023-02-15 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_6 | Monitoreo/Predictivo | no se realizan trabajos turno noche. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Cesar Nilo | Noche
T_09 | 96237 | 2023-02-16 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_6 | Monitoreo/Predictivo | no se realizan trabajos durante turno día. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Patricio Cerda | Dia
T_09 | 96237 | 2023-02-16 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_6 | Monitoreo/Predictivo | no se realizan trabajos turno noche. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Cesar Nilo | Noche
T_09 | 96257 | 2023-02-17 | 07:00:00 | 13:37:00 | 6.62 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_6 | Incidente/accidente | pos. 6 impactado en b/r, ingreso equipo, verificación energía cero, instalación de cuñas, bloqueo de equipo, se sube equipo, instala soporte, se retiran pernos con llave de impacto se retira pos. 6, se limpian pernos y golillas con desengrasante, se les unta grasa castrol, se gratean asentamientos, se instala pos. 6 con llave de impacto, se le da torque controlado a 900 lbs pie, se realiza marca de torque, se chequean neumáticos, regulan presiones, se baja equipo, desbloquea y entrega operativo, se baja a t-19 desde las 09:50 a las 11:30 hrs. (g.cerda – r.echeverria – j.godoy) | 455985 |  | Operativo | verificación de torque pos. 6 después de 2 vueltas cargado, reapriete luego de 12 hrs. de trabajo | Patricio Cerda | Dia
T_09 | 96258 | 2023-02-17 | 17:00:00 | 18:27:00 | 1.45 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_6 | Programada | se realiza verificacion de torque pasadas 2 vueltas a pos. 6, uso de torque encontrando electrico, regulando a 900 lbs/pie. (r.echeverria - j.godoy) | 455985 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia
T_11 | 98609 | 2023-02-13 | 13:08:00 | 13:18:00 | 0.17 | 2 | 0.34 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | se realiza servicio relleno 110 lts. aceite hidráulico y relleno tk grasa (j.saldivar-n.portilla) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_11 | 98679 | 2023-02-15 | 00:20:00 | 00:30:00 | 0.17 | 2 | 0.34 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | se realiza relleno de aceite hidráulico implemento 50 lts. j.perez-c.honores. | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_11 | 98703 | 2023-02-15 | 11:17:00 | 11:35:00 | 0.3 | 2 | 0.6 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | relleno fluidos, se rellena tk de grasa 100% + relleno de hidraulico + normalización de nivel de transmisión y dirección por sobrenivel + chequeo general de niveles (s.santiago - s.vergara) | 0 |  | Operativo | programar cambio de lineas enfriamiento freno posicion 1 | Patricio Cerda | Dia
T_11 | 98709 | 2023-02-17 | 09:30:00 | 12:49:00 | 3.32 | 2 | 6.64 | T_Hidraulico | Mangueras | Falla | fuga de aceite hidráulico, se realiza chequeo de equipo encontrando fuga de aceite hidráulico por mangueras líneas del filtro carga convertidor y línea drenaje bomba convertidor, se realiza relleno de aceite 76 lts hidráulico, equipo operativo (p.astudillo – s.vergara) | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia
T_11 | 98729 | 2023-02-18 | 12:45:00 | 12:54:00 | 0.15 | 1 | 0.15 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | servicio, se chequean niveles, se rellenan 65 lts. de aceite hidráulico (a.cuello – c.calderon) | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia
T_12 | 95101 | 2023-02-12 | 07:28:00 | 15:41:00 | 8.22 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_3 | Monitoreo/Predictivo | ot- 457756 operadora informa pos.3 pinchado, personal huerta concurre sector chancado, verifica y confirma información, se sube equipo a taller para cambio de neumático, se realiza limpieza de pernos, tuercas, golillas con desengrasante y aplicación pasta castrol, se instala neumático pos.3 con torque controlado con 900 lbs/pie (torque eléctrico); ot-457735 se realiza reapriete pos.4 según procedimiento (c.muñoz-j.araya-n.contreras) | 457756 |  | Operativo | verificación de torque en taller luego de 2 vueltas cargado y después de 12 hrs. de trabajo reapriete. | Hernán Veliz | Dia
T_12 | 95104 | 2023-02-12 | 17:34:00 | 18:22:00 | 0.8 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_3 | Monitoreo/Predictivo | ot-457735 se realiza verificación de torque con torque controlado (eléctrico) a pos.3 según procedimiento, se realiza respaldo fotográfico, pos.3 torque controlado con 900 lbs/pie, equipo ok (c.muñoz-j.araya) | 0 |  | Operativo | realizar reapriete con torque controlado después de 12 hrs. de trabajos en taller. | Hernán Veliz | Dia
T_12 | 95120 | 2023-02-13 | 12:29:00 | 13:47:00 | 1.3 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Monitoreo/Predictivo | equipo detenido por condición en pos.6 (faltan dos pernos) y pos.3 (neumático con calugas menos); personal huerta neumáticos asiste equipo, chequea e informa que los pernos que faltan a pos.6 es producto que alojamientos hilos se encuentran rodados y pos.3 efectivamente se encuentra en esa condición; en ambos casos no impide que equipo siga en ruta, se entrega a operaciones con esa condición (j.araya-n.contreras) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_12 | 95121 | 2023-02-13 | 19:09:00 | 20:19:00 | 1.17 | 3 | 3.51 | T_Motor | Arranque Neumatico | Falla | equipo sin aire para la partida, se carga tk con aire y se da partida, se chequean todos los niveles, se rellena tk de grasa y aceite hidráulico de implementos ok (a.escobar-e.campillay-e.ulloa) | 0 |  | Operativo | operadora informa que falta perno de fijación neumático pos n° 3 la cual base de perno se encuentra rodado más (1) en posición n°6 m/o. | Robinson Veliz | Noche
T_12 | 95137 | 2023-02-14 | 09:16:00 | 10:54:00 | 1.63 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_3 | Programada | ot-457756 personal huerta realiza reapriete a neumático pos.3 con torque controlado (eléctrico) según procedimiento, se aplica 900 lbs/pie, chequeo visual de componentes; pois.3 falta 1 perno x alojamientos sin hilos y pos.6 misma condición (j.araya-n.contreras) | 457756 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_12 | 95150 | 2023-02-15 | 07:09:00 | 09:08:00 | 1.98 | 2 | 3.96 | T_Motor | Electrico partida | Falla | sin aire para la partida, se chequean niveles, se rellena hidráulico 30 lts. + 10 lts. dirección + relleno tk de grasa + aire para la partida, se realizan ciclo de lubman, ya que tacho de grasa estaba vacío (s.santiago – s.vergara) | 0 |  | Operativo | chapa de llave para la partida en mal estado | Patricio Cerda | Dia
T_12 | 95150 | 2023-02-15 | 10:00:00 | 10:12:00 | 0.2 | 2 | 0.4 | T_Frenos | T_Freno Servicio | Falla | freno carrera alto, se posiciona switch de freno carrera alto (s.santiago - s.vergara) | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia
T_12 | 95150 | 2023-02-15 | 11:52:00 | 11:55:00 | 0.05 | 2 | 0.1 | T_Frenos | T_Freno Servicio | Falla | freno carrera alto, se posiciona switch de freno carrera alto (s.santiago - s.vergara) | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia
T_12 | 95215 | 2023-02-17 | 22:57:00 | 23:18:00 | 0.35 | 2 | 0.7 | T_Frenos | T_Electrico | Falla | carrera de freno alto. se normaliza switch de rotocámara delantera. equipo operativo. j.perez-c.carrizo. | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_12 | 95231 | 2023-02-18 | 22:37:00 | 22:54:00 | 0.28 | 2 | 0.56 | T_Engrase | Lineas | Falla | operador informa problemas sistema engrase dirección, se cheque equipo y se realiza reposición de línea de grasa barra de dirección lado izquierdo (l.briones-j.saldivar) | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Noche
T_13 | 98254 | 2023-02-13 | 08:20:00 | 10:14:00 | 1.9 | 2 | 3.8 | T_Frenos | T_Freno Servicio | Falla | ot-457784 operador indica que retardador funciona deficiente, se realiza ajuste de válvula retardador y se chequea presiones marcando 530 psi retardo ambos frenos (trasero y delantero), freno servicio 680 psi freno delantero y 740 psi freno trasero, presión de aire 90 psi, se realiza relleno de 20 litros aceite de dirección, 50 litros aceite hidráulico y relleno de tk de grasa 100% (j.saldivar-n.portilla) | 457784 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_13 | 98324 | 2023-02-16 | 10:59:00 | 11:25:00 | 0.43 | 2 | 0.86 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | servicio, relleno aceite hidraulico 30 lts. chequeo de niveles, apriete a bornes de baterias (a.cuello - s.vergara) | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia
T_13 | 98345 | 2023-02-17 | 09:08:00 | 09:16:00 | 0.13 | 1 | 0.13 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | servicio, se chequean niveles, se rellenan 15 lts. de aceite dirección y se rellena deposito de grasa (a.cuello - c.calderon) | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia
T_14 | 97382 | 2023-02-12 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | se continúa con reparación de fisuras en sector alerón inferior chasis y se repara fisura en sector costado escalera acceso, se realizarán backlog por fisurados pendientes; ot-444535 personal g&g repara fisuras chasis y 4 fisuras encontradas en pm; ot- 456768 se realiza inspección estructural según pauta (v.alarcón-a.ochoa-l.araya) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | g&g generar solicitud backlog (recuperar alojamiento superior e inferior suspensión trasera derecha) - realizar predictivo y chequear traspaso en mandos (mción.mina). | Hernán Veliz | Dia
T_14 | 97382 | 2023-02-12 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | ot-456769 se conectan mangueras enfriamiento de freno lado derecho, se conecta ducto de enfriador transmisión y motor, se instala escalera acceso convertidor, se instala líneas varias y conexiones eléctricas, se realizan rellenos 20 litros transmisión, 340 litros hidráulico, 270 litros refrigerante, se deja drenando diferencial. al momento de dar partida se encuentra fuga excesiva de refrigerante, bay pass enfriador (transmisión e hidráulico), se busca manguera y se cambia, se deja ordenada área g&g (i.bernal-r.olivares) | 456769 |  | En Reparacion/Mantencion | chequeo traspaso mandos finales y pendientes predictivo. | Robinson Veliz | Noche
T_14 | 97382 | 2023-02-13 | 07:00:00 | 14:13:00 | 7.22 | 3 | 21.66 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | ot- 456769 término puntos pendientes pm-1000 hrs., se evalúa juego con pasador central, se evalúa estabilizador tolva con desgaste considerable más predictivo (ot-456766) se rellena aceite diferencial 537 lts. y 44 lts. de refrigerante; ot-457701 traspaso aceite hacia diferencial: se realizan pruebas de estanqueidad determinando una pérdida de presión en mando izquierdo, se aplica 550 psi en un lapso de 5 min., ésta baja 430 psi en mando derecho, se realiza misma prueba a lo cual éste pierde 480 psi por lo cual el mando izquierdo presenta mayor fuga; se elimina fuga por v/v control de levante (r.nuñez-e.gonzalez) | 456769 |  | Operativo | programar reparación por traspaso. | Hernán Veliz | Dia
T_14 | 97415 | 2023-02-14 | 21:10:00 | 21:27:00 | 0.28 | 2 | 0.56 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | se realiza relleno de aceite hidráulico implemento 40 lts. refrigerante 55 lts. y se rellena depósito de grasa. c.honores-c.aguirre. | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_14 | 97446 | 2023-02-15 | 23:44:00 | 23:55:00 | 0.18 | 2 | 0.36 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | se realiza relleno de aceite hidráulico implemento 60 lts. y relleno a deposito de grasa. j.perez-c.honores. | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_14 | 97447 | 2023-02-16 | 10:29:00 | 10:39:00 | 0.17 | 2 | 0.34 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | servicio, relleno aceite hidraulico 60 lts. chequeo de niveles (a.cuello - s.vergara) | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia
T_14 | 97446 | 2023-02-16 | 16:34:00 | 17:29:00 | 0.92 | 0 | 0 | T_Cabina | Espejos | Falla | 3 ducks, espejo retrovisor suelto, se realiza ajuste y apriete de espejo retrovisor (f.espinoza – o.ortega) | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia
T_14 | 97453 | 2023-02-16 | 19:10:00 | 21:09:00 | 1.98 | 2 | 3.96 | T_Aire_Comprimido | TK Aire | Falla | equipo sin partida motor diésel. se carga sistema con aire y se realiza partida. se rellena refrigerante 70 lts. y depósito de grasa. se realiza backlog por fuga de refrigerante. c.aguirre-c.honores. | 0 |  | Operativo | mantener en observación fuga de refrigerante. | Cesar Nilo | Noche
T_14 | 97461 | 2023-02-17 | 07:11:00 | 08:41:00 | 1.5 | 1 | 1.5 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | servicio, se chequean niveles, se realiza relleno de 50 lts. de aceite hidraulico y 65 lts. de refrigerante (a.cuello - c.calderon) | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia
T_14 | 97483 | 2023-02-18 | 09:29:00 | 09:42:00 | 0.22 | 1 | 0.22 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | servicio, se chequean niveles, se rellena depósito de grasa, se regulan espejos (a.cuello – c.calderon) | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia
T_15 | 85212 | 2023-02-12 | 07:00:00 | 13:03:00 | 6.05 | 2 | 12.1 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | ot-456775 pm-500 hrs. término puntos en pauta, se instalan protecciones motor, se cambia sello filtro levante tolva (malla), se cambia manguera hidráulica, se rutea cable intermitente izquierdo, se ceba equipo para puesta en marcha, se chequean tapones; por contingencia se entrega equipo a operaciones; ot-454393 por contingencia y disponibilidad de repuesto en bodega, se realiza backlog para próxima mantención; ot-454769 se reprograma backlog por contingencia (c.casanga-e.gonzález); ot-429287 personal huerta realiza chequeo de neumáticos, cortes en goma, chequeo visual de componentes, retiro de piedras en neumáticos (c.muñoz) | 456775 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_15 | 85212 | 2023-02-12 | 14:39:00 | 15:50:00 | 1.18 | 2 | 2.36 | T_Electrico | Control | Falla | ot- 457758 operador informa problemas con la tolva, se chequea arnés eléctrico de tolva encontrándolo en corto circuito, se repara corto circuito, se prueba equipo quedando operativo (j.saldivar-n.portilla) | 457758 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_15 | 85215 | 2023-02-15 | 10:45:00 | 11:00:00 | 0.25 | 2 | 0.5 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | relleno de fluidos, se realiza relleno a tk de grasa 100% + relleno de hidraulico + normalización de nivel de transmisión por sobrenivel y chequeo general de niveles (s.santiago - s.vergara) | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia
T_15 | 85349 | 2023-02-18 | 09:54:00 | 10:03:00 | 0.15 | 1 | 0.15 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | servicio, se chequean niveles, se rellenan 65 lts. de aceite hidráulico (a.cuello – c.calderon) | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia
T_16 | 85485 | 2023-02-14 | 12:01:00 | 12:12:00 | 0.18 | 2 | 0.36 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | se realiza servicio relleno 172 lts. aceite hidráulico y 15 lts. aceite transmisión (r.gatica-i.saldivar) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_16 | 85533 | 2023-02-16 | 10:43:00 | 11:03:00 | 0.33 | 2 | 0.66 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | servicio, se realiza chequeo de niveles, relleno aceite hidraulico 225 lts., relleno deposito de grasa (a.cuello - s.vergara) | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia
T_16 | 85536 | 2023-02-16 | 14:28:00 | 19:00:00 | 4.53 | 0 | 0 | T_Motor | Mangueras y Ductos | Falla | equipo fuera de servicio por fuga de refrigerante en tubo de goma salida enfriador de transmisión. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar cambio de tubo. | Patricio Cerda | Dia
T_16 | 85536 | 2023-02-16 | 19:00:00 | 22:30:00 | 3.5 | 2 | 7 | T_Motor | Mangueras y Ductos | Falla | ot: 458235. fuga de refrigerante. se realiza cambio tubo de goma salida enfriador de transmisión. se rellena refrigerante 270 lts. y aceite hidráulico implemento 27 lts. f.salinas-m.barraza. | 458235 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_16 | 85545 | 2023-02-17 | 10:12:00 | 10:29:00 | 0.28 | 1 | 0.28 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | servicio, se chequean niveles, se rellenan 20 lts. de aceite hidraulico y 05 lts. de aceite de transmisión (a.cuello - c.calderon) | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia
T_16 | 85569 | 2023-02-18 | 12:11:00 | 12:38:00 | 0.45 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_5 | Monitoreo/Predictivo | chequeo por llamado de operador, chequeo de cortes, presiones, remanentes, temperaturas, se recarga psi pos.5 de 100 a 130 psi (g.cerda – r.echeverria) | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia
T_16 | 85577 | 2023-02-18 | 21:00:00 | 21:35:00 | 0.58 | 2 | 1.16 | T_Electrico | Alumbrado | Falla | operador informa problemas con luces de trabajo, se chequea equipo, se repara arnés eléctrico de focos frontales lado derecho, se cambian ampolleta foco superior izquierda y se realiza relleno de 150 litros aceite hidráulico (j.saldivar-l.briones) | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Noche
T_17 | 83411 | 2023-02-12 | 10:05:00 | 19:00:00 | 8.92 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_5 | Monitoreo/Predictivo | ot- 457753 operador informa baja presión pos.5, equipo se deriva a parqueo 10k para chequeo; personal huerta neumáticos verifica que pos.5 se encuentra pinchado; se sube equipo a taller para cambio de neumático según procedimiento, retiro neumático pos.6 con manitou para generar repuesto, T-12 pos.3, se continúa trabajos y retiro pos.5, limpieza de pernos, tuercas, golillas con desengrasante, grateado de llantas por ambos asentamientos pos.5 y 6, instalación de adaptador a neumático pos.6 exterior, cambio de v/v nuevas largas (j.araya-n.contreras-c.muñoz) | 457753 |  | En Reparacion/Mantencion | instalación de neumáticos pos.5 y 6 con torque controlado. | Hernán Veliz | Dia
T_17 | 83411 | 2023-02-12 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_5 | Monitoreo/Predictivo | no se realizan trabajos en turno noiche. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Robinson Veliz | Noche
T_17 | 83411 | 2023-02-13 | 07:00:00 | 15:50:00 | 8.83 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_5 | Monitoreo/Predictivo | ot- 457753 personal huerta continúa con limpieza de pernos, tuercas y golillas con desengrasante, grateado de llantas ambos neumáticos, aplicación de pasta castrol a pernos y golillas, se instala neumático pos.5 y 6 según procedimiento, más aplicación torque eléctrico controlado a 900 lbs/pie ambas posiciones, se regulan presiones con n2 hasta 110 psi en frio, marcación de pernos y turcas con marca metal (n.contreras-j.araya-j.godoy) | 457753 |  | Operativo | verificación de torque luego de 2 vueltas cargado en taller. | Hernán Veliz | Dia
T_17 | 86424 | 2023-02-13 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_5 | Operacional | operaciones no sube equipo a instalacionesturno día para verificación de torque pos.5 y 6, éste queda stand by parqueo la antena. | 0 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Noche
T_17 | 86426 | 2023-02-14 | 07:00:00 | 12:56:00 | 5.93 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_5 | Programada | ot-457753 cumplidas las 2 vueltas cargado equipo sube a instalaciones; personal huerta realiza verificación de torque con torque controlado (eléctrico) con 900 lbs/pie según procedimiento en taller, chequeo visual de componentes ok (n.contreras-j.araya-c.muñoz) | 457753 |  | Operativo | luego de 12 hrs. de trabajo reapriete con torque controlado en taller. | Hernán Veliz | Dia
T_17 | 86428 | 2023-02-14 | 16:58:00 | 17:21:00 | 0.38 | 2 | 0.76 | T_Frenos | T-Temperatura de frenos | Falla | operador informa temperatura de freno alta, se chequean temperaturas en vims marcando 80 grados aprox delanteras y traseras, se comparan temperaturas con pirómetro marcando igual equipo operativo en observación, se chequean niveles ok (r.gatica-i.saldivar) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_17 | 86429 | 2023-02-14 | 18:14:00 | 18:52:00 | 0.63 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_1 | Operacional | personal de huerta regulariza presiones de neumáticos posiciones 1 y 3. posición 01, de 125 psi a 130 psi. posición 3, 120 psi. j.araya-n.contreras. | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_17 | 86449 | 2023-02-15 | 03:10:00 | 04:10:00 | 1 | 2 | 2 | T_Neumaticos | Posicion_6 | Monitoreo/Predictivo | se realiza chequeo de torque a pernos de neumático posición 6, a 900 libras pie. con torque manual. mas verificación visual de neumáticos posición 5. j.perez-c.honores. | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_17 | 86430 | 2023-02-15 | 15:49:00 | 15:55:00 | 0.1 | 2 | 0.2 | T_Frenos | T_Freno Servicio | Falla | freno carrera alto, se reposiciona switch de freno carrera alto (s.santiago - s.vergara) | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia
T_17 | 86472 | 2023-02-16 | 03:22:00 | 03:40:00 | 0.3 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_6 | Monitoreo/Predictivo | se realiza chequeo de torque a tuercas de neumático posición 6, a 900 libras pie. con torque manual. más verificación visual de neumáticos posición 5. c.aguirre-c.honores. | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_17 | 86493 | 2023-02-17 | 22:53:00 | 00:53:00 | 2 | 0 | 0 | T_Aire_Comprimido | Mangueras | Falla | fuga de aire. se realiza chequeo de equipo por fuga de aire leve. se visualiza fuga en manguera del gobernador al secador de aire. v.leon. | 0 |  | Operativo | realizar cambio de mangueras neumática del gobernador a secador de aire. realizar reapriete de neumáticos posicion 6. | Cesar Nilo | Noche
T_17 | 86501 | 2023-02-18 | 14:18:00 | 16:05:00 | 1.78 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_3 | Programada | reapriete pos. 3, se realiza reapriete pos. 3 en losa de neumáticos con torque eléctrico a 900 lbs/pie se verifica marca de torque (g.cerda – r. echeverria) | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia
T_18 | 47237 | 2023-02-12 | 10:49:00 | 11:01:00 | 0.2 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | personal hurta realiza cheque de neumáticos, temperaturas, remanentes, presiones y cortes en goma, pos.4 se regula presión con nitrógeno (j.araya-n.contreras); se realiza servicio relleno 60 lts. de aceite hidráulico (j.saldivar-n.portilla) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_18 | 47301 | 2023-02-15 | 09:11:00 | 16:07:00 | 6.93 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_1 | Programada | huerta, cambio posiciones 1 y 2 para generar stock, ingreso equipo, verificación energía cero, bloqueo equipo, se sube equipo con gata, instala soporte, se retiran tuercas posiciones 1 y 2, se retiran posiciones 1 y 2, se limpian pernos, tuercas, golillas con desengrasante, se les unta con grasa castrol, se instalan posiciones 1 y 2 con llave de impacto, se les da torque a 905 lbs. pie y se les realiza marca de torque, se chequea equipo, regulan presiones, se limpian y gratean asentamientos, se baja equipo, desbloquea y entrega operativo (g.cerda – r.echeverria – j.godoy) | 457886 |  | Operativo | verificar torque luego de 2 vueltas cargado, reapriete luego de 12 hrs. de trabajo | Patricio Cerda | Dia
T_18 | 47303 | 2023-02-15 | 17:23:00 | 19:00:00 | 1.62 | 0 | 0 | T_Neumaticos | T_posicion 1 y 2 | Monitoreo/Predictivo | personal de huerta realiza ingreso de equipo a losa, verificación de energía cero, bloqueo de equipo, instalación de cuñas. se sube equipo y se verifica torque a 900 libras pie. con torque controlado a posiciones 1 y 2. se verifica maraca de torque. se baja equipo y se entrega operativo. g.cerda-r.echeverría. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | realiza reapriete de neumáticos después de 12 horas de trabajo. | Patricio Cerda | Dia
T_18 | 47303 | 2023-02-15 | 19:00:00 | 22:05:00 | 3.08 | 0 | 0 | T_Estructural | T_ Escaleras | Falla | personal de g&g realiza reparación de escalera de acceso principal. se realiza relleno de aceite hidráulico implemento 75 lts. | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_18 | 47328 | 2023-02-16 | 03:41:00 | 03:55:00 | 0.23 | 0 | 0 | T_Neumaticos | T_posicion 1 y 2 | Monitoreo/Predictivo | se realiza chequeo de torque a tuercas de neumáticos posiciones 1 y 2 a 900 libras pie. con torque manual. c.aguirre-c.honores. | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_18 | 47328 | 2023-02-17 | 09:24:00 | 09:39:00 | 0.25 | 1 | 0.25 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | servicio, se realiza chequeo de niveles, se rellenan 100 lts. de aceite motor y 60 lts. de aceite hidraulico (a.cuello - c.calderon) | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia
T_18 | 47343 | 2023-02-18 | 16:10:00 | 19:00:00 | 2.83 | 2 | 5.66 | T_Hidraulico | Cañerias | Falla | fuga hidráulica, se visualiza fuga por enfriador de freno trasero, se visualizan suspensiones delanteras descargadas (s.vergara – a.gallardo). reapriete pos. 1 y 2 (g.cerda – r.echeverria) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | eliminación de fuga por cañería enfriador freno trasero, cargar suspensiones delanteras | Patricio Cerda | Dia
T_18 | 47343 | 2023-02-18 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | equipo con fuga: se chequea equipo encontrando fuga excesiva por línea de bomba de levante a rejillas, se envía a lavado completo; ot-457600 personal huerta realiza lavado de equipo según pauta para pm-500 hrs. (m.castillo-j.salfate); ot-455945 carga y descarga suspensiones: se ingresa equipo a taller y se comienza con trabajos en suspensiones, se descargan completas y se realiza procedimiento de carga según manual quedando ambas en 10” y 350 psi, se realizan pruebas de movimiento y se vuelven a normalizar suspensiones (f.torti-n.guerrero) | 457426 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar puntos pm-500 hrs., predictivo, backlogs, más reparación de línea con fuga (n/p 351-5711). | Pablo Vega | Noche
T_24 | 22 | 2023-02-15 | 19:00:00 | 21:00:00 | 2 | 2 | 4 | T_Frenos | T_Electrico | Falla | se realiza cambio de switch de filtro saturado de desaplicación de freno de parqueo. se chequea mecanismos internos de cabezal de filtro ok, se elimina alarma activa. equipo operativo. j.perez-c.honores. | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_24 | 25 | 2023-02-16 | 00:18:00 | 00:41:00 | 0.38 | 2 | 0.76 | T_Engrase | TK Grasa | Falla | fuga en sector sistema de engrase. se chequea equipo encontrando manguera de alimentación de bomba de engrase suelta. se aprieta niple de mangueras de alimentación de bomba. se revisa funcionamiento conector de bomba de engrase. c.aguirre-c.honores. | 0 |  | Operativo | personal de csi revisar leve fuga de aire por niple doblado. | Cesar Nilo | Noche
T_24 | 22 | 2023-02-16 | 08:17:00 | 13:44:00 | 5.45 | 2 | 10.9 | T_Frenos | Parqueo | Falla | alarma filtro saturado f.parqueo, se chequea encontrandose switch de saturación en mal estado, se realiza cambio quedando ok, chequeo niveles (s.vergara - a.cuello) | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia
T_24 | 25 | 2023-02-17 | 11:18:00 | 11:22:00 | 0.07 | 0 | 0 | T_Cabina | Puerta | Falla | 3 ducks, ajuste pivote chapa puerta, se realiza ajuste de pivote chapa puerta (o.ortega - f.espinoza) | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia
T_24 | 30 | 2023-02-17 | 17:38:00 | 19:00:00 | 1.37 | 0 | 0 | T_Cabina | Extincion Incendio | Falla | equipo fuera de servicio por habilitación de extintores manuales. csi, realiza chequeo de flexibles y conectores en buenas condiciones, se reaprietan conectores ok. se realiza prueba dinámicas con bomba ok, puntos se encuentran con grasa fresca y visible (j.ortiz – n.duarte) personal de huerta realiza chequeo de presiones, remanentes, temperaturas y estado de cortes. posición 2, bajo psi 95 psi. g.cerda. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | habilitar extintores manuales en el equipo. | Patricio Cerda | Dia
T_24 | 30 | 2023-02-17 | 19:00:00 | 22:08:00 | 3.13 | 0 | 0 | T_Cabina | Extincion Incendio | Falla | personal de g&g realiza instalación de soporte extintores manuales. equipo sin arranque motor diésel. se normaliza sistema neumático, dando arranque a motor diésel. equipo operativo. r.loaiza-f.salina. | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche