## Sheet1
Equipos | Horómetro | Fecha_Actual | Hora_de_Detención | Hora_de_Entrega | Tiempo_FS | Nro_Personas | Horas_Persona | Sistema | Sub_Sistemas | Tipo_de_Detención | Trabajo_Ejecutado | Nº_OT | Nº_Backlog | Status_Final | Trabajos_Pendientes | Jefe_de_Turno | Turnos
T_09 | 96890 | 2023-04-02 | 02:04:00 | 06:06:00 | 4.03 | 2 | 8.06 | T_Motor | Arranque Neumatico | Falla | ot-469166 se realiza cambio de secador de aire por reventar internamente- mas kit valvula de purga- se prueba equipo despichando 119 psi ( j.veliz-i.bernal ) | 469166 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Noche
T_09 | 96890 | 2023-04-02 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | ot-451821 cambio motor diésel: se cambia v/v de alivio tk dirección, se rellena depósito grasa, se toman muestras convertidor, se cambian baterías, se realiza evaluación motor de prelub encontrándolo malo, no hay repuesto en bodega, se saca del camión 13 para 09 (c.casanga-f.torti); ot- 469157 3duck realiza cambio de compresor a/c (f.carvajal-e.henriquez) | 451821 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar cambio motor prelub del 13 al 09, realizar puesta en marcha y chequeo equipo, reponer respiradero de rotocámara, equipo sin aceite motor. | Hernán Veliz | Dia
T_09 | 96890 | 2023-04-02 | 19:00:00 | 23:27:00 | 4.45 | 3 | 13.35 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | ot-951821 se abastece con aceite motor- se rellena con refrigerante- aceite hidraulico-se nivela aceite transmision ( sobre nivel )se realizan pruebas dinamicas-se realiza descarga del producto ( et) se entrega operativo -rellenos 60 litros hd10 - 80 litros elc 33% (l.santander-cristian calderon-j.veliz ) | 951821 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Noche
T_09 | 96907 | 2023-04-03 | 20:33:00 | 23:18:00 | 2.75 | 3 | 8.25 | T_Motor | Electrico de Control | Falla | se realiza cambio de motor prelub por falla. se elimina fuga de aire reapretando manguera salida tk de aire principal. m.barraza-f.espinosa-c.aguirre. | 469168 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_09 | 96982 | 2023-04-07 | 16:48:00 | 17:41:00 | 0.88 | 0 | 0 | T_Cabina | A/C | Falla | operador informa por problemas con sistema a/c y pernos de 3duck asiste a equipo realizando el cambio de termostato y presostato de alta mas ajuste de presiones quedando ok. 3duck | 471582 |  | Operativo |  | Victor Leon | Dia
T_09 | 97008 | 2023-04-08 | 20:22:00 | 21:55:00 | 1.55 | 2 | 3.1 | T_Estructural | Otros | Falla | ot-471594 se oponen pernos protección inferior de motor y se cambia foco trasero por estar quebrado, se rellena 30 litros de refrigerante y tk de grasa (l.briones-n.sánchez) | 471594 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_11 | 99536 | 2023-04-02 | 09:41:00 | 09:58:00 | 0.28 | 2 | 0.56 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | operador informa bajo nivel de aceite hidráulico, se rellenan 138 litros de aceite hidráulico y 30 litros de refrigerante, también tk de grasa (r.gatica-n.portilla) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_11 | 99562 | 2023-04-03 | 12:21:00 | 12:27:00 | 0.1 | 2 | 0.2 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | operador informa bajo nivel de aceite hidráulico, se chequean niveles del equipo y se rellena con 100 lts de aceite hidráulico implemento y 47 lts de refrigerante (r.gatica-n.portilla) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_11 | 99563 | 2023-04-03 | 12:40:00 | 19:00:00 | 6.33 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_4000 | Programada | ot-466639 personal huerta realiza lavado de equipo para pm-4000 hrs. según pauta (g.cerda); ot- 466643 personal g&g realiza inspección estructural a chasis y vigas inferior tolva (a.salazar) | 466639 |  | En Reparacion/Mantencion | iniciar pm. + predictivo + backlog. | Hernán Veliz | Dia
T_11 | 99563 | 2023-04-03 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_4000 | Programada | cambio tk de combustible, se retira camion de lavado a las 00:00 hrs, camión llega con 90% de combustible, se realiza trasvasije de combustible (se reutiliza combustible abasteciendo equipos) se retira tk de combustible quedando este en area de lavado (c.calderon - l.santander - j.veliz) | 469200 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con trabajos asociados | Cesar Nilo | Noche
T_11 | 99563 | 2023-04-04 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Mantencion | PM_4000 | Programada | en continuacion de trabajos asociados a pm de 4000 hrs mas cambio de tk combustible, se drena aceite motor y se cambia filtros de aceite y combustible. se rellena con 291 lts de aceite motor. se cambian separadores de agua racord. se cambian filtros de convertidor y transmision. se drena y rellena con 109 lts de aceite transmision. se drena y rellena aceite direccion. se cambian filtro de desaplicación de freno parqueo. se comienza con ot:466641 por predictivo y se sacan muestras más chequeo de rejilla magnética de transmision y convertidor. c.bugueño – e.martines – b.cortes – n.guerrero personal de 3duck realiza ot:466897 con el cambio de sellos puerta, limpieza de chapa, cambio cojines de asiento, cambio fundas, cojín fresco, difusores e instalación de faldon tk combustible ok. tambien realiza cambio de filtro cabina, chequeo de compresor, correa, mangueras y limpieza de conectores de sistema a/c ok. personal de g&g realiza ot:466643 por inspección estructural a chasis y vigas tolva. tambien realiza ot:466633 y fabrica e instala gousset en viga 6 zona cola tolva ok. personal de csi realiza ot:466642 y relleno deposito de grasa al 100%. chequeo de flexibles y conectores de sistema lubricación. chequeo de puntos mas el cambio de 2 inyectores de direccion lado derecho y cambio de dispensador ok. | 466733 |  | En Reparacion/Mantencion | cambiar filtro de sistema direccion y rellenar aceite. cambiar filtros de aire, diferencial y respiraderos. cambiar aceite de masas y eje trasero y continuar con trabajos asociados a pm. tl sin combustible. sacar muestra diferencial, mando final derecho e izquierdo y refrigerante y continuar con predictivo. cambio de ballstud por condición. | Victor Leon | Dia
T_11 | 99563 | 2023-04-04 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Mantencion | PM_4000 | Programada | ot. 466733 pm 4000 hrs. se drena aceite diferencial, se cambian 4 filtros sistema de dirección, se rellena tk de dirección (148 lts.), se cambian filtros respiraderos de tk transmisión, tk hidráulico y tk combustible, se cambia filtro de diferencial, se cambian filtro respiradero de diferencial y ambas masas, se cambia kit secador de aire, se realiza toma de muestra de diferencial y mandos finales (p.tapia, r.loaiza – m.nuñez – n.sanchez) ot. 469200 cambio tk combustible, se rellena combustible desde unidad de trasvasije 1000 lts. aprox. ot. 471172 cambio ball stud nro. 8, se realiza cambio de ball stud nro.8, se torquea tuerca a 1880 lbs/pie, se engrasa de forma manual (r.loaiza – p.tapia) | 466733 |  | En Reparacion/Mantencion | drenar masas y mandos finales, cambio de aceite hidráulico con tolva abajo, rellenar diferencial, continuar con puntos pendientes pauta. cargar petróleo (camión combustible) | Cesar Nilo | Noche
T_11 | 99563 | 2023-04-05 | 07:00:00 | 17:28:00 | 10.47 | 4 | 41.88 | T_Mantencion | PM_4000 | Programada | en continuacion de trabajos asociados a pm de 4000 hrs, se realiza el cambio de lineas hidráulicas de valvula freno parqueo a tk y valvula control. se elimina fuga de refrigerante por manguito de goma enfriador de transmision. se drena aceite mando final y masas y se rellena con un total de 692 lts. se cambia empaquetadura y oring de mirilla de tk hidraulico y se rellena aceite hidraulico con 490 lts. se posiciona y se reaprieta abrazadera de barra direccion ok. se realiza chequeo de niveles y se rellena aceite 70 lts de aceite transmision, 30 lts de refrigerante, diferencial y masas. se repara cable cortado de arnes nivel de combustible y se realiza orden y aseo quedando ok. f.varas – e.gonzalez – r.nuñez – b.cortes personal de 3duck presurizado de cabina pendientes ok. | 466733 |  | Operativo |  | Victor Leon | Dia
T_11 | 99564 | 2023-04-05 | 19:31:00 | 20:58:00 | 1.45 | 1 | 1.45 | T_Frenos | T_Freno Servicio | Falla | se realiza chequeo de equipo se normaliza switch de rotocamara delantera se chequean niveles de equipo quedando operativo (m.cuello - c.carrizo) | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_11 | 99598 | 2023-04-07 | 13:20:00 | 13:40:00 | 0.33 | 0 | 0 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Stand-By | operador informa por bajo nivel de aceite hidraulico y se asiste a equipo chequeando niveles rellenando con 135 lts de aceite hidraulico y los demás niveles se encuentra bien quedando ok. a.cuello – s.vergara | 471581 |  | Operativo |  | Victor Leon | Dia
T_11 | 99619 | 2023-04-08 | 01:22:00 | 02:05:00 | 0.72 | 2 | 1.44 | T_Estructural | T_ Base Espejo | Falla | operador informa que espejo retrovisor lado izquierdo se encuentra suelto, se asiste equipo y se reponen pernos de espejo lado cabina, se rellenan 175 litros de hidráulico, más tk de grasa (l.briones-n.sánchez) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_12 | 96037 | 2023-04-03 | 05:33:00 | 06:03:00 | 0.5 | 2 | 1 | T_Aire_Comprimido | TK Aire | Falla | equipo sin partida motor diésel. se realiza carga sistema neumático, dando partida a motor diésel. equipo operativo. m.cuello-j.perez. | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_12 | 96026 | 2023-04-03 | 10:42:00 | 12:20:00 | 1.63 | 3 | 4.89 | T_Motor | TK Combustible | Programada | ot-465812 chequeo fuga tk combustible: se realiza reparación provisoria de tk combustible (fisurado); ot-465072 posicionar gancho cola seguridad: se chequea no encontrando problemas (m.espinoza-o.espinosa-e.martínez); ot-456790 personal huerta realiza chequeo neumáticos pos.3,4,5,6, más chequeo presiones, temperaturas y remanentes, estado cortes ok (c.olivares-r.echeverría) | 465812 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_12 | 96059 | 2023-04-05 | 06:25:00 | 07:00:00 | 0.58 | 0 | 0 | T_Aire_Comprimido | TK Aire | Falla | equipo queda detenido en la antena, sin aire de partida | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Cesar Nilo | Noche
T_12 | 96059 | 2023-04-05 | 10:39:00 | 10:52:00 | 0.22 | 0 | 0 | T_Cabina | A/C | Falla | operador informa por problemas con sistema a/c y personal de 3duck asiste a equipo chequeando condición realizando el ajuste de presiones. se realizan pruebas quedando ok. 3duck | 0 |  | Operativo |  | Victor Leon | Dia
T_12 | 96087 | 2023-04-06 | 00:15:00 | 00:38:00 | 0.38 | 2 | 0.76 | T_Motor | Bba. Aceite | Falla | equipo queda sin aire para partida neumática se realiza relleno de tk de aire con camión lubricador se realiza chequeo de los otros niveles encontrandose ok (j.perez - m.cuello) | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_12 | 96087 | 2023-04-06 | 04:21:00 | 07:00:00 | 2.65 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | equipo sube a taller para mantención programada, personal de huerta, realiza lavado. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar pm + backlogs | Cesar Nilo | Noche
T_12 | 96059 | 2023-04-06 | 07:00:00 | 11:05:00 | 4.08 | 1 | 4.08 | T_Motor | Arranque Neumatico | Falla | se recibe equipo por falta de aire partida y se asiste a camion con apoyo de camion lubricador y rellena sistema neumatico y se logra dar partida. se chequean niveles quedando ok. m.carmona | 0 |  | Operativo |  | Victor Leon | Dia
T_12 | 96087 | 2023-04-07 | 02:56:00 | 03:13:00 | 0.28 | 2 | 0.56 | T_Motor | Arranque Neumatico | Falla | equipo sin aire para la partida, se realiza relleno tk aire con apoyo de camión lubricador, se da partida ok (j.saldivar-l.briones) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_12 | 96095 | 2023-04-07 | 06:03:00 | 06:21:00 | 0.3 | 2 | 0.6 | T_Frenos | V/V Freno | Falla | operador informa freno carrera alto, se asiste equipo y se realiza reinicio de válvula freno lado izquierda trasera (l.briones-j.saldivar) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_12 | 96087 | 2023-04-07 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | se recibe equipo detenido por pm de 500 hrs más backlog según programa y personal de huerta realiza ot:465699 por lavado completo. se comienza con ot:465702 con el cambio de filtros de combustible, aceite motor, transmision, convertidor y respiraderos. se realiza ot predictiva con la toma de muestras según lo requerido mas la toma de fotografías de rejilla transmision y diálisis a sistema hidraulico y transmision. se realiza relleno de aceite motor con 20 lts, 41 lts de aceite hidraulico y 38 lts de aceite transmision. se realiza cambio de aceite a masas con 42 lts. se cambia ampolleta xenón delantera. se retira pernos cortado de tata tope diferencial. se cambia manguera aire de tk a secador de aire. se realiza relleno de nitrógeno a acumuladores. se repone pernos de tapa de masa delantera. se realiza reparación circuito para emergencia. se realiza ot:465812 por chequeo de fuga combustible en tk encontrando filtración de combustible por fisura costado izquierdo. se realiza ot:466010 por evaluación de sistema neumatico encontrando manguera de aire de tk secundario a secador y se realiza cambio ok. f.varas – r.nuñez – e.gonzalez personal de 3duck realiza chequeo de presiones, cambio de filtros cabina, limpieza de conectores, chequeo de compresor, correa y mangueras de sistema a/c ok. tambien realiza cambio de cojín fresco, funda, sellos puerta, chequeo radio musical, cambio difusores, chequeo de asiento y suspensión ok. personal de huerta realiza ot:456790 por chequeo de neumaticos mas relleno con nitrógeno pos 5 y pos 6. | 465702 |  | En Reparacion/Mantencion | reparación estructural más termino de puntos de pauta. | Victor Leon | Dia
T_12 | 96087 | 2023-04-07 | 19:00:00 | 01:00:00 | 6 | 1 | 6 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | término puntos pm 500 hrs.; se realiza ot-465812 en chequeo fuga tk combustible, se generó backlog para cambio tk combustible (c.casanga) | 465702 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_12 | 96096 | 2023-04-08 | 07:09:00 | 08:50:00 | 1.68 | 2 | 3.36 | T_Motor | Arranque Neumatico | Falla | se asiste a equipo por llamado de operador sin aire para la partida-con apoyo de camion lubricado se da partida a equipo entregandolo operativo ( i.bernal-e.ulloa ) | 0 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Dia
T_12 | 96098 | 2023-04-08 | 11:59:00 | 12:32:00 | 0.55 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Monitoreo/Predictivo | chequeo neumáticos preventivos- posición 2 con baja presión se realiza relleno con nitrógeno- posición 3 baja presión- se realiza relleno con nitrógeno- posición 4 - baja presión- se realiza relleno con nitrógeno-posición 6 soplado b/r sin daños ( j.araya-a.contreras ) | 0 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Dia
T_12 | 96098 | 2023-04-08 | 12:32:00 | 12:47:00 | 0.25 | 2 | 0.5 | T_Motor | Arranque Neumatico | Falla | se asiste a equipo por llamado operador sin aire para la partida- con apoyo acmion lubricador se da partida entregando equipo operativo ( i.bernal-e.ulloa ) | 0 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Dia
T_12 | 96109 | 2023-04-08 | 20:59:00 | 21:15:00 | 0.27 | 2 | 0.54 | T_Motor | Arranque Neumatico | Falla | equipo sin aire para la partida, con apoyo camión lubricador se rellena tk de aire, se da partida ok (l.briones-n.sánchez) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_13 | 99212 | 2023-04-02 | 10:04:00 | 10:15:00 | 0.18 | 2 | 0.36 | T_Direccion | TK Direccion | Operacional | se realiza servicio relleno de 25 lts. aceite dirección, más relleno tk grasa (l.briones-n.guerrero) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_13 | 99216 | 2023-04-02 | 13:51:00 | 19:00:00 | 5.15 | 3 | 15.45 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | ot- 465707 personal huerta realiza lavado de equipo según pauta (m.castillo);. ot- 465705 pm-500 hrs., se comienza con algunos puntos de pm; ot- 465706 se realiza puntos de predictivo en toma de muestras apd y se rotulan, se instalan dializadoras sistema hidráulico y transmisión (detener 20:30 hrs.), se drena y rellenan masas delanteras 44 lts. (m.espinoza-e.martinez-o.espinosa); ot-465703 personal g&g realiza inspección estructural a vigas de chasis y vigas inferiores tolva, barandas escaleras acceso, etc. (a.salazar) | 465705 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar pauta pm-500 hrs. + predictivo + backlog. | Hernán Veliz | Dia
T_13 | 99216 | 2023-04-02 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | ot-465705- pm 500 horas- se cambian filtros de aceite motor y combustible- filtgros de aire primarios y secundarios- filtros de transmision-hidraulico-convertidor y diferencial- respiradero tk-se rellenan aceite hidraulico y transmision- se terminan puntos de pauta- se purga sistema de combustible- chequear niveles con equipo corriendo-ot 465814 se chequea equipo no observando fugas motor diesel - ot 452147 se chequea equipo no observando fugas sistema hidraulico - ot 465706- predictivo- se retiran dialisis sistema hidraulico- transmision-se chequean tapones magnetico-se chequea rejilla de transmsion ( cristian calderon-l.santander ) | 465705 |  | En Reparacion/Mantencion | cambiar borne de bateria por estar cortado suelto sin hacer contacto | Robinson Veliz | Noche
T_13 | 99216 | 2023-04-03 | 07:00:00 | 12:14:00 | 5.23 | 2 | 10.46 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | ot- 465705 término puntos pm-500 hrs., se normaliza motor prelub ok; se rellena 20 lts aceite transmisión, 10 lts. aceite dirección, se cambia línea de pilotaje transmisión; ot-458770 batería dañada y terminal: se realiza cambio puente de batería, bornes negativos quedando ok; ot-451296 evaluación traspaso mando fina: no se realiza trabajo por encontrarse ya reparado (c.casanga-f.torti); personal 3 duck realiza pm-500 hrs. cambio sellos puerta y difusores, limpieza chapa, cambio placa asiento, corredera y manilla, cambiuo de traba pestillo ajuste espaldar, cambio piñonera, cojines, cambio termostato y filtros cabina, chequeo sistema a/c, compresor y correa (e.henríquez-f.carvajal-j.lemus); ot-452136 se realiza chequeo preventivo en chequeo presiones, temperaturas, remanentes, estado de cortes, pos.4 regulación de presión de 110 a 125 psi (c.olivares-r.echeverría); ot-465704 se revisan puntos de lubricación ok, flexibles y coinectores sistema lubricación ok, dispensador automático ok y con nivel 80%, depósito grasa al 100%, se cambian e inyectores por fuga tren trasero (f.cortés-n.duarte) | 465705 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_13 | 99283 | 2023-04-06 | 18:10:00 | 18:20:00 | 0.17 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Monitoreo/Predictivo | personal de huerta asiste a 10k y realiza chequeo de presiones regularizando pos 4 con nitrógeno quedando ok. huerta | 0 |  | Operativo |  | Victor Leon | Dia
T_13 | 99299 | 2023-04-07 | 13:14:00 | 13:38:00 | 0.4 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Monitoreo/Predictivo | personal de huerta pide equipo a operaciones a sector 10k y realiza chequeo de presiones, remanente y estado de cortes de todas las posiciones rellenando con nitrógeno pos 4 y pos 6 quedando ok. huerta | 0 |  | Operativo |  | Victor Leon | Dia
T_13 | 99310 | 2023-04-07 | 23:25:00 | 00:48:00 | 1.38 | 2 | 2.76 | T_Direccion | Acumuladores | Falla | operador informa alarma de presión baja dirección, se chequea presión de dirección marcando 2550 psi y presión de carga en baja 300 psi y en alta 2560 psi, se realiza toma de presión de acumuladores ambos 700 psi, equipo operativo (j.saldivar-l.briones) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_13 | 99319 | 2023-04-08 | 13:01:00 | 13:33:00 | 0.53 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Monitoreo/Predictivo | chequeo neumáticos preventivos- posición 4 con baja presión se realiza relleno con nitrógeno- posición 2 baja presión- se realiza relleno con nitrógeno- posición 2 manchado con aceite ( j.araya-n.contreras ) | 0 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Dia
T_14 | 98178 | 2023-04-03 | 07:45:00 | 08:55:00 | 1.17 | 2 | 2.34 | T_Engrase | TK Grasa | Falla | operador informa conector de depósito de grasa en mal estado, se da aviso a personal csi para cambio de conector; personal csi cambia conector quebrado de v/v venteo quedando ok, queda registro fotográfico (f.cortés-n.duarte), se chequean niveles, se rellena equipo con 22 lts de aceite hidráulico, 10 lts de aceite de transmisión y 26 lts de refrigerante (r.gatica-n.portilla) | 469167 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_14 | 98158 | 2023-04-03 | 17:47:00 | 17:57:00 | 0.17 | 2 | 0.34 | T_Motor | Radiador | Operacional | se realiza servicio relleno de 22 lts. refrigerante, chequeo niveles ok (l.briones-n.guerrero) | 0 |  | Operativo | reponer perno sujeción radio base. | Hernán Veliz | Dia
T_14 | 98202 | 2023-04-04 | 09:54:00 | 10:10:00 | 0.27 | 2 | 0.54 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | operador informa por bajo nivel de aceite hidraulico quedando fuera de servicio y se asiste a equipo rellenando con 30 lts de aceite hidraulico más relleno de grasa y los demás niveles se encuentra bien quedando ok. a.cuello – s.vergara | 0 |  | Operativo |  | Victor Leon | Dia
T_14 | 98236 | 2023-04-05 | 05:37:00 | 05:45:00 | 0.13 | 1 | 0.13 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | se realiza relleno de refrigerante 26 lts. se realiza relleno de aceite hidráulico 17 lts. (m.cuello - c.carrizo) | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_14 | 98202 | 2023-04-05 | 16:15:00 | 16:25:00 | 0.17 | 2 | 0.34 | T_Motor | Radiador | Operacional | operador informa por bajo nivel de refrigerante y se asiste a equipo chequeando niveles rellenando con 32 lts de refrigerante y los demás niveles se encuentran bien quedando ok. s.santiago – s.araya | 0 |  | Operativo |  | Victor Leon | Dia
T_14 | 98249 | 2023-04-06 | 19:32:00 | 20:55:00 | 1.38 | 2 | 2.76 | T_Motor | Enfriador | Falla | operador informa que le falta refrigerante al equipo se realiza relleno de refrigerante 40 litros se chequean otros niveles a equipo estando ok (m.cuello - p.tapia) | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_14 | 98274 | 2023-04-07 | 00:42:00 | 00:53:00 | 0.18 | 2 | 0.36 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | se realiza servicio relleno de 25 lts. aceite hidráulico y 8 lts. enfriamiento frenos (j.saldivar-l.briones) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_14 | 98290 | 2023-04-08 | 02:11:00 | 02:28:00 | 0.28 | 2 | 0.56 | T_Motor | Radiador | Operacional | operador informa bajo nivel de refrigerante, se rellena 55 lts. y 25 lts. aceite hidráulico (l.briones-n.sánchez) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_15 | 86115 | 2023-04-02 | 10:43:00 | 10:53:00 | 0.17 | 2 | 0.34 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | se realiza servicio relleno de 80 lts. aceite hidráulico, chequeo niveles ok (l.briones-n.guerrero) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_15 | 86137 | 2023-04-03 | 09:23:00 | 10:29:00 | 1.1 | 2 | 2.2 | T_Engrase | Bomba | Falla | operador informa por fuga de transmisión, se chequea equipo encontrando fuga por sello de cañería de filtro de transmisión, se realiza cambio de sello quedando ok, se rellenan 50 lts de aceite hidráulico. (r.gatica-n.portilla) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_15 | 86185 | 2023-04-05 | 19:27:00 | 20:13:00 | 0.77 | 1 | 0.77 | T_Motor | Arranque Neumatico | Falla | se chequea equipo encontrandose sin aire para partida, se realiza relleno de tk de aire para partida, se rellena con aceite hidráulico 64 lts.se realiza relleno de refrigerante se realiza relleno de aceite de dirección 7 lts.se realiza relleno de tk de grasa (m.cuello - c,carrizo) | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_15 | 86236 | 2023-04-07 | 04:18:00 | 04:39:00 | 0.35 | 2 | 0.7 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | operador informa bajo nivel de aceite hidráulico, se rellena 90 lts., chequeo demás niveles ok (j.saldivar-l.briones) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_15 | 86251 | 2023-04-08 | 19:57:00 | 07:00:00 | 11.05 | 3 | 33.15 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | ot-466634 personal huerta realiza lavado de equipo según pauta (m.carmona); ot-466637 inicio puntos pm-500 hrs. según pauta, se realiza cambio de filtros motor (aceite y combustible), cambio de sellos en porta filtros hidráulico y transmisión, cambio de filtros hidráulicos, transmisión y diferencial (44 lts.); ot-466635 se realiza puntos predictivos, se toman muestras apd, chequeo y fotografías a tapones magnéticos masas delanteras (nivel 1), chequeo y fotografías a rejillas y magnetos de la transmisión y tapones magnéticos mandos finales (nivel 1), se realiza diálisis sistema hidráulico y transmisión (m.espinoza-o.espinosa-c.casanga); ot-466636 personal g&g inicia chequeo puntos inspección estructural según pauta (a.ochoa) | 466637 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con puntos de pm y predictivo, cebar sistema combustible y evaluar pérdida de aire (problema de partida), chequeo y fotografía tapón magnético diferencial + backlogs asociados + g&g término puntos inspección estructural. | Hernán Veliz | Noche
T_16 | 86309 | 2023-04-03 | 02:59:00 | 07:00:00 | 4.02 | 0 | 0 | T_Transmision | Transmision | Falla | equipo queda fuera de servicio en la antena, por problemas de transmision | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Cesar Nilo | Noche
T_16 | 86309 | 2023-04-04 | 07:00:00 | 09:08:00 | 2.13 | 2 | 4.26 | T_Transmision | Eléctrico de Control | Falla | se recibe equipo detenido por problemas con transmision y se asiste a equipo realizando limpieza a conectores de solenoides ascendente, descendente y lock-up mas limpieza a conector militar de transmision ok. se chequean niveles y se rellena 15 lts de aceite transmision quedando ok. s.santiago – j.ramirez – s.araya | 0 |  | Operativo |  | Victor Leon | Dia
T_16 | 86406 | 2023-04-05 | 05:10:00 | 05:20:00 | 0.17 | 1 | 0.17 | T_Mantencion | T_Predictivo | Monitoreo/Predictivo | se realiza toma de muestra de transmisión,se realiza toma de foto a rejillas magnéticas de transmisión, se chequean niveles a equipo quedando operativo (m.cuello - c.carrizo) | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_16 | 86396 | 2023-04-05 | 08:24:00 | 15:27:00 | 7.05 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_1 | Programada | se sube equipo a taller y personal de huerta realiza ot:466797 e ingresa camion a loza e instala cuñas y gatas. se realiza el retiro de neumaticos pos 1 y pos 2. se realiza limpieza de pernos, tuercas y golillas con desengrasante. se gratean llantas por ambos asentamientos. se aplica gasa a pernos y golillas. se instala neumaticos pos 2 y pos 1 mas torque electrico controlado a 900 l/p. se realiza relleno con nitrógeno hasta 110 psi ambas posiciones. se realiza la marcación de tuercas de torque quedando ok. huerta se aprovecha de descarga datos con personal de finning y se realiza cambio de filtros carga y salida convertidor por alarma. se chequean niveles quedando ok. | 466797 |  | Operativo |  | Victor Leon | Dia
T_16 | 86398 | 2023-04-05 | 17:09:00 | 18:06:00 | 0.95 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_1 | Programada | se sube equipo a taller y personal huerta y realiza verificación de torque a pos 1 y pos 2 con torque controlado a 900 l/p a ambas posiciones mas chequeo de presiones quedando ok. huerta se aprovecha de realizar el cambio de manguera enfriamiento lado derecho superior ok. | 466797 |  | Operativo |  | Victor Leon | Dia
T_16 | 86409 | 2023-04-06 | 08:42:00 | 19:00:00 | 10.3 | 3 | 30.9 | T_Transmision | V/V Lock Up | Falla | se sube equipo a taller y personal de huerta realiza reaprete a pos 1 y pos 2 con torque electrico a 900 l/p mas chequeo de presiones quedando ok. huerta equipo presenta problemas de transmision y se posiciona camion y se realiza cambio de valvula lock-up. se realiza cambio de linea hidraulica de lock-up a transmision. se realiza relleno de hidraulico con 60 lts y 178 lts de aceite transmision. se realiza testeo dinamico asociado a reparación con detalles en pauta. j.ramirez – c.bugueño – b.cortes | 471431 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar cambio de bomba transmision. | Victor Leon | Dia
T_16 | 86409 | 2023-04-06 | 19:00:00 | 04:00:00 | 9 | 0 | 0 | T_Transmision | V/V Lock Up | Falla | cambio de bomba de transmisión y respectivos flexibles, se drena tk de transmisión, se desmonta bomba de transmisión según procedimiento, se realiza cambio de flexible de alimentación filtrado y retorno a tanque, se realiza cambio de sellos y empaque de bomba y flexibles, se realiza instalación de bomba de transmisión según procedimiento, se realiza retiro de perno cortado con apoyo a personal de gyg, se rellena 135 lts. de transmisión y motor 40 lts. se entrega equipo operativo (m.nuñez – n.sanchez – e.rojas). gyg, retiro de perno cortado en línea de bomba a filtro de transmisión (c.vega – a.ochoa) | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_16 | 86409 | 2023-04-07 | 09:20:00 | 13:29:00 | 4.15 | 2 | 8.3 | T_Hidraulico | Mangueras | Falla | operador informa por fuga de aceite quedando fuera de servicio y se asiste a equipo realizando chequeo de fuga por manguera y conector desde lock-up hasta transmision. se realiza cambio de manguera y conector ok. se chequean niveles y se rellena con 32 lts de aceite hidraulico y 20 lts de aceite transmision quedando ok. a.cuello – s.vergara | 471564 |  | Operativo |  | Victor Leon | Dia
T_16 | 86422 | 2023-04-07 | 20:03:00 | 23:42:00 | 3.65 | 2 | 7.3 | T_Transmision | Transmision | Operacional | operador informa problemas con las marchas, se chequea equipo no encontrando problemas, se realiza instrucción de programación de marcha a operador en terreno (j.saldivar-l.briones) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_16 | 86430 | 2023-04-08 | 11:37:00 | 11:53:00 | 0.27 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Monitoreo/Predictivo | chequeo neumáticos preventivos- posición 5 con baja presión se realiza relleno con nitrógeno- posición 4 soplado y desprendimiento de 1 caluga (j.araya-a.contreras ) | 0 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Dia
T_16 | 86436 | 2023-04-08 | 20:54:00 | 23:24:00 | 2.5 | 2 | 5 | T_Transmision | Filtros | Falla | ot-471595 operador informa problemas con las marchas y ruido extraño en equipo, se chequea equipo encontrando filtros de carga de transmisión saturados; además filtro hidráulico n/p 1r-0719 también saturados, se cambia, más rejillas filtro magnético (p.vega); ot-471303 predictivo: se saca muestra aceite motor y transmisión, más respaldo fotográfico a rejillas magnéticas encontrando particulado metálico y bronce, se cambia aceite transmisión (85 lts.) y se realizan pruebas en operación (l.briones-n.sánchez) | 471303 |  | Operativo | programar cambio de transmisión. | Hernán Veliz | Noche
T_17 | 87278 | 2023-04-02 | 07:00:00 | 13:15:00 | 6.25 | 3 | 18.75 | T_Frenos | Trasero | Falla | ot-469138 se realiza cambio rotocámaras delantera y trasera derecha, cambio sellos en sus unidades y fittings, se realiza relleno 30 lts aceite motor, purgado frenos, pruebas del equipo ok; ot-467596 se realiza cambio de cable seguridad tolva por encontrarse en mal estado (m.espinoza-e,martínez-o.espinosa) | 469138 | 467596 | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_17 | 87352 | 2023-04-05 | 21:20:00 | 07:00:00 | 9.67 | 2 | 19.34 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | se realizan cambio de filtro de aceite de motor, -se realiza cambio de filtro de combustible. se realiza cambio de filtros del sistema hidráulico, convertidor, transmisión, diferencial, desaplicacion de freno y respiradero del tk combustible. -se cambia aceite de ambas masas 44 lts. -se realiza cebado y puesta en marcha. -se rellena aceite hidráulico 45 lts. -se rellena aceite motor 50 lts.(p.tapia - r.loaiza) Ot. 465712 predictivo, se toman muestras según ot, se chequean rejillas magnéticas de transmisión, tapones de masas, diferencial y mando final con registro fotográfico, se realiza diálisis de hidráulico y transmisión (p.tapia – r.loaiza – n.sanchez – m.nuñez) | 465712 |  | En Reparacion/Mantencion | aseo cabina. cambio de filtros de cabina (3 patos). continuar con trabajos asociados.observaciones:-fuga de aire por manguera del obernador del compresor de aire. | Cesar Nilo | Noche
T_17 | 87352 | 2023-04-06 | 07:00:00 | 13:24:00 | 6.4 | 2 | 12.8 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | en continuacion de trabajos asociados a termino de pm se realiza ot:458773 por cambio de manguera hidraulica de enfriamiento freno trasero izquierdo. se realiza cambio de manguera con sus respectivos sellos nuevos ok. se realiza ot:454511 por el cambio de tapa de tk expansión por fuga de refrigerante y fisura. se realiza cambio de conjunto valvula alivio tk de expansión quedando ok. f.varas – r.nuñez personal de csi realiza llenado del tk quedando en 100% de su capacidad. se chequean flexibles y conectores de suspensión dirección con grasa fresca. se cambia dispensadores móviles por bajo nivel ok. | 465712 |  | Operativo |  | Victor Leon | Dia
T_17 | 87356 | 2023-04-06 | 17:30:00 | 17:45:00 | 0.25 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Monitoreo/Predictivo | personal de huerta asiste a 10k y realiza chequeo de presiones regularizando con pos 5 con nitrógeno quedando ok. huerta | 0 |  | Operativo |  | Victor Leon | Dia
T_17 | 87391 | 2023-04-08 | 10:53:00 | 11:30:00 | 0.62 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Monitoreo/Predictivo | chequeo neumáticos preventivos- posición 3 con baja presión se realiza relleno con nitrógeno- posición 4 baja presión- se realiza relleno con nitrógeno- posición 5 - baja presión- se realiza relleno con nitrógeno ( j.araya-a.contreras ) t-12 | 0 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Dia
T_18 | 48081 | 2023-04-02 | 17:23:00 | 18:32:00 | 1.15 | 0 | 0 | T_Neumaticos | T_ Posiciones 5 y 6 | Monitoreo/Predictivo | equipo ingresa a loza huerta neumáticos para verificación de torque controlado (eléctrico) a neumáticos pos.5 y 6 según procedimiento (g.cerda-r.echeverría) | 0 |  | Operativo | reapriete después de 12 hrs. de trabajo. | Hernán Veliz | Dia
T_18 | 48082 | 2023-04-02 | 19:37:00 | 20:29:00 | 0.87 | 2 | 1.74 | T_Electrico | Alumbrado | Falla | se asiste a equipo por llamado operador que se encuentra suelto foco fronta- se realiza instalacion de foco frontal y se reapreta espejo lateral entregando equipo operativo ( f.zepeda-e.ulloa ) | 0 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Noche
T_18 | 48100 | 2023-04-03 | 14:58:00 | 16:57:00 | 1.98 | 2 | 3.96 | T_Motor | TK Combustible | Operacional | operador informa que se le detiene equipo repentinamente, se realiza chequeo encontrando equipo sin combustible y filtros vacíos, a la vez sin aire para la partida, se llama personal externo copec para petrolear equipo y camión lubricador para cargar aire, se desactiva marcha manualmente ya que se encontraba en primera, se ceba equipo dando posteriormente arranque quedando operativo (r.gatica-n.portilla) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_18 | 48138 | 2023-04-04 | 03:11:00 | 06:31:00 | 3.33 | 1 | 3.33 | T_Motor | Mangueras y Ductos | Falla | trabajo realizado se chequea equipo encontrando fuga por ducto de enfriamiento de transmisión se realiza cambio de ducto se realiza relleno de refrigerante 400 litros quedando operativo equipo (m.cuello - c.carrizo) | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_18 | 48138 | 2023-04-05 | 10:28:00 | 14:00:00 | 3.53 | 2 | 7.06 | T_Motor | Arranque Neumatico | Falla | operador informa por problemas con aire partida quedando fuera de servicio y se asiste a equipo chequeando condición encontrando motor de arranque defectuoso. se realiza cambio de motor de arranque mas empaquetadura. se chequean niveles quedando ok. c.bugueño – r.nuñez | 471263 |  | Operativo |  | Victor Leon | Dia
T_18 | 48152 | 2023-04-06 | 11:32:00 | 15:36:00 | 4.07 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_3 | Programada | se sube equipo a taller y personal de huerta ingresa equipo a loza instalando cuñas, soportes y gatas y realiza el retiro de neumaticos pos 3 y pos 4. se realiza limpieza de pernos, tuercas y golillas con desengrasante. grateado de ambas llantas por ambos asentamientos. cambio de valvula de carga más instalación de adaptador y aplicación de grasa a pernos y golillas. se instala neumatico pos 4 y pos 3 mas torque electrico controlado a 900 l/p. se marcan tuercas y pernos y se regularizan presiones con nitrógeno a 110 psi quedando ok. huerta | 471174 |  | Operativo | verificación de torque luego de dos vueltas cargados. | Victor Leon | Dia
T_18 | 48154 | 2023-04-06 | 17:15:00 | 17:44:00 | 0.48 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_3 | Programada | se sube nuevamente equipo nuevamente a taller y personal de huerta realiza verificación de torque despues de dos vueltas cargados con torque electrico a 900 l/p mas chequeo de presiones quedando ok. huerta | 471174 |  | Operativo |  | Victor Leon | Dia
T_18 | 48173 | 2023-04-07 | 15:57:00 | 16:55:00 | 0.97 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_3 | Programada | se sube equipo a taller y personal de huerta realiza reaprete a pos 3 con torque controlado electrico a 900 l/p luego de 12 hrs de trabajos mas cheque visual a marcas de torque quedando ok. huerta | 0 |  | Operativo |  | Victor Leon | Dia
T_18 | 48200 | 2023-04-08 | 00:33:00 | 03:14:00 | 2.68 | 2 | 5.36 | T_Motor | Unidad Fuerza | Operacional | operador informa que equipo pierde potencia, se chequea equipo no encontrando problemas, se rellena 65 lts. aceite hidráulico y relleno tk grasa, se realizan pruebas en ruta con operador ok (l.briones-n.sánchez) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_24 | 934 | 2023-04-07 | 12:07:00 | 12:41:00 | 0.57 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Monitoreo/Predictivo | personal de huerta pide equipo a operaciones a sector 10k y realiza chequeo de presiones, remanente y estado de cortes de todas las posiciones rellenando con nitrógeno pos 3, pos 4 y pos 5 quedando ok. huerta | 0 |  | Operativo |  | Victor Leon | Dia