## Sheet1
Equipos | Horómetro | Fecha_Actual | Hora_de_Detención | Hora_de_Entrega | Tiempo_FS | Nro_Personas | Horas_Persona | Sistema | Sub_Sistemas | Tipo_de_Detención | Trabajo_Ejecutado | Nº_OT | Nº_Backlog | Status_Final | Trabajos_Pendientes | Jefe_de_Turno | Turnos
T_09 | 97276 | 2023-04-23 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | instalación de bomba implemento y transmisión. se realiza instalación de bombas de implemento y transmisión, con sus respectivos sellos. se realiza torque de pernos ambas bombas. se instalan mangueras hidráulicas de succión de bomba implementos y descarga con sus respectivos sellos (nuevos). se instala cañería de lubricación y carga más sujeciones de transmisión con sus respectivos sellos. se realiza orden y aseo en área de trabajo. jp.ramirez-b.cortes. | 0 |  | Operativo | continuar con instalación de periféricos. realizar relleno. | Marco Carmona | Dia
T_09 | 97276 | 2023-04-23 | 19:00:00 | 06:02:00 | 11.03 | 3 | 33.09 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | se realiza armado circuito hidráulico, torque a pernos cardán pto, cambio solenoide v/v control, armado circuito transmisión, cambio sellos en conexiones de mangueras, instalación abrazaderas tuberías de transmisión, relleno 80 lts. aceite diferencial, 75 lts. ac.transm., y 200 lts. aceite hidr., se realiza partida del equipo encontrándose fuga excesiva por manguera de enfriamiento freno, se realiza cambio manguera (emsesa), se realizan pruebas equipo corriendo; se realizan solicitudes de trabajos por mangueras defectuosas y fugas (m.espinoza-c.casanga-j.olivares) | 472176 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Noche
T_09 | 97306 | 2023-04-25 | 11:13:00 | 12:16:00 | 1.05 | 0 | 0 | T_Cabina | A/C | Falla | se realiza chequeo del sistema a/c-se realiza cambio de dryer quedando ok ( j.olivares ) | 0 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Dia
T_09 | 97306 | 2023-04-25 | 13:49:00 | 18:50:00 | 5.02 | 0 | 0 | T_Cabina | A/C | Falla | ot-475324 personal 3 duck realiza cambio de dryer vacío del sistema a/c, se realiza limpieza y recarga con gas r134a quedando operativo (j.olivares-m.véliz-f.espinoza) | 475324 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Dia
T_09 | 97362 | 2023-04-27 | 05:10:00 | 05:20:00 | 0.17 | 2 | 0.34 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | operador informa por bajo nivel de aceite hidraulico y se asiste a equipo chequeando niveles rellenando con 12 lts de aceite hidraulico y los demás niveles se encuentran bien quedando ok. s.santiago – s.araya | 0 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Noche
T_09 | 97405 | 2023-04-29 | 04:57:00 | 07:00:00 | 2.05 | 2 | 4.1 | T_Transmision | Cañeria | Falla | operador informa por fuga de aceite transmision por filtro quedando fuera de servicio y se asiste a equipo y se retira sensor de temperatura para drenar aceite. al momento de retirar sensor este se quiebra. personal g&g que repara tubería de sistema transmision por fisura quedando ok. s.santiago – s.araya | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar instalación de sensor de temperatura transmision mas chequeo de niveles. | Marco Carmona | Noche
T_11 | 99932 | 2023-04-23 | 11:20:00 | 13:10:00 | 1.83 | 2 | 3.66 | T_Motor | Unidad Fuerza | Falla | operador informa que equipo presenta alarma de motor bevelocid bajando la potencia del equipo. se realizan pruebas de potencia, presión de refuerzo 24 psi. temperaturas de escape dentro de parámetros. parámetro de motor bevelocid en 0. filtros de aire ok. se chequean niveles. todos ok. se rellena tk de grasa. se revisan lista de eventos. se entrega equipo operativo. s.santiago-s.vergara. personal de csi rellena tk dejándose al 100% de su capacidad. se revisa dispensador de engrase tensor, este está a buen nivel y funcionando correctamente. se revisan flexibles de grasa que no presenten rose o fuga. se chequeando manifold de inyectores y estado de frl bomba. puntos de engrase operativo encontrándose con grasa fresca. sistema operativo. | 0 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Dia
T_11 | 99951 | 2023-04-24 | 10:32:00 | 11:00:00 | 0.47 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Monitoreo/Predictivo | chequeo preventivo sector 10 k- chequeo de gomas y cortes- chequeo de componentes- posicion 1 baja presion- se rellena con nitrogeno (j.araya-n.contreras ) | 0 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Dia
T_11 | 100034 | 2023-04-27 | 01:56:00 | 02:12:00 | 0.27 | 2 | 0.54 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | operador informa por bajo nivel de aceite hidraulico y se asiste a equipo chequeando niveles rellenando con 50 lts de aceite hidraulico más relleno al depósito de grasa y los demás niveles se encuentran bien quedando ok. s.santiago – s.araya | 0 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Noche
T_12 | 96395 | 2023-04-23 | 08:33:00 | 09:17:00 | 0.73 | 0 | 0 | T_Cabina | T_Cortinas | Falla | personal de 3duck realiza ajuste de cortina por caída. m.veliz-f.espinoza. equipo sin partida motor diésel, se carga sistema neumático. equipo operativo. m.concha. | 0 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Dia
T_12 | 96398 | 2023-04-23 | 12:08:00 | 15:19:00 | 3.18 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_6 | Programada | ingreso de equipo a losa de neumático con señalero. instalación de cunas, bloqueo, gata, soportes y herramientas. limpieza de pernos, tuercas y golillas con desengrasaste. grateado de llantas por ambos acertamientos más adaptador. se instala neumático posición 06 de repuesto, más torque eléctrico controlado 900 libras pie. se rellena con nitrógeno posición 6 hasta 110 psi. retiro de soporte, gata, bloqueo y herramientas. equipo operativo. c.muñoz-n.contreras-j.araya. equipo sin partida motor diésel, se carga sistema neumático. equipo operativo. m.concha. | 473270 |  | Operativo | realizar verificación de torque después de 2 vueltas cargado. después de 12 horas de trabajo realiza reapriete. | Marco Carmona | Dia
T_12 | 96400 | 2023-04-23 | 16:51:00 | 17:58:00 | 1.12 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_6 | Programada | ingreso de equipo a losa de neumático con señalero. instalación de cunas, bloqueo y herramientas. se realiza verificación de torque controlado con 900 libras pie. c.muñoz-j.araya. | 473270 |  | Operativo | realizar reapriete después de 12 horas de trabajo. | Marco Carmona | Dia
T_12 | 96403 | 2023-04-24 | 09:21:00 | 13:53:00 | 4.53 | 2 | 9.06 | T_Motor | Arranque Neumatico | Falla | se asiste a equipo por llamado operador sin aire para la partida- con apoyo camion lubricador se da partida a equipo entregando equipo operativo ( j.guerrero-f.zepeda ) | 0 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Dia
T_12 | 96405 | 2023-04-24 | 16:17:00 | 18:13:00 | 1.93 | 2 | 3.86 | T_Estructural | Tolva | Falla | se recarga con aire para la poartida- se revisa sistema de levante tolva no presentando falla ( j.guerrero-f.zepeda ) | 0 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Dia
T_12 | 96435 | 2023-04-25 | 05:37:00 | 07:00:00 | 1.38 | 2 | 2.76 | T_Estructural | Tolva | Falla | operador informa problemas con levante tolva, se asiste equipo y se pide a operador que descargue equipo en rampa por problemas de levante (tiempo de levante 24 segundos), se traslada equipo a parqueo antena para evaluación; equipo fuera de servicio (r.gatica-n.portilla) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Pablo Vega | Noche
T_12 | 96424 | 2023-04-25 | 14:48:00 | 16:17:00 | 1.48 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_6 | Programada | ingreso equipo a loza con señalero- posicion 6 se realiza torque electrico controlado con 900 lb/pie luego de 12 horas de trabajo- se retiran piedras ok ( c.muñoz-n.contreras ) | 0 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Dia
T_12 | 96435 | 2023-04-26 | 07:00:00 | 10:09:00 | 3.15 | 2 | 6.3 | T_Estructural | Tolva | Falla | ot-475370- equipo queda detenido por problema levante- se chequea presion levante 2550 psi-presion piloto v/v control 680 psi- tiempo levante 19 segundo- se entrega ok a operaciones ( a.alvarez-n.guerrero ) | 475370 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Dia
T_12 | 96745 | 2023-04-27 | 00:58:00 | 01:14:00 | 0.27 | 2 | 0.54 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | operador informa por bajo nivel de aceite hidraulico y se asiste a equipo chequeando niveles rellenando con 20 lts de aceite hidraulico más relleno al depósito de grasa y los demás niveles se encuentran bien quedando ok. s.santiago – s.araya | 0 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Noche
T_12 | 96523 | 2023-04-29 | 03:06:00 | 07:00:00 | 3.9 | 2 | 7.8 | T_Transmision | M. Final Derecho | Falla | operador informa por problemas con fuga sector pos 5 quedando fuera de servicio y se asiste a equipo que presenta fuga considerable en mando final derecho (posición 5 y 6) tambien presenta fuga por cabezal de filtros de aceite motor. se realiza relleno de hidraulico 160 litros más relleno de motor 50 litros quedando fuera de servicio. s.santiago – s.araya | 476717 |  | En Reparacion/Mantencion | solicitar traslado a taller y cambiar mando final derecho. | Marco Carmona | Noche
T_13 | 99540 | 2023-04-23 | 08:36:00 | 09:04:00 | 0.47 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Monitoreo/Predictivo | personal de huerta realiza chequeo de neumáticos, cortes en goma y retiro de piedras. c.muñoz-n.contreras. | 0 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Dia
T_13 | 99567 | 2023-04-24 | 09:47:00 | 10:23:00 | 0.6 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Monitoreo/Predictivo | chequeo preventivo en sector 10k-cortes en general- chequeo visual de componentes- posicion 4 baja presion- se rellena con nitrogeno ( n.contreras-j.araya ) | 0 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Dia
T_13 | 99572 | 2023-04-25 | 21:47:00 | 22:02:00 | 0.25 | 1 | 0.25 | T_Neumaticos | Posicion 3 y 4 | Monitoreo/Predictivo | operador informa baja presión pos.3 y 4, se chequea condición en sistema tire sense marcando 111 psi pos.3 y pos.4 80 psi; se deriva equipo a sector 10k; se realiza chequeo de ambas posiciones estando presiones ok (p.vega) | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Noche
T_13 | 99579 | 2023-04-26 | 17:16:00 | 17:49:00 | 0.55 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Monitoreo/Predictivo | bajo psi posicion 4 y 6- se chequean presiones-cortes-remanentes- se regula presiones posicion 4 de 90 a 130 psi- posicion 6 de 122 a 130 psi- posicion 3 de 139 a 135 psi ( g.cerda ) | 0 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Dia
T_13 | 99651 | 2023-04-27 | 01:28:00 | 01:40:00 | 0.2 | 2 | 0.4 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | operador informa por bajo nivel de aceite hidraulico y se asiste a equipo chequeando niveles rellenando con 60 lts de aceite hidraulico más relleno de 30 lts de aceite motor quedando ok. s.santiago – s.araya | 0 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Noche
T_13 | 99655 | 2023-04-28 | 16:58:00 | 19:00:00 | 2.03 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_2000 | Programada | equipo se sube a taller para ingresar a losa de huerta lavado, mantencion programada de 2000 hrs. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Cesar Nilo | Dia
T_13 | 99655 | 2023-04-28 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | PM_2000 | Programada | se recibe equipo detenido por pm de 2000 hrs mas backlog y personal de huerta realiza ot:473781 por lavado completo. se comienza con ot:473901 por pm según puntos de pauta y se realiza limpieza de loza y se traslada deslizadoras y kit de mantención. se realiza cambio de filtros aceite motor, combustible, dirección, transmisión, convertidor, freno y respiraderos. se realiza cambio de aceite motor y se rellenan 291 litros. se cambia aceite de transmisión y se rellena 103 litros. se cambia aceite de dirección y se rellenan 137 litros. se cambia aceite de masas y se rellena 22 litros a cada una. se realiza chequeo de algunos puntos de cartilla. se comienza con ot:473902 por predictivo y se realiza toma de muestras de acuerdo a ot. se realiza inspección de tapones magnéticos y rejillas magnéticas de transmisión con sus respectivas fotos. se realiza conexión de dializadora de tren trasero. se rotulan muestras. se realiza ot:469170 por cambio de motor de pre lubricación de acuerdo a backlogs. p.astudillo – c.calderon – b.cortes | 473901 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar cambio de filtros de aire, cabina y secador de aire. continuar con puntos pendientes de cartilla. continuar con backlogs. retiro de dializadora de tren trasero. continuar con puntos pendientes de cartilla predictiva. | Marco Carmona | Noche
T_13 | 99655 | 2023-04-29 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 1 | 12 | T_Mantencion | PM_2000 | Programada | ot. 473902 pm predictivo 2000 hrs. se terminan puntos pendientes pauta predictiva, se retira dializadora diferencial y mandos finales (c.carrizo).ot. 476696 ball stud fisurado, se retira ball stud dañado punto 7, se realiza limpieza del sector para instalación de repuestos nuevos, se instala ball stud nuevo y se da torque según procedimiento (1890 lbs). ot. 473901 pm 2000 hrs. se terminan puntos pendientes de la pauta, se cambian filtros de aire primario y secundario, se cambia filtro lubricación de diferencial, se cargan acumuladores, chequeo con equipo en funcionamiento, relleno de fluidos, transmisión 50 lts., equipo se traslada a taller de gyg para reparación estructural según ot. 471186, nota: kit de sellos por reparación estructural ot. 471186, quedan en pañol (montaje de líneas hidráulicas después de la reparación) (e.martinez – n.guerrero – c.carrizo). csi, mantención 2000 hrs. se realiza revisión de flexibles y conectores de sistema scl, en general en buenas condiciones, se chequean puntos de lubricación y estos se encuentran con grasa fresca y visible, se realiza relleno deposito de grasa al 100%, se realizan pruebas dinámicas ok (f.cortes – n.duarte). 3 ducks, pm 2000 hrs. cambio de sellos puerta, cambio de difusores, limpieza de chapa, confección de funda, cambio de cojín fresco, cambio de plumilla, presurizado y sellado de cabina (f.carvajal – j.lemus) | 473901 |  | En Reparacion/Mantencion | lubricar manualmente ball stud punto 7. drenar aceite hidráulico y de transmisión, retiro de bomba de levante y bomba de transmisión, retiro de líneas asociadas a sector a intervenir | Cesar Nilo | Dia
T_13 | 99655 | 2023-04-29 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Mantencion | PM_2000 | Programada | en continuación de trabajos asociados a reparación a reparación estructural se realiza retiro de cañería enfriamiento freno trasero lado derecho, se desconecta manguera válvula de control a enfriador hidráulico, se desconecta las dos mangueas de filtro rejilla levante hidráulico, se desconecta línea de slack delantero y líneas de sistema contra incendios. se desconecta arnés eléctrico y se retira bomba de levante. p.astudillo – c.calderon | 473901 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar armado del sector de la reparación estructural y personal de red contra incendios cambiar mangueras retiradas estas están en muy mal estado. reparación estructural y poder torchar en turno día. | Marco Carmona | Noche
T_14 | 98463 | 2023-04-23 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | PM_4000 | Programada | ot: 471255. pm-4000 horas. se realiza cambio de filtros secador de aire. se realiza cambio de manguera hidráulica del sistema de dirección (desde tk a filtros drenaje de caja). se realiza cambio de acoples rápido en tk de dirección. se cambia aceite de dirección 135 lts. se rellena refrigerante 16 lts. c.bugueño-h.perez-s.araya. ot: 465531. cambio pasador central. se comienza desmontaje de barra estabilizadora eje trasero. se retiran líneas de grasa, pernos centrales y tapas. se realizan maniobra para retiro de pasadores, los que no se pueden retirar por agripamiento. se comienza con despeje, para trabajo de g&g. se retira manifold de grasa y se baja sujeción trasera derecha. personal de g&g comienza con retiro de los pasadores. c.bugueño-h.perez-s.araya. ot: 474294. cambio de rotocámara trasera izquierda, se realiza retiro de rotocámara. se retiran periféricos y se instala con sus respectivos sellos. se instala rotocámara. c.bugueño-h.perez-s.araya. | 471255 | 465531/474294 | En Reparacion/Mantencion | continuar con puntos pm. chequear nivel de aceite diferencial y mandos finales. realizar cambio de barra estabilizadora de eje trasero. continuar con trabajos asociados. realizar purga de rotocámara. | Marco Carmona | Dia
T_14 | 98463 | 2023-04-23 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Mantencion | PM_4000 | Programada | ot-471255 termino cambio barra trasera: se logra retirar pasador agripado de barra trasera, se retira, se cambia buje en mal estado de alojamiento externo, se instala barra, pasadores y líneas de grasa, se torquean pernos de pasadores, se conecta e instala slack trasero, se instala suspensión trasera derecha, se cargan 300 psi de nitrógeno en suspensión, orden y aseo del área de trabajo (r.nuñez-f.varas-e.gonzález-f.torti) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | purgar frenos traseros, continuar con puntos pm, chequear niveles fluidos. | Pablo Vega | Noche
T_14 | 98463 | 2023-04-24 | 07:00:00 | 18:20:00 | 11.33 | 2 | 22.66 | T_Mantencion | PM_4000 | Programada | ot-471255 se terminan todos los puntos pendientes de pauta mantencion programada-ot 465806 se reprograma trabajo por encontrar tk a 3/4 ( vaciar tanque para reparacion )ot-471417- se visualizan solo manchas de aceite en motor diesel no encontrando fuga considerable-ot 465802 se elimina fuga conector bba direccion por fuga considerable de aceite ok-se chequea sistema transmision sin fuga considerable-ot-471419 suspensiones traseras cargados el dia 23/04/23 ok- sispension delanteras sin fugas ni daños algunos-se chequea carga- suspension izquierda delantera 434 psi- suspension derecha delantera 397 psi-ot 471253 se caca muestra apd refrigerante- se chequea rejilla transmision y levante sin novedad- se chequean puntos faltantes de predictivo- terminos trabajos pendientes completo- se purgan frenos trasero- se termian ot pendientes- se chequean todos los niveles en general- fuga por conector bba direccion ( soldados) se saca de t-18( r.olivares- e.ulloa )c.s.i. se realiza engrase manual de puntos traseros- se detectan 2 flexibles con fisura-se procede a cambiar flexibles y engrasar los respectivos puntos-se toma dosificación de pasador central ( j.orti<-j.salinas-c.cortes ) | 0 |  | Operativo | cambiar conector bba direccion fue sacado t-18 | Robinson Veliz | Dia
T_14 | 98494 | 2023-04-25 | 01:04:00 | 01:49:00 | 0.75 | 2 | 1.5 | T_Motor | Cañerias | Operacional | se realiza chequeo de nivel de aceite en 2 ocasiones para ver consumo (m.espinoza-j.olivares) | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Noche
T_14 | 98495 | 2023-04-25 | 04:12:00 | 04:36:00 | 0.4 | 2 | 0.8 | T_Motor | Radiador | Operacional | operador informa bajo nivel de refrigerante, se rellena 65 lts. y 30 lts. 30 lts. hidráulico, chequeo demás niveles ok (r.gatica-n.portilla) | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Noche
T_14 | 98493 | 2023-04-25 | 19:04:00 | 20:20:00 | 1.27 | 2 | 2.54 | T_Motor | Cañerias | Falla | operador informa fuga hidráulica, se solicita equipo a operaciones para chequeo de fuga aceite motor y dirección no considerables, se deja equipo operativo para programar lavado y evaluación de fuga (m.espinoza-j.olivares) | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Noche
T_14 | 98509 | 2023-04-26 | 19:11:00 | 07:00:00 | 11.82 | 2 | 23.64 | T_Motor | Mangueras y Ductos | Falla | ot- 475407 equipo con fuga hidráulica + refrigerante, se traslada equipo a loza de lavado por fuga excesiva aceite motor, se lava sector motor, se rellena 65 litros aceite motor en loza de lavado, se identifica fuga por caño de v/v lado izquierdo con sello cortado, se desmonta caño y se solicitan repuestos correspondientes (j.véliz-c.calderón) | 475407 |  | En Reparacion/Mantencion | instalación de sello y caño de v/v, eliminar fuga de dirección por sector hmu, cambiar sello de la cañería de lubricación de turbo lado izquierdo. | Hernán Veliz | Noche
T_14 | 98509 | 2023-04-27 | 07:00:00 | 17:42:00 | 10.7 | 2 | 21.4 | T_Motor | Mangueras y Ductos | Falla | ot-475407 fuga aceite motor- se cambian sellos cañeria ( codo ) salida filtro de aceite de motor a lineas de lubricacion-se cambian sellos a caja manifold distribuidor de lubricacion a turbo y mando ventilador-se cambian sellos linea de lubricacion turbo izquierdo-se cambian sellos a niples hmu direccion-se instalan ducto de respiradero de motor trasero ( faltante ) relleno de fluidos y transmision- 16 litros hd 30 y 33 litros hd10 ( e.martinez-n.guerrero ) | 475407 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Dia
T_14 | 98519 | 2023-04-28 | 07:27:00 | 10:03:00 | 2.6 | 0 | 0 | T_Cabina | Asiento | Falla | 3 ducks, suspensión asiento dañado, cambio de suspensión asiento (f.carvajal – j.lemus) | 476589 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_14 | 98526 | 2023-04-28 | 17:07:00 | 17:19:00 | 0.2 | 2 | 0.4 | T_Frenos | T_Electrico | Falla | se realiza reparación de alarma carrera de freno alto (c.aguirre - f.espinosa) | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_14 | 98532 | 2023-04-29 | 03:16:00 | 04:14:00 | 0.97 | 1 | 0.97 | T_Hidraulico | Filtros | Falla | operador informa por fuga de aceite quedando fuera de servicio y se asiste a equipo chequeando fuga eliminando fuga por sello de tapon de drenaje de filtro de freno parqueo. se chequean niveles y se rellena con 145 lts de aceite hidraulico, 35 lts de refrigerante y 20 lts de aceite transmision quedando ok. a.cuello | 476713 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Noche
T_15 | 86494 | 2023-04-23 | 10:40:00 | 10:50:00 | 0.17 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Monitoreo/Predictivo | personal de huerta realiza chequeo de neumáticos, cortes en goma y retiro de piedras. posición 3, con desgaste goma banda rodado, sin daño. j.araya-n.contreras. | 0 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Dia
T_15 | 86529 | 2023-04-24 | 01:09:00 | 02:19:00 | 1.17 | 0 | 0 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | operador informa bajo nivel de aceite hidráulico, se chequean niveles y se rellenan 75 lts de aceite hidráulico implementos, 10 lts de aceite de dirección y 20 lts de aceite de motor quedando ok (n.portilla-r.gatica) | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Noche
T_15 | 86549 | 2023-04-25 | 20:32:00 | 22:40:00 | 2.13 | 2 | 4.26 | T_Cabina | Número Led | Programada | operador informa que número led frontal se encuentra suelto, se chequea equipo y con apoyo de personal g&g se solda base soporte quedando ok (c.bertín-j.véliz) | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Noche
T_15 | 86607 | 2023-04-28 | 11:39:00 | 16:00:00 | 4.35 | 0 | 0 | T_Neumaticos | T_posicion 1 y 2 | Programada | cambios neumáticos pos. 1 y 2, se cambian neumáticos pos. 1 y 2 en losa de neumáticos, bloqueo de equipo y levantamiento, retiro posiciones 1 y 2, instalación pos. 1 y 2, se da torque a 900 lbs/pie a pos. 1 y 2, se realiza marca de torque (g.cerda – c.olivares – r.echeverria) | 0 |  | Operativo | verificación torque posiciones 1 y 2, luego de 2 vueltas cargado, reapriete luego de 12 hrs. de trabajo | Cesar Nilo | Dia
T_15 | 86609 | 2023-04-28 | 17:04:00 | 18:21:00 | 1.28 | 0 | 0 | T_Neumaticos | T_posicion 1 y 2 | Programada | verificación torque pos. 1 y 2, se realiza verificación de torque en losa de neumáticos con torque eléctrico a 900 lbs/pie (g.cerda – r.echeverria) | 0 |  | Operativo | reapriete luego de 12 horas de trabajo | Cesar Nilo | Dia
T_15 | 86625 | 2023-04-29 | 12:45:00 | 14:40:00 | 1.92 | 0 | 0 | T_Neumaticos | T_posicion 1 y 2 | Programada | reapriete pos. 1 y 2, se realiza reapriete torque controlado 900 lb/pie a pos. 1,2 en losa de neumáticos se ingresa equipo, se instalan cuñas, verifica energía cero, se instalan bloqueos, se levanta equipo, se instalan soportes, se realiza reapriete pos. 1,2 se levanta equipo, se retiran soportes, bloqueos, se entrega equipo a coordinadora mant. mina (r.echeverria – c.olivares) | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_16 | 86536 | 2023-04-24 | 00:00:00 | 07:00:00 | 7 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_3 | Monitoreo/Predictivo | operador informa piedra incrustada entre pos.3 y 4; personal mantención mina asiste equipo y verifica que condición impactó pos.3 provocando daño considerable en banda de rodado con pérdida de presión, por lo que se determina subir equipo a taller para reparación por parte de huerta neumáticos (l.leiva-j.saldivar) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Pablo Vega | Noche
T_16 | 86536 | 2023-04-25 | 07:00:00 | 13:27:00 | 6.45 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_3 | Monitoreo/Predictivo | ot-474905- posicion 3 impacto banda lateral interior- posicion 4 para hermanar- ingreso equipo a loza de neumaticos con señalero- instalacion de cuñas- bloqueo-gata-soportes y herramientas-se procede al retiro de posicion 3 y 4 con manipulador-limpieza de pernos-tuercas-golillas con desengrasante- instalacion de adaptador al posicion 3 con torque controlado con 900 lb/pie- grateado de llanta por ambos asentamientos-aplicacion de pasta castrol a pernos y golillas- instalacion posicion 4 mas torque electrico contgrolado con 900 lb/pie- posicion 3 y 4 relleno con nitrogeno hasta 110 psi en frio- marcacion de pernos y tuercas con marca metal-retiro de soportes-gata-bloqueo-herramientas y se entrega ok ( c. muñoz-n.contreras-j.araya ) | 475905 |  | Operativo | verificacion de torque luego de 2 vueltas cargados en talleres | Robinson Veliz | Dia
T_16 | 86545 | 2023-04-25 | 15:59:00 | 16:50:00 | 0.85 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_3 | Programada | ingreso equipo a loza con señalero- instalacion de cuñas-bloqueo- herramientas- posicion 3 verificacion de torque controlado con 900 lb/lb- posicion 3 faltan 3 pernos sin hilos de alojamiento (c.muñoz- n.contreras ) | 0 |  | Operativo | reaprete luego de 12 horas de trabajo en taller | Robinson Veliz | Dia
T_16 | 86556 | 2023-04-26 | 11:53:00 | 13:15:00 | 1.37 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_3 | Programada | se sube equipo a taller y se reapreta posicion 3 a 900 lb/pie con torque controlado- se chequea equipo y se regulan presiones ( g.cerda-c.olivares-r.echeverria ) | 0 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Dia
T_17 | 87664 | 2023-04-23 | 04:44:00 | 05:04:00 | 0.33 | 2 | 0.66 | T_Frenos | Trasero | Falla | operador informa alarma freno carrera alto, se chequea equipo, se resetea switch de rotocámara trasera quedando ok (l.leiva-j.saldivar) | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Noche
T_17 | 87649 | 2023-04-23 | 11:18:00 | 11:32:00 | 0.23 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Monitoreo/Predictivo | personal de huerta realiza chequeo de neumáticos, cortes en goma y retiro de piedras. posición 5, se regularizan presiones. j.araya-n.contreras. | 0 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Dia
T_17 | 87689 | 2023-04-24 | 06:20:00 | 07:00:00 | 0.67 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_4000 | Programada | ot-472178 equipo ingresa a loza de lavado para pm-4000 hrs. + predictivo + backlog. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Pablo Vega | Noche
T_17 | 87688 | 2023-04-24 | 23:25:00 | 01:01:00 | 1.6 | 2 | 3.2 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | operador informa bajo nivel de aceite hidráulico, se rellena 50 lts., más relleno tk grasa; nota: se atiende equipo t-16 por evaluación impacto pos.3, 1 hr. demora (l.leiva-j.saldivar) | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Noche
T_17 | 87689 | 2023-04-25 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Mantencion | PM_4000 | Programada | ot-472178 personal huerta realiza lavado de equipo para pm 4000 horas -ot- 472168 - se realiza relleno de tk dejándose al 100% se revisan puntos de lubricación encontrándose con grasa fresca en los puntos -se chequeando flexibles y matrices de engrase que no presenten fuga o rose -se revisan manifold de inyectores que no presenten fuga o mal funcionamiento-se realiza prueba de dosificación de puntos tos de lubricación ( j.ortiz-j.salinas-c.cortes )ot- 472221- se drena aceite motor- aceite diferencial- hidraulico- transmision- se cambian filtros aceite motor por 4- filtros primario combustible- filtros racor por 2-ot 472167 se realiza predictivo segun pauta- se toman muestras motor - direccion- transmision- convertidor- diferencial- mandos finales( edo.rojas-o.pasten ) | 472178 |  | En Reparacion/Mantencion | predictivo continuar con puntos pendientes de pauta- tomar fotografia-tapones magneticos- rejilla- nota- rellenar aceite motor- transmision- hidraulico- diferencial- mandos delanteros- mandos finales- drenar aceite direccion- continuar con puntos pendientes pauta- cebar combustible mas backlogs | Robinson Veliz | Dia
T_17 | 87689 | 2023-04-25 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | PM_4000 | Programada | ot-472221 pm-4000 hrs. se continúan puntos de pm, se cambian todos los filtros pendientes, se rellena aceite masas 46, transmisión 180, dirección 130, hidráulico 450 y motor 290, se cambia secador de aire, se fotografían tapones, se rellenan acumuladores de dirección a 750 psi, se cambian empaquetaduras de tk hidráulico y transmisión, y se cambian sellos de mirillas, se cambia manguera de levante y manguera de enfriamiento, se ceba combustible, se da partida a equipo y se traslada equipo a loza de lavado; ot-458771 se realiza cambio manguera y se elimina fuga de aceite hidráulico; ot- 458772 se cambia manguera rejilla levante (f.torti-c.calderon-l.salinas) | 472221 |  | En Reparacion/Mantencion | rellenar tren trasero, chequeo niveles, limpieza cabina. | Pablo Vega | Noche
T_17 | 87689 | 2023-04-26 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_4000 | Programada | ot-472429 se repara fisura en el aleron izquierdo-ot 465075 se repara fisura en viga tolva zona referencial detras del soporte levante tolva derecho-ot 465074 se repara fisura en soporte cilindro levante tolva superior lado izquierdo (j.soto-j.sierra-)personal 3 duck realiza cambio de sellos puerta- difusores-limpieza de chapa-cambio plumilla- confección de funda y cambio de cojines- cambio cojín fresco- presurizado y sellado de cabina- chequeo de asiento y suspensión- cambio seguro cojines (fco.carvajalj.lemus )se realiza limpieza de cabina personal huerta. | 472429 |  | En Reparacion/Mantencion | rellenar tren trasero- chequeo de niveles de pauta | Robinson Veliz | Dia
T_17 | 87689 | 2023-04-26 | 19:00:00 | 21:52:00 | 2.87 | 2 | 5.74 | T_Mantencion | PM_4000 | Programada | ot-472221 se retira camión de taller g&g, se rellena tren trasero (610 lts.), 10 lts. aceite transmisión, equipo operativo, se realiza orden y aseo del área (j.véliz-c.calderón) | 472221 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_17 | 87758 | 2023-04-29 | 20:10:00 | 02:08:00 | 5.97 | 2 | 11.94 | T_Motor | Mangueras y Ductos | Falla | operador informa por alarma de bajo flujo de refrigerante quedando fuera de servicio y se asiste a equipo que presenta alarma por bajo nivel de refrigerante. se inspecciona y presenta linea de refrigerante de motor rota. se realiza el retiro de esta más retiro de ambas lineas de llenado rapido por encontrarse en mal estado. se solicita personal de emsesa y se confeccionan lineas, se reponen y se rellena con 490 litros de refrigerante de motor y 80 lts de hidraulico quedando ok. s.santiago – s.araya | 476712 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Noche
T_18 | 48505 | 2023-04-23 | 04:07:00 | 07:00:00 | 2.88 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | ot-420215 personal huerta realiza lavado de equipo según pauta para pm-500 hrs. (m.carmona) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | inicio pm + predictivo + backlog. | Pablo Vega | Noche
T_18 | 48488 | 2023-04-23 | 10:55:00 | 11:12:00 | 0.28 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Monitoreo/Predictivo | personal de huerta realiza chequeo de neumáticos, cortes en goma y retiro de piedras. posición 3, se regularizan presiones. j.araya-n.contreras. | 0 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Dia
T_18 | 48503 | 2023-04-23 | 21:33:00 | 21:49:00 | 0.27 | 2 | 0.54 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | operador informa fuga hidráulica, se chequea equipo no encontrando fuga, se rellena 120 litros aceite hidráulico y se normaliza nivel de aceite de transmisión (j.saldivar-l.leiva) | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Noche
T_18 | 48505 | 2023-04-24 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | ot-472183- pm 500 horas- se cambian filtros de motor- aceite- convertidor- separador de agua- se cambi filro de direccion- transmision-rejilla convertidor- filtro desaplicacion de vfreno- filtro de aire primario y secundario- se realiza dialisis a transmision y hidraulico- se cambia sello de manguera rejilla de levante tolva por fuga-ot 472186 se realiza predictivo de pauta- se toman muestras de aceite- se inspeccionan tapones magneticos y rejilla con sus respectivas fotos ( edo. rojas-m.nuñez )c.s.i. ot 472185-se realiza relleno de tk dejándose al 100% se revisan puntos de lubricación encontrándose con grasa fresca en los puntos- se chequeando flexibles y matrices de engrase que no presenten fuga o rose -se revisan manifold de inyectores que no presenten fuga o mal funcionamiento ( j.ortiz-j.salinas ) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | cargar suspension delantera derecha- chequeo conector electrico ecm motor ( falla) continuar con puntos pendientes pauta- rellenar masas delanteras- chequear niveles con equipo corriendo- no dar arranque hasta instalar conector faltante de la bomba direccion facilitado a equipo t-14 ( recuperardel l-02 ) | Robinson Veliz | Dia
T_18 | 48505 | 2023-04-24 | 19:00:00 | 04:25:00 | 9.42 | 4 | 37.68 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | ot-472183 término pm-500 hrs., se realiza reparación en conector bba. dirección, engrase cardán deslizante, se rellena 42 lts. a masas delanteras, se rellenan suspensiones delanteras con aceite w60 10” altura, se realiza relleno aceite motor, transmisión, hidráulico, diferencial y dirección, se rectifica posición de abrazaderas de barra dirección, se realiza carga de acumuladores de dirección de 500 a 850 psi (f.torti-f.varas-r.nuñez-e.gonzalez) | 472183 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Noche
T_18 | 48508 | 2023-04-25 | 08:36:00 | 09:58:00 | 1.37 | 2 | 2.74 | T_Electrico | Control | Falla | se asiste a equipo por alarma presion alta direccion- se chequea equipo no activando falla en el momento de chequear lineas y nivel- se envia a trabajar equipo en observacion ( r.olivares- e.ulloa ) | 0 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Dia
T_18 | 48549 | 2023-04-26 | 04:30:00 | 07:00:00 | 2.5 | 2 | 5 | T_Motor | Mangueras y Ductos | Falla | ot-475411 operador informa fuga de refrigerante, se chequea equipo encontrando línea de enfriamiento (pucho de tubo izquierdo) con rotura, se deja en taller para drenaje de refrigerante, cambio de pucho y línea sector succión de bomba – queda marcada (f.torti-o.espinosa) | 475411 |  | En Reparacion/Mantencion | retiro de canilleras y entredientes +instalación soporte tensor de balde. | Hernán Veliz | Noche
T_18 | 48543 | 2023-04-26 | 22:59:00 | 23:19:00 | 0.33 | 2 | 0.66 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | se realiza servicio relleno de 110 lts. aceite hidráulico y 15 lts. aceite dirección (f.torti-o.espinosa) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_18 | 48549 | 2023-04-27 | 07:00:00 | 17:20:00 | 10.33 | 2 | 20.66 | T_Motor | Mangueras y Ductos | Falla | ot-475411-fuga hidraulica- se comienza con cambio de manguera drenaje lado motor izquierdo- se cambia manguera desde enfriador hacia motor- se cambia manguera hidraulica desde la pto a lubricacion- se saca manguera de implemento freno pero no se encuentra en bodega y ni en emsesa-se instala la misma manguera y se realiza backlogs- se rellena 584 litros refrigerante y 135 litros aceite hidraulico ( i.bernal-e.campillay ) | 475411 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Dia
T_18 | 48571 | 2023-04-28 | 22:14:00 | 22:27:00 | 0.22 | 2 | 0.44 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | operador informa por bajo nivel de aceite hidraulico y se asiste a equipo chequeando niveles rellenando con 150 lts de aceite hidraulico, 25 lts de aceite motor y 20 lts de refrigerante quedando ok. a.cuello – b.cortes | 476677 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Noche
T_24 | 1307 | 2023-04-24 | 11:30:00 | 11:44:00 | 0.23 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Monitoreo/Predictivo | chequeo preventivo sector 10k- chequeo de cortes en gomas- chequeo visual de componentes-retiro de piedras- posiciones 3+4-6 baja presion se rellena con nitrogeno ( n.contreras-j.araya ) | 0 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Dia
T_24 | 1365 | 2023-04-26 | 03:58:00 | 05:06:00 | 1.13 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | equipo se pide a despacho mina para lavado (pm-1000 hrs.), por lo que sube a taller; debido a contingencia de equipos en mina (camiones), se devuelve a la operación. | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_24 | 1382 | 2023-04-27 | 20:42:00 | 07:00:00 | 10.3 | 3 | 30.9 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | se pide equipo a operaciones y se sube a taller para que personal de huerta realice ot:472200 por lavado completo ok. se comienza con ot:472203 por pm de 1000 hrs más backlog según programa y se realiza cambio de aceite motor y filtro de aceite con un relleno de 291 lts. se realiza cambio de filtros 1° y 2° de aire. se drena y se realiza cambio de aceite a masas con 42 lts. se realiza cambio de filtros de convertidor, transmision y direccion. se drena y se realiza cambio de aceite transmision con un relleno de 127 lts. se realiza ot:472190 por pauta predictiva con la toma de muestras de motor, transmision, hidraulico, convertidor, masas, diferencial y mandos finales. se realiza inspección a tapon magnético de manso izquierdo y masas con fotografía. se realiza inspección a rejilla magnética de transmision. se instala diálisis de sistema hidraulico. no se instala diálisis de mandos y diferencial por falta de conector. c.bugueño – b.cortes – j.veliz | 472203 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar cambio de filtro primario de combustible que los que iban no corresponden. cambiar filtro diferencial. cebar sistema combustible y continuar con puntos pendientes de pm. seguir con puntos pendientes de predictivo. tomar fotografía a tapon de diferencial. instalar diálisis de mando y diferencial. retirar diálisis de sistema hidraulico. | Marco Carmona | Noche
T_24 | 1382 | 2023-04-28 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 1 | 12 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | pm-1000 hrs. ot. 472203, se terminan puntos pendientes de pauta de mantencion, se cambia filtro primario de combustible, se purga sistema de combustible, cambio filtro de diferencial, relleno de fluidos, hidráulico 68 lts. y transmisión 45 lts., orden y aseo del área. ot.472190 pm predictivo. se terminan puntos pendientes de pauta, se retira diálisis de sistema hidráulico, se instala dializadora para mandos finales y diferencial por 4 horas, fotografía tapón magnético diferencial y mando final derecho (n.guerrero – e.martinez – j.araya) 3 ducks, ot. 471362 guarda fango no cumple función, limpieza de chapa, cambio de funda y confección d funda, cambio de difusores, cambio de cojín fresco, presurizado y sellado de cabina, chequeo de asiento y suspensión, se cierra backlogs para solicitar nuevo con componentes (f.carvajal – j.lemus). chequeo sistema a/c, cambio de filtros cabina, limpieza de conectores, chequeo de mangueras, chequeo de compresor y correa (e.henriquez). Csi, chequeo scl, 1000 hrs. se realiza revisión de flexibles y conectores de sistema centralizado lubricación, en general en buen estado, se chequean puntos de lubricación y estos cuentan con grasa fresca y visible, se realiza además pruebas dinámicas y sistema trabaja normal (f.cortes – n.duarte). ot. 472206 inspección estructural chasis, se realiza inspección estructural chasis del equipo (a.salazar) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | se realiza backlogs solicitando nuevos componentes | Cesar Nilo | Dia