## Sheet1
Equipos | Horómetro | Fecha_Actual | Hora_de_Detención | Hora_de_Entrega | Tiempo_FS | Nro_Personas | Horas_Persona | Sistema | Sub_Sistemas | Tipo_de_Detención | Trabajo_Ejecutado | Nº_OT | Nº_Backlog | Status_Final | Trabajos_Pendientes | Jefe_de_Turno | Turnos
T_09 | 97572 | 2023-05-07 | 04:17:00 | 04:54:00 | 0.62 | 2 | 1.24 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | se realiza relleno de aceite hidráulico 30 litros, se chequean todos los niveles quedando operativo equipo (m.cuello – j.perez) | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_09 | 97580 | 2023-05-08 | 06:28:00 | 07:00:00 | 0.53 | 0 | 0 | T_Frenos | T_Electrico | Falla | operador informa que equipo se encuentra con tcs activado, lo deja fuera de servicio en muro oriente a la espera de mantención | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Cesar Nilo | Noche
T_09 | 97580 | 2023-05-09 | 07:00:00 | 09:55:00 | 2.92 | 2 | 5.84 | T_Frenos | T_Freno Servicio | Falla | se recibe equipo detenido por problemas con alarma de freno y se asiste a equipo que se encuentra detenido por alarma de tcs y operador informa de equipo frenado se realiza chequeo de todos los niveles más chequeo niveles mando final y diferencial y se realizan pruebas en ruta con el equipo no encontrando nada anormal en él. se realiza relleno de aceite motor con 60 lts, relleno a diferencial 220 lts y refrigerante 25 lts más relleno deposito grasa quedando ok. a.cuello – r.nuñez | 0 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Dia
T_09 | 97589 | 2023-05-09 | 14:26:00 | 15:12:00 | 0.77 | 0 | 0 | T_Cabina | A/C | Falla | operador informa por problemas con sistema a/c quedando fuera de servicio y personal de 3duck asiste a equipo realizando el chequeo y cierran llaves de calefacción por valvula en mal estado. se realizan pruebas de a/c quedando ok. 3duck | 0 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Dia
T_09 | 97615 | 2023-05-10 | 12:24:00 | 16:30:00 | 4.1 | 0 | 0 | T_Cabina | A/C | Falla | ot- 478784 falla en sistema a/c- se realiza barrido del sistema con nitroger-se realiza cambio de dryers- carga al sistema con r134a-regulacion de prsiones ( edo.henriquez ) | 478784 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Dia
T_09 | 97619 | 2023-05-10 | 21:25:00 | 21:35:00 | 0.17 | 2 | 0.34 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Stand-By | se realiza servicio relleno de 70 lts de aceite hidráulico, más chequeo de niveles ok (r.gatica-n.portilla) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_09 | 97619 | 2023-05-11 | 07:36:00 | 08:36:00 | 1 | 2 | 2 | T_Motor | Arranque Neumatico | Falla | se asiste a equipo por llamado operador sin aire para la partida-con apoyo camión lubricador se da partida entregando equipo operativo ( j.guerrero-claudio calderon ) | 0 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Dia
T_09 | 97643 | 2023-05-12 | 09:33:00 | 17:05:00 | 7.53 | 0 | 0 | T_Cabina | A/C | Falla | falla sistema a/c- se realiza barrido del sistema con nitrogeno- cambio de tecla de a/c- cambio de modulo de control-carga al sistema con r134a y vacio-regulacion de presiones ( edo-henriquez )huerta neumático realiza chequeo preventivo-presiones-temperaturas-remanentes- estado de cortes- posición 1 regulación presión de 127 a 133 psi- posición 3 regulación de presiones de 120 a 132 psi- posición 5 desgarro goma en b/r no critico ( c.olivares-r.echeverria ) | 0 |  | Operativo | en observación posición 5 | Robinson Veliz | Dia
T_09 | 97644 | 2023-05-12 | 21:44:00 | 21:52:00 | 0.13 | 2 | 0.26 | T_Motor | Arranque Neumatico | Falla | equipo sin aire para la partida, con apoyo camión lubricador se rellena tk de aire y se da partida ok (o.espinosa-f.torti) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_09 | 97653 | 2023-05-13 | 07:00:00 | 10:00:00 | 3 | 0 | 0 | T_Cabina | A/C | Falla | arnes de compresor sin energia- se detecta cable de tablero cortado- se conecta cable a selector de velocidades- equipo operativo ( edo.henrique ) | 0 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Dia
T_11 | 100175 | 2023-05-07 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | se realiza instalación de manguera sistema de transmision (succion), se cambia manguera (nueva) de retorno transmision, se realiza maniobra de instalación de eje palier lado izquierdo, se realiza cambio de tapa de mando final izquierdo, se realiza torque de tapa, se realiza relleno de diferencial 500 lts., transmision 100 lts., hidraulico 180 lts. se realiza ajuste de tope diferencial según procedimiento (c.araya - f.varas - s.vergara - c.bugueño - j.ramirez) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar pm 500 hrs, purgar frenos lado derecho, chequeo de niveles con equipo funcionando, cambiar slack trasero | Marco Carmona | Dia
T_11 | 100175 | 2023-05-07 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | pm 500 hrs. ot. 466640 se cambia slack trasero, se instala protección de cardan pto, se cambia filtro freno de parqueo, se realiza cebado y esta en marcha, se rellena aceite dirección 104 lts. diferencial, transmisión 388 lts. hidráulico 205 lts. tk de grasa, se engrasa cardan principal, se terminan puntos pendientes de pauta mantencion, se purgan frenos traseros, se toman presiones de desaplicación de freno, servicio y retardo, se cambia aceite a masas delanteras, se repara arnes de interruptor parada de emergencia por mal funcionamiento (j.araya – e.rojas – m.nuñez – c.honores -p.tapia) ot. 475257 chequeo palanca de cambio, se repara palanca de cambio quedando ok (j.araya) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | toma de presión enfriamiento freno, prueba de potencia de freno (cartilla ri), aseo de cabina | Cesar Nilo | Noche
T_11 | 100175 | 2023-05-08 | 07:00:00 | 12:22:00 | 5.37 | 3 | 16.11 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | en continuacion y termino de trabajos se realiza ri con el chequeo de presiones de enfriamiento freno trasero en 28 psi cada uno y se deja registro en cartilla. se realizan pruebas dinámicas encontrando fuga por mangueras hidráulicas de enfriamiento delantero izquierdo y valvula control a enfriador de freno eliminando fugas. se instalan mangueras con sellos nuevos y se realiza ruteo de estas. se chequean niveles y se rellena con 50 lts de aceite motor y 130 lts de aceite hidraulico quedando ok. s.araya – c.bugueño – s.vergara | 466640 |  | Operativo | despues de 8 hrs de trabajo realiza cambio de filtro de diferencial y rellenar ri. | Marco Carmona | Dia
T_11 | 100177 | 2023-05-08 | 15:55:00 | 16:47:00 | 0.87 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_5 | Programada | personal de huerta sube equipo a taller y realiza la verificación de pos 5 y pos 6 más chequeo de presiones quedando ok. huerta | 0 |  | Operativo | realiza reparte despues de 12 hrs de trabajo. | Marco Carmona | Dia
T_11 | 100188 | 2023-05-09 | 08:55:00 | 12:40:00 | 3.75 | 2 | 7.5 | T_Direccion | Acumuladores | Falla | se sube equipo a taller por problemas con presion de sistema direccion y se aprovecha de realizar cambio de filtro diferencial según protocolo ri. se chequean niveles quedando ok. se realiza relleno a acumulador de direccion por alarma quedando 850 psi ok. se testea sistema direccion estado dentro de los parámetros ok. c.bugueño – s.araya personal de huerta ingresa camion a loza y realiza reaprete de pos 6 con torque controlado a 900 l/p luego de 12 hrs de trabajo. tambien realiza chequeo de presiones y retiro de piedras quedando ok. huerta | 478748 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Dia
T_11 | 100192 | 2023-05-09 | 23:17:00 | 07:00:00 | 7.72 | 2 | 15.44 | T_Direccion | Alarma presión baja | Falla | equipo f/s operador informa alarma nivel 2 presión baja de dirección (l.leiva-j.saldivar) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | evaluar condición (parqueo antena) | Hernán Veliz | Noche
T_11 | 100192 | 2023-05-10 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Direccion | Alarma presión baja | Falla | alarma direccion- equipo presenta alarma presion alta direccion baja y presion baja direccion baja- se chequea harness encontrando conector de swicth baja fuera los pin- se normaliza eliminando alarma switch tiene ( enlace ) puente aereo se chequea arnes switch de direccion alta encontrando (j) cables (j765 hh86 ) sin continuidad a conector conn 2 din 8- encontrando aereo a switch de direccion baja- equipo presenta alarma temperatura transmision- se apretan pernos manguera succion bombas de levante | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | eliminar alarmas con aereos o cambiar arnes 308-3114 codigpo 2040855 y arnes 308-3112 codigo 2029977 | Robinson Veliz | Dia
T_11 | 100192 | 2023-05-10 | 19:00:00 | 05:50:00 | 10.83 | 2 | 21.66 | T_Direccion | Alarma presión baja | Falla | ot-478781 alarma activa de dirección: se traslada equipo a taller, se realiza cambio de arnés eléctrico chasis delantero n/p 308-2112 y conjunto mazo cables chasis trasero (vías) n/p 308-2114, se realiza relleno y chequeo niveles, se realizan pruebas del equipo quedando ok, se realiza orden y aseo área de trabajo (m.espinoza-j.olivares) | 478781 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_12 | 96521 | 2023-05-08 | 11:15:00 | 11:36:00 | 0.35 | 0 | 0 | T_Cabina | A/C | Falla | se realiza desarme de ducto de succión de campana encontrando saturado ducto personal gyg repara campana de succión x encontrarse rota personal de lavado realiza lavado de enfriadores de motor e hidraulico se realiza relleno de a rarus 11 lts y aceite motor 10 lts y almo 20 lts | 0 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Dia
T_12 | 96639 | 2023-05-10 | 06:14:00 | 07:00:00 | 0.77 | 0 | 0 | T_Motor | Arranque Neumatico | Falla | equipo f/s sin aire para la partida. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | dar arranque neumático. | Hernán Veliz | Noche
T_12 | 96635 | 2023-05-10 | 17:12:00 | 17:30:00 | 0.3 | 0 | 0 | T_Cabina | A/C | Falla | sin aire acondicionado- se limpian conectores presostato ( aislado ) equipo operativo ( edo.henriquez ) | 0 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Dia
T_12 | 96639 | 2023-05-10 | 21:49:00 | 22:01:00 | 0.2 | 2 | 0.4 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | se realiza servicio relleno de 55 lts de aceite hidráulico, más chequeo de niveles ok (r.gatica-n.portilla) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_12 | 96639 | 2023-05-11 | 07:00:00 | 08:07:00 | 1.12 | 2 | 2.24 | T_Motor | Arranque Neumatico | Falla | se asiste a equipo por llamado operador sin aire para la partida-con apoyo camion lubricador se da partida entregando equipo operativo ( j.guerrero-claudio calderon ) | 0 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Dia
T_12 | 96656 | 2023-05-11 | 13:09:00 | 17:25:00 | 4.27 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Monitoreo/Predictivo | se realiza chequeo preventivo sector 10k- presiones-temperaturas-remanentes-estado cortes-posicion 3 regulacion de 142 psi a 132 psi- posicion 4 regulacion presion de 104 psi a 130 psi- posicion 5 regulacion presion de 111 psi a 131 psi ( r.echeverria-c.olivares ) | 0 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Dia
T_12 | 96657 | 2023-05-11 | 19:33:00 | 19:56:00 | 0.38 | 2 | 0.76 | T_Motor | Arranque Neumatico | Falla | equipo sin aire para la partida, se carga sistema con aire y se da partida a equipo, quedando operativo (n.portilla-r.gatica) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_12 | 96669 | 2023-05-12 | 08:06:00 | 09:48:00 | 1.7 | 0 | 0 | T_Cabina | A/C | Falla | falla en presostato alta- cambio de presostato alta- equipo operativo ( edo.henriquez ) | 0 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Dia
T_13 | 99806 | 2023-05-10 | 22:08:00 | 22:37:00 | 0.48 | 2 | 0.96 | T_Neumaticos | Posicion_4 | Monitoreo/Predictivo | operador informa alarma de baja presión en neumático pos.4, se chequea condición en sistema tyresense 3.0 - arrojando 85psi/61°c, equipo es derivado al parqueo antena para realizar chequeo visual a pos.4 no detectando anomalías (r.gatica-n.portilla) | 0 |  | Operativo | personal huerta (turno día) realizar chequeo de psi a neumático pos.4. | Hernán Veliz | Noche
T_13 | 99806 | 2023-05-11 | 17:44:00 | 18:16:00 | 0.53 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Monitoreo/Predictivo | se realiza chequeo preventivo- presiones-temperaturas-remanentes-estado cortes- posicion 4 regulacion presion de 103 psi a 132 psi- posicion 6 regulacion presion de 122 psi a 131 psi (r.echeverria-c.olivares ) | 0 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Dia
T_13 | 99806 | 2023-05-13 | 02:00:00 | 02:15:00 | 0.25 | 2 | 0.5 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | se realiza relleno de aceite hidráulico implemento 50 lts. a.cuello-m.carmona. | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Noche
T_13 | 99806 | 2023-05-13 | 15:39:00 | 16:13:00 | 0.57 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Monitoreo/Predictivo | se realiza chequeo por llamado de operador en 10k- posicion 4 regulacion de presion de 85 psi a 133 psi ( c.olivares-r.echeverria ) | 0 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Dia
T_14 | 98674 | 2023-05-07 | 11:00:00 | 11:30:00 | 0.5 | 1 | 0.5 | T_Motor | Radiador | Stand-By | se asiste a equipo detenido y se aprovecha de realizar chequeos de niveles rellenando con 15 lts de aceite transmision y 45 lts de refrigerante quedando ok. a.cuello personal de csi asiste a equipo y realiza relleno del tk de grasa quedando en un 100% de su capacidad. Se chequean flexibles de suspensión delanteras y trasera mas dirección. Se realiza prueba con la bomba estando en buena condiciones ok. | 478684 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Dia
T_14 | 98674 | 2023-05-08 | 22:44:00 | 07:00:00 | 8.27 | 0 | 0 | T_Motor | Mangueras y Ductos | Falla | Se realiza relleno de refrigerante 45 de refrigerante Se realiza relleno de aceite transmisión 30 litros Se realiza relleno de aceite motor 60 litros Se detecta fuga excesiva de aceite motor no se logra identificar fuga Se informa a jefatura para el traslado a taller para realizar lavado de motor y poder identificar fuga excesiva de aceite motor Se encuentra baranda frontal lado izquierdo quebrada (j.perez – m.cuello) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Cesar Nilo | Noche
T_14 | 98674 | 2023-05-09 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Motor | Unidad Fuerza | Falla | se recibe equipo detenido por problemas con fuga de aceite motor por reten de polea alternador y se continua con trabajos con personal de huerta realizando lavado completo a motor. se comienza con ot:478678 chequeando que presenta fuga de refrigerante por radiador. fuga de motor por reten mando alternador y fuga de hidráulico por línea succión bomba de levante. se retira equipo de losa lavado por personal de huerta, se evalúan fugas y se ingresa equipo a taller. se elimina fuga por línea de succión bomba levante, se cambia sello. s.santiago – m.concha personal de csi realiza inspección del tk encontrándose en un 100% de su capacidad. se chequea flexibles y conectores de suspensión dirección. se realiza mejora en flexible pivote central instalando codo 90°. puntos de engrase con grasa fresca. se cambia dispensador móvil por bajo nivel de grasa. se realiza prueba de bomba con aire se chequean inyectores y encuentra fuga de grasa anterior la cual mantenía por fuga en linea de llenado esta condición ya fue mejorada solo es grasa de dicha fuga que tenia ok. | 478678 |  | En Reparacion/Mantencion | cambiar líneas de transmisión x 2 estas estas están ubicadas al lado derecho de la transmisión. chequeo niveles repuestos quedan en mesón de taller nave 1. se adjunta foto de repuesto en mesón. lavar motor parte trasera por fuga de grasa. | Marco Carmona | Dia
T_14 | 98674 | 2023-05-09 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Motor | Unidad Fuerza | Falla | ot-478678 se instalan líneas de transmisión (2); por excesiva contaminación, se lava equipo (desde 21:30 hrs. a 23:30), se comienza con desarme sector alternador, retiro de protecciones, correa; se logra desmontar polea, pero esta no sale del alojamiento por lo cual se baja refrigerante y se retira manifold trasero (costado de enfriadores apegado a polea); se logra retiro de polea y se cambia retén, se instala manifold y polea; falta apretar 3 pernos de manifold y los 4 de polea (c.casanga-c.bertín-f.torti-o.espinosa) | 478678 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar armado de sector alternador, relleno refrigerante, apretar pernos faltantes y montar correa alternador, soldar baranda y abrazadera silenciador, reponer pernos enfriador transmisión. | Hernán Veliz | Noche
T_14 | 98674 | 2023-05-10 | 07:00:00 | 15:40:00 | 8.67 | 2 | 17.34 | T_Motor | Unidad Fuerza | Falla | ot-478678-se apretan pernos manif y pernos de polea alternador-se instala correa nueva y se realiza armado de alternador. al dar partida equipo se detecta fuga considerable de refrigerante de manguera de estación a drenaje de radiador se fabrica manguera por personal emsesa , se chequean niveles en general-378 litros refrigerante y 28 litros aceite transmisión ( r.olivares-e.campillay )se solda baranda y abrazadera por personal g&g | 0 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Dia
T_14 | 98702 | 2023-05-10 | 21:15:00 | 21:30:00 | 0.25 | 2 | 0.5 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Stand-By | se realiza servicio relleno de 30 lts de aceite hidráulico y 20 lts de refrigerante, chequeo de niveles ok (r.gatica-n.portilla) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_14 | 98717 | 2023-05-11 | 15:30:00 | 15:48:00 | 0.3 | 2 | 0.6 | T_Motor | Radiador | Operacional | se asiste a equipo y se rellenan 71 litros de refrigerante mas relleno tk de grasa ( j.guerrero-claudio calderon ) | 0 |  | Operativo | mantener en observacion nivel de refrigerante por fuga radiador | Robinson Veliz | Dia
T_14 | 98720 | 2023-05-11 | 19:46:00 | 20:13:00 | 0.45 | 2 | 0.9 | T_Motor | Arranque Neumatico | Falla | operador informa sin aire para la partida, se carga sistema y se da partida a equipo, se rellenan 20 litros de refrigerante y se deja en observación por fuga de refrigerante posiblemente por botes superiores de enfriador (n.portilla-r.gatica) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_14 | 98749 | 2023-05-12 | 02:49:00 | 02:57:00 | 0.13 | 2 | 0.26 | T_Motor | Radiador | Operacional | se realiza servicio de relleno 30 lts. de refrigerante (o.espinisa-f.torti) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_14 | 98732 | 2023-05-12 | 08:08:00 | 08:17:00 | 0.15 | 2 | 0.3 | T_Motor | Radiador | Operacional | se asiste a equipo y se rellenan 60 litros refrigerante ( j.guerrero-claudio calderon ) | 0 |  | Operativo | mantener en observacion por fuga refrigerante posiblemente por botes superiores de enfriador | Robinson Veliz | Dia
T_14 | 98740 | 2023-05-12 | 16:55:00 | 17:06:00 | 0.18 | 2 | 0.36 | T_Motor | Radiador | Operacional | se asiste a equipo y se rellenan 30 litros de refrigerante (i.bernal-e.campillay ) | 0 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Dia
T_14 | 98754 | 2023-05-13 | 07:46:00 | 08:10:00 | 0.4 | 2 | 0.8 | T_Motor | Radiador | Operacional | se asiste a equipo y se rellenan 50 litros de refrigerante-mantener en observacion ( c.calderon-e.campillay ) | 0 |  | Operativo | mantener en observacion | Robinson Veliz | Dia
T_14 | 98762 | 2023-05-13 | 15:47:00 | 16:02:00 | 0.25 | 2 | 0.5 | T_Motor | Radiador | Operacional | se asiste a equipo se rellenan 30 litros refrigerante mas tk de grasa ( claudio calderon- e.campillay ) | 0 |  | Operativo | mantener en observacion | Robinson Veliz | Dia
T_14 | 98767 | 2023-05-13 | 20:32:00 | 07:00:00 | 10.47 | 2 | 20.94 | T_Hidraulico | Bba. | Falla | operador informa ruido extraño al levantar tolva. se procede a evaluación, verificando las rejillas las cuales se encuentran con particulados. se traslada equipo a taller. personal de huerta realiza lavado de equipo. m.concha-b.cortes. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar cambio bomba levante. línea grasa del cilindro derecho con desgaste por roce en almohadilla de tolva. | Patricio Cerda | Noche
T_15 | 86681 | 2023-05-07 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | en continuacion de trabajos asociados a pm de 1000 hrs se continua y se realiza termino de pm según puntos de pauta. se realiza chequeo de niveles con equipo corriendo. se realiza cambio de manguera desde valvula lock-up a transmision. se realiza cambio de manguera enfriamiento de freno delantero. se realiza cambio de abrazaderas metálicas de manguito goma enfriamiento transmision. se realiza relleno de aceite motor con 10 lts, 123 lts de aceite transmision y 32 lts de aceite a diferencial y se traslada equipo a loza huerta para cambio neumaticos. r.nuñez – e.gonzalez. personal de 3duck realiza ot:474037 por pm de 1000 hrs con el cambio de goma sello puerta, cambio cojín fresco, cambio funda, chequeo de gabinete electrico, cambios difusores, chequeo radio musical, chequeo asiento y suspensión mas limpieza de chapa. tambien realiza cambio de filtros cabina, chequeo de presiones, compresor, correa, mangueras y partes eléctricas de sistema a/c. chequeo de interruptores y perillas selectoras en funcionamiento de sistema a/c y calefacción ok. csi, cambio conectores pivote central, se chequean flexibles y conectores en pivote central, se realiza cambio de conectores rectos en flexibles por codos, para evitar roces del mismo, se realiza chequeo de nivel de tk de grasa, encontrándose al 100% quedando operativo (j.ortiz – j.salinas – c.cortes) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | equipo presenta desgaste en pedal de freno servicio | Marco Carmona | Dia
T_15 | 86681 | 2023-05-07 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | se realiza pm de 1000 horas, se realiza cambio de aceite motor (291 lts) más filtros nuevos, se realiza cambio de filtros de combustible, se realiza cambio de filtros hidráulicos más dailisis, se realiza drenaje de aceite de transmisión más cambio de filtros, se realiza cambio de fitros de diferencial más diálisis de tren trasero, se realiza cambio de respiraderos de tk combustible, hidráulico, transmisión y diferencial, se rellena aceite de transmisión 104 lts. se realiza relleno de aceite de dirección 33 lts, se realiza relleno de masas delanteras 23 lts por masas, se realiza cebado de equipo, se chequean funcionamiento de luces de trabajo, se realizan puntos de pautas de mantencion de 1000 horas. - se encuentra equipo con suspensiones delanteras con baja presión de nitrógeno, se realiza procedimiento de carga de suspensiones delanteras con 320 psi de nitrógeno, se chequean presiones de suspensiones traseras encontrándolas ok, se realiza cambio de válvula de parqueo, se realiza reparación de pedal de freno de servicio, se rellenan 25 lts de aceite hidráulico, se rellenan 15 lts de aceite de transmisión, se chequean niveles (r.loaiza – c.carrizo – f.espinosa). gyg, se realizará un nuevo backlog, que especificará la condición actual de la fisura del soporte del cilindro de levante del lado izquierdo, nota: carlos castillo, generará el nuevo backlog. ot. 466752 quedará cerrada. ot 474034 inspección estructural del equipo, se realiza inspección estructural según pauta, no se encuentran anomalías en estructura de equipo por encontrarse con hidrocarburo. instalación de portacuñas lado izquierdo (l.muñoz – c.vega) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | chequeo de niveles y puesta en marcha, chequeo de nivel de diferencial, cambio de mangueras hidráulicas (en mezon de nave 2), cambio de válvula de venteo y de parqueo (respuestos en mezon de nave 2., cambio de foco luz alta lado derecho, chequeo de luz trocha lado izquierdo, realizar puntos pendientes de pm 1000 hrs. | Cesar Nilo | Noche
T_15 | 86681 | 2023-05-08 | 07:00:00 | 08:20:00 | 1.33 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | se recibe equipo detenido y personal de huerta realiza aseo a cabina quedando ok. huerta | 474043 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Dia
T_15 | 86684 | 2023-05-08 | 11:42:00 | 12:35:00 | 0.88 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_3 | Programada | personal de huerta sube equipo a taller y realiza la verificación de pos 3 y pos 4 más chequeo de presiones quedando ok. huerta | 0 |  | Operativo | realiza reparte despues de 12 hrs de trabajo. | Marco Carmona | Dia
T_15 | 86792 | 2023-05-09 | 15:45:00 | 16:00:00 | 0.25 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_3 | Programada | se sube equipo a taller y personal de huerta ingresa camion a loza huerta y realiza el torque controlado despues de 12 hrs de trabajo a pos 3 y pos 4 a 900 l/p mas chequeo de presiones y retiro de piedras quedando ok. huerta | 478698 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Dia
T_15 | 86876 | 2023-05-13 | 09:19:00 | 09:26:00 | 0.12 | 2 | 0.24 | T_Engrase | TK Grasa | Operacional | se asiste a equipo y se rellena tk de grasa-demas niveles ok ( claudio calderon-e.campillay ) | 0 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Dia
T_15 | 86879 | 2023-05-13 | 14:40:00 | 15:41:00 | 1.02 | 2 | 2.04 | T_Motor | Arranque Neumatico | Falla | se asiste a equiupo por llamado de operador sin aire para la partida- con apoyo camion lubricador se da partida ok ( claudio calderon ) | 0 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Dia
T_16 | 86937 | 2023-05-13 | 02:45:00 | 03:00:00 | 0.25 | 2 | 0.5 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | se realiza relleno de aceite hidráulico implemento 180 lts. y aceite dirección 10 lts. más relleno de grasa. a.cuello-m.carmona. | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Noche
T_16 | 86927 | 2023-05-13 | 15:40:00 | 16:10:00 | 0.5 | 0 | 0 | T_Cabina | A/C | Falla | se asiste por llamado de operador sin a/c- se recarga sistema con r134a entregando equipo ok ( edo.henriquez ) | 0 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Dia
T_17 | 87917 | 2023-05-07 | 11:28:00 | 11:33:00 | 0.08 | 1 | 0.08 | T_Frenos | V/V Freno | Falla | operador informa por alarma de freno carrera alto quedando fuera de servicio y se asiste a equipo realizando el reseteo de switch de rotocamara eliminando alarma. se chequean niveles quedando ok. a.cuello | 0 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Dia
T_17 | 87919 | 2023-05-07 | 12:38:00 | 12:59:00 | 0.35 | 2 | 0.7 | T_Frenos | V/V Freno | Falla | operador informa nuevamente por alarma de freno carrera alto quedando fuera de servicio y se asiste a equipo realizando el reseteo de switch de rotocamara trasera izquierda eliminando alarma. se chequean niveles quedando ok. s.santiago – s.vergara | 0 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Dia
T_17 | 87946 | 2023-05-08 | 00:14:00 | 19:00:00 | 18.77 | 0 | 0 | T_Hidraulico | Bba. | Falla | se chequea equipo por problemas de levante de tolva, se toma presión a bomba de levanté lectura en stall 1100 psi. ruido anormal en bomba. se determina trasladar a taller para realizar cambio de bomba (m.cuello - j.perez) | 478742 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Cesar Nilo | Noche
T_17 | 87946 | 2023-05-09 | 07:00:00 | 17:00:00 | 10 | 2 | 20 | T_Hidraulico | Bba. | Falla | cambia bomba de levante con su respectivo sello. se cambian sellos de mangueras asociadas a bomba de levante. se cambian rejillas magnéticas de levante por estar con partículado. se chequean mangueras de rejillas a v/v control no encontrando nada de particulado. se cambia filtro parqueo por alarma de filtro taponado, se encuentra particulado fino se limpia tazón. se cambia filtro de comvertidor por alarma filtro taponado se limpia y chequea tazón encontrando particulado fino. se rellenan 220 litros de hidráulico. se toma presión de bomba levante 3200 psi. se calibra bajada de tolva. | 478743 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Dia
T_17 | 87964 | 2023-05-10 | 11:20:00 | 11:40:00 | 0.33 | 2 | 0.66 | T_Frenos | T_Filtro desaplicacion freno | Falla | se asiste a equipo y se realiza reaprte tapon filtro desaplicacion de freno y se rellenan 50 l.itros aceite hidraulico implementos ( a.alvarez-claudio calderon ) | 0 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Dia
T_17 | 87964 | 2023-05-10 | 13:38:00 | 14:31:00 | 0.88 | 2 | 1.76 | T_Motor | Arranque Neumatico | Falla | se asiste a equipo por llamado de operador sin aire para la partida- se da partida con apoyo camion lubricador ok ( a.alvarez-cristian calderon ) | 0 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Dia
T_17 | 87967 | 2023-05-10 | 17:38:00 | 17:53:00 | 0.25 | 2 | 0.5 | T_Frenos | Trasero | Falla | se asiste a equipo por llamado de operador alarma freno carrera alto- se resetea rotocamara derecha trasera entregando equipo ok ( j.guerrero- i.bernal ) | 0 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Dia
T_17 | 87989 | 2023-05-11 | 00:45:00 | 01:30:00 | 0.75 | 2 | 1.5 | T_Hidraulico | Filtros | Stand-By | ot-478779 se realiza realizar cambio de filtros hidráulicos por falla de bba. de levante y revisión a rejillas de levante ok, se rellena 45 lts. aceite hidráulico (n.portilla-r.gatica) | 478779 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_17 | 87980 | 2023-05-11 | 07:33:00 | 08:15:00 | 0.7 | 2 | 1.4 | T_Motor | Arranque Neumatico | Falla | se asiste a equipo por llamado operador sin aire para la partida-con apoyo camión lubricador se da partida entregando equipo operativo ( j.guerrero-claudio calderon ) | 0 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Dia
T_17 | 87988 | 2023-05-11 | 19:45:00 | 20:24:00 | 0.65 | 2 | 1.3 | T_Motor | Arranque Neumatico | Falla | quipo sin aire para la partida, se carga sistema y se da partida, quedando operativo (n.portilla-r.gatica) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_17 | 88002 | 2023-05-12 | 02:41:00 | 03:30:00 | 0.82 | 2 | 1.64 | T_Motor | Arranque Neumatico | Falla | equipo sin aire para la partida, con apoyo camión lubricador se rellena tk de aire y se da partida ok (o.espinosa-f.torti) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_17 | 88002 | 2023-05-12 | 08:33:00 | 11:17:00 | 2.73 | 0 | 0 | T_Cabina | A/C | Falla | ot-478908 correa de compresor cortada- se repone correa de compresor a/c equipo ok (edo.henriquez | 0 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Dia
T_17 | 88035 | 2023-05-13 | 05:50:00 | 06:00:00 | 0.17 | 2 | 0.34 | T_Aire_Comprimido | TK Aire | Falla | equipo sin partida motor diésel. se realiza carga sistema neumáticos. equipo operativo. m.concha-b.cortes. | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Noche
T_17 | 88022 | 2023-05-13 | 14:12:00 | 15:40:00 | 1.47 | 2 | 2.94 | T_Motor | Arranque Neumatico | Falla | se asiste a equipo por llamado operador sin aire para la partida- con apoyo camion lubricador se da partida mas relleno 30 litros aceite hidraulico implemento ok ( claudio calderon- e.campillay ) | 0 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Dia
T_18 | 48719 | 2023-05-07 | 10:40:00 | 11:00:00 | 0.33 | 1 | 0.33 | T_Motor | TK Aceite | Stand-By | se asiste a equipo detenido y se aprovecha de realizar chequeos de niveles rellenando con 30 lts de aceite motor y los demás niveles se encuentran bien quedando ok. a.cuello | 0 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Dia
T_18 | 48742 | 2023-05-08 | 19:40:00 | 07:00:00 | 11.33 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | ot. 472181. Personal de huerta realiza lavado completo del equipo (pendiente cierre de ot). gyg ot. 474092 se realiza inspección visual según pauta, falta 1 perno en soporte enfriador lado izquierdo de arriba (l.muñoz). Ot. 474095 pm 1000 hrs. predictivo, se realiza toma de muestras de aceite de motor, convertidor, transmisión, sistema hidráulico, mandos finales, diferencial, masas, inspección de tapones magnéticos y toma de fotografía masas y mandos finales, se cambia aceite de motor 291 lts., se cambia aceite de transmisión 117 lts. se cambia aceite a ambas masas 46 lts. ot. 474098 pm 1000 hrs. se realiza predictivo según pauta, se drena aceite de motor y se rellena. Se cambian filtros aceite motor (4), se cambian filtros secundarios de combustible, se cambian filtros de convertidor, transmisión, diferencial y dirección, se drena aceite de transmisión y se rellena. Se drena aceite a ambas masas (n.sanchez - e.rojas - m.nuñez) | 474098 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con puntos pendientes de pauta. Colocar perno lado izquierdo. Continuar con puntos pendientes según pauta pm, chequear fuga de aire de filtro secador de aire | Cesar Nilo | Noche
T_18 | 48742 | 2023-05-09 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | en continuacion de trabajos asociados a ot:472433 por cambio de front corner derecho se comienza con personal de huerta realizando el retiro de neumatico ok. se comienza con retiro de mangueras de enfriamiento freno y servicio. se desconecta sensor y lineas de grasa. se retira suspensión derecha quedando en su basa y se traslada suspensión nueva en posición. se realiza orden y aseo. se terminan puntos pendientes de ot:474098 por pm de 1000 hrs con el cambio de filtros de aire primario y secundarios mas filtros respiraderos ok. f.varas – e.gonzalez – s.araya | 472433 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con ot por el cambio de front corner derecho y asociados. | Marco Carmona | Dia
T_18 | 48742 | 2023-05-09 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | ot-472433 se continua con cambio front corner derecho, se realiza traslado de suspensión retirada sobre soporte a loza #1; desmontaje de suspensión sobre soporte, retiro de fitting y v/v de front corner sobre soporte; se realiza acoplamiento front corner y montaje de éste (quedan pernos instalados, orden y ase del área (m.espinoza-e.martinez-j.olivares-n.guerrero) | 472433 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con montaje de pernos nuevos en montaje de front corner, instalar shim rótula superior, torquear pernos suspensión y rótula superior, continuar con trabajos de armado equipo. | Hernán Veliz | Noche
T_18 | 48742 | 2023-05-10 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | ot-472433 cambio front corner l/d- se termina instalacion de front cornel-se realiza cambio de pernos nuevos con su respectivo torque y secuencia torque de 1450 lb ( 12 pernos superiores y 4 pernos inferiores 3200 kb-se instala banvada superior de rotula de front corner con lainas de ajuste- se le da un torque 650 lb- se instalan brazo de direccion lado derecho con pernos nuevos y con torque de 1350 lb- personal c.s.i instala manguera de grasa de front-corner- se realiza orden y aseo ( j.aguilera-e.ulloa-c.calderon )c.s.i. se conectan flexibles y conectores a suspensión nueva lado derecho delantera ( n.duarte-j.pinto ) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | instalar valvula de carga de suspension- cargar suspension-instalar manguera hidraulica- continuar con puntos pendientes de pauta de pm | Robinson Veliz | Dia
T_18 | 48742 | 2023-05-10 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | ot-474098 pm-1000 hrs., se realizan puntos según pauta, carga de acumuladores de dirección (x1) queda en 850 psi, se rellena 220 lts. aceite hidráulico implementos y 22 lts. aceite diferencial (masa pos.2 por cambio de front corner); ot-472433 se instalan v/v de carga y bloque de sensor con sus protecciones, se instala línea de respiradero masa, se instala manifold líneas de enfriamiento freno, líneas de grasa punto de cilindro y barra de dirección lado derecho; nota: no se instala líneas de freno servicio parqueo por falta de un conector hidráulico, muestra queda en oficina jefe turno (e.martinez-n.guerrero) | 474098 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con puntos pendientes pm-500 hrs., chequeo de niveles equipo corriendo – instalar líneas hidráulicas freno servicio y parqueo, instalación de neumático, realizar procedimiento de carga de suspensiones. | Hernán Veliz | Noche
T_18 | 48742 | 2023-05-11 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | ot-474098 termino pm- se carga suspensiones segun procedimiento-se elimna fugas por lineas enfriamiento freno-se purga sistema de freno- se calibra pay-load (j.veliz-l.santander ) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | limpieza de cabina y entregar equipo | Robinson Veliz | Dia
T_18 | 48742 | 2023-05-11 | 19:00:00 | 20:53:00 | 1.88 | 2 | 3.76 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | ot-474098 término pm-1000 hrs., se rellena aceite hidráulico implementos (41 lts.), chequeo de equipo en funcionamiento, se reponen pernos seguro fijación cola de seguridad, personal de lavado realiza limpieza de cabina ok (e.martinez-n.guerrero) | 474098 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_18 | 48757 | 2023-05-11 | 22:40:00 | 07:00:00 | 8.33 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_2 | Monitoreo/Predictivo | equipo ingresa a loza de neumáticos para verificación de torque a pos.2. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | personal huerta realizar verificación de torque según provedimiento. | Hernán Veliz | Noche
T_18 | 48757 | 2023-05-12 | 07:00:00 | 11:52:00 | 4.87 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_2 | Monitoreo/Predictivo | se realiza reaprete posicion 2 en loza de neumaticos- se instalan cuñas- se verifica energia cero-se instalan bloqueos- se levanta equipo- se instala soporte- se realzia verificacion posicion 2- torque controlado 900 lib/pie-se levanta equipo y se retira soporte- bloqueos- se entrega equipo ok ( r.echeverria- c.olivares ) | 0 |  | Operativo | luego de 12 horas de trabajos reaprete a posicion 2 | Robinson Veliz | Dia
T_18 | 48765 | 2023-05-12 | 19:59:00 | 07:00:00 | 11.02 | 2 | 22.04 | T_Suspensiones | Delanteras | Falla | operador informa golpeteo fuerte en suspensión delantera (pos.2), se chequea equipo, se realizan pruebas dinámicas para detección de golpe extraño, se chequean pasadores de sector barra estabilizadora trasera, pasador central, barras y cilindros de dirección, suspensión delanteras y traseras, pasadores de tolva; se determina subir equipo a taller para evaluación de falla y/o procedimiento de descarga y carga de suspensiones (f.torti-o.espinosa) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | evaluar falla. | Hernán Veliz | Noche
T_18 | 48765 | 2023-05-13 | 07:00:00 | 18:20:00 | 11.33 | 2 | 22.66 | T_Suspensiones | Delanteras | Falla | personal huerta neumático realiza reaprete a posición 2 en loza de neumáticos- se instalan cuñas- verificación de energía cero- se instalan bloqueos- se levanta equipo- se instala soporte- se realiza reaprete 900 lb/pie a posición 2- se retiran soportes- bloqueos- se entrega equipo a mantencion mina (r.echeverria-c.olivares )ot-478976 carga de suspensiones- se chequea equipo por ruido anormal en suspension delantera- se encuentra suspension delantera derecha sin aceite- se realzia procedimiento de descarga de ambas suspensiones para realziar carga de ambas suspensiones segun procedimiento- se realzian pruebas dinamicas quedando ok- nota: se presenta probleas con equipo de carga de aceite ( arturito) personal c.s.i. repara la bomba( j.aguilera-e. ulloa) | 478976 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Dia
T_24 | 1675 | 2023-05-11 | 04:37:00 | 07:00:00 | 2.38 | 0 | 0 | T_Mantencion | Pre-PM | Programada | ot-477984 personal huerta realiza lavado de equipo según pauta para pre-pm + inspección estructural (m.castillo-m.salfate) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar pre-pm. | Hernán Veliz | Noche
T_24 | 1656 | 2023-05-11 | 07:34:00 | 08:26:00 | 0.87 | 2 | 1.74 | T_Motor | Arranque Neumatico | Falla | se asiste a equipo por llamado operador sin aire para la partida-con apoyo camión lubricador se da partida entregando equipo operativo ( j.guerrero-claudio calderon ) | 0 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Dia
T_24 | 1675 | 2023-05-12 | 07:00:00 | 16:21:00 | 9.35 | 2 | 18.7 | T_Mantencion | Pre-PM | Programada | ot-465799 se realiza pre-pm- se realiza termino lavado de equipo -se realiza toma muestra aceite motor- se chequean puntos de pauta- se rellenan 30 litros aceite transmisión ( j.veliz-crsitian calderon ) ot 477983 personal g&g realiza inspección estructural al equipo- chasis y vigas inferiores tolva por pre-pm ( a.salazar )personal 3 duck pre-pm- chequeo de asiento y suspensión-chequeo de radio musical-chequeo del sistema limpia parabrisas-chequeo del sistema a/c ( fco.carvajal-j.lemus )huerta neumático pre-pm chequeo preventivo y pre-pm- presiones-temperaturas-remanentes- estado de cortes (r.echeverria-c.olivares )ot-473646 el equipo posee los do porta cuñas de fabrica es por eso que no se instalaron segun backlogs ( a.salazar )c.s.i. pre-pm se realiza chequeo de flexibles y conectores de sistema scl- en general en buenas condiciones- puntos de lubricacion se encuentran con grasa fresca y visible- se rellena deposito de gras al 100% ( fdo.cortes-n.duarte ) | 0 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Dia